## PLAN ANTICORRUPCIÓN - PAAC
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción preliminar publicado para consulta | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31
| Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al PAAC 2020 | Oficina de Control Interno | 2020-01-07 | 2020-12-04
| 3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31
Componente 2: Racionalización de trámites
Para la vigencia 2020 no se presentaron iniciativas de racionalización de trámites.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas | Dirección DANE | 2020-01-02 | 2020-12-30
| Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE | Dirección DANE | 2020-03-01 | 2020-12-15
| Informe de Rendición de Cuentas 2019 -2020 Publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-11-30
| Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema | Dirección DANE | 2020-01-07 | 2020-05-30
| Nueva metodología del índice de pobreza multidimensional | Dirección DANE | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Publicar periódicamente a través de los medios de comunicación digital (Redes sociales, página web, etc.) los resultados de las operaciones estadísticas de alto impacto | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-02-02 | 2020-12-15
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar periódicamente las ruedas de prensa para la presentación de los resultados e información concerniente de las operaciones estadísticas de alto impacto. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-02-02 | 2020-12-15
| Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-04-01 | 2020-08-31
| Disponer de la información necesaria para el evento o audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-11-30
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-01-15 | 2020-12-15
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar en la pagina oficial del DANE el resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-09-01 | 2020-12-15
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-08-28
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Apertura de 10 centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.). | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-04-01 | 2020-12-30
| Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Certificaciones contratistas en línea | Dirección Territorial Centro - Bogotá | 2020-02-01 | 2020-12-02
Subcomponente 3 Talento humano | Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 2020-01-15 | 2020-12-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Realizar informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadanía en la formulación de Planes y demás gestión institucional | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Reporte trimestral de la gestión realizada a las respuestas las diferentes solicitudes recbidas por los grupos de interes o terceros referntes a los temas que maneja la DCD | Dirección de Censos y Demografía - DCD | 2020-01-02 | 2020-12-31
| Encuesta de satisfacción de las fuentes de las operaciones estadísticas | Dirección Territorial Sur Occidental - Cali | 2020-04-06 | 2020-10-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-15 | 2020-06-15
| Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-30
| Cuatro informes de seguimiento al Plan de Acción publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-10-30
| Informe de Gestión Anual 2019 publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-30
| Información actualizada en SIGEP | Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas | 2020-01-01 | 2020-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Atender las solicitudes de cualquier requerimiento en materia de estratificacion socioeconómica urbana y rural | Dirección de Geoestadística - DIG | 2020-02-02 | 2020-11-30
| Oficialización convenio interinstitucional DANE- Entidades participantes | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | 2020-02-02 | 2020-11-30
| Desarrollo del aplicativo -IPABC- | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | 2020-02-02 | 2020-11-30
| Reuniones y capacitacionbes virtuales con las entidades involucradas en el aplicativo IPABC. | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | 2020-02-02 | 2020-11-30
| Implementación del aplicativo IPABC en las entidades seleccionadas. | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | 2020-02-02 | 2020-11-30
| Veinticuatro (24) informes de Ejecución Presupuestal elaborados y publicados en el año 2020 (DANE - FONDANE) | Secretaría General - Área Financiera | 2020-02-01 | 31/12/2020 El día 15 mes vencido
| Veinticuatro (24) Estados Financieros elaborados y publicados en el año 2020 (DANE-FONDANE) | Secretaría General - Área Financiera | 2020-02-28 | 2020-12-30
| Presentar cuatro informes del trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, publicado en la pagina web (El primer informe es el último trimestre del 2019 y los otros tres trimestrales corresponderán a la vigencia 2020 hasta el mes de septiembre) | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 2020-01-30 | 2020-11-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Consulta pública del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-30
| Medir la percepción de los contratistas de la Territorial, mediante la aplicación de una encuesta EPSC y desarrollo de su formulario digital. Funcionalidad y resultados de la EPSC | Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | 2020-01-31 | 2020-11-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Fortalecer la accesibilidad en el portal web del DANE a personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-01-15 | 2020-12-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-01-15 | 2020-12-15
| Informe de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado | Oficina de Control Interno | 2020-01-07 | 2020-12-04
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Iniciativas adicionales | Socializar en materia disciplinaria a los funcionarios de la entidad (evaluados 2019 y de fortalecimiento territorial que se requiera en la vigencia 2020) 3 Sensibilizaciones en materia disciplinaria | Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario | 2020-02-01 | 2020-12-15
| Realizar a cinco (5) instituciones públicas o privadas a una socialización donde se fomente el uso de la información estadística para la toma de decisiones | Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | 2020-01-15 | 2020-12-15
| Realizar capacitaciones y/o socializacion de temas misionales, administrativos y operativos. | Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | 2020-04-01 | 2020-11-30
| Dos (2) jornadas de sensibilización del código de integridad | Secretaría General - Área Gestión Humana | 2020-02-03 | 15/12/2020
| Dos (2) Socializaciones de daño antijurídico | Dirección Territorial Norte - Barranquilla | 2020-02-01 | 2020-11-30
| 10 charlas de temáticas de investigaciones estadísticas más representativas | Dirección Territorial Norte - Barranquilla | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Reglamentación del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo, en el marco de las competencias y de los roles intersectoriales del DANE | Oficina Asesora Jurídica DIMPE | 2020-01-01 | 2020-06-15