## PLAN ACCION
[10 empty] | Código | F 004 PR AP
[10 empty] | Fecha | 2012-02-21
[10 empty] | Versión | 2
[10 empty] | Página | 1 de 1
COPIA CONTROLADA
PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  |  | Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Fondo Rotatorio FONDANE - Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC -
Orden : |  | Nacional |  | Sector administrativo: |  |  | Información Estadística |  |  | Nivel: | Central
Departamento |  | Bogotá D.C |  |  | Municipio | Bogotá D.C. |  |  |  | Año Vigencia |  | 2012
1. No. | 2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION | 3. TIPO PROCEDIMIENTO | 4. NIVEL DE INTERVENCIÓN | 5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN | 6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | 7. PRODUCTO | 8. DEPENDENCIA RESPONSABLE | 9. FINANCIA PROYECTO | FECHA |  | 12. AVANCE |  | 13. AVANCE %
[9 empty] | INICIO Día/Mes/Año | FIN Día/Mes/Año | 1° Semestre (Julio 31) | 2° Semestre (Diciembre 31)
1 | Certificación de población para las áreas propuestas en el proceso de creación de un nuevo municipio. | Trámite | Cadena.tramite | 1. Líder (diligencie anexo 1) | Racionalizar el tramite de certificación, a partir de la disminución de los pasos requeridos para la expedición de la certificación de población para la creación de nuevos Municipios. Con este nuevo procedimiento, el tramite se inicia en el IGAC, ahorrando 10 días aproximadamente. | Certificación de población para las áreas propuestas en el proceso de creación de un nuevo municipio, dentro de los tiempos esperados de acuerdo con la descripción de la mejora. | Subdirección de Geografía y Cartografía - IGAC Dirección de Censos y Demografía - DANE | 1. Interno | 2012-04-02 | 2012-12-31 | Se definió y desarrolló el procedimiento de la cadena de trámite en el cual se ajustaron los tiempos requeridos para el trámite referido. | Se implemento el procedimiento de la cadena de trámite referido, que se definio en el primer semestre, mediante circular expedida por las dos entidades. | 100
IGAC
1 | Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble (mutación de primera clase). | Trámite | Interoperabilidad | 1. Servicio web | Se adelanta en la actualidad la interrelación de la las bases de datos del catastro con las de la Superintendencia de Notariado y Registro para que opere de manera automática y en línea. Cuando ocurra la interrelación del predio, luego de su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la documentación llegará automáticamente del Registro por el sistema IPER al Catastro. | Trámite de Mutación de primera automatizada | Subdirección de Catastro | 1. Interno | 2012-04-20 | 2012-12-21 | Avance en el desarrollo de softwaree para garantizar el tramite | Tramite publicado y aprobado por la funcion publica pendiente, entrara en produccion una vez entre en operación el nuevo sistema catastral. | 70
2 | Englobe o desenglobe, con o sin cambio de propietario o poseedor (mutación de segunda clase) | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Actualmente se adelanta la construcción del Sistema Nacional Catastral en WEB que permitirá realizar un seguimiento de cada uno de los pasos que involucra el trámite, además de incorporar los documentos soporte escaneados. | Servicio web de trámite de Mutación de Segunda | Subdirección de Catastro | 1. Interno | 2012-03-03 | 2012-12-21 | Avance en el desarrollo de la plataforma | Tramite publicado y aprobado por la funcion publica pendiente, entrara en produccion una vez entre en operación el nuevo sistema catastral. | 70
3 | Trámite Cambios en la construcción por incorporación o demolición. (Mutación de tercera clase) | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Actualmente se adelanta la construcción del Sistema Nacional Catastral en WEB que permitirá realizar un seguimiento de cada uno de los pasos que involucra el trámite, además de incorporar los documentos soporte escaneados. | Servicio web de trámite de Mutación de Segunda | Subdirección de Catastro | 1. Interno | 2012-03-03 | 2012-12-21 | Avance en el desarrollo de la plataforma | Tramite publicado y aprobado por la funcion publica pendiente, entrara en produccion una vez entre en operación el nuevo sistema catastral. | 70
4 | Trámite Autoavalúo (Declaración de autoestimación del avalúo catastral). | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Actualmente se adelanta la construcción del Sistema Nacional Catastral en WEB que permitirá realizar un seguimiento de cada uno de los pasos que involucra el trámite, además de incorporar los documentos soporte escaneados. | Servicio web de trámite de Mutación de Segunda | Subdirección de Catastro | 1. Interno | 2012-03-03 | 2012-12-21 | Avance en el desarrollo de la plataforma | Tramite publicado y aprobado por la funcion publica pendiente, entrara en produccion una vez entre en operación el nuevo sistema catastral. | 70
5 | Trámite Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización.(mutación de quinta clase) | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Actualmente se adelanta la construcción del Sistema Nacional Catastral en WEB que permitirá realizar un seguimiento de cada uno de los pasos que involucra el trámite, además de incorporar los documentos soporte escaneados. | Servicio web de trámite de Mutación de Segunda | Subdirección de Catastro | 1. Interno | 2012-03-03 | 2012-12-21 | Avance en el desarrollo de la plataforma | Tramite publicado y aprobado por la funcion publica pendiente, entrara en produccion una vez entre en operación el nuevo sistema catastral. | 70
6 | Trámite Revisión de avalúo | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Actualmente se adelanta la construcción del Sistema Nacional Catastral en WEB que permitirá realizar un seguimiento de cada uno de los pasos que involucra el trámite, además de incorporar los documentos soporte escaneados. | Servicio web de trámite de Mutación de Segunda | Subdirección de Catastro | 1. Interno | 2012-03-03 | 2012-12-21 | Avance en el desarrollo de la plataforma | Tramite publicado y aprobado por la funcion publica pendiente, entrara en produccion una vez entre en operación el nuevo sistema catastral. | 70
7 | Certificado catastral nacional | Procedimiento Adtivo | Cadena. Trámite | 2. Parcipante | Se integra la consulta de la base de datos del catastro del IGAC con las bases de datos de los catastros descentralizados para unificar la consulta de la información catastral como requisito para los trámites de libreta militar, Vivienda de Interés Social y Universidad Nacional | Certificado catastral nacional en línea | Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 1. Interno | 2012-05-01 | 2012-12-21 | Los catastros deben unificar el numero predial para proceder a interoperar | La integracion solo podra darse hasta cuando los catastros implementen el nuevo numero predial y una vez se ingrese en produccion el nuevo sistema catastral | 70
8 | Trámite Superposición de áreas de explotación minera y división política | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Se sistematiza el requerimiento y la entrega del producto, permite hacer seguimiento en cada fase del proceso. | Plano de la superposición de áreas y su análisis en línea | Subdirección de geografía y Cartografía/Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 1. Interno | 2012-04-09 | 2012-12-21 | Oficialización de la hoja de vida | Este tramite ahora se llama "superposicion de areas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales y divison politica", Se publico en el portal SUIT y esta pendiente de aprobacion por parte de la funcion publica. | 80
9 | Trámite Certificado de localización de ducto medida sobre cartografía del IGAC | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Se sistematiza el requerimiento y la entrega del producto, permite hacer seguimiento en cada fase del proceso. | Plano de la superposición de áreas y su análisis en línea | Subdirección de geografía y Cartografía/Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 1. Interno | 2012-04-09 | 2012-12-21 | Oficialización de la hoja de vida | Este tramite ahora se llama "certificacion sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales", esta publicado en el SUIT y esta pendiente de aprobacion por parte de la funcion publica. | 80
10 | Trámite Certificado de localización de pozo medida sobre cartografía del IGAC | Trámite | Automatiza.parcial | 4. seguimiento estado trámites | Se sistematiza el requerimiento y la entrega del producto, permite hacer seguimiento en cada fase del proceso. | Plano de la superposición de áreas y su análisis en línea | Subdirección de geografía y Cartografía/Oficina de Informática y Telecomunicaciones | 1. Interno | 2012-04-09 | 2012-12-21 | Oficialización de la hoja de vida | Se unifico con el Trámite Superposición de áreas de explotación minera y división política | N/A
11
12
JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA SUS VECES |  |  | Jaime Alberto Suárez Agudelo Jefe Oficina de Planeación - DANE Jair Orlando Fajardo Fajardo Jefe Oficina de Planeación - IGAC |  |  |  | DIRECCIÓN: | Carrera 59 No 26 - 70 Int. 1 edificio DANE Carrera 30 No 48 - 51 IGAC
TELÉFONO: |  | DANE: 5978300 Ext. 2381 - 2380 IGAC: 3694000 Ext 4004 |  |  |  |  | Email: | jasuareza@dane.gov.co
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  | 2012-03-30 |  |  |  |  | jair.fajardo@igac.gov.co
DIA / MES / AÑO
Note on C12: Seleccione el orden al cual pertenece la entidad
Instructivo
Cadena de trámites

## Instructivo
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
PLAN DE ACCIÓN- ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Escriba el nombre de la entidad.
Seleccione el orden al cual pertenece la entidad (Nacional, departamental, municipal o Distrito Capital).
Si la entidad es del orden nacional, seleccione el nivel administrativo al que pertenece.
Seleccione el nivel que corresponde a la entidad (central o descentralizado).
Si la entidad es del orden territorial, seleccione el departamento donde se ubica y escriba el nombre del municipio.
Seleccione el año de vigencia del Plan de Racionalización.
1. Escriba el número de orden del proyecto o acción de mejora de la regulación. Trámite o procedimiento administrativo
2. Escriba el nombre de la regulación, trámite o procedimiento administrativo a mejorar.
3. Seleccione el tipo de procedimiento, dentro de las opciones: Regulación, Trámite oprocedimiento administrativo.
4. Seleccione el nivel de intervención del Trámite, procedimiento o regulación, dentro de las opciones: - Norma: Adecuación normativa (para eliminación o modificación) del trámite, procedimiento o regulación: - Interoperatividad: Integración interinstitucional o intersectorial: ejemplo feria de servicios los sábados - Simplificación administrativa: reducción de requisitos, documentos pasos entre otros. - Automatización parcial: formularios o pagos en línea - Automatización integral: Trámite totalmente en línea y cero papel - Cadena de tramites: interoperabilidad de registros públicos y trámites - Ventanilla única: enlace total virtual de varios trámites
5. De acuerdo al Nivel de Intervención del proyecto, seleccione el tipo de racionalización, dentro de las opciones desplegadas, las cuales se incluyen en la siguiente tabla. Si se requiere seleccionar más de una opción, debe hacerse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el nivel de intervención.
NIVEL DE INTERVENCIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN
Norma: Adecuación normativa (para eliminación o modificación) del trámite, procedimiento o regulación. | 1. Ley
2. Decreto
3. Acuerdo
4. Ordenanza
5. Resolución
6. Circular
Interoperatividad: Integración interinstitucional o intersectorial | 1. Servicio web
2. Acceso directo a traves de Web con clave
3. Acceso directo a traves de Web abierto
4. Suministro de información medio magnético
Simplificasción: Simplificación administrativa, reducción de requisitos, documentos pasos entre otros. | 1. Aumento de vigencia del trámite
2. Aumento en puntos de atención
3. Fusión del trámite
4. Reducción de costos operativos en la entidad
5. Reducción de costos para el usuario
6. Reducción de documentos
7. Reducción de pasos
8. Reducción de pasos en procedimientos internos
9. Reducción de requisitos
10. Reducción de tiempo de duración del trámite
Automatización parcial: | 1. Formulario en línea
2. Pago en línea
3. Documentos escaneados
4. seguimiento estado tràmites
5. Fierma Digital
6. Firma Electrónica
7. Notificación electrónica
Automatización integral: | En línea
Cadena: Cadenas de tramites: interoperabilidad de registros públicos | Lider (diligencie anexo 1)
Paticipante
Ventanilla: Ventanillas únicas: enlace total virtual | Lider
Paticipante
6. Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite, procedimiento o regulación. Si seleccionó la opción Cadena (de trámites), y es la entidad lider del proyecto, haga link en el botón y diligencie el anexo 1.
7. Indique el producto que se pretende obtener con la racionalización antes descrita.
8. Escriba el nombre de la dependencia responsable del proyecto.
9. Seleccione el tipo de financiación del proyecto, dentro de las opciones de recursos propios, externos o los dos anteriores. Se entiende por recurios externos cuando los proyectos son financiados mediante convenio, proyectos de einversión o cooperación internacional, entre otros.
10. Señale la fecha de inicio del proyecto (Dia/Mes/Año).
11. Señale la fecha de finalización del proyecto (Dia/Mes/Año).
12. Seleccione el avance del proyecto para el primero y segundo semestre.
13. Seleccione el avance porcentual sobre una escala de 5% a 100%, Se diligencia semestralmente.
Incluya el nombre del jefe dede Planeación o quien haga sus veces, la dirección de la entidad, el correo electrónico y el/los teléfonos de contacto.
indique la fecha de elaboración del Plan de Acción Antitrámites (Dia/Mes/Año).
Plan de acción
Plan de acción

## Cadena
PLAN DE ACCIÓN- ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Nombre de la entidad: |  | Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Fondo Rotatorio FONDANE - Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC -
NOMBRE DE LA CADENA | ENTIDADES QUE PARTICIPAN |  | LIDER | PARTICIPANTE | TRÁMITES QUE INTERVIENEN | 1. ETAPA- FASE |  |  | 2. ETAPA- FASE |  |  | 3. ETAPA- FASE
[6 empty] | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Certificación de Población para la creación de nuevo Municipio | Instituto Geográfico agustín Codazzi - IGAC Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |  | DANE | IGAC | Actualmente no se encuentra | Construcción de la Cadena de Trámite | 2012-04-02 | 2012-06-30 | Socialización e implementación de la Cadena de Trámite | 2012-07-02 | 2012-12-31
Instructivo
Plan de Acción

## TABLA
orden | sector | nivel | departamento | vigencia | Tipo elemento | nivel racionalizacion | norma | interoperabilidad | simplificacion | Automatizacion parcial | Automatizacion total | Cadenas tramites | Ventanillas Unicas | Financia | avance
Nacional | Agricultura | Central | Bogotá D.C | 2012 | Regulación | Norma | 1. Ley | 1. Servicio web | 1. Aumento de vigencia del trámite | 1. Formulario en línea | 1. Tramite en linea | 1. Lider (diligencie anexo 1) | 1. Lider | 1. Interno | 5
Departamental | Ambiente | Descentralizado | Antioquia | 2013 | Trámite | Interoperabilidad | 2. Decreto | 2. Acceso directo a traves de Web con clave | 2. Aumento en puntos de atención | 2. Pago en línea |  | 2. Parcipante | 2. Parcipante | 2. Externo | 10
Municipal | Colciencias |  | Caldas | 2014 | Procedimiento Adtivo | Simplificacion | 3. Acuerdo | 3. Acceso directo a traves de Web abierto | 3. Fusión del trámite | 3. Documentos escaneados |  |  |  | 3. Ambos | 15
Distrito Capital | Comercio |  | Risaralda | 2015 |  | Automatiza.parcial | 4. Ordenanza | 4. Suministro de información medio magnético | 4. Reducción de costos operativos en la entidad | 4. seguimiento estado tràmites |  |  |  |  | 20
| Cultura |  | Atlántico | 2016 |  | Automatiza.total | 5. Resolución |  | 5. Reducción de costos para el usuario | 5. Firma Digital |  |  |  |  | 25
| Defensa |  | Bolívar | 2017 |  | Cadena.tramite | 6. Circular |  | 6. Reducción de documentos | 6. Firma Electrónica |  |  |  |  | 30
| Deporte |  | Córdoba | 2018 |  | Ventanilla |  |  | 7. Reducción de pasos | 7. Notificación electrónica |  |  |  |  | 35
| Educación |  | San Andrés y Providencia | 2019 |  |  |  |  | 8. Reducción de pasos en procedimientos internos | [5 empty] | 40
| Función Pública |  | Sucre | 2020 |  |  |  |  | 9. Reducción de requisitos | [5 empty] | 45
| Hacienda |  | Arauca | 2021 |  |  |  |  | 10. Reducción de tiempo de duración del trámite | [5 empty] | 50
| Inclusión Social |  | Boyacá | 2022 | [10 empty] | 55
| Información Estadística |  | Casanare | 2023 | [10 empty] | 60
| Inteligencia Estratégica |  | Amazonas | 2024 | [10 empty] | 65
| Interior |  | Caquetá | 2025 | [10 empty] | 70
| Justicia |  | Cauca | [11 empty] | 75
| Minas y Energía |  | Chocó | [11 empty] | 80
| Planeación |  | Guainía | [11 empty] | 85
| Presidencia |  | Guaviare | [11 empty] | 90
| Relaciones Exteriores |  | Nariño | [11 empty] | 95
| Salud |  | Putumayo | [11 empty] | 100
| Tecnoligias Informacion |  | Quindío
| Trabajo |  | Valle del Cauca
| Transporte |  | Vaups
| Vivienda |  | Cundinamarca
| Organos de control |  | Meta
| Registraduría |  | Vichada
| Rama Judicial |  | Cesar
| Sin sector |  | La Guajira
Magdalena
Norte de Santander
Santander
Huila
Tolima