## PLAN DE ACCION DEFINITIVO 2009
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN DE ACCIÓN 2009
(A) | (B) | (C) | (D) |  | (E) | (F) |  | (G) | (H) |  |  | (I)
ÁREAS INVOLUCRADAS | NOMBRE DEL PROYECTO - ÁMBITO Ó AREA DE GESTIÓN | NOMBRE INVESTIGACIÓN / TEMA Ó AREA ESPECIFICA | RECURSOS FINANCIEROS (Millones) |  | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  | PRODUCTOS / RESULTADOS | INDICADORES DE PRODUCTO - RESULTADO |  |  | PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA LOGRO DE PRODUCTO O RESULTADO |  |  | OBJETIVOS ESTRATEGICOS
[9 empty] | INDICADOR (Definición) | META |  |  |  |  | Llenar notorios vacíos de información como en indicadores ODM, Justicia, Salud, Empleo, Fiscales y Financieras, Educación, Pobreza, Indicadores de Precios, Agricultura | Mejorar la cobertura, desagregación y representatividad: IPC Empleo, Producción y Servicios, Ingresos y Gastos del Hogar, Bienestar y Protección Social. | Incrementar la calidad de la información y por tanto su confiabilidad, a través de la revisión, rediseño y certificación de todas las bases de datos e investigaciones estadísticas generadoras de información. | Mejorar la oportunidad de los datos: Empleo intensivo de TICs en la captura, procesamiento, almacenamiento y divulgación de información. | Facilitar el acceso a la información de las diversas bases de datos, estructurando los datos recolectados por las diferentes entidades públicas en sus registros administrativos o públicos, encuestas, censos, y observaciones de la naturaleza.
|  |  | Func. | Inv. |  | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) |  |  | I Sem | II Sem | Descripción | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa)
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | RED VIRTUAL DE DATOS RVD | DANE | 186 | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Dane-Colombiestad Móvil | Sistema de Colombiestad móvil |  | 1 | Llegar con información del Dane y de Colombiestad a los colombianos a través de dispositivos móviles. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[5 empty] | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Certificación de accesibilidad | Certificación de accesibilidad |  | 1 | Obtener la certificación de accesibilidad. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | DANE | 1152 | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Fomento de la cultura estadistica y capacitación sobre las investigaciones que realiza el Dane a niños y niñas entre 8 y 13 años de edad a nivel nacional. | Informe de número de colegios y escuelas públicas y privadas capacitadas a nivel nacional | 20 | 20 | Programa Pin 1, Pin 2, Pin Dane | 2009-02-15 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | 430-1000-18-10 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Fomento de la cultura estadistica y capacitación sobre las investigaciones que realiza el Dane universitarios a nivel nacional | Informe de número de entidades académicas capacitadas | 6 | 6 | Programa El Dane en la Academia | 2009-02-15 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Capacitaciones a academia, gremios y sector público, entre otros, sobre el uso de la información producida por el DANE. | Informe de número de entidades capacitadas | 4 | 8 | Capacitaciones a academia, gremios y sector público, entre otros, sobre el uso de la información producida por el DANE. | 2009-02-15 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Programas de TV sobre cifras y metodolgía del Dane. | Número de programas de TV emitidos a nivel nacional y regional. | 80 | 100 | Programa Minuto de televisión | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Fomento de la cultura estadística, mediante un juego de roles del Dane en la ciudad para niños de Divercity en Bogotá. | Visitas registradas al mes en el punto del DANE. | 3000 | 3000 | Juego Dane-Divercity | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Convenios para el fomento de la cultura estadística, mediante un juego de roles del Dane en la ciudad para niños de Divercity Medellín. | Número de convenios para la implementación de un punto DANE en Divercity - Medellín |  | 1 | Firma de convenios para Implementacion de un Juego Dane-Divercity | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Material de sensibilización | Número de investigaciones sensibilizadas | 4 | 6 | Sensibilización investigaciones | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | Gloria Elena Gallón O. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Mantener el portal de Colombiestad con información estadística no sólo del DANE sino también de otras entidades nacionales e internacionales. | Número de visitas | 200000 | 25000 | Mantener el portal con información estadística no sólo del DANE sino también de otras entidades nacionales e internacionales | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL |  |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Convenios para la Implementacion de centros de información | Número de convenios para la implementación de centros de Información | 4 | 1 | Firma de convenios para Implementacion de centros de información | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | Martha Emilia Ordoñez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Atención a los ciudadanos a nivel central y nacional | Número de ciudadanos atendidos por cualquier medio de contacto | 10000 | 10000 | Atención en los Bancos de Datos (teléfono, presencial, correo electrónico, otros) | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | Victoria Adriana González | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Procesamiento de información a la medida | Número de procesamientos a la medida | 350 | 350 | Procesamientos a la medida Vemtas Directas | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | Stella Nuñez | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Diseño e Impresión de formularios y piezas de difusión de información estadística | Impresiones de publicaciones, formularios y otros. |  | 4500000 | Impresiones en Taller de ediciones | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Entrega de cartografia licenciada - Marco Geoestadistico Nacional (Censo 2005), a los municipios de Colombia. | Cantidad de municipios a los que se le enviaron la cartografia licenciada - Marco Geoestadistico Nacional (Censo 2005) | 100 | 150 | Entrega de cartografia licenciada - Marco Geoestadistico Nacional (Censo 2005), a los municipios de Colombia. | 2009-02-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | % DE USUARIOS QUE DILIGENCIARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PRESENCIAL. | % DE DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PRESENCIAL (2008) - %DESP | 50% | 50% | % DE USUARIOS QUE DILIGENCIARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PRESENCIAL. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Tramite de certificación con firma digital disponible en la página web del DANE. | Cantidad de tramites de certificación disponibles en el portal de la entidad con firma digital |  | 1 | Tramite de certificación con firma digital disponible en la página web del DANE. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Metodologias DANE publicadas | Cantidad de metodologias DANE publicadas. |  | 5 | Publicar metodologias DANE | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  | X |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Emición de boletines de prensa | Cantidad de boletines de prensa publicados. | 60 | 60 | Emición de boletines de prensa | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF |  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Mantener el portal del DANE con información estadística del DANE. | Número de visitas | 700000 | 50000 | Mantener el portal con información estadística del DANE. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
SECRETARÍA GENERAL / ÁREA ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD |  | 462 | Efraín Colmenares | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Mantener la infraestructura física y garantizar la sostenibilidad | Mantenimiento efectuado red eléctrica y regulada /Mantenimientos programados Plazo señalado en los procedimientos | 100% | 100% | 1.- Mantenimiento red eléctrica regulada y normal Sede Central | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | Total solicitudes atendidas relacionadas con planta telefónica/ Total de servicios solicitados | 100% | 10% | 2.- Mantenimiento planta telefónica Sede Central | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | Mantenimiento efectuado red detección de incendios /Mantenimiento programadoreferente a detección de incendios Plazo señalado en los procedimientos | 100% | 100% | 3,- Mantenimiento red de detección de incendios Sede Central | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | Total actividades de remodelación efectuadas /total de actividades programadas para adecuación | 100% | 100% | 4,- Readecuación y mantenimiento Casa esmeralda | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | Total actividades de conservación infraestructura física efectuadas /total de actividades programadas para conservación infraestructura | 100% | 100% | 5,1,- Conservación infraestructura física Sede Central (Hidráulicos y sanitarios, iluminación, cerrajería en general) | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | Total actividades de conservación infraestructura física efectuadas /total de actividades programadas para conservación infraestructura | 100% | 100% | 5,2,- Conservación infraestructura física Sede Central (Muros en general, cielos rasos, ventanería aluminios, carpintería metálica, pisos teka y escaleras, cubiertas y domos) | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | Total actividades para adecuación central de monitoreo efectuadas /total de actividades programadas para adecuación central de monitoreo | 100% | 100% | 6,- Adecuación central de monitoreo | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | Total insumos eléctricos, sanitarios y de construcción adquiridos /total de insumos eléctricos, sanitarios y de construcción programadas para conservación infraestructura | 100% | 100% | 7,- Adquisición insumos eléctricos, hidráulicos, sanitarios y materiales de construcción | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
SECRETARÍA GENERAL / ÁREA ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | REMODELACION DE ESPACIOS FISICOS |  | 3200 | Efraín Colmenares | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Obra Física DANE Central | Número de Oficinas remodeladas / Total Oficinas | 100% | 100% | Culminación remodelación sede Central y Territoriales | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
OFICINA JURIDICA | MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | GESTION JURIDICA |  | 454 | NELFY ISABEL GOMEZ DARIO MONTAÑEZ SANDRA VELANDIA | 2009-02-01 | 2009-12-30 | SISTEMA UNICO DE INFORMACION NORMATIVA ACTUALIZADO | No. DE NORMAS ACTUALIZADAS / No. NORMAS REVISADAS | 40% | 100% | LEVANTAMIENTO DEL ANEXO HISTORICO NORMATIVO | 2009-02-01 | 2009-04-01 |  |  |  |  | X
[12 empty] | COMPILACION DE NORMAS | 2009-04-02 | 2009-05-30 |  |  |  |  | X
[12 empty] | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NORMATIVO | 2009-06-01 | 2009-12-30 |  |  |  |  | X
OFICINA JURIDICA | MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | GESTION JURIDICA |  |  | NELFY ISABEL GOMEZ DOMINGO OSPINA DAVID HUELVAS | 2009-01-15 | 2009-12-30 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA REPRESENTACION LEGAL OTORGADA | No. PROCESOS ADELANTADOS FALLADOS / No. PROCESOS INICIADOS | 100% | 100% | PROCESOS JUDICIALES ADELANTADOS Y FALLADOS | 2009-01-15 | 2009-12-30 |  |  |  |  | X
OFICINA JURIDICA | MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | GESTION JURIDICA |  |  | NELFY ISABEL GOMEZ DOMINGO OSPINA DAVID HUELVAS | 2009-01-15 | 2009-06-30 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PREJUDICIALES O CONCILIACIONES | No. CONCILIACIONES ACORDADAS/ No. CONCILIACIONES INICIADAS | 100% | 0% | PROCESOS CONCILIATORIOS ADELANTADOS Y FALLADOS | 2009-01-15 | 2009-06-30 |  |  |  |  | X
OFICINA JURIDICA | MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | GESTION JURIDICA |  |  | NELFY ISABEL GOMEZ HUGO SIERRA | 2009-01-15 | 2009-12-30 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (P.Q.R) | TOTAL P.Q.R DE TIPO ADMINISTRATIVO / TOTAL P.Q.R. ATENDIDOS EN EL BIMESTRE | 100% | 100% | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE TIPO ADMINISTRATIVO GESTIONADAS | 2009-01-15 | 2009-12-30 |  |  |  |  | X
[9 empty] | TOTAL P.Q.R DE TIPO TECNICO / TOTAL P.Q.R. ATENDIDOS EN EL BIMESTRE |  |  | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE TIPO TECNICO GESTIONADAS | 2009-01-15 | 2009-12-30 |  |  |  |  | X
LICITACIONES Y CONTRATOS | MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | GESTION JURIDICA |  |  | JOSE BERNARDO MARTINEZ / GRUPO LICITACIONES Y CONTRATOS | 2009-01-15 | 2009-12-30 | CONTRATOS SUSCRITOS CON LA ENTIDAD | No. CONTRATOS SUSCRITOS / No. ESTUDIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA SOLICITADOS | 100% | 100% | REVISION, ADECUACION Y TRAMITE DE ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA | 2009-01-15 | 2009-12-30 |  |  |  |  | X
[12 empty] | ELABORACION DE CONTRATOS, TRAMITE Y LEGALIZACION | 2009-01-15 | 2009-12-30 |  |  |  |  | X
LICITACIONES Y CONTRATOS | MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | GESTION JURIDICA |  |  | JOSE BERNARDO MARTINEZ / GRUPO LICITACIONES Y CONTRATOS | 2009-01-15 | 2009-12-30 | LIQUIDACION DE CONTRATOS | No. CONTRATOS LIQUIDADOS / No. CONTRATOS POR LIQUIDAR | 100% | 100% | ELABORACION, TRAMITE Y LEGALIZACION DE ACTAS DE LIQUIDACION DE CONTRATOS | 2009-01-15 | 2009-12-30 |  |  |  |  | X
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIIAF) |  | 200 | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | Sistemas integrado de información administrativo y financiero - SIIAF soportado y mantido | horas disponibles sistema SIIAF / total horas año * 100 | 50% | 50% | Identificar y documentar los requerimientos de servicios, acordando niveles de servicio y monitoreando el cumplimiento de los niveles de servicio. | 2009-03-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[12 empty] | Realizar las labores de seguimiento y control a los servicios prestados por contratistas y proveedores, en relación a las labores de soporte y mantenimiento de los aplicativos, garantizando el cumplimiento de los acuerdos contractuales. | [6 empty] | X
[12 empty] | Administrar el desempeño y la capacidad de los recursos tecnológicos del SIIAF. | [6 empty] | X
[12 empty] | Asegura el mínimo impacto en la operación del SIIAF en el evento de interrupciones imprevistas del sistema. | [6 empty] | X
[12 empty] | Educar y entrenar a los usuarios del SIIAF. | [6 empty] | X
[12 empty] | Optimizar el uso de la información garantizando completitud, actualización, disponibilidad y protección de los datos. | [6 empty] | X
[12 empty] | Administrar las operaciones tecnológicas del SIIAF, manteniendo la integridad de los datos y asegurando que la infraestructura tecnológica del proyecto pueda resistir y recuperarse de errores y fallos | [6 empty] | X
|  | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIIAF) |  |  | Fidel Torres - Jorge Eliecer Lozano | 2009-03-01 | 2009-12-31 | Sistema Integrado de Información Adminsitrativo y Financiero (SIIAF) mejorado y afinado en sus modulos. | Numero de modulos personalizados y/o mejorados / total modulos por personalizar y/o mejorar * 100 | 35% | 65% | Realizar ajustes a PERNO con base en el plan de trabajo formulado para 2009. | [6 empty] | X
[12 empty] | Implementar la funcionalidad de aprobación multiusuario de ordenes de pago en OPGET. | [6 empty] | X
[12 empty] | Identificar e implementar las mejoras al módulo de PAC por cuenta y no por rubro. | [6 empty] | X
[12 empty] | Ajustes al modulo de registro historico de contratos, migración de información a SICO y generación de reportes en SICO que incluyan el histórico. | [6 empty] | X
[12 empty] | Depurar la base de datos de usuarios y roles del SIIAF. | [6 empty] | X
[12 empty] | Realizar ajustes al módulo SICO para sede central y sedes territoriales de acuerdo a necesidades de la entidad y de usuarios, para las etapas pre, post y contractual. | [6 empty] | X
[12 empty] | Realizar ajustes e implementar nuevos reportes en SAE/SAI | [6 empty] | X
[12 empty] | Desarrollar funcionalidad para el cargue de archivos planos de SIIAF a SIIAF para PREDIS | [6 empty] | X
[12 empty] | Implementar las funciones de auditoria del SIIAF. | [6 empty] | X
[12 empty] | Orientar la estrategia del SIIAF a la integración de los módulos administrativos y generar reportes gerenciales para toma de decisiones. | [6 empty] | X
[12 empty] | Integrar SICO con ORFEO para la consulta de los expedientes virtuales de contratos. | [6 empty] | X
[12 empty] | Partipar de los procesos de cierre contable en LIMAY para el primer trimestre. | [6 empty] | X
[12 empty] | Ajustar los manuales de usuaio del SIIAF. | [6 empty] | X
[12 empty] | Realizar ajustes y mejoras funcionales a los sistemas que conforman la solución integrada del SIIAF. | [6 empty] | X
SECRETARÍA GENERAL- AREA DE RECURSOS HUMANOS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | CAPACITACIÓN-PIC |  | 290 | Luz Esther Bueno- Claudia Patricia Goyeneche | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Informe Semestral de Capacitación Informe Final de Capacitación | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | Ejecución del subprograma de Formación como servidor público | 2009-01-01 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
[9 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | Ejecución del subprograma de Formación Continuada en Areas Misionales | 2009-01-20 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
[9 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | Ejecución del subprograma de Formación Continuada en Área de Gestión | 2009-01-20 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
[9 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | Diseño ejecucuón y mantenimiento de la Matriz de Competencias DANE y Específicas por Areas de los funcionarios de la entidad | 2009-02-20 | 2009-12-31 | X | X | X | X | X
SECRETARÍA GENERAL- AREA DE RECURSOS HUMANOS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | CALIDAD DE VIDA LABORAL_CVL |  | 194 | Luz Esther Bueno- Claudia Patricia Goyeneche | 2009-01-01 | 2009-12-15 | Informe Semestral de Calidad de Vida Laboral Informe Final de Calidad de Vida Laboral | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | Ejecución del subprograma Clima Laboral | 2009-01-20 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
[9 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | Ejecución del subprograma Cultura y Cambio Organizacional | 2009-01-20 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
[9 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 20% | 80% | Ejecución del subprograma Desvinculación Laboral | 2009-01-20 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
[9 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | Ejecución del subprograma Salud Ocupacional | 2009-01-01 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
[9 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | Ejecución del subprograma Gestión Ambiental | 2009-01-01 | 2009-12-15 | X | X | X | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | RECOLECCION DE DATOS (INSTRUMENTALES) |  | 1480 | Carlos Augusto Molina Meneses | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Generación de productos cartográficos análogos y digitales (28.500 unidades programadas anualmente). | N° Productos Elaborados/ Total de productos requeridos | 50% | 50% | Establecer y ajustar prototipos según los requerimientos y Organización interna de requerimientos para su oportuna entrega. | 2009-01-02 | 2009-12-31 | X |  | X |  | X
[5 empty] | Angela María Giraldo Isaza | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Seguimiento y control estadístico a diez (10) operaciones estadísticas bajo consulta interna vía Web. | No de operaciones programadas a incorporar/Total operaciones monitoreadas por el SIMCE | 50% | 50% | Diseño de indicadores de seguimiento a los operativos; Programación y prueba de indicadores y publicación en la Web DANE | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  | X
[5 empty] | Orlando Rincon Ruiz | 2009-01-02 | 2009-12-21 | Entrega de pruebas de elementos y procesos diseñados para recolección de datos. Se prevee como meta 60 pruebas | No de pruebas ejecutadas/Total de pruebas requeridas | 70% | 30% | Elaboración del Protocolo (Diseño y metodología de la prueba); Elaboración de pruebas y entrega de informes; verificación al ajuste realizado de acuerdo a la prueba . | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  | X
SUBDIRECCION | 430-1000-18-10 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | DOCENCIA Y DIFUSION-DIAD |  | 766 | Angela Vivas | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 1 publicación de la revista ib | % de publicaciones, nro. Total de publicaciones realizadas sobre el Nro. Total publicaciones programadas en el periodo 2009 |  | 100% | Seleccionar autores, temas, revisión de artículos, comités de difusión, envío a pares evaluadores diseño, y publicación de las revista 6, en medio físico y virtual | 2009-02-15 | 2009-12-30 |  |  | x
SUBDIRECCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | DOCENCIA Y DIFUSION-DIAD- |  |  | Angela Vivas | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 14 cursos, talleres, seminarios, diplomados o conferencias. | % de actividades de capacitación, nro. Total de actividades de capacitaciones realizadas sobre el Nro. Total actividades de capacitación programadas en el periodo 2009 | 50% | 50% | Realizar actvidades de formación y capacitacion a personal del DANE y del Sector público y privado y de la Comunidad Andina encargados de la producción de información estadística, para lo cual es necesario: Definir las necesidades de formaciòn, escoger docentes, contratar docentes, elaborar programa, reunir a los docentes, elaborar apoyos virtuales, conseguir el material, impartir y evaluar el curso y elaborar los certificados. | 2009-02-15 | 2009-12-30 |  |  | x
SUBDIRECCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | DOCENCIA Y DIFUSION-DIAD- |  |  | Angela Vivas | 2009-02-15 | 2009-12-30 | Capacitar en actividades académicas a 400 participantes | % de participantes en actividades academicas, nro. Total de participantes en actividades academicas sobre el Nro. Total de participantes programadas en el periodo 2009 | 53.67% | 46.33% | Realizar actvidades de formación y capacitacion a los funcionarios del DANE y del Sector público y privado y de la Comunidad Andina encargados de la producción de información estadística, para lo cual es necesario: Definir con personal del DANE las necesidades de formaciòn, escoger docentes, contratar docentes, elaborar programa, reunir a los docentes, elaborar apoyos virtuales, conseguir el material, impartir y evaluar el curso y elaborar los certificados. | 2009-02-15 | 2009-12-30 |  |  | x
SUBDIRECCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | INAES |  | 37 | Jeannette Aguilar | 2009-01-05 | 2009-12-31 | Diagnóstico cualitativo y base de datos para salud, educación y mercado laboral | % de ejecución de actividades, nro. Total de actividades ejecutadas sobre el Nro. Total de actividades programadas en el periodo 2009 |  | 100% | Sostener comunicación continua con los técnicos designados para cada tema por los 19 países que respondieron los cuestionarios de los temas salud, educación y mercado laboral, para que aporten los datos e información requeridos para la elaboración del diagnostico de la situación de la región en cuanto a la producción estadística de los tres temas. | 2009-01-05 | 2009-12-31 |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTRATÉGICA- ACIOB |  | 567 | Javier Alberto Gutierrez | 2009-01-15 | 2009-02-15 | Documento Metodológico modificado y ajustado del proyecto ACIEME | Metodologías realizadas / Metodologías planeadas | 100% |  | Elaborar un documento metodológico teniendo en cuenta las nuevas directrices de la dirección del DANE | 2009-01-15 | 2009-02-15 |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-15 | 2009-02-27 | Instrumentos articulados del proyecto ACIOB con los instrumentos de DIRPEN | Documentos realizado y aprobados | 100% |  | De acuerdo a las reuniones realizadas con los funcionarios de DIRPEN, se articulan todos los instrumentos del proyecto, | 2009-01-15 | 2009-02-27 |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-15 | 2009-03-15 | Cronograma de evaluaciones y certificaciones 2009 | Documentos realizados y aprobados | 100% |  | Teniendo en cuenta los resultados del Comité de Selección de Operaciones Estadísticas conformado por Cuentas Nacionales y DIRPEN, definir el plan de evaluaciones a 2009 | 2009-01-15 | 15/0309 |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-15 | 2009-12-15 | Informes de evaluación y certificación de la información | % de investigaciones evaluados, Nro total investigaciones evaluadas sobre Nro total de investigaciones programadas para evaluar en el periodo 2008. |  | 100% | Realizar evaluaciones de la calidad por medio de una Comisión de Expertos Independientes a las investigaciones del DANE y las entidades productoras de información básica | 2009-01-15 | 2009-12-15 |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-15 | 2009-12-15 | Informes de las actividades de seguimiento a la información certificada de 2006 - 2007 | % de investigaciones evaluados, Nro total investigaciones evaluadas sobre Nro total de investigaciones programadas para hacer seguimiento en el periodo 2008. |  | 100% | Realizar evaluaciones de la calidad por medio de una Comisión de Expertos Independientes a las investigaciones del DANE y las entidades productoras de información básica | 2009-01-15 | 2009-12-15 |  |  | x
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIIAF) |  | 200 | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | Sistemas integrado de información administrativo y financiero - SIIAF soportado y mantido | horas disponibles sistema SIIAF / total horas año * 100 | 50% | 50% | Identificar y documentar los requerimientos de servicios, acordando niveles de servicio y monitoreando el cumplimiento de los niveles de servicio. | 2009-03-01 | 2009-12-31 | x | x
[5 empty] | Fidel Torres - Jorge Eliecer Lozano | 2009-03-01 | 2009-12-31 | Sistema Integrado de Información Adminsitrativo y Financiero (SIIAF) mejorado y afinado en sus modulos. | Numero de modulos personalizados y/o mejorados / total modulos por personalizar y/o mejorar * 100 | 35% | 65% | Realizar ajustes a PERNO con base en el plan de trabajo formulado para 2009. |  |  | x | x | x
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | INGENIERIA DE SOTWARE-ISFW |  | 527 | Fidel Torres | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Implantación sistema de Información de Indíces a precios | Modulos desarrollados / modulos programados *100 | 20% | 80% | Construcción del modulo de supervisión. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | x | x | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-11-30 | sistema de estadísticas vitales en el marco de la arquitectura institucional | Modulos desarrollados / modulos programados *100 | 50% | 50% | Creación del modulo de codificación asistida. | 2009-03-01 | 2009-12-31 | x | x | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-04-01 | 2009-10-30 | Estudio de viabilidad para el sistema de proyecciones de población | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 50% | 50% | Entrevistar los usuarios de proyecciones. | 2009-04-01 | 2008-10-30 | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-02-01 | 2009-12-31 | Sistema estándar de indicadores estadísticos y su ampliación a todos los procesos con su tablero de control | Modulos desarrollados / modulos programados *100 | 35% | 65% | Acompañar el proceso de integración con el sistema GEA y otros sistemas de captura. | 2009-02-01 | 2009-12-31 | x
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | REPOSITORIO DE INFORMACION CENSAL-RIC |  | 183.73 | Fidel Torres | 2009-02-01 | 2009-12-31 | Implantar el sistema estándar de recolección de datos a partir de formularios electrónicos web | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 35% | 65% | Adelantar las etapas de Análisis y Diseño del componente de Gestión para las investigaciones Económicas | 2009-02-01 | 2009-12-31 | x | x | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2008-03-01 | 2009-12-31 | Sistema de análisis de Datos sobre la Bodega de Datos a nivel de microdatos | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 35% | 65% | Analizar, diseñar e implementar un repositorio estándar, orientado al almacenamiento de la información de las investigaciones a nivel de microdatos. | 2008-03-01 | 2009-12-31 | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | sistema de difusión de datos mediante consultas dinámicas | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 40% | 60% | Analizar y diseñar los modelos de análisis, a partir de las áreas de análisis definidas en la bodega de datos. | 2009-03-01 | 2009-12-31 | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Soportar y mantener los sistemas de información misionales. | sistemas de información soportados y mantenidos / Total sistemas de información | 50% | 50% | Monitoreo a los sistemas de información | 2009-01-01 | 2009-12-31 | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Formularios electrónicos con la versión GEA disponible | Formularios electronicos implementados / Total formularios electronicos programados * 100 | 40% | 60% | Crear las preguntas de las investigaciones en el Banco de Preguntas de GEA. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | x | x
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA- SPT |  | 2046 | Silvio salcedo | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Plataforma tecnológica mantenida y soportada. | Numero de solicitudes de soporte tecnico reportados / Total de solicitudes de soporte tecnico * 100 | 50% | 50% | Contar con soporte de Mantenimiento preventivo y correctivo con sumistro de soporte a nivel Nacional | 2009-01-01 | 2009-12-31 | x | x | x | x
[5 empty] | Silvio salcedo | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Soluciones informaticas definidas y/o implementadas en cuanto a hw y sw de la plataforma tecnológica de la entidad | Soluciones informaticas implementadas / soluciones informaticas programadas | 35% | 65% | Rediseño red logica DANE | 2009-01-01 | 2009-12-31 | x | x
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | INFORMACION BASICAL INSTITUCIONAL-IBII |  | 252.22 | Fidel Torres | 2009-04-01 | 2009-12-31 | Bodega de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE | Numero de operaciones estadisticas del DANE incoporadas a la bodega de datos / Total operaciones estadisticas del DANE programadas a incorporar | 35% | 65% | Analizar, diseñar e implementar el repositorio estándar, orientado al almacenamiento de la información de las investigaciones a nivel de difusión. | 2009-04-01 | 2009-12-31 | x | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-04-01 | 2009-12-31 | Bodega de datos de información certificada proveniente de las EPIB | Numero de operaciones estadisticas incoporadas a la bodega de datos provenientes de las EPIB/ Total operaciones estadisticas provenientes de la EPIB programadas a incorporar | 35% | 65% | Analizar, diseñar e implementar el repositorio estándar, orientado al almacenamiento de la información certificada proveniente de las EPIB. | 2009-04-01 | 2009-12-31 | x | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | Sistema de difusión de datos de información certificada mediante consultas dinámicas | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 30% | 70% | Analizar y diseñar los modelos de análisis, a partir de las áreas de análisis definidas en la bodega de datos. | 2009-03-01 | 2009-12-31 | x | x
[5 empty] | Fidel Torres | 2009-03-15 | 2009-12-31 | Actualización de inventario de información misional y sus metadatos | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 20% | 80% | Identificación, consolidación y análisis del estado de la situación actual de la información. | 2009-03-13 | 2009-12-31 | x | x
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SOPORTE ICDE-SICD |  | 183 | Fidel Torres, Ligia Galvis | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Rediseño y/o mantenimiento del Web site institucional | Horas disponibles página / horas año * 100 | 60% | 40% | Presentación y concertación del diseño propuesto | 2009-01-01 | 2009-12-31 | x | x | x
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Rediseño y/o mantenimiento Intranet | Horas disponibles página / horas año * 100 | 50% | 50% | Identificar requerimientos de los usuarios | 2009-01-01 | 2009-12-31 | x | x | x
[6 empty] | 2009-04-01 | 2009-12-15 | Planes y anteproyectos de solucioones informaticas requeridas por la entidad | Soluciones informaticas implementadas / soluciones informaticas programadas | 30% | 70% | Plan de reposición de equipos de cómputo |  |  | x | x | x
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO | Encuesta de Comportamientos y Actitudes sobre sexualidad en niños, niñas adolescentes-ESCNNA |  | 552 | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-02-02 | 2009-11-27 | Boletin nformativo | Documento Elaborados | 100% | 100% | Consolidacion de la informacion , depuracion base de datos . Genercion de cuadros de salida | 2009-05-11 | 2009-11-27 |  |  |  | X
[5 empty] | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-03-02 | 2009-12-30 | Presentaciones e informes de resultados | Documento Elaborado | 100% | 100% | Documentacion de los procesos , revision de frecuencis, elaboracion de analisis de contexto . | 2009-04-06 | 2009-11-27 |  |  |  | X
[5 empty] | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-05-18 | 2009-09-18 | Analisis comparativos | Bases de datos comparadas/ Datos programados | 100% | 100% | Elaboracion de cuadros y graficas comaprativas , revison de preguntas comparables , entre diferentes tematicas y metodologias. | 2009-04-06 | 2009-11-27 |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO | ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA E INGRESOS Y GASTOS -ECV - ENIG |  | 515 | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-02-15 | 2009-06-30 | Publicación de Boletines de Prensa ECV - ENIGH | Numero de Boletines Publicados | 2 |  | Elaboración de 2 Boletines de prensa y 2 presentaciónes de resultados de Encuesta de Calidad de Vida 2008 e Ingresos y Gastos | 2009-02-15 | 2009-06-30 |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-07-01 | 2009-12-30 | Análisis de resultados | Documento | 1 |  | Análisis de los resultados Encuesta de Calidad de Vida e Ingresos y Gastos | 2009-07-01 | 2009-12-30 |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO | MEDIDAS DE POBREZA MP |  | 271 | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-02-15 | 2009-12-30 | Canastas normativas | Documento | 1 |  | Elaboración de canastas normativas con el componente de ingresos y gastos en el marco de la Resolución Banco Mundial y CEPAL, y Convenio DANE - DNP | 2009-02-15 | 2009-12-30 | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS | ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA-EAM |  | 1340.2 | Jose Orlando Cruz | 2009-05-18 | 2009-05-22 | Comité Técnico para presentación de cifras 2007 | boletines programados / boletines elaborados | 100% | n.a | Es la realización de una reunión para presentar las cifras finales del año 2007, ante expertos del tema | 2009-05-18 | 2009-05-22 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-03-27 | Análisis de consistencia de productos y materias primas | inconsistencias detectadas/ inconsistencias corregidas | 100% | n.a | Realizar comparación de los productos y las materias frente a los reportados el año anterior | 2009-02-02 | 2009-03-27 |  |  | X
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-02-13 | Análisis de variables generales y corrección de inconsistencias EAM- 2007 | inconsistencias detectadas/ inconsistencias corregidas | 100% | n.a | Observar variaciones atípicas y diferencias muy grandes, entre los datos agregados de un año frente al otro | 2009-02-02 | 2009-02-13 |  |  | X
[6 empty] | 2009-05-04 | 2009-05-15 | 'Producción de cuadros definitivos EAM 2007 | cuadros de salida programados/ cuadros de salida elaborados | 100% | n.a | Producción de salida teniendo en cuenta sus especificaciones | 2009-05-04 | 2009-05-15 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-05-18 | 2009-05-22 | Generación de archivos planos definitivos Encuesta 2007. | Archivos planos programados/ archivos planos generados | 100% | n.a | Producción de los archivos teniendo en cuenta las descriptivas de los campos | 2009-05-18 | 2009-05-22 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-04-06 | 2009-04-30 | Consistencia integral de información EAM 2007 | inconsistencias detectadas/ inconsistencias corregidas | 100% | n.a | Observaciones de consistencia entre variables, ejemplo: PB vs CI vs VA | 2009-04-06 | 2009-04-30 |  |  | X
[6 empty] | 2009-03-02 | 2009-03-27 | Directorio actualizado EAM 2008 | N° de fuentes con novedad/ total fuentes del directorio | 100% | n.a | Cruce de directorios de diferentes instituciones | 2009-03-02 | 2009-03-27 |  | X
[6 empty] | 2009-06-06 | 2009-10-30 | Actualización preliminar de directorio EAM 2009 | N° de fuentes nuevas/ numero de fuentes del total del directorio | n.a | 100% | Inclusión de nuevos establecimientos ubicados por la MINIENCUESTA. | 2009-06-06 | 2009-10-30 |  | X
[6 empty] | 2009-03-02 | 2009-04-30 | Actualización de especificaciones de consistencia, validación y cambios metodológicos | N° documentos programados/ sobre el total de documentos | 100% | n.a. | Actualización de los documentos de diseño (especificaciones y metodología) | 2009-03-02 | 2009-04-30 |  | X
[6 empty] | 2009-01-13 | 2009-03-27 | Plan de capacitación EAM 2008 | objetivos programados/objetivos alcanzados | 100% | n.a | Establecer las etapas a seguir durante el proceso de recolección y los lineamientos temáticos, bajo la utilización de un formulario electrónico | 2009-01-13 | 2009-03-27 |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-19 | 2009-04-24 | Formulario electrónico EAM 2008 | Instrumento de recolección de la EAM 2008 | 100% | n.a | Programación bajo ambiente Web bajo las especificaciones de validación y consistencia que debe cumplir la herramienta | 2009-01-19 | 2009-04-24 |  |  | X
[6 empty] | 2009-06-06 | 2009-11-30 | Establecimientos recolectados regionalmente | N° de establecimientos recolectados/total de establecimientos a recolectar | n.a | 100% | Esta actividad incluye los procesos de: distribución, diligenciamiento, captura, critica, y consolidación de la información reportada por los industriales y recolectada por las DT y sub sedes del DANE | 2009-06-06 | 2009-11-30 |  | X
[6 empty] | 2009-12-01 | 2009-12-11 | Consolidación base de datos | numero de registros programados/numero de registros obtenidos | n.a | 100% | Consolidar las bases de la información correspondiente a las direcciones territoriales | 2009-12-01 | 2009-12-11 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-12-18 | Análisis de consistencia y de contexto de la EAM 2008 | inconsistencias detectadas/ inconsistencias corregidas | 50% | 50% | realizar análisis de consistencia subsectorial y cruces de evolución respecto a la encuesta EAM 2007 | 2009-02-02 | 2009-12-18 |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO -EAC |  | 872 | Jose Orlando Cruz | 2009-02-16 | 2009-06-05 | Formulario electrónico de la Encuesta Anual de Comercio - EAC en la página Web para diligenciamiento de las empresas | Formulario en Web = Formulario diseñado/ Formulario entregado por Sistemas | 100% | N.A | Ajustes, especificaciones, diseño, seguimiento e implementación del formulario electrónico | 2009-02-16 | 2009-06-05 |  |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-05-26 | 2009-06-10 | 1 boletín con los resultados definitivos de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2007 | Informes Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 100% | N.A | Difusión de la información | 2009-05-26 | 2009-06-10 |  |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-12-07 | 2009-12-31 | 1 boletín con los resultados preliminares de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2008 |  | N.A | 100% |  | 2009-12-07 | 2009-12-31 |  |  |  | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA-DIMPE | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS - EAS |  | 838.1 | Teresita Moreno | 2009-02-02 | 2009-10-30 | ESPECIFICACIONES DE CONSISTENCIA, DE VALIDACIÓN, DE DILIGENCIAMIENTO, CRITICA Y FORMULARIO | N° DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO GENERADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO PROGRAMADOS | 100% | n.a. | Elaboración o actualización por parte de los equipos responsables de los instrumentos de recolección, de los documentos de diseño inmersos y de la información necesaria para alimentar cada elemento a utilizar en el operativo | 2009-02-02 | 2009-10-30 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-07-03 | 2009-07-21 | RESULTADOS DEFINITIVOS 2007 | BOLETÍN ELABORADO/ BOLETÍN PROGRAMADO | n.a | 100% | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación | 2009-07-03 | 2009-07-21 | X | X
[6 empty] | 2009-07-02 | 2009-12-30 | DOCUMENTO DE CONTEXTO DE PRELIMINARES 2008 | DCTO ELABORADO/ DCTO PROGRAMADO | n.a | 100% | Análisis, de las actividades nivel macroeconómico que permita contextualizar los resultados de la investigación | 2009-07-02 | 2009-12-30 |  |  | X
[6 empty] | 2009-10-01 | 2009-10-30 | INFORME DE SERIE 1995 A 2005 | INF ELABORADO/ INF PROGRAMADO | n.a | 100% | Análisis, de la serie y elaboración del informe | 2009-10-01 | 2009-10-30 | X | X
[6 empty] | 2009-12-09 | 2009-12-31 | PRELIMINARES DE 2008 | BOLETÍN ELABORADO / BOLETÍN PROGRAMADO | n.a | 100% | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación | 2009-12-09 | 2009-12-31 | X | X
[5 empty] | Irma Inés Parra | 2009-03-02 | 2009-03-13 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUESTRA PRIMERA PARTE | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | Revisión y análisis del marco | 2009-03-02 | 2009-03-13 |  | X | X
[6 empty] | 2009-03-16 | 2009-04-16 |  |  | 100% |  | Revisión, diseño y actualización de la muestra | 2009-03-16 | 2009-04-16 |  | X | X
[6 empty] | 2009-04-16 | 2009-04-21 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUESTRA | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | Diagnóstico del directorio | 2009-04-16 | 2009-04-21 |  | X | X
[6 empty] | 2009-04-22 | 2009-05-22 |  |  | 100% |  | Revisión, análisis de la dinámica del directorio, selección y entrega de adición | 2009-04-22 | 2009-05-22 |  | X | X
[6 empty] | 2009-02-27 | 2009-06-11 | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MUESTRA | DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS | 100% |  | Evaluación y ajustes a la documentación | 2009-02-27 | 2009-06-11 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-05-07 | 2009-05-29 | IMPUTACIONES EAS2007 | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS | 100% |  | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-05-07 | 2009-05-29 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-10-28 | 2009-11-06 | IMPUTACIONES EAS2008 | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS | 0% | 100% | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-10-28 | 2009-11-06 |  |  | X | X
[5 empty] | Luís Edgar Sánchez | 2009-02-16 | 2009-04-30 | APLICATIVO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN | No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO ELABORADOS/No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO PROGRAMADOS | 100% |  | Ajuste del aplicativo anterior y mejoramiento con nuevas especificaciones | 2009-02-16 | 2009-04-30 |  |  | X | X | X
[5 empty] | Consuelo Inirida Díaz | 2009-05-18 | 2009-10-16 | EMPRESAS RECOLECTADAS | N° DE EMPRESAS RECOLECTADAS/TOTAL DE EMPRESAS A RECOLECTAR | n.a | 100% | Esta actividad incluye los procesos de: distribución, diligenciamiento, captura, critica, y consolidación de la información reportada | 2009-05-18 | 2009-10-16 | X | X
[5 empty] | Consuelo Inirida Díaz | 2009-02-16 | 2009-12-23 | BASE DE DATOS PRELIMINAR, CONSOLIDADA A NIVEL NACIONAL | UNA BASE DE DATOS |  | 100% | Consolidar las bases de las direcciones territoriales y realizar análisis de consistencia subsectorial y cruces de evolución respecto a la encuesta EAS 2006 | 2009-02-16 | 2009-12-23 | X | X |  |  | X
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACION, ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN- DIRPEN | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA NACIONAL DE DESEMPEÑO AGROPECUARIO -ENDA- |  | 5408 | Amanda Lucia Solo | 2009-01-15 | 2009-06-22 | Diseño estadístico y metodológico | Documentos Diseño estadístico y metodológico | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-01-15 | 2009-03-30 | x
[12 empty] | Diseño cuestionario | 2009-01-15 | 2009-04-20 | x
[12 empty] | Diseño operativo de campo | 2009-02-10 | 2009-06-22 | x
[6 empty] | 2009-07-01 | 2009-11-07 | Recolección de información | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-08-18 | 2009-10-17 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-11-07 | 2009-12-24 | Entrega de informe de resultados | Informe de resultados |  | 100% | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-21 | 2009-12-12 |  |  |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO -ESAG- |  | 192 | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-01-15 | 2009-04-30 | Actualización del diseño estadístico | Revisión y ajustes al documento diseño estadístico elaborado | 100% |  | Mantenimiento de la muestra | 2009-01-15 | 2009-02-27 | x | x | x
[12 empty] | Ajustes al diseño cuestionario | 2009-01-15 | 2009-04-30
[12 empty] | Diseño operativo de campo | 2009-02-02 | 2009-04-30
[6 empty] | 2009-01-15 | 2009-12-31 | Recolección de información | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-01-15 | 2009-12-31 | x |  |  | x
[6 empty] | 2009-02-13 | 2009-12-31 | Realización y entrega de resultados boletín de prensa | Entrega de cuatro boletines de prensa y una publicación de tabla mensual |  | 100% | Generación de cuadros estadísticos | 2009-02-13 | 2009-12-31 | x |  |  | x
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA - MMM |  | 778.7 | Luís Edgar Sánchez | 2009-01-07 | 2009-12-07 | Sistema Integrado de la MMM | No. Procesos capturados / Procesos consolidados | 50% | 50% | Soporte y mantenimiento del sistema de captura electrónico de la MMM; Generación de bases para iniciar proceso de cierre. | 2009-01-07 | 2009-12-07 |  |  | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-01-07 | 2009-12-10 | Consolidación de 12 bases de información mensual. | No. Bases Depuradas y consolidadas/ Procesos Programados | 50% | 50% | Envíos desde DT para consolidación; Seguimiento a cobertura según DT; Identificación de deuda para generación de imputaciones. | 2009-01-07 | 2009-12-10 |  |  |  |  | X
[5 empty] | Jose Orlando cruz | 2009-01-07 | 2009-12-11 | Análisis de evolución según actividad. Reporte de casos atípicos e influyentes. | No. Informes de atípicos MMM / procesos programados | 50% | 50% | Envíos desde DT ; Generación de bases; consolidación cada proceso. | 2009-01-07 | 2009-12-11 |  |  | X
[5 empty] | Irma Inés Parra | 2009-01-09 | 2009-12-10 | Imputación deuda | No. Registros señalados para imputación / registros imputados | 50% | 50% | Generación de imputaciones, revisión de resultados y agregación a la base depurada y consolidada. | 2009-01-09 | 2009-12-10 |  |  | X
[5 empty] | Irma Inés Parra | 2009-02-02 | 2009-07-24 | Mantenimiento al diseño muestral de la MMM | Mantenimiento de MMM | 50% | 50% | Elaboración del mantenimiento de la base MMM a partir de la EAM 2006. comparación EAM 2003 Vs. 2006 | 2009-02-02 | 2009-07-24 |  | X
[5 empty] | Jose Orlando cruz | 2009-01-19 | 2009-12-18 | Documentos internos de Contextualización y seguimiento | No. Documentos Internos Elaborados / Procesos programados | 50% | 50% | Contextualización sectorial macroeconómica | 2009-01-19 | 2009-12-18 |  |  | X
[5 empty] | Jose Orlando cruz | 2009-01-19 | 2009-12-18 | Presentaciones coyunturales de análisis, contextualización y seguimiento. | No. Presentaciones coyunturales / Procesos programados | 50% | 50% | Contextualización subsectorial y seguimiento interno de indicadores de evolución; Realización de Comité Sectorial de Análisis | 2009-01-19 | 2009-12-18 | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-16 | Boletines de Prensa y anexos; Actualización página WEB | No. Boletines publicados / Boletines Programados | 50% | 50% | Elaboración y Publicación de resultados I SEM (procesos Noviembre de 2008 hasta abril de 2009 (6 boletines)) II SEM (procesos Mayo de 2009 hasta Octubre de 2009 (6 boletines)) | 2009-01-15 | 2009-12-16 |  |  |  |  | X
[5 empty] | Jose Orlando cruz | 2009-01-15 | 2009-12-16 | Boletines y/o informes especiales | No. Boletines publicados / Boletines Programados | 50% | 50% | Temas de interés identificados en Comités Sectoriales o solicitudes emanadas por el sector público o privado. | 2009-01-15 | 2009-12-16 |  |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | }LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA TRIMESTRAL MANUFACTURERA - MTM's |  | 432 | Luís Edgar Sánchez | 2009-01-15 | 2009-12-16 | Sistema Integrado de la MTM's | No. Procesos capturados (4) / Procesos consolidados (4) | 50% | 50% | Ajuste, Soporte y mantenimiento del sistema de captura electrónico de la MTM's. Incluye Bogotá y 5 regiones adicionales | 2009-01-15 | 2009-12-16 |  |  |  |  | X
[5 empty] | Jose Orlando Gutiérrez | 2009-01-15 | 2009-12-16 | Consolidación de información para MTM's (trimestrales) | No. Bases Depuradas y consolidadas/ Procesos Programados | 50% | 50% | Depuración y crítica de los registros trimestralizados IV 2006 al III 2009; consolidación de bases y entrega para generación de resultados finales; generación de imputaciones para serie Bogotá. | 2009-01-15 | 2009-12-16 |  | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-04-15 | Diseños muéstrales regionales (5 regiones) | No. Diseños regionales / regiones manufactureras identificadas | 100% | n.a | Caracterización, diseño temático y Diseño muestral para cinco regiones (Cali Área Metropolitana; Medellín Área Metropolitana; Zona Oriente; Costa Atlántica; Eje Cafetero) | 2009-01-15 | 2009-04-15 | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-04-15 | Documentos internos de Contextualización y seguimiento | No. Documentos Internos Elaborados / Programados | 50% | 50% | Contextualización sectorial macroeconómica | 2009-01-15 | 2009-04-15 |  |  | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-16 | Presentaciones coyunturales de análisis, contextualización y seguimiento. | No. Presentaciones coyunturales / Procesos programados | 50% | 50% | Contextualización subsectorial y regional; seguimiento interno de indicadores de evolución; Realización de Comité Sectorial de Análisis | 2009-01-15 | 2009-12-16 | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-08-10 | 2009-12-16 | Bases históricas MTM's (regionales) | N.a | n.a | 100% | Consolidación series históricas a nivel de microdato; Generación de bases de datos regionales para evaluación y seguimiento | 2009-08-10 | 2009-12-16 |  | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-04-15 | 2009-12-16 | Boletines de Prensa y anexos; Archivos WEB (MTM Bogotá) | No. Boletines publicados / Boletines Programados | 20% | 80% | Elaboración y Publicación de resultados: serie 2005 a II trimestre 2009 para MTM Bogotá; | 2009-04-15 | 2009-12-16 |  |  |  |  | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-06-16 | 2009-12-16 | Boletines de Prensa y anexos; Archivos WEB (cinco regiones manufactureras) | No. Boletines publicados / Boletines Programados | n.a | 100% | Elaboración y Publicación de resultados: serie 2006 a II trimestre 2009 para MTM regiones; | 2009-06-16 | 2009-12-16 |  |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ZONAS FRANCAS |  | 291.5 | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-21 | Descargue de los archivos mensuales de Zonas Francas mediante el programa FILEZILLA, del mes de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009. | Número de archivos descargados / Número de archivos entregados por la Dian (12) | 50% | 50% | Descargue de los archivos mensuales de Zonas Francas mediante el programa FILEZILLA, del mes de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009. | 2009-01-15 | 2009-12-21 | X | X
[8 empty] | Realizar actividades preliminares para la presentación de la metodología 2005-2007 ante el comité interinstitucional | Documento preliminar de las metodologías para presentar al comité | 80% | 20% | Revisión de la Metodología, Normatividad y Cuadros de Salida para Zonas Francas 2005-2007 | 2009-03-02 | 2009-07-24 | X | X | X
Análisis de Resultados de Validaciones 2005-2006
Análisis y seguimiento a DIAN y Zonas Francas (Cámara de Comercio y Zona Franca Bogotá) con el fin de determinar el comportamiento de las operaciones entre Territorio Aduanero Nacional (TAN) y Zonas Francas (ZF)
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | EXPORTACIONES- EXPO |  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-17 | Validación base DIAN - Exportaciones y entrega de resultados a Temática, | Número de avances entregados a temáticas / Número de avances planeados para el año (12) | 50% | 50% | Revisión de archivos DIAN-DANE | 2009-01-15 | 2009-12-17 |  |  | X | X
[12 empty] | Validación, consistencia, análisis de valores promedio, consolidación, producción de cuadros y archivos de salida. | 2009-01-15 | 2009-12-17
[8 empty] | Elaboración de los cuadros para el Boletín estadístico, bases de Comunidad Andina y Aladi | Número de entregas a realizadas / Número de entregas planeadas del año (12) | 50% | 50% | revisión de los archivos DIAN - DANE, validación, consistencia, análisis de valores promedio y producción de archivos y cuadros de salida. | 2009-01-23 | 2009-12-03 |  |  |  | X | X
[8 empty] | Entrega de información trimestral de Exportaciones a Cuentas Nacionales | Número de entregas realizadas / Número de entregas planeadas del año (04) | 50% | 50% | Análisis de consistencia de la información de exportaciones y elaboración de cuadros de salida | 2009-02-25 | 2009-10-26 |  |  |  |  | X
[8 empty] | Boletines | Número de boletines publicados / Número de boletines planeados para el año (12) | 50% | 50% | Análisis de consistencia de la información de exportaciones y elaboración del Boletín de prensa, cuadros de salida, revisión y publicación de datos de los meses de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009 | 2009-01-20 | 2009-12-03 |  |  |  | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | IMPORTACIONES-IMPO |  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-30 | Descargue de Bases de Datos DIAN y Validación | Número de avances entregados a temáticas / Número de avances del año (12) | 50% | 50% | Descargue y validación y producción del avance de importaciones de los meses de Noviembre de 2008 a octubre de 2009 | 2009-02-06 | 2009-12-30 |  |  | X | X
[8 empty] | Análisis de consistencia y emisión del concepto de aceptabilidad de la información estadística de importaciones | Número de Análisis realizados / Número de Análisis Planeados (12) | 42% | 58% | Análisis de información y entrega del visto bueno de importaciones de Temática a Logística de los meses de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009 | 2009-01-15 | 2009-12-07 |  |  | X | X
[8 empty] | Boletines | Número de boletines publicados / Número de boletines planeados para el año (12) | 50% | 50% | Análisis de consistencia de la información de importaciones y elaboración del Boletín de prensa, cuadros de salida, revisión y publicación de datos de los meses de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009 | 2009-01-15 | 2009-12-07 |  |  |  | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA TRIMESTRAL DE SERVICIOS - MTS |  | 910 | Isabel Navarrete | 2009-03-01 | 2009-12-30 | DIRECTORIO ACTUALIZADO | DIRECTORIO ENTREGADO / DIRECTORIO PROGRAMADO | 25% | 75% | Cruce y verificación de información para su actualización en terreno. | 2009-03-01 | 2009-12-30 | X | X | X
[5 empty] | Teresita Moreno | 2009-02-02 | 2009-12-30 | ESPECIFICACIONES DE CONSISTENCIA, DE VALIDACIÓN, DE DILIGENCIAMIEN-TO, CRITICA Y FORMULARIO | N° DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO GENERADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO PROGRAMADOS | 25% | 75% | Elaboración o actualización por parte de los equipos responsables de los instrumentos de recolección, de los documentos de diseño inmersos y de la información necesaria para alimentar cada elemento a utilizar en el operativo | 2009-02-02 | 2009-12-30 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-09-03 | 2009-09-24 | RESULTADOS TRIMESTRES II 2008 -III 2009 | BOLETÍN ELABORADO/ BOLETÍN PROGRAMADO | 25% | 75% | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación | 2009-09-03 | 2009-09-24 | X | X
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-12-24 | DOCUMENTO DE CONTEXTO TRIMESTRES II -2008-III 2009 | DCTO ELABORADO/ DCTO PROGRAMADO | 25% | 75% | Análisis, de las actividades nivel macroeconómico que permita contextualizar los resultados de la investigación | 2009-02-02 | 2009-12-24 |  |  | X
[6 empty] | 2009-03-17 | 2009-12-28 | INFORME DE COMERCIO EXTERIOR SERVICIOS I 2008-II 2009 | INF ELABORADO/ INF PROGRAMADO | 25% | 75% | Análisis, de la serie y elaboración del informe | 2009-03-17 | 2009-12-28 | X | X
[6 empty] | 2009-12-09 | 2009-12-31 | PRELIMINARES DE 2008 | BOLETÍN ELABORADO / BOLETÍN PROGRAMADO | n.a | 100% | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación | 2009-12-09 | 2009-12-31 | X | X | X
[5 empty] | Irma Inés Parra | 2009-02-09 | 2009-02-16 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUESTRA PRIMERA PARTE | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | Revisión y análisis del marco | 2009-02-09 | 2009-02-16 |  | X | X
[6 empty] | 2009-02-16 | 2009-02-27 |  |  | 100% |  | Revisión, diseño y actualización de la muestra | 2009-02-16 | 2009-02-27 |  | X | X
[6 empty] | 2009-04-15 | 2009-04-21 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUESTRA | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | Diagnóstico del directorio | 2009-04-15 | 2009-04-21 |  | X | X
[6 empty] | 2009-04-22 | 2009-05-08 |  |  | 100% |  | Revisión, análisis de la dinámica del directorio, selección y entrega de adición | 2009-04-22 | 2009-05-08 |  | X | X
[6 empty] | 2009-02-16 | 2009-03-27 | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MUESTRA | DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS | 100% |  | Evaluación y ajustes a la documentación | 2009-02-16 | 2009-03-27 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-02-19 | 2009-12-22 | IMPUTACIONES | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS | 25% | 75% | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-02-19 | 2009-12-22 |  |  | X | X
[5 empty] | Luís Edgar Sánchez | 2009-02-17 | 2009-05-08 | APLICATIVO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN | No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO ELABORADOS/No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO PROGRAMADOS | n.a. | 100% | Ajuste del aplicativo anterior y mejoramiento con nuevas especificaciones | 2009-02-17 | 2009-05-08 |  |  | X | X | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-03-09 | 2009-12-14 | EMPRESAS RECOLECTADAS | N° DE EMPRESAS RECOLECTADAS/TOTAL DE EMPRESAS A RECOLECTAR | 25% | 75% | Esta actividad incluye los procesos de: distribución, diligenciamiento, captura, critica, y consolidación de la información reportada | 2009-03-09 | 2009-12-14 | X | X
[5 empty] | Jose Orlando cruz | 2009-02-16 | 2009-12-30 | BASE DE DATOS PRELIMINAR, CONSOLIDADA A NIVEL NACIONAL | UNA BASE DE DATOS | 25% | 75% | Consolidar las bases de las direcciones territoriales y realizar análisis de consistencia subsectorial y cruces de evolución respecto a la encuesta EAS 2006 | 2009-02-16 | 2009-12-30 | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA MENAUL DE SERVICIOS HOTELEROS- MMS |  | 543 | Isabel Navarrete | 2009-03-01 | 2009-12-30 | DIRECTORIO ACTUALIZADO | DIRECTORIO ENTREGADO / DIRECTORIO PROGRAMADO | 25% | 75% | Cruce y verificación de información para su actualización en terreno. | 2009-03-01 | 2009-12-30 | X | X | X
[5 empty] | Teresita Moreno | 2009-03-05 | 2009-06-19 | ESPECIFICACIONES DE CONSISTENCIA, DE VALIDACIÓN, DE DILIGENCIA-MIENTO, CRITICA Y FORMULARIO | N° DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO GENERADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO PROGRAMADOS | 100% | n.a. | Elaboración o actualización por parte de los equipos responsables de los instrumentos de recolección, de los documentos de diseño inmersos y de la información necesaria para alimentar cada elemento a utilizar en el operativo | 2009-03-05 | 2009-06-19 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-01-23 | 2009-12-16 | RESULTADOS DE NOVIEMBRE 2008 A OCTUBRE 2009 | BOLETÍN ELABORADO/ BOLETÍN PROGRAMADO | 50% | 50% | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación | 2009-01-23 | 2009-12-16 | X | X
[6 empty] | 2009-01-19 | 2009-12-04 | DOCUMENTO DE CONTEXTO DE RESULTADOS NOV 2008 A OCTUBRE 2009 | DCTO ELABORADO/ DCTO PROGRAMADO | 50% | 50% | Análisis, de las actividades nivel macroeconómico que permita contextualizar los resultados de la investigación | 2009-01-19 | 2009-12-04 |  |  | X
[6 empty] | 2009-04-16 | 2009-04-21 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUESTRA | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | Diagnóstico del directorio | 2009-04-16 | 2009-04-21 |  | X | X
[6 empty] | 2009-04-22 | 2009-05-22 |  |  | 100% |  | Revisión, análisis de la dinámica del directorio, selección y entrega de adición | 2009-04-22 | 2009-05-22 |  | X | X
[6 empty] | 2009-02-27 | 2009-06-11 | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MUESTRA | DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS | 100% |  | Evaluación y ajustes a la documentación | 2009-02-27 | 2009-06-11 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-01-22 | 2009-12-09 | IMPUTACIONES | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS | 50% | 50% | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-01-22 | 2009-12-09 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-01-22 | 2009-12-10 | EXPANSIONES | INFORMACIÓN EXPANDIDA | 50% | 50% | Aplicar metodología para realizar las expansiones | 2009-01-22 | 2009-12-10 |  | X | X
[5 empty] | Luís Edgar Sánchez | 2009-03-10 | 2009-08-10 | APLICATIVO DE CAPTURA Y VALIDACIÓN | No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO ELABORADOS/No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO PROGRAMADOS | 50% | 50% | Ajuste del aplicativo anterior y mejoramiento con nuevas especificaciones | 2009-03-10 | 2009-08-10 |  |  | X | X | X
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-02-02 | 2009-12-28 | EMPRESAS RECOLECTADAS | N° DE EMPRESAS RECOLECTADAS/ TOTAL DE EMPRESAS A RECOLECTAR | 50% | 50% | Esta actividad incluye los procesos de: distribución, diligenciamiento, captura, critica, y consolidación de la información reportada | 2009-02-02 | 2009-12-28 | X | X
[5 empty] | Consuelo Inirida Díaz | 2009-02-02 | 2009-12-30 | BASE DE DATOS PRELIMINAR, CONSOLIDADA A NIVEL NACIONAL | UNA BASE DE DATOS | 50% | 50% | Consolidar las bases de las direcciones territoriales y realizar análisis de consistencia subsectorial y cruces de evolución respecto a la encuesta EAS 2006 | 2009-02-02 | 2009-12-30 | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MICROESTABLECIMIENTOS |  | 2897 | Irma Inés Parra | 2009-01-15 | 2009-10-10 | Selección de muestra para los 4 trimestres de 2009 | N° muestras seleccionadas / total de muestras año | 50% | 50% | Actualización marco de áreas económico | 2009-01-15 | 2009-10-10 |  | X | X
Análisis enlistamiento trimestral
[6 empty] | 2009-02-09 | 2009-11-13 | Generación de cuadros de salida para los 4 trimestres del año | N° Generación de cuadros / total del generaciones de cuadros anual | 50% | 50% | Actualización de programas de estimación trimestral | 2009-02-09 | 2009-11-13 |  |  |  | x
Actualización de programas de varianza trimestral
[5 empty] | Luís Edgar Sánchez | 2009-01-26 | 2009-02-27 | Diseño programa de captura para estructura y TICS | N° diseños elaborados para Estructura y TICS/ total de diseños programados | 100% | 0% | Elaboración de Protocolo de Recolección para estructura | 2009-01-26 | 2009-02-27 |  |  | X | X
Especificaciones de validación y consistencia para estructura
[6 empty] | 2009-05-11 | 2009-10-20 | Diseño programa de captura para evolución (2, 3, 4 Trimestre) | N° diseños elaborados para evolución / total de diseños programados | 35% | 65% | Diseño de Protocolo de Recolección para evolución | 2009-05-11 | 2009-10-20 |  |  | X | X
Especificaciones de validación y consistencia para evolución
[5 empty] | LOGÍSTICA | 2009-03-03 | 2009-12-30 | Recolección de información de enlistamiento y formulario | N° operativos trimestres de recolección/ total de operativos anuales | 50% | 50% | Recolección de enlistamiento | 2009-03-03 | 2009-12-30 |  |  | X | X
Recolección de encuesta
[6 empty] | 2009-04-12 | 2009-11-21 | Base de datos consistente | N° bases de datos/ total de bases de datos | 50% | 50% | Recolección de información | 2009-04-12 | 2009-11-21 |  |  | X | X | X
Especificaciones de consistencia
[5 empty] | TEMÁTICA ECONÓMICA | 2008-04-30 | 2008-12-05 | Boletines de prensa | N° boletines publicados/ total de boletines publicados | 40% | 60% | Cuadros de salida de información | 2008-04-30 | 2008-12-05 |  |  |  | X | X
Diseño de Boletín
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |  | 843 | Luís Edgar Sánchez | 2009-04-13 | 2009-07-03 | Diseño programa de captura para EDIT | N° diseños de formulario electrónico elaborados para EDIT/ total de diseños programados | 100% | 0% | Elaboración de Protocolo de Recolección para EDIT | 2009-04-13 | 2009-07-03 |  | X | X
Especificaciones de validación y consistencia para EDIT
[6 empty] | 2009-04-02 | 2009-12-22 | Generación de cuadros de salida | N° Cuadros de salida generados / total de cuadros de salida programados | 50% | 50% | Actualización de programas de estimación | 2009-04-02 | 2009-12-22 |  |  |  | X | X
Actualización de programas de varianza
[5 empty] | Jose Orlando Cruz | 2009-06-01 | 2009-08-14 | Recolección de información de enlistamiento y formulario | N° operativos de recolección/ total de operativos programados | 50% | 50% | Recolección de enlistamiento | 2009-06-01 | 2009-08-14 | X | X
Recolección de encuesta
[6 empty] | 2009-03-23 | 2009-12-16 | Base de datos consistente | N° bases de datos/ total de bases de datos | 50% | 50% | Recolección de información | 2009-03-23 | 2009-12-16 | X |  | X | X | X
Especificaciones de consistencia
[5 empty] | Jose Orlando cruz | 2009-04-03 | 2009-12-22 | Boletines de prensa | N° boletines publicados/ total de boletines publicados | 50% | 50% | Diseño y elaboración de cuadros de salida de información de EDIT | 2009-04-03 | 2009-12-22 |  |  |  | X | X
Difusión de Boletines de EDIT correspondientes al 2007 y 2008
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA MENSUAL DE COMERCIO AL POR MENOR- MCM |  | 481 | Jose Orlando Cruz | 2009-01-05 | 2009-12-29 | Recolección de información | Fuentes Recolectadas = Número de fuentes visitadas/ Número de fuentes procesadas | 50% | 50% | Recolección de la información correspondiente a noviembre de 2008 hasta noviembre de 2009 y procesamiento de la Información | 2009-01-05 | 2009-12-29 |  | X
[6 empty] | 2009-01-05 | 2009-12-29 | 12 boletines con los resultados del comercio minorista con periodicidad mensual | Boletines Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 50% | 50% | Generación de anexos y series; construcción de gráficas y elaboración de texo para boletín y demás productos a entregar (12 boletines) | 2009-01-05 | 2009-12-29 |  |  |  | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | GRANDES ALMACENES E HIPERMERCADOS MINORISTAS - GAHM |  | 31 | Jose Orlando Cruz | 2009-03-02 | 2009-11-26 | Series Hipermercados y Series Vehículos | Series de Hipermercados y de Vehículos = series realizadas/ series planeadas | 50% | 50% | Preparación de bases de microdatos; ajustes y conformación de series hipermercados y series vehículos IV trimestre de 2008 a III trimestre de 2009 | 2009-03-02 | 2009-11-26 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-03-11 | 2009-11-26 | Boletín de prensa | Boletines Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 50% | 50% | Generación de anexos y series; construcción de gráficas y elaboración de texo para boletín y demás productos a entregar (4 boletines) | 2009-03-11 | 2009-11-26 |  |  | X | X | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO MINORISTAS DE BOGOTA- MTCB - MTCB |  | 141 | Jose Orlando Cruz | 2009-02-19 | 2009-12-30 | Recolección de información | Fuentes Recolectadas = Número de fuentes visitadas/ Número de fuentes procesadas | 50% | 50% | Recolección de información desde diciembre de 2008 a noviembre de 2009 | 2009-02-19 | 2009-12-30 |  | X | X |  | X
[6 empty] | 2009-04-15 | 2009-12-29 | Informes | Informes Esperados = Número de informes realizados/Número de informes Programados | 100% | 100% | Generación de anexos y series; construcción de gráficas y elaboración de texo para informes y demás productos a entregar (4 informes) | 2009-08-01 | 2009-12-30 |  |  | X |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | ENCUESTA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - ETUP |  | 124 | Elizabeth Parra | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 12 Bases de datos (una mensual) de: Movimiento mensual de pasajeros por nivel de servicio y municipio e históricos. | Bases de Datos = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 50% | 50% | En las Direcciones Territoriales se realiza la recolección y crítica de primera fase (mensual). En DANE Central se realiza la crítica segunda fase, codificación y captura | 2009-02-02 | 2009-12-31 |  |  | x |  | x
[6 empty] | 2009-02-27 | 2009-12-31 | 12 cuadros estadísticos para Boletín Estadístico Mensual y Banco de Datos | Cuadros Estadísticos = Cuadros Estadísticos generados / Cuadros Estadísticos Programados | 50% | 50% | Procesamiento de la Información y generación de cuadros | 2009-02-27 | 2009-12-31 |  |  | x
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-12 | 2009-12-31 | 4 entregas de información trimestral a la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | Entrega de información = Entregas generadas / Entregas programadas | 50% | 50% | Procesamiento de la Información y generación información para DSCN | 2009-03-12 | 2009-12-31 |  |  | x |  | x
[6 empty] | 2009-03-13 | 2009-12-31 | 4 publicaciones de boletines trimestrales | Publicaciones = Publicaciones generadas en el periodo / Total de publicaciones en el año | 50% | 50% | Generación de boletín, cuadros anexos, carta a presidente, grafica pagina Web y Blachberry | 2009-03-13 | 2009-12-31 |  |  | x |  | x
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | EDUCACIÓN FORMAL EDU |  | 553 | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-26 | 2009-07-31 | Publicación de los cuadros de salida de alumnos, docentes y establecimientos correspondiente al año 2008. | Actividad terminada / Total de actividades necesarias para la producción de la información | 100% | 100% | Finiquitar la depuración de la información | 2009-01-26 | 2009-03-16 | X |  |  |  | X
[12 empty] | Revisión de la información de recolección | 2009-02-16 | 2009-04-24
[12 empty] | Imputación de la información | 2009-05-11 | 2009-05-22
[12 empty] | Revisión de la información de imputación | 2009-05-26 | 2009-06-16
[12 empty] | Preparación de la publicación | 2009-07-03 | 2009-07-31
[5 empty] | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-15 | 2009-12-31 | Base Preliminar 2009, de la información de recolección de alumnos, docentes y establecimientos. | Documento | 1 |  | Impresión y envío de los formularios a las secretarías de educación | 2009-01-15 | 2009-03-20 |  |  |  |  | X
[12 empty] | Preparación del operativo (actualización de la documentación, del programa de captura, capacitación, etc.) | 2009-01-15 | 2009-05-15
[12 empty] | Procesamiento de la información (actualización del directorio, crítica, codificación y captura) | 2009-05-26 | 2009-11-24
[12 empty] | Inicio de la depuración de la información | 2009-11-25 | 2009-12-31
[5 empty] | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-26 | 2009-12-31 | Diagnóstico del ejercicio comparativo DANE - MEN y propuesta de un nuevo esquema de trabajo | Documento | 1 |  | Revisión y comparación de los instrumentos de recolección de la información de educación del MEN y DANE | 2009-01-26 | 2009-12-31 |  |  | X
[12 empty] | Revisión de la base de datos del MEN y elaboración de informes parciales. | 2009-01-26 | 2009-12-31
[12 empty] | Diagnóstico y evaluación preliminar de los resultados del ejercicio comparativo MEN - DANE. | 2009-01-26 | 2009-12-31
[12 empty] | Elaboración de la propuesta del nuevo esquema operativo | 2009-01-26 | 2009-12-31
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | CENSO DE EDIFICACIONES - CEED |  | 1086 | Yenny Méndez - Jenaro Correa | 2009-02-02 | 2009-12-31 | Documentos de actualización, mejoras para precios y esquema de boletines de prensa (CEED y VIS) | Documento | 1 | 30% | Desarrollar un estudio de precios y unidades a nivel de localidad y áreas metropolitanas y urbanas; elaboración de las especificaciones del módulo de cambios de información; revisión de la información correspondiente a la nueva cobertura (anual) | 2009-02-02 | 2009-12-31 |  |  | X
[5 empty] | Leonel Parias - John Cicua | 2009-01-05 | 2009-12-30 | Revisión del material para operativos, informes de cierres trimestrales y listados de seguimiento. | Informes esperados/ Total de informes entregados | 50% | 50% | Revisión, ajuste y envío de los instrumentos de recolección y control (manuales, Listados de Seguimiento y control, y formatos), para la ejecución del Operativo- Censo de Edificaciones, correspondientes al Cuarto 2008, Primer y tercer trimestre de 2009. | 2009-01-05 | 2009-12-30 |  |  | X
[5 empty] | Leonel Parias - John Cicua | 2009-01-08 | 2009-03-31 | Recolección y depuración de información trimestral | BASES DE DATOS CONSOLIDADAS TRIMESTRAL / TOTAL DE BASE DE DATOS | 50% | 50% | Capacitación del personal para el operativo de recolección correspondiente al primer trimestre del 2009, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Maizales, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Pasto, Popayán, Neiva e Ibagué. correspondientes al Cuarto 2008, Primer y tercer trimestre de 2009. | 2009-01-08 | 2009-03-31 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Yenny Méndez - Jenaro Correa - Claudia Carvajal | 2009-02-16 | 2009-12-11 | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | No. INCONSISTENCIAS / TOTAL DE REGISTROS | 50% | 50% | Preparación de datos(IV trimestre 2008). Análisis de consistencia del consolidado nacional trimestral - anual ; correspondientes al Cuarto 2008, Primer y tercer trimestre de 2009. | 2009-02-16 | 2009-12-11 |  |  | X
[5 empty] | Yenny Méndez - Jenaro Correa | 2009-02-27 | 2009-12-07 | INFORME DE CONTEXTO | No. DOCUMENTOS ELABORADOS / TOTAL DOCUMENTOS ENTREGADOS | 50% | 50% | Interpretar y documentar los resultados en el contexto sectorial y macroeconómico, correspondientes al Cuarto 2008, Primer y tercer trimestre de 2009. | 2009-02-27 | 2009-12-07 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Yenny Méndez - Jenaro Correa | 2009-02-24 | 2009-12-04 | PUBLICACIÓN BOLETINES TRIMESTRALES DE PRENSA | NO. BOLETINES PROGRAMADOS / TOTAL DE BOLETINES PUBLICADOS | 50% | 50% | Elaborar los documentos para divulgar los resultados, correspondientes al Cuarto 2008, Primer y tercer trimestre de 2009. | 2009-02-24 | 2009-12-04 |  |  | X |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | ESTADÍSTICAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN |  | 127 | Elizabeth Parra | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 12 Bases de datos consolidadas y depuradas correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a noviembre 2009. | Bases de Datos = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 50% | 50% | Recolección, loteo, critica, codificación, grabación, consolidación, consistencia, validación y corrección de inconsistencias, de la información correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a noviembre 2009. | 2009-02-02 | 2009-12-31 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-02-25 | 2009-12-31 | 12 grupos de cuadros de salida o tabulados correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a noviembre 2009. | Grupos de cuadros de salida o tabulados / Total grupos de cuadros de salida o tabulados | 50% | 50% | Producción y entrega de los cuadros de salidas o tabulados correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a noviembre 2009. | 2009-02-25 | 2009-12-31 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-01-16 | 2009-12-22 | 12 boletines de prensa para su publicación correspondiente a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a octubre 2009. | Boletines de prensa publicados / Total boletines de prensa publicados | 50% | 50% | Elaboración y publicación de los boletines de prensa y demás documentos anexos correspondiente a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a octubre 2009. | 2009-01-16 | 2009-12-22 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-02 | 2009-11-11 | 4 grupos de cuadros y reportes para entregar a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | Grupos de cuadros y reportes / Total grupos de cuadros y reportes | 50% | 50% | Elaboración y entrega de cuadros y reportes a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 2009-03-02 | 2009-11-11 |  |  |  |  | X
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-05 | 2009-11-19 | 4 documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | Documentos de contexto de información / Total documentos de contexto de información | 50% | 50% | Elaboración de documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 2009-03-05 | 2009-11-19 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-01-21 | 2009-12-22 | 12 grupos de cuadros para el boletín estadístico correspondientes a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a octubre 2009. | Grupos de cuadros / Total grupos de cuadros | 50% | 50% | Elaboración de los cuadros para el boletín estadístico correspondientes a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a octubre 2009. | 2009-01-21 | 2009-12-22 |  |  | X |  | X
| LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | FINANCIACIÓN DE VIVIENDA-FIVI |  | 133 | Elizabeth Parra | 2009-01-19 | 2009-11-24 | 4 Bases de datos consolidadas y depuradas correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | Bases de Datos = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 50% | 50% | Recolección, critica, grabación, consolidación, consistencia, validación y corrección de inconsistencias, de la información correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | 2009-01-19 | 2009-11-24 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Elizabeth Parra | 2009-03-09 | 2009-11-27 | 4 grupos de cuadros de salida o tabulados correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | Grupos de cuadros de salida o tabulados / Total grupos de cuadros de salida o tabulados | 50% | 50% | Producción y entrega de los cuadros de salidas o tabulados correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | 2009-03-09 | 2009-11-27 |  |  | x |  | X
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-24 | 2009-12-02 | 4 boletines de prensa para su publicación correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | Boletines de prensa publicados / Total boletines de prensa publicados | 50% | 50% | Elaboración y publicación de los boletines de prensa y demás documentos anexos correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | 2009-03-24 | 2009-12-14 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Elizabeth Parra | 2009-03-09 | 2009-11-24 | 4 grupos de cuadros y reportes para entregar a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | Grupos de cuadros y reportes / Total grupos de cuadros y reportes | 50% | 50% | Elaboración y entrega de cuadros y reportes a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 2009-03-09 | 2009-11-24 |  |  |  |  | X
[5 empty] | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-05 | 2009-11-19 | 4 documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | Documentos de contexto de información / Total documentos de contexto de información | 50% | 50% | Elaboración de documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 2009-03-05 | 2009-11-19 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Elizabeth Parra | 2009-03-19 | 2009-12-17 | 4 grupos de cuadros para el boletín estadístico correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | Grupos de cuadros / Total grupos de cuadros | 50% | 50% | Elaboración de los cuadros para el boletín estadístico correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | 2009-03-19 | 2009-12-17 |  |  | X |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | OBRAS CIVILES-IIOC |  | 112 | Lina Maria Manios | 2009-02-02 | 2009-12-30 | Base de datos actualizada | Base de datos / Total de bases de datos por trimestre | 50% | 50% | Recepción, crítica, codificación y captura de la información IV trimestre de 2008 | 2009-02-02 | 2009-02-20 |  |  | X |  | X
[12 empty] | Recepción, crítica, codificación y captura de la información I trimestre de 2009 | 2009-04-17 | 2009-05-18
[12 empty] | Recepción, crítica, codificación y captura de la información II trimestre de 2009 | 2009-07-17 | 2009-08-19
[12 empty] | Recepción, crítica, codificación y captura de la información III trimestre de 2009 | 2009-10-19 | 2009-11-18
[5 empty] | Lina Maria Manios | 2009-02-02 | 2009-12-30 | Ampliación temática y de cobertura | Actividad terminada / Total de actividades necesarias para la producción de la información | 50% | 50% | Informe de encuestas aplicadas a las fuentes tradicionales | 2009-03-30 | 2009-04-03 |  | x | x |  | X
[12 empty] | primera fase de ampliación de cobertura | 2009-05-29 | 2009-05-29
[12 empty] | Segunda fase de ampliación de cobertura | 2009-08-27 | 2009-08-27
[5 empty] | Lina Maria Manios | 2009-02-02 | 2009-12-30 | Publicación de Boletines de Prensa IIOC | Boletín publicado / Total de boletines publicados | 50% | 50% | Publicación de boletín IV trimestre de 2008 | 2009-03-09 | 2009-03-09 |  |  |  |  | x
[12 empty] | Publicación de boletín I trimestre de 2009 | 2009-06-02 | 2009-06-02
[12 empty] | Publicación de boletín II trimestre de 2009 | 2009-09-01 | 2009-09-01 |  |  | X
[12 empty] | Publicación de boletín III trimestre de 2009 | 2009-12-02 | 2009-12-02 |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | SALARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - SCV |  | 6 | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-23 | 2009-11-23 | 4 Informes con el análisis de las fuentes de información, para los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre | Informes elaborados = Número de informes programados / Número de informes elaborados | 50% | 50% | Informe con el análisis de las fuentes de información por ciudad y grupo de mano de obra | 2009-02-23 | 2009-11-23 |  |  | X
[5 empty] | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-02 | 2009-11-19 | 12 entregas con los archivos de la información de Salarios de la Construcción de Vivienda de los meses de Diciembre de 2008 y de Enero a Noviembre de 2009 | Entrega de Archivos = Número de entregas realizadas / Número de entregas Programadas | 50% | 50% | Análisis elaboración y entrega de las bases de datos con los resultados finales al Banco de Datos y al Boletín de Estadística para los meses de referencia | 2009-02-02 | 2009-11-19 |  |  | X |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | CARTERA HIPOTECARIO DE VIVIENDA- CHV |  | 74 | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-02 | 2009-11-20 | 3 Documentos de análisis: Rangos de Validación titularizadora; Rangos de Validación Superfinanciera; Nuevas fuentes Supersolidaria | Documentos de Análisis elaborados = Número de documentos programados / Número de Documentos elaborados | 50% | 50% | Documentación de los rangos de validación para la información reportada Vs la Titularizadora Colombiana; Superintendencia Financiera; Documentación de las nuevas fuentes de reporte de la Supersolidaria | 2009-02-02 | 2009-11-20 |  |  | X
[5 empty] | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-02 | 19/11/009 | 4 Bases de datos (Una por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | Bases de Datos consolidada = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 50% | 50% | Recolección crítica, captura y validación de la información trimestral | 2009-02-02 | 19/11/009 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Andrea Carolina Rubiano | 2009-03-11 | 2009-12-07 | 4 Boletines de prensa (Uno por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | Boletines de prensa divulgados= Número de Boletines programados /Total de Boletines publicados | 50% | 50% | Elaborar el Boletín de prensa, el resumen ejecutivo, la Carta al Señor Presidente y los cuadros anexos correspondiente a cada trimestre | 2009-03-11 | 2009-12-07 |  |  | X |  | X
[5 empty] | Andrea Carolina Rubiano | 2009-03-26 | 2009-12-23 | 4 Documentos de Contexto de Cartera Hipotecaria de Vivienda | Documentos de Contexto= Numero de documentos Programados / Numero de Documentos de Contexto realizados | 50% | 50% | Elaboración del documento de contexto con la información de la investigación, relación y análisis con indicadores del sector correspondiente a cada trimestre | 2009-03-26 | 2009-12-23 |  |  | X |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE COSTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA - ICESP |  | 39 | Maria Ximena Caicedo Moreno - Pedro Rubio Yépez | 2009-03-02 | 2009-12-31 | Actualización documentación de la investigación | Entrega de los documentos actualizados | 20% | 80% | Revisión de la documentación periódicamente | 2009-03-02 | 2009-12-31 | X
[6 empty] | 2009-06-08 | 2009-12-07 | Indicadores de calidad regional y nacional primer y segundo semestre año 2009 | Entrega de indicadores confiabilidad y oportunidad | 50% | 50% | Producción de indicadores de calidad regional y nacional | 2009-06-08 | 2009-12-07 | X
[6 empty] | 2009-06-16 | 2009-12-21 | Boletines de prensa | Número de boletines publicados: 2 | 50% | 50% | Difusión de resultados | 2009-06-16 | 2009-12-21 |  |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE DE VALORACIÓN PREDIAL - IVP |  | 7 | Maria Ximena Caicedo Moreno - Pedro Rubio Yépez | 2009-06-01 | 2009-07-31 | Revisión y ajustes a los manuales de la investigación | Entrega de los documentos actualizados | 0% | 100% | revisión de la documentación periódicamente | 2009-06-01 | 2009-07-31 |  | X
[6 empty] | 2009-11-11 | 2009-11-17 | Indicadores de cobertura y confiabilidad | Indicadores resultantes/ indicadores esperados | 0% | 100% | Producción de indicadores de calidad regional y nacional | 2009-11-11 | 2009-11-17 |  |  | X
[6 empty] | 2009-11-05 | 2009-11-17 | Documento de contexto para Conpes | Entrega del Documento de contexto para Conpes | 0% | 1 | Producción del Documento de contexto para Conpes | 2009-11-05 | 2009-11-17 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-11-17 | 2009-12-21 | Boletines de prensa | Número de boletines publicados: 1 | 0% | 1 | Difusión de los resultados | 2009-11-17 | 2009-12-21 |  |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC |  | 4503 | Maria Ximena Caicedo Moreno | 2009-03-24 | 2009-05-30 | Documentos investigación actualizados en el sistema documental | Entrega de los documentos actualizados/documentos programados | 100% | 0% | Revisión de la documentación | 2009-03-09 | 2009-03-20 |  | X
[6 empty] | 2009-01-09 | 2009-12-31 | Base de datos depurada para la producción mensual | Entrega base de datos para cálculo mensual del IPC | 50% | 50% | Recolección, validación, crítica, producción y cálculo del índice | 2009-01-09 | 2009-12-31 |  |  | X
[6 empty] | 2009-02-02 | 2010-01-02 | Indicadores de confiabilidad mensual | Indicadores de confiabilidad mensual superior al 98% | 50% | 50% | Producción de indicadores de calidad | 2009-02-02 | 2010-01-02 |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-05 | Boletines de prensa mensual | Número de boletines publicados /12 | 50% | 50% | Difusión de los resultados | 2009-01-02 | 2009-12-05 |  |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN PESADA - ICCP - |  | 934 | Maria Ximena Caicedo Moreno - Martha Janeth Vargas | 2009-03-02 | 2009-12-15 | Informe donde se establezcan los tamaños mínimos que establezca el número de cotizaciones requeridas para la cansta unificada | Entrega del informe de los tamaños de muestra para los insumos | 40% | 60% | Realizar un Informe en Word, sustentado con archivo en Excel donde se registren los tamaños mínimos y el análisis estadístico, con el fin de establecer el número de cotizaciones requeridas para la canasta unificada | 2009-03-02 | 2009-12-15 |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Base de datos depurada para la producción mensual | Número de fuentes y registros procesados mensualmente /Número de fuentes y registros programados mensualmente para procesar | 50% | 50% | Recolección, validación, crítica, producción y cálculo del índice | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Indicadores de confiabilidad y Oportunidad | Entrega de indicadores confiabilidad y oportunidad | 50% | 50% | Producción de indicadores de calidad | 2009-01-02 | 2008-12-31 |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-07 | 2009-12-31 | Boletines de prensa | Número de boletines publicados/12 | 50% | 50% | Difusión de los resultados | 2009-01-07 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE PRECIOS DE EDIFICACIONES/VIVIENDAS NUEVAS- IPEN - IPVN |  | 71 | Andrea Carolina Rubiano-y Luís Uriel Rojas | 2009-03-11 | 2009-05-27 | Documento con la ampliación de cobertura y cambio en el período base del índice | Documentos de Análisis elaborados = Número de documentos programados / Número de Documentos elaborados | 100% | 0% | Pruebas, ejercicios de escritorio y documento con la versión definitiva de la estructura del boletín de prensa, anexos estadísticos y nuevas series con la nueva cobertura y con el cambio en el período base. | 2009-03-11 | 2009-05-27 |  |  | X
[5 empty] | Andrea Carolina Rubiano-y Luís Uriel Rojas | 2009-02-27 | 2009-11-23 | 4 Bases de datos (Una por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | Bases de Datos consolidada = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 100% | 0% | Validación y consistencia de la base de microdatos del CEED correspondiente al IV trimestre de 2008 | 2009-02-27 | 2009-02-27 |  |  | X |  | X
[10 empty] | 100% | 0% | Validación y consistencia de la base de microdatos del CEED correspondiente al I trimestre de 2009 | 2009-05-29 | 2009-05-29
[10 empty] | 0% | 100% | Validación y consistencia de la base de microdatos del CEED correspondiente al II trimestre de 2009 | 2009-08-24 | 2009-08-24
[10 empty] | 0% | 100% | Validación y consistencia de la base de microdatos del CEED correspondiente al III trimestre de 2009 | 2009-11-23 | 2009-11-23
[5 empty] | Claudia Johana Carvajal Bautisita | 2009-03-03 | 2009-11-25 | Consolidado de cuadros de salida de la operación estadística (Uno por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | Cuadros de salida definitivos= Cuadros de salida entregados/ Cuadros de salida programados | 100% | 0% | Generación y entrega por parte de Metodología Estadística de los cuadros de salida correspondiente al IV trimestre de 2008 | 2009-03-03 | 2009-03-03 |  |  |  |  | X
[10 empty] | 100% | 0% | Generación y entrega por parte de Metodología Estadística de los cuadros de salida correspondiente al I trimestre de 2009 | 2009-06-02 | 2009-06-02
[10 empty] | 0% | 100% | Generación y entrega por parte de Metodología Estadística de los cuadros de salida correspondiente al II trimestre de 2009 | 2009-08-26 | 2009-08-26
[10 empty] | 0% | 100% | Generación y entrega por parte de Metodología Estadística de los cuadros de salida correspondiente al III trimestre de 2009 | 2009-11-25 | 2009-11-25
[5 empty] | ANDREA CAROLINA RUBIANO FONTECHA y LUÍS URIEL ROJAS PINZÓN | 2009-03-04 | 2009-11-27 | 4 Boletines de prensa (Uno por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | Boletines de prensa divulgados= Número de Boletines programados /Total de Boletines publicados | 100% |  | Elaborar el boletín de prensa, carta al Presidente y el resumen ejecutivo correspondiente IV trimestre 2008 de IPEN e IPVN | 2009-03-04 | 2009-03-14 |  |  | X |  | X
[10 empty] | 0% | 100% | Elaborar el boletín de prensa , la carta al Presidente y el resumen ejecutivo correspondiente I trimestre 2009 de IPEN e IPVN | 2009-06-03 | 2009-06-05
[10 empty] | 0% | 100% | Elaborar el boletín de prensa, la carta al Presidente y el resumen ejecutivo correspondiente al II trimestre 2009 de IPEN e IPVN | 2009-08-27 | 2009-08-28
[10 empty] | 0% | 100% | Elaborar el boletín de prensa, carta al Presidente y resumen ejecutivo correspondiente III trimestre 2009 de IPEN e IPVN | 2009-11-26 | 2009-11-27
[5 empty] | ANDREA CAROLINA RUBIANO FONTECHA y LUÍS URIEL ROJAS PINZÓN | 2009-03-16 | 2009-11-18 | 4 Documentos de Contexto de IPEN-IPVN | Documentos de Contexto= Número de documentos Programados / Número de Documentos de Contexto realizados | 100% | 0% | Elaboración del documento de contexto correspondiente al IV trimestre de 2008 de IPEN e IPVN | 2009-03-16 | 2009-03-20 |  |  | X |  | X
[10 empty] | 100% | 0% | Elaboración del documento de contexto correspondiente al I trimestre de 2009 de IPEN e IPVN | 2009-06-26 | 2009-06-27
[10 empty] | 0% | 100% | Elaboración del documento de contexto correspondiente al II trimestre de 2009 de IPEN e IPVN | 2009-09-09 | 2009-09-16
[10 empty] | 0% | 100% | Elaboración del documento de contexto correspondiente al III trimestre de 2009 de IPEN e IPVN | 2009-11-14 | 2009-11-18
LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONAL | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE PRECIOS PRODUCTOR - IPP |  | 561 | Orlando Jiménez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Manuales y documentos SGC; Manuales de Usuario aplicativo IPP. | Documentos completos, definitivos y aprobados | 50% | 50% | Análisis, corrección y ajustes a los manuales y metodologías | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados del Índice de Precios Productor - IPP | Informes Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 50% | 50% | Difusión de la información (Boletines, Comunicados de Prensa, Anexos. Gráficos, Presentaciones) | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Aplicativo robusto, versátil y seguro que permita integración total de información del IPP y satisfacción de fuentes y usuarios. | Aplicativo robusto y estable que permita la mejor autoadministración y el completo monitoreo y control de todas las actividades relacionadas con el IPP. | 50% | 50% | Desarrollo de módulos, controles, auditorias y requerimientos especiales de usuarios internos y externos. | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  | X
LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONAL | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA - ICTC |  | 185 | Luz Adriana Hernandez | 2009-01-15 | 2009-12-18 | REVISAR Y AJUSTAR LOS DOCUMENTOS METODOLÓGICOS Y TEMÁTICOS | DOCUMENTOS METODOLÓGICOS | 50% | 50% | Se actualiza la documentación de la investigación teniendo en cuenta sus ajustes | 2009-01-15 | 2009-12-18 | X
[5 empty] | Marisol Sabogal | 2009-01-26 | 2009-12-31 | CIERRE Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN | BASES DE DATOS Y ARCHIVOS | 50% | 50% | Se recolecta y valida la información para el ICTC | 2009-01-26 | 2009-12-31 |  |  | X
[5 empty] | Luz Adriana Hernandez | 2009-01-26 | 2009-12-31 | ELABORACIÓN MENSUAL DE BOLETINES | BOLETINES Y PUBLICACIONES | 50% | 50% | Se elaboran los boletines de prensa y documentos con destino al usuario | 2009-01-26 | 2009-12-31 |  |  |  |  | X
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOSTOS SOCIODEMOGRÁFICOS-SOCIOLABORALES | GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES - GEIH . |  | 11808 | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 4 Bases de datos (Una por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | Bases de Datos = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 100% | 100% | Recolección: A nivel territorial y se realiza por trimestres en cabecera para 24 ciudades urbanas y en resto para total rural | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  | X | X
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados de Indicadores del Mercado Laboral | Informes Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 100% | 100% | Difusión de la información | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados de Mercado Laboral de Juventud entre 14 y 26 años |  | 100% | 100% |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados de Inactividad |  | 100% | 100% |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados de Mercado Laboral por Sexo |  | 100% | 100% |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados de Informalidad |  | 100% | 100% |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados de Mercado Laboral de Jefes de Hogar |  | 100% | 100% |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 12 boletines con Resultados de Ocupados afiliados a la Seguridad Social |  | 100% | 100% |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  |  | X
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | ESTUDIO DE POBLACION (ESPOB) |  | 771 | Maria Teresa Rojas Linares | 2009-03-15 | 2009-12-30 | 2 Estudios de población | Número de estudios de población elaborados |  | 2 | Definición de la metodología para la elaboración de los Estudios de Población. | 2009-03-15 | 2009-04-30 | X
[12 empty] | Preparación de la prueba piloto | 2009-05-01 | 2009-06-30
[12 empty] | Desarrollo de estudios de población (1 municipio prueba piloto) | 2009-07-01 | 2009-08-30
[12 empty] | Desarrollo de estudios de población para municipios (1) | 2009-10-01 | 2009-12-15
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | ESTUDIOS POSCENSALES. - EPOSC |  | 330 | Maria Teresa Rojas Linares | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 5 estudios poscensales | (No. De Estudios Programados / No De Estudios Ejecutados )*100 |  | 5 | Actualización de los indicadores censales | 2009-02-02 | 2009-12-30 | X
[12 empty] | Definición y diseño metodológico de las investigaciones demográficas | 2009-02-15 | 2009-09-01
[12 empty] | Analisis y resultados de las investigaciones demográficas | 2009-04-15 | 2009-12-30
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | PLANEACIÓN CENSO RONDA 2010 |  | 220 | Maria Teresa Rojas Linares | 2009-02-02 | 2009-12-15 | Un documento con la Propuesta de desarrollo del proyecto y procesos para el censo de la ronda del 2010 | Número de Documentos elaborados |  | 1 | Evaluación de procesos del último censo y propuestas de mejora | 2009-02-02 | 2009-05-15 | X
[12 empty] | Definición de políticas, principios y desarrollo metodológico para el censo ronda 2010 | 2009-05-15 | 2009-12-15
[12 empty] | Establecer los lineamientos para la armonización y estandarización de la actividad censal | 2009-05-15 | 2009-10-30
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES- EEVV |  | 1650 | Myrian Raquel Cifuentes | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 2 Bases de datos con cifras definitivas de Nacimientos y defunciones, año 2007 | Número de Bases de datos con cifras definitivas de Nacimientos y defunciones, año 2007 | 2 Bases de datos con cifras definitivas de Nacimientos y defunciones, año 2007 |  | Producción y difusión de las cifras de los hechos vitales de Nacimientos, Defunciones no Fetales y Fetales: definitivas 2007 | 2009-02-02 | 2009-06-30 |  |  |  |  | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES |  |  | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-06-01 | 2009-12-15 | 20 Cuadros de salida con cifras preliminares de Nacimientos y defunciones, primer semestre 2009 | Número de cuadros de salida con cifras preliminares de Nacimientos y defunciones, primer semestre 2009 |  | Veinte (20 ) cuadros de salida con cifras preliminares de Nacimientos y defunciones, primer semestre 2009 | Producción y difusión de las cifras de los hechos vitales de Nacimientos, Defunciones no Fetales y Fetales -preliminares primer semestrede 2009 . | 2009-06-01 | 2009-12-15 |  |  |  |  | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES |  |  | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-01-02 | 2009-07-30 | Tasa de Mortalidad Infantil Calculada a nivel municipal para el año 2007. | Tasas de MI municipales para 2007 | 1 Archivo con la tasa de MI municipal 2007 |  | Desarrollo metodológico y estimación de la Tasa de Mortalidad Infantil a nivel municipal. | 2009-01-02 | 2009-07-30 | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES |  |  | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-01-02 | 2009-12-15 | 1 Documento con el diseño metodológico para la evaluación de la cabalidad de estadísticas vitales | Número de Documento con diseño metodológico |  | 1 documento con el diseño metodológico defintivo sobre evaluación cabalidad de estadísticas vitales | Diseño y Desarrollo de la primera fase del proyecto de monitoreo, evaluacion y seguimiento a la Cabalidad de las estadísticas vitales, con énfasis en MI, de la niñez, materna y perinatal. | 2009-01-02 | 2009-12-15 |  |  | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES |  |  | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-03-20 | 2009-12-15 | 4 Módulos para distribución de certificados, directorio de instituciones de salud, control de cobertura y calidad, automatizado de auditoria de informacion de nacimientos y de defunciones | Número de Módulos para distribución de certificados, directorio de instituciones de salud, control de cobertura y calidad, automatizado de auditoria de informacion de nacimientos y de defunciones |  | 4 módulos implantados según diseño | Modernización Tecnológica de las Estadísticas Vitales | 2009-03-20 | 2009-12-15 |  |  |  |  | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES |  |  | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-03-20 | 2009-12-15 | 1 Documento Primera fase del sistema de codificacion automatizada de causa de muerte | Número de documento de la primera fase de codificación automatizada de causa de muerte |  | Un documento de la primera fase de codificación automatizada de causa de muerte | Desarrollo de la primera fase del sistema de codificación automatizada de casuas de muerte | 2009-03-20 | 2009-12-15 | x |  |  |  | x
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN-PRPOB |  | 473 | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-02-05 | 2009-06-30 | 1 Archivo con las Proyecciones de población Total municipal cabecera-resto 1990-2015. | Número de proyecciones de población Total Municipal Cabecera Resto 1990-2015 | 1- archivo con la proyección de la población 1990-2015 |  | Revisión análisis y validación de las proyecciones de población Total Municipal Cabecera resto a junio 30 para el período 1990-2015 | 2009-02-05 | 2009-06-30 | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN |  |  | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-02-05 | 2009-12-30 | Archivo con las Proyecciones de Población Total municipal Cabecera - Resto, por sexo y grupos de edad 1990-2010. | Número de proyecciones de población Total Municipal Cabecera Resto por sexo y grupos de edad 1990-2010. | Un archivo con la proyección de población especificada |  | Elaboración, análisis y validación de las estimaciones y proyecciones de población Total municipal Cabecera-Resto, por sexo y grupos de edad 1990 - 2010 | 2009-02-05 | 2009-12-30 | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN |  |  | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-06-01 | 2009-06-30 | Archivo con las Proyecciones de Población Total municipal Cabecera - Resto, por edades simples de 0 a 6 años a 30 de junio de 2010 | Número de proyecciones de población Total municipal Cabecera - Resto, por edades simples de 0 a 6 años a 30 de junio de 2010 | Un archivo con las proyecciones de población especificadas |  | Elaboración, análisis y validación de las Proyecciones de Población Total Municipal Cabecera - Resto, por sexo y edades simples de 0-6 años a junio 30 de 2010 a certificar a DNP el 30 de junio de 2009. | 2009-06-01 | 2009-06-30 | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN |  |  | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-02-02 | 2009-05-30 | 1 Archivo con las proyecciones de población Total municipal, Cabecera- Resto por grupos especiales de edad y sexo para los dominios de la GEIH (1990-2010) | Número de proyecciones de población Total municipal, Cabecera- Resto por grupos especiales de edad y sexo para los dominios de la GEIH (1990-2010) | Un archivo con las proyecciones de población especificadas |  | Análisis, validación y entrega a DIMPE, de las proyecciones de población Total municipal, Cabecera- Resto por grupos especiales de edad y sexo para los dominios de la GEIH (1990-2010) | 2009-02-02 | 2009-05-30 | x
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN |  |  | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-04-02 | 2009-12-15 | 1 Archivos revisados y ajustados con los componentes de Fecundidad, mortalidda y migración a nivel nacional y departamental | Número de archivos revisados y ajustados con los componentes de fecundidad, mortalidad y migración a nivel nacional y departamental |  | Un archivo con el proceso de revision de los componentes de fecundiad y mortalidad | Diseño y primera fase de desarrollo del proyecto de monitoreo y evaluación de las proyecciones de población nacionales y subnacionales | 2009-04-02 | 2009-12-15 | x
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | MIGRACION INTERNACIONAL- EMI |  | 347 | Myrian Raquel Cifuentes | 2009-02-15 | 2009-12-31 | 1 Informe de los resultados de la Prueba Piloto ECRE | Número de Informes con los resultados de la prueba |  | Un informe resultados prueba | Realizar las labores prepratorias para la prueba piloto | 2009-02-15 | 2009-11-30 |  |  | X
[12 empty] | Elaborar el documento de resultados | 2009-12-01 | 2009-12-31
[6 empty] | 2009-08-01 | 2009-10-30 | 1 Anuario DAS 2008 | Número de anuarios |  | Un anuario | Elaboracion del anuario del DAS | 2009-08-01 | 2009-10-30 |  |  |  |  | x
DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | GRUPOS ETNICOS (GETN) |  | 352 | Maria Teresesa Rojas linares | 2009-03-01 | 2009-06-26 | 1 Metodología de Proyecciones de población Indígena en Resguardos, Vigencia 2010. | Número de Documentos |  | 1 | Revisión y ajuste al modelo de estimación de las proyecciones | 2009-03-01 | 2009-06-12 |  |  | X
[6 empty] | 2009-03-01 | 2009-06-26 | 1 Proyección de población Indígena en Resguardos, Vigencia 2010. | Número de proyecciones de Población |  | Un archivo con las proyecciones de población especificadas | Proyecciones de Población Indígena en Resguardos | 2009-03-01 | 2009-06-12 | X
[6 empty] | 1 de febrero 2009 | 2009-12-22 | 3 Documentos de Caracterización a profundidad de 55 municipios con población afrocolombiana e indígena (Convenio BID y Fedeafro). | Número de documentos de Caracterización |  | 2 | Taller de Capacitación en Nociones de Demografía | 2009-06-01 | 2009-06-30 | x
[12 empty] | Seguimiento y monitoreo al desarrollo de las monografias | 2009-07-01 | 2009-09-30
[9 empty] | Número de documentos Sintesis de Caracterización a profundidad de 55 municipios con población afrocolombiana e indígena |  | 1 | Revisión técnica , edición, socialización y publicación de un (1) documento síntesis de caracterización de 55 municipios | 2009-10-01 | 2009-12-30
[8 empty] | 3 Talleres Regionales para la Población Indígena | 3 talleres Regionales. |  | 3 | Concertación con organizaciones Indígenas para realización de los tallaees. Preparación de insumos técnicos para los talleres. Realización de talleres | 2009-02-16 | 2009-12-21 | x
[6 empty] | 2009-02-01 | 2009-12-22 | 3 documentos de Caracterización de la población Afro, Indígena y Rom publicados en Web | Documentos de Caracterización de la población Afro, Indígena y Rom publicados en Web |  | 3 | Revisión crítica, correcciones y edición | 2009-02-16 | 2009-10-30 | x
[8 empty] | 1 Sistema de Información de la Población Indígena en Resguardos. Publicado en Web | Sistema de Información población Indígena en Resguardos |  | 1 | Concertación con organizaciones Indígenas para realización de los tallaees. Preparación de insumos técnicos para los talleres. Realización de talleres | 2009-02-16 | 2009-11-30 |  |  |  |  | x
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD- DISC |  | 227 | Elvira Machado | 2009-02-01 | 2009-12-15 | 1 Proyecto de implementación del registro a los municipios restantes | Proyecto de implementación del Registro | 1 |  | Definición del alcance y cobertura del proyecto | 2009-02-15 | 2009-03-30 | x |  |  |  | x
[12 empty] | Elaboración del proyecto | 2009-02-15 | 2009-03-30
[6 empty] | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 20 Capacitaciones a personal de las Secretarías de Salud | Numero de capacitaciones realizadas |  | 20 | Identificación de demandas | 2009-03-02 | 2009-12-30 | x |  |  |  | x
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS AMBIENTALES | INVESTIGACIONES AMBIENTALES- IAM |  | 747 | ANA Victoria Vega/ Monica Rodriguez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Diseños Metodológicos de Módulos Ambientales | Indicador de Cumplimiento:Número de Diseños Completos / Número de Diseños Programados |  | 4 Diseños Metodológicos | Realizar el levantamiento metodológico de la investigación ambiental de acuerdo con los parámetros de estandarización (Sectores: Agricola, Pecuario, Construcción y Transporte) | 2009-01-02 | 2009-12-31
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Implementación de Módulos | Indicador de Cumplimiento:Número de Operativos Ejecutados / Número de Operativos Programados |  | 100% | Operativo Ambiental Industria 2008 | 2009-01-02 | 2009-12-31
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Diseños Conceptuales | Indicador de Cumplimiento:Número de Diseños Completos / Número de Diseños Programados |  | 4 Diseños Conceptuales | Diseño conceptual de las investigaciones Cambio Climático (Investario de Gases de Efecto Invernadero GEI, Vulnerabilidad, Mercados de Carbono); Saneamiento Ambiental | 2009-01-02 | 2009-12-31
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS AMBIENTALES | SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL- SIA |  | 327 | Ana Victoria Vega/ Monica Rodriguez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Diseño del Sistema de Información Ambiental | Documento del Plan de Implementación del Sistema de Información Ambiental y Documento avance de la 1ra fase | 1 Documento Plan de Implementación | Documento "Analisis del potencial uso de las variables producidas por el DANE asociadas al desarrollo sostenible" | Construir el Plan de Implementación y avanzar en la implementación de la fase 1ra. | 2009-01-02 | 2009-12-31
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Anuario Ambiental - Información Producida por el DANE | Indicador de Cumplimiento:Número de Variables y Series Estimadas/Numero de Variables y Series Programadas 2009 X 100% |  | 100% | Publicación en Web del Compendio | 2009-01-02 | 2009-12-31
[6 empty] | 2009-08-01 | 2009-12-31 | Anuario Ambiental - Información Producida por otras Entidades | Porcentaje de avance de acuerdo a la programación |  | 100% | Plan de Implementación y Documento de Producción de estadísticas ambientales producida por otras Entidades | 2009-08-01 | 2009-12-31
[9 empty] | Indicador de Cumplimiento:Número de Variables y Series Estimadas/Numero de Variables y Series Agendadas en 2009 X 100% |  | 100% | Gestión de Información de estadisticas ambientales producida por otras Entidades | 2009-08-01 | 2009-12-31
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Indicadores Ambientales | Indicador de Cumplimiento:Número de Indicadores reportados interinstitucionalmente cronograma 2009 / Número de Indicadores acordados cronograma 2009 | 25% | 75% | Levantamiento de información y concertación de reporte de los indicadores de diferentes iniciativas - Agenda 2009 | 2009-01-02 | 2009-12-31
DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REKLACIONADA CON DATOS ESPACIALES | ESTRATIFICACION-ESEC |  | 634 | Nlecy Araque / Raul Martinez | 2009-01-02 | 2009-10-24 | Aplicación para Evaluar, Revisar y Ajustar la Propuesta Metodológica de Estratificación | [Número de subproductos para la fecha] / [Número de subproductos programados]=[Número de subproductos para la fecha] /3 | 66.67% | 33.33% | Listado de Municipios, Bases de datos de los municipios seleccionados que disponen de información y Documento metodológico con evaluación, revisión y ajustes. | 2009-01-02 | 2009-10-24 |  | X
[6 empty] | 2009-03-15 | 2009-08-12 | Nuevas metodologías de estratificación urbanas y de centros poblados rurales | [Número de subproductos para la fecha] / [Número de subproductos programados]=[Número de subproductos para la fecha] /2 | 50% | 50% | Ajuste de manuales , Ajuste y elaboración de Material para capacitaciones | 2009-03-15 | 2009-08-12 | X
[6 empty] | 2009-03-01 | 2009-12-15 | Diseño e implementación II Fase del Sistema de Información de Estratificación Nacional | [Número de subproductos para la fecha] / [Número de subproductos programados]=[Número de subproductos para la fecha] /4 | 25% | 75% | Ajuste del Aplicativo de estratificación Fase 1, Elaboración del Documento Visión y Requerimientos de la Fase 2, Elaboración Prototipos, puesta en producción. | 2009-03-01 | 2009-08-15 |  |  |  | X | X
DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES | GEORREFERENCIACIÓN Y SISTEMA DE METADATOS- GREF |  | 1034 | NELCY ARAQUE GARCIA CARLOS AUGUSTO MOLINA | 2009-02-02 | 2009-11-15 | Propuesta metodológica para la actualizacion de la cartografía rural utilizando imágenes de satélite, aerofotografías e información resultante del proceso de gestión con las territorialers y otras fuentes | Número de documentos generados |  | 100% | Documento metodologico que contiene los procedimientos para la actualización de la cartografía rural y los protocolos para consecusión de información y registro de las novedades cartográficas por parte de las territoriales | 2009-02-02 | 2009-11-15 |  | X | X
[6 empty] | 2009-02-15 | 2009-10-15 | Módulos de consulta del Sistema de Información Geoestadística actualizados (nuevas fases) | (Etapas desarrolladas / 3 etapas programadas)*100 | 50% | 50% | Fase II del módulo de consulta censal a nivel manzana y sector rural, y del módulos de seguimiento a la trazabilidad de cambios en Ags, manuales e instructivos, | 2009-02-15 | 2009-10-15 |  |  |  |  | X
[6 empty] | 2009-02-15 | 2009-12-15 | Actualización e incorporación a la base de datos geográfica de los niveles cartográficos de 37 cabeceras municipales para genración de los productos cartográficos | (Etapas desarrolladas / 3 etapas programadas)*100 | 70% | 30% | Preparar la información, estructurar, sectorizar, empalmar y generar los productos cartográficos censales impresos | 2009-02-15 | 2009-12-15 |  | X |  |  | X
DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL USO DEL SUELO- SIUS |  | 796 | Nelcy Araque / Pedro Framco | 2009-07-01 | 2009-11-13 | Prototipo del módulo de consulta del sistema de información en funcionamiento con las funcionalidades definidas para el 2009 | (Modulo implementado / modulo programado)*100 | 0% | 100% | Desarrollo informático del prototipo que incluye las funcionalidades definidas para la consulta de indicadores de uso del suelo | 2009-07-01 | 2009-11-13 | X |  |  |  | X
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00510-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD |  | 804 | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-01-15 | 2009-06-16 | Diseño estadístico y metodológico | Documentos Diseño estadístico y metodológico | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-01-15 | 2009-06-16 |  | x | x
[12 empty] | Diseño cuestionario | 2009-01-15 | 2009-04-24
[12 empty] | Diseño operativo de campo | 2009-03-17 | 2009-06-16
[6 empty] | 2009-04-30 | 2009-09-30 | Recolección de información | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-07-13 | 2009-08-28 | x |  |  | x
[6 empty] | 2009-09-30 | 2009-12-31 | Entrega de informe de resultados | Informe de resultados |  | 100% | Generación de cuadros estadísticos | 2009-10-05 | 2009-10-16 | x |  |  | x
[12 empty] | Análisis de información | 2009-09-21 | 2009-11-20
[12 empty] | Difusión de Resultados | 2009-11-20 | 2009-12-03
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00510-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE CULTURA |  | 952 | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-01-15 | 2009-06-16 | Diseño estadístico y metodológico | Documentos Diseño estadístico y metodológico | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-01-05 | 2009-02-27 |  | x | x
[12 empty] | Diseño cuestionario | 2009-01-05 | 2009-04-27
[12 empty] | Diseño operativo de campo | 2009-03-17 | 2009-06-14
[6 empty] | 2009-03-20 | 2009-11-11 | Recolección de información | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-07-13 | 2009-10-16 | x |  |  | x
[6 empty] | 2009-11-12 | 2009-12-11 | Entrega de informe de resultados | Informe de resultados |  | 100% | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-12 | 2009-11-19 | x |  |  | x
[12 empty] | Análisis de información | 2009-11-12 | 2009-11-30
[12 empty] | Difusión de Resultados | 2009-11-23 | 2009-12-11
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00510-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL NACIONAL -EDI- |  | 272 | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-02-16 | 2009-07-30 | Diseño estadístico y metodológico | Documentos de ajuste al diseño estadístico y metodológico | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-02-16 | 2009-06-22 |  | x | x
[12 empty] | Diseño cuestionario | 2009-04-01 | 2009-05-15
[12 empty] | Diseño operativo de campo | 2009-05-26 | 2009-07-30
[6 empty] | 2009-07-21 | 2009-11-13 | Recolección de información | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-09-01 | 2009-10-15 | x |  |  | x
[6 empty] | 2009-11-03 | 2009-12-31 | Entrega de informe de resultados | Informe de resultados |  | 100% | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-17 | 2009-11-27 | x |  |  | x
[12 empty] | Análisis de información | 2009-11-18 | 2009-11-30
[12 empty] | Difusión de Resultados | 2009-12-01 | 2009-12-11
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00510-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL -EDID- |  | 195 | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-02-16 | 2009-07-30 | Diseño estadístico y metodológico | Documentos de ajuste al diseño estadístico y metodológico | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-02-16 | 2009-06-22 |  | x | x
[12 empty] | Diseño cuestionario | 2009-04-01 | 2009-05-15
[12 empty] | Diseño operativo de campo | 2009-05-26 | 2009-07-30
[6 empty] | 2009-07-01 | 2009-10-16 | Recolección de información | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-09-01 | 2009-09-30 | x |  |  | x
[6 empty] | 2009-11-03 | 2009-12-31 | Entrega de informe de resultados | Informe de resultados |  | 100% | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-03 | 2009-11-11 | x |  |  | x
[12 empty] | Análisis de información | 2009-11-17 | 2009-11-30
[12 empty] | Difusión de Resultados | 2009-02-01 | 2009-12-11
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00510-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ECDE- |  | 246 | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-02-16 | 2009-06-30 | Diseño estadístico y metodológico | Documentos de ajuste al diseño estadístico y metodológico | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-03-02 | 2009-03-31 |  | x | x
[12 empty] | Diseño cuestionario | 2009-04-01 | 2009-05-15
[12 empty] | Diseño operativo de campo | 2009-05-26 | 2009-06-30
[6 empty] | 2009-07-01 | 2009-11-10 | Recolección de información | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-09-01 | 2009-10-15 | x |  |  | x
[6 empty] | 2009-11-12 | 2009-12-31 | Entrega de informe de resultados | Informe de resultados |  | 100% | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-12 | 2009-11-20 | x |  |  | x
[12 empty] | Análisis de información | 2009-11-13 | 2009-11-27
[12 empty] | Difusión de Resultados | 2009-11-30 | 2009-12-11
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | CATNB-CUENTAS ANUALES, BASE 2005, AÑO 2005, SERIE 2000-2007 |  | 1388 | Ana Victoria Victoria / Julio Cesar Alonso Lozano/ Edgar Forero | 2009-01-01 | 2009-12-30 | Equilibrios oferta-utilización Matriz Oferta-utilización Cuentas de sectores institucionales Cuentas económicas integradas | Número de años calculados/ número de años programados |  | 100% | Calcular las Cuentas Anuales de 2005 definitivo y serie 2000-2007 | 2009-01-15 | 2009-12-30 | X | X
|  | CATNB-TRIMESTRALES BASE 2000 |  |  | Ana Victoria / Henry Antonio Mendoza | 2009-01-01 | 2009-12-30 | PIB Trimestral a precios corrientes y constantes desde el punto de vista de la oferta y la demanda y Elaboración Boletín de prensa IV-2008 y I, II, III trimestre de 2009 base 2000 | Número de publicaciones programadas / Número de publicaciones efectuadas de las cuentas trimestrales | Dos publicaciones | Dos publicaciones | Calcular y publicar los resultados del PIB Trimestral IV-2008 y I,II, III de 2009 | 2009-01-15 | 2009-12-30 | X | X
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | CUENTAS SATELITE- CSAT |  | 226 | ANA Victoria Vega / Humberto Mora | 2009-01-01 | 2009-12-30 | Cuenta de medio ambiente Cuenta de turismo Cuenta de cultura cuenta de salud y seguridad social | Avance metodológico de cuenta de medio ambiente Avance metodológico de cuenta de turismo Avance metodológico de cuenta de cultura Avance metodolócio de cuenta de salud y seguridad social. |  | 100% | Incorporación de desarrollos teórico conceptuales Recopilación de nueva información básica Cálculos agregados | 2009-01-15 | 2009-12-30 | X | X
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | CUENTAS DEPARTAMENTALES- CDPT |  | 151 | ANA Victoria Vega / Humberto Mora | 2009-01-01 | 2009-12-30 | Valor Agregado por rama de actividad y PIB Departamental, participaciones y evoluciones. Publicación año 2007 provisional base 2000 | Indicador de Divulgación de Cuentas Departamentales - IDCD= Numero de publicaciones de resultados divulgadas / Numero de publicaciones de resultados programadas para divulgación X 100 | 100% |  | Calcular indicadores por producto y por Departamento Hallar estructura de distribución por producto y Departamento Consolidación de producción a nivel de rama de actividad Distribución y cálculo del PIB | 2009-01-15 | 2009-06-30 | X | X
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | METODOLOGÍAS |  | 77 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-31 | Metodologías prioritarias impresas | Metodologías entregadas a mercadeo / metodologías impresas | 100% |  | Revisión y ajuste a los documentos metodológicos de las operaciones estadísticas. | 2009-01-15 | 2009-07-31 |  |  | x
[6 empty] | 2009-06-01 | 2009-12-30 | Guía estándar para metodologías de registros administrativos, edición e impresión ultimas metodologías documentadas | Metodologías entregadas a mercadeo / metodologías impresas |  | 100% | Aprobación de las Guías Metodológicas estándar para documentación de Metodologías de registros administrativos e impresión de ultimas metodologías DANE. Oficialización de Resultados a través de prensa y Web | 2009-06-01 | 2009-12-30 |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | ESTANDARIZACIÓN DE CONCEPTOS |  | 43 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-06-15 | Inventario de conceptos a estandarizar utilizados en las operaciones estadísticas | Un Documento realizado y revisado | 100% |  | Determinación de Criterios para revisión, evaluación y ajustes de la base de conceptos. | 2009-01-15 | 2009-06-15 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-06-01 | 2009-12-30 | Actualización y cargue de la Base de datos de conceptos para difusión | Conceptos validados y conceptos cargados / conceptos planeados |  | 100% | Realizar el cargue en la base de datos de los conceptos validados | 2009-06-01 | 2009-12-30 |  |  |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL - ICER |  | 218 | EDUARDO SARMIENTO | 2009-01-15 | 2009-07-24 | Consolidación, revisión y Análisis de información territorial de los departamentos ICER II 2008 | Documento final ICER II semestre 2008 | 100% |  | Recepción, Consolidación, revisión y análisis de información de las Direcciones Territoriales | 2009-01-15 | 2009-07-24 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-07-31 | 2009-12-30 | Consolidación y Análisis de información parcial territorial de los departamentos ICER I 2009 | Documento para revisión ICER I primer semestre 2009 |  | 100% | Recepción, Consolidación, revisión y análisis de información de las Direcciones Territoriales | 2009-07-31 | 2009-12-30 |  |  |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | LÍNEA BASE DE INDICADORES |  | 121 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-20 | 2009-07-31 | Marco teórico y conceptual sobre línea base de indicadores y herramientas | - Documento marco conceptual y herramientas de recolección - Metodología para las etapas de Recolección y evaluación de información | 100% |  | Investigar, analizar y documentar el de Marco conceptual, teórico y normativo | 2009-01-20 | 2009-07-31 |  |  | x
[6 empty] | 2009-08-03 | 2009-12-30 | Oficialización de resultados, metodologías y difusión | Talleres realizados / Talleres planeados |  | 100% | Realización de talleres y capacitaciones | 2009-08-03 | 2009-12-30 |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS |  | 61 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-31 | Documento del modelo de procesos y un manual de buenas prácticas para la producción estadística | Documento del modelo de procesos y un manual de buenas prácticas para la producción estadística | 100% |  | Investigación sobre modelo de procesos y manuales de buenas prácticas para la producción estadística | 2009-01-15 | 2009-07-31 |  |  | x
[6 empty] | 2009-08-12 | 2009-12-30 | Realización de talleres de capacitación, con los equipos de trabajo internos en DANE, para la implementación de los procesos y manual de buenas prácticas | Talleres planeados/ talleres realizados |  | 100% | Preparación, diseño de talleres de difusión | 2009-08-12 | 2009-12-30 |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | MAPAS DE INFORMACIÓN |  | 23 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-06-30 | Metodología de trabajo e instrumentos ajustados | Documento estándar para realizar Mapas de Información | 100% |  | Revisión metodológica y conceptual para la estructuración de mapas de información | 2009-01-15 | 2009-06-30 |  |  | x
[6 empty] | 2009-06-30 | 2009-12-30 | Mapas de información sectores fase I, II y III y difusión | Mapas de información realizados / mapas de información planeados |  | 100% | Recolección, verificación, consolidación y análisis de información sobre el sector fase I, II y III | 2009-06-30 | 2009-12-30 |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES - NyC |  | 202 | MARTHA HELENA ARIZA | 2009-02-02 | 2009-06-30 | Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia versión PRELIMINAR (CIIU Rev 4 A.C. PRELIMINAR) | Documento de Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia versión PRELIMINAR. | 100% |  | Traducir, conformar base informativa, diagnóstico integral, soporte técnico, propuesta de adaptación preliminar. | 2009-02-02 | 2009-06-30 |  |  | x | x
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-12-31 | Tablas correlativas PRELIMINARES CIIU Rev. 4 A.C.,CPC 2 A.C., CIUO 08 A.C. y con versiones predecesoras nacionales e internacionales. | 4 Tablas Correlativas CIIU Rev. 4 A.C. Avance tablas correlativas CPC 2 A.C. por secciones trabajadas. 2 Tablas Correlativas de la CIIU 08. 4 Tablas Correlativas de actualizadas según expedición de decretos modificatorios comercio exterior | 50% | 50% | Estudio y análisis estructura clasificaciones a correlacionar, interpretación de categorías (actividad económica) a homologar , establecer correlación | 2009-02-02 | 2009-12-31 |  |  | x | x
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-12-31 | Clasificación Central de Productos versión 2 Adaptada para Colombia PRELIMINAR (CPC 2 A.C. PRELIMINAR) | Documento con avance de secciones de la Clasificación Central de Productos versión 2 Adaptada para Colombia PRELIMINAR. | 30% | 70% | Traducir, conformar base informativa, diagnóstico integral, soporte técnico, propuesta de adaptación preliminar. | 2009-02-02 | 2009-12-31 |  |  | x | x
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-12-31 | Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Actualizada para Colombia versión PRELIMINAR (CIUO 08 A.C. PRELIMINAR) | Documento de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Actualizada para Colombia versión PRELIMINAR. De acuerdo a los envíos oficiales de la OIT. | 50% | 50% | Traducir, conformar base informativa, diagnóstico integral, soporte técnico, propuesta de adaptación preliminar. | 2009-02-02 | 2009-12-31 |  |  | x | x
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-12-31 | Tablas correlativa PRELIMINARES CIUO 08 A.C. con versiones predecesoras nacionales e internacionales. | 2 Tablas Correlativas de la CIIU 08. 4 Tablas Correlativas de actualizadas según expedición de decretos modificatorios comercio exterior | 50% | 50% | Estudio y análisis estructura clasificaciones a correlacionar, interpretación de categorías (ocupaciones) a homologar , establecer correlación | 2009-02-02 | 2009-12-31 |  |  | x | x
[6 empty] | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Capacitación y Asesoría | ∑ Fecha respuesta requerimientos - fecha recepción requerimientos / número total requerimientos | 50% | 50% | Definir tipo de capacitación o asesoría, preparar tema, coordinar logística, desarrollo de la capacitación, preparar respuesta, revisar y ajustar, entregar a usuarios vía orfeo o e-mail.. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |  | x | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL |  | 111 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-05-15 | Metodología de planificación Institucional y Sectorial actualizada | Documento de Metodología de planificación Institucional y Sectorial actualizada | 100% |  | Revisión y actualización de la metodología de planificación Institucional y Sectorial | 2009-01-14 | 2009-05-15 |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | MEJORAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS |  | 28 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-10 | Metodología versión preliminar de fortalecimiento de registros administrativos. | Metodología versión preliminar de fortalecimiento de registros administrativos. | 100% |  | Consolidación, revisión y validación de Metodologías para el mejoramiento de Registros Administrativos | 2009-01-15 | 2009-07-10 |  |  | x
[6 empty] | 2009-07-10 | 2009-12-30 | Publicación y Difusión Metodología | Documento metodológico puesto en WEB |  | 100% | Consolidación y difusión de Metodologías para el mejoramiento de Registros Administrativos | 2009-07-10 | 2009-12-30 |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS - PENDES 2009 |  | 440 | JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ | 2009-01-01 | 2009-02-05 | Diseño Metodológico | Diseño Metodológico elaborado | 100% |  | Diseño estadístico, sensibilizaciones a entidades, diseño operativo | 2009-01-01 | 2009-02-05 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-04-15 | 2009-10-15 | Recolección de Información | Total de información recolectada/total programada | 100% |  | Operativo de Campo | 2009-04-15 | 2009-10-15 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-04-15 | 2009-12-15 | Análisis de Información | Informes por sector elaborados / Informes por sector programados |  | 100% | Análisis y diagnostico de información, elaboración de mesas sectoriales. Diseño y formulación del Plan | 2009-04-15 | 2009-12-15 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-12-15 | 2009-12-30 | Difusión | Documentos aprobados y difundidos |  | 100% | Documentos de Operaciones Estadísticas por sector, entidad y tipo de O.E. Plan Estadístico | 2009-12-15 | 2009-12-30 |  |  |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO PARA EL APOYO TERRITORIAL - SIEAT |  | 340 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-10 | Modelo conceptual, temático y desarrollo del sistema operativo (módulos y cargue de información) | Desarrollo del sistema operativo SIET / Desarrollo planeado | 100% |  | Desarrollo de módulos, interfaz usuarios, procedimientos para recopilación pruebas y ajustes | 2009-01-15 | 2009-07-10 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-07-10 | 2009-12-30 | Cargue de indicadores | Indicadores cargados al sistema / cargue de indicadores planeado |  | 100% | Realizar el cargue de indicadores prioritarios según necesidades | 2009-07-10 | 2009-12-30 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-07-10 | 2009-12-30 | Capacitación a los municipios | Capacitaciones realizadas / capacitaciones planeadas |  | 100% | Capacitación a Municipios e implementación del SIEAT en carácter de prueba | 2009-07-10 | 2009-12-30 |  |  |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO ESTADÍSTICO TERRITORIAL -EFET- |  | 621 | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-02-02 | 2009-03-15 | Diseño y elaboración de Kit Herramientas | Número de kits de herramientas entregados / número de kits de herramientas planificados | 100% |  | Se realiza el diseño del folleto, cartilla y documentos que forman parte de los KITS | 2009-02-02 | 2009-03-15 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-02-02 | 2009-03-20 | Diseño de la Metodología para la implementación de la EFET | No. Metodologías elaboradas / No. metodologías planificadas |  | 100% | Diseño de metodologías, cartillas, instrumentos y herramientas | 2009-02-02 | 2009-03-20 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-03-24 | 2009-10-24 | Realización de los Seminarios EFET | No.seminarios realizados / no. seminarios planificados |  | 100% | Realización e Implementación de los seminarios territoriales a efectuarse en 6 ciudades capitales de 6 departamentos. Una visita en el primer semestre y una segunda, en el segundo semestre | 2009-03-24 | 2009-10-24 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-10-01 | 2009-12-31 | Acompañamiento y seguimiento a la implementación EFET | Consultas realizadas en la página web |  | 100% | Seguimiento de la implementación de EFET | 2009-10-01 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00516-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | BASE DE METADATOS - PAD |  | 144 | JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ | 2009-01-15 | 2009-06-09 | Diseño de instrumentos y herramientas para documentación | Herramienta diseñada, ajustada y aprobada | 100% |  | Definición de instrumentos y herramientas adecuadas | 2009-01-15 | 2009-06-09 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-06-09 | 2009-11-13 | Elaboración de documentos o archivos relacionados al PAD | Operaciones estadísticas con documentos elaborados / operaciones estadísticas documentadas |  | 100% | Elaboración de los documentos resumen y archivo necesarios por operación estadística documentada | 2009-06-09 | 2009-11-13 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-11-10 | 2009-12-30 | Difusión de las operaciones estadísticas documentadas | operaciones estadísticas documentadas difundidas / operaciones estadísticas planeadas a documentar |  | 100% | Documentación de operaciones estadísticas en el Archivo Nacional de Datos | 2009-11-10 | 2009-12-30 |  |  |  |  | x
OFICINA DE PLANEACIÓN, TERRITORIALES, ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | INFORMES | X |  | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-02-20 | Rendicion de la Cuenta | Informes Generados Final de 2008 (DANE y FONDANE). |  | 1 | Solicitud diferentes áreas involucradas, Analisis y consolidación de la información | 2009-01-02 | 2010-02-20 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-05-15 | 2009-07-30 | Rendicion de la Cuenta | Informes Generados Preliminar de 2009( DANE y FONDANE) | 1 |  | Solicitud diferentes áreas involucradas, Analisis y consolidación de la información | 2009-05-15 | 2009-07-30 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-06-15 | 2009-08-30 | Informe de la Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas | Informe |  | 1 | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-06-15 | 2009-08-30 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-06-15 | 2009-07-15 | Informe al congreso | Informe | 1 |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-06-01 | 2009-07-15 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-03-01 | 2009-03-30 | Elaboracion del Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento 2010 | Docuemento actualizado | 1 |  | Analisis de necesidades y consolidacion del anteproyecto de funcionamiento de 2010 y elaboracion del mismo | 2009-03-01 | 2009-03-30 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-03-15 | 2009-04-30 | Elaboracion del Anteproyecto de presupuesto de inversión 2010 | Docuemento actualizado | 1 |  | Analisis de necesidades, elaboración y consolidacion del anteproyecto de inversión para el 2010, cargue de la infoermacion del MGMP para inversion por entidad y por sector | 2009-03-01 | 2009-04-30 |  |  |  |  | x
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | PROGRAMACION PRESUPUESTAL | X |  | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-03-31 | Cargue de la programacion presupuestal del SPGI en el servidor Tayrona | Archivos por investigacion actualizados y areas inherentes al proceso estadistico/ archivos por investigacion y areas inherentes al proceso estadistico programadas | 1 |  | Revisión de las programaciones y cargue en el servidor tayrona del costeo de cada investigacion y area inherente al proceso estadistico | 2009-01-02 | 2009-03-31 |  |  |  |  | x
OFICINA DE PLANEACION Y AREAS MISIONALES | AREA SOPORTE | PLANES | X |  | Daniel Alam Diab | 2009-01-01 | 2009-03-31 | Plan Indicativo | Estructuración del Plan | 1 |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-01-02 | 2009-03-31 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-02-01 | 2009-03-31 | Plan de Desarrollo Administrativo | Estructuracion del Plan | 1 |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-01-02 | 2009-03-31 |  |  |  |  | x
OFICINA DE PLANEACION | AREA SOPORTE | Seguimiento | X |  | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Seguimiento actualización de proyectos registrados en SIGOB | Proyectos actualizados / proyectos registrados | 100% | 100% | CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SIGOB Y GENERACIÓN DE REPORTES | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACION DE INVERSION SPI POR PROYECTO | PROYECTOS ACTUALIZADOS / PROYECTOS REGISTRADOS | 100% | 100% | CARGUE DE INFORMACIÓN EN SPI POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS | 2008-01-02 | 2008-12-31 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-02-01 | 2009-12-31 | INFORME DE SEGUIMIENTO Y CRUCE DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL | Informes presentados/ Cuatro informes programados | 100% | 100% | CRUCE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVIDOR TAYORNA CON LA INFORMACION DEL SIIF | 2009-04-20 | 2010-01-20 |  |  |  |  | x
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | EVALUACIONES | X |  | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-12-31 | EVALUACIONES MENSUALES A NIVEL DE AREAS FUNCIONALES, PROYECTOS E INVESTIGACIONES | AREAS EVALUADAS SOBRE EL TOTAL DE AREAS | 100% | 100% | PROGRAMACIONES - PLAN OPERATIVO ANUAL | 2007-12-01 | 2010-01-15 |  |  |  |  | x
[12 empty] | EVALUACIONES MENSUALES | PRIMER DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE A EVALUAR | QUINTO DIA HÁBIL DEL MES SIGUIENTE A EVALUAR |  |  |  |  | x
[12 empty] | GENERACION DE REPORTES Y DIVULGACION DE RESULTADOS | DECIMO DIA HÁBIL DEL MES SIGUIENTE A EVALUAR | 2010-01-20 |  |  |  |  | x
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2005 - SGC - NTCGP 1000:2004) | X |  | Daniel Alam Diab | 2009-04-15 | 2010-01-31 | Informe semestral | # de informes | 1 | 1 | Elaboración informe semestral | 2009-04-15 | 2010-01-31 |  |  |  |  | x
[8 empty] | Reuniones | Número de reuniones realizadas en el semestre/ reuniones programadas en el semestre | 100% | 100% | Asesoría, acompañamiento y evaluación a territoriales y subsedes en los temas de MECI Y SGC | 2009-04-01 | 2009-11-30 |  |  |  |  | x
[8 empty] | Campañas de sensibilización en Sistemas Integrados de Gestión | Campañas realizadas en el semestre / Campañas programas en el semestrre | 100% | 100% | Diseño y desarrollo de campañas sensibilización | 2009-04-14 | 2009-11-30 |  |  |  |  | x
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | SEGUIMIENTO AS LOS INDICADORES DE GESTION | X |  | Daniel Alam Diab | 2009-04-15 | 2010-01-31 | Informes semanal | # de informes | 12 | 32 | Elaboración | 2009-04-15 | 2010-01-31 |  |  |  |  | x
GRUPO ÁREA PRESUPUESTO | SOPORTE FINANCIERO | GESTION PRESUPUESTAL | X |  | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31 | ANALISIS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION OBTENIDAEN LA EJECUCION REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA | TOTAL COMPROMISOS ELABORADOS/ TOTAL COMPROMISOS RECIBIDOS | 60% | 100% | CRUCE DE COMPROMISOS ELABORADOS EN EL SISTEMA CON LOS RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[12 empty] | SEGUIMIENTO ANALISIS Y LIBERACIONES DE LOS COMPROMISOS ACUMULADOS CON DIRECCIONES TECNICAS | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  | TOTAL CDP ELABORADOS/ TOTAL SOLICITUD CDPS RECIBIDOS | 70% | 100% | CRUCE DE CDPS ELABORADOS EN EL SISTEMA CON LOS RECIBIDOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[12 empty] | SEGUIMIENTO ANALISIS Y LIBERACIONES DE SALDOS DE CDPS ACUMULADOS CON DIRECCIONES TECNICAS | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31 | SEGUIMIENTO CONTROL Y MONITOREO A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES | TIEMPO ESTABLECIDO/ TIEMPO ENTREGA INFORMES VER NOTA | 100% | 100% | SOLICITUD DE INFORMACION ANTICIPADA TELEFONICAMENTE O VIA MAIL | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Juan Edilberto Garcia/ Jorge Mora/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | ASIGNAR Y MODIFICAR PAC | (PAC NO UTILIZADO TOTAL DEL MES- APLAZAMIENTOS OPORTUNOS)/PAC TOTAL ASIGNADO EN EL MES | 10% | 10% | COMITES DE MODIFICACIONES Y DE APLAZAMIENTO | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
GRUPO ÁREA SIIF Y PAC | AREA SOPORTE | GESTIÓN SIIF | X |  | JJuan Edilberto Garcia/ Jorge Mora/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | ASESORIA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SIIF II | N. DE SOLICITUDES O ASESORIAS SOLUCIONADAS / N. DE SOLICITUDES O ASESORIAS RADICADAS | 50% | 50% | COMITES DE SEGUIMIENTO | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
GRUPO ÁREA CONTABILIDAD | SOPORTE FINANCIERO | GESTION CONTABLE | Gustavo España |  | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | ACOPIO, CONTROL, VERIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN, PREPARACIÓN Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS. | CANTIDAD DE INFORMES CONTABLES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS / CANTIDAD DE INFORMES COMPROMETIDOS PARA ENTREGA VER NOTA | 25% | 75% | COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO CONTABLE Y PERMANENTE SEGUIMIENTO PARA LA OPORTUNA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACION. | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | SEGUIMIENTO CONTROL Y MONITOREO A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES | CANTIDAD DE INFORMES CONTABLES EFECTIVAMENTE RECIBIDOS / CATIDAD DE INFORMES CONTABLES ESPERADOS DE REGIONALES | 25% | 75% | COORDINACION CON LAS DIFERENTES TERRITORIALES Y PERMANENTE SEGUIMIENTO PARA LA OPORTUNA RECEPCIÓN DE LA INFORMACION. | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Gustavo España / Alvaro Renteria | 512 | 2009-12-31 | Consistencia de la razonabilidad de los saldos contables Estados | Analisis realizado a la informacion/cantidad de ajustes realizados | 25% | 75% | ANALISIS, CONTROL Y VERIFICACION DE LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS CONTABLES PARA DETERMINAR AJUSTES Y/O CORRECCIONES | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Cruce de la informacion | Herramientas terminada/Herramienta programada | 25% | 75 | IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS O MEDIDAS DE CONTROL Y PROCESOS DE CRUCE DE INFORMACIÓN. | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
GRUPO ÁREA PROYECTOS ESPECIALES | AREA SOPORTE | PROYECTOS ESPECIALES | x |  | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de los contrato de prestamo, cooperación y asistencia técnica y de donación, suscritos con la Banca Multilateraly seguimiento a convenios suscritos por el DANE y FONDANE con operadores externos. | Total de recursos aprobados BID/Total recursos desembolsados BID | 45% | 100% | Planeación y preparación de los informes de gestión, de cierre de vigencia y liquidación final de los convenios suscritos con la Banca Multilateral. | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de los contrato de prestamo, cooperación y asistencia técnica y de donación, suscritos con la Banca Multilateraly seguimiento a convenios suscritos por el DANE y FONDANE con operadores externos. | Total recursos aprobados Fondo Rotatorio/Total recursos ejecutados Fondo Rotatorio | 45% | 100% | Preparación de informes finales del fondo rotatorio del BID y justificacion final y cierre del Fondo, liquidación final de convenios. | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de los contrato de prestamo, cooperación y asistencia técnica y de donación, suscritos con la Banca Multilateraly seguimiento a convenios suscritos por el DANE y FONDANE con operadores externos. | Total recursos operadores externos/Total recursos ejecutados operadores externos | 45% | 100% | Seguimiento y control mensual a la ejecución presupuestal y contable a los operadores externos y manejo y cierre del proyecto | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de los contrato de prestamo, cooperación y asistencia técnica y de donación, suscritos con la Banca Multilateraly seguimiento a convenios suscritos por el DANE y FONDANE con operadores externos. | Un (1) Informe de evaluación de la Auditoria para el cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo | 50% | 100% | Homologación y reclasificación de los registros contables y cuentas de inversión social diferidas | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
GRUPO ÁREA TESORERIA | SOPORTE FINANCIERO | GESTION TESORERIA | X |  | JAVIER CALVACHY / ALVARO A. RENTERIA | 2009-01-02 | 2009-12-31 | GESTIONAR PAGOS DE CUENTAS | No. PAGOS REALIZADOS QUINCENALMENTE / CUENTAS RECIBIDAS QUINCENALMENTE | 90% | 95% | Se pretende reducir los tiempos mejorando los canales de comunicacion con las dependencias involucradas,adicionalemnte dentro de la labor de pago los funcionatrios involucrados en el proceso se concentraran cada uno; en uno de lo tres pasos que tiene el SIIIF para el pago de la cuneta. Confirmacion-seleccion-Orden de pago | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | REALIZAR INVERSIONES FINANCIERAS | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS/INVERSIONES EN TES | 10% | 10% | COMITES DE INVERSIONES FINANCIERAS | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | SEGUIMIENTO CONTROL Y MONITOREO A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES | INFORMACION SOLICITADA / INFORMACION RECIBIDA | 50% | 50% | Mejoras continuas en los procesos de informacion oara que esta sea oportuna y veraz. | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
GRUPOÁREA CENTRAL DE CUENTAS |  | GESTION TESORERIA | X |  | Javier Calvache/Evidalia Ardila/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO | TIEMPO REAL UTILIZADO EN EL PROCESO / TIEMPO PROGRAMADO | 100% | 100% | 1) Revisión de documentación soporte 2) Seguimiento y sensibilización a interventores y contratistas. 3) Liquidación de las cuentas | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
[6 empty] | 2009-01-02 | 2009-12-31 | No de cuentas tramitadas | No. DE CUENTAS RECIBIDAS / No. DE CUENTAS ESPERADAS | 75% | 100% | Revisioon a la documentacion de las cuentas recepcionadas para pago | 2009-01-02 | 2009-12-31 |  |  |  |  | x
Oficina de Control Interno | Area de Apoyo | Gestión de Control Interno Y Recursos Humanos | x | 0 | Oscar Eduardo Fuentes | 2009-04-01 | 2009-11-30 | Funcionarios capacitados en el manejo de aplicativos. | Plan de Capacitación elaborado | 100% | 0% | Hacer un inventario con todos los aplicativos de la Entidad. Indagar con los funcionarios de diferentes dependencia las necesidades que se tiene al respecto. Convocar a una reunión a Sistemas para hacer la solicitud formal de las capacitaciones. Elaborar en coordinación con recursos Humanos el plan de capacitación. | 01/04/2009 13/04/2009 21/04/2009 22/04/2009 | 03/04/2009 20/04/2009 21/04/2009 30/04/2009 |  |  |  |  | x
Oficina de Control Interno | Area de Apoyo | Publicacion y Presentacion en DANENET | x | 0 | Oscar Eduardo Fuentes | 2009-04-01 | 2009-11-30 | Funcionarios con conocimiento de lo que hacen los diferentes Comités. | Reuniones de capacitaciones realizadas / reuniones de capacitaciones programadas. | 50% | 50% | Hacer un inventario de todos los Comités que están creados en la Entidad. Definir un cronograma de capacitaciones con las diferentes áreas. Convocar a los servidores a las capacitaciones. Realizar las capacitaciones. Finalizadas las capacitaciones presentar un informe a la Dirección con el resultado de éstas. | 01/04/2009 15/04/2009 23/04/2009 01/05/2009 27/11/2009 | 03/04/2009 22/04/2009 30/11/2009 20/11/2009 27/11/2009 |  |  |  |  | x
64610.45
Formulas:
Fecha Inicial (dd-mmm-aa) = +[TIEMPO PROGRAMADO]
Fecha Final (dd-mmm-aa) = +[Fecha Final (dd-mmm-aa)]
Note on A5: Establecer las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Administrativa, Oficina de Sistemas, contratación, compras, etc.
Note on B5: Hace referencia a un conjunto coherente de operaciones y acciones orientadas al logro de objetivos determinados. Los proyectos que contempla aquí, hacen referencia a los proyectos de inversión
Note on C5: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes y proyectos .
Note on D5: Describir y estimar recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on D7: Referir si se asocian al presupuesto de DANE o Fondane
Note on E7: En su mayor parte asociado al presupuesto de DANE, excepto convenios y vigencias futuras "Sistemas"
Note on F5: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on G5: Tiempo en que se programa llevar a cabo las actividades referidas en (I) para materializar las acción u operativos y sus actividades.
Note on I5: Considerar el más representativo de los productos o resultados, relacionándolo con la salida específica del proceso que soportan las acciones o actividades, son entregables del mismo. Estos deben estar relacionados al indicador y metas propuestas.
Note on J5: Indicadores de producto miden la eficacia final e intermedia del proyecto. La eficacia define el logro de un objetivo o resultado, propuesto indicando si se cumplió o no lo esperado, sobre productos concretos.
Note on J6: Define lo que mide el indicador, forma de cálculo, lo que quiere medir, la interpretación del resultado y las variables requeridas para su construcción.
Note on K6: Magnitud del indicador que permite cuantificar o dimensionar los productos obtenidos con la ejecución de las acciones y/o proyectos
Note on M5: Conjunto de acciones que comprometen recursos y tiempo, precisas para alcanzar objetivos propuestos. Relacionar las actividades más representativas necesarias para la consecución de un producto o resultado. Igualmente, debe especificarse sobre la ejecución misma para cada actividad, las fechas de inicio y finalización en el formato dd-mm-aa.

## consolidado seguimiento
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE
FORMATO PARA SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2009
P E R I O D O D E S E G U I M I E N T O (dd-mmm- aa) |  |  | DEL : | 2009-01-01 |  |  |  | AL : | 2009-06-30
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |  |  | (F) | (G) |  | (H) |  | (I) |  | (J) |  |  |  | (K) | (L) | (M)
ÁREAS INVOLUCRADAS | NOMBRE DEL PROYECTO - ÁMBITO Ó AREA DE GESTIÓN | NOMBRE INVESTIGACIÓN / TEMA Ó AREA ESPECIFICA | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | INDICADOR | METAS |  | LOGRO |  | AVANCE DE EJECUCION EN METAS |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  | AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO | ACCIONES CORRECTIVAS (Descripción) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
|  |  |  | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | Descripción | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | RED VIRTUAL DE DATOS RVD | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Sistema de Colombiestad móvil |  | 1 |  |  | 0% |  | Llegar con información del Dane y de Colombiestad a los colombianos a través de dispositivos móviles. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 179 | 49.72%
|  |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Certificación de accesibilidad |  | 1 |  |  | 0% |  | Obtener la certificación de accesibilidad. | 2009-01-01 | 2009-07-01 | 180 | 50%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Informe de número de colegios y escuelas públicas y privadas capacitadas a nivel nacional | 20 | 20 | 20 |  | 50% |  | Programa Pin 1, Pin 2, Pin Dane | 2009-02-15 | 2009-07-02 | 137 | 38.06% |  | Se contó con visitas en colegios en el programa Pin1, Pin2, Pin Dane, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibague y Manizales
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | 430-1000-18-10 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Informe de número de entidades académicas capacitadas | 6 | 6 | 6 |  |  |  | Programa El Dane en la Academia | 2009-02-15 | 2009-07-03 | 138 | 38.33% |  | Instituciones educativas de educación superior en la ciudad de Bogotá
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Informe de número de entidades capacitadas | 4 | 8 | 4 |  | 33.33% |  | Capacitaciones a academia, gremios y sector público, entre otros, sobre el uso de la información producida por el DANE. | 2009-02-15 | 2009-07-04 | 139 | 38.61%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Número de programas de TV emitidos a nivel nacional y regional. | 80 | 100 |  |  | 0% |  | Programa Minuto de televisión | 2009-01-01 | 2009-07-05 | 184 | 51.11%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Visitas registradas al mes en el punto del DANE. | 3000 | 3000 | 19072 |  | 317.9% |  | Juego Dane-Divercity | 2009-01-01 | 2009-07-06 | 185 | 51.39%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Número de convenios para la implementación de un punto DANE en Divercity - Medellín |  | 1 |  |  | 0% |  | Firma de convenios para Implementacion de un Juego Dane-Divercity | 2009-01-01 | 2009-07-07 | 186 | 51.67%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Número de investigaciones sensibilizadas | 4 | 6 | 6 |  | 60% |  | Sensibilización investigaciones | 2009-01-01 | 2009-07-08 | 187 | 51.94%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | Gloria Elena Gallón O. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Número de visitas | 200000 | 25000 | 217013 |  | 96.45% |  | Mantener el portal con información estadística no sólo del DANE sino también de otras entidades nacionales e internacionales | 2009-01-01 | 2009-07-09 | 188 | 52.22%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL |  | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Número de convenios para la implementación de centros de Información | 4 | 1 | 5 |  | 100% |  | Firma de convenios para Implementacion de centros de información | 2009-01-01 | 2009-07-10 | 189 | 52.5% |  | Se firmaron convenios para la implementación de 5 centros de información en las Bibliotecas Luis Angel Arango de las ciudades de Bogotá, Pereira, Popayán y Medellín, al igual que con la Universidad Autonoma de Manizales.
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | Martha Emilia Ordoñez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Número de ciudadanos atendidos por cualquier medio de contacto | 9500 | 5000 | 9945 |  | 68.59% |  | Atención en los Bancos de Datos (teléfono, presencial, correo electrónico, otros) | 2009-01-02 | 2009-07-11 | 189 | 52.65% |  | se replantearon las metas puesto que disminuyeron los registros de visitas a partir del 1 mde mayo del presente puesto que cambio la herramienta y se quedaron sin registrar algunos usuarios. Y a penas se va capacitar a los funcionarios encargados del registro a partir del mes de septiembre de 2009
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | Victoria Adriana González | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Número de procesamientos a la medida | 350 | 350 | 544 |  | 77.71% |  | Procesamientos a la medida Vemtas Directas | 2009-01-01 | 2009-07-12 | 191 | 53.06%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | Stella Nuñez | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Impresiones de publicaciones, formularios y otros. |  | 910000 | 878850 |  | 96.58% |  | Impresiones en Taller de ediciones | 2009-01-01 | 2009-07-13 | 192 | 53.33% |  | Debido a un convenio firmado entre el DANE y la Imprenta Nacional,la impresión en el Taller de Ediciones ha disminuído este año.Se replantea la meta para el segundo semestre
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Cantidad de municipios a los que se le enviaron la cartografia licenciada - Marco Geoestadistico Nacional (Censo 2005) | 100 | 150 | 422 |  | 168.8% |  | Entrega de cartografia licenciada - Marco Geoestadistico Nacional (Censo 2005), a los municipios de Colombia. | 2009-02-01 | 2009-07-14 | 163 | 45.28%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | % DE DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PRESENCIAL (2008) - %DESP | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | % DE USUARIOS QUE DILIGENCIARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PRESENCIAL. | 2009-01-01 | 2009-07-15 | 194 | 53.89%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Cantidad de tramites de certificación disponibles en el portal de la entidad con firma digital |  | 1 |  |  | 0% |  | Tramite de certificación con firma digital disponible en la página web del DANE. | 2009-01-01 | 2009-07-16 | 195 | 54.17% |  | La oficina de sistemas cuenta con la información y formatos requeridos para montar la aplicación
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Cantidad de metodologias DANE publicadas. |  | 5 |  |  | 0% |  | Publicar metodologias DANE | 2009-01-01 | 2009-07-17 | 196 | 54.44%
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Cantidad de boletines de prensa publicados. | 60 | 60 | 116 |  | 96.67% |  | Emición de boletines de prensa | 2009-01-01 | 2009-07-18 | 197 | 54.72% |  | I SEMESTRE 2009 Dimpe: 54 (investigaciones mensuales) + 25 (investigaciones trimestrales) + 27 (informes especiales de mercado laboral). Total: 106 Dirpen: 8 Cuentas Nacionales: 2
DIRECCION DE DIFUSION, MERCADEO Y CULTURA ESTADISTICAS - DIMCE | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA DE MERCADEO Y RED FISICA SMRF | CAROLINA GUTIÉRREZ H. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Número de visitas | 700000 | 50000 | 891145 |  | 118.8% |  | Mantener el portal con información estadística del DANE. | 2009-01-01 | 2009-07-19 | 198 | 55%
SECRETARÍA GENERAL / ÁREA ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD | Efraín Colmenares | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Mantener la infraestructura física y garantizar la sostenibilidad | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 1.- Mantenimiento red eléctrica regulada y normal Sede Central | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 2.- Mantenimiento planta telefónica Sede Central | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 3,- Mantenimiento red de detección de incendios Sede Central | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 4,- Readecuación y mantenimiento Casa esmeralda | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 5,1,- Conservación infraestructura física Sede Central (Hidráulicos y sanitarios, iluminación, cerrajería en general) | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 5,2,- Conservación infraestructura física Sede Central (Muros en general, cielos rasos, ventanería aluminios, carpintería metálica, pisos teka y escaleras, cubiertas y domos) | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 6,- Adecuación central de monitoreo | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 7,- Adquisición insumos eléctricos, hidráulicos, sanitarios y materiales de construcción | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
SECRETARÍA GENERAL / ÁREA ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | REMODELACION DE ESPACIOS FISICOS | Efraín Colmenares | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Obra Física DANE Central | 50% | 50% | 0% |  | 0% |  | Culminación remodelación sede Central y Territoriales | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58% |  | Solo se avanzo en la remodelacion de las territoriales
OFICINA JURIDICA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | GESTION JURIDICA | NELFY ISABEL GOMEZ DARIO MONTAÑEZ SANDRA VELANDIA | 2009-02-01 | 2009-12-30 | 329 | No. DE NORMAS ACTUALIZADAS / No. NORMAS REVISADAS | 40% | 60% | 40% |  | 40% |  | LEVANTAMIENTO DEL ANEXO HISTORICO NORMATIVO | 2009-02-01 | 2009-04-01 | 60 | 18.24%
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL |  |  | 2009-02-01 | 2009-12-30 | 329 | [7 empty] | COMPILACION DE NORMAS | 2009-04-02 | 2009-05-30 | 58 | 17.63%
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL |  |  | 2009-02-01 | 2009-12-30 | 329 | [7 empty] | ACTUALIZACION DEL SISTEMA NORMATIVO | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 29 | 8.815%
OFICINA JURIDICA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | GESTION JURIDICA | NELFY ISABEL GOMEZ DOMINGO OSPINA DAVID HUELVAS | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | No. PROCESOS ADELANTADOS FALLADOS / No. PROCESOS INICIADOS | 50% | 50% | 10% |  | 5% |  | PROCESOS JUDICIALES ADELANTADOS Y FALLADOS | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.83%
OFICINA JURIDICA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | GESTION JURIDICA | NELFY ISABEL GOMEZ DOMINGO OSPINA DAVID HUELVAS | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | No. CONCILIACIONES ACORDADAS/ No. CONCILIACIONES INICIADAS | 100% | 0% | 76% |  | 76% |  | PROCESOS CONCILIATORIOS ADELANTADOS Y FALLADOS | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 100%
OFICINA JURIDICA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | GESTION JURIDICA | NELFY ISABEL GOMEZ HUGO SIERRA | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | TOTAL P.Q.R DE TIPO ADMINISTRATIVO / TOTAL P.Q.R. ATENDIDOS EN EL BIMESTRE | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE TIPO ADMINISTRATIVO GESTIONADAS | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.83%
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL |  |  | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | TOTAL P.Q.R DE TIPO TECNICO / TOTAL P.Q.R. ATENDIDOS EN EL BIMESTRE | [6 empty] | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE TIPO TECNICO GESTIONADAS | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.83%
LICITACIONES Y CONTRATOS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | GESTION JURIDICA | JOSE BERNARDO MARTINEZ / GRUPO LICITACIONES Y CONTRATOS | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | No. CONTRATOS SUSCRITOS / No. ESTUDIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA SOLICITADOS | 50% | 50% | 50% |  | 25% |  | REVISION, ADECUACION Y TRAMITE DE ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.83%
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL |  |  | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | [7 empty] | ELABORACION DE CONTRATOS, TRAMITE Y LEGALIZACION | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.83%
LICITACIONES Y CONTRATOS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | GESTION JURIDICA | JOSE BERNARDO MARTINEZ / GRUPO LICITACIONES Y CONTRATOS | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | No. CONTRATOS LIQUIDADOS / No. CONTRATOS POR LIQUIDAR | 50% | 50% | 37% |  | 18.5% |  | No. CONTRATOS LIQUIDADOS / No. CONTRATOS POR LIQUIDAR | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.83%
SECRETARÍA GENERAL- AREA DE RECURSOS HUMANOS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | CAPACITACIÓN-PIC | Luz Esther Bueno- Claudia Patricia Goyeneche | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | 30% |  | 30% |  | Ejecución del subprograma de Formación como servidor público | 2009-01-20 | 2009-06-30 | 160 | 44.44% | Inicio del programa de inducción e-learning | No fue posible cumplir con el diseño y ejecución de los programas E-learning por cuanto el Hosting, no fue contratado en los tiempos requeridos.
|  |  |  | 2009-01-01 | 2010-01-01 | 360 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | 40% |  | 40% |  | Ejecución del subprograma de Formación Continuada en Areas Misionales | 2009-01-20 | 2009-06-30 | 160 | 44.44%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2010-01-02 | 361 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | 40% |  | 40% |  | Ejecución del subprograma de Formación Continuada en Área de Gestión | 2009-01-20 | 2009-06-30 | 160 | 44.32%
|  |  | Luz Esther Bueno Acero - Elizabeth Benavides Ulloa | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 40% | 60% | 60% |  | 60% |  | Diseño ejecución y mantenimiento de la Matriz de Competencias DANE y Específicas por Areas de los funcionarios de la entidad | 2009-03-01 | 2009-06-30 | 119 | 33.06%
SECRETARÍA GENERAL- AREA DE RECURSOS HUMANOS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | CALIDAD DE VIDA LABORAL_CVL | Luz Esther Bueno- Claudia Patricia Goyeneche | 2009-01-01 | 2009-12-15 | 344 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Ejecución del subprograma Clima Laboral | 2009-01-20 | 2009-06-30 | 160 | 46.51%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-15 | 344 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | 34% |  | 34% |  | Ejecución del subprograma Cultura y Cambio Organizacional | 2009-01-20 | 2009-06-30 | 160 | 46.51% | Se programó la realización de tres actividades, se ejecutaron 2 de ellas. Durante el segundo semestre del año se desarrollará la actividad pendiente(Programa de Valores). | A la fecha ya se está han adelantando las actividades respecto al tema de valores a nivel nacional
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-15 | 344 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 20% | 80% | 50% |  | 50% |  | Ejecución del subprograma Desvinculación Laboral | 2009-01-20 | 2009-06-30 | 160 | 46.51%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-15 | 344 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | 37% |  | 37% |  | Ejecución del subprograma Salud Ocupacional | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 179 | 52.03% | Se programó la actividad de demarcación y señalización del Taller de Ediciones. | Las actividades de divulgación del plan de emergencias y demarcación y señalización de evacuación se iniciaron y se están desarrollando en el momento. La demora se debió a la remodelación de espacios de la Territorial y ello implica algunos cambios al área del Taller.
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-15 | 344 | Actividades Ejecutadas/ Actividades Propuestas | 50% | 50% | 35% |  | 35% |  | Ejecución del subprograma Gestión Ambiental | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 179 | 52.03% | Se está desarrollando el trabajo en conjunto con el área administrativa. | Se encuentra en desarrollo la gestión para proyectar convenios con empresas especializadas para la recolección y el manejo de RESPEL del taller de ediciones y la realización del contrato de reciclaje de residuos sólidos papel para Dane Central y territoriales.
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | RECOLECCION DE DATOS (INSTRUMENTALES) | Carlos Augusto Molina Meneses | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | N° Productos Elaborados/ Total de productos requeridos | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Generación de productos cartográficos análogos y digitales | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  | Angela María Giraldo Isaza | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | No de operaciones programadas a incorporar/Total operaciones monitoreadas por el SIMCE | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Seguimiento y control estadístico a diez (10) operaciones estadísticas bajo consulta interna vía Web. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  | Orlando Rincon Ruiz | 2009-01-02 | 2009-12-21 | 349 | No de pruebas ejecutadas/Total de pruebas requeridas | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Entrega de pruebas de elementos y procesos diseñados para recolección de datos. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 51%
SUBDIRECCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | DOCENCIA Y DIFUSION-DIAD | Angela Vivas | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 318 | % de publicaciones, nro. Total de publicaciones realizadas sobre el Nro. Total publicaciones programadas en el periodo 2009 | 33.33% | 66.67% | 33% |  | 33% |  | Revista No.6 - Ib Revista de la Información Básica | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 42.45%
SUBDIRECCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | DOCENCIA Y DIFUSION-DIAD- | Angela Vivas | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 318 | % de actividades de capacitación, nro. Total de actividades de capacitaciones realizadas sobre el Nro. Total actividades de capacitación programadas en el periodo 2009 | 31.25% | 68.75% | 80% |  | 80% |  | Se han desarrollado las siguientes actividades de formación y/ entrenamiento: 1.Curso de Formación de Formadores en Desarrollo de Habilidades Pedagógicas (Andestad) 2.Curso de Formación de Formadores en estadísticas de la economía y el empleo informal (Andestad).3.Curso - Taller en estadísticas de la economía informal y el empleo informal (Réplica).4. Curso "Análisis de series de tiempo" (1). 5. Curso "El Habeas Data y la reserva estadística en Colombia".6. Curso "Excel para el análisis demográfico".7. Curso "Desestacionalización de series de tiempo con X-12" (1).8. Curso sobre índices de coyuntura de la industria manufacturera (Andestad) | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 42.45%
SUBDIRECCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | DOCENCIA Y DIFUSION-DIAD- | Angela Vivas | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 318 | % de participantes en actividades academicas, nro. Total de participantes en actividades academicas sobre el Nro. Total de participantes programadas en el periodo 2009 | 31.25% | 68.75% | 66% |  | 66% |  | Se han entrenado 198 participantes. | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 42.45%
SUBDIRECCION | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | INAES | Jeannette Aguilar | 2009-01-05 | 2009-12-31 | 360 | % de ejecución de actividades, nro. Total de actividades ejecutadas sobre el Nro. Total de actividades programadas en el periodo 2009 | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | Entrega de propuesta para la quinta reunión de la CEA CEPAL, entrega de los diagnósticos cualitativos para salud, eduación y mercado laboral y sus respectivas bases de datos. | 2009-01-05 | 2009-06-30 | 176 | 48.89%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTRATÉGICA | JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ | 2009-01-15 | 2009-02-27 | 42 | Documentos realizados y aprobados | 100% |  | 100% |  | 100% |  | De acuerdo a las reuniones realizadas con los funcionarios de DIRPEN, se articulan todos los instrumentos del proyecto, | 2009-01-15 | 2009-02-27 | 42 | 100% |  | 1. Metodología para el aseguramiento de la calidad de ACIEE. 2. Metodología para el análisis, validación y control de la calidad de las variables. 3. Metodología para la selección de las operaciones estadísticas estratégicas de las bases de datos. 4. Formulario FI de ACIEE. 5. Manual de diligenciamiento formulario F1.
|  |  |  | 2009-01-15 | 2009-12-15 | 330 | % de investigaciones evaluados, Nro. total investigaciones evaluadas sobre Nro. total de investigaciones programadas para hacer seguimiento en el periodo 2008. |  | 100% |  |  |  |  | Realizar evaluaciones de la calidad por medio de una Comisión de Expertos Independientes a las investigaciones del DANE y las entidades productoras de información básica | 2009-01-15 | 2009-12-15 | 330 | 100%
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIIAF) | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | 305 | horas disponibles sistema SIIAF / total horas año * 100 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se identificaron y documentaron los requerimientos de servicios, se acordaron niveles de servicio y se monitoreó el cumplimiento de los niveles de servicio. Se realizaron las labores de seguimiento y control a los servicios prestados por contratistas y proveedores, en relación a las labores de soporte y mantenimiento de los aplicativos, garantizando el cumplimiento de los acuerdos contractuales. Se administró tanto el desempeño como la capacidad de los recursos tecnológicos del SIIAF. Se aseguró el mínimo impacto en la operación del SIIAF en el evento de interrupciones imprevistas del sistema. Se entrenó a los usuarios del SIIAF. Se optimizó el uso de la información garantizando completitud, actualización, disponibilidad y protección de los datos. Se administraron las operaciones tecnológicas del SIIAF, manteniendo la integridad de los datos y asegurando que la infraestructura tecnológica del proyecto resistiera y se recuperara de errores y fallos. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 59.02% |  | 1. En los mantenimientos realizados fue necesario bajar la plataforma en su totalidad.
|  |  | Fidel Torres - Jorge Eliecer Lozano | 2009-03-01 | 2009-12-31 | 305 | Numero de modulos personalizados y/o mejorados / total modulos por personalizar y/o mejorar * 100 | 35% | 65% | 35% |  | 35% |  | Se realizaron ajustes a PERNO con base en el plan de trabajo formulado para 2009. Se implementó la funcionalidad de aprobación multiusuario de ordenes de pago en OPGET. Se identificaron e implementaron las mejoras al módulo de PAC por cuenta y no por rubro. Se realizaron ajustes al módulo de registro histórico de contratos, migración de información a SICO y generación de reportes en SICO que incluyan el histórico. Se depuró la base de datos de usuarios y roles del SIIAF. Se realizaron ajustes al módulo SICO para sede central y sedes territoriales de acuerdo con necesidades de la entidad y de usuarios, para las etapas pre, post y contractual. Se realizaron ajustes e implementaron nuevos reportes en SAE/SAI. Se desarrolló funcionalidad para el cargue de archivos planos de SIIAF a SIIAF para PREDIS. Se implementaron las funciones de auditoria del SIIAF. Se orientó la estrategia del SIIAF a la integración de los módulos administrativos y generar reportes gerenciales para toma de decisiones. Se integró SICO con ORFEO para la consulta de los expedientes virtuales de contratos. Partipación de los procesos de cierre contable en LIMAY para el primer trimestre. Se ajustaron los manuales de usuario del SIIAF. Se realizaron ajustes y mejoras funcionales a los sistemas que conforman la solución integrada del SIIAF. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 59.02%
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | INGENIERIA DE SOTWARE-ISFW | Fidel Torres | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 364 | Modulos desarrollados / modulos programados *100 | 20% | 80% | 20% |  | 20% |  | Se avanzó en el módulo de supervisión. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 49.45%
|  |  | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-11-30 | 274 | Modulos desarrollados / modulos programados *100 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se realizaron las especificaciones preliminares y funcionales del módulo de directorio. Se elaboraron los documentos de dichas especificaciones. Se desarrollaron las etapas de análisis y diseño del módulo de directorio. | 2009-03-01 | 2009-06-30 | 121 | 44.16%
|  |  | Fidel Torres | 2009-04-01 | 2009-10-30 | 212 | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 50% | 50% |  |  | 0% |  | Documento preliminar referencias. | 2009-04-01 | 2009-06-30 | 90 | 42.45%
|  |  | Fidel Torres | 2009-02-01 | 2009-12-31 | 333 | Modulos desarrollados / modulos programados *100 | 35% | 65% | 0% |  | 0% |  |  | 2009-02-01 | 2009-06-30 | 149 | 44.74% |  | Se priorizó la construcción de los módulos para el formulario electrónico de la EAC y su componente de análisis y gestión. A esta actividad se adicionaron módulos.
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | REPOSITORIO DE INFORMACION CENSAL-RIC | Fidel Torres | 2009-02-01 | 2009-12-31 | 333 | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 35% | 65% | 100% |  | 70% |  | Se adelantaron las etapas de Análisis, Diseño y Construcción del formulario electrónico y el componente de Gestión para la EAC. | 2009-02-01 | 2009-06-30 | 149 | 44.74% |  | Se priorizó la implementación de los componentes para la EAC. A esta actividad se adicionaron módulos.
|  |  | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | 305 | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 35% | 65% | 35% |  | 35% |  | Se realizaron las actividades necesarias para el analisis y diseño del sistema de análisis de datos para la bodega de datos a nivel de microdato. Se dio inicio a la construcción del Sistema de Análisis para la bodega de datos. Se documentaron los modelos y principales procesos. | 2009-03-01 | 2009-06-30 | 121 | 39.67%
|  |  | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | 305 | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 40% | 60% | 40% |  | 40% |  | Se realizaron las actividades necesarias para el análisis y diseño del sistema de difusión de datos. Se dio inicio a la construcción del Sistema de Difusión de datos para la ejecución de consultas dinámicas. Se documentaron los modelos y principales procesos. | 2009-03-01 | 2009-06-30 | 121 | 39.67%
|  |  | Fidel Torres | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 364 | sistemas de información soportados y mantenidos / Total sistemas de información | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se monitorearon los sistemas de información. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 49.45%
|  |  | Fidel Torres | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 364 | Formularios electronicos implementados / Total formularios electronicos programados * 100 | 40% | 60% | 40% |  | 40% |  | Se crearon preguntas de las investigaciones en el Banco de Preguntas de GEA. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 49.45%
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA- SPT | Silvio salcedo | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 364 | Numero de solicitudes de soporte tecnico reportados / Total de solicitudes de soporte tecnico * 100 | 50% | 50% | 49% |  | 49% |  | Se realizaron los backups respectivos a servidores y usuarios. Se brindó el soporte técnico requerido a los usuarios del DANE. Se mantuvo la plataforma tecnológica operativa. Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos programados. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 49.45% |  | En los mantenimientos realizados fue necesario bajar la plataforma en su totalidad.
|  |  | Silvio salcedo | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 364 | Soluciones informaticas implementadas / soluciones informaticas programadas | 35% | 65% | 35% |  | 35% |  | Se implementó la herramienta Dexon. Se elaboró el Plan de arrendamiento de equipos. Generación de backups y envío a MTI. Se brindó mantenimiento y soporte a las plataformas Linux y Windows. Se realizó mantenimiento y soporte a Oracle. Se dio seguimiento a la operatividad canales de comunicaciones. Se controló el Aire acondicionado de precisión. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 49.45% |  | Alguna de las actividades descritas corresponden a mejoras y continuidad del negocio.
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | INFORMACION BASICAL INSTITUCIONAL-IBII | Fidel Torres | 2009-04-01 | 2009-12-31 | 274 | Numero de operaciones estadisticas del DANE incoporadas a la bodega de datos / Total operaciones estadisticas del DANE programadas a incorporar | 35% | 65% | 35% |  | 35% |  | Se realizaron los siguientes procesos y actividades, requeridas para la incorporación de operaciones estadisticas del DANE a la bodega de datos: Intercambio de datos, Evaluación de calidad de datos, Integración de datos, Procesamiento analitico, Incremento de datos y Soporte y admnisración. | 2009-04-01 | 2009-06-30 | 90 | 32.85%
|  |  | Fidel Torres | 2009-04-01 | 2009-12-31 | 274 | Numero de operaciones estadisticas incoporadas a la bodega de datos provenientes de las EPIB/ Total operaciones estadisticas provenientes de la EPIB programadas a incorporar | 35% | 65% | 35% |  | 35% |  | Se realizaron los siguientes procesos y actividades, requeridas para la incorporación de informacion provenientes de las EPIB a la bodega de datos: Intercambio de datos, Evaluación de calidad de datos, Integración de datos, Procesamiento analitico, Incremento de datos y Soporte y admnistración. | 2009-04-01 | 2009-06-30 | 90 | 32.85%
|  |  | Fidel Torres | 2009-03-01 | 2009-12-31 | 305 | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 30% | 70% | 30% |  | 30% |  | Se investigaron y definieron las herramientas de visualización del sistema de difusión. Se ejecutaron las actividades programadas para el desarrollo del analisis y diseño del sistema de difusión de datos de información certificada. | 2009-03-01 | 2009-06-30 | 121 | 39.67%
|  |  | Fidel Torres | 2009-03-15 | 2009-12-31 | 291 | Actividades desarrolladas / actividades programadas * 100 | 20% | 80% | 20% |  | 20% |  | Se definió el árbol temático de Censos y estudios especiales. Se llevó el diseño al servidor. | 2009-03-15 | 2009-06-30 | 107 | 36.77%
OFICINA DE SISTEMAS | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | SOPORTE ICDE-SICD | Fidel Torres, Ligia Galvis | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 364 | Horas disponibles página / horas año * 100 | 60% | 40% | 60% |  | 60% |  | Se generó y presentó el diseño del nuevo Web Site. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 49.45%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 364 | Horas disponibles página / horas año * 100 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se tomaron las encuestas de prensa y con los resultados obtenidos se implementaron en el rediseño. | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 49.45%
|  |  |  | 2009-04-01 | 2009-12-15 | 258 | Soluciones informaticas implementadas / soluciones informaticas programadas | 30% | 70% | 30% |  | 30% |  | Se elaboró el Plan de reposición de equipos de cómputo | 2009-04-01 | 2009-06-30 | 90 | 34.88%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO | Encuesta de Comportamientos y Actitudes sobre sexualidad en niños, niñas adolescentes-ESCNNA | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-02-02 | 2009-11-27 | 295 | Boletin nformativo | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Se depuro y consolido la informacion de la ESCNNA EE2008 | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 45%
|  |  | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-03-02 | 2009-12-30 | 298 | Presentaciones e informes de resultados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Se documentaron todos los procesos de la ESCNNA EE | 2009-03-02 | 2009-06-30 | 118 | 40%
|  |  | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-05-18 | 2009-09-18 | 120 | Analisis comparativos | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Se elaboraron cuadros de salida y documentos de resultados | 2009-05-18 | 2009-09-18 | 120 | 20%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE |  | ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA E INGRESOS Y GASTOS -ECV - ENIG | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | Publicación de Boletines de Prensa ECV - ENIGH | 2 |  | 2 |  | 100% |  | Se publicaron boletines | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 50%
|  |  |  | 2009-07-01 | 2009-12-30 | 179 | Análisis de resultados | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Análisis de los resultados Encuesta de Calidad de Vida e Ingresos y Gastos | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE |  | MEDIDAS DE POBREZA MP | Miyerlandi Fajardo y Ana Cecilia Olaya | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 315 | Canastas normativas | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Construcción de las tabalas de alimentos para 23 ciudades | 2009-04-01 | 2009-06-30 | 89 | 45% |  | La obtención de las canastas básicas dependen de la metodolgia que se acuerde con DNP - CEPAL - BANCO MUNDIAL
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS | ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA-EAM | Blanca Aurora Cruz | 2009-05-18 | 2009-05-22 | 4 | Comité Técnico para presentación de cifras 2007 | 100% |  |  |  | 100% |  | Realización de una reunión para presentar las cifras finales del año 2007, ante expertos del tema | 2009-05-18 | 2009-05-22 | 4 | 100%
|  |  |  | 2009-05-18 | 2009-05-22 | 4 | Comité Técnico para presentación de cifras 2007 | 100% |  |  |  | 100% |  | Realización de una reunión para presentar las cifras finales del año 2007, ante expertos del tema | 2009-05-18 | 2009-05-22 | 4 | 100%
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-03-27 | 55 | Análisis de consistencia de productos y materias primas | 100% |  |  |  | 100% |  | Realizacion comparación de los productos y las materias frente a los reportados el año anterior | 2009-02-02 | 2009-03-27 | 55 | 100%
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-02-13 | 11 | Análisis de variables generales y corrección de inconsistencias EAM- 2007 | 100% |  |  |  | 100% |  | Observacion variaciones atípicas y diferencias muy grandes, entre los datos agregados de un año frente al otro | 2009-02-02 | 2009-02-13 | 11 | 100%
|  |  |  | 2009-05-04 | 2009-05-15 | 11 | 'Producción de cuadros definitivos EAM 2007 | 100% |  |  |  | 100% |  | Producción de cuadros de salida teniendo en cuenta sus especificaciones | 2009-05-04 | 2009-05-15 | 11 | 100%
|  |  |  | 2009-05-18 | 2009-05-22 | 4 | Generación de archivos planos definitivos Encuesta 2007. | 100% |  |  |  | 100% |  | Producción de los archivos teniendo en cuenta las descriptivas de los campos | 2009-05-18 | 2009-05-22 | 4 | 100%
|  |  |  | 2009-04-06 | 2009-04-30 | 24 | Consistencia integral de información EAM 2007 | 100% |  |  |  | 100% |  | Observaciones de consistencia entre variables, ejemplo: PB vs CI vs VA | 2009-04-06 | 2009-04-30 | 24 | 100%
|  |  |  | 2009-03-02 | 2009-03-27 | 25 | Directorio actualizado EAM 2008 | 100% |  |  |  | 100% |  | Cruce de directorios de diferentes instituciones | 2009-03-02 | 2009-03-27 | 25 | 100%
|  |  |  | 2009-06-06 | 2009-10-30 |  | Actualización preliminar de directorio EAM 2009 |  |  | 100% |  |  |  | N° de fuentes nuevas/ numero de fuentes del total del directorio | 2009-06-06 | 2009-10-30 | 24 | 10%
|  |  |  | 2009-03-02 | 2009-04-30 |  | Actualización de especificaciones de consistencia, validación y cambios metodológicos
|  |  |  | 2009-01-13 | 2009-03-27 |  | Plan de capacitación EAM 2008
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO -EAC | Jose Orlando Cruz | 2009-01-19 | 2009-04-24 |  | Formulario electrónico EAM 2008
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO -EAC | Jose Orlando Cruz | 2009-02-16 | 2009-06-05 | 110 | Formulario electrónico de la Encuesta Anual de Comercio - EAC en la página Web para diligenciamiento de las empresas | 100% | N.A. |  | N.A. | 100% | N.A. | Diseño y desarrollo Formulario electrónico de la Encuesta Anual de Comercio - EAC en la página Web para diligenciamiento de las empresas | 2009-02-16 | 2009-06-05 | 110 | 100%
|  |  |  | 2009-05-26 | 2009-06-10 | 15 | 1 boletín con los resultados definitivos de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2007 | 100% |  | 100% | N.A. | 100% | N.A. | Publicación boletín con los resultados definitivos de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2007 | 2009-05-26 | 2009-06-10 | 15 | 100%
|  |  |  | 2009-12-07 | 2009-12-31 | 24 | 1 boletín con los resultados preliminares de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2008 |  | 100% | 100% |  |  |  | Difusion de la información | 2009-12-07 | 2009-12-31
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA-DIMPE | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS - EAS | Teresita Moreno | 2009-02-02 | 2009-10-30 | 268 | N° DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO GENERADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO PROGRAMADOS | 75% | 25% | 75% |  | 75% |  | Elaboración o actualización por parte de los equipos responsables de los instrumentos de recolección, de los documentos de diseño inmersos y de la información necesaria para alimentar cada elemento a utilizar en el operativo | 2009-02-02 | 2009-10-30 | 150 | 5000%
|  |  |  | 2009-07-03 | 2009-07-21 | 18 | BOLETÍN ELABORADO/ BOLETÍN PROGRAMADO | n.a | 100% | n.a |  | n.a |  | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación
|  |  |  | 2009-07-02 | 2009-12-30 | 178 | DCTO ELABORADO/ DCTO PROGRAMADO | n.a | 100% | n.a |  | n.a |  | Análisis, de las actividades nivel macroeconómico que permita contextualizar los resultados de la investigación
|  |  |  | 2009-10-01 | 2009-10-30 | 29 | INF ELABORADO/ INF PROGRAMADO | n.a | 100% | n.a |  | n.a |  | Análisis, de la serie y elaboración del informe
|  |  |  | 2009-12-09 | 2009-12-31 | 22 | BOLETÍN ELABORADO / BOLETÍN PROGRAMADO | n.a | 100% | n.a |  | n.a |  | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación
|  |  | Irma Inés Parra | 2009-03-02 | 2009-03-13 | 11 | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión y análisis del marco | 2009-03-02 | 2009-03-13 | 11 | 100%
|  |  |  | 2009-03-16 | 2009-04-16 | 30 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión, diseño y actualización de la muestra | 2009-03-16 | 2009-04-16 | 30 | 100%
|  |  |  | 2009-04-16 | 2009-04-21 | 5 | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diagnóstico del directorio | 2009-04-16 | 2009-04-21 | 5 | 100%
|  |  |  | 2009-04-22 | 2009-05-22 | 30 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión, análisis de la dinámica del directorio, selección y entrega de adición | 2009-04-22 | 2009-05-22 | 30 | 100%
|  |  |  | 2009-02-27 | 2009-06-11 | 104 | DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Evaluación y ajustes a la documentación | 2009-02-27 | 2009-06-11 | 104 | 100%
|  |  |  | 2009-05-07 | 2009-05-29 | 22 | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-05-07 | 2009-05-29 | 22 | 100%
|  |  |  | 2009-10-28 | 2009-11-06 | 8 | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS |  | 100% |  |  |  |  | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-10-28 | 2009-11-06
|  |  | Luís Edgar Sánchez | 2009-02-16 | 2009-04-30 | 74 | No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO ELABORADOS/No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Ajuste del aplicativo anterior y mejoramiento con nuevas especificaciones | 2009-02-16 | 2009-05-08 | 82 | 110.8% | Se requirió 8 días más del programado no impactó la los resultados
|  |  | Consuelo Inirida Díaz | 2009-05-18 | 2009-10-16 | 148 | N° DE EMPRESAS RECOLECTADAS/TOTAL DE EMPRESAS A RECOLECTAR | 20% |  | 20% |  | 20% |  | Esta actividad incluye los procesos de: distribución, diligenciamiento, captura, critica, y consolidación de la información reportada | 2009-05-18 | 2009-06-16 | 28 | 20%
|  |  | Consuelo Inirida Díaz | 2009-02-16 | 2009-12-23 | 307 | UNA BASE DE DATOS | 45% | 100% | 45% |  | 45% |  | Consolidar las bases de las direcciones territoriales y realizar análisis de consistencia subsectorial y cruces de evolución respecto a la encuesta EAS 2006 | 2009-02-16 | 2009-12-23 | 307 | 45%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA - MMM | Luís Edgar Sánchez | 2009-01-07 | 2009-12-07 | 330 | No. Procesos capturados / Procesos consolidados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Soporte y mantenimiento del sistema de captura electrónico de la MMM; Generación de bases para iniciar proceso de cierre. | 2009-01-07 | 2009-06-30 | 173 | 50%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-01-07 | 2009-12-10 | 330 | No. Bases Depuradas y consolidadas/ Procesos Programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Envíos desde DT para consolidación; Seguimiento a cobertura según DT; Identificación de deuda para generación de imputaciones. | 2009-01-07 | 2009-06-30 | 173 | 50%
|  |  | Jose Orlando cruz | 2009-01-07 | 2009-12-11 | 331 | No. Informes de atípicos MMM / procesos programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Envíos desde DT ; Generación de bases; consolidación cada proceso. | 2009-01-07 | 2009-06-30 | 173 | 50%
|  |  | Irma Inés Parra | 2009-01-09 | 2009-12-10 | 330 | No. Registros señalados para imputación / registros imputados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Generación de imputaciones, revisión de resultados y agregación a la base depurada y consolidada. | 2009-01-09 | 2009-06-30 | 171 | 50%
|  |  | Irma Inés Parra | 2009-02-02 | 2009-07-24 | 172 | Estudios conducentes a realizar el mantenimiento de MMM planeados / estudios realizados | 90% | 10% | 90% |  | 90% |  | Elaboración del mantenimiento de la base MMM a partir de la EAM 2006. comparación EAM 2003 Vs. 2006 | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 86.05%
|  |  | Jose Orlando cruz | 2009-01-19 | 2009-12-18 | 329 | No. Documentos Internos Elaborados / Procesos programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Contextualización sectorial macroeconómica | 2009-01-19 | 2009-06-30 | 161 | 50%
|  |  | Jose Orlando cruz | 2009-01-19 | 2009-12-18 | 329 | No. Presentaciones coyunturales / Procesos programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Contextualización subsectorial y seguimiento interno de indicadores de evolución; Realización de Comité Sectorial de Análisis | 2009-01-19 | 2009-06-30 | 161 | 50%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-16 | 331 | No. Boletines publicados / Boletines Programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración y Publicación de resultados I SEM (procesos Noviembre de 2008 hasta abril de 2009 (6 boletines)) II SEM (procesos Mayo de 2009 hasta Octubre de 2009 (6 boletines)) | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
|  |  | Jose Orlando cruz | 2009-01-15 | 2009-12-16 | 331 | No. Boletines publicados / Boletines Programados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Temas de interés identificados en Comités Sectoriales o solicitudes emanadas por el sector público o privado. | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | }LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA TRIMESTRAL MANUFACTURERA - MTM's | Luís Edgar Sánchez | 2009-01-15 | 2009-12-16 | 331 | No. Procesos capturados (4) / Procesos consolidados (4) | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Ajuste, Soporte y mantenimiento del sistema de captura electrónico de la MTM's. Incluye Bogotá y 5 regiones adicionales | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
|  |  | Jose Orlando Gutiérrez | 2009-01-15 | 2009-12-16 | 331 | No. Bases Depuradas y consolidadas/ Procesos Programados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Depuración y crítica de los registros trimestralizados IV 2006 al III 2009; consolidación de bases y entrega para generación de resultados finales; generación de imputaciones para serie Bogotá. | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-04-15 | 90 | No. Diseños regionales / regiones manufactureras identificadas | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Caracterización, diseño temático y Diseño muestral para cinco regiones (Cali Área Metropolitana; Medellín Área Metropolitana; Zona Oriente; Costa Atlántica; Eje Cafetero) | 2009-01-15 | 2009-04-15 | 90 | 100%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-04-15 | 90 | No. Documentos Internos Elaborados / Programados | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Contextualización sectorial macroeconómica | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 100%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-16 | 331 | No. Presentaciones coyunturales / Procesos programados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Contextualización subsectorial y regional; seguimiento interno de indicadores de evolución; Realización de Comité Sectorial de Análisis | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-08-10 | 2009-12-16
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-04-15 | 2009-12-16 | 241 | No. Boletines publicados / Boletines Programados | 20% |  | 20% |  | 20% |  | Elaboración y Publicación de resultados: serie 2005 a II trimestre 2009 para MTM Bogotá; | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 20%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-06-16 | 2009-12-16 | 180 | No. Boletines publicados / Boletines Programados | 5% |  | 5% |  | 5% |  | Elaboración y Publicación de resultados: serie 2006 a II trimestre 2009 para MTM regiones; | 2009-06-16 | 2009-06-30 | 14 | 5%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ZONAS FRANCAS | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-21 | 336 | Número de archivos descargados / Número de archivos entregados por la Dian (12) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Descargue de los archivos mensuales de Zonas Francas mediante el programa FILEZILLA, del mes de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009. | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
[7 empty] | Documento preliminar de las metodologías para presentar al comité | 80% | 20% | 80% |  | 80% |  | Revisión de la Metodología, Normatividad y Cuadros de Salida para Zonas Francas 2005-2007 | 2009-03-02 | 2009-06-30 | 165 | 80%
Análisis de Resultados de Validaciones 2005-2006
Análisis y seguimiento a DIAN y Zonas Francas (Cámara de Comercio y Zona Franca Bogotá) con el fin de determinar el comportamiento de las operaciones entre Territorio Aduanero Nacional (TAN) y Zonas Francas (ZF)
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | EXPORTACIONES- EXPO | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-17 | 332 | Número de avances entregados a temáticas / Número de avances planeados para el año (12) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Revisión de archivos DIAN-DANE | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
[14 empty] | Validación, consistencia, análisis de valores promedio, consolidación, producción de cuadros y archivos de salida. | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
[7 empty] | Número de entregas a realizadas / Número de entregas planeadas del año (12) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | revisión de los archivos DIAN - DANE, validación, consistencia, análisis de valores promedio y producción de archivos y cuadros de salida. | 2009-01-23 | 2009-06-30 | 157 | 50%
[7 empty] | Número de entregas realizadas / Número de entregas planeadas del año (04) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Análisis de consistencia de la información de exportaciones y elaboración de cuadros de salida | 2009-02-25 | 2009-06-30 | 125 | 50%
[7 empty] | Número de boletines publicados / Número de boletines planeados para el año (12) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Análisis de consistencia de la información de exportaciones y elaboración del Boletín de prensa, cuadros de salida, revisión y publicación de datos de los meses de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009 | 2009-01-20 | 2009-06-30 | 160 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | IMPORTACIONES-IMPO | Jose Orlando Cruz | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | Número de avances entregados a temáticas / Número de avances del año (12) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Descargue y validación y producción del avance de importaciones de los meses de Noviembre de 2008 a octubre de 2009 | 2009-02-06 | 2009-06-30 | 144 | 50%
[7 empty] | Número de Análisis realizados / Número de Análisis Planeados (12) | 42% | 58% | 42% |  | 42% |  | Análisis de información y entrega del visto bueno de importaciones de Temática a Logística de los meses de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009 | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 42%
[7 empty] | Número de boletines publicados / Número de boletines planeados para el año (12) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Análisis de consistencia de la información de importaciones y elaboración del Boletín de prensa, cuadros de salida, revisión y publicación de datos de los meses de Noviembre de 2008 a Octubre de 2009 | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA TRIMESTRAL DE SERVICIOS - MTS | Isabel Navarrete | 2009-03-01 | 2009-12-30 | 299 | DIRECTORIO ENTREGADO / DIRECTORIO PROGRAMADO | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Cruce y verificación de información para su actualización en terreno. | 2009-03-01 | 2009-06-30 | 119 | 25%
|  |  | Teresita Moreno | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | N° DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO GENERADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO PROGRAMADOS | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Elaboración o actualización por parte de los equipos responsables de los instrumentos de recolección, de los documentos de diseño inmersos y de la información necesaria para alimentar cada elemento a utilizar en el operativo | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | 25%
|  |  |  | 2009-09-03 | 2009-09-24 | 21 | BOLETÍN ELABORADO/ BOLETÍN PROGRAMADO | na | 75% | na |  | na |  | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación |  |  | 0
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-12-24 | 322 | DCTO ELABORADO/ DCTO PROGRAMADO | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Análisis, de las actividades nivel macroeconómico que permita contextualizar los resultados de la investigación | 2009-02-02 | 2009-12-24 | 322 | 25%
|  |  |  | 2009-03-17 | 2009-12-28 | 281 | INF ELABORADO/ INF PROGRAMADO | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Análisis, de la serie y elaboración del informe | 2009-03-17 | 2009-12-28 | 281 | 25%
|  |  |  | 2009-12-09 | 2009-12-31 | 22 | BOLETÍN ELABORADO / BOLETÍN PROGRAMADO | n.a | 100% | n.a |  | n.a |  | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación |  |  | 0
|  |  | Irma Inés Parra | 2009-02-09 | 2009-02-16 | 7 | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión y análisis del marco | 2009-02-09 | 2009-02-16 | 7 | 100%
|  |  |  | 2009-02-16 | 2009-02-27 | 11 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión, diseño y actualización de la muestra | 2009-02-16 | 2009-02-27 | 11 | 100%
|  |  |  | 2009-04-15 | 2009-04-21 | 6 | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diagnóstico del directorio | 2009-04-15 | 2009-04-21 | 6 | 100%
|  |  |  | 2009-04-22 | 2009-05-08 | 16 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión, análisis de la dinámica del directorio, selección y entrega de adición | 2009-04-22 | 2009-05-08 | 16 | 100%
|  |  |  | 2009-02-16 | 2009-03-27 | 41 | DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Evaluación y ajustes a la documentación | 2009-02-16 | 2009-03-27 | 41 | 100%
|  |  |  | 2009-02-19 | 2009-12-22 | 303 | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-02-19 | 2009-12-22 | 303 | 25%
|  |  | Luís Edgar Sánchez | 2009-02-17 | 2009-05-08 | 81 | No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO ELABORADOS/No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Ajuste del aplicativo anterior y mejoramiento con nuevas especificaciones | 2009-02-17 | 2009-05-08 | 81 | 100%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-03-09 | 2009-12-14 | 275 | N° DE EMPRESAS RECOLECTADAS/TOTAL DE EMPRESAS A RECOLECTAR | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Esta actividad incluye los procesos de: distribución, diligenciamiento, captura, critica, y consolidación de la información reportada | 2009-03-09 | 2009-12-14 | 275 | 25%
|  |  | Jose Orlando cruz | 2009-02-16 | 2009-12-30 | 314 | UNA BASE DE DATOS | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Consolidar las bases de las direcciones territoriales y realizar análisis de consistencia subsectorial y cruces de evolución respecto a la encuesta EAS 2006 | 2009-02-16 | 2009-12-30 | 314 | 25%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA MENAUL DE SERVICIOS HOTELEROS- MMS | Isabel Navarrete | 2009-03-01 | 2009-12-30 | 299 | DIRECTORIO ENTREGADO / DIRECTORIO PROGRAMADO | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Cruce y verificación de información para su actualización en terreno. | 2009-03-01 | 2009-12-30 | 299 | 25%
|  |  | Teresita Moreno | 2009-03-05 | 2009-06-19 | 104 | N° DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO GENERADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS O INSTRUMENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Elaboración o actualización por parte de los equipos responsables de los instrumentos de recolección, de los documentos de diseño inmersos y de la información necesaria para alimentar cada elemento a utilizar en el operativo | 2009-03-05 | 2009-06-19 | 104 | 100%
|  |  |  | 2009-01-23 | 2009-12-16 | 323 | BOLETÍN ELABORADO/ BOLETÍN PROGRAMADO | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Análisis, de los resultados y elaboración del boletín para publicación | 2009-01-23 | 2009-12-16 | 323 | 50%
|  |  |  | 2009-01-19 | 2009-12-04 | 315 | DCTO ELABORADO/ DCTO PROGRAMADO | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Análisis, de las actividades nivel macroeconómico que permita contextualizar los resultados de la investigación | 2009-01-19 | 2009-12-04 | 315 | 50%
|  |  |  | 2009-04-16 | 2009-04-21 | 5 | ARCHIVOS GENERADOS / ARCHIVOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diagnóstico del directorio | 2009-04-16 | 2009-04-21 | 5 | 100%
|  |  |  | 2009-04-22 | 2009-05-22 | 30 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión, análisis de la dinámica del directorio, selección y entrega de adición | 2009-04-22 | 2009-05-22 | 30 | 100%
|  |  |  | 2009-02-27 | 2009-06-11 | 104 | DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Evaluación y ajustes a la documentación | 2009-02-27 | 2009-06-11 | 104 | 100%
|  |  |  | 2009-01-22 | 2009-12-09 | 317 | BASES DE DATOS CON EMPRESAS IMPUTADAS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Aplicar metodología para realizar las imputaciones | 2009-01-22 | 2009-12-09 | 317 | 50%
|  |  |  | 2009-01-22 | 2009-12-10 | 318 | INFORMACIÓN EXPANDIDA | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Aplicar metodología para realizar las expansiones | 2009-01-22 | 2009-12-10 | 318 | 50%
|  |  | Luís Edgar Sánchez | 2009-03-10 | 2009-08-10 | 150 | No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO ELABORADOS/No DE DOCUMENTOS Y APLICATIVO PROGRAMADOS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Ajuste del aplicativo anterior y mejoramiento con nuevas especificaciones | 2009-03-10 | 2009-08-10 | 150 | 50%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-02-02 | 2009-12-28 | 326 | N° DE EMPRESAS RECOLECTADAS/ TOTAL DE EMPRESAS A RECOLECTAR | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Esta actividad incluye los procesos de: distribución, diligenciamiento, captura, critica, y consolidación de la información reportada | 2009-02-02 | 2009-12-28 | 326 | 50%
|  |  | Consuelo Inirida Díaz | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | UNA BASE DE DATOS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Consolidar las bases de las direcciones territoriales y realizar análisis de consistencia subsectorial y cruces de evolución respecto a la encuesta EAS 2006 | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE -TERRITORIALES | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MICROESTABLECIMIENTOS | Irma Inés Parra | 2009-01-15 | 2009-10-10 |  | Selección de muestra para los 4 trimestres de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Actualización parcial del marco de áreas económico mediante el enlistamiento trimestral | 2009-01-15 | 2009-04-15 | 90 | 50%
[14 empty] | Recolección y análisis del enlistamiento del I triemstre de 2009 | 2009-03-16 | 2009-04-15 | 29 | 50%
|  |  |  | 2009-02-09 | 2009-11-13 | 274 | Generación de cuadros de salida para los 4 trimestres del año | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Actualización de los programas de estimación | 2009-02-09 | 2009-06-30 | 141 | 50%
[14 empty] | Actualización de los programas de varianza | 2009-02-09 | 2009-06-30 | 141 | 50%
|  |  | Luís Edgar Sánchez | 2009-01-26 | 2009-02-27 | 31 | Diseño programa de captura para estructura y TICS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Protocolo operativo para etapa de estructura | 2009-01-26 | 2009-06-30 | 154 | 50%
[14 empty] | Especificaciones de validación y consistencia para la etapa de estructura | 2009-01-26 | 2009-06-30 | 154 | 50%
|  |  |  | 2009-05-11 | 2009-10-20 | 159 | Diseño programa de captura para evolución (2, 3, 4 Trimestre) | 35% | 65% | 35% |  | 35% |  | Protocolo operativo para etapa de evolución | 2009-05-11 | 2009-06-30 | 49 | 35%
[14 empty] | Especificaciones de validación y consistencia para la etapa de evolución | 2009-05-11 | 2009-06-30 | 49 | 35%
|  |  | LOGÍSTICA | 2009-03-03 | 2009-12-30 | 297 | Recolección de información de enlistamiento y formulario | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Recolección del enlistamiento | 2009-03-03 | 2009-06-30 | 117 | 45%
[14 empty] | Recolección de encuesta | 2009-04-08 | 2009-06-30 | 82 | 45%
|  |  |  | 2009-04-12 | 2009-11-21 | 219 | Base de datos consistente | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Recolección de información trimestral | 2009-04-12 | 2009-06-30 | 78 | 50%
[14 empty] | Especificaciones de consistencia | 2009-04-12 | 2009-06-30 | 78 | 50%
|  |  | TEMÁTICA ECONÓMICA | 2008-04-30 | 2008-12-05 |  | Boletines de prensa | 25% |  | 25% |  | 25% |  | Análisis de los cuadros de salida | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 31 | 25% | Programación de reunión con expertos estadísticos para decidir sobre las observaciones técnicas realizadas a la información del primer trimestre
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | Elaboración de los boletines de prensa | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 31 | 25% | Programación de reunión con expertos estadísticos para decidir sobre las observaciones técnicas realizadas a la información del primer trimestre
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Luís Edgar Sánchez | 2009-04-13 | 2009-07-03 |  | N° diseños de formulario electrónico elaborados para EDIT/ total de diseños programados | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Elaboración de Protocolo de Recolección para EDIT | 2009-04-13 | 2009-06-30 | 77 | 100% | Pllan de choque 2009 | Se reporgrama para tener en cuenta las observaciones y recomendaciones adicionales del Comité Externo de expertos sobre el rediseño.
[14 empty] | Especificaciones de validación y consistencia para EDIT |  | 2009-06-30 | 39420 | 100%
|  |  |  | 2009-04-02 | 2009-12-22 |  | N° Cuadros de salida generados / total de cuadros de salida programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Actualización de programas de estimación | 2009-04-02 | 2009-06-30 | 88 | 50%
[14 empty] | Actualización de programas de varianza |  | 2009-06-30 | 39420 | 50%
|  |  | Jose Orlando Cruz | 2009-06-01 | 2009-08-14 |  | N° operativos de recolección/ total de operativos programados | 10% | 90% | 10% |  | 10% |  | Recolección de enlistamiento | 2009-11-10 |  |  |  | Pllan de choque 2009 | Se reporgrama para tener en cuenta las observaciones y recomendaciones adicionales del Comité Externo de expertos sobre el rediseño.
[14 empty] | Recolección de encuesta |  |  |  |  | Pllan de choque 2009 | Se reporgrama para tener en cuenta las observaciones y recomendaciones adicionales del Comité Externo de expertos sobre el rediseño.
|  |  |  | 2009-03-23 | 2009-12-16 |  | N° bases de datos/ total de bases de datos | 10% | 90% | 10% |  | 10% |  | Recolección de información | 2010-02-02 | 2009-06-30 | -212 | 10% | Pllan de choque 2009 | Se reporgrama para tener en cuenta las observaciones y recomendaciones adicionales del Comité Externo de expertos sobre el rediseño.
[14 empty] | Especificaciones de consistencia |  | 2009-06-30 | 39420 | 10% | Pllan de choque 2009 | Se reporgrama para tener en cuenta las observaciones y recomendaciones adicionales del Comité Externo de expertos sobre el rediseño.
|  |  | Jose Orlando cruz | 2009-04-03 | 2009-12-22 |  | N° boletines publicados/ total de boletines publicados | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Diseño y elaboración de cuadros de salida de información de EDIT | 2009-04-03 | 2009-06-30 | 87 | 25% | Comités técnicos para consensar la consistencia de los datos en cuadros de salida. | El DNP está realizando sus análisis de consistencia internos, por lo cual la publicación en el primer semestre se aplazó para el segundo.
[9 empty] | 100% |  |  |  |  | Difusión de Boletines de EDIT correspondientes al 2007 y 2008 | 2009-11-01 |  |  |  | Comités técnicos para consensar la consistencia de los datos en cuadros de salida. | El DNP está realizando sus análisis de consistencia internos, por lo cual la publicación en el primer semestre se aplazó para el segundo.
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA MENSUAL DE COMERCIO AL POR MENOR- MCM | Jose Orlando Cruz | 2009-01-05 | 2009-12-29 | 354 | Fuentes Recolectadas = Número de fuentes visitadas/ Número de fuentes procesadas | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Recolección de la información correspondiente a noviembre de 2008 hasta noviembre de 2009 y procesamiento de la Información | 2009-01-05 | 2009-06-30 | 175 | 50%
|  |  |  | 2009-01-05 | 2009-12-29 | 354 | Boletines Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Generación de anexos y series; construcción de gráficas y elaboración de texo para boletín y demás productos a entregar (12 boletines) | 2009-01-05 | 2009-06-30 | 175 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | GRANDES ALMACENES E HIPERMERCADOS MINORISTAS - GAHM | Jose Orlando Cruz | 2009-03-02 | 2009-11-26 | 264 | Series de Hipermercados y de Vehículos = series realizadas/ series planeadas | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Preparación de bases de microdatos; ajustes y conformación de series hipermercados y series vehículos IV trimestre de 2008 a III trimestre de 2009 | 2009-03-02 | 2009-06-30 | 118 | 50%
|  |  |  | 2009-03-11 | 2009-11-26 | 264 | Boletines Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Generación de anexos y series; construcción de gráficas y elaboración de texo para boletín y demás productos a entregar (4 boletines) | 2009-03-11 | 2009-06-30 | 109 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO MINORISTAS DE BOGOTA- MTCB - MTCB | Jose Orlando Cruz | 2009-02-19 | 2009-12-30 | 311 | Fuentes Recolectadas = Número de fuentes visitadas/ Número de fuentes procesadas | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Recolección de información desde diciembre de 2008 a noviembre de 2009 | 2009-02-19 | 2009-06-30 | 131 | 50%
|  |  |  | 2009-04-15 | 2009-12-29 | 254 | Informes Esperados = Número de informes realizados/Número de informes Programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Generación de anexos y series; construcción de gráficas y elaboración de texo para informes y demás productos a entregar (4 informes) | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 0 | 50%
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACION, ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN- DIRPEN | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRODUCCIÓN COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | ENCUESTA NACIONAL DE DESEMPEÑO AGROPECUARIO -ENDA- | Amanda Lucia Solo | 2009-01-15 | 2009-06-22 | 157 | Documentos Diseño estadístico y metodológico | 100% |  | 100% |  |  |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-01-15 | 2009-06-22 | 157 | 100%
Diseño cuestionario
Diseño operativo de campo
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | CENSO DE CAUCHO | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-06-16 | 2009-09-15 | 89 | Documentos Diseño estadístico y metodológico |  | 100% |  |  |  |  | Diseño temático | 2009-06-16 | 2009-06-30 | 14 | 15.73%
Diseño cuestionario DMC
Diseño operativo de campo
|  |  |  | 2009-10-01 | 2009-12-30 | 89 | Documento preliminar de resultados censo caucho Caquetá |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-10-01 |  |  | 0%
Resultados preliminares censo Caquetá
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE ARROZ | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-01-15 | 2009-12-30 | 345 | Muestra Actualizada | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Boletín segundo semestre 2008 | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.83% |  | Se publicó el boletín correspondiente al segundo semestre de 2008 y se preparó la muestra para el primer semestre de 2009
Muestra primer semestre 2009
[7 empty] | Muestra segundo semestre y boletín primer y segundo semestre año 2009 |  | 100% |  |  |  |  | Boletín primer semestre 2009
Muestra segundo semestre 2009
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | PRUEBA PILOTO DEL CENSO DE LECHE | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-06-16 | 2009-07-31 | 45 | Documentos Diseño estadístico y metodológico |  | 100% |  |  |  |  | Diseño temático | 2009-06-16 | 2009-06-30 | 14 | 31.11%
Diseño cuestionario DMC
Diseño operativo de campo
|  |  |  | 2009-09-01 | 2009-11-30 | 89 | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-09-01 |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 2009-12-01 | 2009-12-18 | 17 | Informe de resultados prueba piloto |  | 100% |  |  |  |  | Generación de cuadros preliminares | 2009-12-01 |  |  | #VALUE!
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00510-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO -ESAG- | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-01-15 | 2009-04-30 | 105 | Revisión y ajustes al documento diseño estadístico elaborado | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Mantenimiento de la muestra | 2009-01-15 | 2009-04-30 | 105 | 100% |  | Se realizó la revisión de la muestra. Se publicaron los resultados de cuarto trimestre 2008 y primer trimestre 2009. Se actualizaron los documentos de diseño temático, metodológico y operativo.
Ajustes al diseño cuestionario
Diseño operativo de campo
|  |  |  | 2009-01-15 | 2009-12-31 | 346 | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-01-15 | 2009-12-31 | 346 | #VALUE!
|  |  |  | 2009-02-13 | 2009-12-31 | 318 | Entrega de cuatro boletines de prensa y una publicación de tabla mensual |  | 100% |  |  |  |  | Generación de cuadros estadísticos | 2009-02-13 | 2009-12-31 | 318 | #VALUE!
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | ENCUESTA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - ETUP | Elizabeth Parra | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 12 Bases de datos (una mensual) de: Movimiento mensual de pasajeros por nivel de servicio y municipio e históricos. | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Recolección, critica, codificación, grabación, consolidación, consistencia y validación de la información correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a abril 2009. | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 44.98%
|  |  |  | 2009-02-27 | 2009-12-31 | 304 | 12 cuadros estadísticos para Boletín Estadístico Mensual y Banco de Datos | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Procesamiento de la Información y generación de cuadros de noviembre de 2008 a abril de 2009 | 2009-02-27 | 2009-06-30 | 123 | 40.46%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-12 | 2009-12-31 | 289 | 4 entregas de información trimestral a la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Procesamiento de la Información y generación información para DSCN correspondiente al IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-03-12 | 2009-06-30 | 108 | 37.37%
|  |  |  | 2009-03-13 | 2009-12-31 | 288 | 4 publicaciones de boletines trimestrales | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Generación de boletín, cuadros anexos, carta a presidente, grafica pagina Web y Blachberry correspondiente al IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-03-13 | 2009-06-30 | 107 | 37.15%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | EDUCACIÓN FORMAL EDU | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-26 | 2009-07-31 | 185 | Publicación de los cuadros de salida de alumnos, docentes y establecimientos correspondiente al año 2008. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Se terminó la depuración de la información. | 2009-01-26 | 2009-06-30 | 154 | 83.24%
[6 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Se terminó la revisión de la información. | 2009-02-16 | 2009-06-30 | 134 | 40.61%
[6 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Se terminó la imputación de la información. | 2009-05-11 | 2009-06-30 | 49 | 14.85%
[6 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Se terminó la revisión de la imputación de la información. | 2009-05-26 | 2009-06-30 | 34 | 10.3%
[6 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Se terminó la preparación de la publicación de la información. | 2009-07-03
|  |  | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-15 | 2009-12-31 | 346 | Base Preliminar 2009, de la información de recolección de alumnos, docentes y establecimientos. | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Impresión y envío de los formularios a las secretarías de educación | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.69%
[8 empty] | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Preparación del operativo (actualización de la documentación, del programa de captura, capacitación, etc.) | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 47.14%
[8 empty] | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Procesamiento de la información (actualización del directorio, crítica, codificación y captura) | 2009-05-26 | 2009-06-30 | 34 | 9.714%
[10 empty] | 100% |  |  |  | Inicio de la depuración de la información
|  |  | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-26 | 2009-12-31 | 335 | Diagnóstico del ejercicio comparativo DANE - MEN y propuesta de un nuevo esquema de trabajo | 10% | 90% | 10% |  | 10% |  | Revisión y comparación de los instrumentos de recolección de la información de educación del MEN y DANE | 2009-07-15 |  |  |  | Aunque se iba a contratar una persona para que se dedicara exclusivamente es esta labor, las actividades del plan de transición fueron asumidas por el equipo de la investigación. Solicitudes reiteradas de la información al Ministerio de Educación Nacional.
[8 empty] | 30% | 70% | 30% |  | 30% |  | Diagnóstico y evaluación preliminar de los resultados del ejercicio comparativo MEN - DANE. | 2009-06-22 | 2009-06-30 | 8 | 2.388%
[8 empty] | 30% | 70% | 30% |  | 30% |  | Elaboración de la propuesta del nuevo esquema operativo | 2009-06-22 | 2009-06-30 | 8 | 2.388%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | CENSO DE EDIFICACIONES - CEED | Yenny Méndez - Jenaro Correa | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | Documentos de actualización, mejoras para precios y esquema de boletines de prensa (CEED y VIS) | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se elaboraron los documentos de: precios por localidad, actualización de macros para boletines, especificaciones para módulo de cambios, diseño de módulo de renovación urbana. | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 44.98%
|  |  | Leonel Parias - John Cicua | 2009-01-05 | 2009-12-30 | 355 | Revisión del material para operativos, informes de cierres trimestrales y listados de seguimiento. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se solicitó, revisó, ajustó y se enviaron los instrumentos de recolección y control, informes de cierre trimestral correspondientes al I y II trimestre de 2009 | 2009-01-05 | 2009-06-30 | 175 | 49.3%
|  |  | Leonel Parias - John Cicua | 2009-01-08 | 2009-03-31 | 83 | Recolección y depuración de información trimestral | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se efectuo la recolección (DIT), análisis por ciudad y consolidación de la base de datos del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009. | 2009-01-08 | 2009-06-30 | 172 | 207.2% |  | Se ajusto la fecha final para esta actividad, ya que son 4 trimestres en el año.
|  |  | Yenny Méndez - Jenaro Correa - Claudia Carvajal | 2009-02-16 | 2009-12-11 | 295 | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se verificaron las bases de datos para el IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009. Se determinaron los registros inconsistentes y se regristraron en el indicador de calidad DANE Central | 2009-02-16 | 2009-06-11 | 115 | 38.98%
|  |  | Yenny Méndez - Jenaro Correa | 2009-02-27 | 2009-12-07 | 280 | INFORME DE CONTEXTO | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Los informes de contexto se elabroran para el IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009. Relacionando las cifras del CEED y VIS con indicadores externos. | 2009-02-27 | 2009-06-08 | 101 | 36.07%
|  |  | Yenny Méndez - Jenaro Correa | 2009-02-24 | 2009-12-04 | 280 | PUBLICACIÓN BOLETINES TRIMESTRALES DE PRENSA | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Se elaboraron los boletiens de prensa del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 para CEED y VIS. | 2009-02-24 | 2009-06-09 | 105 | 37.5%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | ESTADÍSTICAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | Elizabeth Parra | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 12 Bases de datos consolidadas y depuradas correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a noviembre 2009. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Recolección, loteo, critica, codificación, grabación, consolidación, consistencia, validación y corrección de inconsistencias, de la información correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a mayo 2009. | 2009-02-02 | 2009-06-22 | 140 | 42.55%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-02-25 | 2009-12-31 | 306 | 12 grupos de cuadros de salida o tabulados correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a noviembre 2009. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Producción y entrega de los cuadros de salidas o tabulados correspondiente a los meses de diciembre 2008 y de enero a abril 2009. | 2009-02-25 | 2009-06-02 | 97 | 31.7%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-01-16 | 2009-12-22 | 336 | 12 boletines de prensa para su publicación correspondiente a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a octubre 2009. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración y publicación de los boletines de prensa y demás documentos anexos correspondiente a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a abril 2009. | 2009-01-22 | 2009-06-23 | 151 | 44.94%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-02 | 2009-11-11 | 249 | 4 grupos de cuadros y reportes para entregar a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración y entrega de cuadros y reportes a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y I de 2009 | 2009-03-02 | 2009-04-30 | 58 | 23.29%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-05 | 2009-11-19 | 254 | 4 documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración de documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y I de 2009 | 2009-03-05 | 2009-05-31 | 86 | 33.86%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-01-21 | 2009-12-22 | 331 | 12 grupos de cuadros para el boletín estadístico correspondientes a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a octubre 2009. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración de los cuadros para el boletín estadístico correspondientes a los meses de noviembre a diciembre 2008 y de enero a abril a 2009. | 2009-01-21 | 2009-06-23 | 152 | 45.92%
| LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | FINANCIACIÓN DE VIVIENDA-FIVI | Elizabeth Parra | 2009-01-19 | 2009-11-24 | 305 | 4 Bases de datos consolidadas y depuradas correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Recolección, critica, grabación, consolidación, consistencia, validación y corrección de inconsistencias, de la información correspondiente al IV trimestre 2008 y I de 2009. | 2009-01-19 | 2009-05-21 | 122 | 40%
|  |  | Elizabeth Parra | 2009-03-09 | 2009-11-27 | 258 | 4 grupos de cuadros de salida o tabulados correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Producción y entrega de los cuadros de salidas o tabulados correspondiente al IV trimestre 2008 y I de 2009. | 2009-03-09 | 2009-05-26 | 77 | 29.84%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-24 | 2009-12-02 | 248 | 4 boletines de prensa para su publicación correspondiente al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración y publicación de los boletines de prensa y demás documentos anexos correspondiente al IV trimestre 2008 y I de 2009. | 2009-03-24 | 2009-06-23 | 89 | 35.89%
|  |  | Elizabeth Parra | 2009-03-09 | 2009-11-24 | 255 | 4 grupos de cuadros y reportes para entregar a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración y entrega de cuadros y reportes a cuentas nacionales correspondientes al IV trimestre 2008 y I de 2009 | 2009-03-09 | 2009-05-26 | 77 | 30.2%
|  |  | Gilberto Ramirez Delgado | 2009-03-05 | 2009-11-19 | 254 | 4 documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración de documentos de contexto de información correspondientes al IV trimestre 2008 y I de 2009 | 2009-03-05 | 2009-06-30 | 115 | 45.28%
|  |  | Elizabeth Parra | 2009-03-19 | 2009-12-17 | 268 | 4 grupos de cuadros para el boletín estadístico correspondientes al IV trimestre 2008 y del I al III trimestre de 2009. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración de los cuadros para el boletín estadístico correspondientes al IV trimestre 2008 y I de 2009. | 2009-03-19 | 2009-06-12 | 83 | 30.97%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | OBRAS CIVILES-IIOC | Lina Maria Manios | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | Base de datos actualizada | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Se actualizo la información reportada por las fuentes para el IV trimestre/08 correspondiente en la base de datos. | 2009-02-02 | 2009-03-01 | 29 | 8.841%
[8 empty] | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Se actualizo la información reportada por las fuentes para el I trimestre/09 correspondiente en la base de datos. | 2009-04-17 | 2009-06-30 | 73 | 22.26%
|  |  | Lina Maria Manios | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | Ampliación temática y de cobertura | 33% | 67% | 33% |  | 33% |  | Se realizo un informe de las encuestas aplicadas a las fuentes de la investigación para estandarizar los conceptos y la primera fase de ampliación de fuentes | 2009-03-30 | 2009-06-30 | 90 | 27.44%
[6 empty] | 0 |  | 33% | 67% | 33% |  | 33% |  | Se incluyeron 13 fuentes nuevas a la muestra tradicional del IIOC | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | #DIV/0!
|  |  | Lina Maria Manios | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | Publicación de Boletines de Prensa IIOC | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Se elaboró el boletín de prensa correspondiente al IV trimestre de 2008 | 2009-03-02 | 2009-06-30 | 118 | 35.98%
[8 empty] | 25% | 75% | 25% |  | 25% |  | Se elaboró el boletín de prensa correspondiente al I trimestre de 2009 | 2009-05-27 | 2009-06-30 | 33 | 10.06%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | SALARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - SCV | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-23 | 2009-11-23 | 270 | 4 Informes con el análisis de las fuentes de información, para los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración del informe de fuentes de los meses de Enero y Abril | 2009-02-23 | 2009-06-30 | 127 | 47.04%
|  |  | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-02 | 2009-11-19 | 287 | 12 entregas con los archivos de la información de Salarios de la Construcción de Vivienda de los meses de Diciembre de 2008 y de Enero a Noviembre de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración y entrega de los archivos al Banco de Datos y Registro y Control de los meses de Diciembre de 2008 y de Enero a Mayo de 2009 | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 51.57%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO Y RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON SERVICIO PÚBLICOS | CARTERA HIPOTECARIO DE VIVIENDA- CHV | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-02 | 2009-11-20 | 288 | 3 Documentos de análisis: Rangos de Validación titularizadora; Rangos de Validación Superfinanciera; Nuevas fuentes Supersolidaria | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración del documentos de análisis de las fuentes de la Superintendencia Financiera de Colombia | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 51.39% |  | Falta la elaboración de dos documentos, la cual esta programada para el segundo semestre del año
|  |  | Andrea Carolina Rubiano | 2009-02-02 | 19 de noviembre de 2009 | 287 | 4 Bases de datos (Una por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Análisis,consistencia y depuración de la base de datos correspondiente al IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 51.57%
|  |  | Andrea Carolina Rubiano | 2009-03-11 | 2009-12-07 | 266 | 4 Boletines de prensa (Uno por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración de los boletines de prensa y documentos anexos del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-03-11 | 2009-06-30 | 109 | 40.98%
|  |  | Andrea Carolina Rubiano | 2009-03-26 | 2009-12-23 | 267 | 4 Documentos de Contexto de Cartera Hipotecaria de Vivienda | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Elaboración de los documentos de contexto del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-03-26 | 2009-06-30 | 94 | 35.21%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE COSTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA - ICESP | Maria Ximena Caicedo Moreno - Pedro Rubio Yépez | 2009-03-02 | 2009-12-31 | 300 | Entrega de los documentos actualizados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Revisión de la documentación periódicamente | 2009-03-02 | 2009-06-30 | 120 | 50%
|  |  |  | 2009-06-08 | 2009-12-07 | 200 | Entrega de indicadores confiabilidad y oportunidad | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Producción de indicadores de calidad regional y nacional | 2009-06-08 | 2009-06-19 | 10 | 10%
|  |  |  | 2009-06-16 | 2009-12-21 | 160 | Número de boletines publicados: 2 | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Difusión de resultados | 2009-06-16 | 2009-06-19 | 16 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE DE VALORACIÓN PREDIAL - IVP | Maria Ximena Caicedo Moreno - Pedro Rubio Yépez | 2009-06-01 | 2009-07-31 | 60 | Entrega de los documentos actualizados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | revisión de la documentación periódicamente | 2009-06-01 | 2009-07-31 | 30 | 50%
|  |  |  | 2009-11-11 | 2009-11-17 | 7 | Indicadores resultantes/ indicadores esperados | [6 empty] | Producción de indicadores de calidad regional y nacional
|  |  |  | 2009-11-05 | 2009-11-17 | 12 | Entrega del Documento de contexto para Conpes | [6 empty] | Producción del Documento de contexto para Conpes
|  |  |  | 2009-11-17 | 2009-12-21 | 5 | Número de boletines publicados: 1 | [6 empty] | Difusión de los resultados
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC | Maria Ximena Caicedo Moreno | 2009-03-24 | 2009-05-30 | 60 | Entrega de los documentos actualizados/documentos programados | 50% |  | 50% |  | 100% |  | Revisión de la documentación | 24/032009 | 2009-05-30 | 67 | 100%
|  |  |  | 2009-01-09 | 2009-12-31 | 360 | Entrega base de datos para cálculo mensual del IPC | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Recolección, validación, crítica, producción y cálculo del índice | 2009-03-09 | 2009-06-30 | 150 | 50%
|  |  |  | 2009-02-02 | 2010-01-02 | 360 | Indicadores de confiabilidad mensual superior al 98% | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Producción de indicadores de calidad | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 150 | 50%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-05 | 300 | Número de boletines publicados /12 | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Difusión de los resultados | 2009-01-02 | 2009-07-04 | 160 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN PESADA - ICCP - | Maria Ximena Caicedo Moreno - Martha Janeth Vargas | 2009-03-02 | 2009-12-15 | 285 | Entrega del informe de los tamaños de muestra para los insumos | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Realizar un Informe en Word, sustentado con archivo en Excel donde se registren los tamaños mínimos y el análisis estadístico, con el fin de establecer el número de cotizaciones requeridas para la canasta unificada | 2009-03-02 | 2009-06-30 | 121 | 50%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 360 | Número de fuentes y registros procesados mensualmente /Número de fuentes y registros programados mensualmente para procesar | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Recolección, validación, crítica, producción y cálculo del índice | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 179 | 50%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 360 | Entrega de indicadores confiabilidad y oportunidad | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Producción de indicadores de calidad | 0.5 | 2009-06-30 | 179 | 50%
|  |  |  | 2009-01-07 | 2009-12-31 | 360 | Número de boletines publicados/12 | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Difusión de los resultados | 2009-01-07 | 2009-06-30 | 174 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE - | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE PRECIOS DE EDIFICACIONES/VIVIENDAS NUEVAS- IPEN - IPVN | Andrea Carolina Rubiano-y Luís Uriel Rojas | 2009-03-11 | 2009-05-27 | 290 | Documentos de Análisis elaborados = Número de documentos programados / Número de Documentos elaborados | 50% |  | 50% |  | 100% |  | Elaboración del documento con el cambio del periodo base y ampliación de cobertura | 2009-03-11 | 2009-05-27 | 68 | 100%
|  |  | Andrea Carolina Rubiano-y Luís Uriel Rojas | 2009-02-27 | 2009-11-23 | 260 | Bases de Datos consolidada = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Bases de datos validadas y consolidadas del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-02-27 | 2009-05-29 | 92 | 50%
|  |  | Claudia Johana Carvajal Bautisita | 2009-03-03 | 2009-11-25 | 255 | Cuadros de salida definitivos= Cuadros de salida entregados/ Cuadros de salida programados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Generación de cuadros de salida del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-03-03 | 2009-06-02 | 91 | 50%
|  |  | ANDREA CAROLINA RUBIANO FONTECHA y LUÍS URIEL ROJAS PINZÓN | 2009-03-04 | 2009-11-27 | 255 | Boletines de prensa divulgados= Número de Boletines programados /Total de Boletines publicados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Elaboración de los boletines de prensa del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-03-04 | 2009-06-12 | 100 | 50%
|  |  | ANDREA CAROLINA RUBIANO FONTECHA y LUÍS URIEL ROJAS PINZÓN | 2009-03-16 | 2009-11-18 | 240 | Documentos de Contexto= Número de documentos Programados / Número de Documentos de Contexto realizados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Elaboración de los documentos de contexto del IV trimestre de 2008 y I trimestre de 2009 | 2009-03-16 | 2009-06-27 | 113 | 50%
LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONAL | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE PRECIOS PRODUCTOR - IPP | Orlando Jiménez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 360 | Documentos completos, definitivos y aprobados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | La producción de documentos han sido definitivos y por consiguiente aprobados. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 182 | 50%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 360 | Informes Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Se ha cumplido con la elaboración del total de boletines y demás documentos esperados | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 182 | 50%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 360 | Aplicativo robusto y estable que permita la mejor autoadministración y el completo monitoreo y control de todas las actividades relacionadas con el IPP. | 50% |  | 50% |  | 50% |  | El mantenimiento permanente al aplicativo de captura y análisis del IPP, ha permitido un estricto control y seguimiento de ésta investigación. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 182 | 50%
LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONAL | LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PRECIOS NACIONALES | ÍNDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA - ICTC | Luz Adriana Hernandez | 2009-01-15 | 2009-12-18 | 340 | Producción de documentos metodológicos | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Producción de los documentos metodologicos que riguen la investigación | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 50%
|  |  | Marisol Sabogal | 2009-01-26 | 2009-12-31 | 340 | Bases de datos y archivos | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Producción y analisis de las bases de datos y archivos correspondientes a la recolección mensual de cotizaciones para el índice | 2009-01-26 | 2009-06-30 | 154 | 50%
|  |  | Luz Adriana Hernandez | 2009-01-26 | 2009-12-31 | 300 | Producción de boletines y publicaciones | 50% |  | 50% |  | 50% |  | Producción de los documentos de producción necesarios para publicar | 2009-01-26 | 2009-06-30 | 154 | 50%
DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - DIMPE | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOSTOS SOCIODEMOGRÁFICOS-SOCIOLABORALES | GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES - GEIH . | Miyerlandi Fajardo Valenzuela | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Bases de Datos = Bases de Datos depuradas / Número de Bases de Datos Programadas | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 4 Bases de datos (Una por trimestre) - IV trimestre de 2008 y I, II y III trimestres de 2009 | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | Informes Esperados = Número de Boletines Publicados / Número de Boletines Programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 12 boletines con Resultados de Indicadores del Mercado Laboral | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 12 boletines con Resultados de Mercado Laboral de Juventud entre 14 y 26 años | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 12 boletines con Resultados de Inactividad | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 12 boletines con Resultados de Mercado Laboral por Sexo | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 12 boletines con Resultados de Informalidad | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 12 boletines con Resultados de Mercado Laboral de Jefes de Hogar | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 |  | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 12 boletines con Resultados de Ocupados afiliados a la Seguridad Social | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 180 | 50%
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | ESTUDIO DE POBLACION (ESPOB) | Maria Teresa Rojas Linares | 2009-03-15 | 2009-08-30 | 165 | Número de estudios de población elaborados | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Definición de la metodología para la elaboración de los Estudios de Población. | 2009-03-15 | 2009-04-30 | 45 | 27.27% |  | Inicialmente se programaron 2 estudios. Se reprogramo y se realizo 1 durante el primer semestre. Se cuenta con los diseños metodologicos de los procesos e instrumentos. La justificación esta en no querer generar expectativas a nivel de otros entes territoriales para los cuales no se podría establecer un orden de prioridades.
[14 empty] | Desarrollo del estudio de población | 2009-05-01 | 2009-06-30 | 59 | 35.76%
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | ESTUDIOS POSCENSALES. - EPOSC | Maria Teresa Rojas Linares | 2009-02-02 | 2009-12-30 | 328 | Estudios poscensales |  | 5 |  |  |  |  | Actualización de los indicadores censales | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 45.12% |  | En cada uno de los 5 estudios se viene avanzando y se tiene un adelanto del 60%
[14 empty] | Definición y diseño metodológico de las investigaciones demográficas | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 41.16%
[14 empty] | Analisis y resultados de las investigaciones demográficas | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 22.87%
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | PLANEACIÓN CENSO RONDA 2010 | Maria Teresa Rojas Linares | 2009-02-02 | 2009-12-15 | 328 | Numero de documentos elaborados |  | 1 |  |  |  |  | Evaluación de procesos del último censo y propuestas de mejora | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 45.12% |  | Se llevo a cabo la evaluación de procesos del último censo y la definición de políticas, principios
[14 empty] | Definición de políticas, principios y desarrollo metodológico para el censo ronda 2010 | 2009-05-15 | 2009-06-30 | 45 | 13.72%
[14 empty] | Establecer los lineamientos para la armonización y estandarización de la actividad censal | 2009-05-15 | 2009-06-30 | 45 | 13.72%
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES- EEVV | Myrian Cifuentes Noyes | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | Número de Bases de datos con cifras definitivas de Nacimientos y defunciones, año 2007 | 2 |  | 2 |  | 100% |  | Producción y difusión de las cifras de los hechos vitales de Nacimientos, Defunciones no Fetales y Fetales: definitivas 2007 | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 100%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-06-01 | 2009-12-15 | 194 | Número de cuadros de salida con cifras preliminares de Nacimientos y defunciones, primer semestre 2009 |  | 20 |  |  |  |  | Producción y difusión de las cifras de los hechos vitales de Nacimientos, Defunciones no Fetales y Fetales -preliminares primer semestrede 2009 . | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 29 | 14.95%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-01-02 | 2009-07-30 | 208 | Tasas de MI municipales para 2007 | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Desarrollo metodológico y estimación de la Tasa de Mortalidad Infantil a nivel municipal. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 85.58%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-01-02 | 2009-12-15 | 343 | Número de Documento con diseño metodológico |  | 1 |  |  |  |  | Diseño y Desarrollo de la primera fase del proyecto de monitoreo, evaluacion y seguimiento a la Cabalidad de las estadísticas vitales, con énfasis en MI, de la niñez, materna y perinatal. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 51.9%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-03-20 | 2009-12-15 | 265 | Número de Módulos para distribución de certificados, directorio de instituciones de salud, control de cobertura y calidad, automatizado de auditoria de informacion de nacimientos y de defunciones |  | 4 |  |  |  |  | Modernización Tecnológica de las Estadísticas Vitales | 2009-03-20 | 2009-06-30 | 100 | 37.74%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | ESTADISTICAS VITALES | MYRIAM RAQUEL CIFUENTES NOYES | 2009-03-20 | 2009-12-15 | 265 | Número de documento de la primera fase de codificación automatizada de causa de muerte |  | 1 |  |  |  |  | Desarrollo de la primera fase del sistema de codificación automatizada de casuas de muerte | 2009-03-20 | 2009-06-30 | 100 | 37.74%
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN-PRPOB | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-02-05 | 2009-06-30 | 145 | Número de proyecciones de población Total Municipal Cabecera Resto 1990-2015 | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Revisión análisis y validación de las proyecciones de población Total Municipal Cabecera resto a junio 30 para el período 1990-2015 | 2009-02-05 | 2009-06-30 | 145 | 100%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-02-05 | 2009-12-30 | 325 | Número de proyecciones de población Total Municipal Cabecera Resto por sexo y grupos de edad 1990-2010. |  | 1 |  |  |  |  | Elaboración, análisis y validación de las estimaciones y proyecciones de población Total municipal Cabecera-Resto, por sexo y grupos de edad 1990 - 2010 | 2009-02-05 | 2009-06-30 | 145 | 44.62%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 29 | Número de proyecciones de población Total municipal Cabecera - Resto, por edades simples de 0 a 6 años a 30 de junio de 2010. | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Elaboración, análisis y validación de las Proyecciones de Población Total Municipal Cabecera - Resto, por sexo y edades simples de 0-6 años a junio 30 de 2010 a certificar a DNP el 30 de junio de 2009. | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 29 | 100%
| ESTADÍSTICAS Y REGISTROS DEMOGRAFICOS | PROYECCIONES DE POBLACIÓN | Myriam Cifuentes Noyes | 2009-02-02 | 2009-05-30 | 118 | Número de proyecciones de población Total municipal, Cabecera- Resto por grupos especiales de edad y sexo para los dominios de la GEIH. (1990-2010). | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Análisis, validación y entrega a DIMPE, de las proyecciones de población Total municipal, Cabecera- Resto por grupos especiales de edad y sexo para los dominios de la GEIH (1990-2010) | 2009-02-02 | 2009-05-30 | 118 | 100%
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | MIGRACION INTERNACIONAL- EMI | Myrian Cifuentes Noyes | 2009-02-15 | 2009-11-30 | 285 | Número de Informes con los resultados de la prueba piloto ECRE. |  | 1 |  |  |  |  | Realizar las labores prepratorias para la prueba piloto | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 47.37%
|  |  |  | 2009-12-01 | 2009-12-31 | 30 | Numero de documentos elaborados |  | 1 |  |  |  |  | Elaborar el documento de resultados | 2009-12-01 | 2009-06-30 | -151 | -503.3%
|  |  |  | 2009-08-01 | 2009-10-30 | 89 | Número de anuarios |  | 1 |  |  |  |  | Elaboracion del anuario del DAS | 2009-07-22 | 2009-06-30 | -22 | -24.72% |  | Esta meta fue reprogramada (cambio de fecha de ejeccución) y aprobada por la Subdirección el 8 de julio de 2009 debido a que el DAS no entregó oportunamente la base de datos, para realizar los proceso de revisión, procesamiento de la información y posterior elaboración del Anuario
DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | GRUPOS ETNICOS (GETN) | Maria Teresesa Rojas linares | 2009-03-01 | 2009-06-26 | 115 | Número de Documentos (1) | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Documento metodologico para la elaboracion de las proyecciones de poblacion indigena en resguardos vigencia 2010 | 2009-03-01 | 2009-06-26 | 115 | 100% |  | Esta actividad se planeo para 4 meses puesto que se dependia de la disponibilidad de los insumos.
|  |  |  | 2009-03-01 | 2009-06-26 | 115 | proyeccion de poblacion | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Elaboracion de las proyecciones de poblacion indigena en resguardos vigencia 2010 | 2009-03-01 | 2009-06-26 | 115 | 100%
|  |  |  | 2009-02-01 | 2009-12-22 | 321 | Número de documentos de Caracterización |  | 1 |  |  |  |  | Taller de Capacitación en Nociones de Demografía | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 29 | 9.034% |  | Se programo la entrega de el 50% de los documentos para el primer semestre
[14 empty] | Seguimiento y monitoreo al desarrollo de las monografias | 2009-07-01 | 2009-06-30 | -1
[7 empty] | Número de documentos Sintesis de Caracterización a profundidad de 55 municipios con población afrocolombiana e indígena (2) |  | 1 |  |  |  |  | Revisión técnica , edición, socialización y publicación de un (1) documento síntesis de caracterización de 55 municipios | 2009-10-01 | 2009-06-30 | -91 |  |  | Finalizados los 15 documentos se elaboraran estos dos documentos a 22 de diciembre
|  |  |  | 2009-04-02 | 2009-12-12 | 250 | 2 talleres Regionales |  | 2 |  |  |  |  | Concertación con organizaciones Indígenas para realización de los tallaees. Preparación de insumos técnicos para los talleres. Realización de talleres | 2009-04-02 | 2009-06-30 | 88 | 35.2% |  | Se esta realizando la contratacion de los talleres y estan programados para finalizar en Diciembre.
|  |  |  | 2009-02-01 | 2009-12-22 | 321 | 3 Documentos de Caracterización de la población Afro, Indígena y Rom publicados en Web |  | 3 |  |  |  |  | Revisión crítica, correcciones y edición | 2009-02-16 | 2009-06-30 | 134 | 41.74% |  | se han incluido las actualizaciones de la informacion y esta pendiente la contratacion de la revision de un experto
|  |  |  | 2009-02-01 | 2009-12-22 | 321 | Sistema de Información población Indígena en Resguardos |  | 1 |  |  |  |  | Producción de insumos de información para el Sistema y coordinación de trabajo con la DIG | 2009-07-15 | 2009-06-30 | -15 | -4.673% |  | Se Actualizaron todos los insumos del sistema de consulta se ha construido el cabezote e interfase del aplicativo web se programo su elaboracion para diciembre 22
DIRECCION DE CENSOS Y DEMOGRAFIA -DCD | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS | REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD- DISC | Elvira Machado | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | Número de Proyectos elaborados | 1 |  | 100% |  | 100% |  | Definición del alcance y cobertura del proyecto | 2009-02-15 | 2009-03-30 | 45 | 13.68%
[14 empty] | Elaboración del proyecto | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 41.03%
|  |  |  | 2009-02-15 | 2009-12-30 | 315 | Numero de capacitaciones realizadas | 10 | 10 | 10 |  | 50% |  | Identificación de demandas | 2009-03-02 | 2009-06-30 | 118 | 35.87%
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS AMBIENTALES | INVESTIGACIONES AMBIENTALES- IAM | ANA Victoria Vega/ Monica Rodriguez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 335 | Número de Diseños Completos / Número de Diseños Programados |  | 4 | 40% |  | 10% |  | Conclusión de sector agrícola y pecuario para incorporación en ENA | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 335 | Número de Operativos Ejecutados / Número de Operativos Programados |  | 100% | 30% |  | 30% |  | Reprogramación de operativos inicialmente propuestos |  |  |  | 0%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 335 | :Número de Diseños Completos / Número de Diseños Programados |  | 4 | 60% |  | 15% |  | Diseño conceptual de las investigaciones Cambio Climático ( Mercados de Carbono, cambio uso del suelo) | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS AMBIENTALES | SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL- SIA | Ana Victoria Vega/ Monica Rodriguez | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 335 | Documento del Plan de Implementación del Sistema de Información Ambiental y Documento avance de la 1ra fase | 1 | 1 | 100% |  | 50% |  | Construir el Plan de Implementación y avanzar en la implementación de la fase 1ra. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 335 | Número de Variables y Series Estimadas/Numero de Variables y Series Programadas 2009 X 100% |  | 100% | 85% |  | 85% |  | Publicación en Web del Compendio | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
|  |  |  | 2009-08-01 | 2009-12-31 | 152 | Porcentaje de avance de acuerdo a la programación |  | 100% |  |  |  |  | Plan de Implementación y Documento de Producción de estadísticas ambientales producida por otras Entidades |  |  |  |  | Reprogramación de actividades
[6 empty] | 152 | Indicador de Cumplimiento:Número de Variables y Series Estimadas/Numero de Variables y Series Agendadas en 2009 X 100% |  | 100% |  |  |  |  | Gestión de Información de estadisticas ambientales producida por otras Entidades |  |  |  |  | Reporgramación de actividades
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 335 | Indicador de Cumplimiento:Número de Indicadores reportados interinstitucionalmente cronograma 2009 / Número de Indicadores acordados cronograma 2009 | 25% | 75% | 100% |  | 100% |  | Envio de hojas metodológicas reportadas según agenda | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES | ESTRATIFICACION -ESEC | Nlecy Araque / Raul Martinez | 2009-01-02 | 2009-12-14 | 342 | [Número de subproductos para la fecha] / [Número de subproductos programados]=[Número de subproductos para la fecha] /3 | 66.67% | 33.33% | 100% |  | 66.67% |  | Se avanzó en la preparación de la aplicación de la metodología en 8 municipios tipo, la cual incluyó las gestiones correspondientes con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC para la preparación de información. | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 52.05% | Actividad reprogramada
|  |  |  | 2009-03-15 | 2009-12-30 | 285 | [Número de subproductos para la fecha] / [Número de subproductos programados]=[Número de subproductos para la fecha] /2 | 50% | 50% | 100% |  | 50% |  | Ajuste de los manuales con base en las observaciones realizadas en 2008 | 2009-03-15 | 2009-06-30 | 105 | 36.84% | Actividad reprogramada
|  |  |  | 2009-04-01 | 2009-12-30 | 269 | [Número de subproductos para la fecha] / [Número de subproductos programados]=[Número de subproductos para la fecha] /4 | 25% | 75% | 100% |  | 25% |  | Ajustes y mantenimiento al aplicativo de estratificación fase 1 y documento visión donde se establecen los requerimientos y la arquitectura de la 2 fase | 2009-04-01 | 2009-06-30 | 89 | 33.09% | Actividad reprogramada
DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES | GEORREFERENCIACIÓN Y SISTEMA DE METADATOS- GREF | NELCY ARAQUE GARCIA CARLOS AUGUSTO MOLINA | 2009-02-02 | 2009-11-15 | 283 | Número de documentos generados |  | 100%
|  |  |  | 2009-02-15 | 2009-10-15 | 240 | (Etapas desarrolladas / 3 etapas programadas)*100 | 50% | 50% | 100% |  | 50% |  | Se obtuvo el diseño del modulo de consulta, los scripts de desarrollo, los manuales de usuario y los protocolos de pruebas para la fase II del módulo de consulta y para el sistema de seguimiento se cuenta con los documentos de conceptualización y casos de uso, Diseño de interfaces y se inició el desarrollo de las funcionalidades definidas. | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 56.25%
|  |  |  | 2009-02-15 | 2009-08-28 | 193 | (Etapas desarrolladas / 3 etapas programadas)*100 | 70% | 30% | 100% |  | 70% |  | Se avanzó en las actividades de preparación de la información, estructuración cartográfica, sectorización y empalme de 10 ciudades, quedando pendiente la asignación de códigos de AGs | 2009-02-15 | 2009-06-30 | 135 | 69.95% | Actividad Reprogramada
DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA DIRECCION TÉCNICA DE GEOESTADÍSTICA | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL USO DEL SUELO- SIUS | Nelcy Araque / Pedro Franco | 2009-11-03 | 2009-12-31 | 58 | (Modulo implementado / modulo programado)*100 | 0% | 100% | [9 empty] | Actividad Reprogramada
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 0066-00510-0000 LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-01-15 | 2009-06-16 | 151 | Documentos Diseño estadístico y metodológico | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-01-15 | 2009-06-16 | 151 | 100% |  | Se elaboraron los documentos de diseño temático, metodológico y operativo, Instrumentos de recolección y manuales
[14 empty] | Diseño cuestionario |  |  | 0
[14 empty] | Diseño operativo de campo |  |  | 0
|  |  |  | 2009-04-30 | 2009-09-30 | 150 | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-04-30 | 2009-09-30 | 150 | #VALUE!
|  |  |  | 2009-09-30 | 2009-12-31 | 90 | Informe de resultados |  | 100% |  |  |  |  | Generación de cuadros estadísticos | 2009-09-30 | 2009-12-31 | 90 | 100%
Análisis de información
Difusión de Resultados
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE CULTURA | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-01-15 | 2009-06-16 | 151 | Documentos Diseño estadístico y metodológico | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-01-15 | 2009-06-16 | 151 | 100% |  | Se elaboraron los documentos de diseño temático, metodológico y operativo, Instrumentos de recolección y manuales
[14 empty] | Diseño cuestionario |  |  | 0
[14 empty] | Diseño operativo de campo |  |  | 0
|  |  |  | 2009-03-20 | 2009-11-11 | 231 | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-03-20 | 2009-11-11 | 231 | #VALUE!
|  |  |  | 2009-11-12 | 2009-12-11 | 29 | Informe de resultados |  | 100% |  |  |  |  | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-12 | 2009-12-11 | 29 | 100%
[14 empty] | Análisis de información |  |  | 0
[14 empty] | Difusión de Resultados |  |  | 0
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL NACIONAL -EDI- | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-02-16 | 2009-07-30 | 164 | Documentos de ajuste al diseño estadístico y metodológico | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-02-16 | 2009-07-30 | 164 | 100% |  | Se elaboraron los documentos de diseño temático, metodológico y operativo, Instrumentos de recolección y manuales
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Diseño cuestionario |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Diseño operativo de campo |  |  | 0
|  |  |  | 2009-07-21 | 2009-11-13 | 112 | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-07-21 | 2009-11-13 | 112 | #VALUE!
|  |  |  | 2009-11-03 | 2009-12-31 | 58 | Informe de resultados |  | 100% |  |  |  |  | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-03 | 2009-12-31 | 58 | 100%
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Análisis de información |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Difusión de Resultados |  |  | 0
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL -EDID- | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-02-16 | 2009-07-30 | 164 | Documentos de ajuste al diseño estadístico y metodológico | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-02-16 | 2009-07-30 | 164 | 100% |  | Se elaboraron los documentos de diseño temático, metodológico y operativo, Instrumentos de recolección y manuales
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Diseño cuestionario |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Diseño operativo de campo |  |  | 0
|  |  |  | 2009-07-01 | 2009-10-16 | 105 | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-07-01 | 2009-10-16 | 105 | #VALUE!
|  |  |  | 2009-11-03 | 2009-12-31 | 58 | Informe de resultados |  | 100% |  |  |  |  | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-03 | 2009-12-31 | 58 | 100%
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Análisis de información |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Difusión de Resultados |  |  | 0
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLÍTICOS NACIONAL | ENCUESTA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ECDE- | AMANDA LUCIA SOTO | 2009-02-16 | 2009-06-30 | 134 | Documentos de ajuste al diseño estadístico y metodológico | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diseño temático y metodológico Diseño de la muestra | 2009-02-16 | 2009-06-30 | 134 | 100% |  | Se elaboraron los documentos de diseño temático, metodológico y operativo, Instrumentos de recolección y manuales
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Diseño cuestionario |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Diseño operativo de campo |  |  | 0
|  |  |  | 2009-07-01 | 2009-11-10 | 129 | Total de información recolectada/ Total programado según diseño |  | 100% |  |  |  |  | Realizar la recolección de información en el operativo de campo | 2009-07-01 | 2009-11-10 | 129 | #VALUE!
|  |  |  | 2009-11-12 | 2009-12-31 | 49 | Informe de resultados |  | 100% |  |  |  |  | Generación de cuadros estadísticos | 2009-11-12 | 2009-12-31 | 49 | 100%
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Análisis de información |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | Difusión de Resultados |  |  | 0
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | CATNB-CUENTAS ANUALES, BASE 2005, AÑO 2005, SERIE 2000-2007 | Ana Victoria Victoria / Julio Cesar Alonso Lozano/ Edgar Forero | 2009-01-01 | 2009-12-30 | 335 | Número de años calculados/ número de años programados |  | 100% | 50% |  | 50% |  | Calculo año base 2005 | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
|  | CATNB-TRIMESTRALES BASE 2000 | Ana Victoria / Henry Antonio Mendoza | 2009-01-01 | 2009-12-30 | 335 | Número de publicaciones programadas / Número de publicaciones efectuadas de las cuentas trimestrales | 2 | 2 | 2 |  | 50% |  | Calcular y publicar los resultados del PIB Trimestral IV-2008 y I de 2009 | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | CUENTAS SATELITE- CSAT | ANA Victoria Vega / Humberto Mora | 2009-01-01 | 2009-12-30 | 335 | Avance metodológico de cuenta de medio ambiente Avance metodológico de cuenta de turismo Avance metodológico de cuenta de cultura Avance metodolócio de cuenta de salud y seguridad social. |  | 100% | 50% |  | 50% |  | Recopilación de nueva información básica | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
DIRECCION TECNICA DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | CUENTAS DEPARTAMENTALES- CDPT | ANA Victoria Vega / Humberto Mora | 2009-01-01 | 2009-12-30 | 335 | Indicador de Divulgación de Cuentas Departamentales - IDCD= Numero de publicaciones de resultados divulgadas / Numero de publicaciones de resultados programadas para divulgación X 100 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Resultados publicados departamentales de 2007p | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 185 | 55.22%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | METODOLOGÍAS | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-31 | 196 | Metodologías entregadas a mercadeo / metodologías impresas | 100% | 0% | 76% |  | 76% |  | Revisión y ajuste a los documentos metodológicos de las operaciones estadísticas. | 2009-01-15 | 2009-07-31 | 196 | 100% | A través de la Dirección de Mercadeo se ha presionado a la Imprenta Nacional para que entregue la impresión de la metodologías, lo más pronto posible. | Se hace seguimiento diario para que se culmine con éxito esta actividad.
|  |  |  | 2009-06-01 | 2009-12-30 | 209 | Metodologías entregadas a mercadeo / metodologías impresas |  | 100% |  |  | 0% |  | Aprobación de las Guías Metodológicas estándar para documentación de Metodologías de registros administrativos e impresión de ultimas metodologías DANE. Oficialización de Resultados a través de prensa y Web | 2009-06-01 | 2009-12-30 | 209 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | ESTANDARIZACIÓN DE CONCEPTOS | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-06-15 | 150 | Un Documento realizado y revisado |  | 100% |  |  | 0% | 0% | Determinación de Criterios para revisión, evaluación y ajustes de la base de conceptos. | 2009-01-15 | 2009-06-15 | 150 | 100%
|  |  |  | 2009-06-01 | 2009-12-30 | 209 | Conceptos validados y conceptos cargados / conceptos planeados |  | 100% |  |  | 0% | 0% | Realizar el cargue en la base de datos de los conceptos validados | 2009-06-01 | 2009-12-30 | 209 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL - ICER | EDUARDO SARMIENTO | 2009-01-15 | 2009-07-24 | 189 | Documento final ICER II semestre 2008 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Recepción, Consolidación, revisión y análisis de información de las Direcciones Territoriales | 2009-01-15 | 2009-07-24 | 189 | 100%
|  |  |  | 2009-07-31 | 2009-12-30 | 150 | Documento para revisión ICER I primer semestre 2009 |  | 100% |  |  |  |  | Recepción, Consolidación, revisión y análisis de información de las Direcciones Territoriales | 2009-07-31 | 2009-12-30 | 150 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | LÍNEA BASE DE INDICADORES | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-20 | 2009-07-31 | 191 | - Documento marco conceptual y herramientas de recolección - Metodología para las etapas de Recolección y evaluación de información | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Investigar, analizar y documentar el de Marco conceptual, teórico y normativo | 2009-01-20 | 2009-07-31 | 191 | 100%
|  |  |  | 2009-08-03 | 2009-12-30 | 147 | Talleres realizados / Talleres planeados |  | 100% |  |  |  |  | Realización de talleres y capacitaciones | 2009-08-03 | 2009-12-30 | 147 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-31 | 196 | Documento del modelo de procesos y un manual de buenas prácticas para la producción estadística | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Investigación sobre modelo de procesos y manuales de buenas prácticas para la producción estadística | 2009-01-15 | 2009-07-31 | 196 | 100% |  | Aparte de la investigación se obtiene como avance del primer semestre de 2009 se obtienen como productos: Propuesta de código de buenas prácticas, Avances del Banco de BP Nacional y Banco de BP Internacional
|  |  |  | 2009-08-12 | 2009-12-30 | 138 | Talleres planeados/ talleres realizados |  | 100% |  |  |  |  | Preparación, diseño de talleres de difusión | 2009-08-12 | 2009-12-30 | 138
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | MAPAS DE INFORMACIÓN | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | Documento estándar para realizar Mapas de Información | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión metodológica y conceptual para la estructuración de mapas de información | 2009-01-15 | 2009-06-30 | 165 | 100%
|  |  |  | 2009-06-30 | 2009-12-30 | 180 | Mapas de información realizados / mapas de información planeados |  | 100% |  |  |  |  | Recolección, verificación, consolidación y análisis de información sobre el sector fase I, II y III | 2009-06-30 | 2009-12-30 | 180 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES - NyC | MARTHA HELENA ARIZA | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | Documento de Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia versión PRELIMINAR. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Traducir, conformar base informativa, diagnóstico integral, soporte técnico, propuesta de adaptación preliminar. | 2009-02-02 | 2009-06-30 | 148 | 100%
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 4 Tablas Correlativas CIIU Rev. 4 A.C. Avance tablas correlativas CPC 2 A.C. por secciones trabajadas. 2 Tablas Correlativas de la CIIU 08. 4 Tablas Correlativas de actualizadas según expedición de decretos modificatorios comercio exterior | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Estudio y análisis estructura clasificaciones a correlacionar, interpretación de categorías (actividad económica) a homologar , establecer correlación | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 100%
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | Documento con avance de secciones de la Clasificación Central de Productos versión 2 Adaptada para Colombia PRELIMINAR. | 30% | 70% | 30% |  | 30% |  | Traducir, conformar base informativa, diagnóstico integral, soporte técnico, propuesta de adaptación preliminar. | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 100%
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | Documento de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Actualizada para Colombia versión PRELIMINAR. De acuerdo a los envíos oficiales de la OIT. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Traducir, conformar base informativa, diagnóstico integral, soporte técnico, propuesta de adaptación preliminar. | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 100%
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 2 Tablas Correlativas de la CIIU 08. 4 Tablas Correlativas de actualizadas según expedición de decretos modificatorios comercio exterior | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Estudio y análisis estructura clasificaciones a correlacionar, interpretación de categorías (ocupaciones) a homologar , establecer correlación | 2009-02-02 | 2009-12-31 | 329 | 100%
|  |  |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | ∑ Fecha respuesta requerimientos - fecha recepción requerimientos / número total requerimientos | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Definir tipo de capacitación o asesoría, preparar tema, coordinar logística, desarrollo de la capacitación, preparar respuesta, revisar y ajustar, entregar a usuarios vía Orfeo o e-mail.. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 360 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-05-15 | 120 | Documento de Metodología de planificación Institucional y Sectorial actualizada | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Revisión y actualización de la metodología de planificación Institucional y Sectorial | 2009-01-15 | 2009-05-15 | 120 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | MEJORAMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-10 | 175 | Metodología versión preliminar de fortalecimiento de registros administrativos. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Consolidación, revisión y validación de Metodologías para el mejoramiento de Registros Administrativos | 2009-01-15 | 2009-07-10 | 175 | 100%
|  |  |  | 2009-07-10 | 2009-12-30 | 170 | Documento metodológico puesto en WEB |  | 100% |  |  |  |  | Consolidación y difusión de Metodologías para el mejoramiento de Registros Administrativos | 2009-07-10 | 2009-12-30 | 170 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS - PENDES 2009 | JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ | 2009-01-01 | 2009-02-05 | 34 | Diseño Metodológico elaborado | 100% |  | 100% |  |  |  | Diseño estadístico, sensibilizaciones a entidades, diseño operativo | 2009-01-01 | 2009-02-05 | 34 | 100%
|  |  |  | 2009-04-15 | 2009-10-15 | 180 | Total de información recolectada/total programada | 100% |  | 75% |  |  |  | Operativo de Campo | 2009-04-15 | 2009-10-15 | 180 | 100%
|  |  |  | 2009-04-15 | 2009-12-15 | 240 | Informes por sector elaborados / Informes por sector programados |  | 100% |  |  |  |  | Análisis y diagnostico de información, elaboración de mesas sectoriales. Diseño y formulación del Plan | 2009-04-15 | 2009-12-15 | 240 | 100%
|  |  |  | 2009-12-15 | 2009-12-30 | 15 | Documentos aprobados y difundidos |  | 100% |  |  |  |  | Documentos de Operaciones Estadísticas por sector, entidad y tipo de O.E. Plan Estadístico | 2009-12-15 | 2009-12-30 | 15 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO PARA EL APOYO TERRITORIAL - SIEAT | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-01-15 | 2009-07-10 | 175 | Desarrollo del sistema operativo SIET / Desarrollo planeado | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Desarrollo de módulos, interfaz usuarios, procedimientos para recopilación pruebas y ajustes | 2009-01-15 | 2009-07-10 | 175 | 100%
|  |  |  | 2009-07-10 | 2009-12-30 | 170 | Indicadores cargados al sistema / cargue de indicadores planeado |  | 100% |  |  |  |  | Realizar el cargue de indicadores prioritarios según necesidades | 2009-07-10 | 2009-12-30 | 170 | 100%
|  |  |  | 2009-07-10 | 2009-12-30 | 170 | Capacitaciones realizadas / capacitaciones planeadas |  | 100% |  |  |  |  | Capacitación a Municipios e implementación del SIEAT en carácter de prueba | 2009-07-10 | 2009-12-30 | 170 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO ESTADÍSTICO TERRITORIAL -EFET- | ANA ZORAIDA QUINTERO | 2009-02-02 | 2009-12-18 | 316 | Número de kits de herramientas entregados / número de kits de herramientas planificados |  | 100% |  |  |  |  | Se realiza el diseño del folleto, cartilla y documentos que forman parte de los KITS | 2009-02-02 | 2009-12-18 | 316 | 100% |  | Se realizó reprogramación de esta actividad en el SPGI por que se definió en compañía de la Dirección de Mercadeo la elaboración de una serie de cuadernillos tipo pocket, los cuales son de mayor aceptación y utilidad para los usuarios Por lo cual no se entregara el kit de herramientas planeado en un inicio.
|  |  |  | 2009-02-02 | 2009-03-20 | 48 | No. Metodologías elaboradas / No. metodologías planificadas | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Diseño de metodologías, cartillas, instrumentos y herramientas | 2009-02-02 | 2009-03-20 | 48 | 100% |  | Se elaboró la metodología para EFET y se encuentra disponible en la Web del SEN .
|  |  |  | 2009-03-24 | 2009-10-24 | 210 | No. Seminarios realizados / no. seminarios planificados |  | 100% |  |  |  |  | Realización e Implementación de los seminarios territoriales a efectuarse en 6 ciudades capitales de 6 departamentos. Una visita en el primer semestre y una segunda, en el segundo semestre | 2009-03-24 | 2009-10-24 | 210 | 100%
|  |  |  | 2009-10-01 | 2009-12-31 | 90 | Consultas realizadas en la página web |  | 100% |  |  |  |  | Seguimiento de la implementación de EFET | 2009-10-01 | 2009-12-31 | 90 | 100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON PLANIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL | BASE DE METADATOS - PAD | JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ | 2009-01-15 | 2009-06-09 | 144 | Herramienta diseñada, ajustada y aprobada | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Definición de instrumentos y herramientas adecuadas | 2009-01-15 | 2009-06-09 | 144 | 100% |  | Plantilla DDI (iniciativa de Documentación de Datos), articulada con las metodologías DANE
|  |  |  | 2009-06-09 | 2009-11-13 | 154 | Operaciones estadísticas con documentos elaborados / operaciones estadísticas documentadas |  | 100% |  |  |  |  | Elaboración de los documentos resumen y archivo necesarios por operación estadística documentada | 2009-06-09 | 2009-11-13 | 154 | 100%
|  |  |  | 2009-11-10 | 2009-12-30 | 50 | operaciones estadísticas documentadas difundidas / operaciones estadísticas planeadas a documentar |  | 100% |  |  |  |  | Documentación de operaciones estadísticas en el Archivo Nacional de Datos | 2009-11-10 | 2009-12-30 | 50 | 100%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | Informes | Daniel Alam Diab | 2009-05-15 | 2009-07-30 | 75 | Informes Generados Preliminar de 2009( DANE y FONDANE) | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud diferentes áreas involucradas, Analisis y consolidación de la información | 2009-05-15 | 2009-06-30 | 45 | 60%
|  |  |  | 2009-06-15 | 2009-08-30 | 75 | Informe |  | 1 |  |  | 0% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-06-15 | 2009-06-30 | 15 | 20%
|  |  |  | 2009-06-15 | 2009-07-15 | 30 | Informe | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-06-15 | 2009-06-30 | 15 | 50%
|  |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-30 | 29 | Docuemento actualizado | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Analisis de necesidades y consolidacion del anteproyecto de funcionamiento de 2010 y elaboracion del mismo | 2009-03-01 | 2009-03-30 | 29 | 100%
|  |  |  | 2009-03-15 | 2009-04-30 | 45 | Docuemento actualizado | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Analisis de necesidades, elaboración y consolidacion del anteproyecto de inversión para el 2010, cargue de la infoermacion del MGMP para inversion por entidad y por sector | 2009-03-15 | 2009-04-30 | 45 | 100%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | PROGRAMACION PRESUPUESTAL | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-03-31 | 89 | Archivos por investigacion actualizados y areas inherentes al proceso estadistico/ archivos por investigacion y areas inherentes al proceso estadistico programadas | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Revisión de las programaciones y cargue en el servidor tayrona del costeo de cada investigacion y area inherente al proceso estadistico | 2009-01-02 | 2009-03-31 | 89 | 100%
OFICINA DE PLANEACION Y AREAS MISIONALES | AREA SOPORTE | PLANES | Daniel Alam Diab | 2009-01-01 | 2009-03-31 | 90 | Estructuración del Plan | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-01-01 | 2009-03-31 | 90 | 100%
|  |  |  | 2009-02-01 | 2009-03-31 | 60 | Estructuracion del Plan | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-02-01 | 2009-03-31 | 60 | 100%
OFICINA DE PLANEACION | AREA SOPORTE | Seguimiento | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Proyectos actualizados / proyectos registrados | 100% |  | 100% |  | 100% |  | CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SIGOB Y GENERACIÓN DE REPORTES | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | PROYECTOS ACTUALIZADOS / PROYECTOS REGISTRADOS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | CARGUE DE INFORMACIÓN EN SPI POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-02-01 | 2009-12-31 | 330 | Informes presentados/ Cuatro informes programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | CRUCE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVIDOR TAYORNA CON LA INFORMACION DEL SIIF | 2009-02-01 | 2009-06-30 | 149 | 45.15%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | EVALUACIONES | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | AREAS EVALUADAS SOBRE EL TOTAL DE AREAS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | PROGRAMACIONES - PLAN OPERATIVO ANUAL | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
[14 empty] | EVALUACIONES MENSUALES | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 50%
[14 empty] | GENERACION DE REPORTES Y DIVULGACION DE RESULTADOS | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 50%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2005 - SGC - NTCGP 1000:2004) | Daniel Alam Diab | 2009-04-15 | 2010-01-31 | 286 | # de informes | 1 | 1 | 1 |  | 50% |  | Elaboración informe semestral | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26.22%
[7 empty] | Número de reuniones realizadas en el semestre/ reuniones programadas en el semestre | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Asesoría, acompañamiento y evaluación a territoriales y subsedes en los temas de MECI Y SGC | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26%
[7 empty] | Campañas realizadas en el semestre / Campañas programas en el semestrre | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Diseño y desarrollo de campañas sensibilización | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | SEGUIMIENTO AS LOS INDICADORES DE GESTIOSN VISTOS DESDE EL TABLERO DE CONTROL | Daniel Alam Diab | 2009-04-15 | 2010-01-31 | 286 | # de informes | 12 | 32 | 100% |  | 100% |  | Elaboración | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26.22%
GRUPO ÁREA PRESUPUESTO | SOPORTE FINANCIERO | GESTION PRESUPUESTAL | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | DANE FUNCIONAMIENTO = PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ (PRESUPUESTO ASIGNADO X FACTOR DE PONDERACION) | 45% | 55% | 41% |  | 41% |  | REGISTRAR COMPROMISOS PRESUPUESTALES EN EL SISTEMA, SEGUIMIENTO ANALISIS Y LIBERACIONES DE LOS COMPROMISOS ACUMULADOS CON DIRECCIONES TECNICAS | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 49.86%
|  |  | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | DANE INVERSION = PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ (PRESUPUESTO ASIGNADO X FACTOR DE PONDERACION) | 55% | 45% | 54% |  | 54% |  |  | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 49.86%
|  |  | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | FONDANE FUNCIONAMIENTO = PRESUPUESTO COMPROMETIDO/ (PRESUPUESTO ASIGNADO X FACTOR DE PONDERACION) | 40% | 60% | 35% |  | 35% |  |  | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
|  |  | Juan Edilberto Garcia/ Jorge Mora/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | TOTAL PAC UTILIZADO/ TOTAL PAC ASIGNADO | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | COMITES DE MODIFICACIONES Y DE APLAZAMIENTO | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
GRUPO ÁREA CONTABILIDAD | SOPORTE FINANCIERO | GESTION CONTABLE | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | INFORMES ENTREGADOS A TIEMPO /INFORMES PROGRAMADOS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO CONTABLE Y PERMANENTE SEGUIMIENTO PARA LA OPORTUNA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACION. | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50% |  | Este porcentaje es bajo porque el indicador se implemento a partir del mes de mayp y se ejecuto en el mes de Junio.
|  |  | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | INFORMES RECIBIDOS A TIEMPO/ INFORMES PROGRAMADOS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | COORDINACION CON LAS DIFERENTES TERRITORIALES Y DEPENDENCIAS INTERNAS DEL DANE, PERMANENTE SEGUIMIENTO PARA LA OPORTUNA RECEPCIÓN DE LA INFORMACION. | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50% |  | Este porcentaje es bajo porque el indicador se implemento a partir del mes de mayp y se ejecuto en el mes de Junio.
GRUPO ÁREA PROYECTOS ESPECIALES | AREA SOPORTE | PROYECTOS ESPECIALES | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Total de recursos aprobados BID/Total recursos desembolsados BID | 45% | 55% | 45% |  | 45% |  | Planeación y preparación de los informes de gestión, de cierre de vigencia y liquidación final de los convenios suscritos con la Banca Multilateral. | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
|  |  | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Total recursos aprobados Fondo Rotatorio/Total recursos ejecutados Fondo Rotatorio | 45% | 55% | 45% |  | 45% |  | Preparación de informes finales del fondo rotatorio del BID y justificacion final y cierre del Fondo, liquidación final de convenios. | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
|  |  | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Total recursos operadores externos/Total recursos ejecutados operadores externos | 45% | 55% | 4500% |  | 4500% |  | Seguimiento y control mensual a la ejecución presupuestal y contable a los operadores externos y manejo y cierre del proyecto | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
|  |  | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Un (1) Informe de evaluación de la Auditoria para el cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Homologación y reclasificación de los registros contables y cuentas de inversión social diferidas | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
GRUPO ÁREA TESORERIA | SOPORTE FINANCIERO | GESTION TESORERIA | JAVIER CALVACHY / ALVARO A. RENTERIA | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | No. PAGOS REALIZADOS / CUENTAS RECIBIDAS | 90% | 10% | 90% |  | 90% |  | Seguimiento continuo al tramite de la cuenta. Unificacion de criterios con las diferentes dependencias para el proceso de liquidacion y pago de las cuentas. | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | MONTO INVERTIDO / MONTO A INVERTIR | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Monitoreo continuo de Información bancaria. Seguimiento a convenios celebrados por Fondane | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50%
GRUPOÁREA CENTRAL DE CUENTAS |  | GESTION TESORERIA | Javier Calvache/Evidalia Ardila/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | TIEMPO REAL UTILIZADO EN EL PROCESO / TIEMPO PROGRAMADO | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | 1) Revisión de documentación soporte 2) Seguimiento y sensibilización a interventores y contratistas. 3) Liquidación de las cuentas | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50% |  | Gracias a la optimizacion del tiempo del proceso de liquidacion, se logro mejorara el tiempo del proceso. Este indicador se tomo desde el mes de abril
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | No. DE CUENTAS DEVUELTAS POR INCONSISTENCIAS / No. DE CUENTAS RADICADAS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Revisión a la documentacion de las cuentas recepcionadas para pago | 2009-01-02 | 31/06/09 | 179 | 50% |  | Notamos que durante el semestre han disminuido notablemente las inconsistencias debido a la colaboracion oportuna de los contratistas, en la respuesta de la solicitudes.
Oficina de Control Interno | Area de Apoyo | Gestión de Control Interno Y Recursos Humanos | Oscar Eduardo Fuentes | 2009-04-01 | 2009-11-30 | 239 | Plan de Capacitación elaborado | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Hacer un inventario con todos los aplicativos de la Entidad. Indagar con los funcionarios de diferentes dependencia las necesidades que se tiene al respecto. Convocar a una reunión a Sistemas para hacer la solicitud formal de las capacitaciones. Elaborar en coordinación con recursos Humanos el plan de capacitación. | 01/04/2009 13/04/2009 21/04/2009 22/04/2009 | 03/04/2009 20/04/2009 21/04/2009 30/04/2009 | 2 7 1 8 | 100% |  | Se hizo el inventario de los aplicativos que más se utilizan en la Entidad. Se consultó con los funcionarios de las diferentes dependencias las necesidades de capacitación.
Oficina de Control Interno | Area de Apoyo | Publicacion y Presentacion en DANENET | Oscar Eduardo Fuentes | 2009-04-01 | 2009-11-30 | 239 | Reuniones de capacitaciones realizadas / reuniones de capacitaciones programadas. | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Hacer un inventario de todos los Comités que están creados en la Entidad. Definir un cronograma de capacitaciones con las diferentes áreas. Convocar a los servidores a las capacitaciones. Realizar las capacitaciones. Finalizadas las capacitaciones presentar un informe a la Dirección con el resultado de éstas. | 01/04/2009 15/04/2009 23/04/2009 01/05/2009 27/11/2009 | 03/04/2009 22/04/2009 30/11/2009 20/11/2009 27/11/2009 | 2 7 217 1 | 100% |  | Se hizo el inventario de todos los Comités que están creados en la Entidad. Se definieron las capacitaciones con los Secretarios Técnicos de los Comités. Se convocó a los servidores a las capacitaciones. Se realizaron las capacitaciones. Se presentó un informe a la Dirección con el resultado de la evaluación.
Formulas:
Fecha Inicial (dd-mmm-aa) = +[METAS]
Fecha Inicial (dd-mmm-aa) = [TIEMPO PROGRAMADO]
Note on A6: Establecer las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Administrativa, Oficina de Sistemas, contratación, compras, etc.
Note on B6: Hace referencia a un conjunto coherente de operaciones y acciones orientadas al logro de objetivos determinados. Los proyectos que contempla aquí, hacen referencia a los proyectos de inversión
Note on C6: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes y proyectos .
Note on D6: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on E6: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on M49: dane:
Note on O6: Considera las actividades y el tiempo en que se ejecuta o llevará a cabo los planes de acción u operativos, estableciendo las mismas actividades planteadas en la formulación.
Note on S6: Es el porcentaje del tiempo transcurrido a la fecha del informe de cada actividad, respecto al tiempo total programado para la misma. Resulta de dividir el tiempo de ejecución en el periodo sobre el tiempo total programado en el año

## PLANEACION
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE
FORMATO PARA SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2009
P E R I O D O D E S E G U I M I E N T O (dd-mmm- aa) |  |  | DEL : | 2009-01-01 |  |  |  | AL : | 2009-06-30
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |  |  | (F) | (G) |  | (H) |  | (I) |  | (J) |  |  |  | (K) | (L) | (M)
ÁREAS INVOLUCRADAS | NOMBRE DEL PROYECTO - ÁMBITO Ó AREA DE GESTIÓN | NOMBRE INVESTIGACIÓN / TEMA Ó AREA ESPECIFICA | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | INDICADOR | METAS |  | LOGRO |  | AVANCE DE EJECUCION EN METAS |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  | AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO | ACCIONES CORRECTIVAS (Descripción) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
|  |  |  | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | Descripción | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | Informes | Daniel Alam Diab | 2009-05-15 | 2009-07-30 | 75 | Informes Generados Preliminar de 2009( DANE y FONDANE) | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud diferentes áreas involucradas, Analisis y consolidación de la información | 2009-05-15 | 2009-06-30 | 45 | 60%
|  |  |  | 2009-06-15 | 2009-08-30 | 75 | Informe |  | 1 |  |  | 0% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-06-15 | 2009-06-30 | 15 | 20%
|  |  |  | 2009-06-15 | 2009-07-15 | 30 | Informe | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-06-15 | 2009-06-30 | 15 | 50%
|  |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-30 | 29 | Docuemento actualizado | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Analisis de necesidades y consolidacion del anteproyecto de funcionamiento de 2010 y elaboracion del mismo | 2009-03-01 | 2009-03-30 | 29 | 100%
|  |  |  | 2009-03-15 | 2009-04-30 | 45 | Docuemento actualizado | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Analisis de necesidades, elaboración y consolidacion del anteproyecto de inversión para el 2010, cargue de la infoermacion del MGMP para inversion por entidad y por sector | 2009-03-15 | 2009-04-30 | 45 | 100%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | PROGRAMACION PRESUPUESTAL | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-03-31 | 89 | Archivos por investigacion actualizados y areas inherentes al proceso estadistico/ archivos por investigacion y areas inherentes al proceso estadistico programadas | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Revisión de las programaciones y cargue en el servidor tayrona del costeo de cada investigacion y area inherente al proceso estadistico | 2009-01-02 | 2009-03-31 | 89 | 100%
OFICINA DE PLANEACION Y AREAS MISIONALES | AREA SOPORTE | PLANES | Daniel Alam Diab | 2009-01-01 | 2009-03-31 | 90 | Estructuración del Plan | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-01-01 | 2009-03-31 | 90 | 100%
|  |  |  | 2009-02-01 | 2009-03-31 | 60 | Estructuracion del Plan | 1 |  | 1 |  | 100% |  | Solicitud, analisis y consolidación, y presentacion de la información | 2009-02-01 | 2009-03-31 | 60 | 100%
OFICINA DE PLANEACION | AREA SOPORTE | Seguimiento | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Proyectos actualizados / proyectos registrados | 100% |  | 100% |  | 100% |  | CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SIGOB Y GENERACIÓN DE REPORTES | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | PROYECTOS ACTUALIZADOS / PROYECTOS REGISTRADOS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | CARGUE DE INFORMACIÓN EN SPI POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-02-01 | 2009-12-31 | 330 | Informes presentados/ Cuatro informes programados | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | CRUCE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVIDOR TAYORNA CON LA INFORMACION DEL SIIF | 2009-02-01 | 2009-06-30 | 149 | 45.15%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | EVALUACIONES | Daniel Alam Diab | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | AREAS EVALUADAS SOBRE EL TOTAL DE AREAS | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | PROGRAMACIONES - PLAN OPERATIVO ANUAL | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
[14 empty] | EVALUACIONES MENSUALES | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 50%
[14 empty] | GENERACION DE REPORTES Y DIVULGACION DE RESULTADOS | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 50%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2005 - SGC - NTCGP 1000:2004) | Daniel Alam Diab | 2009-04-15 | 2010-01-31 | 286 | # de informes | 1 | 1 | 1 |  | 50% |  | Elaboración informe semestral | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26.22%
[7 empty] | Número de reuniones realizadas en el semestre/ reuniones programadas en el semestre | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Asesoría, acompañamiento y evaluación a territoriales y subsedes en los temas de MECI Y SGC | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26%
[7 empty] | Campañas realizadas en el semestre / Campañas programas en el semestrre | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  | Diseño y desarrollo de campañas sensibilización | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26%
OFICINA DE PLANEACION, AREAS MISIONALES Y DE APOYO | AREA SOPORTE | SEGUIMIENTO AS LOS INDICADORES DE GESTIOSN VISTOS DESDE EL TABLERO DE CONTROL | Daniel Alam Diab | 2009-04-15 | 2010-01-31 | 286 | # de informes | 12 | 32 | 100% |  | 100% |  | Elaboración | 2009-04-15 | 2009-06-30 | 75 | 26.22%
Note on A6: Establecer las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Administrativa, Oficina de Sistemas, contratación, compras, etc.
Note on B6: Hace referencia a un conjunto coherente de operaciones y acciones orientadas al logro de objetivos determinados. Los proyectos que contempla aquí, hacen referencia a los proyectos de inversión
Note on C6: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes y proyectos .
Note on D6: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on E6: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on O6: Considera las actividades y el tiempo en que se ejecuta o llevará a cabo los planes de acción u operativos, estableciendo las mismas actividades planteadas en la formulación.
Note on S6: Es el porcentaje del tiempo transcurrido a la fecha del informe de cada actividad, respecto al tiempo total programado para la misma. Resulta de dividir el tiempo de ejecución en el periodo sobre el tiempo total programado en el año

## FINANCIERA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE
FORMATO PARA SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2009
P E R I O D O D E S E G U I M I E N T O (dd-mmm- aa) |  |  | DEL : | 2009-01-01 |  |  |  | AL : | 2009-06-30
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |  |  | (F) | (G) |  | (H) |  | (I) |  | (J) |  |  |  | (K) | (L) | (M)
ÁREAS INVOLUCRADAS | NOMBRE DEL PROYECTO - ÁMBITO Ó AREA DE GESTIÓN | NOMBRE INVESTIGACIÓN / TEMA Ó AREA ESPECIFICA | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | INDICADOR | METAS |  | LOGRO |  | AVANCE DE EJECUCION EN METAS |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  | AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO | ACCIONES CORRECTIVAS (Descripción) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
|  |  |  | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | Descripción | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días
GRUPO ÁREA PRESUPUESTO | SOPORTE FINANCIERO | GESTION PRESUPUESTAL | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Jorge Mora | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Juan Edilberto Garcia/ Jorge Mora/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
GRUPO ÁREA SIIF Y PAC | AREA SOPORTE | GESTIÓN SIIF | JJuan Edilberto Garcia/ Jorge Mora/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
GRUPO ÁREA CONTABILIDAD | SOPORTE FINANCIERO | GESTION CONTABLE | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Gustavo España / Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
GRUPO ÁREA PROYECTOS ESPECIALES | AREA SOPORTE | PROYECTOS ESPECIALES | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  | Libardo Ospina / Alvaro renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
GRUPO ÁREA TESORERIA | SOPORTE FINANCIERO | GESTION TESORERIA | JAVIER CALVACHY / ALVARO A. RENTERIA | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31
GRUPOÁREA CENTRAL DE CUENTAS |  | GESTION TESORERIA | Javier Calvache/Evidalia Ardila/ Alvaro Renteria | 2009-01-02 | 2009-12-31
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31
Note on A6: Establecer las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Administrativa, Oficina de Sistemas, contratación, compras, etc.
Note on B6: Hace referencia a un conjunto coherente de operaciones y acciones orientadas al logro de objetivos determinados. Los proyectos que contempla aquí, hacen referencia a los proyectos de inversión
Note on C6: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes y proyectos .
Note on D6: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on E6: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on O6: Considera las actividades y el tiempo en que se ejecuta o llevará a cabo los planes de acción u operativos, estableciendo las mismas actividades planteadas en la formulación.
Note on S6: Es el porcentaje del tiempo transcurrido a la fecha del informe de cada actividad, respecto al tiempo total programado para la misma. Resulta de dividir el tiempo de ejecución en el periodo sobre el tiempo total programado en el año

## modernizacion secretaria genera
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE
FORMATO PARA SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2009
P E R I O D O D E S E G U I M I E N T O (dd-mmm- aa) |  |  | DEL : | 2009-01-01 |  |  |  | AL : | 2009-06-30
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |  |  | (F) | (G) |  | (H) |  | (I) |  | (J) |  |  |  | (K) | (L) | (M)
ÁREAS INVOLUCRADAS | NOMBRE DEL PROYECTO - ÁMBITO Ó AREA DE GESTIÓN | NOMBRE INVESTIGACIÓN / TEMA Ó AREA ESPECIFICA | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | INDICADOR | METAS |  | LOGRO |  | AVANCE DE EJECUCION EN METAS |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  | AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO | ACCIONES CORRECTIVAS (Descripción) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
|  |  |  | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | Descripción | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días
SECRETARÍA GENERAL / ÁREA ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD | Efraín Colmenares | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Mantener la infraestructura física y garantizar la sostenibilidad | 100% | 100% |  |  | 0% |  | 1.- Mantenimiento red eléctrica regulada y normal Sede Central | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178 | 49.58%
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 100% | 10% |  |  | 0% |  | 2.- Mantenimiento planta telefónica Sede Central | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  | 3,- Mantenimiento red de detección de incendios Sede Central | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  | 4,- Readecuación y mantenimiento Casa esmeralda | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  | 5,1,- Conservación infraestructura física Sede Central (Hidráulicos y sanitarios, iluminación, cerrajería en general) | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  | 5,2,- Conservación infraestructura física Sede Central (Muros en general, cielos rasos, ventanería aluminios, carpintería metálica, pisos teka y escaleras, cubiertas y domos) | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  | 6,- Adecuación central de monitoreo | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
|  |  |  | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  | 7,- Adquisición insumos eléctricos, hidráulicos, sanitarios y materiales de construcción | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
SECRETARÍA GENERAL / ÁREA ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA NACIONAL | REMODELACION DE ESPACIOS FISICOS | Efraín Colmenares | 2009-01-02 | 2009-12-31 | 359 | Obra Física DANE Central | 100% | 100% |  |  | 0% |  | Culminación remodelación sede Central y Territoriales | 2009-01-02 | 2009-06-30 | 178
Note on A6: Establecer las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Administrativa, Oficina de Sistemas, contratación, compras, etc.
Note on B6: Hace referencia a un conjunto coherente de operaciones y acciones orientadas al logro de objetivos determinados. Los proyectos que contempla aquí, hacen referencia a los proyectos de inversión
Note on C6: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes y proyectos .
Note on D6: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on E6: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on O6: Considera las actividades y el tiempo en que se ejecuta o llevará a cabo los planes de acción u operativos, estableciendo las mismas actividades planteadas en la formulación.
Note on S6: Es el porcentaje del tiempo transcurrido a la fecha del informe de cada actividad, respecto al tiempo total programado para la misma. Resulta de dividir el tiempo de ejecución en el periodo sobre el tiempo total programado en el año

## CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE
FORMATO PARA SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2009
P E R I O D O D E S E G U I M I E N T O (dd-mmm- aa) |  |  | DEL : | 2009-01-01 |  |  |  | AL : | 2009-06-30
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |  |  | (F) | (G) |  | (H) |  | (I) |  | (J) |  |  |  | (K) | (L) | (M)
ÁREAS INVOLUCRADAS | NOMBRE DEL PROYECTO - ÁMBITO Ó AREA DE GESTIÓN | NOMBRE INVESTIGACIÓN / TEMA Ó AREA ESPECIFICA | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO |  |  | INDICADOR | METAS |  | LOGRO |  | AVANCE DE EJECUCION EN METAS |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  | AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO | ACCIONES CORRECTIVAS (Descripción) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
|  |  |  | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días |  | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | Descripción | Fecha Inicial (dd-mmm-aa) | Fecha Final (dd-mmm-aa) | No. de Días
Oficina de Control Interno | Area de Apoyo | Gestión de Control Interno Y Recursos Humanos | Oscar Eduardo Fuentes | 2009-04-01 | 2009-11-30
Oficina de Control Interno | Area de Apoyo | Publicacion y Presentacion en DANENET | Oscar Eduardo Fuentes | 2009-04-01 | 2009-11-30
Note on A6: Establecer las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Administrativa, Oficina de Sistemas, contratación, compras, etc.
Note on B6: Hace referencia a un conjunto coherente de operaciones y acciones orientadas al logro de objetivos determinados. Los proyectos que contempla aquí, hacen referencia a los proyectos de inversión
Note on C6: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes y proyectos .
Note on D6: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on E6: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on O6: Considera las actividades y el tiempo en que se ejecuta o llevará a cabo los planes de acción u operativos, estableciendo las mismas actividades planteadas en la formulación.
Note on S6: Es el porcentaje del tiempo transcurrido a la fecha del informe de cada actividad, respecto al tiempo total programado para la misma. Resulta de dividir el tiempo de ejecución en el periodo sobre el tiempo total programado en el año