## PAN ANTICORRUPCIÓN - PAAC_2022
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 Versión 3 - Fecha de Publicación: 02 de mayo de 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción publicado | C1-1 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La buena gestión del riesgo en la entidad previne los posibles actos de corrupción y dan cuenta de las acciones preventivas que se realizan en busca de una mayor trasparencia en la gestión | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 15975780.4
|  | C1-2 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | C1-3 | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-09-30 | [5 empty] | 0 | 31294127.2
|  | C1-4 | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | Oficina de Control Interno | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-12-30 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
Componente 2: Racionalización de trámites | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Racionalización de trámites | Una (1) revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | C2-1 | Un (1) monitoreo de la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) aporta indirectamente a la estrategia de accesibilidad dado que contempla acciones de comunicación orientadas a nuestros grupos de interés. | 9. Racionalización de trámites | 0 | 25029360.4
|  | C2-2 | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina de Control Interno | 50% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
|  | C2-3 | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de tramites y el procedimiento, finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-08-31 | [5 empty] | 0 | 43500000
|  | C2-4 | Un (1) reporte de identificación de los trámites y OPAS sujetos a creación, simplificación, supresión y reforma en respuesta al (Decreto 2106 de 2019), finalizado | Direcciones Técnicas | 0% | 50% | 100% | 2022-05-02 | 2022-12-30 | [5 empty] | 0 | 60000000
Componente 3: Rendición de Cuentas | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE | C3-1 | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 66% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Directo | Las publicaciones en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE aporta al 100% en el cumplimiento de las estrategia PEI_E15 en la creación de nuevos canales de comunicación. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 20451600 | 0
| Una (1) planeación y ejecución de rendición de cuentas 2022 (con base en la estrategia de rendición de cuentas finalizada y aprobada) e información para el empalme, publicada. | C3-2 | Una (1) formulación de la estrategia de rendición de cuentas 2022, finalizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-01 | 2022-02-28 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | 25219821.28
|  | C3-3 | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022, publicado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-30
| Publicaciones de documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas | C3-4 | Documentos metodológicos publicados. | Censo Económico | 20% | 55% | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La publicación de Documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas aportará 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. De acuerdo con el principio de transparencia de la información presentada a partir de los documentos metodológicos para llevar a cabo el Censo Económico. | 16. Gestión de la información estadística | 0 | 6068739.6
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | C3-5 | Seis (6) reportes cada uno mensual (diciembre 2021 y enero a mayo 2022), finalizado. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 67101151.8
|  | C3-6 | Seis (6) reportes cada uno mensual (junio a noviembre 2022), finalizado. |  | 0% | 0% | 100% | 2022-06-15 | 2022-12-15
| Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los medios para la divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas y de información pública, implementada | C3-7 | Un (1) documento con la estrategia del plan de comunicación con la definición de las actividades de conformidad con la el proyecto de inversión No. periodo 2022. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Directo | Esta meta contribuye en un 100% al indicador "Grupos de interés que usan información estadística en sus programas, planes, proyectos, estrategias o políticas", que hace parte del objetivo Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 513433510 | 110983478.4
|  | C3-8 | Un informe con la implementación de la estrategia. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-04-02 | 2022-12-15
| Una (1) audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 - 2022 | C3-9 | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 -2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-08-01 | 2022-10-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4
| Una (1) consulta pública de los instrumentos de planeación de la gestión pública 2021 | C3-10 | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en página web del DANE e Intranet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2022-01-03 | 2020-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La consulta publica hace parte de los instrumentos de comunicación externa de las entidades publicas hacia los ciudadanos y grupos de interés, de esta forma, se consolidan puentes de interlocución, y evaluación de la gestión. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta. | C3-11 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el primer cuatrimestre | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 2620766.4
|  | C3-12 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el segundo cuatrimestre |  | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 2022-06-30
|  | C3-13 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el tercer cuatrimestre |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas publicado. | C3-14 | Una (1) publicación en la página web del DANE de los resultados de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 0% | 100% | 2022-10-15 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna, promoviendo su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4547770.2
|  | C3-15 | Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas 2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4
|  | C3-16 | Un (1) informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Control Interno | 0% | 66% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-15 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2026 a través de la implementación de las políticas de MIPG (servicio al ciudadano, racionalización de tramites, transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas), formulado | C4-1 | Un (1) documento con la formulación de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, finalizado y aprobado por la dirección | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal Líderes de Política MIPG | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-05-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2030 aporta indirectamente a la gestión pública admirable dado que contempla acciones relacionadas con el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación - MIPG | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 0 | 46441985.68
|  | C4-2 | Ejecución de las acciones concertadas dentro de los PMU, para la implementación de las Políticas de MIPG |  | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-12-30
|  | C4-3 | Un (1) plan de acción de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, puesto en marcha |  | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-12-31
|  | C4-4 | Una (1) política de participación ciudadana para la gestión institucional 2022-2030, formulada. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 100% | 100% | 16/05/2022 | 2022-06-16 | [5 empty] | 0 | 2620766.4
|  | C4-5 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, aprobada |  | 100% | 100% | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-15 | [5 empty] | 0 | 5241532.8
|  | C4-6 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, ejecutada |  | 33% | 66% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Ocho (8) nuevos centros de datos con acceso VPN en instituciones académicas y entidades públicas y privadas. | C4-7 | Ocho (8) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-02-15 | 2022-12-14 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye a fortalecer el acceso a la información estadística, dado que a través del acceso por VPN a la sala de procesamiento especializado externo DANE - SPEE, el DANE ofrece a sus usuarios externos que requieren acceder y procesar información especializada y microdatos anonimizados de diferentes investigaciones producidas por la entidad, facilidades de acceso a la información, canales de interlocución y apoyo especializado en el uso de bases de datos de las operaciones estadísticas a nivel de microdato a través de los Centros de Datos. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 36052060 | 7396603.2
|  | C4-8 | Ocho (8) memorandos de entendimiento suscritos por las partes. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-05-18 | 2022-12-14
| Una (1) medición de satisfacción al ciudadano, publicada | C4-9 | Doce (12) informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los resultados de la medición de satisfacción y su análisis, permite visualizar la percepción y valoración que los usuarios realizan al servicio prestado por los funcionarios de Información y servicio al ciudadano a través de los canales de atención dispuestos por el DANE, insumo fundamental para la mejora continua de la satisfacción de nuestros grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 5241532.8
| Un (1) proceso de consolidación en archivo plano de la información que se requiere para la expedición de las certificaciones de los contratistas terminado. | C4-10 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro - Bogotá | Dirección Territoriales | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea, contempla acciones relacionadas con la gestión del talento humano, el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la incorporación de la calidad a la cadena de valor y los ajustes institucionales. | 7. Servicio al ciudadano | 127651367.2 | 0
|  | C4-11 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-12 | Un (1) año de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-13 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-14 | Seis (6) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | C4-15 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Norte - Barranquilla |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | Cuatro (4) actividades de sensibilización del nuevo Código General Disciplinario dirigidas a los servidores públicos y colaboradores de la entidad, con el fin de dar a conocer los nuevos cambios normativos para que en el ejercicio de sus funciones se encamine la buena marcha de la administración pública, definidas. | C4-16 | Un (1) cronograma de las actividades definidas. | Oficina de Control Interno Disciplinario | 100% | 100% | 100% | 2022-01-21 | 2022-02-25 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La meta de las cuatro (4) actividades de sensibilización, fortalecerán, los conocimientos de los servidores públicos, al identificar los nuevos cambios normativos del Código General Disciplinario para prevenir conductas que atenten contra los deberes y la buena marcha de la gestión pública de la Entidad. Aportará al objetivo Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, porque asegura el cumplimiento que le asiste a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. | 2. Integridad | 83621443 | 0
|  | C4-17 | Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15
|  | C4-18 | Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Informes de la atención a las PQRSD publicados. | C4-19 | Cuatro (4) informes de la atención a las PQRSD publicados. | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 25% | 75% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 55938668 | 0
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Una (1) metodología para el enfoque de comunicación y aprendizaje para los grupos de interés. | C4-20 | Un (1) documento con la estrategia para la implementación de las acciones de aprendizaje | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-15 | 2022-02-16 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye en un 30% del cumplimiento de la estrategia de accesibilidad; dado que es insumo necesario para la definición uso y caracterización de los nuevo canales de comunicación. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 138650000 | 16623962.4
|  | C4-21 | Un (1) informe de ejecución de los planes aprendizaje y estrategias de comunicación para la sensibilización y el relacionamiento de las diferentes operaciones estadísticas que adelanta la entidad. |  | 25% | 50% | 75% | 2022-02-16 | 2022-12-30
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | C5-1 | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Las fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150
| Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | C5-2 | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 20681896
|  | C5-3 | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado |  | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 |  |  | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | C5-4 | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 13022078.8
|  | C5-5 | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2022 |  | 0% | 60% | 100% | 2022-05-02 | 2022-12-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | C5-6 | Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-02-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes semestrales del Plan Estratégico Institucional aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150
|  | C5-7 | Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2022 |  | 0% | 100% | 100% | 2022-08-02 | 2022-08-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Informe de Gestión Anual 2020 publicado | C5-8 | Un (1) informe de Gestión Anual 2021 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El informe de Gestión Anual 2020 aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 17889497.2
| Un (1) proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, aplicado | C5-9 | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | Secretaría General - Área Financiera | 8% | 67% | 100& | 2022-01-28 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | La meta le aportará en el objetivo de Gestión Publica Admirable, puesto que la información publica divulgada debe ser veraz y confiable. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 256441934 | 0
|  | C5-10 | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. |  | 33% | 75% | 100% | 2022-01-28 | 2022-12-30
| Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”. | C5-11 | Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 67% | 100% | 2022-04-29 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La publicidad de los procesos contractuales, contribuirá al cumplimiento de las leyes establecidas en materia de transparencia y acceso a la información. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 147511343 | 0
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Asesoría en las solicitudes de estratificación socioeconómica | C5-12 | Atención de solicitudes de estratificación socioeconómica, a demanda | Dirección de Geoestadística - DIG | 25% | 50% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La atención a solicitudes requeridas aportaran 100% a la capacidad metodológica que Contempla acciones integrales relacionadas con el diseño, producción, análisis, difusión y regulación de la información estadística. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 297166000 | 110929000
| Un (1) instrumento guía para los servidores con el fin de iniciar, desarrollar y sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, entregado. | C5-13 | Una (1) guía dirigida a los supervisores de contrato, donde se indiquen las actividades y mecanismos para la gestión de posibles incumplimientos contractuales finalizada | Direcciones Territoriales | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 30/06/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El instrumento guía para sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, aporta indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, dado que permite lo cual permite mejorar los procesos institucionales de manera eficiente y transparente. | 12. Defensa jurídica | 356144450.2 | 0
|  | C5-14 | Seis (6) sesiones de entrenamiento, una (1) por cada dirección territorial, sobre la aplicación de la guía, ejecutadas |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una (1) etapa para la implementación de los instrumentos archivísticos, en el marco del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE. | C5-15 | Un (1) documento de historia institucional del DANE como insumo para las Tablas de Valoración Documental | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 59% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La fase del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE contribuirá al adecuado manejo de la documentación, en cada etapa del ciclo vital, en términos de relevancia, pertinencia y conservación, lo cual permite fortalecer la memoria institucional de la entidad, de manera eficiente y transparente. | 15. Gestión Documental | 15554225 | 0
|  | C5-16 | Un (1) documento de Cuadros de Clasificación Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 59% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30
|  | C5-17 | Un (1) documento de Tablas de Valoración Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 0% | 37% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Un (1) rediseñado del portal web del DANE conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854. | C5-18 | Una (1) propuesta con las secciones y acciones que se realizarán para la intervención. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 185800000 | 20966131.2
|  | C5-19 | Un (1) documento con las descripción de las acciones ejecutadas para la actualización de secciones de conformidad con la norma NTC 5854. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-03-02 | 2022-12-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado | C5-20 | Un (1) informe semestral de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborados | Oficina de Control Interno | 0% | 100% | 100% | 2022-07-01 | 31/12/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, aporta indirectamente a la accesibilidad de la información dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 11. Seguridad Digital | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1)
| Un (1) ejercicio de regulación para la clasificación de activos de información, finalizado | C5-21 | Una (1) inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC y al procedimiento interno, finalizado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 30% | 80% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 0 | 4327150
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [14 empty] | Programación Presupuestal por Meta
Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Descripción del Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Valor Inversión | Valor Funcionamiento
[5 empty] | I | II | III | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Iniciativas adicionales | Una (1) campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, implementada | C6-1 | Dos (2) publicaciones sobre la gestión de conflicto de intereses, divulgada | Secretaría General - Área de Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, fortalecerá los conocimientos de los servidores públicos, al identificar cuándo y cómo declarar un conflicto de interés real, potencial o aparente, y/o presentar recusaciones. En consecuencia, fortalecerá la política de integridad y contribuirá a prevenir posibles conductas disciplinables. Así mismo aportará a mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, dado que asegura que prevalezca el interés general sobre el particular. | 2. Integridad | 23660000 | 0
|  | C6-2 | Una (1) encuesta sobre la apropiación de la gestión de conflicto de interés en la entidad, realizada |  | 0% | 100% | 100% | 2022-05-02 | 2022-07-29
|  | C6-3 | Un (1) evento sobre la importancia de declarar conflictos de intereses, realizado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-11-30

## SegPAAC2022v4OCI
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PAAC DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2022
1er SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2022 OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
| Fecha Seguimiento: | 13 de Mayo de 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
| Subcomponente | Meta | N° Meta | Hitos | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  | Fecha programada |  | Planes Administrativos | Objetivo o Estrategia del Plan Estratégico Institucional | Aporte Directo / Indirecto | Aporte al Plan Estratégico Institucional | Política de MIPG relacionada | Programación Presupuestal por Meta |  | RESULTADO o Actividades Cumplidas | Fecha de Reporte | % de avance cuatrimestral |  |  | Fecha del Seguimiento | Auditor OCI | Observaciones OCI a Abril 2022 (1) (Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir control interno. En esta casilla se informará del cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad)
[6 empty] | I | II | III | Inicio | Fin | [5 empty] | Vr Inversión | Vr Funcionamiento |  |  | I | II | III
1 | Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción publicado | C1-1 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La buena gestión del riesgo en la entidad previne los posibles actos de corrupción y dan cuenta de las acciones preventivas que se realizan en busca de una mayor trasparencia en la gestión | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 15975780.4 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazo de publicacion en la pág web institucional der Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta el 03/05/2022 (2:08p.m.).
2 |  |  | C1-2 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 100% | 100% | 03/01/2022 | 2022-01-31 | [7 empty] | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazo de publicacion en la pág web institucional der Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado el 03/05/2022 (2:09p.m.).
3 | Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | C1-3 | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-09-30 | [5 empty] | 0 | 31294127.2 | Un (1) reporte de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | 2022-05-10 | 34 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un (1) archivo Excel Resumen reporte materializacion riesgos el 03/05/2022.
4 |  |  | C1-4 | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | Oficina de Control Interno | 34% | 67% | 100% | 03/01/2022 | 2022-12-30 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | 1er seguimiento de los riesgos de corrupción y PAAC, publicados en la página de transparencia | 2022-05-10 | 34 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone 1er seguimiento de los riesgos de corrupción y PAAC Sep-Dic2021, y pantallazo de su publicación en la página del DANE el 17 ene 2022.
Componente 2: Racionalización de trámites
5 | Racionalización de trámites | Una (1) revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | C2-1 | Un (1) monitoreo de la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La revisión de los trámites que tiene la entidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) aporta indirectamente a la estrategia de accesibilidad dado que contempla acciones de comunicación orientadas a nuestros grupos de interés. | 9. Racionalización de trámites | 0 | 25029360.4 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
6 |  |  | C2-2 | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | Oficina de Control Interno | 50% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | La OCI ha avanzado en el acceso y conocimiento de la plataforma del DAFP para la seguimiento a tramites en el SUIP. | 2022-05-10 | 50 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazos navegación en el SUIT y una Guía SUIT - Cadena de trámite.
7 |  |  | C2-3 | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de tramites y el procedimiento, finalizado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-08-31 | [5 empty] | 0 | 43500000 | racionalización de tramites y el procedimiento, finalizado | 2022-05-10 | 50 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un procedimiento para la estrategia de racionalización de trámites (sin codificación en Isolucion), un flujograma en Excel y sendas fichas de formulación e identificación de características de trámite u OPA.
8 |  |  | C2-4 | Un (1) reporte de identificación de los trámites y OPAS sujetos a creación, simplificación, supresión y reforma en respuesta al (Decreto 2106 de 2019), finalizado | Direcciones Técnicas | 0% | 50% | 100% | 2022-05-02 | 2022-12-30 | [5 empty] | 0 | 60000000 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas
9 | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE | C3-1 | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 66% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Directo | Las publicaciones en redes sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE aporta al 100% en el cumplimiento de las estrategia PEI_E15 en la creación de nuevos canales de comunicación. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 20451600 | 0 | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | 2022-05-10 | 33 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un documento titulado "Tabla de Publicaciones en Redes Sociales - Twitter de 2022"
10 |  | Una (1) planeación y ejecución de rendición de cuentas 2022 (con base en la estrategia de rendición de cuentas finalizada y aprobada) e información para el empalme, publicada. | C3-2 | Una (1) formulación de la estrategia de rendición de cuentas 2022, finalizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-05-01 | 2022-02-28 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | 25219821.28 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
11 |  |  | C3-3 | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022, publicado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
12 |  | Publicaciones de documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas | C3-4 | Documentos metodológicos publicados. | Censo Económico | 20% | 55% | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La publicación de Documentos metodológicos del comité consultivo y plan de pruebas aportará 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. De acuerdo con el principio de transparencia de la información presentada a partir de los documentos metodológicos para llevar a cabo el Censo Económico. | 16. Gestión de la información estadística | 0 | 6068739.6 | Documentos metodológicos publicados. | 2022-05-10 | 20 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen los documentos titulados "Documento Metodológico Censo Económico" Y "Plan General"
13 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | C3-5 | Seis (6) reportes cada uno mensual (diciembre 2021 y enero a mayo 2022), finalizado. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 67101151.8 | Seis (6) reportes cada uno mensual (diciembre 2021 y enero a mayo 2022), finalizado. | 2022-05-10 | 50 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un archivo en Excel titulado "Formato Control Comunicados de prensa y ruedas de prensa"
14 |  |  | C3-6 | Seis (6) reportes cada uno mensual (junio a noviembre 2022), finalizado. |  | 0% | 0% | 100% | 2022-06-15 | 2022-12-15 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
15 |  | Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los medios para la divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas y de información pública, implementada | C3-7 | Un (1) documento con la estrategia del plan de comunicación con la definición de las actividades de conformidad con la el proyecto de inversión No. periodo 2022. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 0% | 0% | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Directo | Esta meta contribuye en un 100% al indicador "Grupos de interés que usan información estadística en sus programas, planes, proyectos, estrategias o políticas", que hace parte del objetivo Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 513433510 | 110983478.4 | Un (1) documento con la estrategia del plan de comunicación con la definición de las actividades de conformidad con la el proyecto de inversión No. periodo 2022. | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un documento en pdf titulado "ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE INFORMACIÓN PÚBLICA. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MARZO 2022"
16 |  |  | C3-8 | Un informe con la implementación de la estrategia. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-04-02 | 2022-12-15 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
17 |  | Una (1) audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 - 2022 | C3-9 | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 -2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-08-01 | 2022-10-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
18 |  | Una (1) consulta pública de los instrumentos de planeación de la gestión pública 2021 | C3-10 | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en página web del DANE e Intranet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 2022-01-03 | 2020-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La consulta publica hace parte de los instrumentos de comunicación externa de las entidades publicas hacia los ciudadanos y grupos de interés, de esta forma, se consolidan puentes de interlocución, y evaluación de la gestión. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4 | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en página web del DANE e Intranet | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone pantallazo de publicacion de la consulta consulta pública a planes institucionales formulados 2022 el 24/01/2022 (5:11p.m.).
19 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta. | C3-11 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el primer cuatrimestre | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 2620766.4 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el primer cuatrimestre | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone documento titulado "RESOLUCIONES Y DECRETOS PUBLICADOS DISPONIBLES PARA OBSERVACIONES.
20 |  |  | C3-12 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el segundo cuatrimestre |  | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
21 |  |  | C3-13 | Un (1) reporte de las publicaciones realizadas durante el tercer cuatrimestre |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
22 | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas publicado. | C3-14 | Una (1) publicación en la página web del DANE de los resultados de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 0% | 100% | 2022-10-15 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna, promoviendo su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4547770.2 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
23 |  |  | C3-15 | Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas 2022 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 50% | 100% | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La rendición de cuentas institucional permite a la ciudadanía y grupos de interés conocer la gestión institucional, avances y logros en los temas que son de interés publico o privado, de esta forma se fortalece y fomenta el uso de la información estadística y el acceso a esta. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 8674614.4 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
24 |  |  | C3-16 | Un (1) informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Control Interno | 0% | 66% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-15 | [5 empty] | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
25 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2026 a través de la implementación de las políticas de MIPG (servicio al ciudadano, racionalización de tramites, transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas), formulado | C4-1 | Un (1) documento con la formulación de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, finalizado y aprobado por la dirección | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal Líderes de Política MIPG | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-05-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022 - 2030 aporta indirectamente a la gestión pública admirable dado que contempla acciones relacionadas con el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación - MIPG | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 0 | 46441985.68 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
26 |  |  | C4-2 | Ejecución de las acciones concertadas dentro de los PMU, para la implementación de las Políticas de MIPG |  | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-12-30 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
27 |  |  | C4-3 | Un (1) plan de acción de la estrategia de relacionamiento Estado-Ciudadano 2022-2030, puesto en marcha |  | 0% | 30% | 100% | 02/05/2022 | 2022-12-31 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022
28 |  |  | C4-4 | Una (1) política de participación ciudadana para la gestión institucional 2022-2030, formulada. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 100% | 100% | 16/05/2022 | 2022-06-16 | [5 empty] | 0 | 2620766.4 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
29 |  |  | C4-5 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, aprobada |  | 100% | 100% | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-15 | [5 empty] | 0 | 5241532.8 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, aprobada | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
30 |  |  | C4-6 | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, ejecutada |  | 33% | 66% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30 | [7 empty] | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2022, ejecutada | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
31 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Ocho (8) nuevos centros de datos con acceso VPN en instituciones académicas y entidades públicas y privadas. | C4-7 | Ocho (8) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-02-15 | 2022-12-14 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye a fortalecer el acceso a la información estadística, dado que a través del acceso por VPN a la sala de procesamiento especializado externo DANE - SPEE, el DANE ofrece a sus usuarios externos que requieren acceder y procesar información especializada y microdatos anonimizados de diferentes investigaciones producidas por la entidad, facilidades de acceso a la información, canales de interlocución y apoyo especializado en el uso de bases de datos de las operaciones estadísticas a nivel de microdato a través de los Centros de Datos. | 17. Gestión de conocimiento y la innovación | 36052060 | 7396603.2 | Ocho (8) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados | 2022-05-10 | 33 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen un documento titulado "Solicitud asignación máquinas virtuales" que contiene una solicitud a la Oficina de Sistemas de: "... en el proyecto de inversión DICE 2022 se estableció la apertura de 14 nuevoscentros de datos con acceso VPN en ins�tuciones académicas y en�dades públicas y privadas, paralo cual se reuqiere la creación de las respec�vas máquinas virtuales y accesos VPN en la SPEE," No se disponen los 8 estudios previos.
32 |  |  | C4-8 | Ocho (8) memorandos de entendimiento suscritos por las partes. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-05-18 | 2022-12-14 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
33 |  | Una (1) medición de satisfacción al ciudadano, publicada | C4-9 | Doce (12) informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los resultados de la medición de satisfacción y su análisis, permite visualizar la percepción y valoración que los usuarios realizan al servicio prestado por los funcionarios de Información y servicio al ciudadano a través de los canales de atención dispuestos por el DANE, insumo fundamental para la mejora continua de la satisfacción de nuestros grupos de interés. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 5241532.8 | Cuatro (4) informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 3 documentos en pdf titulados 2022-Enero, 2022-Febrero y 2022-Marzo REGISTRO_SATISFACCIÓN con sendas MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA; faltaria el correspondiente a Abril 2022.
34 |  | Un (1) proceso de consolidación en archivo plano de la información que se requiere para la expedición de las certificaciones de los contratistas terminado. | C4-10 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro - Bogotá | Dirección Territoriales | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea, contempla acciones relacionadas con la gestión del talento humano, el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la incorporación de la calidad a la cadena de valor y los ajustes institucionales. | 7. Servicio al ciudadano | 127651367.2 | 0 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro - Bogotá | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen un documento en Excel titulado CERTIFICACIONES ELABORADAS DESDE EL 2020 AL 2022
35 |  |  | C4-11 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 4 documento en Excel titulados: BASE PARA CERTIFICADOS 2019 MODIFICADA, TABLEROS_PSP2020, PRIMER ENVÍO CARGUE MASIVO DANE Y FONDANE TERRITORIAL SUR OCCIDENTE,
36 |  |  | C4-12 | Un (1) año de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | Un (1) año de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 2 documento en Excel titulados: BASE DE DATOS CERTIFICACIONES EN LÍNEA DANE y FONDANE 2016.
37 |  |  | C4-13 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 2 documento en Excel titulados: plantilla_cargue_certificaciones_medellin_dane y fondane_2009.
38 |  |  | C4-14 | Seis (6) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | Seis (6) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen un documento en Excel titulado: base de datos certificaciones en línea, con 3 hojas de 2014, 2015 y 2017.
39 |  |  | C4-15 | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Norte - Barranquilla |  | 25% | 50% | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | Dos (2) años de información consolidada en archivo plano de la Dirección Territorial Norte - Barranquilla | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 3 documentos en Excel titulados: 2015_Certificaciones_Lab, 2021_Certificaciones_Lab y 2022_Certificaciones_Lab.
40 | Subcomponente 3 Talento humano | Cuatro (4) actividades de sensibilización del nuevo Código General Disciplinario dirigidas a los servidores públicos y colaboradores de la entidad, con el fin de dar a conocer los nuevos cambios normativos para que en el ejercicio de sus funciones se encamine la buena marcha de la administración pública, definidas. | C4-16 | Un (1) cronograma de las actividades definidas. | Oficina de Control Interno Disciplinario | 100% | 100% | 100% | 2022-01-21 | 2022-02-25 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La meta de las cuatro (4) actividades de sensibilización, fortalecerán, los conocimientos de los servidores públicos, al identificar los nuevos cambios normativos del Código General Disciplinario para prevenir conductas que atenten contra los deberes y la buena marcha de la gestión pública de la Entidad. Aportará al objetivo Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, porque asegura el cumplimiento que le asiste a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. | 2. Integridad | 83621443 | 0 | Un (1) cronograma de las actividades definidas. | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen dos documentos en pdf titulados: "Cronograma de Actividades PAAC 2022" y "Correo enviado de cronograma".
41 |  |  | C4-17 | Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | Una (1) sensibilizaciones desarrolladas. | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 4 documentos en pdf titulados: "Transformación del Derecho Disciplinario, Ayuda de Memoria, Listados de Asistencia y envío electrónico de invitación" y una carpeta titulada "Registro fotográfico" con 8 fotos de la presentación utilizada, alusivos a la capacitacion realizada.
42 |  |  | C4-18 | Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas. |  | 25% | 75% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | Una (1) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas. | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 2 documentos, un Excel titulado: "Asistencia y evaluación de encuesta" y un pdf titulado "Ayuda de Memoria", alusivios a la misma capacitación referida en la Meta C4-17, anterior.
43 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Informes de la atención a las PQRSD publicados. | C4-19 | Cuatro (4) informes de la atención a las PQRSD publicados. | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 25% | 75% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 55938668 | 0 | Cuatro (4) informes de la atención a las PQRSD publicados. | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen un documentos en pdf titulado: "PQRSD_informe_DANE_IV_2021"
44 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Una (1) metodología para el enfoque de comunicación y aprendizaje para los grupos de interés. | C4-20 | Un (1) documento con la estrategia para la implementación de las acciones de aprendizaje | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 100% | 100% | 100% | 2022-01-15 | 2022-02-16 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta contribuye en un 30% del cumplimiento de la estrategia de accesibilidad; dado que es insumo necesario para la definición uso y caracterización de los nuevo canales de comunicación. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 138650000 | 16623962.4 | Un (1) documento con la estrategia para la implementación de las acciones de aprendizaje | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen un documentos en pdf titulado: "Documentometodologicoaprendizaje (3)".
45 |  |  | C4-21 | Un (1) informe de ejecución de los planes aprendizaje y estrategias de comunicación para la sensibilización y el relacionamiento de las diferentes operaciones estadísticas que adelanta la entidad. |  | 25% | 50% | 75% | 2022-02-16 | 2022-12-30 | [7 empty] | Un (1) informe de ejecución de los planes aprendizaje y estrategias de comunicación para la sensibilización y el relacionamiento de las diferentes operaciones estadísticas que adelanta la entidad. | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
46 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | C5-1 | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 0% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Las fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150 | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone una carpeta titulada "FICHAS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022" con 14 documentos en pdf fichas EBI de proyectos de inversión pública.
47 |  | Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | C5-2 | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 20681896 | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 publicado | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Plan de Acción Anual Institucional 2022 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
48 |  |  | C5-3 | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado |  | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 |  |  | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
49 |  | Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | C5-4 | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 13022078.8 | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2021 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
50 |  |  | C5-5 | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2022 |  | 0% | 60% | 100% | 2022-05-02 | 2022-12-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I trimestre vigencia 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
51 |  | Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | C5-6 | Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-02-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes semestrales del Plan Estratégico Institucional aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 4327150 | Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2021 | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone informe del II semestre de la vigencia 2021 publicado en la sección 6 de transparencia en la web del DANE, aunque No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
52 |  |  | C5-7 | Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2022 |  | 0% | 100% | 100% | 2022-08-02 | 2022-08-31 |  | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Los informes de la atención a las PQRSD aportan indirectamente a la estrategía de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
53 |  | Informe de Gestión Anual 2020 publicado | C5-8 | Un (1) informe de Gestión Anual 2021 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 100% | 100% | 100% | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El informe de Gestión Anual 2020 aportan indirectamente a la estrategia de accesibilidad, dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 0 | 17889497.2 | Un (1) informe de Gestión Anual 2021 publicado | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
54 |  | Un (1) proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, aplicado | C5-9 | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | Secretaría General - Área Financiera | 8% | 67% | 100& | 2022-01-28 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | La meta le aportará en el objetivo de Gestión Publica Admirable, puesto que la información publica divulgada debe ser veraz y confiable. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 256441934 | 0 | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | 2022-05-10 | 8 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 2 documentos pdf titulados: pantallazo publicacion estados financieros diciembre 2021 en la pagina web DANE, estados-financieros-análisis-resumen-2021-DANE y FONDANE
55 |  |  | C5-10 | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. |  | 33% | 75% | 100% | 2022-01-28 | 2022-12-30 | [7 empty] | 8 informes de ejecución presupuestal (4 DANE - 4 FONDANE), elaborados y publicados. | 2022-05-10 | 33 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 8 documentos Excel titulados pres_ejerc_dic21, ene22, feb22 y mar22-DANE y FONDANE; un pdf titulado "Pantallazo publicación informes ejecución presupuestal I cuatrimestre 2022 en la pagina web DANE"
56 |  | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”. | C5-11 | Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 67% | 100% | 2022-04-29 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La publicidad de los procesos contractuales, contribuirá al cumplimiento de las leyes establecidas en materia de transparencia y acceso a la información. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 147511343 | 0 | Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
57 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Asesoría en las solicitudes de estratificación socioeconómica | C5-12 | Atención de solicitudes de estratificación socioeconómica, a demanda | Dirección de Geoestadística - DIG | 25% | 50% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La atención a solicitudes requeridas aportaran 100% a la capacidad metodológica que Contempla acciones integrales relacionadas con el diseño, producción, análisis, difusión y regulación de la información estadística. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 297166000 | 110929000 | Atención de solicitudes de estratificación socioeconómica, a demanda | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone un documento Excel titulado "BASE DE REQUERIMIENTOS 30-04-22" y un pdf "Correo_evidencia_I_cuatrimestre_2022_PAAC"
58 |  | Un (1) instrumento guía para los servidores con el fin de iniciar, desarrollar y sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, entregado. | C5-13 | Una (1) guía dirigida a los supervisores de contrato, donde se indiquen las actividades y mecanismos para la gestión de posibles incumplimientos contractuales finalizada | Direcciones Territoriales | 0% | 100% | 100% | 2022-04-01 | 30/06/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El instrumento guía para sancionar oportunamente los posibles incumplimientos por parte de los contratistas, aporta indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, dado que permite lo cual permite mejorar los procesos institucionales de manera eficiente y transparente. | 12. Defensa jurídica | 356144450.2 | 0 | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
59 |  |  | C5-14 | Seis (6) sesiones de entrenamiento, una (1) por cada dirección territorial, sobre la aplicación de la guía, ejecutadas |  | 0% | 0% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
60 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una (1) etapa para la implementación de los instrumentos archivísticos, en el marco del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE. | C5-15 | Un (1) documento de historia institucional del DANE como insumo para las Tablas de Valoración Documental | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 59% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La fase del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE contribuirá al adecuado manejo de la documentación, en cada etapa del ciclo vital, en términos de relevancia, pertinencia y conservación, lo cual permite fortalecer la memoria institucional de la entidad, de manera eficiente y transparente. | 15. Gestión Documental | 15554225 | 0 | Un (1) documento de historia institucional del DANE como insumo para las Tablas de Valoración Documental | 2022-05-10 | 59 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 3 documentos de planeación contractuales pdf titulados: "0. Estudios Previo menor cuantia_TVD_definitivo_160320", "43-1. Anexo 1_Especificaciones Técnicas_TVD_2022_definitivo_19042022fin" y CO1_NTC_2895505_procesoSAMC-001-2022_SECOP,para obtener Un (1) documento de historia institucional del DANE como insumo para las Tablas de Valoración Documental.
61 |  |  | C5-16 | Un (1) documento de Cuadros de Clasificación Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 59% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [7 empty] | Un (1) documento de Cuadros de Clasificación Documental para dos periodos estructurales del DANE | 2022-05-10 | 59 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen 3 documentos de planeación contractuales pdf: Estudios Previo, Anexo 1_Especificaciones Técnicas y contrato para obtener n (1) documento de Cuadros de Clasificación Documental para dos periodos estructurales del DANE.
62 |  |  | C5-17 | Un (1) documento de Tablas de Valoración Documental para dos periodos estructurales del DANE |  | 0% | 37% | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-15 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
63 | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Un (1) rediseñado del portal web del DANE conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854. | C5-18 | Una (1) propuesta con las secciones y acciones que se realizarán para la intervención. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta está destinada a que la información estadística sea accesible y difundida de manera oportuna para promover su uso mediante la comunicación efectiva hacia los diferentes grupos de interés, difundir los resultados de las investigaciones realizadas por el DANE a través de medios de comunicación, publicaciones y programas que fomenten la cultura estadística en el país. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 185800000 | 20966131.2 | Una (1) propuesta con las secciones y acciones que se realizarán para la intervención. | 2022-05-10 | 25 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se dispone documento pdf titulado "REDISEÑO PORTAL WEB DANE _V1"
64 |  |  | C5-19 | Un (1) documento con las descripción de las acciones ejecutadas para la actualización de secciones de conformidad con la norma NTC 5854. |  | 0% | 50% | 100% | 2022-03-02 | 2022-12-15 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
65 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado | C5-20 | Un (1) informe semestral de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborados | Oficina de Control Interno | 0% | 100% | 100% | 2022-07-01 | 31/12/2022 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, aporta indirectamente a la accesibilidad de la información dado que contempla acciones de comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés | 11. Seguridad Digital | El presupuesto para esta meta esta inmerso dentro del Plan de Acción 2022 (Meta OCI_1) |  | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | Se disponen los documentos pdf titulados Inf Preliminar y Final Trans_y_Acceso_Inf_Publica_II_Sem_2021; estaría por hacerse el seguimiento de cumplimiento legal en la vigencia 2022.
66 |  | Un (1) ejercicio de regulación para la clasificación de activos de información, finalizado | C5-21 | Una (1) inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC y al procedimiento interno, finalizado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 30% | 80% | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 0 | 4327150 | Una (1) inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC y al procedimiento interno, finalizado | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No se dispone la evidencia anunciada en el repositorio designado por Oplan.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
67 | Iniciativas adicionales | Una (1) campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, implementada | C6-1 | Dos (2) publicaciones sobre la gestión de conflicto de intereses, divulgada | Secretaría General - Área de Gestión Humana | 100% | 100% | 100% | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La campaña de sensibilización sobre los lineamientos institucionales para declarar y gestionar el conflicto de intereses, fortalecerá los conocimientos de los servidores públicos, al identificar cuándo y cómo declarar un conflicto de interés real, potencial o aparente, y/o presentar recusaciones. En consecuencia, fortalecerá la política de integridad y contribuirá a prevenir posibles conductas disciplinables. Así mismo aportará a mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores, dado que asegura que prevalezca el interés general sobre el particular. | 2. Integridad | 23660000 | 0 | Dos (2) publicaciones sobre la gestión de conflicto de intereses, divulgada | 2022-05-10 | 100 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No disponen 4 documentos pdf titulados: "Pieza1_Política de Integridad DANE" , "Pieza2_Recusaciones e impedimentos conflicto de interés", "Divulgación Generalidades Política de Integridad Politica Publica DANE" y "Divulfacion Recusaciones e impedimentos conflicto de interés 29 abril"
68 |  |  | C6-2 | Una (1) encuesta sobre la apropiación de la gestión de conflicto de interés en la entidad, realizada |  | 0% | 100% | 100% | 2022-05-02 | 2022-07-29 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
69 |  |  | C6-3 | Un (1) evento sobre la importancia de declarar conflictos de intereses, realizado |  | 0% | 0% | 100% | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | No previsto para este 1er cuatrimestre 2022 | 2022-05-10 | 0 |  |  | 2022-05-13 | Armando Sánchez Guevara | No previsto para este 1er cuatrimestre 2023
Fuente: (1) https://danegovco.sharepoint.com/sites/PlanesInstitucionales-MetasHisttricasporrea2018-2022. Oplan 2022
Armando Sanchez Guevara
Auditor - OCI
Duvy Johanna Plazas Socha
Jefe Oficina de Control Interno