## Actividades
#VALUE! |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) Anexo Plan GESCO+I 2026 Versión 1
SEGUIMIENTO TRIMESTRE - 1
Eje de la Política | Enfoque | ID Actividad | Ciclo PHVA | Actividad | Fecha de cierre | Meta | Área Responsable | AVANCE CUALITATIVO | JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO | ESTADO
Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación | Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación 2026 | 1 | Planear-Hacer | Elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación 2026. | 2026-03-20 | Documento pdf (1) | GIT Área Gestión del Talento Humano Subdirección Oficina Asesora de Planeación
|  | 2 | Verificar-Actuar | Seguimiento e Informe del Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación 2026. | 30/08/2026 28/02/2027 | Documento excel (2) Documento pdf (2) | Oficina Asesora de Planeación
| Inventarios de conocimiento explícito y tácito | 3 | Planear-Hacer | Elaboración de un procedimiento para la actualización de los inventarios de conocimiento de la entidad. | 2026-03-20 | Documento html (1) | Oficina Asesora de Planeación
|  | 4 | Hacer | Identificación y actualización de los inventarios de conocimiento de la entidad. | 2026-04-24 | Documentos excel | Dependencias/GIT DANE Oficina Asesora de Planeación
|  | 5 | Hacer | Publicación de los inventarios de conocimiento de la entidad. | 2026-04-30 | Documentos excel | Oficina Asesora de Planeación
| Tableros de mitigación de fuga del conocimiento | 6 | Planear-Hacer | Identificación y actualización de las acciones establecidas en los tableros de mitigación de fuga del conocimiento | 2026-05-29 | Documento excel (1) | GIT Área Gestión del Talento Humano Subdirección Oficina Asesora de Planeación
|  | 7 | Verificar-Actuar | Seguimiento a las acciones establecidas | 2026-07-31 | Documentos excel | Oficina Asesora de Planeación
| Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 8 | Hacer | Actualización del documento política de gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. | 2026-06-30 | Documento (1) | Subdirección Oficina Asesora de Planeación
|  | 9 | Hacer | Publicación del documento actualizado | 2026-07-17 | Documento (1) | Oficina Asesora de Planeación
| Riesgos de fuga de capital | 10 | Hacer | Identificación de los eventos de riesgo y actualización del mapa de riesgos de gestión proceso GCI. | 2026-06-30 | Documento excel (1) | GIT Área Gestión del Talento Humano Subdirección Oficina Asesora de Planeación
|  | 11 | Verificar-Actuar | Seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados. | 15/09/2026 15/01/2027 | Documento excel (2) | Oficina Asesora de Planeación
Generación y producción del conocimiento | Conocimiento adquirido en la participación de comisiones de servicios | 12 | Hacer | Actualizar el instrumento de reporte para la consolidación del conocimiento adquirido en la participación de comisiones de servicios. | 2026-03-31 | Documento excel (1) | Dependencias o GIT participantes GIT Alianzas y Asuntos Internacionales GIT Área Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Planeación
|  | 13 | Hacer | Publicación del reporte con la consolidación del conocimiento adquirido | 2026-07-31 | Documento excel (1) | Oficina Asesora de Planeación
| Optimización de la gestión administrativa | 14 | Planear-Hacer | Elaboración de un diagnóstico para la priorización de procesos administrativos susceptibles de mejora. | 2026-05-29 | Documento (1) | Oficina Asesora de Planeación
|  | 15 | Planear-Hacer | Elaboración de un plan de racionalización de trámites internos y procedimientos administrativos. | 2026-06-30 | Documento (1) | Oficina Asesora de Planeación
|  | 16 | Hacer | Implementación de las soluciones de optimización de trámites internos y procedimientos administrativos | 2026-07-30 | Soportes de implementación | Oficina Asesora de Planeación
| Convenios de cooperación | 17 | Hacer | Establecer un repositorio para el almacenamiento de informes de convenios de cooperación | 2026-06-05 | URL Repositorio | Dependencias o GIT participantes GIT Alianzas y Asuntos Internacionales Oficina Asesora de Planeación
Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento | Calidad y aplicación de las herramientas de uso y apropiación | 18 | Hacer - Verificar | Elaborar un informe de los resultados obtenidos de la verificación de la calidad y aplicación de las herramientas de uso y apropiación | 2026-03-31 | Documento (1) Documento forms/excel (1) | Oficina Asesora de Planeación
| SharePoint de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 19 | Hacer | Construcción de videos a través de entrevistas realizadas a colaboradores en temas claves para las depedencias, direcciones territoriales y áreas. | 2026-05-30 | Videos | DICE Oficina Asesora de Planeación
|  | 20 | Hacer | Actualización del contenido de la página principal y las pestañas secundarias. | 2026-06-30 | URL SharePoint | Subdirección GIT Área Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Planeación
|  | 21 | Planear-Hacer | Construcción de un espacio para la socialización de la información del sector estadística. | 2026-06-30 | URL SharePoint | Oficina Asesora de Planeación
| Buenas prácticas y lecciones aprendidas | 22 | Hacer | Elaboración de la Resolución mediante la cual se adopa la metodología de costeo de operaciones estadísticas. | 2026-04-30 | Documento (1) | Oficina Asesora de Planeación
|  | 23 | Hacer | Entrega de la herramienta desarrollada para el costeo de operaciones estadísticas. | 2026-06-30 | Visualizador (1) | Dependencias/GIT DANE Oficina Asesora de Planeación
|  | 24 | Hacer | Construcción del mapa de conocimiento en la entidad. | 2026-08-14 | Visualizador (1) | Dependencias/GIT DANE Oficina Asesora de Planeación
Analítica institucional para la toma de decisiones | Uso de herramientas/aplicativos | 25 | Hacer | Elaborar un reporte de uso de herramientas o aplicativos en las diferentes áreas del DANE | 2026-03-31 | Documento (1) | Dependencias/GIT DANE Oficina Asesora de Planeación
| Consultoría | 26 | Hacer-Verificar | Realizar una consultoría al proceso de Gestión de Capacidades e Innovación | 2026-05-29 | Documento informe(1) | Oficina de Control Interno Subdirección Oficina Asesora de Planeación
| Indicadores de gestión GCI | 27 | Planear-Hacer | Rediseño de indicadores del proceso GCI en Isolución | 2026-05-15 | Fichas técnicas Isolución | Subdirección Oficina Asesora de Planeación
|  | 28 | Verificar-Actuar | Seguimiento a la medición de los indicadores del proceso GCI | 15/07/2026 16/10/2026 | Documento excel (1) | Subdirección Oficina Asesora de Planeación
Generación de una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la innovación | Compartir y difundir | 29 | Hacer | Socialización de la metodología de costeo de operaciones estadísticas | 2026-05-30 | App (1) | Oficina Asesora de Planeación
|  | 30 | Hacer | Socialización de los inventarios de conocimiento explícito y tácito | 2026-06-30 | Presentación: publicación en el SharePoint (1) | Oficina Asesora de Planeación
|  | 31 | Hacer | Socialización de los tableros de mitigación de la fuga de conocimiento | 2026-06-30 | Presentación: publicación en el SharePoint (1) | Oficina Asesora de Planeación
|  | 32 | Hacer | Socialización de los riesgos de fuga de capital | 2026-07-16 | Presentación: publicación en el SharePoint (1) | Subdirección Oficina Asesora de Planeación
|  | 33 | Hacer | Socialización del informe de evaluación del CENU | 2026-10-30 | Listado de asistencia (1) | Subdirección DCD - DIRPEN