## Índice
Informe Preliminar de Seguimiento al PAI I Semestre 2024
| Tabla_1 | Ajustes Metas PAI.
| Tabla_2 | Metas no finalizadas 2023 y reformuladas 2024.
| Tabla_3 | Metas con valor de inversión agrupado.
| Tabla_4 | Seguimiento OCI Muestra Seleccionada
| Tabla_5 | Aplicación fórmula del Indicador de Meta

## Tabla_1
Informe Preliminar de Seguimiento al PAI I Semestre 2024
Tabla 1 Ajustes Metas PAI
Dependencia | PAI V.1 | PAI V.2 | Modificaciones en Metas
Subdirección | 5 | 7 | Se incluyen las metas: SUB_6_Documento de investigación producido sobre nuevas metodologías para la producción estadística. SUB_7_Documento de investigación producido sobre omisión censal.
Dependencia | PAI V.1 | PAI V.3 | Modificaciones en Metas
Subdirección | 5 | 6 | Se elimina la meta: SUB_1_Plan General terminado del Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular.
Oficina de Sistemas | 25 | 23 | Se eliminan las metas: OSIS_10_Piloto de datos maestros de Lugares implementado para el fortalecimiento de la producción estadisticas a partir de la innovación y la gestión tecnologíca del DANE. OSIS_11_Proyecto piloto desarrollado para definición de posibles aplicaciones en intercambio de información mediante el uso de tecnologías de Blockchain.
Secretaría General Área Compras Públicas | 5 | 5 | Se ajusta meta SG_CP_4: V.1: Herramienta diseñada e implementada que permita realizar seguimiento a los procesos contractuales desde su etapa inicial hasta su cierre. V.3: Herramienta diseñada e implementada para realizar el seguimiento a la etapa precontractual de los procesos de contratación gestionados por el GIT Compras Públicas de DANE Central.
Dirección De Censos y Demografía | 36 | 36 | Se ajustan las metas: DCD_4, DCD_14, DCD_15: DCD_4: Cambia el periodo de alcance de la meta; pasa de 2018-2023 en versión 1 a 2018-2021 en versión 3. DCD_14: Cambian los departamentos que cubre la meta; pasa de Nariño y Cesár en versión 1 a La Guajira en versión 3. DCD_15: Cambia el departamento que cubre la meta; pasa de Cauca en versión 1 a Nariño en versión 3.
Dirección de Recolección y Acopio | 18 | 19 | Se incluye la meta: DRA_19_Plan General terminado del Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular.
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | 25 | 26 | Se incluye la meta: DSCN_26_Documento plan general de la Nueva Base del sistema de Cuentas Nacionales bajo el modelo GSBPM correspondiente a la primera fase detección y análisis de necesidades (DAN) y los siete subprocesos correspondientes a esta fase provisional, finalizado.
Fuente: DANE- Elaboración propia OCI.

## Tabla_2
Informe Preliminar de Seguimiento al PAI I Semestre 2024
Tabla 2. Metas no finalizadas 2023 y reformuladas 2024.
Meta No Finalizada en 2023 | Meta Reformulada V.3 PAI 2024
DIR_RELA_2: Convenios nacionales o internacionales que contribuyan al fortalecimiento institucional del DANE, a través de acciones de posicionamiento, formalizados | DIR_AAI_1_Convenios Nacionales o Internacionales que contribuyan al fortalecimiento institucional del DANE, a través de acciones de posicionamiento, formalizados
CE_2 Conjunto de Instrumentos de recolección ajustados para el operativo de recolección del Censo Económico. | CE_2 Conjunto de Instrumentos de recolección ajustados para el operativo de recolección del Censo Económico.
OPLAN_3: Ejecución de los convenios y contratos que cuentan con apropiación durante la vigencia. | FONDANE_3_Ejecución de la apropiación de cada uno de los convenios/contratos interadministrativos que cuentan con apropiación durante la vigencia.
OPLAN_4: Implementar los nuevos desarrollos tecnológicos en el SPGI con el fin de articular la planeación física con la presupuestal. | OPLAN_5_Nuevos desarrollos tecnológicos en el SPGI con el fin de articular la planeación física con la presupuestal.
OPLAN_5: Cumplimiento de la Fase 1 – Documentación de operaciones estadística revisada y actualizada en el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la metodología establecida. | OPLAN_9_ Cumplimiento de la Fase 1 - Documentación de operaciones estadística revisada y actualizada en el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la metodología establecida – Línea Base 93%, Meta 7%
OPLAN_8: Modificación de la estructura organizacional de acuerdo con necesidades identificadas, radicada. | OPLAN_8_Documento de fortalecimiento institucional y formalización laboral radicada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y el plan de trabajo.
DIRPEN_18: Documento de Lineamientos que permitan estandarizar la integración entre encuestas y registros administrativos, a partir de la integración entre la encuesta de hogares y registros de impuestos que permita la validación de la pertinencia de los procesos de gestión de proveedores. | DRA_17_Documento de Lineamientos para la integración y el reemplazo de fuentes directas por registros administrativos en la producción estadística de encuestas.
DIRPEN_23: Planes de capacitación para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN 2023, implementados. | DIRPEN_16_Planes de capacitación para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN 2024, implementados.
DRA_30: Política de gobierno de Registros Administrativos y Fuentes alternas aprobada a nivel directivo. | De acuerdo con informe IV trimestre de 2023, esta meta no tendría continuidad en 2024. Se incluye en el alcance de otros indicadores.
DRA_31: Sistema de registros administrativos propuesto por la misión Kostat, diseñado e implementado. | DRA_18. Realización de pruebas para el funcionamiento del Sistema de registros administrativos propuesto por la misión Kostat.
DCD_26: Implementación de la estrategia étnica mediante el desarrollo de talleres para la notificación de hechos vitales (nacimientos y muertes) con las siguientes comunidades: Dos (2) con las comunidades de Magdalena y La Guajira del pueblo Wiwa. Una (1) en el departamento de Nariño con la Asociación de Parteras de Tumaco (ASOPBATEA). Dos (2) con el pueblo Yukpa en el municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar. Dos (2) con los pueblos Emberá Katio, Dovido, Wounnan y Tule en el departamento del Chocó con la organización Gobierno Mayo. | DCD_14_Estrategia étnica implementada mediante el desarrollo de talleres con las comunidades para notificación de hechos de nacimientos y muertes, en el departamento de La Guajira.
Fuente: DANE- Elaboración propia OCI.

## Tabla_3
Informe Preliminar de Seguimiento al PAI I Semestre 2024
Tabla 4 Metas con valor de inversión agrupado.
ID Meta | Meta Descriptiva | Valor Inversión
DIR_GEDI_1 | Elaborar un documento que contenga una propuesta metodológica que contenga insumos para la implementación del Sistema Nacional de Cuidado, en el marco de la economía popular. | 225836578
DIR_GEDI_2 | Elaborar un documento metodológico que contenga estrategias de sensibilización e implementación del enfoque diferencial e interseccional en las entidades del SEN.
DIR_GEDI_3 | Elaborar un documento metodológico que contenga la identificación de nuevas mediciones de desigualdad en torno a la niñez, mujer rural y tenencia de tierra.
DIR_AAI_1 | Convenios Nacionales o Internacionales que contribuyan al fortalecimiento institucional del DANE, a través de acciones de posicionamiento, formalizados | 427000000
DIR_AAI_2 | Ayudas de memorias y/o documentos de preparación realizados en la participación de la dirección en reuniones y eventos que aporten al fortalecimiento de las actividades desarrolladas por el DANE.
DIR_AAI_3 | Ficha técnica implementada que permita la identificación de necesidades en las áreas del DANE.
GIT ODS_1 | Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en categorías B, C o D del barómetro ascendidos de categoría. | 315000000
GIT ODS_2 | Estrategia conjunta con Sistema de Naciones Unidas diseñada e implementada, para la difusión de la información relacionada con la Agenda 2030
SUB_3 | Reportes de información para economía cultural y creativa y economía circular publicados, realizados | 290000000
SUB_4 | Nuevas metodologías de producción estadística incluidas, específicamente para la desagregación de variables y la integración de fuentes de información realizadas
SUB_5 | Aplicación de la metodología de estimación en áreas pequeñas en la producción de estadísticas oficiales - mapa de pobreza monetaria | 172000000
SUB_6 | Documento de investigación producido sobre nuevas metodologías para la producción estadística
SUB_7 | Documento de investigación producido sobre omisión censal
OSIS_1 | Índice de la política de Gobierno Digital igual o superior desarrollado que permita aumentar el desempeño institucional de la entidad en el MIPG | 1151889712
OSIS_2 | Instrumentos documentales actualizados del proceso de Transformación digital y gestión de datos como parte de la reestructuración organizacional del DANE
OSIS_3 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) actualizado para la vigencia 2024 e instrumento de control con la ejecución de la vigencia 2024 de los proyectos del PETI 2023-2026 para fortalecer las capacidades de Gobierno de TI
OSIS_4 | Plan de anual de adquisiciones de la OSIS ejecutado durante la vigencia 2024 para fortalecer las capacidades Tics que habilitan las operaciones estadísticas y la gestión institucional, asegurando la prestación de los servicios en la entidad.
OSIS_5 | Proyectos de Automatización habilitados para el fortalecimiento de los procesos de producción que apoyen a las metas y objetivos de la gestión estadística de las direcciones técnicas del DANE | 3504500558
OSIS_6 | Requerimientos de gestión de datos atendidos a demanda para el fortalecimiento de procesos de producción de información de OOEE y RRAA del DANE.
OSIS_7 | Proyectos de interoperabilidad para el fortalecimiento interinstitucional en su componente del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital.
OSIS_8 | Modernización del componente tecnológico XROAD del DANE a la versión 7.22 en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE
OSIS_9 | Lago de datos local implementado para el fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE.
OSIS_12 | Dominio de arquitectura de información apropiado
OSIS_13 | Controles en los componentes de seguridad informática, administrados, actualizados para potenciar la estrategia de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad. a demanda | 10849137627
OSIS_14 | Sistema de respaldo gestionado y administrado con el objetivo de custodiar la información de la Entidad.
OSIS_15 | Capacidades tecnológicas de producción estadísticas (PES) fortalecidas para optimizar la custodia y el procesamiento de información.
OSIS_16 | Componentes de conectividad actualizados y monitoreados de la red de comunicaciones de la Entidad a nivel nacional a demanda.
OSIS_17 | Componentes de TIC a demanda, monitoreados de la plataforma tecnológica para brindar disponibilidad de los servicios a usuario final en la Entidad.
OSIS_18 | Acciones definidas en el plan de seguridad de la información 2024 a cargo de la Oficina de Sistemas, ejecutadas.
OSIS_19 | Sistemas de Información construidos o actualizados para apoyar los procesos de la producción estadística en relación a la captura de datos, análisis de información y generación de reportes para los operativos estadísticos de las temáticas sociales, agropecuarias / económicas e índices de las cuales se hayan recibido solicitudes | 1734069733
OSIS_20 | Sistemas de Información soportados para apoyar los procesos de la producción estadística en relación a la captura de datos, análisis de información y generación de reportes para los operativos estadísticos de las temáticas sociales, agropecuarias / económicas e índices de las cuales se hayan recibido solicitudes mediante la herramienta designada por mesa de servicio.
OSIS_21 | Sistemas de información fortalecidos para optimizar los procesos de la producción estadística en relación a las diferentes fases de captura y análisis de información para los operativos estadísticos de las temáticas sociales, agropecuarias / económicas e índices, con el objetivo de habilitar procesos más eficientes y alineados a las necesidades específicas de cada área.
OSIS_22 | Sistemas de Información diseñados, construidos o mantenidos para la captura y/o inicio del operativo de las temáticas Comercio, Servicios, Industria, Infraestructura de las cuales se hayan recibido solicitudes.
OSIS_23 | Sistemas de Información soportados para la captura y/o inicio del operativo de las temáticas Comercio, Servicios Industria, Infraestructura, Censos de las cuales se hayan recibido solicitudes mediante la herramienta designada por mesa de servicio.
OSIS_24 | Sistemas de información diseñados o fortalecidos para capturar y poner en marcha operativos de temáticas económicas a nivel nacional en pro de la habilitación de procesos de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones derivadas del censo económico o requerimientos solicitados por las áreas.
OSIS_25 | Sistemas de información fortalecidos para la captura de información e inicio de operativo de las temáticas SIPSA, SIPSA LECHE y Censos a nivel nacional, con el objetivo de habilitar procesos acordes y alineados a las necesidades específicas de cada área.
OAJ_1 | Mecanismos establecidos en la Política de Prevención del Daño Antijurídico para la vigencia 2024, verificados | 271920667
OAJ_2 | Fase de Juzgamiento en los procesos disciplinarios antes del término de prescripción, finalizada
OAJ_3 | Acompañamiento jurídico brindado a los supervisores en la gestión de la liquidación de los convenios o contratos interadministrativos perfeccionados y en ejecución al 7 de julio de 2023
OAJ_4 | Procedimiento sancionatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 2335 de 2023 elaborado | 278079333
OAJ_5 | Proceso de reglamentación de la Ley de Estadísticas Oficiales acompañado jurídicamente
OAJ_6 | Trámite de los actos administrativos del sector estadística acompañados jurídicamente
OAJ_7 | Acompañamiento jurídico transversal brindado a los procesos con enfoque diferencial y étnico
OPLAN_1 | Mantener o aumentar el puntaje del Índice de Desempeño Institucional del DANE en un puntaje mínimo del 92 puntos. | 834634332
OPLAN_2 | Autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, realizados y publicados en el micrositio en Sharepoint de Planes Institucionales.
OPLAN_3 | Ejecución presupuestal de los recursos de inversión y funcionamiento en compromisos
OPLAN_4 | Ejecución presupuestal de los recursos comprometidos de inversión y funcionamiento en obligaciones
OPLAN_5 | Nuevos desarrollos tecnológicos en el SPGI con el fin de articular la planeación física con la presupuestal.
OPLAN_6 | Nuevos desarrollos tecnológicos en el SPGI implementados para la gestión de las reprogramaciones de recursos, reportes de datos programados y la documentación de la herramienta
OPLAN_7 | Sistema Integrado de gestión con certificación mantenida bajo los criterios de la norma ISO 9001 | 304041267
OPLAN_8 | Documento de fortalecimiento Institucional y formalización laboral radicada de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y el plan de trabajo.
OPLAN_9 | Cumplimiento de la Fase 1 - Documentación de operaciones estadística revisada y actualizada en el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la metodología establecida - Linea base 93% | 104130000
OPLAN_10 | Documentación complementaria de operaciones estadísticas revisada de acuerdo con la metodología definida.
DICE_1 | Acciones o espacios de relacionamiento con personas naturales o entidades nacionales e internacionales (pares estadísticos) para la implementación de planes de aprendizaje, caracterización y alcance a grupos de interés en desarrollo de la estrategia de comunicación y difusión de la información producida por el DANE. | 1260779221
DICE_2 | Manual de gestión de crisis de comunicación, elaborado en el marco de la estrategia de divulgación de información pública.
DICE_3 | Piezas gráficas y audiovisuales para redes sociales y con ocasión de eventos de divulgación pública (tanto presenciales como mediáticos), publicadas como parte de la estrategia de comunicación para la difusión de información estadística.
DICE_4 | Herramientas de visualización con desarrollo informático que permitan el acceso y visualización de la información estadística y de las actividades del DANE | 715631305
DICE_5 | Secciones actualizadas del portal web conforme a la norma NTC 5854, en cumplimiento de los requisitos de accesibilidad para las páginas web.
SG_ADMI_ 1 | Plan de trabajo de infraestructura implementado, para mejorar las características técnicas y el equipamiento físico de las sedes a nivel nacional. | 1270186714
SG_ADMI_ 2 | Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad - PMAS ejecutado, para la conservación de las instalaciones del DANE Central.
SG_GH_2 | Un proceso de inducción y reinducción aplicado, que incluya la temática referida a la prevención de la configuración de contrato realidad. | 706044630
SG_GH_3 | Nombramientos en periodo de prueba por concurso de méritos abierto y de ascenso, teniendo en cuenta las listas de elegibles emitidas por la CNSC.
SG_CP_1 | Diagnóstico de la Gestión Contractual en las direcciones territoriales y sede central elaborado, con el propósito de intervenir y fortalecer el proceso. | 579200000
SG_CP_2 | Acompañamiento a las direcciones territoriales y sede central realizado, con el fin de garantizar que los procesos contractuales se adelanten de acuerdo con el estatuto general de contratación de la administración pública.
SG_CP_3 | Estrategia de capacitación y sensibilización diseñada e implementada dirigida a los supervisores con el fin de fortalecer el control y seguimiento de las obligaciones establecidas en los contratos a cargo.
SG_CP_4 | Herramienta diseñada e implementada para realizar el seguimiento a la etapa precontractual de los procesos de contratación gestionados por el GIT Compras Públicas de DANE Central.
SG_CP_5 | Actualización documental realizada, con el fin de fortalecer la gestión en las etapas de la contratación pública de la entidad.
SG_FIN_1 | Proceso de inducción y capacitación ejecutado, para fortalecer los conocimientos en temas contables, tributarios y presupuestales a nivel nacional. | 208831594
SG_FIN_2 | Proceso de acompañamiento a las Direcciones Territoriales para la estandarización y actualización de procesos y procedimientos de la cadena presupuestal.
DIRPEN_1 | Planes de mejora de operaciones estadísticas evaluadas con seguimientos realizados, para identificar el nivel de cumplimiento de las acciones propuestas | 702565000
DIRPEN_2 | Acompañamientos realizados para la aplicación del diagnóstico del Marco de Aseguramiento de la Calidad Estadística
DIRPEN_3 | Acompañamientos realizados para la aplicación del instrumento de autoevaluación
DIRPEN_4 | Evaluaciones de cumplimiento de los requisitos de calidad de acuerdo con lo establecido en la norma técnica NTC PE 1000: 2020 realizadas, para DANE y FONDANE.
DIRPEN_5 | Cursos de auditor realizados en la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020
DIRPEN_6 | Metodología de revisión de pares del Código Regional de Buenas Prácticas formulada
DIRPEN_7 | Conversatorios para el fomento de la Cultura Estadística realizados
DIRPEN_8 | Inventario actualizado anualmente de oferta y demanda de información estadística y de registros administrativos en el periodo | 208800000
DIRPEN_9 | Entidades territoriales priorizadas con asistencia técnica en la vigencia
DIRPEN_10 | Política de Gestión de la Información Estadística de MIPG, actualizada
DIRPEN_11 | Plan Estadístico Nacional 2023 - 2027 ejecutado
DIRPEN_12 | Instancias de coordinación del SEN gestionadas y dinamizadas con generación de productos y resultados
DIRPEN_13 | Índice de Capacidad Estadística publicado (2022) y medido (2023)
DIRPEN_14 | Planes de capacitación del Sistema Estadístico Nacional SEN 2024, implementados | 334000000
DIRPEN_15 | Cursos virtuales de Campus DANE para el SEN, mantenidos y actualizados
DIRPEN_16 | Planes de capacitación para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN 2024, implementados
DIRPEN_17 | Documentos para la regulación estadística difundidos
DIRPEN_18 | Plan de verificación de la Regulación definido para la producción estadística del SEN diseñado e implementado
DIRPEN_19 | Estudio de prospectiva y análisis de datos que utiliza las fuentes de datos no tradicionales para la modernización de la gestión en el proceso estratégico y misional del DANE. | 1112534448
DIRPEN_20 | Aplicaciones web para la recolección de información que facilite las comunicaciones en doble vía con usuarios de estadísticas oficiales
DIRPEN_21 | Reportes de referentes internacionales realizados, que permitan apoyar el conocimiento, la generación de capacidades, brindar recomendaciones y propiciar acciones acordes a las necesidades temáticas relevantes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
DIRPEN_22 | Plataforma tecnológica del SEN 2.0. con mantenimiento y actualización de contenidos
DIRPEN_23 | Espacios de divulgación generados de la oferta estadística del SEN
DIRPEN_24 | Espacios de promoción para el uso de la oferta estadística del SEN acorde con los marcos rectores en torno a principios, estándares, valores y prácticas comunes.
DIRPEN_25 | Espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los actores del SEN
DIRPEN_26 | Mesas de trabajo que permitan la alineación entre niveles (estratégico, táctico y operativo), instancias (Comité Nacional de Datos CND, Comité de Administración de Datos CAD y Comité Intersectorial de información geográfica CIIG) y actores (entidades del grupo táctico, administradores de datos, grupos técnicos de trabajo, apoyo técnico de la infraestructura de datos y funcionarios) de la gobernanza de la infraestructura de datos del Estado colombiano.
DSCN_7 | Publicaciones del PIB trimestral desde los enfoques de la producción y el gasto, para los periodos del: cuarto trimestre de 2023, primer, segundo y tercer trimestre del año 2024, finalizadas. | 552236934
DSCN_8 | Publicaciones del PIB trimestral por el enfoque del ingreso y de las cuentas por sector institucional para los periodos: cuarto trimestre de 2023, y los tres primeros trimestres de 2024, y un (1) piloto preliminar de la desestacionalización de transacciones de las Cuentas de Sectores Institucionales trimestrales.
DCD_8 | Operativo censal para el Registro multidimensional Wayuú realizado, en cumplimiento de la sentencia T302 | 28880612472
DCD_9 | Sistema de información Wayuú desarrollado en su componente temático, con la integración de la base de datos del operativo y los registros administrativos
DCD_10 | Conceptos técnicos elaborados para responder los requerimientos en cumplimiento de las sentencias T302 y auto 696
DCD_35 | Boletines y cuadros de salida con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional producidos, para el registro de hechos vitales en Colombia. | 593703138
DCD_36 | Atlas sociodemográfico y los anexos técnicos estructurados con base en fuentes de información poblacional del periodo intercensal 2018-2024, elaborado
CE_3 | Documentos con los principales resultados, logros y dificultades en el desarrollo de los operativos de recolección del Censo Económico Nacional Urbano | 276864496500
CE_4 | Informe operativo de recolección del Censo Económico Nacional Urbano CENU 2024 finalizado.
DIG_1 | Sistema implementado del servicio de información de Gestión de Estratificación y Coberturas (SIGESCO) | 85990000
DIG_2 | Estrategia Implementada de interoperabilidad entre la información geoestadística y espacial del sector de la información estadística, alineada al SEN y al Comité́ Nacional de Datos.
DIG_5 | Documentos generados de iniciativas nacionales e internacionales que promuevan el uso e integración de la información estadística y geoespacial, con énfasis en la articulación del SEN - ICDE | 272600000
DIG_6 | Desarrollar los proyectos de exploración, innovación e investigación, con el fin de promover el conocimiento y los datos geo-estadísticos como soporte transversal al proceso estadístico.
DRA_6 | Documento metodológico actualizado la metodología asociada al diagnóstico de registros administrativos finalizado. | 113704480
DRA_7 | Metodología definida para el diagnóstico del registro social de hogares, acorde con sus características.
DRA_9 | Documento metodológico realizado que dé cuenta del Sistema de Información de Economía Popular en lo concerniente a parámetros de diseño, integración de fuentes, consolidación y difusión. | 80000000
DRA_10 | Elaborar documentación técnica relacionada al RELAB, con base en el GSBPM
DRA_11 | Sistema de información de Economía Popular planeado y diseñado, de conformidad con los parámetros de construcción determinados desde el DANE y las demás entidades partícipes de su futuro aprovechamiento. | 534359448
DRA_12 | Aprovechamiento del Sistema de Información de Sedes Educativas (SISE) en el fortalecimiento del Registro Estadístico Base de Relaciones Laborales (RELAB).
DRA_14 | Directorios Estadísticos actualizados en sus variables de identificación, ubicación y contacto de acuerdo a los ejercicios de integración de datos. | 243540000
DRA_15 | Elaboración de un documento resultado del aprovechamiento estadístico de fuentes tradicionales, no tradicionales y registros administrativos, que permitan caracterizar a la población con enfoques diferenciales.
DRA_16 | Difundir los productos derivados del Registro Estadístico Base de Relaciones Laborales (RELAB)
Fuente: DANE- Elaboración propia OCI.

## Tabla 4.Seguimiento_OCI
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Versión 3 - Junio 25 de 2024 | [23 empty] | CÓDIGO: DES-020-PDT-001-f-002
VERSIÓN: 04
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
INFORMACIÓN RESPONSABLES |  | ALINEACIÓN ESTRATEGICA |  |  | PROGRAMACIÓN DE METAS | [11 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | ALINEACIÓN CON PROCESOS |  |  |  | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE | [12 empty] | SEGUIMIENTO DEFINITIVO PRIMER SEMESTRE DE 2024
ÁREA RESPONSABLE | [ID META] | LINEA ESTRATÉGICA PEI |  | FUENTE DE META | META TOTAL | META DESCRIPTIVA | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA DEL INDICADOR | ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO |  |  |  | FUNCIONAMIENTO | VALOR FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRODUCTO | VALOR | PROCESO DEL SIGI ASOCIADO | PLANES ADMINISTRATIVOS | POLÍTICA MIPG RELACIONADA | TRANSFORMACIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | AVANCE CUANTITATIVO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL TRIMESTRE |  | AVANCE CUALITATIVO | EVIDENCIA | JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO | ESTADO REAL DE LA META EN EL TRIMESTRE | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) | Ejecución recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) | Ejecución recursos de INVERSIÓN EN COMPROMISOS (pesos) | Ejecución recursos de INVERSIÓN EN OBLIGACIONES (pesos) | AVANCE CUANTITATIVO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL TRIMESTRE | NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL TRIMESTRE | AVANCE CUALITATIVO | EVIDENCIA | JUSTIFICACIÓN NO CUMPLIMIENTO | ESTADO REAL DE LA META EN EL TRIMESTRE | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) | Ejecución recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) | Ejecución recursos de INVERSIÓN EN COMPROMISOS (pesos) | Ejecución recursos de INVERSIÓN EN OBLIGACIONES (pesos) |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Área o dependencia responsable de la meta | Sigla del área_# meta Ejemplo: DICE_1 | Líneas estratégicas establecidas el marco de la entidad durante el cuatrienio | Seleccione la meta estratégica asociada al área | De dónde proviene la meta: 1. PND 2023 - 2026 2. Plan Estratégico Sectorial (PES) 3. Plan Estratégico Institucional (PEI) 4. Producto del proyecto de Inversión 5. Necesidad de funcionamiento 6. Compromiso externo (Sisones, ITA, FURAG, PNGRD, MIPG, etc.) 7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 8. PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | Número entero o porcentaje | Descripción de la meta: Sujeto + condición deseada del sujeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo. | Tipo de indicador de acuerdo al Procedimiento de Formulación y monitoreo de indicadores de gestión de la Entidad en su versión 11, | Parámetro o unidad de referencia para determinar la magnitud de medición del indicador | Representación matemática del cálculo del indicador que medirá la meta. | Documento o producto entregable final de la meta. | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | Seleccione: Si aplica o no aplica | Indique el valor asociado para funcionamiento | Proyecto de inversión que es fuente de los recursos asociados para el cumplimiento de la meta | Producto de la FICHA EBI | Indique el valor asociado a inversión | Proceso del Sistema Integrado de Gestión Institucional de la entidad que se alinea con la meta | Plan Administrativo asociado con la meta, de acuerdo con lo dispuesto en el | Política de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, relacionada con la meta. | Transformaciones del PND al que la meta contribuye | Se debe aplicar la fórmula del indicador de la meta | Indica el porcentaje de avance logrado en el trimestre de acuerdo con lo programado | Nivel alcanzado | Se debe realizar una descripción cualitativa del avance o logro de la meta. | Se debe escribir el nombre de los documentos o soportes que son evidencia de la meta, es importante que coincidan con el nombre de los archivos cargados en el repositorio. | En caso de que el avance real sea menor al esperado, por favor justifique las razones del incumplimiento | Indica el estado de gestión de la meta de acuerdo con el reporte realizado en el trimestre | Hace referencia al valor de funcionamiento actualizado​ | Indique el valor ejecutado con corte al mes del reporte, teniendo en cuenta el porcentaje de avance de la meta. (Este valor es acumulado) | Esta información será reportada por la Oficina Asesora de Planeación. | Esta información será reportada por la Oficina Asesora de Planeación. | Esta información será reportada por la Oficina Asesora de Planeación. | Se debe aplicar la fórmula del indicador de la meta | Indica el porcentaje de avance logrado en el trimestre de acuerdo con lo programado | Nivel alcanzado | Se debe realizar una descripción cualitativa del avance o logro de la meta. | Se debe escribir el nombre de los documentos o soportes que son evidencia de la meta, es importante que coincidan con el nombre de los archivos cargados en el repositorio. | En caso de que el avance real sea menor al esperado, por favor justifique las razones del incumplimiento | Indica el estado de gestión de la meta de acuerdo con el reporte realizado en el trimestre | Hace referencia al valor de funcionamiento actualizado​ | Indique el valor ejecutado con corte al mes del reporte, teniendo en cuenta el porcentaje de avance de la meta. (Este valor es acumulado) | Esta información será reportada por la Oficina Asesora de Planeación. | Esta información será reportada por la Oficina Asesora de Planeación. | Esta información será reportada por la Oficina Asesora de Planeación. |  | AUDITOR | OBSERVACIÓN OCI (Avance de meta, evidencia, adecuación de la meta, recomendaciones.)
DIR AAI_Alianzas y Asuntos Internacionales | DIR_AAI_1 | L1 - Difusión y acceso a la información | L1.1_Desarrollar una estrategia de cooperación y movilización internacional | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 3 | Convenios Nacionales o Internacionales que contribuyan al fortalecimiento institucional del DANE, a través de acciones de posicionamiento, formalizados | Eficiencia | Numérico | Número de convenios gestionados en el trimestre | Convenios - Formalización de acuerdos | 2024-02-01 | 2024-06-28 | 1 | 2 | 0 | 0 | Si aplica | 427000000 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 427000000 | 1_Direccionamiento Estratégico | No Aplica | POL_18: Gestión del Conocimiento y la Innovación | No aplica | 0.9 | 90% | Avance suficiente | A la fecha se cuenta con un Memorando de entendimiento revisado por ambos Institutos Nacionales de Estadística con acciones precisas a desarrollarse durante los próximos años. El objetivo de este instrumento será compartir experiencias en los diferentes frentes priorizados entre el DANE y la ONEI de Cuba. | Memorando de Entendimiento DANE ONEI | No aplica | En gestión | 427000000 | 106750000 | 427000000 | 395370367 | 35592814 | 2 | 100% | Avance satisfactorio | En el segundo trimestre de 2024, se firmó el Memorando de Entendimiento entre el DANE y la ciudad de Medellín, con el objetivo de formalizar la relación entre ambas entidades, permitiendo y facilitando el desarrollo de acciones enmarcadas en el Foro Mundial de Datos. Asimismo, se suscribió una enmienda con la Oficina de Estadísticas de Corea, la cual establece una nueva hoja de ruta para las acciones de 2024. | Enmienda DANE-KOSTAT MOU DANE-Medellín | No aplica | Terminado | 427000000 | 106750000 | 427000000 | 395370367 | 35592814 |  | Angela Viviana Torres Velandia | Frente a la programación de metas, se observó que la fórmula del indicador no cumple con los criterios matemáticos, ya que no está establecida como una comparación entre dos o más tipos de datos (variables) para elaborar una medida cuantitativa. En cuanto al seguimiento semestral, no fue posible establecer el cumplimiento de lo descrito en el avance cualitativo, ya que no se encontraron cargadas evidencias en el micrositio dispuesto por la OPLAN, para contrastar lo reportado en el avance cuantitativo.
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_3 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | L3.5_Fortalecer las capacidades tecnológicas que habilitan las operaciones estadísticas y la gestión institucional, asegurando la prestación de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 70% | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) actualizado para la vigencia 2024 e instrumento de control con la ejecución de la vigencia 2024 de los proyectos del PETI 2023-2026 para fortalecer las capacidades de Gobierno de TI | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de ejecución o avance de los proyectos de PETI 2023-2026 en la vigencia 2024 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2023-2026 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 70% | 70% | 70% | 70% | Si aplica | 43705577 | Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional | Documentos para la planeación estratégica en TI |  | 11_Gestión de Información y Transformación Digital | 10_Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones_PETI | POL_07: Gobierno Digital | No aplica | 82.66% | 100% | Avance satisfactorio | El cumplimiento de la vigencia 2024 del PETI presenta un avance real del 19,79% frente al avance proyectado a de 23,94% (SPI = 82,68%) | Seguimiento 2024 PETI-2023-2026 20240403.XLSX | No aplica | En gestión | 43705577 | 10926394 |  |  |  | 82.28% | 100% | Avance satisfactorio | El cumplimiento de la vigencia 2024 del PETI presenta un avance real del 33,02% frente al avance proyectado a de 40,13% (SPI = 82,29%) | Seguimiento 2024 PETI Mayo. PPTX | No aplica | En gestión | 43705577 | 10926394 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | De conformidad con la información diligenciada, la OCI recomienda los siguientes apartes: 1. La fórmula del indicador debe establecerse como una comparación entre dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa.
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_7 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | L3.5_Fortalecer las capacidades tecnológicas que habilitan las operaciones estadísticas y la gestión institucional, asegurando la prestación de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Proyectos de interoperabilidad para el fortalecimiento interinstitucional en su componente del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance trimestral acumulado respecto a la meta | 1. Dos (2) servicio de difusión de indicadores de la temática económica a través de mecanismos tecnológicos de interoperabilidad que fortalezcan los canales de difusión estadística del DANE implementado. 2. Dos (2) servicio de difusión de indicadores de la temática sociodemográfica a través de mecanismos tecnológicos de interoperabilidad que fortalezcan los canales de difusión estadística del DANE implementado 3. Un (1) servicio de interoperabilidad de información espacial sociodemográfica a través de mecanismos tecnológicos que fortalezcan los canales de difusión estadística del DANE implementado | 2024-02-15 | 2024-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 13722115 | Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional | Servicios de información actualizados |  | 10_Gestión de Información y documental | 10_Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones_PETI | POL_07: Gobierno Digital | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Se avanza al 90% de la ejecución del producto (Especificación técnica para consumo de información): 1. Dos (2) servicios de difusión de indicadores de la temática económica a través de mecanismos tecnológicos de interoperabilidad que fortalezcan los canales de difusión estadística del DANE implementado. | Servicio de difusión de indicadores de la temática económica_ConsumoEstadisticas PIB Servicio de difusión de indicadores de la temática económica_ConsumoEstadisticasIPC 2024 | No aplica | En gestión | 13722115 | 3430529 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Se finaliza el Servicio de difusión de indicadores de la temática económica_ConsumoEstadisticas PIB y el Servicio de difusión de indicadores de la temática | Servicio IPP-IPC Servicio Web PIB SDMX | No aplica | En gestión | 13722115 | 3430529 |  |  |  | és Mauricio Cruz Vargas | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI recomienda emplear una formula del indicador como una comparación entre dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa. Por otra parte, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_8 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | L3.5_Fortalecer las capacidades tecnológicas que habilitan las operaciones estadísticas y la gestión institucional, asegurando la prestación de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Modernización del componente tecnológico XROAD del DANE a la versión 7.22 en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance trimestral acumulado respecto a la meta | Un mecanismo de aseguramiento de los servicios de interoperabilidad de la PDI para los proyectos de Interoperabilidad del DANE XRoad en QA version7.22 Un (1) mecanismo de aseguramiento de los servicios de interoperabilidad de la PDI para los proyectos de Interoperabilidad del DANE XRoad en pre producción version7.22 Un (1) mecanismo de aseguramiento de los servicios de interoperabilidad de la PDI para los proyectos de Interoperabilidad del DANE XRoad en producción version7.22 | 2024-02-15 | 2024-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 13722115 | Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional | Servicios de información actualizados |  | 10_Gestión de Información y documental | 10_Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones_PETI | POL_07: Gobierno Digital | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Se da inicio a la implementación del mecanismo de aseguramiento de los servicios de interoperabilidad de la PDI para los proyectos de Interoperabilidad del DANE XRoad en QA para la versión 7.22 | Actualización X-Road Ambiente QA | No aplica | En gestión | 13722115 | 3430529 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Se finaliza la implementación del mecanismo de aseguramiento de los servicios de interoperabilidad de la PDI para los proyectos de Interoperabilidad del DANE XRoad en QA para la versión 7.22 y se da inicio a la implementación en el ambiente de pre-producción | Actualización X-Road Ambiente QA Actualización X-Road Ambiente PRE - avance | No aplica | En gestión | 13722115 | 3430529 |  |  |  |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI recomienda emplear una formula del indicador como una comparación entre dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa. Por otra parte, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_18 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | L3.6_Mejorar la seguridad digital del DANE a través del fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad para asegurar la protección de la información misional e institucional | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Acciones definidas en el plan de seguridad de la información 2024 a cargo de la Oficina de Sistemas, ejecutadas. | Efectividad | Porcentual | Acciones ejecutadas por la OSIS en el Plan de Seguridad de la Información 2024 / Total de acciones definidas a ejecutar por la OSIS en el Plan de Seguridad de la Información 2024*100% | Documentos desarrollados del plan de seguridad de la información | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | No aplica | 0 | Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional | Servicios tecnológicos |  | 11_Gestión de Información y Transformación Digital | 12_Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | POL_08:Seguridad Digital | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Se apoya en la elaboración del plan de seguridad de la información 2024 y en la revisión y aportes del BCP / Documento ajustes BCP Se elaboraron los documentos: Declaración de aplicabilidad y el Documento de herramienta autodiagnóstico 2023 (Instrumento_Evaluacion_MSPI 2023-2) | Documento de Plan de seguridad de la información 2024 Documento de la declaración de aplicabilidad Instrumento_Evaluacion_MSPI 2023-2 Continuidad de Negocio DANE - FONDANE_Rev OSIS | No aplica | En gestión | 0 | 0 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Se implementa el instrumento de seguimiento del plan de seguridad y privacidad de la información Se realiza revisión y ajustes a la documentación del subproceso de seguridad digital Se realizan sesiones de sensibilización a los usuarios finales en temas de seguridad digital Se reportan activos de seguridad de la información del proceso GTD Se cuenta con el DRP de la nube de Oracle | Instrumento de seguimiento al Plan de seguridad de la información 2024 Manual de políticas complementarias de seguridad digital Tips Informáticos Inventario de activos de seguridad de la información del proceso GTD Documento con el Plan de Recuperación de Desastres - nube Oracle | No aplica | En gestión | 0 | 0 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | De conformidad con la información evidenciada, la OCI, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_24 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | L3.5_Fortalecer las capacidades tecnológicas que habilitan las operaciones estadísticas y la gestión institucional, asegurando la prestación de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Sistemas de información diseñados o fortalecidos para capturar y poner en marcha operativos de temáticas económicas a nivel nacional en pro de la habilitación de procesos de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones derivadas del censo económico o requerimientos solicitados por las áreas. | Eficacia | Porcentual | (Informe trimestral de seguimiento / 4)*100% | Un informe trimestral de seguimiento de los proyectos con el cumplimiento del procedimiento relacionados con las temáticas Económicas. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 47891312 | Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional | Sistemas de información implementados |  | 11_Gestión de Información y Transformación Digital | 10_Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones_PETI | POL_07: Gobierno Digital | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | El documento trimestral, presenta las evidencias y el avance del proyecto de censo económico como cumplimiento del procedimiento relacionados con las temáticas Económicas. | INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 PAI 24 CENU.docx | No aplica | En gestión | 47891312 | 11972828 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Se generó el informe correspondiente al II Trimestre de 2024 donde se analizan las gestiones realizadas en el marco del proyecto CENU, así como los diferentes riesgos, alertas y amenazas que podrían advertirse | INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2 PAI 24 CENU | No aplica | En gestión | 47891312 | 11972828 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | De conformidad con la información evidenciada, la OCI, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
OPLAN_Oficina Asesora de Planeación | OPLAN_5 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | L4.1_Aumentar el índice de desempeño institucional de las políticas del MIPG | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 20% | Nuevos desarrollos tecnológicos en el SPGI con el fin de articular la planeación física con la presupuestal. | Efectividad | Porcentual | Porcentaje de avance en los nuevos desarrollos tecnológicos en el SPGI durante el periodo. | Documento de Desarrollo - aplicativo | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 20% | 0% | 0% | 0% | Si aplica | 18920829.91 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación |  | 1_Direccionamiento Estratégico | 10_Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones_PETI | POL_03:Planeación Institucional | No aplica | 20% | 100% | Avance satisfactorio | En el presente trimestre, se ha logrado un notable avance en el desarrollo y afinamiento de la funcionalidad de ejecución presupuestal mediante la construcción de la herramienta SPGI. Utilizando Django como framework, se implementó un módulo en un sistema web para la gestión presupuestal en la parte de ejecución, con el objetivo de facilitar a los usuarios la gestión y solicitud de cdp para recursos. | Doc_Proyect: Documento que evidencia el desarrollo del aplicativo con los nuevos componentes en el primer trimestre 2024. \\systema20\Registros_PDE\2024\05 _CONTRATISTAS_OPLAN\FSLESMESF \1. MARZO | No aplica | Terminado | 18920829.91 | 4730207.4775 |  |  |  | 20% | 100% | Avance satisfactorio | Se finalizo el desarrollo de la funcionalidad de ejecución presupuestal mediante la construcción de la herramienta SPGI. Utilizando Django como framework, se implementó un módulo en un sistema web para la gestión presupuestal en la parte de ejecución, con el objetivo de facilitar a los usuarios la gestión y solicitud de cdp para recursos. | Aplicativo | No aplica | Terminado | 18920829.91 | 9460414.955 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | Se recomienda revisar la fórmula de la meta estableciéndola como una comparación entre dos o más tipos de datos (variables) para elaborar una medida cuantitativa. Respecto a la formulación de la meta, se recomienda que para las metas no finalizadas en cada vigencia y que se apruebe su continuidad para el siguiente año, se impartan directrices claras y notas aclaratorias respecto al porcentaje de ejecución que se formule. Finalmente, se recomienda adjuntar como evidencia, los pantallazos de pruebas de la funcionalidad del aplicativo SPGI, para el avance establecido del mismo en la vigencia.
OPLAN_Oficina Asesora de Planeación | OPLAN_8 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | L4.3_Realizar la reestructuración organizacional del DANE | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 100% | Documento de fortalecimiento Institucional y formalización laboral radicada de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y el plan de trabajo. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance en el plan de trabajo para radicar la planta temporal ante el DAFP | Seguimiento al plan de trabajo Documento de fortalecimiento Institucional y formalización laboral radicada | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 10% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 42329826.91 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Servicio de actualización del Sistema de Gestión |  | 4_Sinergia Organizacional | 5_Plan Estratégico de Talento Humano | POL_01: Gestión Estratégica del Talento Humano | 2_Seguridad humana y justicia social | 10% | 100% | Avance satisfactorio | Se adelanta la verificación de perfiles y su validación frente al presupuesto de inversión por parte de las dependencias pertinentes | Correos de Justificación - Cronograma de restructuración | No aplica | En gestión | 42329826.91 | 10582456.7275 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Durante el segundo trimestre de 2024 se continuó con los pasos establecidos en la circular conjunta 100-011 de 2023, como resultado de las mesas de trabajo con DNP y Ministerio de Hacienda se identificó la necesidad de separar el proceso en dos: Creación de planta temporal o ampliación de planta: Adicional a los análisis que se adelantan sobre si es planta temporal o ampliación de planta la figura adecuada, este ejercicio requiere destinación de recursos de inversión, por lo que el DNP informa que solo se concentrará en ese tema y no conceptuará sobre la modificación organizacional con cargo a funcionamiento a costo cero. Modificación de la estructura organizacional y actualización del decreto de funciones en correspondencia con la Ley de Estadísticas Oficiales, a costo cero: Debido a que esta parte de la reestructuración se propone con cargo a los recursos de funcionamiento de la entidad, el concepto debe ser solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, se radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud del concepto de viabilidad presupuestal para la segunda opción la cual corresponde al rediseño institucional del DANE a costo cero, del cual actualmente se espera respuesta. También se socializó con la comunidad DANE el resultado del estudio de cargas laborales y se dispuso en consulta pública los proyectos de decreto de: modificación a la estructura del DANE y modificación a la planta de personal. | Presentación resultado de cargas Concepto viabilidad presupuestal rediseño institucional (radicados) | No aplica | En gestión | 42329826.91 | 21164913.455 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | La OCI recomienda revisar la fórmula del indicador y replantearla teniendo en cuenta que cumpla con los criterios matemáticos necesarios, como una comparación entre dos o más tipos de datos (variables) para elaborar una medida cuantitativa. Se constata ajuste en la redacción del indicador de la meta teniendo en cuenta el alcance; sin embargo no se evidencia dicho ajuste en la escritura de la meta en si misma.
OPLAN_Oficina Asesora de Planeación | OPLAN_9 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | L4.1_Aumentar el índice de desempeño institucional de las políticas del MIPG | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 100% | Cumplimiento de la Fase 1 - Documentación de operaciones estadística revisada y actualizada en el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la metodología establecida - Línea base 93% | Eficacia | Porcentual | Número de documentos fase I revisados en el periodo / Número total de documentos fase I asignados para revisión*100% | Informes de seguimiento a la gestión documental de la Fase 1 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 2% | 7% | 0% | 0% | Si aplica | 70756350.31 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 104130000 | 4_Sinergia Organizacional | No Aplica | POL_06: Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No aplica | 2% | 100% | Avance satisfactorio | Se avanza con la revisión de 8 documentos de fase 1 acorde con lo reportado en el seguimiento con corte a 31 de Marzo | BD_Docs_OOEE_31-mar-2024 | No aplica | En gestión | 70756350.31 | 17689087.5775 | 104130000 | 104130000 | 14833333 | 5% | 71.43% | Avance suficiente | Se avanza con la revisión de 5 documentos de fase 1 acorde con lo reportado en el seguimiento con corte a 30 de Junio | BD_Docs_OOEE_03-jul-2024 | Las operaciones estadísticas actualizan su documentación continuamente lo cual conlleva a realizar una nueva revisión de los documentos de fase I, esto aunado a la cantidad de información que contienen y la rotación de personal producto de la provisión de empleos, demoran la ejecución de la tarea. | En gestión | 70756350.31 | 35378175.155 | 104130000 | 104130000 | 41533333 |  | Angela Viviana Torres Velandia | Se recomienda que el entregable se alinee con la descripción de la meta y pueda evidenciarse lo correspondiente en Isolucion, ya que este es el reflejo de la finalización de su actualización.
DICE_Dirección de Difusión y Cultura Estadística | DICE_2 | L1 - Difusión y acceso a la información | L1.4_Desarrollar una estrategia de comunicación y difusión de la información estadística que permita la visualización de brechas sociales, económicas y ambientales. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Manual de gestión de crisis de comunicación, elaborado en el marco de la estrategia de divulgación de información pública. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del manual de gestión de crisis de comunicación | Manual de crisis | 2024-01-15 | 2024-06-28 | 20% | 100% | 0% | 0% | Si aplica | 85912984 | Cultura Estadística | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística |  | 2_Comunicación | No Aplica | POL_15:Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | No aplica | 20% | 100% | Avance satisfactorio | La comunicación efectiva es un pilar fundamental en la prevención y gestión de crisis en cualquier organización. En el contexto actual, donde la información se difunde rápidamente a través de diversos canales, contar con una estrategia sólida de comunicación es crucial para mantener la reputación y la credibilidad de la institución ante situaciones adversas. Por lo anterior para el presente periodo se realizó una capacitación con una vocería para directivos DANE, en el que se trataron entre otros los siguientes temas: Sobre los medios en Colombia Análisis de entrevistas Análisis de entrevistas (La técnica del sándwich) Análisis de entrevistas (La técnica del helicóptero) Análisis de entrevistas (La técnica del ABC) Claves para utilizar los medios sociales | PPT Capacitación en vocería para directivos DANE Matriz de riesgos comunicacionales | No aplica | En gestión | 85912984 | 21478246.05 |  |  |  | 90% | 90% | Avance suficiente | El "Protocolo de manejo de crisis con medios de comunicación" del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es una guía integral para enfrentar situaciones que puedan comprometer la credibilidad y el buen nombre de la entidad. Establece procedimientos claros y detallados para identificar y reaccionar ante diferentes tipos de crisis, como la filtración de datos, críticas a la credibilidad de la información publicada, amenazas tecnológicas y problemas de seguridad. Al definir roles y responsabilidades dentro de un comité de crisis, así como una línea discursiva unificada, el protocolo busca garantizar una respuesta oportuna y coherente, minimizando los efectos negativos a corto, mediano y largo plazo. Además, enfatiza la importancia de la transparencia y el seguimiento informativo constante para evitar la desinformación y mantener la confianza del público y los medios de comunicación. | Protocolo de manejo de crisis con medios de comunicación versión preliminar | El documento se encuentra elaborado, esta en versión preliminar para aprobación, por lo tanto se deja en 90% | En gestión | 89846785.825 | 42566771 |  |  |  |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Verificadas las evidencias suministradas por el proceso al cierre del II Trimestre 2024 se observan archivos uno llamado: Formación en vocería a Directora y Subdirectora, y dos Protocolo Manejo de crisis versión preliminar en PDF y aparece como justificación de no cumplimiento con la siguiente anotación "El documento se encuentra elaborado, esta en versión preliminar para aprobación, por lo tanto se deja en 90%. Por lo anterior no cumple con el entregable programado al cierre del II Trimestre 2024 Manual de gestión de crisis de comunicación, elaborado en el marco de la estrategia de divulgación de información pública. Se recomienda la reprogramación e la meta.
DICE_Dirección de Difusión y Cultura Estadística | DICE_3 | L1 - Difusión y acceso a la información | L1.4_Desarrollar una estrategia de comunicación y difusión de la información estadística que permita la visualización de brechas sociales, económicas y ambientales. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 2000 | Piezas gráficas y audiovisuales para redes sociales y con ocasión de eventos de divulgación pública (tanto presenciales como mediáticos), publicadas como parte de la estrategia de comunicación para la difusión de información estadística. | Eficacia | Numérico | Número de piezas gráficas y audiovisuales difundidas | Matrices con las publicaciones realizadas y la difusión de contenido | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 500 | 500 | 500 | 500 | Si aplica | 71770544 | Cultura Estadística | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística |  | 2_Comunicación | No Aplica | POL_15:Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | No aplica | 502 | 100% | Avance satisfactorio | Publicaciones en medios digitales de las piezas de difusión que dan cuenta del alcance obtenido para dar a conocer la misión del DANE, sus operaciones estadísticas y los eventos convocados a la ciudadanía: Instagram: 78 Facebook: 107 X: 272 YouTube: 15 TikTok: 9 Linked IN: 10 Difusión de resultados de operaciones estadísticas mediante esta modalidad ruedas de prensa o comunicados de prensa. Comunicados de prensa: 11 | Matriz seguimiento a publicaciones en redes sociales Matriz control comunicados ruedas de prensa | No aplica | Terminado | 71770544 | 17942636.1 |  |  |  | 1123 | 100% | Avance satisfactorio | Publicaciones en medios digitales de las piezas de difusión que dan cuenta del alcance obtenido para dar a conocer la misión del DANE, sus operaciones estadísticas y los eventos convocados a la ciudadanía: Instagram: 107 Facebook: 242 X: 603 YouTube: 38 TikTok: 38 Linked IN: 95 Difusión de resultados de operaciones estadísticas mediante esta modalidad ruedas de prensa o comunicados de prensa. Comunicados de prensa: 16 | Matriz seguimiento a publicaciones en redes sociales Matriz control comunicados ruedas de prensa | No aplica | En gestión | 80080571 | 37689964 |  |  |  |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se observo en carpeta de evidencias archivo en excel llamado " Parrilla de contenidos DANE Colombia " que contiene los link de Matriz seguimiento a publicaciones en redes sociales, por lo anterior cumple con la meta y el entregable correspondiente al II Trimestre 2024.
DICE_Dirección de Difusión y Cultura Estadística | DICE_5 | L1 - Difusión y acceso a la información | L1.3_Mejorar el acceso y visualización de los contenidos del portal web del DANE | PEI_Plan Estratégico Institucional | 4 | Secciones actualizadas del portal web conforme a la norma NTC 5854, en cumplimiento de los requisitos de accesibilidad para las páginas web. | Eficacia | Numérico | Número de secciones actualizadas del portal web | Informe con los links de acceso a las secciones actualizadas | 2024-04-01 | 2024-12-15 | 0 | 1 | 1 | 2 | Si aplica | 17306417 | Cultura Estadística | Servicio de difusión de la información estadística |  | 2_Comunicación | No Aplica | POL_15:Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | No aplica |  | No Aplica | No reporta avance en el periodo | No aplica | No aplica | No aplica | Sin iniciar | 17306417 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Reestructuración sección portal DANE del Censo Económico Nacional Urbano (CENU) 2024 Se realizaron ajustes en el mockup, se adiciono una nueva sección en el micrositio, ajustando el botón de Contamos con su voz, como un dropdown, para adicionar. Se configuró el framework y se inició la implementación del micrositio web a partir de lo planteado en el mockup. Se realizaron ajustes de diseño, estructura, y estilos. | INFORME DE EJECUCIÓN link_https://censoeconomiconacionalurbano.dane.gov.co/ | No aplica | En gestión | 16945866.45 | 8292658.05 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | De conformidad con la información evidenciada, la OCI, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el primer semestre 2024.
SG ADMI_Secretaria General Administrativa | SG_ADMI_ 1 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | L4.6_Implementar acciones que permitan el fortalecimiento de la gestión estratégica del talento humano, de la gestión documental, administrativa, financiera y contractual en la entidad | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Plan de trabajo de infraestructura implementado, para mejorar las características técnicas y el equipamiento físico de las sedes a nivel nacional. | Eficacia | Porcentual | (Actividades ejecutadas del plan de infraestructura / Total de actividades programadas en el plan de infraestructura) * 100% | Informe de avance de ejecución de las actividades del plan de infraestructura. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 7750730 | Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional | Sedes mantenidas | 1270186714 | 9_Gestión de bienes y servicios | No Aplica | POL_06: Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | "El GIT de Infraestructura realizó en el primer trimestre del 2024 las siguientes actividades: -Se realizaron mesas de trabajo con las territoriales para la determinación de las necesidades de infraestructura. - A partir de la asignación de 1.270.186.714,00 se distribuyeron los recursos priorizando los mantenimientos recurrentes y la compra de aires acondicionados por vetustez en cada territorial, así como las obras adicionales más necesarias. - Se realizaron mesas de trabajo para actualizar el manual de arrendamiento y poder gestionar la mayoría de necesidades de infraestructura, que corresponden a sedes arrendadas y no se pueden gestionar con recursos económicos de la entidad. - Se realiza seguimiento a la correcta y oportuna ejecución de los recursos asignados a cada territorial, en temas de infraestructura. - Se realiza acompañamientos técnicos, teniendo en cuenta el equipo especializado del GIT, a cada territorial cuando se requirió: Elaboración de fichas técnicas y estudios previos, cambio de sede por traslado (territoriales de Medellín y Manizales) y renovación de contratos de arrendamiento de la territorial de Bucaramanga." | Plan Trabajo - Infraestructura 2024 | No aplica | En gestión | 7750730 | 1409224 | 1270186714 | 184688300 | 19196666 | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Se realizaron las siguientes actividades en el segundo trimestre de 2024 por el GIT Infraestructura: 1. Luego de identificar las necesidades, se realizó seguimiento a la asignación y ejecución de los recursos asignados a DANE Central y a las direcciones territoriales, desde la creación del CDP hasta la elaboración del respectivo contrato: compra y mantenimiento de aires acondicionados y solicitud del CDP para la red contraincendios y extintores de las sedes Santa Marta y Valledupar; evaluación del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la sede San Andrés; red contra incendios, extintores, aires acondicionados y motobombas territorial Centro; extintores, red contra incendios y compra de aires acondicionados territorial Suroccidente; extintores, aires acondicionados y motobombas territorial Centro Occidente; planta eléctrica sede Álamos y territorial Centro; cubiertas sedes Álamos y Neiva. 2. Se realizó seguimiento a los cuatro contratos de comodato de la entidad y sus respectivas obligaciones (DANE Central, Ibagué, San Andrés y Pereira), lo que se consolidó en un informe. 3. Se realizó el diseño arquitectónico, digitalización de planos y propuesta preliminar de la distribución de oficinas y puestos de trabajo, así como los informes técnicos para la validación del inmueble propuesto para el traslado de la sede Sincelejo. 4. Se enviaron a la Oficina Asesora Jurídica los estudios y documentos previos y los documentos técnicos para los procesos de adquisición de la planta eléctrica y de las puertas automáticas en DANE Central. 5. Se actualizó la Guía para el Ingreso de Bienes y se han adelantado las nuevas versiones de otros seis documentos. 6. Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos conforme a lo descrito en sus acciones. 7. Se realizaron los ajustes finales al Anteproyecto 2025 y al Proyecto de Infraestructura 2025-2028, los que se validaron por parte del DNP. | Plan Trabajo Infraestructura 2024 -Informe de avance de ejecución de las actividades del plan de infraestructura. | No aplica | En gestión | 7750730 | 3523059 | 1270186714 | 464919775.61 | 90729174.33 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Verificadas las evidencias suministradas se observa archivo PDF con descripción del informe de avance de ejecución de actividades y archivo excel de plan de trabajo de infraestructura, cumple con el avance cualitativo y cuantitativo al cierre del II Trimestre 2024, por lo anterior se da cumplimiento a avance para el II Trimestre 2024 de la meta propuesta.
SG ADMI_Secretaria General Administrativa | SG_ADMI_ 2 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | L4.6_Implementar acciones que permitan el fortalecimiento de la gestión estratégica del talento humano, de la gestión documental, administrativa, financiera y contractual en la entidad | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad - PMAS ejecutado, para la conservación de las instalaciones del DANE Central. | Eficacia | Porcentual | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100% | Informe de avance de ejecución de PMAS | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 30910092 | Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional | Sedes mantenidas |  | 9_Gestión de bienes y servicios | No Aplica | POL_06: Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | En el primer trimestre de la vigencia 2024 el GIT de Servicios Administrativos planeó realizar 48 actividades agrupadas de la siguiente manera: 01_Mantenimiento_General__Plomeria: 14 actividades, 02_Mantenimiento_General_Limpieza_de_cubiertas_y_canales: 30 actividades, 03_Pintura_Interna_Oficinas: 2 actividades, 06_Mantenimiento_General_Mantenimiento_escaleras_ZONAS_COMUNES: 2 actividades. Todas las actividades que se planearon para el primer trimestre se realizaron. | Informe de avance de ejecución del PMAS PMAS 2024 aprobado seguimiento MARZO Ejecución actividades PMAS 31_03_2024 | No aplica | En gestión | 30910092 | 6182018 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Se realizaron las 52 actividades programadas en PMAS para el segundo trimestre de 2024 por el GIT Servicios Administrativos, relacionadas a continuación: - Mantenimiento general: plomería (14) y limpieza de cubiertas y canales (30). - Pintura interna oficinas (3). - Pintura interna zonas comunes (2). - Mantenimiento escaleras zonas comunes (2). - Mantenimiento e instalación de luminarias (1). | Informe de avance de ejecución del PMAS junio PMAS 2024 aprobado seguimiento JUNIO Ejecución actividades PMAS 30_06_2024 | No aplica | En gestión | 30910092 | 15455046 |  |  |  |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Verificadas las evidencias suministradas se observa archivo PDF con descripción del informe de avance de ejecución del PMAS, ejecución de actividades PMAS a junio 30, y archivo excel del seguimiento PMAS a junio 30, cumple con el avance cualitativo y cuantitativo al cierre del II Trimestre 2024, por lo anterior se da cumplimiento a avance para el II Trimestre 2024 de la meta propuesta.
SG GH_Secretaria General Gestión Humana | SG_GH_3 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | L4.6_Implementar acciones que permitan el fortalecimiento de la gestión estratégica del talento humano, de la gestión documental, administrativa, financiera y contractual en la entidad | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Nombramientos en periodo de prueba por concurso de méritos abierto y de ascenso, teniendo en cuenta las listas de elegibles emitidas por la CNSC. | Eficacia | Porcentual | (Nombramientos en periodo de prueba por concurso de méritos abierto y de ascenso efectivamente realizados / Cantidad de elegibles a nombrar con lista en firme) *100% | Resoluciones de nombramiento en periodo de prueba por concurso de méritos abierto y de ascenso. | 2024-05-01 | 31/12/2024 | 0% | 25% | 63% | 100% | Si aplica | 0 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación |  | 6_Gestión del talento humano | 3_Plan Anual de Vacantes | POL_01: Gestión Estratégica del Talento Humano | 2_Seguridad humana y justicia social |  | No Aplica | No reporta avance en el periodo | No aplica | No aplica | No aplica | Sin iniciar | 0 | 0 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | El GIT Evaluación y Carrera gestionó 441 nombramientos en periodo de prueba por concurso de méritos modalidades abierto y ascenso, durante mayo y junio, con base en la firmeza de las listas de elegibles, publicada el 9 de abril de 2024 por la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC). | Resoluciones de nombramiento en periodo de prueba por concurso de méritos abierto y de ascenso.pdf | No aplica | En gestión | 153608931 | 64087765 |  |  |  |  | Ian Liar Ortiz | La meta no es clara en su formulación, no contiene un verbo rector, adicional, la meta considera la expedición de la resolución de nombramiento como el punto final para la provisión de empleo, sin embargo, la resolución no constituye provisión, como si es el acta de posesión. Se recomienda cambiar la consideración de resolución por el acta de posesión, así como la de definir claramente el # de personas en listas de elegibles en firme que conforman el universo de personas a ser nombradas.
DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN_2 | L5 - Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | L5.2_Formular e implementar el Plan Estadístico Nacional (PEN) | PEI_Plan Estratégico Institucional | 4 | Acompañamientos realizados para la aplicación del diagnóstico del Marco de Aseguramiento de la Calidad Estadística | Eficacia | Numérico | Número Acompañamientos realizados durante el periodo | Documento de informe de acompañamientos realizados para la aplicación del diagnóstico del MAC | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Si aplica | 35090983 | Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del SEN | Servicio de evaluación |  | 15_Calidad Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generó informe de acompañamiento, con énfasis en los aspectos evidenciados en el instrumento de diagnóstico aplicado al Departamento Administrativo de la Función Pública | Informe acompañamientos MAC-1er trimestre 2024 | No aplica | En gestión | 35090983 | 8772745.75 |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | El 23 de abril de 2024 el equipo conformado por calidad estadística y subdirección realizaron una realimentación al DAFP, en esta sesión se solicitan ajustes al diligenciamiento del diagnóstico MAC con plazo 31 de mayo de 2024. El 7 de mayo de 2024 la DIRPEN realizó la socialización: proceso de verificación de la implementación de regulación estadística y del Marco de Aseguramiento de la Calidad Estadística (MAC) de manera presencial a las entidades seleccionadas 2024. Se remite correo el 30 de mayo con el plazo 15 de julio de 2024 para el diligenciamiento del MAC El 9 de mayo de 2024 el equipo conformado por calidad estadística y subdirección realizaron ajustes a la herramienta MAC relacionadas con el fraseo de los elementos esenciales y enlaces para acceder a los instrumentos para realizar la calificación. El 29 de mayo de 2024 el equipo conformado por calidad estadística y subdirección realizaron al DNP una sesión de profundización del MAC, en esta sesión se acuerda la entrega del diagnóstico para el 15 de julio de 2024. | 23-05-2024-Correo DAFP con plazo diligenciamiento MAC 29-05-2024-Correo DNP con plazo diligenciamiento MAC 29-05-2024-Presentación herramienta MAC SEN Colombia 30-05-2024-Correo a entidades seleccionadas 2024 con plazo diligenciamiento MAC Herramienta de diagnóstico del MAC Informe acompañamientos MAC-2do trimestre 2024 Realimentación del diligenciamiento del MAC- DAFP - Informe de asistencia 4-23-24 Revisión herramienta MAC para enviar a entidades - Informe de asistencia 5-09-24 Sesión de profundización herramienta MAC-DNP-virtual - Informe de asistencia 5-29-24 | No aplica | En gestión | 35090983 | $ 17.545.491,50 |  |  |  |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Verificadas las evidencias suministradas por el proceso se observa Documento de informe de acompañamientos realizados y archivos con informacion adicional para la obtención de la meta "Documento de informe de acompañamientos realizados para la aplicación del diagnóstico del MAC" cumpliendo con el avance cualitativo y cuantitativo al cierre del II Trimestre 2024 establecidos en la meta y el entregable.
DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN_16 | L5 - Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | L5.2_Formular e implementar el Plan Estadístico Nacional (PEN) | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Planes de capacitación para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN 2024, implementados | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance en la implementación de planes de capacitación a entidades del SEN en el periodo | Entidades del SEN capacitadas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 15% | 45% | 75% | 100% | Si aplica | 53119932 | Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del SEN | Servicio de educación informal |  | 3_Regulación | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 15% | 100% | Avance satisfactorio | se realizaron las capacitaciones de Proceso estadístico, Documentación técnica fases Detección y Análisis de Necesidades, Diseño y Construcción, Documentación técnica fases Recolección/Acopio, Procesamiento, Análisis, Difusión, Evaluación, Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, Estándar Statiscal Data and Metadata Exchange SDMX, Estándar DDI y Dublín Core y Clasificación del Consumo Individual por Finalidades 2018 Adaptada para Colombia (CCIF 2018 A.C.) y Política de Gestión de Información Estadística en el marco del MIPG, de acuerdo al plan de capacitaciones establecido para 2024. | Listas de asistencia | No aplica | En gestión | 53119932 | 13279983 |  |  |  | 45% | 100% | Avance satisfactorio | se realizaron las capacitaciones de Proceso estadístico(abril y junio), Documentación técnica fases Detección y Análisis de Necesidades, Diseño y Construcción, Documentación técnica fases Recolección/Acopio, Procesamiento, Análisis, Difusión, Evaluación en abril y junio, Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos Adaptada para Colombia (ICCS A.C.), Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C. (2022)), Clasificación Central de Productos Versión 2.1. Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C. (2022)) y Política de Gestión de Información Estadística en el marco del MIPG(abril, mayo y junio) de acuerdo al plan de capacitaciones establecido para 2024. | Listas de asistencia | No aplica | En gestión | 53119932 | $ 26.559.966,00 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | Respecto a la programación de la meta, se recomienda revisar la fórmula del indicador para que cumple con los criterios matemáticos, ya que no está establecida como una comparación entre dos o más tipos de datos (variables) para elaborar una medida cuantitativa. Por otro lado, describir de manera má explicita el entregable, ya que "las entidades del SEN capacitadas", no son documentos o productos entregables finales de la meta. Respecto al seguimiento semestral reportado, se recomienda una vez establecida la fórmula del indicador, se aplique en el reporte trimestral acumulado, tal como lo establece el formato. Finalmente, se recomienda que la evidencia esté alineada y guarde relación con el entregable definido para la meta.
DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN_18 | L5 - Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | L5.2_Formular e implementar el Plan Estadístico Nacional (PEN) | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Plan de verificación de la Regulación definido para la producción estadística del SEN diseñado e implementado | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance de las actividades de verificación ejecutadas. | Plan de verificación de la implementación de la regulación estadística Documento verificación 2024 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 15% | 40% | 65% | 100% | Si aplica | 33552324 | Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del SEN | Servicio de educación informal |  | 3_Regulación | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 15% | 100% | Avance satisfactorio | Se inició la construcción y definición de Informe inicial, inventario OOEE DANE, inventario entidades SEN, borrador plan de verificación 2024 preliminar, la infografía verificación DANE y borrador formato comunicado SEN | Borrador formato Invitación socialización SEN_2024 Borrador Plan verificación 2024 e inventario verificación SEN Inventario OOEE DANE 2024 Informe inicial Verificación Regulación 2024 Infografía verificación regulación | No aplica | En gestión | 33552324 | 8388081 |  |  |  | 40% | 100% | Avance satisfactorio | Se enviaron los oficios a las entidades SEN para indicar proceso de verificación 2024 Se realizó reunión con las 5 entidades SEN seleccionadas. Se generó la herramienta para verificación DANE | Oficios entidades SEN Lista asistencia mesa de trabajo entidades SEN_presencial _07052024 Herramienta inicial verificación 2024 | No aplica | En gestión | 33552324 | $ 16.776.162,00 |  |  |  |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Verificadas las evidencias suministradas por el proceso se observa archivo en excel de Herramienta inicial verificación 2024 y listas de asistencia de mesas de trabajo con entidades SEN que forman parte del entregable y la meta "Plan de verificación de la implementación de la regulación estadística Documento verificación 2024" cumpliendo con el avance cualitativo y cuantitativo al cierre del II Trimestre 2024 establecidos en la meta y el entregable.
DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN_26 | L5 - Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | L5.2_Formular e implementar el Plan Estadístico Nacional (PEN) | PEI_Plan Estratégico Institucional | 34 | Mesas de trabajo que permitan la alineación entre niveles (estratégico, táctico y operativo), instancias (Comité Nacional de Datos CND, Comité de Administración de Datos CAD y Comité Intersectorial de información geográfica CIIG) y actores (entidades del grupo táctico, administradores de datos, grupos técnicos de trabajo, apoyo técnico de la infraestructura de datos y funcionarios) de la gobernanza de la infraestructura de datos del Estado colombiano. | Eficacia | Numérico | Número de mesas realizadas por trimestre entre niveles, instancias y actores que conforman la gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado colombiano | Memorias de reunión y material empleado en las mesas de trabajo. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8 | 8 | 8 | 10 | No aplica | 0 | Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del SEN | Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional |  | 1_Direccionamiento Estratégico | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 8 | 100% | Avance satisfactorio | Se realizaron mesas de trabajo con los administradores de datos sectoriales en las que se presentó la hoja de ruta del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, así como las acciones a implementar por parte de los sectores. 11/01/2024. Presentación Plataforma X-Road, avances en servicios de interoperabilidad, plan de trabajo 2024. 19/01/2024. Mesa de trabajo de articulación del PETI a necesidades sectoriales. Mesa sectorial de estadísticas. 02/02/2024. Mesa de trabajo con el grupo táctico de la IDEC y el DANE con el fin de establecer las propuestas a presentar en el Foro Mundial de Datos que se desarrollará en el mes de noviembre en la ciudad de Medellín. 13/03/2024. Mesa de trabajo con el grupo táctico de la IDEC y MINCIT para la resolución de inquietudes del PNID. 19/03/2024. Presentación de la estrategia IDEC a los territorios. En este virtual se presentó la estrategia país de la "infraestructura de Datos del Estado Colombiano IDEC" a los entes territoriales. Esta estrategia impulsa la gobernanza, acceso, uso funcional y aprovechamiento de datos para la vida y la transformación social. Al final de la sesión se resolvieron preguntas de los asistentes y se dieron algunas recomendaciones con el fin de incorporar algunas de las acciones de la hoja de ruta de la IDEC en la formulación de los planes territoriales. El evento fue transmitido por el canal YouTube del DANE. 21/03/2024. El poder de los Datos Desbloquear el dividendo d ellos datos para los ODS. En este evento, Presidencia como líder del Comité Nacional de Datos (CND) presentó la estrategia y resolvió inquietudes del público. 21/03/2024. Comité Nacional de Datos. Mesa de trabajo del grupo táctico de la IDEC. Tuvo como finalidad, preparar la primera sesión de trabajo del CND. Comité Nacional de Datos. Esta mesa de trabajo del grupo táctico de la IDEC tuvo como finalidad, preparar la primera sesión de trabajo del CND. | Seguimiento PAI I Trimestre Presentación de la estrategia IDEC a los territorios: https://www.youtube.com/watch?v=oHyVej-YRHk | No aplica | En gestión | 2073971.2 | 515992.8 |  |  |  | 16 | 100% | Avance satisfactorio | Para el segundo trimestre se realizaron tres sesiones a nivel estratégico: 5/04/2024. Comité Nacional de Datos 29/04/2024 Comité de Administración de Datos (primera sesión ordinaria) 30/05/2024 Comité de Administración de Datos (primera sesión extraordinaria Ley de Datos) A nivel táctico y operativo se realizaron mesas de trabajo con los administradores de datos: Mesas sobre datos abiertos Mesas sobre ecosistema de datos Mesas sobre datos maestros Mesa de resolución de preguntas hoja de ruta PNID Mesa de trabajo Catálogo componentes de información | Comité Nacional de Datos 4 sesion_Asistencia Cuarta sesión — Comité Nacional de Datos 20240403 (1) Acta CAD: https://www.sen.gov.co/sites/default/files/pagina-migraciones-files/2024-07/sesion-n1-comite-administrativo-de-datos-CAD-2024.pdf Listados de asistencia Teams con administradores de datos | No aplica | En gestión | 2073971.2 | 515992.8 |  | 870362037 | 367640702.33 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se verificaron las evidencias suministradas para el seguimiento II Trimestre 2024 correspondientes a la meta propuesta y al entregable "Memorias de reunión y material empleado en las mesas de trabajo" cumple con los avances cualitativo y cuantitativo, por lo anterior se determina cumplido el avance para el II Trimestre 2024.
DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN_28 | L5 - Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | L5.2_Formular e implementar el Plan Estadístico Nacional (PEN) | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Política de Gestión del Conocimiento e Innovación GESCO, implementada | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance de la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación GESCO | Un (1) Informe trimestral de Intercambio de Conocimiento (continuo) (1) Evento con las entidades del SEN incluida la academia para compartir buenas prácticas para la producción estadística, proyectos de innovación y la exploración de fuentes secundarias. | 2024-01-22 | 2024-12-16 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 21600000 | Prospectiva E Innovación | Documentos de investigación | 45000000 | 13_Gestión de desarrollo de capacidades e innovación | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Se cuenta con el informe de intercambio de conocimiento del periodo julio -sept de 2023 para publicar en DANENET Se solicitaron los insumos para el informe de intercambio de conocimiento para el periodo oct-dic de 2023 | Informe-de-Intercambio-de-Conocimiento-julio -sept 2023 Definitivo. Correo solicitud insumos informe oct-dic 2023. Formulario de registro eventos internacionales feb 2024 DRA. Formulario de registro eventos internacionales feb 2024 Subdirección | No aplica | En gestión | 21600000 | 5400000 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Se cuenta con el informe de intercambio de conocimiento del periodo octubre -diciembre de 2023 para publicar en DANENET Se tiene un avance de la nota conceptual para el evento SEN sobre buenas prácticas para la producción estadística, proyectos de innovación y la exploración de fuentes secundarias. | Informe trimestral (oct - dic 2023) intercambio de conocimiento Avance NotaConceptual_Evento SEN Gestión del Conocimiento | No aplica | En gestión | 21600000 | $ 10.800.000,00 | 45000000 | 45000000 | 6900000 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | En repositorio de evidencias se observan dos archivos en Word uno llamado avance nota conceptual Evento SEN Gestion de conocimiento y otro Informe Trimestral (octubre- diciembre 2023 ), intercambio de conocimiento, cumple con el avance cualitativo y cuantitativo para el cierre del II Trimestre 2024con la meta descriptiva "Política de Gestión del Conocimiento e Innovación GESCO, implementada"
DSCN_Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN_3 | L1 - Difusión y acceso a la información | L1.6_Realizar la publicación de boletines técnicos de las cuentas satélites que contribuyan en la difusión y acceso a la información, promoviendo el uso y la toma de decisión de los grupos de interés de la entidad. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 1 | Publicación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), finalizada | Eficiencia | Numérico | (Número de boletines y anexos publicados de la CST)/ (boletines y anexos proyectados a publicar) | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CST, finalizados | 2024-01-10 | 24/05/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | Si aplica | 35982090.69 | Producción de información Estadística analizada | Boletines Técnicos / Cuadros de Resultados | 30157312.5 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica |  | No Aplica | No reporta avance en el periodo | Se avanzó en las fases de detección y análisis de necesidades, diseño, construcción, acopio y procesamiento de la CST | No aplica | No aplica | Sin iniciar | 35982090.69 | 8995522.67 |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) 2022 provisional y 2023 preliminar; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-CST-2023 2. anex-CST-Ocupados-2023 3. anex-CST-2023 4. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-de-turismo-cst | No aplica | Terminado | 38199202.82 | 17610638.9 | 29052236 | 24673796 | 9268956 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencia en repositorio Boletín de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) 2023 preliminar y su publicación en la página web del DANE y sus archivos anexos en excel, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-de-turismo-cst, se concluye terminada la meta propuesta por el proceso.
DSCN_Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN_9 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | Aporte directo a la línea estratégica | PI_Productos proyecto de inversión | 2 | Publicaciones del Producto Interno Bruto por departamentos: - años 2021 provisional, 2022 provisional y 2023 preliminar y Valor agregado por municipios años 2021 provisional y 2022 provisional | Eficiencia | Numérico | (Número de boletines y anexos publicados del PIB Departamental) / (boletines y anexos proyectados a publicar) | Dos (2) boletines técnicos y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados | 2024-01-12 | 2024-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Si aplica | 233286975.47 | Producción de información Estadística analizada | Boletines Técnicos / Cuadros de Resultados | 269585160 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos de publicación del Producto Interno Bruto por departamentos: - años 2021 provisional, 2022 provisional y Valor agregado por municipios años 2021 provisional y 2022 provisional; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-PIBDep-2022p 2. anex-PIBDep-Activecono-2022p 3. anex-PIBDep-departamento-2022p 4. anex-PIBDep-Regiones-2022p 5. anex-PIBDep-Retropo-por-Depart-2022p 6. anex-PIBDep-TotalDep-2022p 7. anex-PIBDep-ValorAgreMuni-2011-2022p 8. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales | El próximo boletín se publica en el segundo trimestre según calendario WEB, por lo cual se enviará el formato de ajuste para la fecha establecida que corresponde al mes de mayo. | En gestión | 233286975.47 | 58321743.87 |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos de las Cuentas Departamentales Producto Interno Bruto por Departamento 2023 preliminar; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-PIBDep-2023pr 2. anex-PIBDep-Activecono-2023pr 3. anex-PIBDep-departamento-2023pr 4. anex-PIBDep-departamento-2023pr 5. anex-PIBDep-Retropo-por-Depart-2023pr 6. anex-PIBDep-TotalDep-2023pr 7. anex-PIBDep-ValorAgreMuni-2011-2022p 8. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales | No aplica | Terminado | 260865993.9 | 122068998 | 261470123 | 222064160 | 83420605 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencia cumplimento de la meta propuesta con publicación de boletín técnico del Producto Interno Bruto por Departamento y su publicación en pagina web https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales y sus respetivos anexos en archivos excel. se concluye terminada la meta propuesta por el proceso.
DSCN_Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN_11 | L1 - Difusión y acceso a la información | Aporte directo a la línea estratégica | PI_Productos proyecto de inversión | 1 | Publicación de la Productividad Total de Factores años 2021 provisional, 2022 provisional y 2023 preliminar. Y una (1) base de datos con información acopiada y procesada para las estimaciones de la Productividad Total de Factores años 2021 provisional y 2022 provisional, 2023 preliminar y 2024 preliminar. | Eficacia | Numérico | (Número de boletines y anexos publicados de la PTF) / (boletines y anexos proyectados a publicar) | Un (1) boletín técnico y sus anexos estadísticos, finalizados; y una (1) base de datos procesada. | 2024-02-05 | 14/03/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Si aplica | 25984794.72 | Producción de información Estadística analizada | Boletines Técnicos / Cuadros de Resultados / Documentos metodológicos | 155536378 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos de publicación de la Productividad Total de Factores años 2021 provisional, 2022 provisional y 2023 preliminar. Y una (1) base de datos con información acopiada y procesada para las estimaciones de la Productividad Total de Factores años 2021 provisional y 2022 provisional, 2023 preliminar y 2024 preliminar; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-PTF-2023 2. anex-PTF-acervosCapital-2022 3. anex-PTF-2023 4. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/productividad | No aplica | Terminado | 25984794.72 | 6496198.68 |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos de publicación de la Productividad Total de Factores años 2021 provisional, 2022 provisional y 2023 preliminar. Y una (1) base de datos con información acopiada y procesada para las estimaciones de la Productividad Total de Factores años 2021 provisional y 2022 provisional, 2023 preliminar y 2024 preliminar; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-PTF-2023 2. anex-PTF-acervosCapital-2022 3. anex-PTF-2023 4. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/productividad | No aplica | Terminado | 62958187.03 | 21315488.2 | 174313415 | 148042773 | 55613737 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencia en repositorio boletín técnico y sus anexos estadísticos finalizados como entregable y meta propuesta cumpliendo con los avances cualitativos y cuantitativos, se determina cumplida y terminada.
DSCN_Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN_18 | L1 - Difusión y acceso a la información | L1.6_Realizar la publicación de boletines técnicos de las cuentas satélites que contribuyan en la difusión y acceso a la información, promoviendo el uso y la toma de decisión de los grupos de interés de la entidad. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 1 | Publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada | Eficiencia | Numérico | (Número de boletines y anexos publicados de la CSTIC) / (boletines y anexos proyectados a publicar) | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSTIC, finalizados | 2024-01-11 | 22/03/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Si aplica | 60039169.3 | No aplica | 0 | 0 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos Publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-CSTIC-2023pr 2. anex-CSTI-BalancesOfertaUtilizacion-2014-2022p 3. anex-CSTI-Ingreso-2014-2023pr 4. anex-CSTI-MatrizProduccion-2014-2022p 5. anex-CSTI-Trabajo-2021p-2023p 6. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic | No aplica | Terminado | 60039169.3 | 15009792.32 |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos Publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-CSTIC-2023pr 2. anex-CSTI-BalancesOfertaUtilizacion-2014-2022p 3. anex-CSTI-Ingreso-2014-2023pr 4. anex-CSTI-MatrizProduccion-2014-2022p 5. anex-CSTI-Trabajo-2021p-2023p 6. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic | No aplica | Terminado | 69587899.22 | 31472082.3 | 0 | 0 | 0 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencia en repositorio boletín Publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC) 2023 cumpliendo con el entregable y la meta propuesta para cierre II Trimestre 2024 y su publicación en pagina web de la entidad, se determina cumplida y terminada la meta.
DSCN_Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN_20 | L1 - Difusión y acceso a la información | Aporte directo a la línea estratégica | NF_Necesidad mejoras funcionamiento | 1 | Publicación de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB), finalizada. | Eficiencia | Numérico | (Número de boletines y anexos publicados de la CSDB) / (boletines y anexos proyectados a publicar) | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSDB, finalizados | 2024-02-05 | 21/06/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica | 0 | No aplica | 0 | 0 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica |  | No Aplica | No reporta avance en el periodo | Se avanzó en las fases de detección y análisis de necesidades, diseño, construcción, acopio y procesamiento de la CSDB. | No aplica | No aplica | Sin iniciar | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se generaron los productos de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB) 2018 – 2023pr; a partir de la implementación del proceso de producción estadística bajo el modelo GSBPM, para su publicación en la página web del DANE | 1. bol-CSDB-2023pr 2. cp-CSDB-2023pr 3. press-CSDB-2023pr 4. anex-CSDB-2023pr 5. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-del-deporte-de-bogota-csdb | No aplica | Terminado | 33226502.74 | 15222515.1 | 0 | 0 | 0 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencia como entregable boletín de Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB) publicado en la pagina web con sus anexos, cumple con la terminación de la meta propuesta.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_1 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | Aporte directo a la línea estratégica | PI_Productos proyecto de inversión | 1 | Finalización de la propuesta de arquitectura del Registro Estadístico Base de Población (REBP) 2018 construida, a partir de la propuesta presentada en el 2023 | Eficacia | Numérico | Número de bases generadas durante el periodo | Una base de datos con la información de personas a nivel municipal, para el periodo 2018. | 2024-04-01 | 30/06/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | Si aplica | 43870108 | Producción de información estructural. Nacional | Bases de microdatos anonimizados | 100744718.4 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 0 | No Aplica | No reporta avance en el periodo | No aplica | No aplica | No aplica | Sin iniciar | 43870108 | 0 | 503723592 | 477350000 | 67083334.33 | 1 | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el cumplimiento de la meta se finalizó la propuesta de arquitectura de base de datos del REBP 2018 se tiene la base de datos con la información de personas a nivel municipal para el 2018 que reposa en el wbsystem8 del DANE | *Propuesta de Arquitectura de Datos RBP 2018 *Ruta Systema8 REBP 2018 *Variables REBP 2018 | No aplica | Terminado | 43870108 | 43870108 | 638723592 | 477350000 | 195116667.33 |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI recomienda emplear una formula del indicador como una comparación entre dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa. Por otra parte, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_4 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | Aporte directo a la línea estratégica | PI_Productos proyecto de inversión | 1 | Metodología para la determinación de la residencia administrativa del Registro Estadístico Base de Población (REBP) 2018 y 2021, implementada | Eficacia | Numérico | Número de Informe de cuadros de salida entregados en el periodo | Informe que contenga los cuadros de salida con la información de la residencia administrativa por municipio, desagregado por edad y sexo para los REBP 2018 y 2021 | 2024-04-15 | 30/06/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | Si aplica | 43870108 | Producción de información estructural. Nacional | Bases de microdatos anonimizados | 100744718.4 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 0 | No Aplica | No reporta avance en el periodo | No aplica | No aplica | No aplica | Sin iniciar | 43870108 | 0 |  |  |  | 1 | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el cumplimiento de esta meta se tiene el Informe con la metodología para la determinación de residencia administrativa por municipio REBP 2018 y 2021 - CNPV2018 que incluye los cuadros de salida. | *Informe técnico Residencia Administrativa *Predicción res administrativa por edad y sexo rebp 2018 *Predicción res administrativa por edad y sexo rebp 2021 | No aplica | Terminado | 43870108 | 43870108 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | De conformidad con la información evidenciada, la OCI, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el primer semestre 2024.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_7 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Apoyo en la temática étnica brindado para el desarrollo de las Operaciones Censales | Eficacia | Porcentual | Acompañamientos realizados/ acompañamientos programados*100% (Indicador por demanda) | Informes que den evidencia del acompañamiento para el desarrollo de las Operaciones Censales | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si aplica | 287473326 | Producción de información estructural. Nacional | Documentos de estudios técnicos | 96000000 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 6_Bases PND - Actores diferenciales para el cambio | 100% | 100% | Avance satisfactorio | Frente al avance de esta meta, se tiene el acompañamiento técnico dado a el grupo de trabajo GIT Censo Económico con el fin de articular acciones comunicativas y de socialización de la operación estadística con población étnica | *04032024 AYUDA DE MEMORIA REUNIÓN ARTICULACIÓN CENU DCD ÉTNICOS | No aplica | Terminado | 287473326 | 71868331.5 |  |  |  | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene las reuniones de acompañamiento a la temática étnica realizadas para dar apoyo a la operación del Censo Económico Nacional Urbano (CENU) los días 15, 17 25 y 30 de abril. | *Informe Apoyo Técnico de la DCD al Componente Étnico del CENU *20240415_Étnicos CENU *20240417_Equipo Estrategia CENU *20240417_Revisión Rutas CENU *20240425 Resp_CP_CENU *20240425_Apoyo_Estrategia_CENU *20240430_RevDoc_Etnico CENU | No aplica | Terminado | 287473326 | 71868331.5 |  |  |  |  | Ian Liar Ortiz | El reporte y avance de la meta son correctos. Se recomienda a la OPLAN considerar que existen metas que son acumulativas, que se cumplen al 100% en cada trimestre.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_10 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Conceptos técnicos elaborados para responder los requerimientos en cumplimiento de las sentencias T302 y auto 696 | Eficacia | Porcentual | Conceptos técnicos realizados/conceptos técnicos solicitados*100% (Indicador por demanda) | Respuestas a solicitudes de información y ayudas de memoria | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información estructural. Nacional | Bases de datos censal |  | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En relación con la Sentencia T302 se tiene la respuesta con radicado DANE No. 20241400042661 dirigido a la contraloría delegada para el sector gestión pública e instituciones financieras | *20241400042661_Respuesta Contraloría Wayuu2024 | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene las respuestas de fondo a los requerimientos realizados a la dirección técnica, basados en conceptos técnicos que dan cumplimiento a las sentencias T302 y auto 696 | *20242300091301 *20242300102251 *20242300103751 *20242300104281 *20242300106541 *20242300107851 *20242300111471 *20242300111531 *20242300115711 *20242300122731 | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | Una vez analizada la programación de la meta, se recomienda que los entregables guarden relación estrecha con lo propuesto en la meta, dado que las respuestas a las solicitudes de información de un tema específico, no necesariamente requieren la emisión de un concepto técnico. Por otro lado, se recomienda a la segunda línea de defensa evaluar la posibilidad de ajustar el instrumento de reporte, para que el avance no solo sea acumulado, dado que algunas metas como esta responden a la demanda de los grupos de interés.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_11 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Conceptos técnicos elaborados para responder los requerimientos en cumplimiento de las sentencia T 276 - pueblo Afrocolombiano | Eficacia | Porcentual | Conceptos técnicos realizados/conceptos técnicos solicitados*100% (Indicador por demanda) | Respuestas a solicitudes de información y ayudas de memoria | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Cuadros de resultados | 827436915 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En relación con la sentencia T276 se tiene la respuesta con radicado DANE No. 20241200035991 dirigido al juzgado veintiuno (21) administrativo del circuito de Bogotá. | *29_02_2024_ INFORME _ CUMPLIMIENTO AUTO 28112023 SENTENCIA T276 *20240320_PRONUNCIAMIENTO RECURSO DE REPOSICION | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 | 3232509796.66 | 1821711460.66 | 169201758.62 | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene los conceptos elaborados y/o respuestas a requerimientos en el marco del desarrollo de la sentencia T276: (1) Requerimiento de Informe Seguimiento y modulación del incidente de desacato frente a la Sentencia T-276 Corte Constitucional. (1) Respuesta Solicitud de Seguimiento y Modulación del Incidente de Desacato Frente a la sentencia T-276 de 2022 dentro del expediente T-8.374.654. (1) Remisión de oficio remitido por la presidenta de la Comisión VII del ENCP (1) Respuesta Delegados de Espacio Nacional de Consulta Previa. (1) Respuesta Concepto Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. (1) Respuesta Centro de Estudios para la Justicia Racial (1) Respuesta Consejo Comunitario Quebrada Alta | *20241200063081_Inf_Corte Const. *20242300008083_Seg y mod Exp *20242300056761_Presid_Comisión_VII *20242300058741_Deleg_Grup_Etnicos *20242300082731_Dir_ANCP *20242300100961_Est_Just_Racial *20242360076191_Consulta_Previa | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 | 3535650415.59 | 1819432360.66 | 739412570.18 |  | Angela Viviana Torres Velandia | Una vez analizada la programación de la meta, se recomienda que los entregables guarden relación estrecha con lo propuesto en la meta, dado que las respuestas a las solicitudes de información de un tema específico, no necesariamente requieren la emisión de un concepto técnico. Por otro lado, se recomienda a la segunda línea de defensa evaluar la posibilidad de ajustar el instrumento de reporte, para que el avance no solo sea acumulado, dado que algunas metas como esta responden a la demanda de los grupos de interés.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_12 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Conceptos técnicos elaborados para responder los requerimientos en cumplimiento de las sentencias relacionadas con grupos diferenciales | Eficacia | Porcentual | Conceptos técnicos realizados/conceptos técnicos solicitados*100% (Indicador por demanda) | Respuestas a solicitudes de información y ayudas de memoria | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Cuadros de resultados | 827436915 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 0% | No Aplica | No reporta avance en el periodo | En esta meta y entendiendo que es un indicador por demanda al cierre de este primer trimestre no se ha presentado ningún tipo requerimiento o solicitud que requiera la respuesta o concepto en relación a los otros grupos con enfoque diferencial (Pueblo ROM y Campesinado). Los acercamientos con estos grupos se han desarrollado a partir de mesas interinstitucionales entre el DANE, Ministerio del Interior e ICANH, a través de un relacionamiento con los accionantes y pruebas. | *22032024 AYUDA DE MEMORIA REUNIÓN INSTITUCIONES CAMPESINADO_Rev_DANE *Listado de Asistencia *Pruebas_campesinas_CAUCA FUSA QUIBDO | No aplica | Sin iniciar | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene la realización de conceptos técnicos para dar respuesta a los siguientes requerimientos: (1) Petición de información sobre la omisión de la sentencia STIP-2028-2018 en lo relativo al reconocimiento del campesinado en la elaboración de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. | *20242300115861_STIP-2028-2018 | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | Una vez analizada la programación de la meta, se recomienda que los entregables guarden relación estrecha con lo propuesto en la meta, dado que las respuestas a las solicitudes de información de un tema específico, no necesariamente requieren la emisión de un concepto técnico. No se evidencia aplicación de la fórmula planteada para el cálculo del avance cuantitativo. Por otro lado, se recomienda a la segunda línea de defensa evaluar la posibilidad de ajustar el instrumento de reporte, para que el avance no solo sea acumulado, dado que algunas metas como esta responden a la demanda de los grupos de interés.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_18 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Acompañamiento técnico a las organizaciones indígenas brindado, en cumplimiento de los acuerdos establecidos en el plan de desarrollo 2024-2026 | Eficacia | Porcentual | Acompañamientos realizados/acompañamientos solicitados*100% (Indicador por demanda) | Informes de seguimiento al acompañamiento brindado a las organizaciones indígenas, en cumplimiento de los acuerdos del plan de desarrollo 2024-2026. | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Documentos metodológicos | 40893788.5556 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 6_Bases PND - Actores diferenciales para el cambio | 100% | 100% | Avance satisfactorio | Se han adelantado reuniones con OPIAC para acordar la adecuación de EEVV, y programa de formación en capacidades estadísticas. Estas acciones se pretenden llevar a cabo en territorio mediante talleres planteados para realizarse en las comunidades de Puerto Guayabo (Amazonas) e Isana Cuiarí (Guainía) que son lugares donde se ha evidenciado menor cobertura en el CNPV 2018, y menor cantidad de notificaciones en cuento a registros de EEVV. En cuanto al programa de formación, se han concertado presupuestos, lugares y forma de focalización de jóvenes y líderes indígenas. | *ACTA_OPIAC-DANE22FEB24 *PND_OPIAC-DANE_2024-02-15 *PND_OPIAC-DANE_2024-02-22 | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 | 1127958615.68 | 957793960 | 85120945 | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se han venido realizado reuniones con la OPIAC las cuales buscan fortalecer los acercamientos por medio de talleres y convenios que involucren la ENA | *AcuerdosMPC2024-06-20 16.38.57 *Acta_ReuDirectoresOPIAC_DANE_2024-04-10 10.11.23 * Avances_acuerdoPND_02ABR2024 | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 | 1070814362.38 | 964924064 | 501585809.67 |  | Ian Liar Ortiz | El reporte y avance de la meta son correctos. Se recomienda a la OPLAN considerar que existen metas que son acumulativas, que se cumplen al 100% en cada trimestre.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_20 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Plan de pruebas temáticas implementado para el conteo intercensal para población indígena | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de elaboración del plan de pruebas temáticas | Informes técnicos de la Implementación del plan de pruebas temáticas para el conteo intercensal para población indígena | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Documentos metodológicos | 40893788.5556 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 6_Bases PND - Actores diferenciales para el cambio | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Frente a esta meta se tiene dentro de los avances la versión preliminar del documento Componente Étnico del Plan de Pruebas del Conteo Intercensal 2025 | *Componente Étnico del Plan de Pruebas del Conteo Intercensal 2025 | No aplica | En gestión | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene la realización del Plan de Trabajo para la implementación del plan de pruebas del conteo intercensal para población indígena adicionalmente se tiene los avances en el proceso Contractual con el Operador Logístico de la entidad que fue realizado mediante licitación pública, actualmente se encuentra en proceso de formalización para la puesta en ejecución, por lo cual los talleres que darán inicio a la implementación del plan de pruebas del conteo intercensal para la población indígena se llevarán a cabo a finales del mes de julio o comienzo del mes de agosto. | *Plan de Trabajo Plan de Pruebas Indígena NARP y Socio Rrom *MINUTA CONTRATO No. 6403102 *CONTRATO OPERADOR LOGÍSTICA | No aplica | En gestión | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI recomienda emplear una formula del indicador como una comparación entre dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa. Por otra parte, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_22 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Acompañamiento técnico brindado para la elaboración de los listados censales para la población NARP | Eficacia | Porcentual | Acompañamientos realizados/ acompañamientos programados*100% (Indicador por demanda) | Informes técnicos del acompañamiento, ayudas de memoria o listas de asistencia | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Documentos metodológicos | 40893788.5556 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 6_Bases PND - Actores diferenciales para el cambio | 100% | 100% | Avance satisfactorio | la coordinación de asuntos étnicos realiza el acompañamiento en el relacionamiento con las instituciones adecuadas y encargadas de los listados censales para la población afrocolombiana, en relación a esta meta se tiene como avance el apoyo dado en el relacionamiento con el Ministerio del Interior Dirección de Comunidades Negras por parte de la coordinación de asuntos étnicos raciales y campesinado sobre la cual se presenta la ayuda de memoria | *Ayuda de memoria | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene el acompañamiento técnico realizado con Ministerio del Interior (Dirección de asuntos de comunidades negras) respecto a las gestiones para la suscripción de Convenio con fines de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de los autocensos de comunidades negras (Acta Reunión, Listado asistencia, Propuesta Convenio V1). | *Acta Reunión DANE.MinInterior.08042024 *Listado Asistencia 08042024 *Propuesta CONVENIO DANE-MININTERIOR 110424 rev *Sol._Autocensos_Comunidades_negras_Mininterior_Rad | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  |  | Ian Liar Ortiz | El reporte y avance de la meta son correctos. Se recomienda a la OPLAN considerar que existen metas que son acumulativas, que se cumplen al 100% en cada trimestre.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_23 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Protocolo de relacionamiento con las comunidades NARP construido. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance en la elaboración del protocolo de relacionamiento | Informes técnicos que evidencien el apoyo la construcción del protocolo de relacionamiento con las comunidades NARP | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Documentos metodológicos | 40893788.5556 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 6_Bases PND - Actores diferenciales para el cambio | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Se tiene versión del documento preliminar del Protocolo de relacionamiento que evidencia el proceso o el fin al cual se planea llegar. | *Documento_Protocolo_Relacionamiento_Version | No aplica | En gestión | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene las reuniones de trabajo para el diálogo con grupos étnicos en aras de aunar esfuerzos para el desarrollo del protocolo de relacionamiento con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, se entregan las Actas con el desarrollo de las conclusiones derivadas de los distintos encuentros como insumo para la construcción del protocolo de relacionamiento con comunidades NARP en su componente de diagnóstico y documento protocolo en su última versión. | *DOCUMENTO_PROTOCOL_RELACIONAMIENTO *AYUDA DE MEMORIA TERR CENTRO NORTE *AYUDA DE MEMORIA TERR CENTRO OCCIDENTE *AYUDA_MEMORIA_TERRITORIAL_CENTRO_ORIENTE *AYUDA_MEMORIA_TERRITORIAL_CENTRO_ORIENTE *AYUDA DE MEMORIA TERR CENTRO NORTE *PPT_PROTOCOLO_DE_RELACIONAMIENTO *REUNIÓN_TERRITORIAL_NORTE *REUNIÓN SUR OCCIDENTE - PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO * REUNIÓN TERRORIAL EJECAFETERO - PRTOCOLO DE RELACIONAMIENTO *AYUDA_MEMORIA_TERRITORIAL_CENTRO_ORIENTE *PRESUPUESTO_ESPACIO NCIONAL DE CONSULTA PREVIA - PND | No aplica | En gestión | 24962275 | 6240568.75 |  |  |  |  | Ian Liar Ortiz | La metase está cumpliendo acorde a lo planeado, el documento que será resultado final de la gestión se encuentra en borrador, lo que indica que hay altas probabilidades de cumplir con el producto final antes de lo estimado
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_24 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Plan de pruebas temáticas implementado para el conteo intercensal de la población NARP | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance en la elaboración del plan de pruebas temáticas para el conteo intercensal de la población NARP | Informes técnicos que evidencien la Implementación del plan de pruebas temáticas para el conteo intercensal de la población NARP | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Documentos metodológicos | 40893788.5556 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 6_Bases PND - Actores diferenciales para el cambio | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Para el primer trimestre se tiene la fase de análisis de los resultados de la prueba cognitiva realizada en el municipio de Tumaco, en el marco de la preparación del Conteo Intercensal de Población y Vivienda 2025. Esta jornada estuvo a cargo del equipo técnico del DANE. | *Informe_Actividades_Comisión_Tumaco *Prueba_autorreconocimiento_afro_Tumaco | No aplica | En gestión | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  | 50% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene la realización del Plan de Trabajo para la implementación del plan de pruebas del conteo intercensal para población NARP, adicionalmente se tiene los avances se tiene el desarrollo del proceso Contractual con el Operador Logístico de la entidad que fue realizado mediante licitación pública, actualmente se encuentra en proceso de formalización para la puesta en ejecución, por lo cual los talleres que darán inicio a la implementación del plan de pruebas del conteo intercensal para la población Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras se llevarán a cabo a finales del mes de julio o comienzo del mes de agosto. | *Plan de Trabajo Plan de Pruebas Indígena NARP y Socio Rrom *MINUTA CONTRATO No. 6403102 *CONTRATO OPERADOR LOGÍSTICA | No aplica | En gestión | 24962276 | 6240569 |  |  |  |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI recomienda emplear una formula del indicador como una comparación entre dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa. Por otra parte, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_26 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.9_Desarrollar las acciones de cumplimiento de los compromisos concertados en las instancias de participación y consulta con grupos poblacionales | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Acompañamiento técnico brindado para producción de información estadística para la caracterización de la población campesina en cumplimiento de la sentencia 2028 de 2018 | Eficacia | Porcentual | Acompañamientos realizados/ acompañamientos programados*100% (Indicador por demanda) | Informes que evidencien el acompañamiento técnico para la producción información estadística para la caracterización de la población campesina | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si aplica | 24962274 | Producción de información Estadística analizada | Documentos metodológicos | 40893788.5556 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 6_Bases PND - Actores diferenciales para el cambio | 100% | 100% | Avance satisfactorio | Durante el primer trimestre de 2024, se ha realizado el posterior análisis de los ejercicios de pruebas cognitivas -Quibdó, Chocó- y grupos focales - Popayán, Cauca – Fusagasugá, Cundinamarca- realizados con población campesina durante el último trimestre de 2023, cuyo resultados se muestran en el visor de Datos Campesinado | *Visor de Datos Campesinado | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  | 100% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta se tiene el acompañamiento realizado con población campesina en el marco de la ejecución del plan de pruebas de campesinado, acompañamientos realizados en las ciudades de Caucasia (Cauca) , Arauca (Arauca), Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Sincelejo (Sucre). | *20240426 Mesa Interinaste Campesinado *20240524 Mesa Interista Campesinado *20240611 Informe Caucasia Campesinado *20240613 Informe Cúcuta Campesinado *20240617 Informe Arauca Campesinado *20240618_San Vicente del Caguán Campesinado *20240627 Informe Sincelejo Campesinado *20240628 Plan de Pruebas Campesinado | No aplica | Terminado | 24962274 | 6240568.5 |  |  |  |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_31 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.8_Realizar el Censo Económico Nacional en el año 2024 y sus resultados analizados, evaluados y publicados en el 2025. | PI_Productos proyecto de inversión | 100% | Requerimientos técnicos para la adquisición de bienes y servicios elaborados, para el desarrollo de las de las Operaciones Censales | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de elaboración de los requerimientos técnicos | Estudios previos para la adquisición de bienes y servicios, informes de seguimiento de la ejecución de recursos, diligenciamiento de instrumentos de planeación y seguimiento | 15/1/2024 | 31/12/2024 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 287473326 | Producción de información estructural. Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 471050000 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | En relación a esta meta se presentan los avances correspondientes al desarrollo de los documentos de las especificaciones técnicas de; Componente de Personal CENU, Logística de Materiales, Transporte CENU Wayuu. Estudios Previos de; arrendamiento de bodega CENU, Botiquines Primeros Auxilios CENU, Kit de Identificación y adquisición de cartuchos de Tóner | *20240125_ Esp_Tecnicas_Logistica_Mat_CENU_RMW_AGR *20240315_V3_ESPECIFICACIONES_TECNICAS_TRANSPORTE_CENU_WAYUU_REV_GCOTE_GCAD *23012024 ESTUDIOS PREVIOS BODEGA VD rv2.30012024 final *DANE_ Estudios Previos Botiquines 21022024 *DANE_ESTUDIOS PREVIOS KIT V. 27022024 sin control cambios *DANE_Estudios Previos Tóner *Especificaciones Técnicas Componente de Personal CENU 2024-2 | No aplica | En gestión | 287473326 | 71868331.5 | 471050000 | 150400000 | 21560000 | 50% | 100% | Avance satisfactorio | En este trimestre para el avance de la meta y en el marco del Registro Multidimensional Wayuú se tiene la realización de los estudios previos de adquisición de bienes y servicios para la celebración de los convenios interadministrativos para la contratación de Personal y Transporte necesarios en el desarrollo del operativo de Campo del Registro Multidimensional Wayuú. De igual forma en el marco del Censo Económico Nacional Urbano, se tiene la realización de estudios previos para la adquisición de bienes y servicios de adquisición de botiquines de primeros auxilios, Transporte papelería, útiles de escritorio y oficina, mobiliario, elementos de aseo (versiones preliminares) y Modificación contractual Logística. Finalmente se suben las evidencias de la implementación de instrumentos de seguimiento tablero de control de seguimiento administrativo y los reportes de seguimiento a la ejecución de recursos realizados periódicamente a la Dirección Técnica. | *EST_PREV_CENU *EST_PREV_RMW *INSTR_SEGUIMIENTO *SEG_EJEC_REC | No aplica | En gestión | 287473326 | 71868331.5 | 338583333.33 | 187733333 | 78526667 |  | Ian Liar Ortiz | El avance de la meta es satisfactorio, sin embargo se recomienda cambiar la fórmula, de manera que se pueda comprender mejor la relación de las variables que se están considerando y que intervienen en el cumplimiento de la meta
DCD_CE Censo Económico | CE_1 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.8_Realizar el Censo Económico Nacional en el año 2024 y sus resultados analizados, evaluados y publicados en el 2025. | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Documentos finales con lineamientos asociados a los procesos de adquisición de bienes y servicios para los operativos de recuento y barrido del Censo Económico. | Eficacia | Porcentual | (Número de documentos con lineamientos aprobados para la adquisición de bienes y servicios/ Número de documentos con lineamientos necesarios para la adquisición de bienes y servicios​) *100% | Documentos precontractuales para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Censo Económico​. | 2024-02-01 | 30/09/2024 | 60% | 90% | 100% | 0% | Si aplica | 20781125.07 | Producción de información estructural. Nacional | Bases de datos censal | 885006500 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 2_Seguridad humana y justicia social | 60% | 100% | Avance satisfactorio | Para la revisión del avance de esta meta se asocia la elaboración de documentos precontractuales que sirvan como antecedentes y referencia, que al momento contractual suplan las necesidades del nivel central y de las territoriales. El componente jurídico CENU, revisa el documento técnico y se pasa al Componente de Planeación, Administrativo y Financiero PAF. | 1 Especificaciones Técnicas Componente de Personal CENU 2024-2 20240315_V3_ESPECIFICACIONES_TECNICAS_TRANSPORTE_CENU_WAYUU_REV_GCOTE_GCAD 20032024 | No aplica | En gestión | 20781125.07 | 20781125.07 | 290929679000 | 22819243638.43 | 1005549722.27 | 90% | 100% | Avance satisfactorio | Para evidenciar el avance del indicador se hace necesario revisar los elementos constitutivos de los documentos contractuales: anexo técnico, análisis del sector, cotizaciones y riesgos. Estos documentos dan cuenta de la compilación documental por el área de gestión de calidad quien administra el repositorio respectivo. | Gestor Componente Personal Gestor Componente Transporte Gestor Componente A&S Gestor Componente Logística de Materiales Botiquines Toners Papelería Aseo | No aplica | En gestión | 46383583.47 | $ 46.383.583,47 | 288629679000.05 | 49544266561.23 | 11794706396.97 |  | Ian Liar Ortiz | Las evidencias no reflejan el cumplimiento de la meta, no hay estudios previos en versión final. De 8 procesos de contratación no hay documentos previos en versión final de ninguno. Lo que implica que el avance no sea del 90% sino menor
DCD_CE Censo Económico | CE_2 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.8_Realizar el Censo Económico Nacional en el año 2024 y sus resultados analizados, evaluados y publicados en el 2025. | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 33% | Conjunto de Instrumentos de recolección ajustados para el operativo de recolección del Censo Económico. | Eficacia | Porcentual | (Número de especificaciones de instrumentos de recolección entregados * 0,33 / Número total de instrumentos de recolección ajustados​ +​ Número de instrumentos de recolección diagramados * 0,33 / Número total de instrumentos de recolección ajustados​ +​ Número de aplicativos de los instrumentos de recolección * 0,34 / Número total de instrumentos de recolección ajustados​) *100 | Especificaciones de los instrumentos de recolección de la operación estadística​. Documentos con los instrumentos de recolección diagramados​. Aplicativos de los instrumentos de recolección del proyecto. | 2024-02-01 | 30/09/2024 | 10% | 20% | 33% | 0% | Si aplica | 10390562.53 | Producción de información estructural. Nacional | Bases de datos censal | 13180176000 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 2_Seguridad humana y justicia social | 10% | 100% | Avance satisfactorio | Se realizaron tres sesiones de pruebas del aplicativo de recuento por parte del grupo CENU, DIG y DRA, en las cuales se encontraron funcionalidades que no cumplían con los requerimientos solicitados, en los archivos adjunto se muestran las principales incidencias que se reportaron a la oficina de sistemas, que a su vez ellos enviaran a la empresa responsable del desarrollo para que realizaran los ajustes correspondientes, el aplicativo en este momento está funcional, con la claridad que hay varios procesos que no se han entregado, lo anterior debido a la imposibilidad de implementarlos en la plataforma de EMTEL, no se tiene la funcionalidad de mostrar las manzanas para que el censista seleccione las que va a trabajar, no se cuenta con el orden de recorrido de los puntos que se han recolectado, no se ha desarrollado el formato de informe de las manzanas realizadas con las variables requeridas. | 20240327_RESULTADO DE PRUEBAS - RECUENTO DE UNIDADES ECONOMICAS_DIG_27Mar24 GTE020PDT002f001_V8_MatrizDeEjecucionDePruebas_Recuento_DiseñoPruebas_Unidad de Cobertura RESULTADO DE PRUEBAS - RECUENTO DE UNIDADES ECONOMICAS Resumen errores encontrados en pruebas del aplicativo de recuento - GIT CE | No aplica | En gestión | 10390562.53 | 10390562.53 |  |  |  | 20.03% | 100% | Avance satisfactorio | Se entregaron en producción los aplicativos WEB de transporte y Sector Gobierno, y se notificó a las empresas del directorio de estos dos sectores para que iniciaran el diligenciamiento de la información correspondiente. Se entregó el aplicativo de Recuento en Dispositivos Móviles. Para los aplicativos de auto diligenciamiento se envía un único link por empresa en el cual está incluido la autenticación para el acceso al sistema. | Aplicativo de Recuento https://g68.tcsion.co.uk//per/g68/pub/32709/SelfServices/templates/DANE_Login08092023063331/DANE_Login/ Aplicativo de Transporte y Sector Gobierno https://genia.dane.gov.co:443//FeedbackSolution/survey.do?yes=1 Los links en mención se encuentran en el archivo: 20240705_PAI_II_Trim_Meta_2 | No aplica | En gestión | 23191791.73 | $ 23.191.791,73 |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | La OCI recomienda revisar la meta total, ya que esta se establece como un 33% y el PAI se programa de manera anual, en este sentido cada meta debe darse por cumplida al 100% independientemente de su alcance para el periodo de referencia. Adicionalmente, revisar la fórmula del indicador, y su relación respecto a la descripción de la meta, ya que esta debe dar cuenta del resultado esperado sobre el resultado previsto. La meta plantea instrumentos de recolección ajustados, en la fórmula del indicador, este corresponde al resultado previsto, más no el esperado.
DCD_CE Censo Económico | CE_5 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.8_Realizar el Censo Económico Nacional en el año 2024 y sus resultados analizados, evaluados y publicados en el 2025. | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Mapas temáticos generados de acuerdo a los requerimientos del Censo Económico Nacional Urbano | Eficacia | Porcentual | (Mapas temáticos generados)/ (Mapas temáticos requeridos)*100% | Mapas temáticos | 2024-02-01 | 31/12/2024 | 25% | 60% | 75% | 100% | Si aplica | 10390562.53 | Producción de información estructural. Nacional | Bases de datos del Marco Geoestadístico Nacional | 1608471000 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 2_Seguridad humana y justicia social | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Actualización de los MBTiles de recuento para 24 municipios conforme ajustes de MGN 2023 para Clase 1. Actualización de productos de 285 municipios conforme ajustes de MGN 2023 para Clase 1. Alistamiento y Empaque de los productos cartográficos para Recuento. Generación de archivos asignación de cargas: 1121 municipios | 20240227_REPORTE__ASIGNACION_DE_CARGAS 20240227_REPORTE__MBTILES_CENSO_RECUENTO 20240227_REPORTE_IMPRESION_AO_RTO 20240227_REPORTE_IMPRESION_CM_RTO 20240227_REPORTE_IMPRESION_CO_RTO 20240227_REPORTE_IMPRESION_CPOB_CENSO | No aplica | En gestión | 10390562.53 | 10390562.53 | 1608471000 | 927159000 | 42638000 | 60% | 100% | Avance satisfactorio | Actualización de los productos cartográficos para 284 municipios a partir de las actualizaciones del marco censal 2023. Generación productos esquemáticos para 28 municipios. Alistamiento y empaque de los productos cartográficos análogos para el operativo de censo económico de 1121 municipios distribuidos en 132 Centros operativos municipales (COM). Generación archivos geom para operativo de censo para 1121 municipios. Alistamiento de los productos cartográficos digitales para 1121 municipios distribuidos en 266 rutas. | 20240626_LISTAS_CHEQUEO_V5.xls 20240626_REPORTE_GENERACION_ETIQUETAS.xlsx 20240626_REPORTE_ACTUALIZACIÓN_TILES.xlsx 20240626_REPORTE_IMPRESION_ALISTAMIENTO.xlsx | No aplica | En gestión | 23191791.73 | 23191791.73 | 1608471000 | 1135895000 | 490263066.35 |  | Ian Liar Ortiz | El reporte y avance de la meta son correctos. Sin embargo se recomienda formular el avance cuantitativo en términos que se permita evidenciar una relación entre dos variables
DCD_CE Censo Económico | CE_6 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.8_Realizar el Censo Económico Nacional en el año 2024 y sus resultados analizados, evaluados y publicados en el 2025. | PND_"Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026 | 100% | Documentos de informe con los resultados del proceso de aprendizaje para los operativos de recuento, barrido y auto diligenciamiento web del Censo Económico Nacional Urbano. | Eficacia | Porcentual | (No. de documentos con resultados del proceso de aprendizaje terminados) /(No. total de documentos con resultados del proceso de aprendizaje)*100% | Documentos con resultados del aprendizaje del CENU | 2024-02-01 | 30/09/2024 | 33% | 66% | 100% | 0% | Si aplica | 31171687.6 | Producción de información estructural. Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 1130850000 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 2_Seguridad humana y justicia social | 33% | 100% | Avance satisfactorio | Se generó documento con las temáticas de aprendizaje virtual para cada módulo de aprendizaje virtual a desarrollar en AprenDANEt (Recuento, Barrido y Auto diligenciamiento). Se generó documento de agenda de formación presencial para la fase de Recuento. Se generó documento de informe de resultados de aprendizaje en AprenDANEt de los equipos base, y de Recuento. | 1. Plan de formación AprenDANEt CENU 2. Plan formación presencial Recuento 3. Análisis aprendizaje AprenDANEt y valoración Equipo Base 4. Análisis aprendizaje AprenDANEt y valoración Equipo de Recuento | No aplica | En gestión | 31171687.6 | 31171687.6 | 1130850000 | 958348333.33 | 117895001.33 | 66% | 100% | Avance satisfactorio | Se genero documento de planeación aprendizaje presencial Barrido (agenda). Se generó Informe AprenDANEt - Auto diligenciamiento Transporte (FEST) Se generó Informe AprenDANEt - Auto diligenciamiento Construcción (CESC) Se generó Informe AprenDANEt - Auto diligenciamiento SAFP | 1. Plan de formación Barrido 2. CENU2024_Calificaciones_FEST 3. CENU2024_Calificaciones_CESC 4. CENU2024_Calificaciones_SAFP | No aplica | En gestión | 69575375.2 | 69575375.2 | 1130850000 | 866336885.33 | 425995001.33 |  | Ian Liar Ortiz | El reporte y avance de la meta son correctos. Sin embargo se recomienda formular el avance cuantitativo en términos que se permita evidenciar una legación entre dos variables
DIG_Dirección de Geoestadística | DIG_4 | L6 - Un catastro multipropósito que aporte a la creación de valor público | Aporte directo a la línea estratégica | PES_Plan Estratégico Sectorial | 100% | Sistema Geoestadístico fortalecido con el uso de nuevas herramientas de difusión de geo información estadística y geoespacial. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance de la implementación del sistema | Sistema de información implementado | 2024-02-05 | 2024-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si aplica | 553549218 | Fortalecimiento de la integración de la información geoespacial en el proceso estadístico nacional | Servicio de geo información Estadística | 1025897312 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 25% | 100% | Avance satisfactorio | Del Geovisor de seguimiento, se generó el documento de requerimientos y diseño en su primera versión. | IMPLEMENTACIÓN_SISTEMA GEOESTADÍSTICO | No aplica | En gestión | 553549218 | 138387304 | 1025897312 | 780336000 | 34910499.33 | 50% | 100% | Avance satisfactorio | Del mapa de la arquitectura para el fortalecimiento del sistema, se cuenta con • Los diagramas de flujos de información con los canales de intercambio. Estos diagramas describen los diferentes flujos de información que se producen dentro de la arquitectura de información del proyecto. • Se ha completado la matriz de activos. Esta matriz identifica y describe los diferentes activos de información que se utilizarán en el proyecto. • Se ha completado la matriz de resultados. Esta matriz define los resultados esperados del proyecto. Y se tiene del Geovisor integrado el desarrollo de los componentes de la interfaz de usuario-geovisor estadísticas sociodemográficas | IMPLEMENTACIÓN_SISTEMA GEOESTADÍSTICO | No aplica | En gestión | 553549218 | 276774609 | 1025897312 | 867170300 | 286876165.66 |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI recomienda emplear una formula del indicador como una comparación entre dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa. Por otra parte, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
DRA_Dirección de Recolección y Acopio | DRA_4 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | Aporte directo a la línea estratégica | PI_Productos proyecto de inversión | 105 | Documentos técnicos generados y/o actualizados para la recolección de las operaciones estadísticas programadas | Eficacia | Numérico | Numero de documentos actualizados y/o gestionados durante el periodo. | Documentos generados y/o actualizados | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 19 | 44 | 17 | 25 | Si aplica | 203770391.1995 | Optimización de la capacidad del DANE en sus procesos de recolección y acopio | Documentos de lineamientos técnicos | 781592364 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 19 | 100% | Avance satisfactorio | Se referencian por cada uno de los GIT de la DRA, el consolidado de documentos que surgieron su proceso de revisión por parte del equipo técnico para la aprobación de calidad de los documentos base del proceso estadístico y que se encuentran en proceso de cargue y/o aprobación en Isolución | 4 carpetas por coordinación de la DRA con el consolidado de documentos aprobados y/o en gestión. | No aplica | En gestión | 203770391 | 50942598 | 1530838881 | 1263449390.96 | 105355672.63 | 44 | 100% | Avance satisfactorio | Se referencian por cada uno de los GIT de la DRA, el consolidado de documentos que surgieron su proceso de revisión por parte del equipo técnico para la aprobación de calidad de los documentos base del proceso estadístico y que se encuentran en proceso de cargue y/o aprobación en Isolución, además se relacionan aquellos documentos que surtieron actualizaciones y que cambiaron su versionamiento respectivo. | 5 carpetas por coordinación con la consolidación de reportes documentales. | No aplica | En gestión | 203770391 | 101885196 | 1553047580 | 1037676935.85 | 387291184.87 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencian por cada uno de los GIT de la DRA el consolidado de documentos que surgieron su proceso de revisión por parte del equipo técnico para la aprobación de calidad de los documentos base del proceso estadístico y que se encuentran en proceso de cargue y/o aprobación en Isolución, además se relacionan aquellos documentos que surtieron actualizaciones y que cambiaron su versionamiento respectivo. Cumple con el entregable y el avance cualitativo y cuantitativo propuesto para el cierre del II Trimestre 2024.
DRA_Dirección de Recolección y Acopio | DRA_14 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | Aporte directo a la línea estratégica | PI_Productos proyecto de inversión | 4 | Directorios Estadísticos actualizados en sus variables de identificación, ubicación y contacto de acuerdo a los ejercicios de integración de datos. | Eficacia | Numérico | Numero de bases de datos actualizadas de Directorios Estadísticos, de acuerdo con numero de Directorios Estadísticos. | Cuatro (4) bases de datos, que den cuenta de la actualización de identificación, ubicación y contacto de los directorios estadísticos. | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 1 | 2 | 3 | 4 | No aplica | 0 | Producción de información estructural. Nacional | Bases de microdatos anonimizados | 243540000 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 1 | 100% | Avance satisfactorio | Se realiza la entrega completa de las bases consolidadas y anidadas con la actualización del periodo correspondiente, de igual manera se presentan el avance de las bases siguientes con un avance del 50% al segundo trimestre. | A.zip B.zip | No aplica | En gestión | 0 | 0 | 243540000 | 167534666 | 6384666 | 2 | 100% | Avance satisfactorio | Se realiza la entrega de la segunda base de información con la actualización del directorio estadístico con la actualización del sector agropecuario y la formalización del sector público. | Directorio_Estadistico_Sector_Publico_PAI.xlsx Directorio_Sector_Agropecuario.zip | No aplica | En gestión | 0 | 0 | 243540000 | 243134666 | 70409666 |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencia en repositorio archivos "Directorio_Estadistico_Sector_Publico_PAI.xlsx y Directorio_Sector_Agropecuario.zip" los cuales son parte del entregable correspondiente al II Trimestre 2024, cumple con el avance cualitativo y cuantitativo correspondiente.
DRA_Dirección de Recolección y Acopio | DRA_17 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | Aporte directo a la línea estratégica | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 20% | Documento de Lineamientos para la integración y el reemplazo de fuentes directas por registros administrativos en la producción estadística de encuestas. | Eficacia | Porcentual | % de avance en la generación del documento de lineamientos | Documento de lineamiento | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 10% | 20% | 0% | 0% | Si aplica | 7000000 | No aplica | No aplica | 0 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 2_Seguridad humana y justicia social | 10% | 100% | Avance satisfactorio | Acorde al documento se realiza el esquema de contenido y se diligencian las primeras determinaciones a la fuente, generando los primeros contenidos con las revisiones pertinentes para su perfeccionamiento. | Documento_Lineamientos Integración RRAA_v4.docx | No aplica | En gestión | 7000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 20% | 100% | Avance satisfactorio | El documento consolidado con las fuentes de proyección directa de fuentes directas por registros administrativos se realiza justificando y realizando el análisis previo para establecer los lineamientos previos al aprovechamiento de la información sin alterar el objetividad de los mismos. | Documento_Lineamientos Integración RRAA_v5.docx | No aplica | Terminado | 7000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | Angela Viviana Torres Velandia | Se recomienda revisar la fórmula del indicador, ya que esta no cumple con los criterios matemáticos, ya que no está establecida como una comparación entre dos o más tipos de datos (variables) para elaborar una medida cuantitativa.
DRA_Dirección de Recolección y Acopio | DRA_18 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | L3.7_Articular el alcance de las direcciones territoriales con el seguimiento y control en la producción de las operaciones estadísticas de fuente primaria. | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 20% | Realización de pruebas para el funcionamiento del Sistema de registros administrativos propuesto por la misión Kostat. | Eficacia | Porcentual | (Pruebas realizadas en el periodo / Total de pruebas a realizar)*100% | Informe de plan de pruebas | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0% | 20% | 0% | 0% | Si aplica | 31540210 | No aplica | No aplica | 0 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 2_Seguridad humana y justicia social | 0 | No Aplica | No reporta avance en el periodo | No aplica | No aplica | No aplica | Sin iniciar | 31540210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 100% | Avance satisfactorio | Se realiza el consolidado de pruebas realizadas al KOSTAD, en las cuales se solicitan los ajustes a los módulos correspondientes que no se ajustan al método de la operación, dejando como evidencia los ajustes solicitados y su justificación. | SIGRAC_KOSTAD_PRUEBAS.zip | No aplica | Terminado | 31540210 | 15770105 | 0 | 0 | 0 |  | Angela Viviana Torres Velandia | En cuanto a la programación de la meta, la OCI recomienda revisar la meta total, ya que se establece como un 20%, y el PAI se establece de manera anual; por lo tanto, cada meta debe darse por cumplida al 100% independientemente de su alcance para el periodo de referencia.
DIMPE_Dirección de Metodología y Producción Estadística | DIMPE_1 | L3 - Fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica. | L3.5_Fortalecer las capacidades tecnológicas que habilitan las operaciones estadísticas y la gestión institucional, asegurando la prestación de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Fase de procesamiento y análisis de las operaciones estadísticas priorizadas automatizadas mediante la implementación del lenguajes de programación especializados. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance de cada trimestre | Escrips de programación que contiene la automatización de las operaciones estadísticas priorizadas. | 2024-02-01 | 31/12/2024 | 10% | 30% | 60% | 100% | Si aplica | 101462363.6242 | No aplica | No aplica | 0 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | 2_Seguridad humana y justicia social | 10% | 100% | Avance satisfactorio | El GIT de servicios e industria adelantó durante el I Trimestre del año para 7 OOEE (ENTIC, EAM, EMMET, EMA,EMAV, EMS y ETUP), actividades de automatización | . [GLPI #0085734] Nuevo caso Solicitud de ajuste de aplicativo ENTIC Hogares 3.GTE020PDT002f003_solicituddeDesarrollossistemasdeinformacion- cuadros de salida EAM 2022 4. ANEXO FICHA ANÁLISIS-EXCEDENTE BRUTO 5.GTE020PDT002f003_solicituddeDesarrollossistemasdeinformación_EAM_080320241 6.ENTIC Hogares 7. Imputaciones - Automatización eme 8. CARPETA - EVIDENCIAS GIT SERVICIOS | No aplica | En gestión | 101462363.6242 | 22562084.94 | 2452042935.76 | 1627444382.13 | 192309441.78 | 30% | 100% | Avance satisfactorio | La dirección técnica de Dimpe se encuentra trabajando con las OOEE de EMMET, EMC, EMS e EMA: • El GIT Industria - EMMET adelantó durante el II Trimestre del año la automatización de cuadros de salida para validación de información a nivel territorial y esta en curso la automatización de cuadros de salida para validación de información Total Nacional. • El GIT de Servicios Se avanza en el cumplimiento de la meta de priorización de automatización en la implementación del lenguajes de programación especializados para las OOEE EMS y EMA. Desarrollos de Procesamiento MacOS y Windows •El GIT de Comercio para el II trimestre realizó junto con el equipo de Automatización de Subdirección liderado por Natalia Ximena Arteaga está adelantando actualmente la automatización de los procesos de imputación, procesamiento y elaboración de los productos de publicación de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC). | • EMMET Plan de Pruebas • Procesamiento macOS • Procesamiento Windows •EMC_Presentación Ejercicio de Imputación_12mar24 •EMC_Presentación Modelos de Imputación_10may24 •EMC_Revisión Modelo Imputación_12mar24 • EMC_Seguimiento Automatización_5may24 | No aplica | En gestión | 101462363.6242 | 47198518.18 | 2134697894.43 | 1719432573.13 | 732910378.58 |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
DIMPE_Dirección de Metodología y Producción Estadística | DIMPE_2 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | L2.6_Aprovechamiento estadístico de fuentes tradicionales, no tradicionales y registros administrativos, que permitan caracterizar a la población con enfoques diferenciales. | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Resultados estadísticos de las operaciones estadísticas priorizadas que implementen el enfoque diferencial | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance de cada trimestre | Boletines técnicos con los resultados estadísticos con las desagregaciones que refieran a enfoque diferencial e interseccional | 2024-02-01 | 31/12/2024 | 10% | 30% | 60% | 100% | Si aplica | 235934757.2292 | No aplica | No aplica | 0 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_17: Gestión de la información estadística | No aplica | 10% | 100% | Avance satisfactorio | El GIT Mercado Laboral y Calidad de vida realizó la publicación de boletines relacionados a la GEIH y ECV con las desagregaciones que refieran a enfoque diferencial e interseccional | 1. CARPETA BOLETINES GEIH (15 BOLETINES). 2. bol-ECV-Etnicos-feb2024 | No aplica | En gestión | 235934757.2292 | 50263417.59 | 2409832486.53 | 2197476140 | 289360829.84 | 30% | 100% | Avance satisfactorio | La dirección técnica de Dimpe se encuentra trabajando con las OOEE de GEIH y ECV: •El GIT Mercado Laboral realizó la publicación de boletines de la GEIH con las desagregaciones que refieran a enfoque diferencial e interseccional. • El GIT Curso y Calidad de Vida realizó la publicación de boletines de la ECV uno con resultados generales y por sexo y el de inseguridad alimentaria, que tiene "desagregaciones que refieran a enfoque diferencial e interseccional. | • Boletín técnico inseguridad alimentaria ECV2023 24052024 • Boletín técnico ECV2023 22042024 • bol-GEIHMLLGBT-mar2023-feb2024 • bol-GEIHMLPC-feb-abr2024 • bol-GEIHMLS-dic2023-feb2024 • bol-GEIHMLLGBT-abr2023-mar2024 • bol-GEIHMLLGBT-may2023-abr2024 • bol-GEIHMLPD-dic2023-feb2024 • bol-GEIHMLS-ene-mar2024 • bol-GEIHMLPC-dic2023-feb2024 • bol-GEIHMLPD-ene-mar2024 • bol-GEIHMLS-feb-abr2024 • bol-GEIHMLPC-ene-mar2024 • bol-GEIHMLPD-feb-abr2024 • bol-GEIHMLJ-ene-mar2024 • bol-GEIHMLJ-feb-abr2024 • bol-GEIHMLJ-dic2023-feb2024 | No aplica | En gestión | 235934757.2292 | 149684835.82 | 2409832487.42 | 2179442102 | 952980631.84 |  | Andrés Mauricio Cruz Vargas | De conformidad con la información evidenciada, la OCI, se constató cumplimiento con la meta propuesta para el segundo trimestre 2024.
DT_Direcciones Territoriales | DT_3 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | Aporte directo a la línea estratégica | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Procesos administrativos (inventarios, cuentas de cobro, expedición de carnets, actualización de personal operativo) realizado en la Dirección Territorial Centro. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de cumplimiento de la simplificación de los procesos administrativos de la DTC | Documento final consolidado con la implementación | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 5% | 30% | 60% | 100% | Si aplica | 50528526 | No aplica | No aplica | 0 | 13_Gestión de desarrollo de capacidades e innovación | No Aplica | POL_06: Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No aplica | 5% | 100% | Avance satisfactorio | Se identifica la necesidad de realizar un aplicativo que permita simplicidad algunos procesos administrativos, para optimizar tiempos de respuesta y disminuir los reprocesos al tener que diligenciar formatos de forma manual. | Documento de identificación de necesidades | No aplica | En gestión | 12632131.5 | 12632131.5 | 0 | 0 | 0 | 30% | 100% | Avance satisfactorio | Para dar cumplimiento en esta meta, se elabora documento donde se evidencia el desarrollo de las diferentes fases de pruebas de la implementación del programa de automatización y simplificación de procesos administrativos; esta fase esa acompañada por la socialización con las partes interesadas, mediante reunión de socialización ( se anexa acta y lista de asistencia a la socialización). |  | No aplica | En gestión | 50526528 | 25264263 | No aplica | No aplica | No aplica |  | Luis Antonio Pineda Gómez | En repositorio de evidencias se observan archivos denominados: Avance implementación automatización y simplificación de procesos administrativos, Socialización simplificada de los procesos administrativos y la lista de asistencia. El proceso reporta avance cuantitativo del 30% al cierre de II Trimestre 2024, por tanto cumple con lo propuesto en la meta establecida.
DT_Direcciones Territoriales | DT_5 | L4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y el modelo organizacional | L4.2_Implementar una estrategia de comunicación interna que promueva el cuidado y trabajo en equipo en la entidad | PEI_Plan Estratégico Institucional | 100% | Plan de bienestar implementado en la Dirección Territorial Noroccidente y sedes. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de cumplimiento de la implementación del plan de bienestar | Documento trimestral del seguimiento a la implementación | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 30% | 60% | 80% | 100% | Si aplica | 36000000 | No aplica | No aplica | 0 | 6_Gestión del talento humano | 5_Plan Estratégico de Talento Humano | POL_01: Gestión Estratégica del Talento Humano | No aplica | 30% | 100% | Avance satisfactorio | Dentro de las actividades realizadas para la implementación del Plan de Bienestar en la Dirección Territorial Noroccidente, se efectuó un diagnóstico inicial de las necesidades y requerimientos de bienestar de los funcionarios de la Territorial, por medio de la aplicación de herramienta, la cual fue concertada en conjunto con la Caja de Compensación COMFAMA. Dicha herramienta tuvo aplicación en las sedes Medellín, Montería y Quibdó. Se efectuó la conformación del Comité de Gestión Humana de la DT Noroccidente, en aras de impactar de forma positiva en las diferentes dimensiones de la vida de los funcionarios, al igual que el propender por la ejecución de las actividades desligadas de los resultados del plan de bienestar de la DT. | 1 Implementación Plan de Bienestar DT Noroccidente 2 Implementación Plan de Bienestar DT Noroccidente 1 Sensibilización Medellín aplicación herramienta 2 Sensibilización Medellín aplicación herramienta 3 Sensibilización Medellín aplicación herramienta 1 Lista Asistencia Asesoría Comfama herramienta PBDTN 2 Lista Asistencia Reunión Comfama herramienta PBDTN 3 Lista Asistencia Socialización Comfama herramienta PBDTN 4 Lista Asistencia Socialización Comfama herramienta PBDTN 5 Asistencia Asesoría Comfama herramienta PBDTN Montería AVANCE APLICACIÓN HERRAMIENTA DIAGNOSTICO CAPITAL HUMANO | No aplica | En gestión | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 60% | 100% | Avance satisfactorio | Dentro de las actividades realizadas para la implementación del Plan de Bienestar en la Dirección Territorial Noroccidente, se revisó el diagnóstico de la herramienta concertada en conjunto con la Caja de Compensación COMFAMA. Se estableció con la caja las actividades a desarrollar en línea al diagnostico de la herramienta. Se inicio el boletín "Gente DANE" que busca conocer un poco mas a los funcionarios y contratistas que apoyan las sedes, además de comunicar novedades de ingresos, retiros, vacaciones y otros temas de interés. Considerando la Ley de Emprendimiento que tiene COMFAMA, se inscribió a todo el personal de planta de la sede Medellín al taller de Liderazgo que realiza COMFAMA | 2 Boletines GENTE DANE 1 Agendamiento reunión Ruta Bienestar TNO 1 Inscripción al programa de Ley de Emprendimiento. | No aplica | En gestión | 9000000 | 14000000 | No aplica | No aplica | No aplica |  | Luis Antonio Pineda Gómez | Se evidencian boletines "Gente DANE mayo y junio" como seguimiento al proceso de cumplimiento e implementación del Plan de bienestar implementado en la Dirección Territorial Noroccidente y sedes, como también las reuniones de actividades de bienestar realizadas hasta el momento concertadas con la caja de compensación. Por lo anterior se evidencia cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la meta propuesta para el II Trimestre 2024.
FONDANE | FONDANE_3 | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | Aporte directo a la línea estratégica | PAI_Plan de Acción Institucional 2023 | 95% | Ejecución de la apropiación de cada uno de los convenios/contratos interadministrativos que cuentan con apropiación durante la vigencia. | Eficacia | Porcentual | (Ejecución en compromisos por convenios/contratos interadministrativos) / (apropiación vigente por convenio en la vigencia) *100% | Bases con reporte de ejecución presupuestal | 2024-02-15 | 2024-12-31 | 20% | 40% | 65% | 95% | No aplica | 0 | Fortalecimiento de la Capacidad de Producción de Información Estadística del Sen. Nacional | Servicio de información de las estadísticas de las entidades | 100000000 | 5_Producción Estadística | No Aplica | POL_04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico | No aplica | 75.4% | 100% | Avance satisfactorio | De acuerdo con la apropiación vigente asignada a corte 31 de marzo de 2024, los convenios en FONDANE han logrado comprometer el 75% de la asignación, cumpliendo la meta establecida. | Reporte EJEC FONDANE POR DEP GASTO_CORTE 31 DE MARZO DE 2024 | No aplica | En gestión | 0 | 0 |  |  |  | 58% | 100% | Avance satisfactorio | De acuerdo con la apropiación vigente asignada a corte 30 de junio de 2024, los convenios y contratos interadministrativos en FONDANE han logrado comprometer el 58% de la asignación, cumpliendo la meta establecida. Se debe tener en cuenta que la apropiación total de FONDANE sufrió una modificación, por lo cual la misma aumentó para lograr ejecutar los convenios firmados. | Reporte EJECUCIÓN POR DEPENDENCIA DE GASTO_corte 30 de junio de 2024 | No aplica | En gestión | No aplica | No aplica |  |  |  |  | Angela Viviana Torres Velandia | En cuanto a la programación de la meta, la OCI recomienda revisar la meta total, ya que se establece como un 95%, y el PAI se establece de manera anual; por lo tanto, cada meta debe darse por cumplida al 100% independientemente de su alcance para el periodo de referencia.

## Tabla_5
Informe Preliminar de Seguimiento al PAI I Semestre 2024
Tabla 5 Aplicación fórmula del Indicador de Meta
ÁREA RESPONSABLE | [ID META] | META DESCRIPTIVA | AVANCE CUANTITATIVO REPORTADO CON CORTE A 30 JUNIO
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_3 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) actualizado para la vigencia 2024 e instrumento de control con la ejecución de la vigencia 2024 de los proyectos del PETI 2023-2026 para fortalecer las capacidades de Gobierno de TI | 82.28%
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_7 | Proyectos de interoperabilidad para el fortalecimiento interinstitucional en su componente del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital. | 50%
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_8 | Modernización del componente tecnológico XROAD del DANE a la versión 7.22 en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE | 50%
OSIS_Oficina de Sistemas | OSIS_18 | Acciones definidas en el plan de seguridad de la información 2024 a cargo de la Oficina de Sistemas, ejecutadas. | 50%
OPLAN_Oficina Asesora de Planeación | OPLAN_5 | Nuevos desarrollos tecnológicos en el SPGI con el fin de articular la planeación física con la presupuestal. | 20%
OPLAN_Oficina Asesora de Planeación | OPLAN_8 | Documento de fortalecimiento Institucional y formalización laboral radicada de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y el plan de trabajo. | 50%
OPLAN_Oficina Asesora de Planeación | OPLAN_9 | Cumplimiento de la Fase 1 - Documentación de operaciones estadística revisada y actualizada en el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la metodología establecida - Linea base 93% | 5%
DICE_Dirección de Difusión y Cultura Estadística | DICE_3 | Piezas gráficas y audiovisuales para redes sociales y con ocasión de eventos de divulgación pública (tanto presenciales como mediáticos), publicadas como parte de la estrategia de comunicación para la difusión de información estadística. | 1123
DICE_Dirección de Difusión y Cultura Estadística | DICE_5 | Secciones actualizadas del portal web conforme a la norma NTC 5854, en cumplimiento de los requisitos de accesibilidad para las páginas web. | 1
SG GH_Secretaria General Gestión Humana | SG_GH_3 | Nombramientos en periodo de prueba por concurso de méritos abierto y de ascenso, teniendo en cuenta las listas de elegibles emitidas por la CNSC. | 50%
DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN_16 | Planes de capacitación para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN 2024, implementados | 45%
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_1 | Finalización de la propuesta de arquitectura del Registro Estadistico Base de Población (REBP) 2018 construida, a partir de la propuesta presentada en el 2023 | 1
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_4 | Metodología para la determinación de la residencia administrativa del Registro Estadistico Base de Población (REBP) 2018 y 2021, implementada | 1
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_12 | Conceptos técnicos elaborados para responder los requerimientos en cumplimiento de las sentencias relacionadas con grupos diferenciales | 100%
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_20 | Plan de pruebas temáticas implementado para el conteo intercensal para población indígena | 50%
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_24 | Plan de pruebas temáticas implementado para el conteo intercensal de la población NARP | 50%
DCD_Dirección de Censos y Demografía | DCD_31 | Requerimientos técnicos para la adquisición de bienes y servicios elaborados, para el desarrollo de las de las Operaciones Censales | 50%
DCD_CE Censo Económico | CE_1 | Documentos finales con lineamientos asociados a los procesos de adquisición de bienes y servicios para los operativos de recuento y barrido del Censo Económico. | 90%
DCD_CE Censo Económico | CE_5 | Mapas temáticos generados de acuerdo a los requerimientos del Censo Económico Nacional Urbano | 60%
DCD_CE Censo Económico | CE_6 | Documentos de informe con los resultados del proceso de aprendizaje para los operativos de recuento, barrido y auto diligenciamiento web del Censo Económico Nacional Urbano. | 66%
DIG_Dirección de Geoestadística | DIG_4 | Sistema Geoestadístico fortalecido con el uso de nuevas herramientas de difusión de geo información estadística y geoespacial. | 50%
DRA_Dirección de Recolección y Acopio | DRA_17 | Documento de Lineamientos para la integración y el reemplazo de fuentes directas por registros administrativos en la producción estadística de encuestas. | 20%
DRA_Dirección de Recolección y Acopio | DRA_18 | Realización de pruebas para el funcionamiento del Sistema de registros administrativos propuesto por la misión Kostat. | 20%
FONDANE | FONDANE_3 | Ejecución de la apropiación de cada uno de los convenios/contratos interadministrativos que cuentan con apropiación durante la vigencia. | 58%
Fuente: DANE- Elaboración propia OCI.