## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 002 2014 | Hallazgo No 2 Notas a los Estados Contables Básicos. La entidad no aplica lo contemplado en el numeral 381 del mismo Plan, "Relativas a situaciones financieras........" por cuanto no reporta información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, economicas, sociales y ambientales que permita.... | De lo anterior,se evidencia la falta de control y seguimiento en el proceso contable por parte del área responsable a las cifras que se registran en cada una de las cuentas de los Estados Contables Básicos, lo que generó incumplimiento al Plan General de Contabilidad Pública, numeral 375 y numeral 381 ya citados. | Preparar las Notas a los estados contables de acuerdo a la relevancia y materialidad de las cuentas y subcuentas de manera detallada que complemente la información soportada en los Estados Contables | Analizar cada una de las cuentas contables relacionadas en los Estados Financieros de FONDANE, hasta su nivel máximo de desagregación, teniendo como finalidad, entregar información detallada, así como también información clara y veraz. El detalle de la información se reflejará en las Notas a los Estados Financieros. | Notas a los Estados Contables. | 1 | 2016/01/04 | 2016/03/31 | 12.4286 | 100 | Se evidenció la inclusión en las notas a los Estados Financieros de la vigencia 2018, el comportamiento de los rendimientos de los recursos entregados en administración, se observó que se estableció la conciliación de los rendimientos financieros, el cual presenta la información que es insumo para la elaboración de las Notas de los Estados Financieros.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001-2017 | FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de $752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continua Anexo 1 del Informe. | Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software. | Para la renovación de licencias de oracle del periodo 2018-2019 se removeran del contrato de soporte y mantenimiento, las licencias que no se requieran mas. | Durante el proceso que se va a adelantar en enero de 2019 para la renovación del soporte con Oracle se van a eliminar las licencias que el DANE no va a necesitar mas. | Número de licencias evaluadas. | 1 | 2019-01-09 | 2019-05-31 | 20.2857 | 100 | Se aporta evidencia de la remoción de licencias de ORACLE ADVANCED ANALYTICS que no se requieren y que quedarán sin soporte por parte del proveedor; y del número de licencias evaluadas.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001-2017 | FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de $752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continua Anexo 1 del Informe. | Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software. | Fortalecer el mapa de riesgos e Incluir controles que evidencien la revisión y aprobación de la oficina de sistemas en cada compra o renovación de software | Incluir en el Mapa de Riesgos del Proceso ARI un punto de Control que garantice la ejecución y monitoreo de la actividad relacionada con el visto bueno en la compra de software y hardware. | Mapa de riesgos actualizado, aprobado y publicado | 1 | 2019/01/09 | 2019-12-31 | 50.8571 | 100 | Se aportó evidencia de la matriz de riesgos del proceso Administración de Recursos Informáticos (ARI) ajustada, aprobada y publicada en ISOLUCION,
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001-2017 | FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de $752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continua Anexo 1 del Informe. | Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software. | Incluir actividades que oficialicen los controles de validación por parte de sistemas en los procedimientos de compra de bienes y servicios | Incluir en el procedimiento de Bienes y Servicios del Proceso de Gestión Contractual un lineamiento que garantice el cumplimiento de lo establecido enla Resolución 0447 de 2019 en relación del visto bueno enla compra de software y hardware por parte del Jefe de la Oficina de Sistemas. | Procedimiento revisado, actualizado y socializado en Isolución. | 1 | 2019/01/09 | 2019-12-31 | 50.8571 | 100 | Se aportó evidencia de la inclusión de un lineamiento para la compra de software y hardware establecido en el inciso c) del artículo 7 de la Resolución 0447 de 2019 del DANE-FONDANE.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001-2017 | FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de $752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continua Anexo 1 del Informe. | Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software. | Incluir actividades que oficialicen los controles de validación por parte de sistemas en los procedimientos de compra de bienes y servicios | Inventariar los procedimientos para la compra o renovación de software e incluir puntos de control que oficialicen de manera obligatoria el visto bueno de sistemas en cada transacción. | Lineamientos | 1 | 2019/01/09 | 2019/05/31 | 20.2857 | 100 | Se aportó evidencia del establecimiento de un lineamiento oficial para la validadción de la Oficina de Sistemas en la adquisición de software y hardware mediante Resolución 0447 del 22 de marzo de 2019 del DANE.
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2014 | Hallazgo No 1. Dirección Estratégica FONDANE. No se ha establecido la VISION de FONDANE, No existe delimitacion de la planeacion Estrategica FONDANE/DANE | Teniendo en cuenta que siempre se han desarrollado directices estrategicas tanto para DANE como FONDANE, sin tener una delimitación definida entre la planeación estratégica. | Elaborar la planeación estratégica de FONDANE y su articulación con el plan de acción institucional. | Realizar el diseño y elaboración de la planeación estrategica de FONDANE. Desarrollar la Vision de FONDANE Incluir a FONDANE en el plan de acción Institucional. Socialización del Plan de acción institucional y la Visión de FONDANE. | Planeación estratégica FONDANE | 1 | 2016/01/04 | 2020-04-30 | 103.7143 | 70 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad debido a que la Oplan está ejecutando un plan de mejoramiento por autocontrol para estructurar una encubadora de proyectos.
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2014 | Hallazgo No 3. Cuentas Por Pagar. La información de las cuentas por pagar constituídas para inversion a 31 de diciembre de 2014 por el área de Tesoreria, presenta diferencia con respecto a la regsitradas en contabilidad y presupuesto. | Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsable de la administración de recursos financieros del FONDANE que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiablidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos. | Realizar conciliación de la cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas | Establecer formato de conciliación de las cuentas por pagar presupuestales y contables debidamente estandarizado | formato de conciliación de cuentas por pagar DANE -FONDANE, formalizado en Isolución | 1 | 2016/01/04 | 2019-09-30 | 195 | 100 | Se establecio Guía Registro Información Contable y Diligenciamiento De Informes DANE – FONDANE, código: AFI-051-GU-001” y Procedimiento Seguimiento Información Contable y Diligenciamiento Informes DANE- FONDANE. Código: AFI-051-PD-001.
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2014 | Hallazgo No 3. Cuentas Por Pagar. La información de las cuentas por pagar constituídas para inversion a 31 de diciembre de 2014 por el área de Tesoreria, presenta diferencia con respecto a la regsitradas en contabilidad y presupuesto. | Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsable de la administración de recursos financieros del FONDANE que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiablidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos. | Realizar conciliación de la cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas | Se actualizará en isolución "Guía de registro de información contable y diligenciamiento de informes DANE -FONDANE" | Guía de registro información contable y diligenciamiento de informes DANE -FONDANE actualizada en Isolución | 1 | 2016/01/04 | 2019-12-31 | 208.1429 | 100 | Se procede a efectuar la socialización Guía Registro Información Contable y Diligenciamiento de Informes DANE - FONDANE y otros.
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2014 | Hallazgo No 3. Cuentas Por Pagar. La información de las cuentas por pagar constituídas para inversion a 31 de diciembre de 2014 por el área de Tesoreria, presenta diferencia con respecto a la regsitradas en contabilidad y presupuesto. | Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsable de la administración de recursos financieros del FONDANE que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiablidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos. | Realizar conciliación de la cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas | Socializar formato de cuentas por pagar,mediante correo eléctronico a los responsables | Correos electrónicos a los responsables de la constitución de las cuentas por pagar | 1 | 2016-01-04 | 2019-12-31 | 208.1429 | 100 | Se adjunta avance de conciliacion cuentas por pagar a diciembre 2018
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2014 | Hallazgo No 3. Cuentas Por Pagar. La información de las cuentas por pagar constituídas para inversion a 31 de diciembre de 2014 por el área de Tesoreria, presenta diferencia con respecto a la regsitradas en contabilidad y presupuesto. | Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsable de la administración de recursos financieros del FONDANE que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiablidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos. | Realizar conciliación de la cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas | Elaborarla conciliación de las cuentas por pagar en formato estandarizado | Conciliación de la cuentas por pagar en formato estandarizado | 1 | 2016-01-04 | 2020-02-28 | 216.5714 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO