## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 219
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2015 | Hallazgo No 5. Cuentas por pagar presupuestal (D).En el rezago presupuestal constituido por el DANE al cierre de la vigencia 2015, se evidenciaron en las cuentas por pagar dos partidas para cancelar servicios públicos y obligaciones laborales por $200.3 y $1,290,1 millones respectivamente; de acuerdo con los soportes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por anticipado | Falta de criterios administrativos para la planeación, programación y ejecución presupuestal de la Entidad, en el cierre de la vigencia | Establecer los criterios para la correcta ejecución presupuestal, al cierre de la vigencia | Establecer e incorporar Políticas de Operación en los documentos de liquidación de cuentas para pagar | Documentos ajustados Isolución | 1 | 2016-12-21 | 2019-08-30 | 140.2857 | 100 | Vigencia Auditada 2015. Pese al cumplimiento de la acción, se reitera en incorrección en constitución de reservas presupuestales que reúnen las condiciones para cuentas por pagar, según informe de la vigencia auditada 2017 CGR. Se vuelve a reformular por segunda vez ya que no fue efectiva.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2015 | Hallazgo No 5. Cuentas por pagar presupuestal (D).En el rezago presupuestal constituido por el DANE al cierre de la vigencia 2015, se evidenciaron en las cuentas por pagar dos partidas para cancelar servicios públicos y obligaciones laborales por $200.3 y $1,290,1 millones respectivamente; de acuerdo con los soportes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por anticipado | Falta de criterios administrativos para la planeación, programación y ejecución presupuestal de la Entidad, en el cierre de la vigencia | Establecer los criterios para la correcta ejecución presupuestal, al cierre de la vigencia | Precisar y concertar criterios de ejecución presupuestal y pago de obligaciones con las dependencias involucradas para reducir reservas presupuestales. | Circular Interna | 1 | 2016-12-21 | 2019-08-30 | 140.2857 | 100 | Vigencia Auditada 2015. Pese al cumplimiento de la acción, se reitera en incorrección en constitución de reservas presupuestales que reúnen las condiciones para cuentas por pagar, según informe de la vigencia auditada 2017 CGR. Se vuelve a reformular por segunda vez ya que no fue efectiva.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2015 | Hallazgo No 5. Cuentas por pagar presupuestal (D).En el rezago presupuestal constituido por el DANE al cierre de la vigencia 2015, se evidenciaron en las cuentas por pagar dos partidas para cancelar servicios públicos y obligaciones laborales por $200.3 y $1,290,1 millones respectivamente; de acuerdo con los soportes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por anticipado | Falta de criterios administrativos para la planeación, programación y ejecución presupuestal de la Entidad, en el cierre de la vigencia | Establecer los criterios para la correcta ejecución presupuestal, al cierre de la vigencia | Divulgar las políticas de operación y criterios de ejecución presupuestal y pago de obligaciones (procedimiento y circular) | Correos Electrónicos | 1 | 2016-12-21 | 2019-08-30 | 140.2857 | 100 | Vigencia Auditada 2015. Pese al cumplimiento de la acción, se reitera en incorrección en constitución de reservas presupuestales que reúnen las condiciones para cuentas por pagar, según informe de la vigencia auditada 2017 CGR. Se vuelve a reformular por segunda vez ya que no fue efectiva.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2015 | Hallazgo No 5. Cuentas por pagar presupuestal (D).En el rezago presupuestal constituido por el DANE al cierre de la vigencia 2015, se evidenciaron en las cuentas por pagar dos partidas para cancelar servicios públicos y obligaciones laborales por $200.3 y $1,290,1 millones respectivamente; de acuerdo con los soportes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por anticipado | Falta de criterios administrativos para la planeación, programación y ejecución presupuestal de la Entidad, en el cierre de la vigencia | Establecer los criterios para la correcta ejecución presupuestal, al cierre de la vigencia | Elaborar un cuadro comparativo de reservas presupuestales de las últimas dos vigencias | Cuadro Comparativo | 1 | 2016-12-21 | 2020-01-31 | 162.2857 | 100 | Vigencia Auditada 2015. Pese al cumplimiento de la acción, se reitera en incorrección en constitución de reservas presupuestales que reúnen las condiciones para cuentas por pagar, según informe de la vigencia auditada 2017 CGR. Se vuelve a reformular por segunda vez ya que no fue efectiva.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 007 2015 | Hallazgo No.7. Plan de Continuidad del negocio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para el año 2015 no contó con un Plan de recuperación ante Desastres que haya involucrado la atención de contingencias para los componentes de datos y de todos los procesos misionales soportados por sistemas de información, definidos como "Procesos Críticos" en el documento "... | DANE no cuenta con un BIA (Análisis de Impacto de Negocio) que permita identificar cuáles son losprocesos criticos del DANE y cual seria el nivel e afectación sobrela operación de la entidad encaso de que se presente una contingencia o desastre-como no existe un BIA,nohay un plan de continuidad de negocio(BCP)y Plan de recuperacióndedesastres (DRP) quepermita atenderlacontingencia... - | - Ralizar un BIA institucional del DANE que permita al Comité Institucional de Gestión y Desempeño definir cuales son los procesos prioritarios para la entidad en caso de desastre. - Para estos procesos prioritarios elaborar plan para la implementación un BCP y un DRP de nivel institucional y no solo de la oficina de sistemas. | -Realizar el BIA del DANE - Elaborar los planes para implementar el BCP y el DRP | - Documento del BIA - Documento del plan para elaborar el BCP -Documento del para elaborar el DRP | 3 | 2016-12-21 | 2021-07-16 | 157.8571 | 30 | No se evidencian los documentos planes BCP y DRP, para lo cual el proceso mediante Orfeo 20203130001123 con fecha 16 de enero 2020, suscribió la reformulación correspondiente con fecha final de cierre a 30 de marzo de 2020.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 007 2015 | Hallazgo No.7. Plan de Continuidad del negocio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para el año 2015 no contó con un Plan de recuperación ante Desastres que haya involucrado la atención de contingencias para los componentes de datos y de todos los procesos misionales soportados por sistemas de información, definidos como "Procesos Críticos" en el documento "... | DANE no cuenta con un BIA (Análisis de Impacto de Negocio) que permita identificar cuáles son losprocesos criticos del DANE y cual seria el nivel e afectación sobrela operación de la entidad encaso de que se presente una contingencia o desastre-como no existe un BIA,nohay un plan de continuidad de negocio(BCP)y Plan de recuperacióndedesastres (DRP) quepermita atenderlacontingencia... - | Si bien el plan solo cubre el proceso de IPC al ser un proceso critico de la entidad se deben realizar las siguientes acciones hasta que elaboren el BIA el BCP y el DRP: -Actualizar el plan de continuidad del IPC incluyendo todos los participantes en el proceso, no solo la oficina de sistemas. - Probar el plan de continuidad del IPC. | - Ejecutar las pruebas del plan de continuidad de IPC | - Resultado de las pruebas del plan de continuidad de IPC - Plan de mejoramiento del plan de continuidad de IPC con base en los resultados de la prueba | 2 | 2016-12-21 | 2021-06-30 | 157.8571 | 50 | A partir de las pruebas evidenciadas y realizadas por parte de la Oficina de Sistemas, el Proceso suscribió la reprogramación de la actividad mediante Orfeo 20203130001123 con fecha 16 de enero 2020, con fecha final de cierre a 30 de marzo de 2020.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2018 | Las entidades territoriales no incluyeron en sus PDT acciones para la totalidad de ODS 5, como lo es el caso de las metas 5.3 y 5.4 | Limitaciones en la formulación de los PDT por dificultades en territorio (presupuestal, recursos humanos y técnicas) | El DANE como fuente de información oficial básica y como responsable de la masificación del enfoque de género en las estadísticas para orientar política publica se compromete a enviar como insumo para el proceso de los PDT (municipal 23 ciudades) y deptal (32 gobernaciones) una pieza informativa con enfoque de género, información demográfica y de mercado laboral. | Envío de pieza informativa con un información demográfica y laboral desagregada por sexo. Con el propósito de suministrar un insumo como incentivo para que los gobiernos departamentales y alcaldías formulen compromisos de cierre de brecha de género en los PDT. | Piezas informativas para las 23 ciudades y los 32 departamentos. | 55 | 2019-10-01 | 2020-03-21 | 24.5714 | 100 | Auditoría de Desempeño de la Preparación para la implementación de los ODS, con enfasis en el ODS 5 -2018
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2018 | Para avanzar en la igualdad de género la mayoría de entidades no se han fortalecido en cuanto a capacidades y recursos, en especial en temas de prevención, atención y sanción de casos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente se ve una constante en el número de personal relacionados con enfoque de género, reducciones en el presupuesto para equidad de género | Restricciones fiscales y administrativas en el gasto público (congelación de nóminas, inflexibilidad en presupuesto, insuficiencia de fuentes de financiación). Reducción de alianzas público privadas dirigidas al financiamiento de los ODS. No identificación, análisis y gestión de riesgos que aseguren el cumplimiento de las metas ODS 5 | Revisión del Plan Institucional para determinar metas relacionadas con ODS 5 y definir indicadores de seguimiento a las mismas. | Fortalecimiento del GEDI con estabilidad presupuestal y equipo mínimo de 5 personas e incorporación de las actividades de los grupos de ODS y GEDI en el Plan de Acción de la Entidad. | Inclusión de funciones del GEDI y ODS en el Plan de Acción de la entidad. | 1 | 2019-05-02 | 2019-06-02 | 4.4286 | 100 | Auditoría de Desempeño de la Preparación para la implementación de los ODS, con enfasis en el ODS 5 -2018
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2018 | Para avanzar en la igualdad de género la mayoría de entidades no se han fortalecido en cuanto a capacidades y recursos, en especial en temas de prevención, atención y sanción de casos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente se ve una constante en el número de personal relacionados con enfoque de género, reducciones en el presupuesto para equidad de género | Restricciones fiscales y administrativas en el gasto público (congelación de nóminas, inflexibilidad en presupuesto, insuficiencia de fuentes de financiación). Reducción de alianzas público privadas dirigidas al financiamiento de los ODS. No identificación, análisis y gestión de riesgos que aseguren el cumplimiento de las metas ODS 5 | Fortalecer el apoyo a desarrollo de capacidades de entidades territoriales. | Cumplir los compromisos de las acciones 2.7 del CONPES 3918, referentes al fortalecimiento de capacidades estadísticas de las entidades territoriales, de manera que éstas contengan un componente de énfasis en estadísticas para la equidad de género, en el marco del enfoque de género incluido por el DANE en el Sistema Estadístico Nacional. | Número de entidades territoriales en las que se ha llevado a cabo el fortalecimiento de capacidades. | 10 | 2019-05-02 | 2020-03-29 | 47.4286 | 100 | Auditoría de Desempeño de la Preparación para la implementación de los ODS, con enfasis en el ODS 5 -2018
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2018 | Para avanzar en la igualdad de género la mayoría de entidades no se han fortalecido en cuanto a capacidades y recursos, en especial en temas de prevención, atención y sanción de casos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente se ve una constante en el número de personal relacionados con enfoque de género, reducciones en el presupuesto para equidad de género | Restricciones fiscales y administrativas en el gasto público (congelación de nóminas, inflexibilidad en presupuesto, insuficiencia de fuentes de financiación). Reducción de alianzas público privadas dirigidas al financiamiento de los ODS. No identificación, análisis y gestión de riesgos que aseguren el cumplimiento de las metas ODS 5 | Realización de un taller de socialización de ODS, con énfasis en ODS 5, al interior de la entidad | Realización de un taller de socialización de ODS, con énfasis en ODS 5, al interior de la entidad | Taller | 1 | 2019-05-02 | 2020-03-29 | 47.4286 | 100 | Auditoría de Desempeño de la Preparación para la implementación de los ODS, con enfasis en el ODS 5 -2018
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2018 | Para avanzar en la igualdad de género la mayoría de entidades no se han fortalecido en cuanto a capacidades y recursos, en especial en temas de prevención, atención y sanción de casos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente se ve una constante en el número de personal relacionados con enfoque de género, reducciones en el presupuesto para equidad de género | Restricciones fiscales y administrativas en el gasto público (congelación de nóminas, inflexibilidad en presupuesto, insuficiencia de fuentes de financiación). Reducción de alianzas público privadas dirigidas al financiamiento de los ODS. No identificación, análisis y gestión de riesgos que aseguren el cumplimiento de las metas ODS 5 | Avanzar en el fortalecimiento de capacidades para la disponibilidad de estadísticas sobre violencias basadas en género | Realización de dos gestiones con cooperación internacional para contribuir al fortalecimiento técnico de los sistemas de información de violencias de género | Gestiones | 2 | 2019-05-02 | 2020-01-31 | 39.1429 | 100 | Auditoría de Desempeño de la Preparación para la implementación de los ODS, con enfasis en el ODS 5 -2018
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2018 | No existe articulación entre las entidades nacionales y las entidades territoriales, estas últimas afirman que no han recibido lineamientos por parte del nivel nacional. Desconocimiento de la Agenda 2030 por parte de la sociedad civil, sector privado y la academia, lo que se traduce en una baja participación de estos en temas de ODS 5. | Desconocimiento y poca participación de los ciudadanos frente al cumplimiento de los ODS | Realización de una estrategia de divulgación mediante redes sociales de los resultados de medición disponibles desde el DANE para el ODS 5 y para la visibilización de las brechas entre hombres y mujeres. | Diseño y ejecución de la estrategia | Documento que contenga el diseño de la estrategia y el informe de la ejecución de la misma durante 2019. | 1 | 2019-05-02 | 2020-03-29 | 47.4286 | 100 | Auditoría de Desempeño de la Preparación para la implementación de los ODS, con enfasis en el ODS 5 -2018
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2019 | Hallazgo No. 1. Legalización Gastos – Convenio de Asociación No. 2162332 (Derivado del Convenio 036 de 2015 DANE-FONADE hoy ENTerritorio) (D) | Falta de verificación del requisito relacionado con el aval del contador o Revisor Fiscal en el informe financiero por parte del supervisor/Incumplimiento de las condiciones previstas en el convenio, relacionadas con los requisitos de los soportes de legalización de gastos./Identidad de objetos contractuales generales/Fallas de supervision por falta de verificación de documentos soporte. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales que contenga directrices que precisen cómo proceder ante situaciones jurídicas, contractuales, financieras, técnicas y administrativas (documentales y canales de comunicación), propias de la operación censal, adoptado mediante acto administrativo. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales | Elaboración de Guía | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad a fin de recoger las opiniones de los Directores Territoriales y focalizar el contenido la Guía de Supervisión de acuerdo con la realidad operativa y funcional de los investigaciones censales
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2019 | Hallazgo No. 1. Legalización Gastos – Convenio de Asociación No. 2162332 (Derivado del Convenio 036 de 2015 DANE-FONADE hoy ENTerritorio) (D) | Falta de verificación del requisito relacionado con el aval del contador o Revisor Fiscal en el informe financiero por parte del supervisor/Incumplimiento de las condiciones previstas en el convenio, relacionadas con los requisitos de los soportes de legalización de gastos./Identidad de objetos contractuales generales/Fallas de supervision por falta de verificación de documentos soporte. | Revisar, ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal, identificando posibles situaciones que afecten el operativo en aspectos financieros, contables, administrativos, contractuales, técnicos y jurídicos de forma que se establezcan acciones preventivas y planes de contingencia para mitigar el impacto de los posibles riesgos y monitorear los mismos periódicamente. | Ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal | Mapa de Riesgos de la Operación Censal ajustado | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad debido a las complejidades y contingencias que caracterizan las investigaciones y operaciones censales para la administración del riesgo.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2019 | Hallazgo No. 1. Legalización Gastos – Convenio de Asociación No. 2162332 (Derivado del Convenio 036 de 2015 DANE-FONADE hoy ENTerritorio) (D) | Falta de verificación del requisito relacionado con el aval del contador o Revisor Fiscal en el informe financiero por parte del supervisor/Incumplimiento de las condiciones previstas en el convenio, relacionadas con los requisitos de los soportes de legalización de gastos./Identidad de objetos contractuales generales/Fallas de supervision por falta de verificación de documentos soporte. | Realizar capacitación de aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de los contratos con énfasis en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | Realizar Capacitación supervisión de contratos | capacitación supervisores | 1 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 23.7143 | 50 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre debido a la amplición del cierre de la elaboración de la Guia de Supervisión. Mediante comunicación Nª 2020120000769-3 del 5 de marzo de 2020, se solicito la reprogramación de inicio y fin de la acción, de acuerdo a la justificación presentada en el memorando.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2019 | Hallazgo No. 1. Legalización Gastos – Convenio de Asociación No. 2162332 (Derivado del Convenio 036 de 2015 DANE-FONADE hoy ENTerritorio) (D) | Falta de verificación del requisito relacionado con el aval del contador o Revisor Fiscal en el informe financiero por parte del supervisor/Incumplimiento de las condiciones previstas en el convenio, relacionadas con los requisitos de los soportes de legalización de gastos./Identidad de objetos contractuales generales/Fallas de supervision por falta de verificación de documentos soporte. | Publicar y mantener en la Intranet material pedagógico y didáctico que ilustre de manera sencilla los aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de las operaciones censales. | Publicación Intranet materias pedagógico y didáctivo de supervisión | Publicación Intranet | 1 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 12.4286 | 50 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre debido a la amplición del cierre de la elaboración de la Guia de Supervisión
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 002 2019 | Hallazgo No. 2. Registros del personal transportado – Operación Censal | Por fallas en la supervisión de los convenios 2180894 y 2180681, al advertir que no se cumplió con le exigencia técnica prevista en los estudios previos de llevar la relación de personal movilizado por cada vehículo. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales que contenga directrices que precisen cómo proceder ante situaciones jurídicas, contractuales, financieras, técnicas y administrativas (documentales y canales de comunicación), propias de la operación censal, adoptado mediante acto administrativo. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales | Elaboración de Guía | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad a fin de recoger las opiniones de los Directores Territoriales y focalizar el contenido la Guía de Supervisión de acuerdo con la realidad operativa y funcional de los investigaciones censales
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2019 | Hallazgo No. 3. Transporte Rutas Policarpa Nariño - CNPV Consejo Comunitario Cordillera Occidental NARP - Convenio de Asociación No. 2180707 | Debilidades de supervisión en la medida en que el supervisor no tenía conocimiento de la existencia del Plan de Contingencias, poniendo de manifiesto que el mismo no fue revisado, analizado, ni considerado oportunamente ante las eventualidades como la del municipio de Policarpa. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales que contenga directrices que precisen cómo proceder ante situaciones jurídicas, contractuales, financieras, técnicas y administrativas (documentales y canales de comunicación), propias de la operación censal, adoptado mediante acto administrativo. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales | Elaboración de Guía | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 28.7143 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad a fin de recoger las opiniones de los Directores Territoriales y focalizar el contenido la Guía de Supervisión de acuerdo con la realidad operativa y funcional de los investigaciones censales
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2019 | Hallazgo No. 3. Transporte Rutas Policarpa Nariño - CNPV Consejo Comunitario Cordillera Occidental NARP - Convenio de Asociación No. 2180707 | Debilidades de supervisión en la medida en que el supervisor no tenía conocimiento de la existencia del Plan de Contingencias, poniendo de manifiesto que el mismo no fue revisado, analizado, ni considerado oportunamente ante las eventualidades como la del municipio de Policarpa. | Revisar, ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal, identificando posibles situaciones que afecten el operativo en aspectos financieros, contables, administrativos, contractuales, técnicos y jurídicos de forma que se establezcan acciones preventivas y planes de contingencia para mitigar el impacto de los posibles riesgos y monitorear los mismos periódicamente. | Ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal | Mapa de Riesgos de la Operación Censal ajustado | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad debido a las complejidades y contingencias que caracterizan las investigaciones y operaciones censales para la administración del riesgo.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2019 | Hallazgo No. 3. Transporte Rutas Policarpa Nariño - CNPV Consejo Comunitario Cordillera Occidental NARP - Convenio de Asociación No. 2180707 | Debilidades de supervisión en la medida en que el supervisor no tenía conocimiento de la existencia del Plan de Contingencias, poniendo de manifiesto que el mismo no fue revisado, analizado, ni considerado oportunamente ante las eventualidades como la del municipio de Policarpa. | Incorporar un mecanismo de gobernanza explicita de la operación censal, para hacer seguimiento a los temas estrategicos, institucionales, administrativos, financieros y jurudicos, cuyas decisiones se someteran a discusión y aprobación del Comité Directivo de la Entidad. | Mecanismos de gobernanza explicita de la Operación Censal | Mecanismos de Gobernanza | 1 | 2019-09-15 | 2020-08-15 | 47.8571 | 100 | 0
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 004 2019 | Hallazgo No. 4. Tiempos de espera adicional (D) | Debilidades en la planeación y gestión logística por parte del DANE, reflejado en la inexistencia de un protocolo que estableciera los mecanismos y los responsables de dar respuesta y trámite oportuno a las novedades. | Revisar, ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal, identificando posibles situaciones que afecten el operativo en aspectos financieros, contables, administrativos, contractuales, técnicos y jurídicos de forma que se establezcan acciones preventivas y planes de contingencia para mitigar el impacto de los posibles riesgos y monitorear los mismos periódicamente. | Ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal | Mapa de Riesgos de la Operación Censal ajustado | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad debido a las complejidades y contingencias que caracterizan las investigaciones y operaciones censales para la administración del riesgo.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 004 2019 | Hallazgo No. 4. Tiempos de espera adicional (D) | Deficiencias en la planeación, coordinación, control y supervisión ejercida por el DANE con relación a la operación integral del CNPV, considerando que factores del operativo censal externos a este contrato, generaron tales contingencias | Incorporar un mecanismo de gobernanza explicita de la operación censal, para hacer seguimiento a los temas estrategicos, institucionales, administrativos, financieros y jurudicos, cuyas decisiones se someteran a discusión y aprobación del Comité Directivo de la Entidad. | Mecanismos de gobernanza explicita de la Operación Censal | Mecanismos de Gobernanza | 1 | 2019-09-15 | 2020-08-15 | 47.8571 | 100 | 0
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2019 | Hallazgo No. 5 Acuerdos de Niveles del Servicio de Transporte – ANS (D) | Deficiencias en el diseño del componente de la operación censal relacionada con el transporte, dado, que si bien se contempló el tema de los ANS, no se estableció el protocolo y/o mecanismo de control para registrar la trazabilidad de las solicitudes de servicio, por incumplimiento del operador/Debilidades en el ejercicio de supervision para el cumplimiento legal y contractual | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales que contenga directrices que precisen cómo proceder ante situaciones jurídicas, contractuales, financieras, técnicas y administrativas (documentales y canales de comunicación), propias de la operación censal, adoptado mediante acto administrativo. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales | Elaboración de Guía | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 26.1429 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad a fin de recoger las opiniones de los Directores Territoriales y focalizar el contenido la Guía de Supervisión de acuerdo con la realidad operativa y funcional de los investigaciones censales
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2019 | Hallazgo No. 5 Acuerdos de Niveles del Servicio de Transporte – ANS (D) | Deficiencias en el diseño del componente de la operación censal relacionada con el transporte, dado, que si bien se contempló el tema de los ANS, no se estableció el protocolo y/o mecanismo de control para registrar la trazabilidad de las solicitudes de servicio, por incumplimiento del operador/Debilidades en el ejercicio de supervision para el cumplimiento legal y contractual | Realizar un diagnostico de los aplicativos de Transporte y Personal, identificando aspectos que se puedan optimizar, para apoyar la labor de la supervisión. | Diagnostico de aplicativos de transporte y personal | Diagnostico | 1 | 2019-09-15 | 2020-06-30 | 13 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad debido a que es necesario continuar realizando mesas de trabajo para definir la ruta a seguir frente a los aplicactivos de Transporte y Personal.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2019 | Hallazgo No. 5 Acuerdos de Niveles del Servicio de Transporte – ANS (D) | Deficiencias en el diseño del componente de la operación censal relacionada con el transporte, dado, que si bien se contempló el tema de los ANS, no se estableció el protocolo y/o mecanismo de control para registrar la trazabilidad de las solicitudes de servicio, por incumplimiento del operador/Debilidades en el ejercicio de supervision para el cumplimiento legal y contractual | Realizar un Diagnostico que incluya el análisis de experiencias internacionales en herramientas tecnológicas de seguimiento y control de operaciones censales. | Diagnostico de experiencias Internacionales | Diagnostico | 1 | 2019-09-15 | 2020-08-15 | 15.2857 | 30 | Se aportó como evidencia el documento de requisitos técnicos, el cual será insumo para elaborar el Diagnostico de Experiencias Internacionales. Por lo anterior, el proceso suscribió su reprogramación mediante oficio 20203130001983, con fecha de radicación 23 de enero de 2020 y fecha final de cierre 30 de abril de 2020.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 005 2019 | Hallazgo No. 5 Acuerdos de Niveles del Servicio de Transporte – ANS (D) | Deficiencias en el diseño del componente de la operación censal relacionada con el transporte, dado, que si bien se contempló el tema de los ANS, no se estableció el protocolo y/o mecanismo de control para registrar la trazabilidad de las solicitudes de servicio, por incumplimiento del operador/Debilidades en el ejercicio de supervision para el cumplimiento legal y contractual | De acuerdo a los diagnósticos efectuados, se desarrollarán e implementarán en los aplicativos de Transporte y Personal los aspectos por mejorar identificados particularmente que garanticen el seguimiento y trazabilidad de las actividades. Se realizara pruebas piloto en operaciones corrientes adelantadas por la Entidad. | Mejoras realizadas aplicativos Transporte y Personal | Aplicativos mejorados | 2 | 2019-09-15 | 2020-08-15 | 47.8571 | 0 | Esta acción se desarrollará una vez se culmine con la actividad de la fila 55.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 006 2019 | Hallazgo No. 6 Supervisión de la Orden de Compra No. 25784 de 2018 (D) | Desatención a los principios rectores de la Contratación Pública, las instrucciones directas del Ente Rector en Materia de Contratación y el Sistema de Compras de la Contratación Pública/Debilidades en materia de planeación, supervisión y control de legalidad del acto administrativo que modificó las especificaciones técnicas de los estudios previos que dieron lugar a la OC 25784/2018. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales que contenga directrices que precisen cómo proceder ante situaciones jurídicas, contractuales, financieras, técnicas y administrativas (documentales y canales de comunicación), propias de la operación censal, adoptado mediante acto administrativo. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales | Elaboración de Guía | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad a fin de recoger las opiniones de los Directores Territoriales y focalizar el contenido la Guía de Supervisión de acuerdo con la realidad operativa y funcional de los investigaciones censales
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 006 2019 | Hallazgo No. 6 Supervisión de la Orden de Compra No. 25784 de 2018 (D) | Desatención a los principios rectores de la Contratación Pública, las instrucciones directas del Ente Rector en Materia de Contratación y el Sistema de Compras de la Contratación Pública/Debilidades en materia de planeación, supervisión y control de legalidad del acto administrativo que modificó las especificaciones técnicas de los estudios previos que dieron lugar a la OC 25784/2018. | Realizar capacitación de aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de los contratos con énfasis en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | Realizar Capacitación supervisión de contratos | capacitación supervisores | 1 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 23.7143 | 50 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre debido a la amplición del cierre de la elaboración de la Guia de Supervisión. Mediante comunicación Nª 2020120000769-3 del 5 de marzo de 2020, se solicito la reprogramación de inicio y fin de la acción, de acuerdo a la justificación presentada en el memorando.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 006 2019 | Hallazgo No. 6 Supervisión de la Orden de Compra No. 25784 de 2018 (D) | Desatención a los principios rectores de la Contratación Pública, las instrucciones directas del Ente Rector en Materia de Contratación y el Sistema de Compras de la Contratación Pública/Debilidades en materia de planeación, supervisión y control de legalidad del acto administrativo que modificó las especificaciones técnicas de los estudios previos que dieron lugar a la OC 25784/2018. | Publicar y mantener en la Intranet material pedagógico y didáctico que ilustre de manera sencilla los aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de las operaciones censales. | Publicación Intranet materias pedagógico y didáctivo de supervisión | Publicación Intranet | 1 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 12.4286 | 50 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre debido a la amplición del cierre de la elaboración de la Guia de Supervisión
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 007 2019 | Hallazgo 7. Gestión componente de personal Valle del Cauca (D) | Deficiencias en la gestión del supervisor para garantizar la oportunidad y cumplimiento de las obligaciones del operador de personal. Debilidades en la coordinación a cargo del DANE frente al componente de personal del operativo, por inconsistencias en la información y registros aportados al operador. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales que contenga directrices que precisen cómo proceder ante situaciones jurídicas, contractuales, financieras, técnicas y administrativas (documentales y canales de comunicación), propias de la operación censal, adoptado mediante acto administrativo. | Elaborar una Guía de Supervisión para las operaciones censales | Elaboración de Guía | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad a fin de recoger las opiniones de los Directores Territoriales y focalizar el contenido la Guía de Supervisión de acuerdo con la realidad operativa y funcional de los investigaciones censales
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 007 2019 | Hallazgo 7. Gestión componente de personal Valle del Cauca (D) | Deficiencias en la gestión del supervisor para garantizar la oportunidad y cumplimiento de las obligaciones del operador de personal. Debilidades en la coordinación a cargo del DANE frente al componente de personal del operativo, por inconsistencias en la información y registros aportados al operador. | Revisar, ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal, identificando posibles situaciones que afecten el operativo en aspectos financieros, contables, administrativos, contractuales, técnicos y jurídicos de forma que se establezcan acciones preventivas y planes de contingencia para mitigar el impacto de los posibles riesgos y monitorear los mismos periódicamente. | Ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la operación censal | Mapa de Riesgos de la Operación Censal ajustado | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 32.5714 | 100 | Mediante Acta del 22 de enero de 2020, se acordó ampliar la fecha de cierre de la actividad debido a las complejidades y contingencias que caracterizan las investigaciones y operaciones censales para la administración del riesgo.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 007 2019 | Hallazgo 7. Gestión componente de personal Valle del Cauca (D) | Deficiencias en la gestión del supervisor para garantizar la oportunidad y cumplimiento de las obligaciones del operador de personal. Debilidades en la coordinación a cargo del DANE frente al componente de personal del operativo, por inconsistencias en la información y registros aportados al operador. | Incorporar un mecanismo de gobernanza explicita de la operación censal, para hacer seguimiento a los temas estrategicos, institucionales, administrativos, financieros y jurudicos, cuyas decisiones se someteran a discusión y aprobación del Comité Directivo de la Entidad. | Mecanismos de gobernanza explicita de la Operación Censal | Mecanismos de Gobernanza | 1 | 2019-09-15 | 2020-08-15 | 47.8571 | 100 | 0
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 007 2019 | Hallazgo 7. Gestión componente de personal Valle del Cauca (D) | Deficiencias en la gestión del supervisor para garantizar la oportunidad y cumplimiento de las obligaciones del operador de personal. Debilidades en la coordinación a cargo del DANE frente al componente de personal del operativo, por inconsistencias en la información y registros aportados al operador. | Presentar un documento de estudio que evalué el modelo de gestión (personal) del operativo censal que incluya el análisis de riesgos metodológicos, administrativos, financieros y jurídicos, para que sea avalado y aprobado por el Comité Directivo de la Entidad. | Documento de estudio de evaluación del modelo de gestión (personal) del operativo censal | Documento | 1 | 2019-09-15 | 2020-06-30 | 41.2857 | 100 | 0
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 008 2019 | Hallazgo No. 8 Consistencia información base de datos Sisbén (D) | Debilidades en el seguimiento a los planes de mejoramiento propuestos por las entidades como resultado de los diagnósticos a sus registros administrativos. | Actualizar la metodología de diagnóstico de los registros administrativos, para incluir lineamientos y herramientas para el seguimiento por parte de la entidad que realiza el diagnóstico y la entidad custodia del registro administrativo. Dependiendo del uso estadítico pueden ser diagnósticados por el DANE, otros productores y los dueños de los registros administrativos. | Actualizar la metodología de diagnóstico de los registros administrativos que incluya el seguimiento por parte de la entidad que realiza el diagnóstico. | Metodología de diagnóstico de los registros administrativos | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 30.4286 | 100 | Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al Censo Nacional de Población y Vivienda -2019
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 008 2019 | Hallazgo No. 8 Consistencia información base de datos Sisbén (D) | En los "Lineamientos para el Proceso Estadístico en el SEN" publicados en la página web del DANE, en la fase de "Detección y Análisis de Requerimientos" no se establece de manera específica el aprovechamiento de registros administrativos en la producción de estadísticas. | Actualizar los lineamientos para el Proceso Estadístico en el SEN, de acuerdo con los estándares internacionales, dejando explícito el sub-proceso de "Comprobación de la disponibilidad de datos" en la fase de "Detección y Análisis de Requerimientos" con el fin de promover el uso de las posibles fuentes de datos administrativos. | Actualizar los "Lineamientos para el Proceso Estadístico en el SEN" que específique y promueva el aprovechamiento de registros administrativos en la producción de estadísticas. | Lineamientos para el Proceso Estadístico en el SEN | 1 | 2019-09-15 | 2020-04-30 | 30.4286 | 100 | Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al Censo Nacional de Población y Vivienda -2019
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 008 2019 | Hallazgo No. 8 Consistencia información base de datos Sisbén (D) | Falta de apropiación de los lineamientos producidos por el DANE relacionados con la calidad de la información con potencial de uso estadístico, por parte de las entidades de la rama ejecutiva. | Realizar acciones tendientes a incluir una política en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que oriente a las entidades de la rama ejecutiva en la gestión de la información estadística. | Presentar al DAFP la propuesta de política de gestión de la información estadística. | Propuesta de política de gestión de la información estadística. | 1 | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 10.8571 | 100 | Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al Censo Nacional de Población y Vivienda -2019
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 008 2019 | Hallazgo No. 8 Consistencia información base de datos Sisbén (D) | Dentro de la estructura del SEN, no se cuenta con una instancia que asesore y evalué el desarrollo del Sistema respecto a la coordinación en la producción, mantenimiento y la pertinencia de la información de las estadísticas oficiales. Tampoco cuenta con instancias que aseguren la pertinencia y relevancia de la información estadística generada para la política pública. | Proyectar, presentar y gestionar la aprobación del decreto reglamentario del Artículo 155 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019), con el fin de definir los roles e instancias de carácter técnico y consultivo para asesorar y evaluar el desarrollo del SEN. | Realizar proyecto de Decreto reglamentario del SEN. | Proyecto de Decreto reglamentario del SEN | 1 | 2019-09-15 | 2020-03-31 | 28.2857 | 100 | Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al Censo Nacional de Población y Vivienda -2019
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 009 2019 | Hallazgo No. 9 Distribución Porcentaje Eficiencia Administrativa por actualización del SISBEN (D). | Dentro de la estructura del SEN, no se cuenta con una instancia que asesore y evalué el desarrollo del Sistema respecto a la coordinación en la producción, mantenimiento y la pertinencia de la información de las estadísticas oficiales. Tampoco cuenta con instancias que aseguren la pertinencia y relevancia de la información estadística generada para la política pública. | En el marco de la nueva reglamentación del SEN, implementar las herramientas y mecanismos que permitan el fortalecimiento de los registros administrativos priorizados y su potencial uso para fines estadísticos. | Realizar reporte de gestión del fortalecimiento de los registros administrativos priorizados. | Reporte de gestión del fortalecimiento de los registros administrativos priorizados. | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-15 | 36.8571 | 80 | Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al Censo Nacional de Población y Vivienda -2019
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 009 2019 | Hallazgo No. 9 Distribución Porcentaje Eficiencia Administrativa por actualización del SISBEN (D). | Dentro de la estructura del SEN, no se cuenta con una instancia que asesore y evalué el desarrollo del Sistema respecto a la coordinación en la producción, mantenimiento y la pertinencia de la información de las estadísticas oficiales. Tampoco cuenta con instancias que aseguren la pertinencia y relevancia de la información estadística generada para la política pública. | En el marco de la nueva reglamentación del SEN, atender los requerimientos de asesoría técnica del nivel territorial que permitan el fortalecimiento de la capacidad estadística en la gestión de registros administrativos recopilados por los territorios y que sean priorizados por ser administrados por entidades del nivel nacional. | Realizar reporte de gestión del fortalecimiento de la capacidad estadística en la gestión de registros administrativos recopilados por los territorios priorizados por las entidades del nivel nacional. | Reporte de gestión del fortalecimiento de la capacidad estadística en la gestión de registros administrativos recopilados por los territorios priorizados. | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-15 | 36.8571 | 60 | Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al Censo Nacional de Población y Vivienda -2019
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 010 2019 | Hallazgo No. 10 Depuración Censo Nacional Electoral (D) | Dentro de la estructura del SEN, no se cuenta con una instancia que asesore y evalué el desarrollo del Sistema respecto a la coordinación en la producción, mantenimiento y la pertinencia de la información de las estadísticas oficiales. Tampoco cuenta con instancias que aseguren la pertinencia y relevancia de la información estadística generada para la política pública. | En el marco de la nueva reglamentación del SEN, implementar las herramientas y mecanismos que permitan el fortalecimiento de los registros administrativos priorizados y su potencial uso para fines estadísticos. | Realizar reporte de gestión del fortalecimiento de los registros administrativos priorizados. | Reporte de gestión del fortalecimiento de los registros administrativos priorizados. | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-15 | 36.8571 | 80 | Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al Censo Nacional de Población y Vivienda -2019
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2020 | Hallazgo No.01 – Subestimación cuenta 2701-Provisiones y Demandas (Pagina17, informe). | Debilidades en el proceso de seguimiento y conciliación de saldos, que debe ser adelantado entre las diferentes dependencias del DANE involucradas con esta información. | A partir de la expedición de la Resolución Interna 558 del 12 de mayo de 2020, realizar mesas de conciliación contable entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área Financiera, mensualmente, para validar la información de los valores reportados en el aplicativo EKOGUI. | Realizar mesas de conciliación contable entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área Financiera, mensualmente. | mesas de conciliación contable entre la Oficina Asesora Jurídica y el Área Financiera | 6 | 2020-07-15 | 2021-01-15 | 26.2857 | 0 | 0
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 002 2020 | Hallazgo No. 02 Pago intereses de mora Vigencias Expiradas a ESAP e ICBF | Debilidades en el proceso de liquidación de los aportes parafiscales y su consiguiente proceso de verificación, control y monitoreo sobre los sistemas o aplicativos que asumían dicho cálculo. | Adquisición e implementación de aplicativo de Nomina que incorpore herramientas que permita realizar control, verificación y seguimiento a la correcta liquidación de todos los conceptos de nomina, particularmente de los parafiscales. | Adquisición del aplicativo de Nomina y generación del Plan de Implementación | Aplicativo adquirio e implementado | 1 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 52.1429 | 0 | 0
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2020 | Hallazgo No. 03 Devolución bienes entregados a FONADE Convenio 2130502013 (064). (pagina 26). | Debilidades en la supervisión del convenio al no advertir el riesgo en el manejo de los bienes devolutivos entregados. | Realizar capacitación de aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de los contratos con énfasis en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | A partir de la Guia de Supervisión actualizada en abril de 2020, Realizar Capacitación en supervisión de contratos, con enfasis en en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | capacitación supervisores | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 11 | 0 | 0
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 003 2020 | Hallazgo No. 03 Devolución bienes entregados a FONADE Convenio 2130502013 (064). (pagina 26). | Debilidades en la supervisión del convenio al no advertir el riesgo en el manejo de los bienes devolutivos entregados. | Publicar y mantener en la Intranet material pedagógico y didáctico que ilustre de manera sencilla los aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de las operaciones censales. | Publicar y mantener en la Intranet material pedagógico y didáctico de la supervisión de las operaciones censales. | Publicaciones de Material en Intranet | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 11 | 0 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO