## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2020 | Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019:De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de $1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019. | Debilidades en los mecanismos de control para constituir, registrar y presentar la información presupuestal, lo cual afecta el rezago presupuestal de la vigencia. | Realizar capacitación de aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de los contratos con énfasis en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | A partir de la Guía de Supervisión actualizada en abril de 2020, Realizar Capacitación en supervisión de contratos, con énfasis en en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | capacitación supervisores | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 11 | 100 | La Entidad cumplió con la ejecución de las acciones propuestas
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2020 | Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019:De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de $1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019. | Debilidades en los mecanismos de control para constituir, registrar y presentar la información presupuestal, lo cual afecta el rezago presupuestal de la vigencia. | Aplicación de la Circular de cierre de vigencia estableciendo los parametros para la constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales y fecha de radicación de cuentas de cobro a más tardar el 18 de diciembre de 2020. | Generar y aplicar Circular de cierre de vigencia estableciendo los parametros para la constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales y fecha de radicación de cuentas de cobro a más tardar el 18 de diciembre de 2020. | Circular expedida y aplicada | 1 | 2020-12-07 | 2021-01-20 | 6 | 100 | La Entidad cumplió con la ejecución de las acciones propuestas
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2020 | Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019:De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de $1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019. | Debilidades en los mecanismos de control para constituir, registrar y presentar la información presupuestal, lo cual afecta el rezago presupuestal de la vigencia. | Solicitud PAC al Ministerio de Hacienda para el pago de compromisos en el mes de diciembre y realizar seguimiento semanal a los proveedores programados en PAC (diciembre) de FONDANE. | Solicitud PAC Ministerio de Hacienda y realizar seguimiento semanal a los proveedores de FONDANE en el mes de diciembre. | Solicitud de PAC - Informe de Seguimiento semanal a proveedores | 1 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 4 | 100 | La Entidad cumplió con la ejecución de las acciones propuestas
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO