## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2020 | Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019 De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de $1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019. | Debilidades en los mecanismos de control para constituir, registrar y presentar la información presupuestal, lo cual afecta el rezago presupuestal de la vigencia. | Realizar capacitación de aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de los contratos con énfasis en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | A partir de la Guia de Supervisión actualizada en abril de 2020, Realizar Capacitación en supervisión de contratos, con enfasis en en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas. | capacitación supervisores | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 11 | 100 | La Oficina de Control Interno durante el primer semestre de 2021, se encuentra realizando la evaluación documental de la eficacia de las acciones, para reportar posteriormente su cierre.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2020 | Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019 De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de $1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019. | Debilidades en los mecanismos de control para constituir, registrar y presentar la información presupuestal, lo cual afecta el rezago presupuestal de la vigencia. | Aplicación de la Circular de cierre de vigencia estableciendo los parametros para la constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales y fecha de radicación de cuentas de cobro a más tardar el 18 de diciembre de 2020. | Generar y aplicar Circular de cierre de vigencia estableciendo los parametros para la constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales y fecha de radicación de cuentas de cobro a más tardar el 18 de diciembre de 2020. | Circular expedida y aplicada | 1 | 2020-12-07 | 2021-01-20 | 6 | 100 | La Oficina de Control Interno durante el primer semestre de 2021, se encuentra realizando la evaluación documental de la eficacia de las acciones, para reportar posteriormente su cierre.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 001 2020 | Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019 De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de $1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019. | Debilidades en los mecanismos de control para constituir, registrar y presentar la información presupuestal, lo cual afecta el rezago presupuestal de la vigencia. | Solicitud PAC al Ministerio de Hacienda para el pago de compromisos en el mes de diciembre y realizar seguimiento semanal a los proveedores programados en PAC (diciembre) de FONDANE. | Solicitud PAC Ministerio de Hacienda y realizar seguimiento semanal a los proveedores de FONDANE en el mes de diciembre. | Solicitud de PAC - Informe de Seguimiento semanal a proveedores | 1 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 4 | 100 | La Oficina de Control Interno durante el primer semestre de 2021, se encuentra realizando la evaluación documental de la eficacia de las acciones, para reportar posteriormente su cierre.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO