## Seg. PAAC-Ene-May-2023
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VERSIÓN 2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2023
1er SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL ENERO - MAYO 2023 OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
Fecha Seguimiento: | 15 de Mayo 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Metas | N° Meta | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  |  | Fecha programada |  | Línea Estratégica | Política de MIPG relacionada | Proyecto de Inversión | Valor Funcionamiento | Valor Inversión | Avance Reportado Dependencias | % Avance Reportado | Fecha del Seguimiento | Auditor OCI | Observaciones OCI a Mayo 2023 (1) (Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir control interno. En esta casilla se informará del cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad)
|  |  |  | I | II | III | Total | Fecha de inicio | Fecha de finalización | [6 empty] | I Cuatrimestre
1.1. Política de Administración de Riesgos | Una (1) actualización de la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controlles en entidades publicas en su versión 5 | PAAC_1 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 01/02/2023 | 2023-03-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 14285340 | 0 | Se presentó ante el comité directivo la nueva política de gestión del riesgo, la cual esta ajustada en base a la guía de administración del riesgo DAFP versión 6 de nov de 2022. | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone del documento: Politica Administración de riesgos DANE- FONDANE_2023 11042023, evidenciando lo reportado por el proceso.
1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Un (1) mapa de riesgos de corrupción de la entidad, revisado y actualizado | PAAC_2 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 10556460 | 0 | Entre los meses de diciembre 2022 y enero 2023 el mapa de riesgos de corrupción surtió su proceso de revisión y actualización. | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone de Documento Excel Consolidado Preliminar Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 y carpeta de lista de asistencia- actas- correos y grabaciones.
1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta de la ciudadania y grupos de interés | PAAC_3 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 6236832 | 0 | Se realizó la consulta preliminar en la pagina web del DANE haste el 27 de enero del 2023 | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone del Pantallazo de la publicación el consolidado mapa de riesgos de corrupcion 2023 preliminar
1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado en la página web del DANE | PAAC_4 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 10556460 | 0 | Se Publicó en la pagina web del DANE sección de trasparencia el respectivo mapa de riesgos de corrupción en su versión final | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone de pantallazo de la publicación, además del mapa de riesgos de corrupción 23_02_23.
1.4. Monitoreo y Revisión | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | PAAC_5 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/05/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 29040636 | 0 | Elaboración de un reporte de monitoreo de riesgos de corrupción del 3er cuatrimestre de 2022 | 1 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone del reporte Gestión de riesgos_reporte del monitoreo tercer cuatrimestre 2022.
1.5. Seguimiento | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | PAAC_6 | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/01/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 319999160 | 0 | La Oficina de Control Interno en el mes de enero de 2023, adelantó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la ejecución de los controles de los Mapas de Riesgos de Corrupción del tercer cuatrimestre de 2022, finalizado el seguimiento se realizó la publicación en la página de transparencia de la página web del Departamento. | 1 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se evidencia que el avance reportado es acorde a lo esperado para el cuatrimestre. Se dispone de Informe de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC correspondiente al III cuatrimestre de 2022 y su respectiva publicación en página web.
Componente 2: Racionalización de Trámites.
2.1. Identificación de Trámites | Una (1) inventario de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), finalizado | PAAC_7 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | 11276820 | 0 | Se ingresa al Sistema Único de Información de Trámites para la consulta de trámites, opas y consultas de acceso a la información pública con los siguientes resultados: No. de trámites: uno (1) No. de OPAS: Cero (0) No. de consultas de acceso a información pública: cinco (5) | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con lo reportado por el proceso, se observa el cumplimiento de la meta propuesta para el avance del cuatrimestre a evaluación.
2.2. Priorización de Trámites | Una (1) formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites (Cronograma de actividades) en la página web del DANE | PAAC_8 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 30% | 60% | 100% | 100% | 01/02/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | 11276820 | 0 | Se elabora de manera conjunta con el área DICE el cronogragrama de actividades para revisión de la Estrategia 2023 | 30% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con lo reportado por el proceso se observa el cumplimiento de la meta propuesta para el avance del cuatrimestre a evaluación.
2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de trámites y el procedimiento, finalizado | PAAC_9 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 50% | 100% | 100% | 01/07/2023 | 2023-09-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de Racionalización de Tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizado | PAAC_10 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 02/10/2023 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
2.4. Evaluación y Seguimiento | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | PAAC_11 | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
Componente 3: Rendición de cuentas
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | PAAC_12 | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 77% | 100% | 100% | 2023-01-10 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 21489352 | 0 | Para el primer cuatrimestre el DANE realizo 3 publicaciones en donde se detalla y se visualizara importancia que el DANE ha tenido a lo largo del cuatrimestre en los diferentes escenarios Nacionales e Internacionales Así mismo es de resaltar la participación del DANE en la 56° Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, en donde se permitió compartir los diversos trabajos que a la fecha se desarrollan en los frentes más importantes de Población. | 33% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia presentada se encontró Tabla publicación_eventos internacionales 2023_1 cuatrimestre, la cual da soporte del cumplimento de avance para este cuatrimestre.
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Una (1) documento de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado | PAAC_13 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 50% | 100% | 100% | 02/05/2023 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar los documentos metodológicos actualizados según ajustes de resultados del II censo económico experimental | PAAC_14 | Censo Económico | 20% |  |  |  | 2023-01-15 | 2023-12-29 | [5 empty] | La publicación de los documentos metodológicos se ha visto retrasada debido a que se han dado las siguientes circunstancias: 1. Consolidación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", la cual se logró hasta el día 05 de mayo del presente año, en soporte de ello el día lunes 08 de mayo se remitió desde la Dirección General del DANE el TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 274 de 2023 CÁMARA – 338 de 202 SENADO “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022- 2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”. La disponibilidad de este texto es vital para el desarrollo del documento metodológico en tanto que, en su artículo 95: • Pone en manifiesto la voluntad del actual gobierno nacional para el desarrollo del Censo Económico al establecer su fecha de realización en al año 2024. • Determina que el Censo Económico deberá realizarse incorporando las unidades que pertenecen a la Economía Popular 2. Por otro lado, la conceptualización de la economía popular aun no es un tema cerrado, pues el DANE ha tomado los elementos conceptuales que se encontraban en las diferentes versiones de las bases del plan nacional de desarrollo, pero elementos no son suficientes para diseñar indicadores que respondan a necesidades de información claras. En este sentido, el 25 de abril del presente año, la Directora del DANE participó en una sesión de trabajo con el Director del DNP en la cual se definió que es necesario realizar mesas de trabajado para profundizar en la conceptualización de la economía popular. | 0 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | La dependencia reporta a la OPLAN un 0% de avance, teniendo proyectado un avance de 20%. No se disponen evidencias.
[5 empty] | 50% | 100% | 100% |  |  | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 17. Gestión de la información estadística | Desarrollo Censo Economico. Nacional | 0 | 170262320
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | PAAC_15 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 4 | 4 | 4 | 12 | 02/01/2023 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 20924192.4 | 0 | Se entrega el formato COM-070-GUI-008-f-002, con la información de las ruedas y boletines de prensa realizados en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Por cada mes se reporta la siguiente información: • Fecha • Nombre de la investigación • Rueda de prensa • Comunicado de prensa • Periodo de referencia • Fecha - comité interno de la investigación" • Fecha y hora - aval del comunicado por parte de la dirección técnica • Fecha y hora - Publicación de la investigación • Link transmisión rueda de prensa • Link comunicado de prensa Soporte: Formato COM-070-GUI-008-F-002 | 4 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se evidencia Formato - Registro de comunicados y ruedas de prensa - COM-070-GUI-008-f-002: Índice de Precios al Consumidor (IPC); Boletín Mensual- SIPSA; Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV); Mercado laboral GEIH. Contiene Link transmisión rueda de prensa y Link comunicado de prensa, los cuales reflejan que el reporte está acorde al avance esperado.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) plan estratégico de comunicación 2023, aprobado y publicado | PAAC_16 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 21302764.2 | 0 | Se realizó y publicó en la sitio web de DANE, el Plan Estratégico de Comunicación, que tiene como objetivo fundamental promover la difusión y comunicación de las operaciones estadísticas que realiza el DANE, así como contribuir al desarrollo de la cultura estadística en los ámbitos nacional, regional y local, mediante acciones de pedagogía social. Soporte: Link de publicación y documento en el repositorio SharePoint https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#planes-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Plan_estrategico_de_comunicacion_2023.pdf | 1 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se dispone como evidencia el plan estratégico de comunicación y la respectiva publicación en la página web del DANE 2023, reflejando cumplimiento satisfactorio para el cuatrimestre.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023, publicado | PAAC_17 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 -2023 | PAAC_18 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-10-02 | 2023-10-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 58000000 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 publicados en página web del DANE e Intranet | PAAC_19 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 7980708 |  | Se realizó la publicación en pagina web de la consulta publica de los planes institucionales de la vigencia 2023, con el objetivo de recolectar observaciones o comentarios por parte de las grupos de interes y ciudadania en general. Este ejercicio puede ser consulta y visualizado a traves del siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/consulta-publica-planes-institucionales-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion | 2 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdso con la evidencia reportada, se encontró el cumplimiento de la meta propuesta. Sin embargo, es importante dar la ruta de la publicación en la DANENet de la entidad, con el fin de facilitar la verificación de la publicación.
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Un (1) informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE, finalizado | PAAC_20 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 9839139.6 | 0 | Se entrega el primer reporte de las publicaciones obligatorias en la página web del DANE. Para este primer cuatrimestre se reportan los Proyectos de Resoluciones y Decretos disponibles para observaciones y Consulta pública planes instituciones. Soporte: Link de publicación y documento en el repositorio SharePoint https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana | 25% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se dispone archivo Word: Informe de avance PUBLICACIÓN INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN LA PÁGINA WEB DEL DANE I Cuatrimestre 2023, se reportan los Proyectos de Resoluciones y Decretos disponibles para observaciones y Consulta pública planes instituciones.
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Una (1) mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado y puesto en marcha | PAAC_21 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 7980708 | 482680000 | La OPLAN elaboró un instrumento preliminar de evaluación y participación en la construcción del marco estrategico de la entidad con el objetivo de recibir comentarios u observaciones frente a la misión, visión y objetivos estrategicos, este ejercicio fue piloteado a traves de la participación de la entidad en la Feria del Libro - FILBO 2023 y sirve como un insumo para analizar el tipo de preguntas y efectividad del ejercicio. Este instrumento aplica una serie de preguntas de caracterización que permitiran revisar este componente para su aplicabilidad en otros espacios institucionales | 25% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone de enlace https://vdjzjxxmzrz.typeform.com/to/SNm4PGl1 -Formulario de encuesta instrumento preliminar de evaluacion, soporte del cumplimiento en el avance de la meta propuestaa para el cuatrimestre evaluado.
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas DANE - FONDANE | PAAC_22 | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
Componente 4: 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Un (1) documento técnico para la formalización laboral , radicada | PAAC_23 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 50% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-16 | 319/08/2023 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 1. Talento humano | Recursos de Funcionamiento | 3819060 | 0 | Se elaboró el borrador del documento técnico con la información disponible en la entidad y se adelanta el trabajo de estruturar las matrices para levantamiento de cargas | 50% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia: documento Informe FEP 04-2023, la cual soporta el cumplimiento de la meta de acuerdo con lo establecido.
4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2023, implementada | PAAC_24 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 8140668 | 0 | Se realizó la matriz de consolidación de espación de participación ciudadana, Para el primer cuatrimestre se entregará la matriz consolidada por toda la entidad y el documento guía de la estrategia. Soporte: Link de publicación y documento en el repositorio SharePoint | 25% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se evidencia archivo Excel: Matriz consolidada de identificación acciones de participación ciudadana y grupos de valor, que contiene instructivo y matrices específicas de seguimiento para cada Dirección Técnica, Área u Oficina del DANE.
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Doce (12) informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención, publicados | PAAC_25 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-15 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 4070334 | 0 | Se realizaron y publicaron los informes de Medición de satisfacción de la Ciudadanía de los meses de diciembre 2022, enero y febrero de 2023. Cada uno de los documentos contiene la siguiente información: 1. Medición de satisfacción de la ciudadanía. 2. Resultados medición de satisfacción de la ciudadanía. 3. Operaciones estadísticas y/o servicios más consultados Soporte: Link de publicación y documentos en el repositorio SharePoint https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2023 | 3 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se disponen como evidencia los archivos: Medición de satisfacción de la ciudadanía para los meses de: diciembre 2022; enero 2023 y febrero 2023. Se logra evidenciar en la página web, la publicación de informes de medición de satisfacción de la ciudadanía para los meses de: Enero, Febrero y Marzo 2023, reflejando el avance programado para el cuatrimestre.
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Difusión de boletines y productos de información estadística con enfoque territorial | PAAC_26 | Direcciones Territoriales | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recoleccion y Acopio | 0 | 2767604934 | De todas las territoriales se socializaron los boletines y productos de información estadística con enfoque territorial a los diferentes gobernadores y alcaldes. | 30% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se disponen como evidencia, archivos con piezas de comunicación y correos electrónicos de las territoriales: Centro, Centro Occidente; Nor Occidente; Nor Oriente y Sur Occidente, dirigidas a alcaldes y gobernadores, con información de boletines y productos de información estadística de interpes regional.
4.3. Talento Humano | Difundir y generar un espacio de diálogo con los servidores públicos y colaboradores en la contrucción participativa de buenas prácticas para el ejercicio de la función, contribuyendo en la mejora de nuestra capacidad institucional en materia anticorrupción conforme a los resultados arrojados en el marco del Observatorio por la Transparencia 2021-2022. | PAAC_27 | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 47999999.5 | 0 | La Oficina de Control Disciplinario Interno, realizó a nivel nacional el día 23 de marzo de 2023, un espacio de dialogo llamado “Buenas prácticas para el ejercicio de la función”, de manera presencial desde el auditorio en el DANE Central y a la vez por videoconferencia con las direcciones territoriales. El espacio se generó para la construcción participativa de buenas prácticas para el ejercicio de la función pública contribuyendo en la mejora de nuestra capacidad institucional en materia anticorrupción conforme a los resultados arrojados en el marco del Observatorio por la Transparencia 2021-2022. | 30% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se pueden evidenciar: Presentación: Construcción participativa de buenas prácticas en el ejercicio de la función del DANE Ayuda de memoria 23-3-2023 Archivo pdf. Lista de asistencia Registro fotográfico.
4.3. Talento Humano | Capacitaciones para socializar y fortalecer el trámite de interno de las PQRSD dirigido a todos los funcionarios de la entidad. | PAAC_28 | Secretaria General - GIT PQRSD | 2 | 2 | 2 | 6 | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 10879796 | 0 | El GIT de Seguimiento y Control a PQRSD realizó dos capacitaciones para la socialización y fortalecimiento del trámite interno de las PQRSD, la primera capacitación se realizó el día miércoles 1 de marzo de 2023 de forma virtual dirigida a los enlaces encargados del trámite de las PQRSD en cada dependencia y sedes territoriales abordando los temas de conceptos generales de las PQRSD, trámite de las PQRSD, competencia de las solicitudes y oportunidad de las PQRSD. La segunda capacitación se efectuó el día jueves 27 de abril del 2023 de forma presencial y virtual dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la entidad donde se explicaron los conceptos generales de las PQRSD (Definición de Petición, Queja, Reclamo, Sugerencias y Denuncia, Canales y horarios de atención de las PQRSD, Peticiones Verbales, Peticiones Escritas) y trámite de las PQRSD (Tiempos de respuesta, Mandamientos de las PQRSD, Firmantes autorizados, Aspecto a tener en cuenta al dar respuesta de las PQRSD, ​Cuadro único nacional de seguimiento y control a PQRSD, Indicador de Oportunidad, Pasos para lograr oportunidad en las respuestas de las PQRSD). | 2 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | El GIT, reportó las dos (2) grabaciones y presentación de la aplicación del procedimiento para la atención oportuna de las PQRSD para el cuatrimestre evaluado.
4.4. Normativo y procedimental | Cuatro (4) informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página web de la entidad. | PAAC_29 | Secretaria General - GIT PQRSD | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 7062660 | 0 | El GIT de Seguimiento y Control a PQRSD realizó, reviso y remitió para ser publicado por DICE, el informe del cuarto trimestre 2022 en el portal Web de la entidad el 22 de febrero de 2023, en el cual se presenta a los grupos de interés el informe de seguimiento a las PQRSD recibidas por la entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. | 25% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | El GIT, reporta el informe de seguimiento a las PQRSD recibidas por la entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, el cual fue publicado en la pagina web del DANE.
4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Documento de caracterización de grupos de interés del DANE, publicado. | PAAC_30 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 10117522.8 | 0 | Se realizó y publicó los documentos de Caracterización de la Ciudadanía 2022 y Caracterización de Grupos de Interés 2022. Soporte: LInk de publicación y documentos en el repositorio Sharepoint https://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/temas-de-interes | 50% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se disponen los documentos de Caracterización de la Ciudadanía 2022 y Caracterización de Grupos de Interés 2022. Se verifica publicación en página web, con fecha marzo 2023, lo cual evidencia cumplimiento en el avance programado en el PAAC.
4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Mesas de trabajo para mejora de la interacción entre el ciudadano y la entidad, de acuerdo a los resultados de las pruebas de ciudadano incógnito en los canales presencial, telefónico y WEB. | PAAC_31 | Secretaria General - GIT PQRSD | 0% | 50% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 5516009 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
Componente 5: Lineamientos de Transparencia Activa
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | PAAC_32 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Recursos de Funcionamiento | 3819060 | 0 | Se realizó la publicación de las 14 fichas EBI de los proyectos de inversión que se ejecutaran durante la vigencia 2023,en la pagina WEB del DANE | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia, se encontró carpeta con las 14 fichas EBI2023 ademas de la publicacion en la pagina web del DANE.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2023 publicado | PAAC_33 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 7917192 | 482680000 | Dando cumplimiento a la formulación de los planes anuales, la OPLAN realizó el acompañamiento, asesoria, consolidación y publicación del plan de acción anual y plan anticorrupción, los planes se encuentran en la pagina web de la entidad. | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone de doumento Excel del Plan de Acción 2023 el cual soporta el cumplimiento de la meta para el cuatrimestre evaluado.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2023 publicado | PAAC_34 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 0 |  | Dando cumplimiento a la formulación de los planes anuales, la OPLAN realizó el acompañamiento, asesoria, consolidación y publicación del plan de acción anual y plan anticorrupción, los planes se encuentran en la pagina web de la entidad. | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone del documento de formulacion y seguimiento del Plan Anticorrupciónn y Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2023, además de la publicación del mismo en la pagina web.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2022 | PAAC_35 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 57702276 |  | Se realizó la publicación del estado de cierre del plan de acción institucional 2022, reflejando el estado de las metas, compromisos y estado de cierre. | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone de Informe de seguimiento y matriz, además de la publicación en la pagina del DANE, evidencia que soporta el cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre evaluado.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2023 | PAAC_36 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2023-04-03 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 0 |  | La OPLAN realizo el proceso de reporte, analisis y consolidación del estado de avance de las metas programadas en el Plan de Acción Institucional con el objetivo de conocer el estado implementación y logros alcanzados en el trimestre. Esta información se encuentra dispuesta en el micrositio de Sharepoint Planes Institucionales. | 1 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la verificación se observa archivo Excel consolidado del estado de avance de las metas del plan de acción; sin embargo, no se aporta, ni se evidencia el informe de seguimiento.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del Plan Estratégico Institucional II semestre de la vigencia 2022 | PAAC_37 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-02-01 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 3819060 |  | Se realizó la publicación del cierre del plan estrategico de la entidad 2019 - 2022, asi mismo, se elaboró un documento que da cuenta de la gestión realizada por la entidad | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia reportada: documento Informe Plan Estrategico Institucional 2019-2022, ademas del seguimiento cierre plan Estrategico Instiitucional soportan el cumplimiento de la meta para el cuatrimestre evaluado.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de Gestión Anual 2022 publicado | PAAC_39 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | 7917192 |  | Se realizó la publicación del informe de gestión de la entidad de la vigencia 2022, en donde se resaltan los principales logros en la entidad y la información de los recursos presupuestales y de talento humano. | 100% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia reportada el proceso cumple con la meta para el cuatrimestre evaluado.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 | PAAC_38 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 100% | 0% | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_40 | Secretaría General - Área Financiera | 2 | 14 | 8 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 1781890 | 0 | El Área Financiera elaboró y publicó en la pagina WEB oficial del DANE 2 estados financieros de DANE y FONDANE correspondientes al mes de diciembre de la vigencia 2022, dado que por cierre de vigencia el cierre contable y el cumplimiento a la norma con CGN los estados financieros de cierre se presentan en el primer cuatrimestre de la siguiente vigencia. Los estados financieros se encuentran aprobados por la alta Dirección y reportados en el CHIP de la CGN. | 2 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Se realizó la verificación de la publicación. El Área Financiera elaboró y publicó en la pagina WEB oficial del DANE 2 estados financieros de DANE y FONDANE correspondientes al mes de diciembre de la vigencia 2022
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_41 | Secretaría General - Área Financiera | 8 | 10 | 6 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 1912677 | 0 | El Área Financiera elaboró y publicó en la pagina WEB oficial del DANE 8 informes de ejecución presupuestal de DANE y FONDANE correspondientes a los meses de diciembre 2022, enero, febrero, y marzo 2023. | 8 | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la verificación realizada, se observó que el proceso publicó los 8 informes de ejecución presupuestal de DANE y FONDANE correspondientes a los meses de diciembre 2022, enero, febrero, y marzo 2023.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Doce (12) reportes mensuales de la información publicada en el Archivo Nacional de Datos - ANDA. | PAAC_42 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-03 | 2023-04-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 3981678.96 | 0 | Se entrega informe de publicación de estudios estadísticos en el sistema de consulta ANDA versión 5.0.4, representados en 24 O.O.E.E. con un total para los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 40 estudios estadísticos publicados en ANDA, 32 con microdatos y 8 con metadatos. | 3% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se presenta archivo Word con informe de publicación de estudios estadísticos en el sistema de consulta ANDA versión 5.0.4, para los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de estudios estadísticos publicados en ANDA, de microdatos y metadatos.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cuarenta (40) charlas de socialización de información estadística de la página web y Archivo Nacional de Datos – ANDA | PAAC_43 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 10 |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-12-16 | [5 empty] | Se realizaron 12 charlas de socialización de información estadística de la página web, a continuación se relaciona fecha, tema, entidad solicitante y asistentes: Capacitación No. 1 Fecha: 31/01/2023; tema: EDIT; entidad solicitante: estudiante de doctorado Universidad de los Andes; asistentes: 1 Capacitación No. 2 Fecha: 14/03/2023; tema: Página Web; entidad solicitante: DANE sede Sincelejo; asistentes: 14 Capacitación No. 3 Fecha: 14/03/2023; tema: Página Web; entidad solicitante: Fundación Universitaria de San Gil sede Yopal; asistentes: 52 Capacitación No .4 Fecha: 21/03/2023; tema: Página Web; Entidad solicitante: Servicio Geológico Colombiano; Asistentes: 13 Capacitación No. 5 Fecha: 24/03/2023; tema: Conceptos básicos de redatam y microdatos; entidad solicitante: Universidad San Buenaventura (Cali); asistentes: 33 Capacitación No. 6 Fecha: 29/03/2023; tema: Página Web; entidad solicitante: Biopas Group; asistentes: 6 Capacitación No. 7 Fecha: 12/04/2023; tema: Página Web; entidad solicitante: Universidad del Atlántico; asistentes: 62 Capacitación No. 8 Fecha: 13/04/2023; tema: Mercado laboral; entidad solicitante: Universidad Tecnológica de Risaralda; asistentes: 24 Capacitación No. 9 Fecha: 17/04/2023; tema: Censo Económico; entidad solicitante: Universidad del Rosario; asistentes: 21 Capacitación No. 10 Fecha: 19/04/2023; tema: Página Web; entidad solicitante: Universidad de Córdoba; asistentes: 37 Capacitación No. 11 Fecha: 20/04/2023; tema DANE; entidad solicitante: Colegio la presentación de Diutama; temas: Brigadas de emergencia, Censos y demografía, DIG; asistentes: 99 Capacitación No. 12 Fecha: 26/04/2023; tema: Encuestas agropecuarias; entidad solicitante: Universidad Nacional - Facultad de Ciencias Humanas (Visita Presencial); tema: Encuestas Agropecuarias; asistentes: 13 | 12% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se dispone archivo Excel con seguimiento actividades de difusión de informaicón estadística, que enlista socializaciones de diferentes temáticas durante los meses: enero, marzo, abril y mayo; adicionalmente, ayuda de memoría y listados de asistencia clasificadas en carpetas para los meses de: enero, marzo y abril
[5 empty] | 10 | 20 | 40 |  |  | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 4070334 | 0
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | PAAC_44 | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 66% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 0 | 759000000 | El GIT Área de gestión de compras públicas, servicios profesionales y de apoyo a la gestión realizó seguimiento mensual, compiló la información a nivel nacional y registró el indicador GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP cuyo valor fue 97,31, 98,05, 99,74 y 100% para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 respectivamente. Estos valores indican que el registro en SIGEP de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión estuvo por encima del 97% durante los cuatro meses y por encima del limite superior establecido del indicador (90%). De manera alterna, se remitieron 4 informes a las direcciones territoriales con la información especifica y cumplimiento de cada territorial, con el ánimo de que emprendieran las acciones pertinentes para alcanzar el 100% de vinculación de contratos al SIGEP, tambien se publicó en la wed del DANE la relación de la contratación realizada durante el primer cuatrimestre por el DANE-FONDANE a traves de la pagina web oficial. | 33% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la verificacion, se observó la evidencia de los informes remitidos y la publicación en la web de la Entidad la relación de la contratación realizada durante el primer cuatrimestre por el DANE-FONDANE.
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Base de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica, a demanda | PAAC_45 | Dirección de Geoestadística - DIG | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 232162000 | 0 | Se atendieron 302 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicación proyectada | 20% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se dispone como evidencia, archivo Excel Base de requerimientos I cuatrimestre 2023, lo cual refleja avance del registro de atención a solicitudes de estratificación socioeconómica atendidas.
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Instrumentos archivísticos PINAR y PGD implementados para la conservación y preservación, gestión y trámite de los documentos de la Entidad. | PAAC_46 | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 21% |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-12-15 | [5 empty] | EL GIT de Gestión Documental durante el primer cuatrimestre del 2023 desarrolló las siguientes actividades del Plan Institucional de Arvchivos y Programa de Gestión Documental de la entidad: PINAR * Elaborar Plan de Conservación Documental basado en la Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación del AGN * Elaborar Programa de control, monitoreo y limpieza de archivos. * Definir el plan anual de Compras (PAC), presupuesto para infraestructura * Elaborar Lineamientos de organización y disposición de documentos en formato digital y electrónico (SGDE) * Realizar análisis de hallazgos de auditoría, para definir las debilidades en gestión documental * Realizar capacitaciones de gestión documental (clasificación, organización, ordenación, descripción, rotulación, almacenamiento y disposición final) * Definir Cronograma de Capacitaciones anual * Levantamiento y actualización de Inventarios documentales * Plan de Transferencias PGD *Implementar parámetros aplicables en plan de conservación documental sin importar soporte y definir estrategias de medidas preventivas y correctivas. *Implementar plan de trabajo para la implementación y seguimiento al sistema integrado de conservación desde la creación de documentos para prevenir riesgos o perdida de información. | 21% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la verificiación realizada, se encontró que el proceso del GIT de Gestión Documental viene adelantando durante el primer cuatrimestre del 2023 actividades del Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental de la entidad, las cuales se encuentran en el informe en detalle las actividades realizada con un avance del 68% de acuerdo con el numeral 3 del informe de ejecución del PGD y el PINAR 2023 para el cuatrimestre a evaluar. No obstante, se recomienda informar a la Oficina de Planeación el porcentaje de avance de ejecucion de la meta propuesta.
[5 empty] | 49% | 100% | 100% |  |  | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 16. Gestión documental | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 8133553 | 0
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una revisión y actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC, finalizado | PAAC_47 | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 3819060 | 0 | Se presentó ante el comité de seguridad de la información el documento "Borrador Guía Gestión activos de información DANE - FONDANE 2023 y "Matriz de Inventarios y Clasificación de Activos de información DANE.xlsx" | 25% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | De acuerdo con la evidencia reportada, el proceso cumple con el avance esperado en la meta para el cuatrimestre evaluado.
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Cuatro (4) pruebas de usabilidad al portal web del DANE con usuarios | PAAC_48 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 9839139.6 | 0 | Se realizó una prueba de usabilidad en el micositio de ANDA para medir la satisfacción de los usuarios con respecto al portal web obteniendo los siguientes resultados: Identidad 94,81%, contenidos 49,35%, navegación 42,86% y gráfica web 85,71 para un indicador de: 68,1% del portal web, con la participación de 18 usuarios y diligenciamiento de 11 cuestionarios. | 1 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se dispone como evidencia presentación: Informe testeo de usabilidad primer trimestre, prueba de usabilidad en el micrositio de ANDA para medir la satisfacción de los usuarios con respecto al portal web.
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Dos (2) evaluaciones al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional DANE - FONDANE | PAAC_49 | Oficina de Control Interno | 0% | 1 | 2 | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | No aplica reportar avance en el primer cuatrimestre 2023 | 0 | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Avance no previsto para este 1er cuatrimestre 2023
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Estrategia para fomentar las buenas prácticas para la producción y el uso del material impreso | PAAC_50 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 29/12/2023 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 51464515 | 100000000 | Se realiza la entrega del Formato de Control General de Producción - Reporte Anual, en la que se reporta la producción y la programación de los meses de enero a abril de 2023. | 25% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se evidencia diligenciamiento de archivo Excel: FORMATO CONTROL GENERAL DE PRODUCCION, CÓDIGO: COM-070-PDT-007-f-002 version:2, que incluye datos de programación 2023, producción y fechas de envío.
Componente 6: Iniciativas Adiconales
6.1. Iniciativas Adicionales | Talleres de planeación estrategica para la formulación y socialización del marco estratégico de la entidad 2022 - 2026 | PAAC_51 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 50% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Recursos de Funcionamiento | 7980708 | 0 | Se realizó la construcción de un espacio en Sharepoint sobre los talleres de planeación realizados por la OPLAN. En donde se ha dispuesto las sistematizaciones e información identificada en los espacios de interlocusión institucional | 50% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia reportada, se observó que la carpeta esta vacia y el link no direcciona a la carpeta en el share point.
6.1. Iniciativas Adicionales | Implementación de un programa para la apropiación de la política de integridad | PAAC_52 | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Recursos de Funcionamiento | 65312595 | 0 | El GIT de Desarrollo de Personal en el espacio de Gestión Humana del Sharepoint publica de manera permanente y para consulta de los servidores, la información correspondiente a la Política de Integridad Pública DANE, contenida en la Resolución 1168 de 2021, integrada por el Código de Integridad DANE y los lineamientos institucionales para la Gestión e Identificación del Conflicto de Interés. De igual forma, en cada una de las inducciones institucionales realizadas durante los meses de febrero y abril de 2023 socializó la Política de Integridad Pública DANE. Adicionalmente y en el marco de la celebración del día del niño, del 19 de abril al 2 de mayo de 2023 se realizó una actividad con los hijos de los servidores a nivel nacional, para la construcción de una galería de dibujos enfocada a la exaltación de los valores del código de integridad del DANE, dicha galería se encuentra alojada en DANENET, el home del espacio de Gestión Humana y se socializó a través del correo electrónico de bienestar. " | 20% | 2023-05-12 | Angie Lorena Murcia Currea | Realizada la verificación, se observó que el Git Área de Gestión Humana presentó las evidencias que soportan el cumplimiento del cuatrimestre evaluado.
6.1. Iniciativas Adicionales | Institucionalizar la Campaña semana de la transparencia, etica e integridad, realizada para fortalecer el valor de lo público en la entidad | PAAC_53 | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 40% | 100% | 0% | 100% | 2023-02-06 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 196029130 | 47999999.5 | La Oficina de Control Disciplinario Interno, solicitó a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República el apoyo técnico para fortalecer la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción, quien informa que adelantará las acciones de acompañamiento a partir del mes de abril del año 2023, debido a que actualmente están desarrollando el proceso de vinculación del personal y fortalecimiento del equipo de trabajo para la implementación de la estrategia”. Lo anterior fue recibido con radicado 20233130065502T, con respuesta número 20233500000961T. Adicional a lo mencionado, se elaboró la metodología para la primera semana de la transparencia, ética e integridad, definiendo las actividades y cronograma a desarrollar en cumplimiento a la meta propuesta, las herramientas a utilizar, las jornadas de sensibilización y espacios pedagógicos de participación de los funcionarios DANE. | 40% | 2023-05-12 | Angela Viviana Torres Velandia | Se dispone del archivo: Metodología Semana de la Transparencia, el cual permite observar el avance del cuatrimestre evaluado. Oficio Radicado dirigido a Control Interno Disciplinario del DANE de parte de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República,como respuesta a la solicitud de acompañamiento para fortalecer la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción.
Evaluado por: |  | Angela Viviana Torres Velandia
Auditor - OCI
Angie Lorena Murcia Correa
Auditor - OCI
Revisado y Aprobado: |  | Duvy Johanna Plazas Socha
Jefe Oficina de Control Interno
Note on T30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificar evidencia, es una encuesta

## PAAC_V2_2023
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 Versión 2 - Fecha de Publicación: 22 de febrero de 2023 | [14 empty] | CÓDIGO: DES-020-PDT-006-f-001
VERSIÓN: 01
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
Componente | Subcomponente | Metas | N° Meta | Entregable | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  |  | Fecha programada |  | Línea Estratégica | Política de MIPG relacionada | Proyecto de Inversión | Producto | Valor Funcionamiento | Valor Inversión
[6 empty] | I | II | III | Total | Fecha de inicio | Fecha de finalización
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | Una (1) actualización de la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controlles en entidades publicas en su versión 5 | PAAC_1 | Política de Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 01/02/2023 | 2023-03-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 14285340 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Un (1) mapa de riesgos de corrupción de la entidad, revisado y actualizado | PAAC_2 | Actas de reunión y listas de asistencia con los procesos de la entidad Mapa de Riesgo de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10556460 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta de la ciudadania y grupos de interés | PAAC_3 | Mapa de Riesgo de corrupción preliminar | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 6236832 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado en la página web del DANE | PAAC_4 | Mapa de Riesgo de corrupción final | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10556460 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.4. Monitoreo y Revisión | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | PAAC_5 | Reportes de monitoreo (Mayo 2023 - Septiembre 2023 y Enero 2024) | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/05/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 29040636 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.5. Seguimiento | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | PAAC_6 | Informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/01/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.1. Identificación de Trámites | Una (1) inventario de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), finalizado | PAAC_7 | Inventario de Trámites Trámites en el Sistema | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.2. Priorización de Trámites | Una (1) formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites (Cronograma de actividades) en la página web del DANE | PAAC_8 | Cronograma de actividades publicado y realizado. | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 30% | 60% | 100% | 100% | 01/02/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de trámites y el procedimiento, finalizado | PAAC_9 | Listas de asisitencia y grabación de la capacitación Pieza de comunicativa publicada en DANENet | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 50% | 100% | 100% | 01/07/2023 | 2023-09-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de Racionalización de Tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizado | PAAC_10 | Evidencia del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en Excel o PDF | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 02/10/2023 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.4. Evaluación y Seguimiento | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | PAAC_11 | Evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | PAAC_12 | Documentos Técnicos | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 77% | 100% | 100% | 2023-01-10 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de lineamientos técnicos | 21489352 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Una (1) documento de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado | PAAC_13 | Documento de seguimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 50% | 100% | 100% | 02/05/2023 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar los documentos metodológicos actualizados según ajustes de resultados del II censo económico experimental | PAAC_14 | Publicaciones de documentos metodológicos. | Censo Económico | 20% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 17. Gestión de la información estadística | Desarrollo Censo Economico. Nacional | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - CE | 0 | 170262320
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | PAAC_15 | Formato - Registro de comunicados y ruedas de prensa - COM-070-GUI-008-f-002 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 4 | 4 | 4 | 12 | 02/01/2023 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 20924192.4 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) plan estratégico de comunicación 2023, aprobado y publicado | PAAC_16 | Plan estratégico de comunicación 2023 publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 21302764.2 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023, publicado | PAAC_17 | Informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 -2023 | PAAC_18 | Publicación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-10-02 | 2023-10-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 58000000
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 publicados en página web del DANE e Intranet | PAAC_19 | Publicación de las Consultas Públicas en la página web del DANE y DANENet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7980708
3. Rendición de cuentas. | 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Un (1) informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE, finalizado | PAAC_20 | Informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 9839139.6 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Una (1) mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado y puesto en marcha | PAAC_21 | Diseño y puesto en marcha del mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7980708 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas DANE - FONDANE | PAAC_22 | Informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas, elaborado y radicado | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Un (1) documento técnico para la formalización laboral , radicada | PAAC_23 | Documento radicado en Función Pública | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 50% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-16 | 319/08/2023 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 1. Talento humano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2023, implementada | PAAC_24 | Documento de estrategia de participación ciudadana 2023 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 8140668 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Doce (12) informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención, publicados | PAAC_25 | Publicación en la página web del DANE de los informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-15 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 4070334 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Difusión de boletines y productos de información estadística con enfoque territorial | PAAC_26 | Correos con la infomación enivada a las fuentes o a los diferentes actores | Direcciones Territoriales | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recoleccion y Acopio | Bases de datos de la temática de mercado laboral | 0 | 2767604934
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Difundir y generar un espacio de diálogo con los servidores públicos y colaboradores en la contrucción participativa de buenas prácticas para el ejercicio de la función, contribuyendo en la mejora de nuestra capacidad institucional en materia anticorrupción conforme a los resultados arrojados en el marco del Observatorio por la Transparencia 2021-2022. | PAAC_27 | Listas de asisitencia a los espacios de diálogo y presentaciones | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 47999999.5 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Capacitaciones para socializar y fortalecer el trámite de interno de las PQRSD dirigido a todos los funcionarios de la entidad. | PAAC_28 | Seis grabaciones, presentación y listas de asistencia . | Secretaria General - GIT PQRSD | 2 | 2 | 2 | 6 | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10879796 | 0 | El GIT, reporto las dos (2) grabaciones y presentación de la aplicación del procedimiento para la atención oportuna de las PQRSD para el cuatrimestre evaluado.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.4. Normativo y procedimental | Cuatro (4) informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página web de la entidad. | PAAC_29 | Informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página WEB de la entidad. | Secretaria General - GIT PQRSD | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 7062660 | 0 | El GIT, reporta el informe de seguimiento a las PQRSD recibidas por la entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, el cual fue publicado en la pagina web del DANE.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Documento de caracterización de grupos de interés del DANE, publicado. | PAAC_30 | Documento publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10117522.8 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Mesas de trabajo para mejora de la interacción entre el ciudadano y la entidad, de acuerdo a los resultados de las pruebas de ciudadano incógnito en los canales presencial, telefónico y WEB. | PAAC_31 | Informe semestral con compendio de los mecanismos, herramientas y resultados de los mesas de trabajo. | Secretaria General - GIT PQRSD | 0% | 50% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 5516009 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | PAAC_32 | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2023 publicado | PAAC_33 | Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7917192 | 482680000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2023 publicado | PAAC_34 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2022 | PAAC_35 | Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 57702276
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2023 | PAAC_36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2023-04-03 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del Plan Estratégico Institucional II semestre de la vigencia 2022 | PAAC_37 | Publicar informes periodicos del Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-02-01 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 3819060
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 | PAAC_38 |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de Gestión Anual 2022 publicado | PAAC_39 | Informe de Gestión Anual 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | 7917192
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_40 | Estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 2 | 14 | 8 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1781890 | 0 | Se realizo la verificación de la publicación El Área Financiera elaboró y publicó en la pagina WEB oficial del DANE 2 estados financieros de DANE y FONDANE correspondientes al mes de diciembre de la vigencia 2022
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_41 | Informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 8 | 10 | 6 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1912677 | 0 | De acuerdo con la verificación realizada se observo que el proceso publico los 8 informes de ejecución presupuestal de DANE y FONDANE correspondientes a los meses de diciembre 2022, enero, febrero, y marzo 2023.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Doce (12) reportes mensuales de la información publicada en el Archivo Nacional de Datos - ANDA. | PAAC_42 | Reportes mensuales de la información publicada | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-03 | 2023-04-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3981678.96 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cuarenta (40) charlas de socialización de información estadística de la página web y Archivo Nacional de Datos – ANDA | PAAC_43 | Actas de las charlas de socialización | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 10 | 10 | 20 | 40 | 2023-02-07 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 4070334 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | PAAC_44 | Informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 66% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 0 | 759000000 | De acuerdo con la verificacion se encontro la evidencia de los informes remitidos y la publicación en la wed del DANE la relación de la contratación realizada durante el primer cuatrimestre por el DANE-FONDANE.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Base de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica, a demanda | PAAC_45 | Base de registros de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica atendidas | Dirección de Geoestadística - DIG | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 232162000 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Instrumentos archivísticos PINAR y PGD implementados para la conservación y preservación, gestión y trámite de los documentos de la Entidad. | PAAC_46 | Informe ejecución actividades PINAR y PGD para la vigencia 2023 | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 21% | 49% | 100% | 100% | 2023-01-23 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 16. Gestión documental | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 8133553 | 0 | De acuerdo con la verificiación realizada se encontro que el proceso del GIT de Gestión Documental viene adelantando durante el primer cuatrimestre del 2023 actividades del Plan Institucional de Arvchivos y Programa de Gestión Documental de la entidad, las cuales se encuentran en el informe en detalle las actividades realizada y las que seran ejecutadas para el segundo semestre.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una revisión y actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC, finalizado | PAAC_47 | Inventario de activos de la Entidad actualizado y publicado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Cuatro (4) pruebas de usabilidad al portal web del DANE con usuarios | PAAC_48 | Informe con los resultados de las pruebas de usabilidad | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 9839139.6 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Dos (2) evaluaciones al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional DANE - FONDANE | PAAC_49 | Informes del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | Oficina de Control Interno | 0% | 1 | 2 | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Estrategia para fomentar las buenas prácticas para la producción y el uso del material impreso | PAAC_50 | Informes de producción del material impreso | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 29/12/2023 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Servicios de información actualizados | 51464515 | 100000000
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Talleres de planeación estrategica para la formulación y socialización del marco estratégico de la entidad 2022 - 2026 | PAAC_51 | Memorias de los Talleres publicados en el Micrositio de Sharepoint - Planes Institucionales | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 50% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 7980708 | 0
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Implementación de un programa para la apropiación de la política de integridad | PAAC_52 | Informe actividades desarrolladas | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 65312595 | 0 | Realizada la verificación, encontramos que Git Área de Gestión Humana presento las evidencias que soportan el cumplimiento del cuatrimestre evaluado.
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Institucionalizar la Campaña semana de la transparencia, etica e integridad, realizada para fortalecer el valor de lo público en la entidad | PAAC_53 | Documento que lo institucionaliza | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 40% | 100% | 0% | 100% | 2023-02-06 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 196029130 | 47999999.5
*Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023.

## LISTA (hidden)
[5 empty] | CARACTER SOCIODEMOGRAFICO | COORDINACION Y REGULACION DEL SEN | CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA | CULTURA ESTADISTICA | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS TICS | Informacion Geoespacial | Recoleccion y Acopio | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FISICO | TEMAS ECONOMICOS | TEMAS SOCIALES | FORTALECIMIENTO DE INFORMACION - SEN | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | GESTION DOCUMENTAL
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | POLÍTICAS MIPG | PROYECTO | CARACTER_SOCIO | COOR_REG_SEN | CUENTAS_N | CAPA_TEC | DIFUSION | SISTEM | GEOESPACIAL | LOGIST | INFRAESTRUCTURA | T_ECONOMICOS | T_SOCIALES | FONDANE_SEN | CENSOECONOMICO | GESTION_DOC
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | Difusión y Acceso a la información | No Aplica | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
2. Racionalización de Trámites. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 1. Talento humano | Recoleccion y Acopio | Bases de datos de la temática de salud | Documentos de regulación | Boletines técnicos de las cuentas anuales de bienes y servicios | Documentos de lineamientos técnicos | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística | Servicios de información para la gestión administrativa | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - DIG | Bases de datos de la temática de mercado laboral | Sedes adquiridas | Boletines técnicos de la temática agropecuaria | Boletines técnicos de la temática cultura | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional - FONDANE | Bases de datos del directorio estadístico | Servicios tecnológicos
3. Rendición de cuentas. | 1.3. Consulta y Divulgación | Fortalecimiento de la Producción Estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica | 2. Integridad | Desarrollo Censo Economico. Nacional | Boletines técnicos de la temática demografía y población | Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos | Boletines técnicos de las cuentas departamentales | Documentos de planeación | Servicio de difusión de la información estadística |  | Servicio de geo información estadística - DIG | Bases de datos de la temática de pobreza y condiciones de vida | Sedes mantenidas | Boletines técnicos de la temática ambiental | Boletines técnicos de la temática educación | Servicio de evaluación del proceso estadístico - FONDANE | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - CE | Documentos de lineamientos técnicos - GD
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1.4. Monitoreo y Revisión | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Cuadros de resultados para la temática de demografía y población | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de turismo | Servicio de educación informal para la gestión administrativa |  |  |  | Bases de datos de la temática agropecuaria |  | Boletines técnicos de la temática comercio internacional | Boletines técnicos de la temática gobierno |  | Documentos metodológicos - CE
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1.5. Seguimiento | Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Caracter Sociodemografico | Documentos metodológicos - DCD | Bases de microdatos anonimizados | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura | Servicio de implementación sistemas de gestión |  |  |  | Bases de datos de la temática ambiental |  | Boletines técnicos temática construcción | Boletines técnicos de la temática mercado laboral |  | Bases de microdatos anonimizados
6. Iniciativas adicionales | 2.1. Identificación de Trámites | Un Catastro Multipropósito que aporte a la creación de valor público | 5. Compras y contratación pública | Cultura Estadistica | Documentos metodológicos del censo de población y vivienda | Servicio de educación informal sobre los instrumentos de coordinación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de salud | Servicios de información actualizados |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio internacional |  | Boletines técnicos temática transporte | Boletines técnicos de la temática pobreza y condiciones de vida
| 2.2. Priorización de Trámites |  | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Informacion Geoespacial | Documentos de estudios postcensales temáticas demográficas y poblacionales | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística | Boletines técnicos de la cuenta satélite piloto de agroindustria |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio interno |  | Boletines técnicos de la temática comercio interno | Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa
| 2.3. Racionalización de Trámites |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Coordinacion y Regulacion del SEN | Cuadros de resultados del censo de población y vivienda | Servicio de evaluación del proceso estadístico | Boletines técnicos de la cuenta satélite economía del cuidado |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de construcción |  | Boletines técnicos para la temática de servicios | Cuadros de resultados para la temática de cultura
| 2.4. Evaluación y Seguimiento |  | 8. Servicio al ciudadano | Cuentas Nacionales y Macroeconomia | Base de datos del censo de población y vivienda | Servicio de articulación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de medio ambiente |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de cultura |  | Boletines técnicos de la temática industria | Cuadros de resultados temática educación |  |  | servicios tecnológicos
| 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Gestion Documental |  |  | Boletines técnicos de las cuentas anuales de sectores institucionales |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de la seguridad y defensa |  | Boletines técnicos de la temática precios y costos | Cuadros de resultados para la temática de gobierno
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 10. Racionalización de trámites | Fortalecimiento y Modernizacion de las TICs |  |  | Boletines técnicosdel pib nacional |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de educación |  | Boletines técnicos de la temática tecnología e innovación | Cuadros de resultados para la temática de mercado laboral
| 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 11. Gobierno digital | Mejoramiento infraestructura y equipamiento fIsico |  |  | Boletines técnicosdel pibbogotá d.c |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de gobierno |  | Cuadros de resultados para la temática agropecuaria | Cuadros de resultados para la temática de pobreza y condiciones de vida
| 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 12. Seguridad digital | OCDE |  |  | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura bogotá |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de industria |  | Cuadros de resultados para la temática ambiental | Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa
| 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 13. Defensa jurídica | Temas Economicos |  |  | Boletines técnicos del indicador de seguimiento a la economía -ise |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de precios y costos |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio internacional
| 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 14. Mejora normativa | Temas Sociales | [7 empty] | Bases de datos de la temática de servicios |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio interno
| 4.3. Talento Humano |  | 15. Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Fortalecimiento de Informacion - SEN | [7 empty] | Bases de datos de la temática de tecnología e innovación |  | Cuadros de resultados para la temática de industria
| 4.4. Normativo y procedimental |  | 16. Gestión documental | [8 empty] | Bases de datos de la temática de transporte |  | Cuadros de resultados para la temática de precios y costos
| 4.5. Relacionamiento con el ciudadano |  | 17. Gestión de la información estadística | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de servicios
| 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa |  | 18. Gestión del conocimiento y la innovación | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de tecnología e innovación
| 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 19. Control Interno | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de transporte
| 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | [12 empty] | Cuadros de resultados para la temática construcción
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
6.1. Iniciativas Adicionales