## SEG_PAAC-SEPT-DICIEMBRE-2023
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC VERSIÓN 4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2023
3er SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023 OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
Fecha Seguimiento: | 16 de Enero de 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Metas | N° Meta | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  |  | Fecha programada |  | Línea Estratégica | Política de MIPG relacionada | Proyecto de Inversión | Valor Funcionamiento | Valor Inversión | Avance Reportado Dependencias | III Cuatrimestre | Fecha del Seguimiento | Auditor OCI | Observaciones OCI a Agosto 2023 (Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir control interno. En esta casilla se informará del cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad)
|  |  |  | I | II | III | Total | Fecha de inicio | Fecha de finalización
1.1. Política de Administración de Riesgos | 1.1. Política de Administración de Riesgos | PAAC_1 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 01/02/2023 | 2023-03-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 0 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | PAAC_2 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 0 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
1.3. Consulta y Divulgación | 1.3. Consulta y Divulgación | PAAC_3 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 0 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
1.3. Consulta y Divulgación | 1.3. Consulta y Divulgación | PAAC_4 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 0 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
1.4. Monitoreo y Revisión | 1.4. Monitoreo y Revisión | PAAC_5 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/05/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | 19360424 | 0 | Elaboración de un reporte de monitoreo de riesgos de corrupción del 1er cuatrimestre de 2023 | 1 | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Una vez revisadas las evidencias reportadas se evidenció el cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado.
1.5. Seguimiento | 1.5. Seguimiento | PAAC_6 | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/01/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 42392335.8425 | 37731614.25 | Informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC | 1 | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia suministrada por el proceso, se observa el cumplimiento de la meta propuesta de acuerdo con lo programado para el cuatrimestre.
Componente 2: Racionalización de Trámites.
2.1. Identificación de Trámites | Una (1) inventario de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), finalizado | PAAC_7 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | 0 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Se ingresa al Sistema Único de Información de Trámites para la consulta de trámites, opas y consultas de acceso a la información pública con los siguientes resultados: No. de trámites: uno (1) No. de OPAS: Cero (0) No. de consultas de acceso a información pública: cinco (5) | 100% | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
2.2. Priorización de Trámites | Una (1) formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites (Cronograma de actividades) en la página web del DANE | PAAC_8 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 30% | 60% | 100% | 100% | 01/02/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | 7517880 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Se realiza el seguimiento al Cronograma de actividades realizado y se adjunta evidencia | 100% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se encuentra evidencia del seguimiento y cumplimiento del cronograma de actividades, las cuales finalizaron en septiembre; se verifica la carpeta OPLAN/Evidencias planes institucionales 2023/PAAC/PAAC_8/ III CUATRIMESTRE.
2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de trámites y el procedimiento, finalizado | PAAC_9 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 50% | 100% | 100% | 01/07/2023 | 2023-09-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | 1555139 | 0 | Se hizo capacitación con las areas tecnicas para dar a conocer el nuevo procedimiento para la racionalización de trámites en el DANE | 100% | 2023-09-18 | Angela Viviana Torres Velandia | Se observan evidencias relacionadas con la socialización del procedimiento para la racionalización de trámites en el DANE, con fecha 18 de mayo de 2023. Lo anterior, refleja cumplimiento antes de la fecha programada.
2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de Racionalización de Tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizado | PAAC_10 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 02/10/2023 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Se elaboró y realizó el seguimiento a la estrategia por parte de DICE y OPLAN, con la asesoria del DAFP | 100% | 2024-01-16 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Meta cumplida; se verifica en carpeta el formato evidencia reporte SUIT con fecha del reporte enero 23 de 2023; se sugiere que en estas situaciones se efectue la modificacion al plan y se reporte la evidencia de cumplimiento en el cuatrimestre correspondiente.
2.4. Evaluación y Seguimiento | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | PAAC_11 | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 42392335.8425 | 37731614.25 | Informe final seguimiento SUIT DANE-FONDANE 2023 | 100% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se evidencia el cumplimiento de la meta; se adelanta la verificación el informe final reportado en las evidencias III cuatrimestre y con el archivo adjunto de seguimiento que contiene los pantallazos soporte del informe
Componente 3: Rendición de cuentas
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | PAAC_12 | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 77% | 100% | 100% | 2023-01-10 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 21489352 | $ 101.537.678,00 | "Para el tercer cuatrimestre el DANE realizo 10 publicaciones en donde se detalla y se visualizara importancia que el DANE ha tenido a lo largo del cuatrimestre en los diferentes escenarios Internacionales Así mismo es de resaltar la participación del DANE en la Conferencia Estadística de las Americas en donde se abordaron y lideraron diversas tematicas en el área de Calidad Estadística, Revisión de pares y en el concepto de Data Stewarship" | 100% | 2024-01-15 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se evidencia le cumplimiento de la meta con evidencia III cuatrimestre, con dicumento Tabla de Publicaciones en Redes Sociales Twitter - 2023. Se verifica la carpeta DIRECCION/Evidencias planes institucionales 2023/GIT RELACIONAMIENTO/PAAC/PAAC_12/ III CUATRIMESTRE
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Una (1) documento de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado | PAAC_13 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 50% | 100% | 100% | 02/05/2023 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 2546040 | $ 370.266.886,00 | Se elaboró el documento de seguimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas 2023 | 100% | 2023-01-15 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Meta cumplida, se encuentra la evidencia DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2023.
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar los documentos metodológicos actualizados según ajustes de resultados del II censo económico experimental | PAAC_14 | Censo Económico | 20% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 17. Gestión de la información estadística | Desarrollo Censo Economico. Nacional | 4636491.2 | $ 172.609.778,96 | Se realizó la diagramación de la versión final del documento metodológico y plan general del Censo Económico Nacional Urbano - CENU. Así mismo, se hizo el envío de los documentos al Director Técnico de Censos y Demografía para su revisión, aprobación y posterior publicación en la página web del DANE. | 80% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | De acuerdo a la carpeta de evidencias se encuentran afectivamente los archivos denominados: "Documento metodologico y plan general", por lo cual la dependencia reporta un cumplimiento parcial de la meta, ya que en la pagina web de la Entidad no se encuentran aun publicados los documentos. En el avance repotado se indica que se encuentran en trámite de aprobacion y publicacion. Se sugiere retomar la actividad en el PAAC de la vigencia 2024 y terminar el proceso con cumplimiento al primer cuatrimestre; sin embargo, si la dependencia considera que no es necesario, garantizar el cierre y cargar las evidencias para futuras verificaciones.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | PAAC_15 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 4 | 4 | 4 | 12 | 02/01/2023 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 20924192.4 | 0 | Se entrega el formato COM-070-GUI-008-f-002, con la información de las ruedas y boletines de prensa realizados en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre . Por cada mes se reporta la siguiente información: • Fecha • Nombre de la investigación • Rueda de prensa • Comunicado de prensa • Periodo de referencia • Fecha - comité interno de la investigación" • Fecha y hora - aval del comunicado por parte de la dirección técnica • Fecha y hora - Publicación de la investigación • Link transmisión rueda de prensa • Link comunicado de prensa Soporte: Formato COM-070-GUI-008-F-002 | 4 | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se evidencia el cumplimiento de la meta; se adelanta la verificación del formato reportado COM-070-GUI-008-f-002 control de comunicados ruedas de prensa y sus respectivos enlaces.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) plan estratégico de comunicación 2023, aprobado y publicado | PAAC_16 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 0 | 0 | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 1 | 2023-09-18 | Angela Viviana Torres Velandia | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023, publicado | PAAC_17 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa |  | $ 370.266.886,00 | Se realizó el informe de Rendición de Cuentas del DANE para la vigencia 2022 - 2023 del Sector Estadística | 100% | 2024-01-16 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se verifia la evidencia en informe aportado; Rendicion de cuentas Agosto 2022-Agosto 2023 con lik de ingresoa pagina web. Por tanto, se evidencia cumplimiento de la meta.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 -2023 | PAAC_18 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-10-02 | 2023-10-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación |  | Se publicó la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 - 2023 del Sector Estadístico | 100% | 2024-01-16 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se verifica el link con la publicación en pagina web de la rendicion de cuentas de fecha jueves 23 de noviembre de 2023.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 publicados en página web del DANE e Intranet | PAAC_19 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 5320472 |  | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 2 | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Un (1) informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE, finalizado | PAAC_20 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 7100921 | 0 | Se entrega el segundo reporte de las publicaciones obligatorias en la página web del DANE. Para el segundo cuatrimestre se reportan los Proyectos de Resoluciones y Decretos disponibles para observaciones y Consulta pública planes instituciones. Soporte: Link de publicación y documento en el repositorio SharePoint https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana | 100% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se evidencia el informe final establecido en la meta denominado" Informe publicación información obligatoria en la pagina web del DANE"
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Una (1) mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado y puesto en marcha | PAAC_21 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 0 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Se puso en marcha el formato de evaluación en la Audiencia de Rendición de Cuentas 2022 - 2023 realizada el 23 de noviembre en la ciudad de Barranquilla donde se valido la experiencia de relacionamiento institucional. | 100% | 2024-01-15 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Meta cumplida se encuentra en carpeta la encuesta aplicada y base de datos "Consulta Pública RC2022-2023"
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas DANE - FONDANE | PAAC_22 | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 42392335.8425 | 37731614.25 | La Oficina de Control Interno gestiono la solicitud de los soportes documentales base para evaluar la estrategia de rendición de cuentas de DANE – FONDANE, una vez la información fue remitida por la OPLAN, se elaboró el seguimiento y se generó el Informe preliminar de Seguimiento a la Rendición de Cuentas DANE-FONDANE 2022-2023 con radicado No. 20231400026633 del 28 de diciembre de 2023, el cual se remitió a la OPLAN, para su debida respuesta u observaciones, el cual vence hasta el 11/01/2024. | 100% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se verifica el Informe Preliminar de Seguimiento a la Rendición de Cuentas DANE-FONDANE 2022-2023; se deja como observación la importancia de cambiar el documento una vez se emita el informe definitivo.
Componente 4: 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Un (1) documento técnico para la formalización laboral , radicada | PAAC_23 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 50% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 1. Talento humano | Recursos de Funcionamiento | 2546040 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Se envío a revisión previa del DAFP el documento técnico para la formalización del empleo público, con la expedición de la circular conjunta no 100-011 del 15 de noviembre se dan directrices para el flujo que debe surtir el documento y de los requisitos a cumplir por las entidades, el flujo inicia por el DNP y Finaliza en el DAFP requiriendo para su radicación los CDP de la vigencia 2024, razon por la cual es conveniente trasladar la meta para el PAAC del 2024. | 80% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | En la carpeta se encuentra como evidencia la Circular Conjunta No 100-011 de 2023 y soporte de envio "Documento tecnico de formalizacion laboral DANE -Diagnostico". el Documento tecnico se encuentra en la carpeta de evidencias del II Trimestre.
4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2023, implementada | PAAC_24 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 2713556 | 0 | Se realizó la entrega de la matriz espaciós de participación ciudadana y el documento guía de la estrategia. Soporte: Link de publicación y documento en el repositorio SharePoint | 100% | 2024-01-10 | Luis Antonio Pineda Gomez | Verificada la carpeta de seguimiento de evidencias se encuentra Matriz de identificación acciones de participación ciudadana y grupos de valor 2023 con actividades realizadas por DICE, cumple con la meta del III cuatrimestre.
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Doce (12) informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención, publicados | PAAC_25 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-15 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 1356778 | 0 | "Se realizaron y publicaron los informes de Medición de satisfacción de la Ciudadanía de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023. Cada uno de los documentos contiene la siguiente información: 1. Medición de satisfacción de la ciudadanía. 2. Resultados medición de satisfacción de la ciudadanía. 3. Operaciones estadísticas y/o servicios más consultados Soporte: Link de publicación y documentos en el repositorio SharePoint https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2023 | 4 | 2024-01-10 | Luis Antonio Pineda Gomez | De acuerdo a la evidencia reportada el proceso adjunta 5 informes Agosto,septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre de 2023; Se adjunta el link de la publicacion en pagina WEB del DANE Medicion de Satisfaccion de la Ciudadania. Se recomienda para la vigencia 2024 el cumplimiento de la programacion de los informes por trimestre (4).
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Difusión de productos de información estadística | PAAC_26 | Direcciones Territoriales | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recoleccion y Acopio | 0 | $ 1.670.500.300,00 | Se socializaron los boletines y productos de información estadística con enfoque territorial a los diferentes gobernadores y alcaldes. | 100% | 2024-01-16 | Luis Antonio Pineda Gomez | Verificada la carpeta de seguimiento de evidencias se observa coherencia en informacion de difusion estadistica suministrada por las territoriales, cumpliendo con lo programado para el seguimiento del III cuatrimestre
4.3. Talento Humano | Difundir y generar un espacio de diálogo con los servidores públicos y colaboradores en la construcción participativa de buenas prácticas para el ejercicio de la función, contribuyendo en la mejora de nuestra capacidad institucional en materia anticorrupción conforme a los resultados arrojados en el marco del Observatorio por la Transparencia 2021-2022. | PAAC_27 | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 16000000 | 0 | La Oficina de Control Disciplinario Interno, para el último cuatrimestre 2023, realizó el 29 de noviembre 2023, una sensibilización con el propósito de dar a conocer la gestión que realiza la Secretaria de Transparencia, en el marco de las políticas públicas en materia de transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción y concienciar a los servidores y contratistas sobre la importancia del reporte oportuno y completo de hechos que puedan configurar conductas disciplinarias, teniendo en cuenta elementos de modo, tiempo y lugar. En esta sensibilización se contó con la participación del Dr. Jesús Gutemberg Macea Zambrano funcionario de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Además de esto, a raíz de la sensibilización realizada en el segundo cuatrimestre acerca de las “Buenas prácticas para el ejercicio de la función pública” y el primer envío de un formulario FORMS, se abrió un espacio interactivo con los funcionarios y contratistas DANE, por medio de la misma aplicación FORMS, para la votación de cuál era la mejor práctica, y de esta manera poder adoptar acciones que permitan prevenir lo que no se debe hacer y afianzar lo que se debe hacer, en el desarrollo de nuestra función en la entidad y así crear mecanismos que permitan fortalecer los conocimientos de los servidores públicos, para no incurrir en conductas de corrupción y aprender en la toma de decisiones evitando una mala práctica en la gestión pública | 100% | 2024-01-10 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencia en carpeta ayudas de memoria septiembre y diciembre y listados de asistencia y encuesta de satisfaccion. Cumple con la meta correspondiente a tercer cuatrimestre.
4.3. Talento Humano | Capacitaciones para socializar y fortalecer el trámite de interno de las PQRSD dirigido a todos los funcionarios de la entidad. | PAAC_28 | Secretaria General - GIT PQRSD | 2 | 2 | 2 | 6 | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 0 | 0 | El GIT de Seguimiento y Control a PQRSD realizó dos capacitaciones para la socialización y fortalecimiento del trámite interno de las PQRSD, durante la ejecución del III cuatrimestre, la capacitación se realizó El 11 y el 13 de septiembre se llevaron a cabo las capacitaciones programadas para las Direcciones Territoriales y las Dependencias, en las cuales, se reforzó la forma correcta de asociar, tipificar y reasignar las solicitudes que ingresan a la Entidad en el gestor documental Orfeo. | 2 | 2024-01-16 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencian Actas de capacitaciones de septiembre 11 y 13 dirigida a funcionarios de la entidad, cumpliendo con la meta de III cuatrimestre.
4.4. Normativo y procedimental | Cuatro (4) informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página web de la entidad. | PAAC_29 | Secretaria General - GIT PQRSD | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 1765675 | 0 | El GIT de Seguimiento y Control a PQRSD realizó, reviso y remitió para ser publicados por DICE, el informe del tercer trimestre 2023, en el portal Web de la entidad, en el cual, se presenta a los grupos de interés el informe de seguimiento a las PQRSD recibidas por la entidad durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023. | 1 | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencío el Informe del tercer trimestre de 2023 elaborado.
4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Documento de caracterización de grupos de interés del DANE, publicado. | PAAC_30 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 3372507 | 0 | Actividad ejecutada al 100% en el I Cuatrimestre | 100% | 2023-09-18 | Angela Viviana Torres Velandia | Actividad ejecutada al 100% en el I Cuatrimestre
4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Mesas de trabajo para mejora de la interacción entre el ciudadano y la entidad, de acuerdo a los resultados de las pruebas de ciudadano incógnito en los canales presencial, telefónico y WEB. | PAAC_31 | Secretaria General - GIT PQRSD | 0% | 50% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 1765675 | 0 | El GIT de Seguimiento y Control a PQRSD realizó los informes con los resultados que arrojo las pruebas de ciudadano incognito desarrolladas en el transcurso de la vigencia 2023, como resultado final se desarrolló en informe con los resultados finales de las mesas de trabajo. | 100% | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencia resultado de las mesas de trabajo pruebas de ciudadano incognito cumpliendo con el entregable programado para el cumplimiento del seguimiento tercer cuatrimestre 2023.
Componente 5: Lineamientos de Transparencia Activa
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | PAAC_32 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Recursos de Funcionamiento | 0 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2023 publicado | PAAC_33 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 0 | $ 370.266.886,00 | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-18 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2023 publicado | PAAC_34 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 0 |  | Meta cumplida en el primer cuatrimestre |  | 2023-09-18 | Angela Viviana Torres Velandia | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2022 | PAAC_35 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 0 |  | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-18 | Angela Viviana Torres Velandia | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2023 | PAAC_36 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2023-04-03 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 36618560 |  | La OPLAN realizo el proceso de reporte, analisis y consolidación del estado de avance de las metas programadas en el Plan de Acción Institucional con el objetivo de conocer el estado implementación y logros alcanzados en el III trimestre. Esta información se encuentra dispuesta en el micrositio de Sharepoint Planes Institucionales. | 1 | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | En el repositorio se evidencian (3) nombrados Boletin trimestral PAI Tercer trimestre, informe de seguimiento plan institucional 2023 tercer trimestre y un anexo plan de accion. archivos establecidos para el cumplimiento de la meta del tercer cuatrimestre.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del Plan Estratégico Institucional II semestre de la vigencia 2022 | PAAC_37 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-02-01 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  | 0 |  | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-18 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 | PAAC_38 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 100% | 0% | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | 5320472 |  | Se realizó la publicación del informe de gestión de la entidad de la vigencia 2022, en donde se resaltan los principales logros en la entidad y la información de los recursos presupuestales y de talento humano. | 100% | 2023-09-18 | Angie Lorena Murcia Currea | De acuerdo con la evidencia reportada el proceso cumple con la meta para el cuatrimestre evaluado.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de Gestión Anual 2022 publicado | PAAC_39 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 0 |  | Meta cumplida en el primer cuatrimestre | 100% | 2023-09-14 | Angie Lorena Murcia Currea | Meta cumplida en el primer cuatrimestre
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_40 | Secretaría General - Área Financiera | 2 | 14 | 8 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 1187927 | 0 | El Área Financiera elaboró y publicó en la pagina WEB oficial del DANE 4 estados financieros de DANE y FONDANE correspondientes a los meses de agosto, septiembre, para los meses de octubre y noviembre de 2023 4 informes adcionales se encuentran en revisión y firmas de la Dirección para ser publicados posteriormente. Los estados financieros se encuentran aprobados por la alta Dirección y reportados en el CHIP de la CGN. cumpliendo con la meta establecida para un total de 24 estados financieros de DANE y FONDANE publicados en la pagina WEB. | 8 | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencian Estados Financieros de Agosto y Septiembre 2023 de DANE Y FONDANE publicados en la pagina de Transparencia y acceso a la información pública. Respecto a los 24 Estados Financieros entregables como meta para el tercer cuatrimestre 2023 no se esta cumpliendo con esta programacion ni con la cantidad de los Estados Financieros establecidos MANUAL POLÍTICAS CONTABLES GENERALES DANE - FONDANE. Se recomienda para la vigencia 2024 dar cumplimiento a esta politica y a la oportunidad de su publicacion.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_41 | Secretaría General - Área Financiera | 8 | 10 | 6 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 1275118 | 0 | El Área Financiera elaboró y publicó en la pagina WEB oficial del DANE 6 informes de ejecución presupuestal de DANE y FONDANE correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, cumpliendo con la meta establecida para un total de 24 informes de ejecución presupuestal de DANE y FONDANE publicados en la pagina WEB. | 6 | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencian 3 Informes en excel de ejecucion presupuestal por DANE y 3 por FONDANE de los meses septiembre-octubre y noviembre 2023 pendiente diciembre verificados y publicados en la pagina WEB, de igual forma no hay link o pantallazo de la publicacion que direccione a la pagina de la Entidad su publicacion. Cumple con la meta correspondiente al tercer cuatrimestre 2023. Se recomienda para la vigencia 2024 incluir el link que direccione su publicacion en la pagina WEB.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Doce (12) reportes mensuales de la información publicada en el Archivo Nacional de Datos - ANDA. | PAAC_42 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-03 | 2023-04-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 1327226 | 0 | Se entrega informe de publicación de estudios estadísticos en el sistema de consulta ANDA versión 5.0.4, re para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre con la estimación de estudios estadísticos publicados en ANDA, microdatos y metadatos. | 3 | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencia informe en word y power point de estudios estadísticos publicados en el sistema de consulta ANDA, correspondiente a la meta del tercer cuatrimestre 2023.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cuarenta (40) charlas de socialización de información estadística de la página web y Archivo Nacional de Datos – ANDA | PAAC_43 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 10 | 10 | 20 | 40 | 2023-02-07 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | 1327226 | 0 | 1. Presentación página web del DANE ante las principales autoridades departamentales 05/09/2023 2. Presentación de las encuestas de mercado laboral ante las principales autoridades departamentales 05/09/2023 3. Presentación de la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana ante las principales autoridades departamentales 05/09/2023 4. Consulta sobre indicadores del cambio demográfico 06/09/2023 5. Consulta sobre indicadores del cambio demográfico 07/09/2023 6. Charla sobre estadísticas de género 25/09/2023 7. Charla sobre estadísticas de género 27/09/2023 8. Capacitación sobre página web DANE 27/09/2023 9. Capacitación Mercado Laboral 19/10/2023 10. Asistencia a Rueda de prensa de mercado laboral 31/10/2023 11. Visita estudiantes Uniminuto 04/10/2023 12. Visita estudiantes Universidad Javeriana 12/10/2023 13. Visita Estudiantes de la Universidad del Rosario 10/02/2023 14. Visita estudiantes Uniandes 17/11/2023 15. Visita Estudiantes Politécnico Grancolombiano 20/11/2023 16. VISITA ESTUDIENTES UPTC (S1) 21/11/2023 17. VISITA ESTUDIENTES UPTC (S2) 21/11/2023 18. Solicitud capacitación 12/01/2023 19. Solicitud Capacitación 12/04/2023 | 20 | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencian 23 charlas de socializacion sobre temas de informacion estadistica, cumpliendo con la meta del tercer cuatrimestre 2023.
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | PAAC_44 | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 66% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 0 | 478850000 | El GIT Área de gestión de compras públicas, servicios profesionales y de apoyo a la gestión realizó seguimiento mensual, compiló la información a nivel nacional y registró el indicador GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP cuyo valor fue 89,35%, 89,99%, 91,66%, 91,51% para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 respectivamente. Estos valores indican que el registro en SIGEP de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión para una oportunidad promedio del 90,63% lo anterior indica que en los mes de septiembre y octubre la oportunidad de registro estuvo por debajo del limite inferior establecido en 90%. Sin embargo se verificó de manera alterna la completitud del reporte, se remitieron informes a las direcciones territoriales con la información específica y cumplimiento de cada territorial, con el ánimo de que emprendieran las acciones pertinentes para alcanzar el 100% de registro de contratos al SIGEP, también se publicó en la web oficila del DANE la relación de la contratación realizada durante el tercer cuatrimestre por el DANE-FONDANE. Nota: Se revisó el indicador que se venia reportando de forma incorrecta por lo cual los valores variaron para los reportes anteriores lo que se pude verificar en el enlace a isolución, se ajustaron los limites. | 33% | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se observa evidencia de reportes de secop.gov.co de links de contratos de prestacion de servicios personales DANE Central y Territoriales, publicados en esta pagina de los meses de septiembre a diciembre 2023, cumple con la meta correspondiente al tercer cuatrimestre 2023. Los link consultados evidencian la publicacion en la pagina de Secop de la publicacion del contrato de prestacion de servicios.
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Base de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica, a demanda | PAAC_45 | Dirección de Geoestadística - DIG | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 154774667 | 0 | Se atendieron 354 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicación proyectada | 100% | 2024-01-10 | Duvy Johanna Plazas Socha | Se evidencia Base de Datos con la información de la gestión adelantada frente a los requerimientos de estratificación Urbana y Rural, por tanto, se observa el cumplimiento de la meta programada.
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Instrumentos archivísticos PINAR y PGD implementados para la conservación y preservación, gestión y trámite de los documentos de la Entidad. | PAAC_46 | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 21% | 49% | 100% | 100% | 2023-01-23 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 16. Gestión documental | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 5422355.33 | 0 | EL GIT de Gestión Documental durante el tercer cuatrimestre del 2023 desarrolló las siguientes actividades del Plan Institucional de Arvchivos y Programa de Gestión Documental de la entidad: PINAR * Evaluar el impacto de la deficiente preservación documental (Diagnostico Documental) * Elaborar Lineamientos de organización y disposición de documentos en formato digital y electrónico (SGDE) * Realizar análisis de hallazgos de auditoria, para definir las debilidades en gestión documental * Realizar capacitaciones de gestión documental (clasificación, organización, ordenación, descripción, rotulación, almacenamiento y disposición final) * Levantamiento y actualización de Inventarios documentales PGD *Implementar plan de trabajo para la implementación y seguimiento al sistema integrado de conservación desde la creación de documentos para prevenir riesgos o perdida de información * Identificar los requisitos de autenticidad, integridad y fiabilidad de los documentos electrónicos producidos y gestionados en la entidad * Implementar Tablas de Control de Acceso que permitan el acceso a los documentos y se permita su control En el informe de ejecución se puede encontrar en detalle las actividades realizadas en cada uno de los ítems. El 1% no ejecutado corresponde al inventario de archivos de gestión, el cual no se logró ejecutar al 100% afectando el indicador de cumpliminto de la meta. | 100% | 2024-01-11 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencia INFORME EJECUCIÓN ACTIVIDADES PGD Y PINAR 2023 a Diciembre 2023 cumpliendo con la meta correspondiente al tercer cuatrimestre 2023.
5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una revisión y actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC, finalizado | PAAC_47 | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | 2546040 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Con base al inventario incial y con la ayuda de un ing experto se rediseña el instrumento de identificación de los activos de la información de la entidad y se procede en conjunto con las dependencias a su actualización, debido a estos ajustes y al volumnen de información el porceso PES se desarrollará en la vigencia 2024 | 80% | 2024-01-12 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencian cinco archivos en excel denominados "Matriz de inventarios y clasificacion activos de informacion" la informacion contenida perteneciente a Dirpen y Oplan unicamente. La meta hace refencia a "Una revisión y actualización del inventario de activos de la Entidad".
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Cuatro (4) pruebas de usabilidad al portal web del DANE con usuarios | PAAC_48 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | 3279713 | 0 | Se realizó una prueba de usabilidad para obtener información acerca de la satisfacción de los grupos de interés, mediante la experiencia de usuario relacionada con la identidad, contenidos, navegación y gráfica de la sección de SIPSA del portal web DANE. Objetivos específicos: Medir la tasa de éxito de los usuarios en la realización de las tareas planteadas. Saber si los usuarios encuentran la información en la sección fácilmente. Conocer si las opciones de navegación les permiten encontrar lo que buscan | 2 | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Se verifica el Informe de Testeo de usabilidad Diciembre de 2023
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Dos (2) evaluaciones al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional DANE - FONDANE | PAAC_49 | Oficina de Control Interno | 0 | 1 | 2 | 200% | 2023-08-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 42392335.8425 | 37731614.25 | 1. Informe preliminar de seguimiento al avance de la implementación del Anexo 1 y 4 establecido en la Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información”. Rad No. 20231400026673 | 100% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Meta cumpida con el Informe preliminar de seguimiento al avance de la implementación del Anexo 1 y 4 establecido en la Resolución 1519 de 2020 con fecha Jueves 28 de Diciembre de 2023, se deja como observación la importancia de cambiar el documento una vez se emita el informe definitivo.
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Estrategia para fomentar las buenas prácticas para la producción y el uso del material impreso | PAAC_50 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 29/12/2023 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 13822671 | $ 104.985.043,00 | Se realiza la entrega del documento con la estrategia y el Formato de Control General de Producción - Reporte Anual, en la que se reporta la producción y la programación de los meses de septiembre - dicimebre de 2023. | 100% | 2024-01-12 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se observa informacion con archivos que contienen ESTRATEGIA INTEGRAL PARA BUENAS PRÁCTICAS EN PRODUCCIÓN Y USO DE MATERIAL IMPRESO y FORMATO CONTROL GENERAL DE PRODUCCION reporte anual de trabajos entregados. Cumpliendo con la meta de seguimiento correspondiente a tercer trimestre 2023
Componente 6: Iniciativas Adiconales
6.1. Iniciativas Adicionales | Talleres de planeación estrategica para la formulación y socialización del marco estratégico de la entidad 2022 - 2026 | PAAC_51 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 50% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Recursos de Funcionamiento | 5320472 | *Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023. | Meta cumplida en el segundo cuatrimestre | 100% | 2024-01-10 | Naydu Alexandra Díaz Heredia | Meta cumplida en el II cuatrimestre no valorable en esta verificación. Se sugiere que cuando la meta sea cumplida en otros cortes se indique porcentaje 0 en los demás cuatrimestres.
6.1. Iniciativas Adicionales | Implementación de un programa para la apropiación de la política de integridad | PAAC_52 | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Recursos de Funcionamiento | $ 16.499.157 | 0 | Durante el último cuatrimestre de 2023 el GIT desarrollo En el marco del día de los niños el 30 de octubre se realizó la festividad con la temática de las fabulas de Rafael Pombo con el objetivo de sensibilizar a los niños en los valores que representan al servidor público. Entre los meses de septiembre y octubre se remitió mediante correo electrónico, para su diligenciamiento por parte de los servidores, la encuesta de apropiación del código de integridad DANE. Está pendiente el informe de resultados. De igual forma, se continuó en el cuatro trimestre con el envío de Mailyng a través de correo electrónico y su disposición en el micrositio "valores que rigen el actuar de los servidores del DANE" piezas de comunicación relacionadas con los valores del DANE con el propósito de reforzar su apropiación por parte de los servidores. Durante el cierre de gestión realizado el 29 de noviembre de 2023 se realizó el reconocimiento a los servidores de las diferentes áreas que demostraron la apropiación de los siete (7) valores enmarcados en el Código de Integridad. | 100% | 2024-01-16 | Luis Antonio Pineda Gomez | Se evidencian los programas establecidos por el area para dar cumplimiento a la politica de integridad y al avance correspondiente al III cuatrimestre 2023.
6.1. Iniciativas Adicionales | Institucionalizar la Campaña semana de la transparencia, etica e integridad, realizada para fortalecer el valor de lo público en la entidad | PAAC_53 | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 40% | 100% | 0% | 100% | 2023-02-06 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | 65343043 | 25043472 | La Oficina de Control Disciplinario Interno, realizó desde el 28 de agosto hasta el 31 de agosto de 2023, la “Semana de la transparencia, ética e integridad”, con el propósito de fortalecer el valor de lo público en la entidad. La actividad se desarrolló desde la sala ciudadana, el auditorio del DANE Central, la Dirección Territorial Bogotá y fue transmitida a nivel nacional vía TEAMS. La descripción de todo lo realizado se encuentra en el informe adjunto a este reporte, dando cumplimiento y finalización a la meta programada dentro de los términos establecidos. | 100% | 2023-09-18 | Angie Lorena Murcia Currea | Se dispone de los archivos reportados como evidencias que soportan el cumplimiento de la meta propuesta de Institucionalizar la Campaña semana de la transparencia, etica e integridad, realizada para fortalecer el valor de lo público en la entidad.
Evaluado por: |  | Naydu Alexandra Díaz Heredia
Auditor - OCI
Luis Antonio Gomez Pineda
Auditor - OCI
Revisado y Aprobado: |  | Duvy Johanna Plazas Socha
Jefe Oficina de Control Interno

## PAAC_2023_V4
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 Versión 4 - Fecha de Publicación: 26 de Octubre de 2023 | [14 empty] | CÓDIGO: DES-020-PDT-006-f-001
VERSIÓN: 01
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
Componente | Subcomponente | Metas | N° Meta | Entregable | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  |  | Fecha programada |  | Línea Estratégica | Política de MIPG relacionada | Proyecto de Inversión | Producto | Valor Funcionamiento | Valor Inversión
[6 empty] | I | II | III | Total | Fecha de inicio | Fecha de finalización
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | Una (1) actualización de la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controlles en entidades publicas en su versión 5 | PAAC_1 | Política de Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 01/02/2023 | 2023-03-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 14285340 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Un (1) mapa de riesgos de corrupción de la entidad, revisado y actualizado | PAAC_2 | Actas de reunión y listas de asistencia con los procesos de la entidad Mapa de Riesgo de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10556460 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta de la ciudadania y grupos de interés | PAAC_3 | Mapa de Riesgo de corrupción preliminar | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 6236832 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado en la página web del DANE | PAAC_4 | Mapa de Riesgo de corrupción final | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10556460 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.4. Monitoreo y Revisión | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | PAAC_5 | Reportes de monitoreo (Mayo 2023 - Septiembre 2023 y Enero 2024) | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/05/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 29040636 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.5. Seguimiento | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | PAAC_6 | Informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/01/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.1. Identificación de Trámites | Una (1) inventario de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), finalizado | PAAC_7 | Inventario de Trámites Trámites en el Sistema | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.2. Priorización de Trámites | Una (1) formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites (Cronograma de actividades) en la página web del DANE | PAAC_8 | Cronograma de actividades publicado y realizado. | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 30% | 60% | 100% | 100% | 01/02/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de trámites y el procedimiento, finalizado | PAAC_9 | Listas de asisitencia y grabación de la capacitación Pieza de comunicativa publicada en DANENet | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 50% | 100% | 100% | 01/07/2023 | 2023-09-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de Racionalización de Tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizado | PAAC_10 | Evidencia del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en Excel o PDF | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 02/10/2023 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.4. Evaluación y Seguimiento | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | PAAC_11 | Evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | PAAC_12 | Documentos Técnicos | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 77% | 100% | 100% | 2023-01-10 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de lineamientos técnicos | 21489352 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Una (1) documento de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado | PAAC_13 | Documento de seguimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 50% | 100% | 100% | 02/05/2023 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar los documentos metodológicos actualizados según ajustes de resultados del II censo económico experimental | PAAC_14 | Publicaciones de documentos metodológicos. | Censo Económico | 20% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 17. Gestión de la información estadística | Desarrollo Censo Economico. Nacional | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - CE | 0 | 170262320
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | PAAC_15 | Formato - Registro de comunicados y ruedas de prensa - COM-070-GUI-008-f-002 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 4 | 4 | 4 | 12 | 02/01/2023 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 20924192.4 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) plan estratégico de comunicación 2023, aprobado y publicado | PAAC_16 | Plan estratégico de comunicación 2023 publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 21302764.2 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023, publicado | PAAC_17 | Informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 -2023 | PAAC_18 | Publicación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-10-02 | 2023-10-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 58000000
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 publicados en página web del DANE e Intranet | PAAC_19 | Publicación de las Consultas Públicas en la página web del DANE y DANENet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7980708
3. Rendición de cuentas. | 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Un (1) informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE, finalizado | PAAC_20 | Informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 9839139.6 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Una (1) mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado y puesto en marcha | PAAC_21 | Diseño y puesto en marcha del mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7980708 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas DANE - FONDANE | PAAC_22 | Informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas, elaborado y radicado | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Un (1) documento técnico para la formalización laboral , radicada | PAAC_23 | Documento radicado en Función Pública | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 50% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 1. Talento humano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2023, implementada | PAAC_24 | Documento de estrategia de participación ciudadana 2023 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 8140668 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Doce (12) informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención, publicados | PAAC_25 | Publicación en la página web del DANE de los informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-15 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 4070334 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Difusión de productos de información estadística | PAAC_26 | Comunicados con la información enviada a las fuentes o a los diferentes actores del orden territorial | Direcciones Territoriales | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recoleccion y Acopio | Bases de datos de la temática de mercado laboral | 0 | 2767604934
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Difundir y generar un espacio de diálogo con los servidores públicos y colaboradores en la construcción participativa de buenas prácticas para el ejercicio de la función, contribuyendo en la mejora de nuestra capacidad institucional en materia anticorrupción e integridad pública conforme a los resultados arrojados en el marco del Observatorio por la Transparencia 2021-2022. | PAAC_27 | Listas de asisitencia a los espacios de diálogo y presentaciones | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 47999999.5 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Capacitaciones para socializar y fortalecer el trámite de interno de las PQRSD dirigido a todos los funcionarios de la entidad. | PAAC_28 | Seis grabaciones, presentación y listas de asistencia . | Secretaria General - GIT PQRSD | 2 | 2 | 2 | 6 | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10879796 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.4. Normativo y procedimental | Cuatro (4) informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página web de la entidad. | PAAC_29 | Informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página WEB de la entidad. | Secretaria General - GIT PQRSD | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 7062660 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Documento de caracterización de grupos de interés del DANE, publicado. | PAAC_30 | Documento publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10117522.8 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Mesas de trabajo para mejora de la interacción entre el ciudadano y la entidad, de acuerdo a los resultados de las pruebas de ciudadano incógnito en los canales presencial, telefónico y WEB. | PAAC_31 | Informe semestral con compendio de los mecanismos, herramientas y resultados de los mesas de trabajo. | Secretaria General - GIT PQRSD | 0% | 50% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 5516009 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | PAAC_32 | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2023 publicado | PAAC_33 | Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7917192 | 482680000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2023 publicado | PAAC_34 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2022 | PAAC_35 | Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 57702276
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2023 | PAAC_36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2023-04-03 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del Plan Estratégico Institucional II semestre de la vigencia 2022 | PAAC_37 | Publicar informes periodicos del Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-02-01 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 3819060
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 | PAAC_38 |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de Gestión Anual 2022 publicado | PAAC_39 | Informe de Gestión Anual 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | 7917192
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_40 | Estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 2 | 14 | 8 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1781890 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_41 | Informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 8 | 10 | 6 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1912677 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Doce (12) reportes mensuales de la información publicada en el Archivo Nacional de Datos - ANDA. | PAAC_42 | Reportes mensuales de la información publicada | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-03 | 2023-04-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3981678.96 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cuarenta (40) charlas de socialización de información estadística de la página web y Archivo Nacional de Datos – ANDA | PAAC_43 | Actas de las charlas de socialización | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 10 | 10 | 20 | 40 | 2023-02-07 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 4070334 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | PAAC_44 | Informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 66% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 0 | 759000000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Base de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica, a demanda | PAAC_45 | Base de registros de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica atendidas | Dirección de Geoestadística - DIG | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 232162000 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Instrumentos archivísticos PINAR y PGD implementados para la conservación y preservación, gestión y trámite de los documentos de la Entidad. | PAAC_46 | Informe ejecución actividades PINAR y PGD para la vigencia 2023 | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 21% | 49% | 100% | 100% | 2023-01-23 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 16. Gestión documental | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 8133553 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una revisión y actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC, finalizado | PAAC_47 | Inventario de activos de la Entidad actualizado y publicado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Cuatro (4) pruebas de usabilidad al portal web del DANE con usuarios | PAAC_48 | Informe con los resultados de las pruebas de usabilidad | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 9839139.6 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Dos (2) evaluaciones al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional DANE - FONDANE | PAAC_49 | Informes del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | Oficina de Control Interno | 0% | 1 | 2 | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Estrategia para fomentar las buenas prácticas para la producción y el uso del material impreso | PAAC_50 | Informes de producción del material impreso | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 29/12/2023 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Servicios de información actualizados | 51464515 | 100000000
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Talleres de planeación estrategica para la formulación y socialización del marco estratégico de la entidad 2022 - 2026 | PAAC_51 | Memorias de los Talleres publicados en el Micrositio de Sharepoint - Planes Institucionales | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 50% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 7980708 | 0
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Implementación de un programa para la apropiación de la política de integridad | PAAC_52 | Informe actividades desarrolladas | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 65312595 | 0
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Realizar una campaña llamada “Semana de la transparencia, ética e integridad”, para fortalecer el valor de lo público en la entidad. | PAAC_53 | Documento que lo institucionaliza | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 40% | 100% | 0% | 100% | 2023-02-06 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 196029130 | 47999999.5
*Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023.

## LISTA (hidden)
[5 empty] | CARACTER SOCIODEMOGRAFICO | COORDINACION Y REGULACION DEL SEN | CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA | CULTURA ESTADISTICA | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS TICS | Informacion Geoespacial | Recoleccion y Acopio | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FISICO | TEMAS ECONOMICOS | TEMAS SOCIALES | FORTALECIMIENTO DE INFORMACION - SEN | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | GESTION DOCUMENTAL
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | POLÍTICAS MIPG | PROYECTO | CARACTER_SOCIO | COOR_REG_SEN | CUENTAS_N | CAPA_TEC | DIFUSION | SISTEM | GEOESPACIAL | LOGIST | INFRAESTRUCTURA | T_ECONOMICOS | T_SOCIALES | FONDANE_SEN | CENSOECONOMICO | GESTION_DOC
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | Difusión y Acceso a la información | No Aplica | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
2. Racionalización de Trámites. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 1. Talento humano | Recoleccion y Acopio | Bases de datos de la temática de salud | Documentos de regulación | Boletines técnicos de las cuentas anuales de bienes y servicios | Documentos de lineamientos técnicos | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística | Servicios de información para la gestión administrativa | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - DIG | Bases de datos de la temática de mercado laboral | Sedes adquiridas | Boletines técnicos de la temática agropecuaria | Boletines técnicos de la temática cultura | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional - FONDANE | Bases de datos del directorio estadístico | Servicios tecnológicos
3. Rendición de cuentas. | 1.3. Consulta y Divulgación | Fortalecimiento de la Producción Estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica | 2. Integridad | Desarrollo Censo Economico. Nacional | Boletines técnicos de la temática demografía y población | Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos | Boletines técnicos de las cuentas departamentales | Documentos de planeación | Servicio de difusión de la información estadística |  | Servicio de geo información estadística - DIG | Bases de datos de la temática de pobreza y condiciones de vida | Sedes mantenidas | Boletines técnicos de la temática ambiental | Boletines técnicos de la temática educación | Servicio de evaluación del proceso estadístico - FONDANE | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - CE | Documentos de lineamientos técnicos - GD
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1.4. Monitoreo y Revisión | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Cuadros de resultados para la temática de demografía y población | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de turismo | Servicio de educación informal para la gestión administrativa |  |  |  | Bases de datos de la temática agropecuaria |  | Boletines técnicos de la temática comercio internacional | Boletines técnicos de la temática gobierno |  | Documentos metodológicos - CE
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1.5. Seguimiento | Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Caracter Sociodemografico | Documentos metodológicos - DCD | Bases de microdatos anonimizados | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura | Servicio de implementación sistemas de gestión |  |  |  | Bases de datos de la temática ambiental |  | Boletines técnicos temática construcción | Boletines técnicos de la temática mercado laboral |  | Bases de microdatos anonimizados
6. Iniciativas adicionales | 2.1. Identificación de Trámites | Un Catastro Multipropósito que aporte a la creación de valor público | 5. Compras y contratación pública | Cultura Estadistica | Documentos metodológicos del censo de población y vivienda | Servicio de educación informal sobre los instrumentos de coordinación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de salud | Servicios de información actualizados |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio internacional |  | Boletines técnicos temática transporte | Boletines técnicos de la temática pobreza y condiciones de vida
| 2.2. Priorización de Trámites |  | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Informacion Geoespacial | Documentos de estudios postcensales temáticas demográficas y poblacionales | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística | Boletines técnicos de la cuenta satélite piloto de agroindustria |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio interno |  | Boletines técnicos de la temática comercio interno | Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa
| 2.3. Racionalización de Trámites |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Coordinacion y Regulacion del SEN | Cuadros de resultados del censo de población y vivienda | Servicio de evaluación del proceso estadístico | Boletines técnicos de la cuenta satélite economía del cuidado |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de construcción |  | Boletines técnicos para la temática de servicios | Cuadros de resultados para la temática de cultura
| 2.4. Evaluación y Seguimiento |  | 8. Servicio al ciudadano | Cuentas Nacionales y Macroeconomia | Base de datos del censo de población y vivienda | Servicio de articulación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de medio ambiente |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de cultura |  | Boletines técnicos de la temática industria | Cuadros de resultados temática educación |  |  | servicios tecnológicos
| 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Gestion Documental |  |  | Boletines técnicos de las cuentas anuales de sectores institucionales |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de la seguridad y defensa |  | Boletines técnicos de la temática precios y costos | Cuadros de resultados para la temática de gobierno
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 10. Racionalización de trámites | Fortalecimiento y Modernizacion de las TICs |  |  | Boletines técnicosdel pib nacional |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de educación |  | Boletines técnicos de la temática tecnología e innovación | Cuadros de resultados para la temática de mercado laboral
| 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 11. Gobierno digital | Mejoramiento infraestructura y equipamiento fIsico |  |  | Boletines técnicosdel pibbogotá d.c |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de gobierno |  | Cuadros de resultados para la temática agropecuaria | Cuadros de resultados para la temática de pobreza y condiciones de vida
| 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 12. Seguridad digital | OCDE |  |  | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura bogotá |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de industria |  | Cuadros de resultados para la temática ambiental | Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa
| 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 13. Defensa jurídica | Temas Economicos |  |  | Boletines técnicos del indicador de seguimiento a la economía -ise |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de precios y costos |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio internacional
| 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 14. Mejora normativa | Temas Sociales | [7 empty] | Bases de datos de la temática de servicios |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio interno
| 4.3. Talento Humano |  | 15. Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Fortalecimiento de Informacion - SEN | [7 empty] | Bases de datos de la temática de tecnología e innovación |  | Cuadros de resultados para la temática de industria
| 4.4. Normativo y procedimental |  | 16. Gestión documental | [8 empty] | Bases de datos de la temática de transporte |  | Cuadros de resultados para la temática de precios y costos
| 4.5. Relacionamiento con el ciudadano |  | 17. Gestión de la información estadística | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de servicios
| 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa |  | 18. Gestión del conocimiento y la innovación | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de tecnología e innovación
| 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 19. Control Interno | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de transporte
| 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | [12 empty] | Cuadros de resultados para la temática construcción
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
6.1. Iniciativas Adicionales