## Proyectos en ejecución
Entidad | Nombre del proyecto | Estado | Horizonte
DANE | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | En ejecución | 2022
DANE | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | En ejecución | 2023
DANE | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | En ejecución con retraso | 2024
DANE | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | En ejecución | 2024
DANE | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | En ejecución | 2024
FONDANE | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | En ejecución | 2024

## Inf.
UEJ2 | 04-02-00
Etiquetas de fila | UEJ | DESCRIPCION | Suma de APR. VIGENTE | Suma de COMPROMISO | Suma de OBLIGACION
C-0401-1003-1 | 2018 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES | 7731000000 | 3957075844.5 | 3634543340.97
C-0401-1003-3 | 2019 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 28702224374 | 25522766617.84 | 22715043790.84
C-0401-1003-3 | 2020 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 22247898068 | 16970518673.66 | 15368234089.56
C-0401-1003-3 | 2021 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 45000000000 | 28024743440.09 | 27800196288.85
C-0401-1003-3 | 2022 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 30000000000 | 5791040405.02 | 3639006891.59
Total general |  |  | 133681122442 | 80266144981.11 | 73157024401.81

## EJECUCION 2018-2022
UEJ | UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | TIPO | CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SOR ORD | ITEM | SUB ITEM | SUB ITEM 2 | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | PAGOS
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-2 | C | 0401 | 1003 | 2 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL | 1975231300 | 0 | 35124291 | 1940107009 | 0 | 1940107008.5 | 0.5 | 1940107008.5 | 1940107008.5 | 1940107008.5 | 1940107008.5
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-3 | C | 0401 | 1003 | 3 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL | 2505943099 | 0 | 39570834 | 2466372265 | 0 | 2466372265 | 0 | 2466372265 | 2464977365 | 2464977365 | 2464977365
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-4 | C | 0401 | 1003 | 4 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL | 6585791386 | 0 | 98678622 | 6487112764 | 0 | 6485094352 | 2018412 | 6485094352 | 6479648419 | 6479648419 | 6479648419
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-8 | C | 0401 | 1003 | 8 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | 1371449730 | 0 | 76275731 | 1295173999 | 0 | 1275117405 | 20056594 | 1275117405 | 1275117405 | 1275117405 | 1275117405
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-9 | C | 0401 | 1003 | 9 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL | 1516389396 | 0 | 44172829 | 1472216567 | 0 | 1471358494.67 | 858072.33 | 1471358494.67 | 1361933298.67 | 1353148381.67 | 1353148381.67
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-15 | C | 0401 | 1003 | 15 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA | 1632441000 | 0 | 4227453 | 1628213547 | 0 | 1628213547 | 0 | 1628213547 | 1628017314 | 1628017314 | 1628017314
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-19 | C | 0401 | 1003 | 19 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 185093236 | 0 | 0 | 185093236 | 0 | 180543500 | 4549736 | 180543500 | 173940067 | 169442986 | 169442986
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 156175939598 | 2000000000 | 0 | 158175939598 | 0 | 157984548949.33 | 191390648.67 | 157984548949.33 | 148124939890.33 | 148090591618.33 | 148090591618.33
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 115268586657 | 11000000000 | 1736000000 | 124532586657 | 0 | 124523874520.87 | 8712136.13 | 124523874520.87 | 120486650624.87 | 120486650624.87 | 120486650624.87
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 11 | SSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 0 | 1580000000 | 0 | 1580000000 | 0 | 1580000000 | 0 | 1580000000 | 1580000000 | 1580000000 | 1580000000
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-21 | C | 0401 | 1003 | 21 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3234764063 | 0 | 258229064 | 2976534999 | 0 | 2975222330 | 1312669 | 2975222330 | 2964095820 | 2956099320 | 2956099320
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-22 | C | 0401 | 1003 | 22 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 1784496403 | 0 | 88334891 | 1696161512 | 0 | 1696136677 | 24835 | 1696136677 | 1680626662 | 1678106662 | 1678106662
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-23 | C | 0401 | 1003 | 23 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1435758168 | 0 | 135386285 | 1300371883 | 0 | 1293757087 | 6614796 | 1293757087 | 1248986133 | 1234820095 | 1234820095
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 10156229666 | 780000000 | 0 | 10936229666 | 0 | 10895142891.53 | 41086774.47 | 10895142891.53 | 9964000046.53 | 9920841890.53 | 9920841890.53
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 30000000000 | 1736000000 | 0 | 31736000000 | 0 | 31627395380.04 | 108604619.96 | 31624028135.04 | 29781764726.18 | 29709600256.18 | 29709600256.18
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-1 | C | 0499 | 1003 | 1 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL | 6071368910 | 0 | 0 | 6071368910 | 0 | 6007459302.57 | 63909607.43 | 6007459302.57 | 4922400488.09 | 4904477283.09 | 4904477283.09
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-2 | C | 0499 | 1003 | 2 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | ADQUISICION , MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 143697088 | 6302912 | 143697088 | 104544824.6 | 103294824.6 | 103294824.6
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-3 | C | 0499 | 1003 | 3 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 148333937.89 | 1666062.11 | 148333937.89 | 143549012.89 | 140707737.89 | 140707737.89
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-4 | C | 0499 | 1003 | 4 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA , NACIONAL | 600000000 | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 598918385.5 | 1081614.5 | 598918385.5 | 486211946.5 | 486211946.5 | 486211946.5
2018 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-5 | C | 0499 | 1003 | 5 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 4163445555 | 0 | 0 | 4163445555 | 0 | 4160138196.35 | 3307358.65 | 4160138196.35 | 3655492512.85 | 3655492512.85 | 3655492512.85
2018 | 04-02-00 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | C-0401-1003-1 | C | 0401 | 1003 | 1 | [5 empty] | Propios | 20 | CSF | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES | 7731000000 | 0 | 0 | 7731000000 | 0 | 3957075844.5 | 3773924155.5 | 3957075844.5 | 3634543340.97 | 3486854313.73 | 3486854313.73
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 2300000000 | 0 | 2243985100 | 56014900 | 0 | 52685850 | 3329050 | 52685850 | 50851799 | 50851799 | 50851799
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 11996073905 | 0 | 290000000 | 11706073905 | 0 | 11474317350.68 | 231756554.32 | 11474317350.68 | 10615263014.18 | 10615263014.18 | 10615263014.18
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-21 | C | 0401 | 1003 | 21 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 1000000000 | 0 | 200000000 | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 800000000
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-21 | C | 0401 | 1003 | 21 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 2783526050 | 0 | 0 | 2783526050 | 0 | 2770068137.55 | 13457912.45 | 2770068137.55 | 2679879411.35 | 2679879411.35 | 2679879411.35
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-22 | C | 0401 | 1003 | 22 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 108000000 | 0 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-22 | C | 0401 | 1003 | 22 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 12137881297 | 0 | 8207476425 | 3930404872 | 0 | 3914378766.93 | 16026105.07 | 3914378766.93 | 3602779684.93 | 3602779684.93 | 3602779684.93
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-23 | C | 0401 | 1003 | 23 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1717202607 | 0 | 256996561 | 1460206046 | 0 | 1451584308 | 8621738 | 1451584308 | 1372893695 | 1372893695 | 1372893695
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 22000000000 | 805938088 | 172574309 | 22633363779 | 0 | 22391176551.51 | 242187227.49 | 22391176551.51 | 21673327384.7 | 21671906436.7 | 21671906436.7
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 45766231773 | 5235163367 | 1087306273 | 49914088867 | 0 | 49557193122.1 | 356895744.9 | 49557193122.1 | 48120908722.37 | 48120173761.37 | 48120173761.37
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-25 | C | 0401 | 1003 | 25 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 1165452988 | 1043047012 | 213978375 | 1994521625 | 0 | 1929941247 | 64580378 | 1929941247 | 1692760252 | 1692760252 | 1692760252
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-26 | C | 0401 | 1003 | 26 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 400000000 | 703000000 | 9367048 | 1093632952 | 0.89 | 931101588.21 | 162531362.9 | 931101588.21 | 897531588.21 | 897531588.21 | 897531588.21
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-26 | C | 0401 | 1003 | 26 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 1116389396 | 0 | 42089519 | 1074299877 | 0.6 | 1028592534 | 45707342.4 | 1028592534 | 993836889 | 993836889 | 993836889
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-27 | C | 0401 | 1003 | 27 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 485308306 | 14691694 | 485308306 | 298262637 | 298262637 | 298262637
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-28 | C | 0401 | 1003 | 28 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 0 | 3201089384 | 0 | 3201089384 | 0 | 2927265434.27 | 273823949.73 | 2927138767.27 | 2376093683.77 | 2376093683.77 | 2376093683.77
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-5 | C | 0499 | 1003 | 5 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 2592000000 | 0 | 0 | 2592000000 | 0 | 2580483646.28 | 11516353.72 | 2580483646.28 | 1203793069.7 | 1203793069.7 | 1203793069.7
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-5 | C | 0499 | 1003 | 5 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 4408000000 | 0 | 0 | 4408000000 | 0 | 4370132610.73 | 37867389.27 | 4370132610.73 | 4234550678.02 | 4234550678.02 | 4234550678.02
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-6 | C | 0499 | 1003 | 6 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 4650000000 | 0 | 1354561248 | 3295438752 | 0 | 3262015947.5 | 33422804.5 | 3262015947.5 | 3103231521.5 | 3103231521.5 | 3103231521.5
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-7 | C | 0499 | 1003 | 7 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 598010050 | 0 | 0 | 598010050 | 0 | 597297689.19 | 712360.81 | 597297689.19 | 283601418.53 | 283601418.53 | 283601418.53
2019 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-7 | C | 0499 | 1003 | 7 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 0 | 1344561248 | 0 | 1344561248 | 0 | 1341453274.74 | 3107973.26 | 1341453274.74 | 867480911.41 | 867480911.41 | 867480911.41
2019 | 04-02-00 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | C-0401-1003-3 | C | 0401 | 1003 | 3 | [5 empty] | Nación | 11 | SSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 0 | 16324425392 | 0 | 16324425392 | 0 | 15069538130.19 | 1254887261.81 | 15069538130.19 | 14354664720.41 | 14350457143.93 | 14350457143.93
2019 | 04-02-00 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | C-0401-1003-3 | C | 0401 | 1003 | 3 | [5 empty] | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 3686000000 | 8691798982.12 | 0.12 | 12377798982 | 0 | 10453228487.65 | 1924570494.35 | 10453228487.65 | 8360379070.43 | 8341297772.71 | 8341297772.71
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 3440000000 | 0 | 0 | 3440000000 | 0 | 3363675858.71 | 76324141.29 | 3363675858.71 | 3262815406.04 | 3257080406.04 | 3257080406.04
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 0 | 396454500 | 0 | 396454500 | 0 | 396454500 | 0 | 396454500 | 357081949.67 | 357081949.67 | 357081949.67
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-21 | C | 0401 | 1003 | 21 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3485523362 | 0 | 0 | 3485523362 | 0 | 3485516170 | 7192 | 3485516170 | 3484358970 | 3481601670 | 3481601670
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-22 | C | 0401 | 1003 | 22 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 2892000000 | 0 | 0 | 2892000000 | 0 | 2793679815.67 | 98320184.33 | 2793679815.67 | 2608151080 | 2595571080 | 2595571080
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-23 | C | 0401 | 1003 | 23 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1688700000 | 0 | 0 | 1688700000 | 0 | 1621760897.64 | 66939102.36 | 1621760897.64 | 1456549291 | 1444729081 | 1444729081
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 189700000 | 0 | 0 | 189700000 | 0 | 64484000 | 125216000 | 64484000 | 64484000 | 64484000 | 64484000
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 80000000000 | 0 | 396454500 | 79603545500 | 0 | 77746455844.93 | 1857089655.07 | 77746455844.93 | 76596623712.77 | 76535984473.47 | 76535984473.47
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-25 | C | 0401 | 1003 | 25 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 1854000000 | 0 | 0 | 1854000000 | 0 | 1849084329 | 4915671 | 1849084329 | 1725035312 | 1725035312 | 1725035312
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-26 | C | 0401 | 1003 | 26 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 1860600000 | 0 | 0 | 1860600000 | 0 | 1813076796.33 | 47523203.67 | 1813076796.33 | 1795290237 | 1773262150 | 1773262150
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-28 | C | 0401 | 1003 | 28 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 5766184512.99 | 233815487.01 | 5766184512.99 | 5455447701.64 | 5329803377.64 | 5329803377.64
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-28 | C | 0401 | 1003 | 28 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 5297167169.72 | 702832830.28 | 5297167169.72 | 3115780790.22 | 2919565074.22 | 2919565074.22
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-29 | C | 0401 | 1003 | 29 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 1380000000 | 0 | 0 | 1380000000 | 0 | 1367499082.65 | 12500917.35 | 1367499082.65 | 1226463142.96 | 1223441262.96 | 1223441262.96
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-5 | C | 0499 | 1003 | 5 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 7165000000 | 0 | 0 | 7165000000 | 0 | 7113315421.91 | 51684578.09 | 7113315421.91 | 6671122994.51 | 6662704994.51 | 6662704994.51
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-5 | C | 0499 | 1003 | 5 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 5994019568.47 | 5980431.53 | 5994019568.47 | 4848139102.59 | 4848139102.59 | 4848139102.59
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-6 | C | 0499 | 1003 | 6 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 4900000000 | 0 | 0 | 4900000000 | 0 | 4618708384.67 | 281291615.33 | 4618708384.67 | 4429136204.67 | 4354585642.67 | 4354585642.67
2020 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-7 | C | 0499 | 1003 | 7 | [5 empty] | Nación | 10 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 942072835.17 | 57927164.83 | 942072835.17 | 804276011.59 | 787839811.59 | 787839811.59
2020 | 04-02-00 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | C-0401-1003-3 | C | 0401 | 1003 | 3 | [5 empty] | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 41489000000 | 0 | 19241101932 | 22247898068 | 0 | 16970518673.66 | 5277379394.34 | 16970518673.66 | 15368234089.56 | 15262845290.68 | 15262845290.68
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 3327000000 | 80000000 | 0 | 3407000000 | 0 | 3354942579 | 52057421 | 3354942579 | 3305324862 | 3304744186 | 3304744186
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-21 | C | 0401 | 1003 | 21 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3400000000 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 3391342256 | 8657744 | 3391342256 | 3385881436 | 3383567036 | 3383567036
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-22 | C | 0401 | 1003 | 22 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 2923848024 | 0 | 0 | 2923848024 | 0 | 2840726227.43 | 83121796.57 | 2840726227.43 | 2787690157.1 | 2763995771.1 | 2763995771.1
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-23 | C | 0401 | 1003 | 23 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 1466105517 | 33894483 | 1466105517 | 1440651230.33 | 1440651230.33 | 1440651230.33
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 63487385992 | 36086000000 | 0 | 99573385992 | 0 | 97724484963.82 | 1848901028.18 | 97724484963.82 | 97213630751.84 | 97087280524.7 | 97087280524.7
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-25 | C | 0401 | 1003 | 25 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 1800000000 | 0 | 0 | 1800000000 | 0 | 1787555347.16 | 12444652.84 | 1787555347.16 | 1769338581.77 | 1769338581.77 | 1769338581.77
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-26 | C | 0401 | 1003 | 26 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 1896347878 | 358454129 | 0 | 2254802007 | 0 | 2236514056.49 | 18287950.51 | 2236514056.49 | 2184490396.91 | 2184490396.91 | 2184490396.91
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-28 | C | 0401 | 1003 | 28 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 66500000000 | 0 | 36524454129 | 29975545871 | 0 | 26301054520.67 | 3674491350.33 | 26301054520.67 | 25905664567.91 | 25902331234.91 | 25902331234.91
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-29 | C | 0401 | 1003 | 29 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 1325703150 | 0 | 0 | 1325703150 | 0 | 1316082553 | 9620597 | 1316082553 | 1266299764 | 1266299764 | 1266299764
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-5 | C | 0499 | 1003 | 5 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 13000000000 | 0 | 0 | 13000000000 | 0 | 12697837822.76 | 302162177.24 | 12697837822.76 | 11427996551.97 | 11427996551.97 | 11427996551.97
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-6 | C | 0499 | 1003 | 6 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 5340000000 | 0 | 0 | 5340000000 | 0 | 5286534800.04 | 53465199.96 | 5286534800.04 | 5113576776.1 | 5113576776.1 | 5113576776.1
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-7 | C | 0499 | 1003 | 7 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 800000000 | 0 | 0 | 800000000 | 0 | 766499335.77 | 33500664.23 | 766499335.77 | 692303529.77 | 692303529.77 | 692303529.77
2021 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-8 | C | 0499 | 1003 | 8 | [5 empty] | Nación | 11 | CSF | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 489132461 | 10867539 | 489132461 | 413304533.42 | 413304533.42 | 413304533.42
2021 | 04-02-00 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | C-0401-1003-3 | C | 0401 | 1003 | 3 | [5 empty] | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 45000000000 | 0 | 0 | 45000000000 | 0 | 28024746440.09 | 16975253559.91 | 28024743440.09 | 27800196288.85 | 27493580178.34 | 27493580178.34
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-20 | C | 0401 | 1003 | 20 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 5300000000 | 0 | 0 | 5300000000 | 0 | 3778126713 | 1521873287 | 3662857312 | 1426136527 | 1416310856 | 1394235896
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-21 | C | 0401 | 1003 | 21 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3050000000 | 0 | 0 | 3050000000 | 0 | 2932647150 | 117352850 | 2901474594 | 994311444 | 992782444 | 934451444
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-22 | C | 0401 | 1003 | 22 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 3523848024 | 0 | 0 | 3523848024 | 0 | 3467327179.67 | 56520844.33 | 3457628841.34 | 1118512450.33 | 1102496450.33 | 1042504580.33
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-23 | C | 0401 | 1003 | 23 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1741000000 | 0 | 0 | 1741000000 | 0 | 1610117655.23 | 130882344.77 | 1607656348.23 | 532291339 | 525589044 | 466285044
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-24 | C | 0401 | 1003 | 24 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 91927090122 | 0 | 0 | 91927090122 | 0 | 45013046042.68 | 46914044079.32 | 44015261705.69 | 24244551192.7 | 24214883126.7 | 24035327221.75
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-25 | C | 0401 | 1003 | 25 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 2130000000 | 0 | 0 | 2130000000 | 0 | 2069668258.73 | 60331741.27 | 2069668258.73 | 675588338 | 671206430 | 660035522
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-26 | C | 0401 | 1003 | 26 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 2096347878 | 0 | 0 | 2096347878 | 0 | 1850292688 | 246055190 | 1848011558 | 694015012.98 | 694015012.98 | 669475677.98
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-28 | C | 0401 | 1003 | 28 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 8000000000 | 0 | 0 | 8000000000 | 0 | 5141440607.67 | 2858559392.33 | 4817745798.67 | 1661539887 | 1660099887 | 1591433592
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0401-1003-29 | C | 0401 | 1003 | 29 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 1300000000 | 0 | 0 | 1300000000 | 0 | 1220512355 | 79487645 | 1219863071 | 472149843 | 467964848 | 452276514
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-5 | C | 0499 | 1003 | 5 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 14700000000 | 0 | 0 | 14700000000 | 0 | 12458807353.07 | 2241192646.93 | 11945925801.03 | 4283481751.65 | 4272769751.65 | 4223483351.65
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-6 | C | 0499 | 1003 | 6 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 4668955278.17 | 331044721.83 | 4571846731.34 | 1600538200.67 | 1585987824.67 | 1559311238.67
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-7 | C | 0499 | 1003 | 7 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 560000000 | 0 | 0 | 560000000 | 0 | 395725725 | 164274275 | 223827585 | 43142834.57 | 43142834.57 | 41642834.57
2022 | 04-01-01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) - GESTIÓN GENERAL | C-0499-1003-8 | C | 0499 | 1003 | 8 | [5 empty] | Nación | 13 | CSF | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 349844505 | 155495 | 349844505 | 0 | 0 | 0
2022 | 04-02-00 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | C-0401-1003-3 | C | 0401 | 1003 | 3 | [5 empty] | Propios | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 30000000000 | 0 | 0 | 30000000000 | 0 | 5953736501.08 | 24046263498.92 | 5791040405.02 | 3639006891.59 | 3612096386.92 | 3555845150.94

## dinam.
Etiquetas de fila | Rubro | Nombre del proyecto | Entidad | Estado | Suma de Recurso asignado | Suma de Valor Comprometido | Suma de Valor Obligado | Suma de % de ejecución
401 | C-0401-1003-1 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES | FONDANE | Finalizado | 7731000000 | 3957075844.5 | 3634543340.97 | 0.47013
401 | C-0401-1003-15 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA | DANE | Finalizado | 1628213547 | 1628213547 | 1628017314 | 0.99988
401 | C-0401-1003-19 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | DANE | Finalizado | 185093236 | 180543500 | 173940067 | 0.93974
401 | C-0401-1003-2 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL | DANE | Finalizado | 1940107009 | 1940107008.5 | 1940107008.5 | 1
401 | C-0401-1003-20 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | DANE | En ejecución | 308594069560 | 306393356920.59 | 289209064073.09 | 4.04
401 | C-0401-1003-21 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | DANE | En ejecución | 16495584411 | 16323623487.55 | 14308527081.35 | 4.2884
401 | C-0401-1003-22 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | DANE | En ejecución | 14966262432 | 14702550328.37 | 11797760034.36 | 4.0802
401 | C-0401-1003-23 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | DANE | En ejecución | 7690277929 | 7440864157.87 | 6051371688.33 | 4.0294
401 | C-0401-1003-24 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | DANE | En ejecución | 386513403926 | 334018227214.62 | 307659290537.09 | 4.0943
401 | C-0401-1003-25 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | DANE | En ejecución | 7778521625 | 7636249181.89 | 5862722483.77 | 3.0793
401 | C-0401-1003-26 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | DANE | En ejecución | 8379682714 | 7857296533.03 | 6565164124.1 | 3.1372
401 | C-0401-1003-27 | FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | DANE | Finalizado | 500000000 | 485308306 | 298262637 | 0.59653
401 | C-0401-1003-28 | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | DANE | En ejecución con retrazo | 53176635255 | 45109290769.32 | 38514526630.54 | 2.5285
401 | C-0401-1003-29 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | DANE | En ejecución | 4005703150 | 3903444706.65 | 2964912749.96 | 2.2071
401 | C-0401-1003-3 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | FONDANE | En ejecución | 125950122442 | 76309069136.61 | 69522481060.84 | 2.2213
401 | C-0401-1003-3 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL | DANE | Finalizado | 2466372265 | 2466372265 | 2464977365 | 0.99943
401 | C-0401-1003-4 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL | DANE | Finalizado | 6487112764 | 6485094352 | 6479648419 | 0.99885
401 | C-0401-1003-8 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | DANE | Finalizado | 1295173999 | 1275117405 | 1275117405 | 0.98451
401 | C-0401-1003-9 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL | DANE | Finalizado | 1472216567 | 1471358494.67 | 1361933298.67 | 0.92509
499 | C-0499-1003-1 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL | DANE | Finalizado | 6071368910 | 6007459302.57 | 4922400488.09 | 0.81076
499 | C-0499-1003-2 | ADQUISICION , MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL DANE A NIVEL NACIONAL | DANE | Finalizado | 150000000 | 143697088 | 104544824.6 | 0.69697
499 | C-0499-1003-3 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION DEL DANE A NIVEL NACIONAL | DANE | Finalizado | 150000000 | 148333937.89 | 143549012.89 | 0.95699
499 | C-0499-1003-4 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA , NACIONAL | DANE | Finalizado | 600000000 | 598918385.5 | 486211946.5 | 0.81035
499 | C-0499-1003-5 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | DANE | En ejecución | 52028445555 | 48861853067.53 | 36324576661.29 | 3.7004
499 | C-0499-1003-6 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | DANE | En ejecución | 18535438752 | 17739105863.55 | 14246482702.94 | 3.1233
499 | C-0499-1003-7 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | DANE | En ejecución | 4302571298 | 3871150719.87 | 2690804705.87 | 2.3393
499 | C-0499-1003-8 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | DANE | En ejecución | 850000000 | 838976966 | 413304533.42 | 0.82661
Total general |  |  |  |  | 1039943377346 | 917792658490.0801 | 831044242194.1699 | 54.8843

## Cuadro documento
Programa | Nombre del proyecto | DANE
|  | Recurso asignado | Valor Comprometido | Valor Obligado | % de ejecución | Estado
401 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACiÓN DE INFORMACiÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA | 1628.2135 | 1628.2135 | 1628.0173 | 100% | Finalizado
| LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 185.0932 | 180.5435 | 173.9401 | 97.54% | Finalizado
| LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL | 1940.107 | 1940.107 | 1940.107 | 100% | Finalizado
| LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL | 2466.3723 | 2466.3723 | 2464.9774 | 100% | Finalizado
| LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL | 6487.1128 | 6485.0944 | 6479.6484 | 99.97% | Finalizado
| LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | 1295.174 | 1275.1174 | 1275.1174 | 98.45% | Finalizado
| LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL | 1472.2166 | 1471.3585 | 1361.9333 | 99.94% | Finalizado
| FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 500 | 485.3083 | 298.2626 | 97.06% | Finalizado
| LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 308594.0696 | 306393.3569 | 289209.0641 | 99.29% | En ejecución
| LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 16495.5844 | 16323.6235 | 14308.5271 | 98.96% | En ejecución
| LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 14966.2624 | 14702.5503 | 11797.76 | 98.24% | En ejecución
| LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 7690.2779 | 7440.8642 | 6051.3717 | 96.76% | En ejecución
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 386513.4039 | 334018.2272 | 307659.2905 | 86.42% | En ejecución
| LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 7778.5216 | 7636.2492 | 5862.7225 | 98.17% | En ejecución
| FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 8379.6827 | 7857.2965 | 6565.1641 | 93.77% | En ejecución
| DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 53176.6353 | 45109.2908 | 38514.5266 | 84.83% | En ejecución con retraso
| FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 4005.7031 | 3903.4447 | 2964.9127 | 97.45% | En ejecución
Total programa 401 |  | 823574.4304 | 759317.0182 | 698555.3429 | 92.2%
499 FORTALECIMIENTO DE LA GESTiÓN Y DIRECCiÓN DEL SECTOR INFORMACiÓN ESTADiSTICA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL | 6071.3689 | 6007.4593 | 4922.4005 | 98.95% | Finalizado
| ADQUISICION , MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150 | 143.6971 | 104.5448 | 95.8% | Finalizado
| ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150 | 148.3339 | 143.549 | 98.89% | Finalizado
| FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA , NACIONAL | 600 | 598.9184 | 486.2119 | 99.82% | Finalizado
| FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 52028.4456 | 48861.8531 | 36324.5767 | 93.91% | En ejecución
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 18535.4388 | 17739.1059 | 14246.4827 | 95.7% | En ejecución
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 4302.5713 | 3871.1507 | 2690.8047 | 89.97% | En ejecución
| MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | 850 | 838.977 | 413.3045 | 98.7% | En ejecución
Total programa 499 |  | 82687.8245 | 78209.4953 | 59331.8749 | 94.58%
Total general DANE |  | 906262.2549 | 837526.5135 | 757887.2178 | 92.42%
Programa | Nombre del proyecto | FONDANE
|  | Recurso asignado | Valor Comprometido | Valor Obligado | % de ejecución | Estado
401 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACiÓN DE INFORMACiÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES | 7731 | 3957.0758 | 3634.5433 | 51.18% | Finalizado
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 125950.1224 | 76309.0691 | 69522.4811 | 60.59% | En ejecución
Total general FONDANE |  | 133681.1224 | 80266.145 | 73157.0244 | 60.04%

## Cuadro proyectos
Reporte del SPI
Entidad | Programa | Rubro | Ficha BPIN | Vigencia | Nombre del proyecto | Recurso asignado | Dependencia responsable | Valor Comprometido | Valor Obligado | % de ejecución | Saldo por ejecutar | Estado | Avance Fisico | Avance de gestión | Avance Presupuestal
DANE | 401 | C-0401-1003-15 | 2012011000063 | 2018 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA | 1628213547 | DIMPE | 1628213547 | 1628017314 | 99.99% | 0 | Finalizado | 100% | 100% | 99.99%
DANE | 401 | C-0401-1003-19 | 2015011000239 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 185093236 | DIMPE | 180543500 | 173940067 | 93.97% | 4549736 | Finalizado | 100% | 100% | 93.97%
DANE | 401 | C-0401-1003-2 | 66005050000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL | 1940107009 | DIMPE | 1940107008.5 | 1940107008.5 | 100% | 0.5 | Finalizado | 100% | 100% | 100%
DANE | 401 | C-0401-1003-20 | 2017011000343 | 2018 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 284288526255 | DCD | 284088423470.2 | 270191590515.2 | 95.04% | 200102784.8 | En ejecución | 100% | 100% | 95.04%
DANE | 401 | C-0401-1003-20 | 2017011000343 | 2019 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 11762088805 | DCD | 11527003200.68 | 10666114813.18 | 90.68% | 235085604.32 | En ejecución | 100% | 100% | 90.68%
DANE | 401 | C-0401-1003-20 | 2017011000343 | 2020 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 3836454500 | DCD | 3760130358.71 | 3619897355.71 | 94.36% | 76324141.29 | En ejecución | 100% | 100% | 94.36%
DANE | 401 | C-0401-1003-20 | 2017011000343 | 2021 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 3407000000 | DCD | 3354942579 | 3305324862 | 97.02% | 52057421 | En ejecución | 100% | 100% | 97.02%
DANE | 401 | C-0401-1003-20 | 2017011000343 | 2022 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 5300000000 | DCD | 3662857312 | 1426136527 | 26.91% | 1637142688 | En ejecución | 29% | 40% | 21.93%
DANE | 401 | C-0401-1003-21 | 2017011000157 | 2018 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 2976534999 | DIG | 2975222330 | 2964095820 | 99.58% | 1312669 | En ejecución | 100% | 100% | 99.58%
DANE | 401 | C-0401-1003-21 | 2017011000157 | 2019 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3583526050 | DIG | 3570068137.55 | 3479879411.35 | 97.11% | 13457912.45 | En ejecución | 100% | 100% | 97.11%
DANE | 401 | C-0401-1003-21 | 2017011000157 | 2020 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3485523362 | DIG | 3485516170 | 3484358970 | 99.97% | 7192 | En ejecución | 100% | 100% | 99.97%
DANE | 401 | C-0401-1003-21 | 2017011000157 | 2021 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3400000000 | DIG | 3391342256 | 3385881436 | 99.58% | 8657744 | En ejecución | 100% | 100% | 99.59%
DANE | 401 | C-0401-1003-21 | 2017011000157 | 2022 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 3050000000 | DIG | 2901474594 | 994311444 | 32.6% | 148525406 | En ejecución | 33% | 33% | 24.08%
DANE | 401 | C-0401-1003-22 | 2017011000390 | 2018 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 1696161512 | DIMPE | 1696136677 | 1680626662 | 99.08% | 24835 | En ejecución | 121% | 100% | 99.08%
DANE | 401 | C-0401-1003-22 | 2017011000390 | 2019 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 3930404872 | DIMPE | 3914378766.93 | 3602779684.93 | 91.66% | 16026105.07 | En ejecución | 100% | 100% | 91.66%
DANE | 401 | C-0401-1003-22 | 2017011000390 | 2020 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 2892000000 | DIMPE | 2793679815.67 | 2608151080 | 90.19% | 98320184.33 | En ejecución | 100% | 100% | 90.19%
DANE | 401 | C-0401-1003-22 | 2017011000390 | 2021 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 2923848024 | DIMPE | 2840726227.43 | 2787690157.1 | 95.34% | 83121796.57 | En ejecución | 100% | 99% | 95.34%
DANE | 401 | C-0401-1003-22 | 2017011000390 | 2022 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 3523848024 | DIMPE | 3457628841.34 | 1118512450.33 | 31.74% | 66219182.66 | En ejecución | 59% | 70% | 24%
DANE | 401 | C-0401-1003-23 | 2017011000392 | 2018 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1300371883 | DIMPE | 1293757087 | 1248986133 | 96.05% | 6614796 | En ejecución | 138% | 100% | 96.05%
DANE | 401 | C-0401-1003-23 | 2017011000392 | 2019 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1460206046 | DIMPE | 1451584308 | 1372893695 | 94.02% | 8621738 | En ejecución | 100% | 100% | 94.02%
DANE | 401 | C-0401-1003-23 | 2017011000392 | 2020 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1688700000 | DIMPE | 1621760897.64 | 1456549291 | 86.25% | 66939102.36 | En ejecución | 96% | 100% | 86.25%
DANE | 401 | C-0401-1003-23 | 2017011000392 | 2021 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1500000000 | DIMPE | 1466105517 | 1440651230.33 | 96.04% | 33894483 | En ejecución | 97% | 100% | 96.04%
DANE | 401 | C-0401-1003-23 | 2017011000392 | 2022 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1741000000 | DIMPE | 1607656348.23 | 532291339 | 30.57% | 133343651.77 | En ejecución | 65% | 46% | 21.56%
DANE | 401 | C-0401-1003-24 | 2017011000391 | 2018 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 42672229666 | DRA | 42519171026.57 | 39745764772.71 | 93.14% | 153058639.43 | En ejecución | 90% | 100% | 93.14%
DANE | 401 | C-0401-1003-24 | 2017011000391 | 2019 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 72547452646 | DRA | 71948369673.61 | 69794236107.07 | 96.2% | 599082972.39 | En ejecución | 100% | 98% | 96.21%
DANE | 401 | C-0401-1003-24 | 2017011000391 | 2020 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 79793245500 | DRA | 77810939844.93 | 76661107712.77 | 96.07% | 1982305655.07 | En ejecución | 100% | 100% | 96.08%
DANE | 401 | C-0401-1003-24 | 2017011000391 | 2021 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 99573385992 | DRA | 97724484963.82 | 97213630751.84 | 97.63% | 1848901028.18 | En ejecución | 98% | 100% | 97.63%
DANE | 401 | C-0401-1003-24 | 2017011000391 | 2022 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 91927090122 | DRA | 44015261705.69 | 24244551192.7 | 26.37% | 47911828416.31 | En ejecución | 33% | 0% | 20.01%
DANE | 401 | C-0401-1003-25 | 2017011000455 | 2019 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 1994521625 | DSCN | 1929941247 | 1692760252 | 84.87% | 64580378 | En ejecución | 100% | 100% | 84.9%
DANE | 401 | C-0401-1003-25 | 2017011000455 | 2020 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 1854000000 | DSCN | 1849084329 | 1725035312 | 93.04% | 4915671 | En ejecución | 100% | 100% | 93.04%
DANE | 401 | C-0401-1003-25 | 2017011000455 | 2021 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 1800000000 | DSCN | 1787555347.16 | 1769338581.77 | 98.3% | 12444652.84 | En ejecución | 100% | 96% | 98.3%
DANE | 401 | C-0401-1003-25 | 2017011000455 | 2022 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 2130000000 | DSCN | 2069668258.73 | 675588338 | 31.72% | 60331741.27 | En ejecución | 31% | 29% | 23.02%
DANE | 401 | C-0401-1003-26 | 2017011000422 | 2019 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 2167932829 | DIRPEN | 1959694122.21 | 1891368477.21 | 87.24% | 208238706.79 | En ejecución | 98% | 100% | 87.24%
DANE | 401 | C-0401-1003-26 | 2017011000422 | 2020 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 1860600000 | DIRPEN | 1813076796.33 | 1795290237 | 96.49% | 47523203.67 | En ejecución | 85% | 100% | 96.49%
DANE | 401 | C-0401-1003-26 | 2017011000422 | 2021 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 2254802007 | DIRPEN | 2236514056.49 | 2184490396.91 | 96.88% | 18287950.51 | En ejecución | 99% | 97% | 96.88%
DANE | 401 | C-0401-1003-26 | 2017011000422 | 2022 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 2096347878 | DIRPEN | 1848011558 | 694015012.98 | 33.11% | 248336320 | En ejecución | 14% | 38% | 23.63%
DANE | 401 | C-0401-1003-27 | 2017011000473 | 2019 | FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 500000000 | DICE | 485308306 | 298262637 | 59.65% | 14691694 | Finalizado | 100% | 75% | 59.65%
DANE | 401 | C-0401-1003-28 | 2019011000195 | 2019 | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 3201089384 | Censo Económico | 2927138767.27 | 2376093683.77 | 74.23% | 273950616.73 | En ejecución con retraso | 17% | 100% | 74.23%
DANE | 401 | C-0401-1003-28 | 2019011000195 | 2020 | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 12000000000 | Censo Económico | 11063351682.71 | 8571228491.86 | 71.43% | 936648317.29 | En ejecución con retraso | 34% | 100% | 71.43%
DANE | 401 | C-0401-1003-28 | 2019011000195 | 2021 | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 29975545871 | Censo Económico | 26301054520.67 | 25905664567.91 | 86.42% | 3674491350.33 | En ejecución con retraso | 79% | 77% | 86.42%
DANE | 401 | C-0401-1003-28 | 2019011000195 | 2022 | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 8000000000 | Censo Económico | 4817745798.67 | 1661539887 | 20.77% | 3182254201.33 | En ejecución con retraso | 0% | 45% | 14.99%
DANE | 401 | C-0401-1003-29 | 2019011000147 | 2020 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 1380000000 | DICE | 1367499082.65 | 1226463142.96 | 88.87% | 12500917.35 | En ejecución | 100% | 100% | 88.87%
DANE | 401 | C-0401-1003-29 | 2019011000147 | 2021 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 1325703150 | DICE | 1316082553 | 1266299764 | 95.52% | 9620597 | En ejecución | 100% | 100% | 95.52%
DANE | 401 | C-0401-1003-29 | 2019011000147 | 2022 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 1300000000 | DICE | 1219863071 | 472149843 | 36.32% | 80136929 | En ejecución | 26% | 35% | 27.53%
DANE | 401 | C-0401-1003-3 | 66005060000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL | 2466372265 | DIMPE | 2466372265 | 2464977365 | 99.94% | 0 | Finalizado | 100% | 100% | 99.94%
DANE | 401 | C-0401-1003-4 | 66005070000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL | 6487112764 | DIMPE | 6485094352 | 6479648419 | 99.88% | 2018412 | Finalizado | 100% | 100% | 99.89%
DANE | 401 | C-0401-1003-8 | 66005110000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | 1295173999 | DSCN | 1275117405 | 1275117405 | 98.45% | 20056594 | Finalizado | 95% | 100% | 98.45%
DANE | 401 | C-0401-1003-9 | 66005160000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL | 1472216567 | DIRPEN | 1471358494.67 | 1361933298.67 | 92.51% | 858072.33 | Finalizado | 100% | 100% | 92.51%
DANE | 499 | C-0499-1003-1 | 66005020000 | 2018 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL | 6071368910 | Subdirección | 6007459302.57 | 4922400488.09 | 81.08% | 63909607.43 | Finalizado | 77% | 91.5% | 81.08%
DANE | 499 | C-0499-1003-2 | 2014011000339 | 2018 | ADQUISICION , MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150000000 | Secretaria General | 143697088 | 104544824.6 | 69.7% | 6302912 | Finalizado | 29% | 29% | 69.7%
DANE | 499 | C-0499-1003-3 | 2014011000340 | 2018 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150000000 | Secretaria General | 148333937.89 | 143549012.89 | 95.7% | 1666062.11 | Finalizado | 100% | 103.5% | 95.7%
DANE | 499 | C-0499-1003-4 | 2016011000260 | 2018 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA , NACIONAL | 600000000 | DICE | 598918385.5 | 486211946.5 | 81.04% | 1081614.5 | Finalizado | 92% | 100% | 81.04%
DANE | 499 | C-0499-1003-5 | 2017011000199 | 2018 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 4163445555 | Sistemas | 4160138196.35 | 3655492512.85 | 87.8% | 3307358.65 | En ejecución | 5330% | 100% | 87.8%
DANE | 499 | C-0499-1003-5 | 2017011000199 | 2019 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 7000000000 | Sistemas | 6950616257.01 | 5438343747.72 | 77.69% | 49383742.99 | En ejecución | 100% | 100% | 77.69%
DANE | 499 | C-0499-1003-5 | 2017011000199 | 2020 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 13165000000 | Sistemas | 13107334990.38 | 11519262097.1 | 87.5% | 57665009.62 | En ejecución | 100% | 100% | 87.5%
DANE | 499 | C-0499-1003-5 | 2017011000199 | 2021 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 13000000000 | Sistemas | 12697837822.76 | 11427996551.97 | 87.91% | 302162177.24 | En ejecución | 100% | 98% | 87.91%
DANE | 499 | C-0499-1003-5 | 2017011000199 | 2022 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 14700000000 | Sistemas | 11945925801.03 | 4283481751.65 | 29.14% | 2754074198.97 | En ejecución | 33% | 33% | 26.23%
DANE | 499 | C-0499-1003-6 | 2018011000430 | 2019 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 3295438752 | Subdirección | 3262015947.5 | 3103231521.5 | 94.17% | 33422804.5 | En ejecución | 89% | 100% | 94.17%
DANE | 499 | C-0499-1003-6 | 2018011000430 | 2020 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 4900000000 | Subdirección | 4618708384.67 | 4429136204.67 | 90.39% | 281291615.33 | En ejecución | 99% | 100% | 90.39%
DANE | 499 | C-0499-1003-6 | 2018011000430 | 2021 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 5340000000 | Subdirección | 5286534800.04 | 5113576776.1 | 95.76% | 53465199.96 | En ejecución | 100% | 100% | 95.76%
DANE | 499 | C-0499-1003-6 | 2018011000430 | 2022 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 5000000000 | Subdirección | 4571846731.34 | 1600538200.67 | 32.01% | 428153268.66 | En ejecución | 17% | 20% | 23.64%
DANE | 499 | C-0499-1003-7 | 2018011000754 | 2019 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 1942571298 | Secretaria General | 1938750963.93 | 1151082329.94 | 59.26% | 3820334.07 | En ejecución | 100% | 100% | 59.26%
DANE | 499 | C-0499-1003-7 | 2018011000754 | 2020 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 1000000000 | Secretaria General | 942072835.17 | 804276011.59 | 80.43% | 57927164.83 | En ejecución | 100% | 100% | 80.43%
DANE | 499 | C-0499-1003-7 | 2018011000754 | 2021 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 800000000 | Secretaria General | 766499335.77 | 692303529.77 | 86.54% | 33500664.23 | En ejecución | 0% | 0% | 86.54%
DANE | 499 | C-0499-1003-7 | 2018011000754 | 2022 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 560000000 | Secretaria General | 223827585 | 43142834.57 | 7.704% | 336172415 | En ejecución | 0% | 0% | 5.54%
DANE | 499 | C-0499-1003-8 | 2020011000127 | 2021 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | 500000000 | Secretaria General | 489132461 | 413304533.42 | 82.66% | 10867539 | En ejecución | 100% | 100% | 82.66%
DANE | 499 | C-0499-1003-8 | 2020011000127 | 2022 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | 350000000 | Secretaria General | 349844505 | 0 | 0% | 155495 | En ejecución | 0% | 0% | 0%
FONDANE | 401 | C-0401-1003-1 | 8000500000 | 2018 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES | 7731000000 | Subdirección | 3957075844.5 | 3634543340.97 | 47.01% | 3773924155.5 | Finalizado | 100% | 100% | 47%
FONDANE | 401 | C-0401-1003-3 | 2018011000556 | 2019 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 28702224374 | Subdirección | 25522766617.84 | 22715043790.84 | 79.14% | 3179457756.16 | En ejecución | 100% | 100% | 79.1%
FONDANE | 401 | C-0401-1003-3 | 2018011000556 | 2020 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 22247898068 | Subdirección | 16970518673.66 | 15368234089.56 | 69.08% | 5277379394.34 | En ejecución | 100% | 100% | 69%
FONDANE | 401 | C-0401-1003-3 | 2018011000556 | 2021 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 45000000000 | Subdirección | 28024743440.09 | 27800196288.85 | 61.78% | 16975256559.91 | En ejecución | 100% | 94.5% | 61.7%
FONDANE | 401 | C-0401-1003-3 | 2018011000556 | 2022 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 30000000000 | Subdirección | 5791040405.02 | 3639006891.59 | 12.13% | 24208959594.98 | En ejecución | 28% | 1.5% | 11.6%

## Cuadro proyectos ajustado (hidden)
Ficha BPIN | Vigencia | Nombre del proyecto | Recurso asignado | Dependencia responsable | Valor Comprometido | Valor Obligado | % de ejecución | Saldo por ejecutar | Estado
2012011000063 | 2018 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA | 1628.2135 | DIMPE | 1628.2135 | 1628.0173 | 99.99% | 0 | Finalizado
2015011000239 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 185.0932 | DIMPE | 180.5435 | 173.9401 | 93.97% | 4.5497 | Finalizado
66005050000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON SERVICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL | 1940.107 | DIMPE | 1940.107 | 1940.107 | 100% | 5e-07 | Finalizado
2017011000473 | 2019 | FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 500 | DICE | 485.3083 | 298.2626 | 59.65% | 14.6917 | Finalizado
66005070000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL | 6487.1128 | DIMPE | 6485.0944 | 6479.6484 | 99.88% | 2.0184 | Finalizado
66005110000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | 1295.174 | DSCN | 1275.1174 | 1275.1174 | 98.45% | 20.0566 | Finalizado
66005160000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL | 1472.2166 | DIRPEN | 1471.3585 | 1361.9333 | 92.51% | 0.85807 | Finalizado
66005020000 | 2018 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL | 6071.3689 | Subdirección | 6007.4593 | 4922.4005 | 81.08% | 63.9096 | Finalizado
2014011000339 | 2018 | ADQUISICION , MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150 | Secretaria General | 143.6971 | 104.5448 | 69.7% | 6.3029 | Finalizado
2014011000340 | 2018 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION DEL DANE A NIVEL NACIONAL | 150 | Secretaria General | 148.3339 | 143.549 | 95.7% | 1.6661 | Finalizado
2016011000260 | 2018 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA , NACIONAL | 600 | DICE | 598.9184 | 486.2119 | 81.04% | 1.0816 | Finalizado
66005060000 | 2018 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL | 2466.3723 | DIMPE | 2466.3723 | 2464.9774 | 99.94% | 0 | Finalizado
2017011000343 | 2018 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | 284288.5263 | Direccoón de Censos y Demografía -DCD | 284088.4235 | 270191.5905 | 95.04% | 200.1028 | En ejecución
| 2019 |  | 11762.0888 |  | 11527.0032 | 10666.1148 | 90.68% | 235.0856
| 2020 |  | 3836.4545 |  | 3760.1304 | 3619.8974 | 94.36% | 76.3241
| 2021 |  | 3407 |  | 3354.9426 | 3305.3249 | 97.02% | 52.0574
| 2022 |  | 5300 |  | 3662.8573 | 1426.1365 | 26.91% | 1637.1427
2017011000157 | 2018 | LEVANTAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL CON LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA NACIONAL Y OTROS DATOS NACIONAL | 2976.535 | Dirección de Geoestadística - DIG | 2975.2223 | 2964.0958 | 99.58% | 1.3127 | En ejecución
| 2019 |  | 3583.526 |  | 3570.0681 | 3479.8794 | 97.11% | 13.4579
| 2020 |  | 3485.5234 |  | 3485.5162 | 3484.359 | 99.97% | 0.007192
| 2021 |  | 3400 |  | 3391.3423 | 3385.8814 | 99.58% | 8.6577
| 2022 |  | 3050 |  | 2901.4746 | 994.3114 | 32.6% | 148.5254
2017011000390 | 2018 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS ECONÓMICOS. NACIONAL | 1696.1615 | Dirección de Metodologia y producción Estadística - DIMPE | 1696.1367 | 1680.6267 | 99.08% | 0.024835 | En ejecución
| 2019 |  | 3930.4049 |  | 3914.3788 | 3602.7797 | 91.66% | 16.0261
| 2020 |  | 2892 |  | 2793.6798 | 2608.1511 | 90.19% | 98.3202
| 2021 |  | 2923.848 |  | 2840.7262 | 2787.6902 | 95.34% | 83.1218
| 2022 |  | 3523.848 |  | 3457.6288 | 1118.5125 | 31.74% | 66.2192
2017011000392 | 2018 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS EN TEMAS SOCIALES NACIONAL | 1300.3719 | Dirección de Metodologia y producción Estadística - DIMPE | 1293.7571 | 1248.9861 | 96.05% | 6.6148 | En ejecución
| 2019 |  | 1460.206 |  | 1451.5843 | 1372.8937 | 94.02% | 8.6217
| 2020 |  | 1688.7 |  | 1621.7609 | 1456.5493 | 86.25% | 66.9391
| 2021 |  | 1500 |  | 1466.1055 | 1440.6512 | 96.04% | 33.8945
| 2022 |  | 1741 |  | 1607.6563 | 532.2913 | 30.57% | 133.3437
2017011000391 | 2018 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL | 42672.2297 | Dirección de Recolección y Acopio -DRA | 42519.171 | 39745.7648 | 93.14% | 153.0586 | En ejecución
| 2019 |  | 72547.4526 |  | 71948.3697 | 69794.2361 | 96.2% | 599.083
| 2020 |  | 79793.2455 |  | 77810.9398 | 76661.1077 | 96.07% | 1982.3057
| 2021 |  | 99573.386 |  | 97724.485 | 97213.6308 | 97.63% | 1848.901
| 2022 |  | 91927.0901 |  | 44015.2617 | 24244.5512 | 26.37% | 47911.8284
2017011000455 | 2019 | LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL | 1994.5216 | Dirección de Sintesis y Cuentas Nacionales - DSCN | 1929.9412 | 1692.7603 | 84.87% | 64.5804 | En ejecución
| 2020 |  | 1854 |  | 1849.0843 | 1725.0353 | 93.04% | 4.9157
| 2021 |  | 1800 |  | 1787.5553 | 1769.3386 | 98.3% | 12.4447
| 2022 |  | 2130 |  | 2069.6683 | 675.5883 | 31.72% | 60.3317
2019011000195 | 2019 | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | 3201.0894 | Censo Económico | 2927.1388 | 2376.0937 | 74.23% | 273.9506 | En ejecución con retrazo
| 2020 |  | 12000 |  | 11063.3517 | 8571.2285 | 71.43% | 936.6483
| 2021 |  | 29975.5459 |  | 26301.0545 | 25905.6646 | 86.42% | 3674.4914
| 2022 |  | 8000 |  | 4817.7458 | 1661.5399 | 20.77% | 3182.2542
2017011000422 | 2019 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SUFICIENTES Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SEN NACIONAL | 2167.9328 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización Normalización DIRPEN | 1959.6941 | 1891.3685 | 87.24% | 208.2387 | En ejecución
| 2020 |  | 1860.6 |  | 1813.0768 | 1795.2902 | 96.49% | 47.5232
| 2021 |  | 2254.802 |  | 2236.5141 | 2184.4904 | 96.88% | 18.288
| 2022 |  | 2096.3479 |  | 1848.0116 | 694.015 | 33.11% | 248.3363
2019011000147 | 2020 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL | 1380 | Dirección de Difusión y Cultura Estadística - DICE | 1367.4991 | 1226.4631 | 88.87% | 12.5009 | En ejecución
| 2021 |  | 1325.7032 |  | 1316.0826 | 1266.2998 | 95.52% | 9.6206
| 2022 |  | 1300 |  | 1219.8631 | 472.1498 | 36.32% | 80.1369
2017011000199 | 2018 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS TICS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 4163.4456 | Oficina de Sistemas | 4160.1382 | 3655.4925 | 87.8% | 3.3074 | En ejecución
| 2019 |  | 7000 |  | 6950.6163 | 5438.3437 | 77.69% | 49.3837
| 2020 |  | 13165 |  | 13107.335 | 11519.2621 | 87.5% | 57.665
| 2021 |  | 13000 |  | 12697.8378 | 11427.9966 | 87.91% | 302.1622
| 2022 |  | 14700 |  | 11945.9258 | 4283.4818 | 29.14% | 2754.0742
2018011000430 | 2019 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD NACIONAL | 3295.4388 | Subdirección | 3262.0159 | 3103.2315 | 94.17% | 33.4228 | En ejecución
| 2020 |  | 4900 |  | 4618.7084 | 4429.1362 | 90.39% | 281.2916
| 2021 |  | 5340 |  | 5286.5348 | 5113.5768 | 95.76% | 53.4652
| 2022 |  | 5000 |  | 4571.8467 | 1600.5382 | 32.01% | 428.1533
2018011000754 | 2019 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FÍSICO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 1942.5713 | Secretaria General | 1938.751 | 1151.0823 | 59.26% | 3.8203 | En ejecución
| 2020 |  | 1000 |  | 942.0728 | 804.276 | 80.43% | 57.9272
| 2021 |  | 800 |  | 766.4993 | 692.3035 | 86.54% | 33.5007
| 2022 |  | 560 |  | 223.8276 | 43.1428 | 7.704% | 336.1724
2020011000127 | 2021 | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DANE NACIONAL | 500 | Secretaria General | 489.1325 | 413.3045 | 82.66% | 10.8675 | En ejecución
| 2022 |  | 350 |  | 349.8445 | 0 | 0% | 0.15549
8000500000 | 2018 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES | 7731 | Subdirección | 3957.0758 | 3634.5433 | 47.01% | 3773.9242 | Finalizado
2018011000556 | 2019 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SEN. NACIONAL | 28702.2244 | Subdirección | 25522.7666 | 22715.0438 | 79.14% | 3179.4578 | En ejecución
| 2020 |  | 22247.8981 |  | 16970.5187 | 15368.2341 | 69.08% | 5277.3794
| 2021 |  | 45000 |  | 28024.7434 | 27800.1963 | 61.78% | 16975.2566
| 2022 |  | 30000 |  | 5791.0404 | 3639.0069 | 12.13% | 24208.9596