## Portafolio
ID PROYECTO |  |  | Actualizacion |  |  | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |  | HORIZONTE DE TIEMPO |  |  |  | ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | AVANCE PLANEADO |  |  |  |  | AVANCE REAL |  |  |  |  | SPI
Proyecto | Alcance | Código | Estado | Fase | Fecha de cierre | Nombre | Objetivo | Entregable/producto | Desde | Hasta | Duración (años) | Dominio | Área - GIT | Patrocinador | Responsable | Enlace de seguimiento | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SPI Total
PRY-01 | 00 | PRY-01-00 | Ejecución | Ejecución |  | Gestión y gobierno de TI | Fortalecer las capacidades de la OSIS para el despliegue y articulación de la estrategia y procesos de TI con usuarios externos e internos, a través de la implementación, seguimiento y actualización de los planes institucionales bajo su responsabilidad, la actualización y gestión de sus procesos y estructura funcional, y la construcción de instrumentos de gestión y control |  | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4.0556 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Julián David Trujillo | 30.62% | 37.5% | 29.38% | 2.5% | 100% | 30.62% | 37.5% | 29.38% |  | 97.5% | 100% | 100% | 100% |  | 97.5%
PRY-01 | 01 | PRY-01-01 | Ejecución | Ejecución |  | PETI 2023-2026 | Formular, aprobar, implementar y mantener el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI para el periodo 2023 - 2026 de acuerdo con los lineamientos vigentes del MINTIC | PETI 2023-2026 y actualizaciones anuales | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4.0556 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Julián David Trujillo | 40% | 20% | 20% | 20% | 100% | 40% | 20% | 20% |  | 80% | 100% | 100% | 100% |  | 80%
PRY-01 | 02 | PRY-01-02 | Ejecución | Cierre |  | Dirección de técnica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Fortalecer la estructura orgánica y gobierno de TICS a través de la implementación de los Grupos Internos de Trabajo, sus funciones, instancias y los roles que se requieran, de acuerdo con las restricciones presupuestales y normatividad vigente. | 1. Decreto modificación de estructura DANE 2. Resoluciones de actualización de estructura y funciones | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Erika Milena Siachoque | 75% | 25% |  |  | 100% | 75% | 25% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-01 | 03 | PRY-01-03 | Finalizado | Cierre | 2024-12-01 | Proceso de Gestión de Información y Transformación Digital | Rediseñar el proceso y subprocesos de Gestión Tecnológica GTE de acuerdo con las necesidades estratégicas y operativas de la Entidad | Documentación proceso de gestión de información y transformación digital | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1.9444 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Erika Milena Siachoque Salamanca Lady Gilari Torres Becerra Teresa García | 40% | 60% |  |  | 100% | 40% | 60% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-01 | 04 | PRY-01-04 | Finalizado | Cierre | 2024-12-01 | Instrumentos de gestión y control | Diseñar e implementar los instrumentos de gestión y control requeridos por el proceso de Gestión Tecnológica | Tableros de control | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1.9444 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Julián David Trujillo | 25% | 75% |  |  | 100% | 25% | 75% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-01 | 05 | PRY-01-05 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Consolidar e implementar la arquitectura de sistemas de información | Definir e implementar la arquitectura de sistemas de Información, mantenerla actualizada con la documentación que permita gestionar los componentes de Información de la entidad, adoptando estándares, buenas prácticas y modelos que fortalezcan la gestión. | 1. Diccionarios de datos 2. Modelos de entidad relación 3. Manuales de usuario | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Mónica Patricia Pinzón Eduardo Correa Diana Jara | 40% | 60% |  |  | 100% | 40% | 60% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-01 | 06 | PRY-01-06 | Finalizado | Cierre | 2025-12-31 | Gestión de uso y apropiación | Desarrollar las competencias necesarias para usar y apropiar las Tecnologías de Información en la Entidad | Plan de uso y apropaición de TIC que incluya: 1. Informe territoriales 2. Informe evento de seguridad. 3. Capacitaciones TH 4. Tips Informáticos 5. Cursos de formación (BID) | 2023-01-01 | 2026-12-30 | 4.0528 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Erika Milena Siachoque | 25% | 25% | 50% |  | 100% | 25% | 25% | 50% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
PRY-01 | 07 | PRY-01-07 | Ejecución | Cierre |  | Arquitectura de Gestión de TI | Consolidar la arquitectura de la gestión de TI en el DANE de acuerdo con las mejores prácticas | 1. MRAE - Maduración 2. MRAE - Lineamientos 3. FURAG - Medición 4. Subproceso de Arquitectura instucional implementado | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 1.9444 | Estrategia y gobierno | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino | Luis Gabriel Piñeros La Rotta | Monica Liliana Garcia |  | 35% | 65% |  | 100% |  | 35% | 65% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100%
PRY-01 | 08 | PRY-01-08 | Ejecución | Cierre |  | Gobierno de datos | Identificar, definir y consolidar el modelo de gestión de datos en el DANE de acuerdo con las mejores prácticas y el avance del Plan Nacional de Infraestructura de Datos en elm DANE | 1. Documento modelo de gobierno de datos del DANE 2. Avance de la implementación del PNID en el DANE | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0.92778 | Estrategia y gobierno | DIRPEN OSIS - Planeación y gobierno | Julieth Solano Luis Martín Barrera Pino | Elizabeth Moreno Diego Antonio Campos Caceres | Monica Liliana Garcia |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
PRY-02 | 00 | PRY-02-00 | Ejecución | Ejecución |  | Fortalecimiento del Ecosistema de Gestión de Datos | Fortalecer el ecosistema de gestión de datos mediante los procesos de Interoperabilidad, custodia, automatización y disposición de datos para las operaciones estadísticas y proyectos misionales del DANE |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Nelson Mauricio Parada Botia | Lady Gilari Torres Becerra | 41.25% | 25% | 15.42% | 18.33% | 100% | 41.25% | 25% | 14.08% |  | 80.33% | 100% | 100% | 91.36% |  | 80.33%
PRY-02 | 01 | PRY-02-01 | Finalizado | Cierre | 2023-12-31 | Fortalecer el ecosistema del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | Fortalecer el ecosistema del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | 1. Un (1) documento de arquitectura de referencia y solución. 2. Un (1) documento de especificación de intercambio de cada servicio, pruebas del servicio a través de PDI de servicios de intercambio de ODS. 3. Un (1) documento de especificación de intercambio del servicio y pruebas del servicio Web. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0.925 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-02 | 02 | PRY-02-02 | Ejecución | Ejecución |  | Fortalecimiento de las capacidades de interoperabilidad en el marco del modelo de madurez propuesto por MINTIC en el dominio tecnológico | Fortalecer el modelo de madurez de interoperabilidad. | 1. Un (1) Documento de evaluación del modelo de madurez de interoperabilidad del DANE. | 2023-04-01 | 2026-06-30 | 3.2944 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Nelson Mauricio Parada Botia | Lady Gilari Torres Becerra | 25% | 30% | 30% | 15% | 100% | 25% | 30% | 27.5% |  | 82.5% | 100% | 100% | 91.67% |  | 82.5%
PRY-02 | 03 | PRY-02-03 | Finalizado | Cierre | 2023-09-30 | Implementar el intercambio de documento de grandes volúmenes mediante la plataforma Xroad como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | Implementar el intercambio de documento de grandes volúmenes mediante la plataforma Xroad como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | 1. Un (1) documento de especificación de intercambio de cada servicio, 2. Un (1)documento de pruebas del servicio a través de PDI, certificación ambiente de QA, preproducción y producción. 3. Un (1) Servicio de intercambio de Grandes Volúmenes | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0.25278 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-02 | 04 | PRY-02-04 | Ejecución | Ejecución |  | Fortalecer la comunicación de los ciudadanos con la entidad de forma eficiente, mediante la carpeta ciudadana digital. | Fortalecer la comunicación de los ciudadanos con la entidad de forma eficiente, mediante la carpeta ciudadana digital. | 1. Una (1) Carpeta ciudadana digital dispuesta en ambiente productivo como apoyo a los proyectos misionales del DANE. 2. Un (1) Documento de requerimientos de las áreas misionales para el uso de la carpeta Ciudadana digital | 2025-02-01 | 2026-06-30 | 1.4278 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Marly Esther de Moya Amaris | Lady Gilari Torres Becerra |  |  | 75% | 25% | 100% |  |  | 68.18% |  | 68.18% |  |  | 90.91% |  | 68.18%
PRY-02 | 05 | PRY-02-05 | Ejecución | Ejecución |  | Gestión de requerimientos para el fortalecimiento de procesos de producción de información de OOEE y RRAA del DANE. | Atender oportunamente los requerimientos de gestión de datos, para el fortalecimiento de procesos de producción de información de OOEE y RRAA del DANE. | 1. Requerimientos atendidos a demanda de Almacenamiento, custodia y disposición de datos. 2. Requerimientos atendidos a demanda de bodega de datos, SDMX, GEIH y otras encuestas . 3. Requerimientos atendidos a demanda de interoperabilidad 4. Requerimientos atendidos a demanda de datos maestros | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Nelson Mauricio Parada Botia | Lady Gilari Torres Becerra | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 22.92% |  | 72.92% | 100% | 100% | 91.67% |  | 72.92%
PRY-02 | 06 | PRY-02-06 | Ejecución | Ejecución |  | Gestionar nuevos servicios automatizados para fortalecer los procesos de producción y anonimización, con el fin de aportar a la gestión estadística, en concordancia con las necesidades y requerimientos de las direcciones técnicas del DANE | Automatizar las líneas de producción estadística para optimizar tiempos de consulta que permite a los usuarios migrar y ejecutar los procesos a tecnologías más robustas en términos de almacenamiento, procesamiento y visualización de resultados. | 1. Un (1) documento del proyecto con el cumplimiento de las diferentes etapas de la automatización requerida. 2. Documentación del proyecto en la herramienta - GITLAB | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Nelson Mauricio Parada Botia | Lady Gilari Torres Becerra | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 22.92% |  | 72.92% | 100% | 100% | 91.67% |  | 72.92%
PRY-02 | 07 | PRY-02-07 | Finalizado | Cierre | 2023-09-30 | Implementar un Piloto que permita actualizar la arquitectura de solución y generar el formato RFI para la adquisición de nube pública. | Implementar un Piloto que permita actualizar la arquitectura de solución y generar el formato RFI para la adquisición de nube pública. | 1. Un (1) Documento de resultados casos de prueba por proveedor. 2. Un (1) Documento de arquitectura de Solución del lago da datos hibrido actualizado 3. Un (1) Formato RFI para compra de nube pública. | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 0.66944 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-02 | 08 | PRY-02-08 | Finalizado | Cierre | 2023-11-30 | Implementar los datos maestros de empresas con el fin de tener una fuente única de consulta y la aplicación del maestro personas que permita unificar la información. | Implementar los datos maestros de empresas con el fin de tener una fuente única de consulta y la aplicación del maestro personas que permita unificar la información. | "1. Un (1) Documento de arquitectura de referencia y/o solución actualizada del proyecto de datos maestros con la entidad empresas. 2. Un (1) Documento con el esquema de gobierno tecnológico de los datos maestros de personas. 3. Servicios de consulta de datos maestros de personas en producción. 4. Un (1) Documento con las especificaciones del Maestro empresas. " | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0.83889 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-02 | 09 | PRY-02-09 | Cancelado | Inicio | 2024-12-31 | Piloto de datos maestros de Lugares para el fortalecimiento de la producción estadísticas a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Implementar los datos maestros de lugares con el fin de tener una fuente única de consulta y la aplicación del maestro empresas que permita unificar la información. | 1. Un (1) Documento de arquitectura de referencia y/o solución actualizada del proyecto de datos maestros con la entidad lugares. 2. Un (1) Documento con el esquema de gobierno tecnológico de los datos maestros de empresas 3. Servicios de consulta de datos maestros de empresas en producción. 4. Un (1) Documento con las especificaciones del Maestro de lugares. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0.92778 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-02 | 10 | PRY-02-10 | Cancelado | Inicio | 2025-11-30 | Fortalecer el uso de los datos maestros de personas y empresas, y la aplicación del maestro de lugares para optimizar las consultas que permita unificar la información. | Fortalecer el uso de los datos maestros de personas y empresas, y la aplicación del maestro de lugares para optimizar las consultas que permita unificar la información. | 1. Servicios de consulta de datos maestros de lugares en producción. 2. Un (1) Documento con el esquema de gobierno tecnológico de los datos maestros de Lugares | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0.83889 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-02 | 11 | PRY-02-11 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Implementación del lago de datos local para el fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Implementar un lago de datos local como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística. | 1. Una (1) Arquitectura de referencia y/o solución actualizada del Lago de datos Local 2. Un (1) Documento con las especificaciones técnicas para la adquisición de la infraestructura requerida. 3. Lago de datos configurado en producción. 4. Un (1) Documento de pruebas de desempeño. | 2023-10-01 | 2024-12-31 | 1.2694 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra | 10% | 90% |  |  | 100% | 10% | 90% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-02 | 12 | PRY-02-12 | Ejecución | Ejecución |  | Fortalecer el lago de datos hibrido como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística. | Fortalecer el lago de datos hibrido como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística. | 1.Una (1) Arquitectura de referencia y/o solución actualizada del Lago de datos hibrido 2. Un (1) Documento de flujo de información del lago de datos hibrido 3. Un (1) Piloto del lago de datos hibrido implementado | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.83889 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-02 | 13 | PRY-02-13 | Ejecución | Ejecución |  | Mantenimiento de Lago de datos en Nube para el fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Mantener funcional el lago de datos en nube como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística. | 1. Un (1) Documento RFI - Requerimientos tecnológicos para dar continuidad al lago de datos en nube. 2. Un (1) Informe de consumo de créditos. | 2023-11-01 | 2026-11-30 | 3.125 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Nelson Mauricio Parada Botia | Lady Gilari Torres Becerra | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 10% | 30% | 27.5% |  | 67.5% | 100% | 100% | 91.67% |  | 67.5%
PRY-02 | 14 | PRY-02-14 | Cancelado | Inicio | 2024-12-15 | Proyecto piloto para definición de posibles aplicaciones en intercambio de información mediante el uso de tecnologías de Blockchain para el fortalecimiento de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Implementar el piloto que permita evaluar las posibilidades de aplicación de nuevas tecnologías de blockchain para el fortalecimiento de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | 1. Un (1) documento del piloto con la definición de posibles aplicaciones en intercambio de información mediante el uso de tecnologías de Blockchain. | 2024-05-01 | 2024-12-15 | 0.63333 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-02 | 15 | PRY-02-15 | Finalizado | Cierre | 2024-12-15 | Apropiación dominio de arquitectura de información | Fortalecer la apropiación del dominio de arquitectura de información en el marco del Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) de Colombia. | 1. Un Catalogo de información para RRAA 2. Un Catalogo de flujos de información RRAA 3. Un Catalogo de Intercambio de información RRAA 4. Un Diagrama del Modelo de Información RRAA 5. Un Diagrama de flujos de información RRAA | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 0.88333 | Datos | OSIS - Gestión de datos | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
PRY-02 | 16 | PRY-02-16 | Ejecución | Ejecución |  | Gestionar las solicitudes asociadas a ajustes en Bases de Datos del CENU, derivados de los requerimientos identificados en los ejercicios de procesamiento de datos para esta Operación | Realizar el procesamiento del CENU mediante la implementación de ajustes y automatizaciones técnicas sobre la base de datos gobernada, con el acompañamiento técnico especializado del equipo de Gestión de Datos, derivados de los ejercicios de análisis y automatización de los Censos, garantizando la calidad, integridad, consistencia y eficiencia del procesamiento de la información institucional. | ENTREGABLE SUBDIRECCIÓN: UN (1) Documentación técnica del procesamiento del CENU, incluyendo trazabilidad, reglas aplicadas y consideraciones para la continuidad operativa. ENTREGABRLE GESTION DE DATOS: Un (1) Informe del acompañamiento tecnico que contenga : el Registro de requerimientos de ajuste recibidos por parte del equipo ejecutor, Ajustes implementados en la base de datos CENU, cuando aplique, debidamente documentados y validados conforme a los lineamientos de gobierno de datos. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 0.84167 | Datos | OSIS - Gestión de datos Subdirección | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Diego Ismaél León | Lady Gilari Torres Becerra Julian Mateo Espinosa |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-03 | 00 | PRY-03-00 | Ejecución | Ejecución |  | Iniciativas sectoriales | Desarrollar iniciativas sectoriales de acuerdo con las necesidades del sector de información estadística |  | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4.0556 | Datos | Subdirección DIRPEN DIG OSIS | Elkin Ramirez Andrea Ramírez Pisco Luis Martín Barrera Pino | Diego Ismael León Diana Carolina Torres Vanegas Andrea Milena Roncancio Sanchez Carlos Alberto Duran | Natalia Arteaga Diana Carolina Torres Vanegas Alexander González Coca Diana Marcela Pinzón Topia Yinneth Mahecha Monsalve" Johana Catherine Avila Alvarado Gildardo Andrés Vargas Acuña Iván Orlando Lamprea Guerrero Rhosben Adhier Córdoba Aguilar | 19.17% | 36.67% | 21.67% | 22.5% | 100% | 19.17% | 35.24% | 21.11% |  | 75.52% | 100% | 96.1% | 97.44% |  | 75.52%
PRY-03 | 01 | PRY-03-01 | Finalizado | Cierre | 2025-09-03 | Automatización del procesamiento de información para la construcción de estadísticas oficiales. | Realizar el diagnóstico y caracterización de cinco operaciones estadísticas por año con el fin de definir la propuesta de estandarizarización y automatización de cada OOEE. Esto a partir de la construcción de código modular usando como lenguaje de programación R o python el cual estará alojado en un repositorio GIT con sus respectivos manuales de uso para ser desplegado en local o nube. | Repositorio y documentación (manual de uso) por operación estadística automatizada | 2023-01-01 | 2025-09-03 | 2.7111 | Datos | Subdirección | Andrea Ramírez Pisco | Diego Ismael León | Julian Mateo Espinosa | 10% | 60% | 30% |  | 100% | 10% | 60% | 30% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
PRY-03 | 02 | PRY-03-02 | Finalizado | Cierre | 2025-10-29 | Interoperabilidad e intercambio de información geoespacial entre entidades y el territorio | Lograr el intercambio de información entre las entidades de orden central y los territorios para proveer información geoespacial y estadística, con los estándares y oportunidad requeridos. | "Información geoespacial intercambiada con otras Entidades del orden nacional y territorial: 1) Identificación y recopilación de necesidades entre las entidades de orden central o territorial para el intercambio de información geoespacial. Responsabilidad de la Dirección de Geoestadística. 2) Mecanismos tecnológicos de intercambios de información. Responsabilidad de la Oficina de Sistema 3) Requerimientos atendidos a demanda de interoperabilidad de información o intercambio. Responsabilidad de la Oficina de Sistemas. | 2024-06-01 | 2025-10-30 | 1.4333 | Datos | DIG OSIS | Elkin Ramirez Luis Martin Barrera Pino | Diana Carolina Torres Vanegas Nelson Mauricio Parada | Raúl Emilio Ospina - DIG Diana Carolina Torres Vanegas DIG; Nelson Mauricio Parada Botia - OSIS Lady Gilari Torres Becerra - OSIS; Luis Fernando Barajas - OSIS |  | 60% | 40% |  | 100% |  | 51.43% | 36.67% |  | 88.1% |  | 85.71% | 91.67% |  | 88.1%
PRY-03 | 03 | PRY-03-03 | Ejecución | Ejecución |  | Estudios de prospectiva y análisis de datos | Generar estudios de prospectiva y análisis de datos que utilizan las fuentes de datos no tradicionales, para la modernización de la gestión en el proceso estratégico y misional del DANE. | Estudios de prospectiva y análisis de datos realizados. | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4.0556 | Datos | DIRPEN - Prospectiva y análisis de datos |  | Manuel Hernando Pava Guzmán Maria Paula Diaz Bejarano Mauricio Giovanni Valencia Amaya | Johana Catherine Avila Alvarado | 25% | 30% | 25% | 20% | 100% | 25% | 30% | 25% |  | 80% | 100% | 100% | 100% |  | 80%
PRY-03 | 04 | PRY-03-04 | Ejecución | Cierre |  | Aplicación web para las comunicaciones en doble via con usuarios de estadisticas oficiales | Diseñar y generar una aplicación web para la recolección de información que facilite las comunicaciones en doble via con usuarios de estadisticas oficiales | Aplicación web para la recolección de información | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 3.0417 | Datos | DIRPEN - Prospectiva y análisis de datos |  | Manuel Hernando Pava Guzmán Mauricio Giovanni Valencia Amaya Maria Jimena Vargas Mayo | Johana Catherine Avila Alvarado | 30% | 50% | 20% |  | 100% | 30% | 50% | 20% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
PRY-03 | 05 | PRY-03-05 | Ejecución | Ejecución |  | Plataforma tecnológica del SEN 2.0. | Fortalecer la plataforma tecnológica del SEN 2.0. con mantenimiento y actualización de contenidos | Plataforma SEN 2.0 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4.0556 | Datos | DIRPEN - Prospectiva y análisis de datos |  | Manuel Hernando Pava Guzmán Mauricio Giovanni Valencia Amaya Ivan Orlando Lamprea Guerrero Jazmin Carolina Waltero Arguello | Johana Catherine Avila Alvarado | 50% | 20% | 15% | 15% | 100% | 50% | 20% | 15% |  | 85% | 100% | 100% | 100% |  | 85%
PRY-03 | 06 | PRY-03-06 | Ejecución | Ejecución |  | PNID | Realizar el seguimiento al Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) – 2026 | Informe de gestión | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 0.84167 | Datos | OSIS - Planeación y gobierno | Luis Martín Barrera Pino - OSIS DANE Diana Alexandra Ruiz - DTIC IGAC | Diego Antonio Campos Cáceres - OSIS DANE Andrés Ocampo - DTIC IGAC | Diego Antonio Campos Cáceres - OSIS DANE Andrés Ocampo - DTIC IGAC |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-04 | 00 | PRY-04-00 | Ejecución | Ejecución |  | Soporte y mantenimiento de Sistemas de OOEE | Desarrollar y mantener las funcionalidades requeridas por las áreas interesadas a los sistemas de información que hacen parte del componente tecnológico de las operaciones estadísticas. |  | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 3.9389 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información / Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Fabian Antonio Jaimes Martínez Fredy Alexander Sanabria | Diana María Jara Rivera Eduardo Antonio Correa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-04 | 01 | PRY-04-01 | Ejecución | Ejecución |  | Económicas (Industria, Comercio, Servicios, Infraestructura) | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información de las Económicas (Industria, Comercio, Servicios, Infraestructura), a través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web. | Informe de resultados de casos de mesa de ayuda mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 3.9389 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información / Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Fabian Antonio Jaimes Martínez Fredy Alexander Sanabria | Diana María Jara Rivera Eduardo Antonio Correa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-04 | 02 | PRY-04-02 | Ejecución | Ejecución |  | Sociales | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información de las Sociales, a través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web y DMC. | Informe de resultados de casos de mesa de ayuda mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 3.9389 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información / Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Fabian Antonio Jaimes Martínez Fredy Alexander Sanabria | Diana María Jara Rivera Eduardo Antonio Correa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-04 | 03 | PRY-04-03 | Ejecución | Ejecución |  | Territoriales (Agropecuarias, ambientales, otros) | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información de las Territoriales (Agropecuarias/ambientales/otros), a través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web y DMC. | Informe de resultados de casos de mesa de ayuda mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 3.9389 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información / Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Fabian Antonio Jaimes Martínez Fredy Alexander Sanabria | Diana María Jara Rivera Eduardo Antonio Correa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-04 | 04 | PRY-04-04 | Ejecución | Ejecución |  | Índices | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información índices través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web y DMC. | Informe de resultados de casos de mesa de ayuda mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 3.9389 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información / Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Fabian Antonio Jaimes Martínez Fredy Alexander Sanabria | Diana María Jara Rivera Eduardo Antonio Correa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-04 | 05 | PRY-04-05 | Ejecución | Ejecución |  | Registro de la población étnica Wayuú | Soportar y mantener los sistemas de información que habilitan la recolección y acopio de las estrategias definidas para el fortalecimiento del registro de la población étnica Wayuú | Bases de Datos con información recolectada | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 0.84167 | Sistemas de información |  | Luis Martín Barrera Pino | Jose Alejandro Rojas Fredy Alexander Sanabría | Diana María Jara Rivera Eduardo Antonio Correa Olga Lorena Santamaría David Alejandro Bermúdez |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-05 | 00 | PRY-05-00 | Ejecución | Ejecución |  | Soporte y mantenimiento de Sistemas de Gestión Institucional y direccionamiento estratégico | Mantener las funcionalidades requeridas por las áreas interesadas a los sistemas de información que hacen parte del componente tecnológico de los procesos administrativos. |  | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4.0556 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información OPLAN - Gestión Organizacional / Planeación Estratégica y presupuestal | Luis Martín Barrera Pino Claudia Díaz Hernández | Fredy Alexander Sanabria Francisco Samuel Lesmes Legny Yesenia Diaz Fierro | Eduardo Correa Jorge Eduardo Corredor Legny Yesenia Diaz Fierro | 32% | 24% | 22% | 22% | 100% | 32% | 23.67% | 21.83% |  | 77.5% | 100% | 98.61% | 99.24% |  | 77.5%
PRY-05 | 01 | PRY-05-01 | Ejecución | Ejecución |  | Kactus-HCM | Mantener actualizado el sistema de información KACTUS (Derecho de actualización y soporte ) y resolver las incidencias reportadas por las áreas interesadas. | Informe de resultados de casos de mesa de ayuda mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria | Eduardo Correa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-05 | 02 | PRY-05-02 | Ejecución | Ejecución |  | SAE-SAI-SICO | SAE: Dar soporte a las funcionalidades de software relacionadas con la administración y control de los elementos de consumo de la entidad a nivel nacional. SAI: Dar soporte a las funcionalidades de software relacionadas con la administración y gestión de bienes devolutivos. SICO: Dar soporte a las funcionalidades de software relacionadas con la contratación. | Informe de resultados de casos de mesa de ayuda mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria | Eduardo Correa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-05 | 03 | PRY-05-03 | Ejecución | Ejecución |  | SGDEA Mercurio | Fortalecer y consolidar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA durante la vigencia 2026, mediante la ejecución de acciones de pos‑implementación de la solución MERCURIO que aseguren su adecuada operación, sostenibilidad tecnológica, alineación con los lineamientos normativos del Archivo General de la Nación y el avance en la automatización del proceso de Gestión Documental de la Entidad. | 1. Acta formal de entrega y transición de la solución MERCURIO: Documento que oficializa la entrega de la solución desde el enfoque técnico por parte del GIT Gestión Documental y del proveedor SERVISOFT S. A. S. a la Oficina de Sistemas, en el marco del proceso de Gestión de Información y Transformación Digital. 2. Documento de proyección y dimensionamiento del almacenamiento a cinco (5) años: Informe técnico que estime el crecimiento de la base de datos y del repositorio de imágenes del SGDEA, definiendo los volúmenes de almacenamiento requeridos para garantizar la sostenibilidad del sistema en el mediano (3 años) y largo (5 años) plazo. 3. Implementación y/o actualización de funcionalidades y flujos de trabajo del SGDEA: Conjunto de mejoras y desarrollos en funcionalidades, módulos y flujos de trabajo que permitan avanzar en la automatización del proceso de Gestión Documental, conforme a las necesidades de la Entidad, las definiciones del GIT gestión documental y a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. 4. Soporte técnico y funcional de la solución: Informes cuatrimestrales de la gestión adelantada. | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 0.41667 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria Ángel Yesid Ducuara Cruz Eliecer Vanegas | Eduardo Correa Carolina Pacheco | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-05 | 04 | PRY-05-04 | Cancelado | Inicio | 2024-12-31 | Sentencias judiciales | Avanzar en el análisis, diseño y desarrollo de los Sistemas de Información de Sentencias Judiciales de acuerdo a los requerimientos establecidos, a través de buenas prácticas en la ejecución de desarrollo de software, durante el primer semestre del 2024. | Informe de resultados de casos de mesa de ayuda mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2024-12-31 | 1.9417 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Fabian Antonio Jaimes | Fabian Antonio Jaimes |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
PRY-05 | 05 | PRY-05-05 | Ejecución | Ejecución |  | ISOLUCION | Mantener las funcionalidades requeridas por las áreas interesadas a los sistemas de información que hacen parte del componente tecnológico y gestión documental administrativa. | Informe de mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | OPLAN- GIT Gestión Organizacional | Claudia Díaz Hernández | Legny Yesenia Diaz Fierro | Hernando Mancipe | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-05 | 06 | PRY-05-06 | Ejecución | Ejecución |  | SPGI | Desarrollar el aplicativo para apoyar la programación y seguimiento presupuestal de la entidad | Software SPGI implementado | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4.0556 | Sistemas de información | OPLAN- GIT Planeación estratégica y presupuestal | Claudia Díaz Hernández | Francisco Javier Lesmes | Jorge Eduardo Corredor | 60% | 20% | 10% | 10% | 100% | 60% | 18.33% | 9.167% |  | 87.5% | 100% | 91.67% | 91.67% |  | 87.5%
PRY-06 | 00 | PRY-06-00 | Finalizado | Cierre | 2025-05-31 | Sistema de Gestión Documental SGDEA | Fortalecer la infraestructura tecnológica, mediante la adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, con el fin de que el DANE cuente con una herramienta que permita integrar funciones orientadas en la gestión, planificación, manejo y organización de la información que es producida en el marco de las funciones y actividades que se desarrollan en cumplimiento de su misionalidad. |  | 2023-01-15 | 2025-05-31 | 2.4083 | Sistemas de información | Sec.Gral - Gestión Documental | Alvaro Fernando Guzmán Lucero | Andrés Felipe Velasco Torres | Liliana Carolina Herrera | 60% | 32.5% | 7.5% |  | 100% | 60% | 32.5% | 6% |  | 98.5% | 100% | 100% | 80% |  | 98.5%
PRY-06 | 01 | PRY-06-01 | Finalizado | Cierre | 2023-12-31 | Realizar los estudios previos para la contratación y adquisición del SGDA | Realizar los estudios previos para la contratación y adquisición del SGDA | Contrato perfeccionado | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0.97222 | Sistemas de información | Sec.Gral - Gestión Documental | Alvaro Fernando Guzmán Lucero | Andrés Felipe Velasco Torres | Liliana Carolina Herrera | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-06 | 02 | PRY-06-02 | Finalizado | Cierre | 2025-04-30 | Etapas de Prueba | Ejecutar las etapas de pruebas funcionales y técnicas del SGDA | Resultados de pruebas de QC | 2023-10-25 | 2025-05-31 | 1.6222 | Sistemas de información | Sec.Gral - Gestión Documental | Alvaro Fernando Guzmán Lucero | Andrés Felipe Velasco Torres | Liliana Carolina Herrera | 70% | 20% | 10% |  | 100% | 70% | 20% | 8% |  | 98% | 100% | 100% | 80% |  | 98%
PRY-06 | 03 | PRY-06-03 | Finalizado | Cierre | 2025-05-31 | Puesta en producción | Implementar y puesta en producción del SGDA | Acta de paso a producción | 2024-01-01 | 2025-05-31 | 1.4333 | Sistemas de información | Sec.Gral - Gestión Documental | Alvaro Fernando Guzmán Lucero | Andrés Felipe Velasco Torres | Liliana Carolina Herrera |  | 80% | 20% |  | 100% |  | 80% | 16% |  | 96% |  | 100% | 80% |  | 96%
PRY-06 | 04 | PRY-06-04 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Capacitaciones | Realizar las respectivas capacitaciones del SGDA | Actas de asistencia | 2023-10-25 | 2024-12-31 | 1.2028 | Sistemas de información | Sec.Gral - Gestión Documental | Alvaro Fernando Guzmán Lucero | Andrés Felipe Velasco Torres | Liliana Carolina Herrera | 70% | 30% |  |  | 100% | 70% | 30% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-07 | 00 | PRY-07-00 | Cancelado | Ejecución |  | Sistema de apoyo y gestión a las territoriales | Desarrollar el sistema de información para las territoriales de acuerdo con los estándares establecidos y los requerimientos documentados, con el fin de integrar los procesos de contratación en las territoriales |  | 2023-01-01 | 2025-12-01 | 2.9583 | Sistemas de información | "Dirección Territorial Centro OSIS - Apoyo informático a OOCC" | Luis Martín Barrera Pino Ana Lucia Largo | Fabian Antonio Jaimes Martínez María Patricia Navas Villamil Ronald Bueno Trujillo | Fabian Antonio Jaimes | 30% | 50% | 10% | 10% | 100% | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  |  | 24%
PRY-07 | 01 | PRY-07-01 | Cancelado | Ejecución |  | Sistema de apoyo y gestión a las territoriales | Efectuar las fases requerimiento, análisis, diseño y desarrollo del SI para las territoriales | "Sistema de Información de apoyo a territoriales desarrollado Certificaciones contratistas Certificaciones funcionarios" | 2023-01-01 | 2025-12-01 | 2.9583 | Sistemas de información | "Dirección Territorial Centro OSIS - Apoyo informático a OOCC" | Luis Martín Barrera Pino Ana Lucia Largo | Fabian Antonio Jaimes Martínez María Patricia Navas Villamil Ronald Bueno Trujillo | Fabian Antonio Jaimes | 30% | 50% | 10% | 10% | 100% | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  |  | 24%
PRY-08 | 00 | PRY-08-00 | Ejecución | Cierre |  | Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia | Construir e implementar las soluciones tecnológicas para soportar la captura, monitoreo y seguimiento del Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia |  | 2023-11-01 | 2025-11-30 | 2.1111 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria Bolívar | Eduardo Antonio Correa | 37.5% | 54.93% | 7.575% |  | 100% | 34.09% | 50.76% | 7.575% |  | 92.42% | 90.91% | 92.41% | 100% |  | 92.42%
PRY-08 | 01 | PRY-08-01 | Finalizado | Cierre | 2024-03-15 | Gestión y Documentación del Proyecto | Efectuar la fase de levantamiento de requerimientos, documentar integralmente las Historias de Usuario, realizar la planificación detallada del trabajo, definir claramente la arquitectura y preparar la documentación del plan de pruebas. | Informe mediante el formato de seguimiento PETI. | 2023-11-01 | 2024-03-15 | 0.375 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria | Eduardo Antonio Correa | 75% | 25% |  |  | 100% | 68.18% | 16.67% |  |  | 84.85% | 90.91% | 66.67% |  |  | 84.85%
PRY-08 | 02 | PRY-08-02 | Ejecución | Cierre |  | Sistemas de información | Desarrollar e implementar las soluciones tecnológicas para el Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia, asegurando la alineación con las Historias de Usuario y el Documento de Arquitectura, ejecutando el plan de trabajo de manera eficiente, validando y ajustando la arquitectura según sea necesario, y llevando a cabo un proceso integral de pruebas y aseguramiento de la calidad, además de implementar las arquitecturas tecnológicas definidas para el proyecto. | Sistema de Información de Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia desarrollado e implementado | 2024-05-01 | 2025-11-30 | 1.6056 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria Bolívar | Eduardo Antonio Correa |  | 84.85% | 15.15% |  | 100% |  | 84.85% | 15.15% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100%
PRY-09 | 00 | PRY-09-00 | Finalizado | Cierre | 2025-04-01 | Censo económico nacional urbano | Asegurar el mantenimiento y soporte los sistemas de información para la captura y recolección de encuestas para el Censo Económico 2024. |  | 2023-01-01 | 2025-04-01 | 2.2806 | Sistemas de información | OSIS - Calidad productos y servicios de TI | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 12% | 58% | 30% |  | 100% | 12% | 43.5% | 30% |  | 85.5% | 100% | 75% | 100% |  | 85.5%
PRY-09 | 01 | PRY-09-01 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Sistemas de información | Implementar las aplicaciones para los sectores de construcción, Establecimientos y Móviles, Transporte, Recuento, Financiera y Gobierno que permita a los equipos de proyecto colaborar y monitorear el progreso de manera eficiente. | Sistema de Información en Producción | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 50% | 50% |  |  | 100% | 50% | 37.5% |  |  | 87.5% | 100% | 75% |  |  | 87.5%
PRY-09 | 02 | PRY-09-02 | Finalizado | Cierre | 2025-04-01 | Infraestructura de nube | Establecer una infraestructura de nube segura y escalable para alojar las aplicaciones del Censo Económico y alcanzar una disponibilidad del 99,95% en la infraestructura de nube y completar la implementación de la infraestructura de nube | Informes de seguimiento a los ANS de disponibilidad en la infraestructura en la nube | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 1.2667 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra |  | 75% | 25% |  | 100% |  | 56.25% | 25% |  | 81.25% |  | 75% | 100% |  | 81.25%
PRY-09 | 03 | PRY-09-03 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Equipos y DMC | Adquirir equipos y Dispositivos Móviles de Captura necesarios para ejecutar el Censo Económico Nacional Urbano - CENU | Equipos y DMC | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 10% | 90% |  |  | 100% | 10% | 67.5% |  |  | 77.5% | 100% | 75% |  |  | 77.5%
PRY-09 | 04 | PRY-09-04 | Finalizado | Cierre | 2025-04-01 | Conectividad | Establecer la conectividad de buena velocidad y seguridad en todos los centros operativos municipales durante el año 2024 para las COM requeridas en el marco del proyecto CENU | Informes de seguimiento a los ANS de velocidad y seguridad en los COM | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 1.2667 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra |  | 75% | 25% |  | 100% |  | 56.25% | 25% |  | 81.25% |  | 75% | 100% |  | 81.25%
PRY-09 | 05 | PRY-09-05 | Finalizado | Cierre | 2025-04-01 | Procesamiento de información | Realizar la etapa del procesamiento para el CENU, a través de la definición de técnicas de visualización y anonimización defeinidos por la Entidad requeridas en el marco del proyecto CENU |  | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0.25 | Sistemas de información | Subdirección - Censos | Andrea Ramírez Pisco | Diego Ismael León | Diego Ismael León |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
PRY-10 | 00 | PRY-10-00 | Finalizado | Cierre | 2025-04-01 | Registro multidimensional Wayúu | Atender los requerimientos Funcionales y técnicos Solicitados por las áreas misionales para el cumplimiento de la sentencia T302 de 2017 en lo relacionado con el levantamiento de los requerimientos para la creación del Registro multidimensional Wayúu. |  | 2023-01-01 | 2025-04-01 | 2.2806 | Sistemas de información | OSIS - Calidad en productos y servicios de TI | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 12% | 63% | 25% |  | 100% | 12% | 47.25% | 25% |  | 84.25% | 100% | 75% | 100% |  | 84.25%
PRY-10 | 01 | PRY-10-01 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Sistemas de información | Generar las arquitecturas tecnológicas destino del Registro multidimensional Wayúu | Informe de Arquitectura Tecnológica | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Sistemas de información | OSIS - Gestión de datos / Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 50% | 50% |  |  | 100% | 50% | 37.5% |  |  | 87.5% | 100% | 75% |  |  | 87.5%
PRY-10 | 02 | PRY-10-02 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Infraestructura de nube | Implementar la infraestructura de interoperabilidad, almacenamiento, custodia y disposición de los datos del SI Wayuu | Bases de Datos Implementadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1.0139 | Sistemas de información | OSIS - Gestión de datos / Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra |  | 100% |  |  | 100% |  | 75% |  |  | 75% |  | 75% |  |  | 75%
PRY-10 | 03 | PRY-10-03 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Equipos y DMC | Adquirir equipos y Dispositivos Móviles de Captura necesarios para ejecutar el Censo Wayuu | Equipos y DMC | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Sistemas de información | OSIS - Gestión de datos / Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 10% | 90% |  |  | 100% | 10% | 67.5% |  |  | 77.5% | 100% | 75% |  |  | 77.5%
PRY-10 | 04 | PRY-10-04 | Finalizado | Cierre | 2025-04-01 | Conectividad | Adquirir, implementar y administrar los componentes y servicios tecnológicos requeridos por el SI Wayuu | Informe de seguimiento a la operación del SI en Wayuu | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 1.2667 | Sistemas de información | OSIS - Gestión de datos / Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra |  | 75% | 25% |  | 100% |  | 56.25% | 25% |  | 81.25% |  | 75% | 100% |  | 81.25%
PRY-10 | 05 | PRY-10-05 | Finalizado | Cierre | 2025-04-01 | Procesamiento de información | Realizar la etapa del procesamiento para el RMW, a través de la definición de técnicas de visualización y anonimización defeinidos por la Entidad requeridas en el marco del proyecto RMW |  | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0.25 | Sistemas de información | Subdirección - Censos | Andrea Ramírez Pisco | Diego Ismael León | Diego Ismael León |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
PRY-11 | 00 | PRY-11-00 | En Pausa / Suspendido | Planeación |  | Conteo Intercensal | Fortalecer las capacidades tecnológicas del DANE para desarrollar el operativo de Conteo Intercensal |  | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 1.1833 | Sistemas de información | OSIS - Calidad en productos y servicios de TI | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 5% | 95% |  |  | 100% | 5% | 39.88% |  |  | 44.88% |  |  |  |  | 44.88%
PRY-11 | 01 | PRY-11-01 | En Pausa / Suspendido | Planeación |  | Sistemas de información | Generar las arquitecturas tecnológicas destino del sistema de información | Informe de Arquitectura Tecnológica | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 1.1833 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 10% | 90% |  |  | 100% | 10% | 37.5% |  |  | 47.5% |  |  |  |  | 47.5%
PRY-11 | 02 | PRY-11-02 | En Pausa / Suspendido | Planeación |  | Infraestructura de nube | Implementar la infraestructura de interoperabilidad, almacenamiento, custodia y disposición de los datos del SI | Sistema de Información en Producción | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 1.1833 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra | 10% | 90% |  |  | 100% | 10% | 37.5% |  |  | 47.5% |  |  |  |  | 47.5%
PRY-11 | 03 | PRY-11-03 | En Pausa / Suspendido | Planeación |  | Equipos y DMC | Adquirir equipos y Dispositivos Móviles de Captura necesarios para ejecutar el Conteo Intercensal | Informe de seguimiento a la operación del SI en Conteo Intercensal | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0.59167 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra |  | 100% |  |  | 100% |  | 42.86% |  |  | 42.86% |  |  |  |  | 42.86%
PRY-11 | 04 | PRY-11-04 | En Pausa / Suspendido | Planeación |  | Conectividad | Adquirir, implementar y administrar los componentes y servicios tecnológicos requeridos por el SI | Informes de Soporte a la operación del SI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1.0139 | Sistemas de información | OSIS - Apoyo a las OOCC | Luis Martín Barrera Pino | Johnny Alexander Rodríguez Beltrán Mónica Patricia Pinzón Suárez | Cristhian Alejandro Amaya Saavedra |  | 100% |  |  | 100% |  | 41.67% |  |  | 41.67% |  |  |  |  | 41.67%
PRY-12 | 00 | PRY-12-00 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Sistema de información EDUC | Generar y difundir información estadística básica sobre la Educación Formal en Colombia, de las sedes educativas oficiales y no oficiales en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) y modelos educativos flexibles, base para la formulación y seguimiento de la política pública sectorial, del país. |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Sistemas de información | OSIS - Calidad en productos y servicios de TI | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria | Eduardo Correa | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-12 | 01 | PRY-12-01 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Brindar soporte y mantenimiento al sistema actual |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Sistemas de información | OSIS - Calidad en productos y servicios de TI | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria | Eduardo Correa | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-13 | 00 | PRY-13-00 | Ejecución | Ejecución |  | Sistema de Información de la Gestión Financiera Pública (SIGFP) | Desarrollar un subsistema de información de estadísticas económicas alineado al Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública, según los requerimientos de la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública. |  | 2023-10-01 | 2026-12-30 | 3.2944 | Sistemas de información | DSCN | Juan Pablo Cardoso Torres | Katty Jeannette Davila Amaya | Sandra Liliana Rodríguez Alza | 35% | 38.33% | 13.33% | 13.33% | 100% | 35% | 38.33% | 13.33% |  | 86.67% | 100% | 100% | 100% |  | 86.67%
PRY-13 | 01 | PRY-13-01 | Finalizado | Cierre | 2024-12-01 | Necesidades | Realizar la identificación y confirmación de necesidades y requerimientos del Sistema de Información de la Gestión Financiera Pública – SIGFP | Matriz de necesidades y requerimientos | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 1.1861 | Sistemas de información | DSCN | Juan Pablo Cardoso Torres | Katty Jeannette Davila Amaya | Sandra Liliana Rodríguez Alza | 90% | 10% |  |  | 100% | 90% | 10% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-13 | 02 | PRY-13-02 | Finalizado | Cierre | 2024-12-01 | Presupuesto | Proyectar el presupuesto de las líneas de acción del subsistema de información de estadísticas económicas | Presupuesto SI subsistema de estadísticas económicas | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 1.1861 | Sistemas de información | DSCN | Juan Pablo Cardoso Torres | Katty Jeannette Davila Amaya | Sandra Liliana Rodríguez Alza | 10% | 90% |  |  | 100% | 10% | 90% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-13 | 03 | PRY-13-03 | Ejecución | Ejecución |  | Líneas de acción | Desarrollar las líneas de acción del subsistema de información de estadísticas económicas. |  | 2023-11-01 | 2026-12-30 | 3.2083 | Sistemas de información | DSCN | Juan Pablo Cardoso Torres | Katty Jeannette Davila Amaya | Sandra Liliana Rodríguez Alza | 5% | 15% | 40% | 40% | 100% | 5% | 15% | 40% |  | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 60%
PRY-14 | 00 | PRY-14-00 | Ejecución | Ejecución |  | Renovación y mantenimiento del Sistema de Información Geoestadística (SIGE) | Optimizar, consolidar y oficializar el sistema de información Geoestadístico (SIGE) del DANE, convirtiéndolo en una infraestructura de conocimiento geoespacial que permita la integración eficiente de la información estadística y geoespacial para su uso en el proceso estadístico, análisis, difusión y toma de decisiones. |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | DIG | Elkin Ramirez | Diana Carolina Torres Vanegas | Raúl Emilio Ospina Diana Carolina Torres Vanegas. | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 40% | 30% | 20% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-14 | 01 | PRY-14-01 | Ejecución | Ejecución |  | Actualizar e Implementar | Actualizar e Implementar el modelo de gobernanza del SIGE. |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | DIG | Elkin Ramirez | Diana Carolina Torres Vanegas | Raúl Emilio Ospina Diana Carolina Torres Vanegas. | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 40% | 30% | 20% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-14 | 02 | PRY-14-02 | Ejecución | Ejecución |  | Gestión de la información | Realizar de manera constante la Gestión de la información requerida para el funcionamiento del SIGE |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | DIG | Elkin Ramirez | Diana Carolina Torres Vanegas | Raúl Emilio Ospina Diana Carolina Torres Vanegas. | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 40% | 30% | 20% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-14 | 03 | PRY-14-03 | Ejecución | Ejecución |  | Arquitectura y servidores que depende en gran parte de la provisión, mantenimiento y actualización de la Oficina de sistemas | Mantener, Actualizar y habilitar los componentes de hardware que involucra el SIGE dentro de la plataforma tecnológica de la entidad |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | DIG | Elkin Ramirez | Diana Carolina Torres Vanegas | Raúl Emilio Ospina Diana Carolina Torres Vanegas. | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 40% | 30% | 20% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-14 | 04 | PRY-14-04 | Ejecución | Ejecución |  | Mantenimiento y actualización | Mantenimiento y actualización de los datos del SIGE |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | DIG | Elkin Ramirez | Diana Carolina Torres Vanegas | Raúl Emilio Ospina Diana Carolina Torres Vanegas. | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 40% | 30% | 20% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-14 | 05 | PRY-14-05 | Ejecución | Ejecución |  | depende netamente del desarrollo que hagamos desde la DIG y el grupo de GGI | Mantener, actualizar y habilitar los componentes y aplicativos disponibles y por definir del SIGE para la gestión e integración de información Estadística y geoespacial |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | DIG | Elkin Ramirez | Diana Carolina Torres Vanegas | Raúl Emilio Ospina Diana Carolina Torres Vanegas. | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 40% | 30% | 20% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-14 | 06 | PRY-14-06 | Ejecución | Ejecución |  | Difusión | Difusión del SIGE |  | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 3.9667 | Sistemas de información | DIG | Elkin Ramirez | Diana Carolina Torres Vanegas | Raúl Emilio Ospina Diana Carolina Torres Vanegas. | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 40% | 30% | 20% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-15 | 00 | PRY-15-00 | Finalizado | Cierre |  | Registros administrativos (SIGRAC) | Desarrollar e implementar el sistema de administración de Registros Administrativos de Colombia SIGRAC mediante la cooperación técnica del gobierno de Corea (KOSTAT) a través del BID. |  | 2023-05-01 | 2025-08-30 | 2.3667 | Sistemas de información | DRA OSIS - Gestión de datos / Plataforma | Diana Maria Rojas Ordus Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Gina Fernanda Otálora Peña Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra Leidy Carolina Pacheco León Pablo José Sanchez Ariza | 75% | 17.5% | 7.5% |  | 100% | 75% | 17% | 2.5% |  | 94.5% | 100% | 97.14% | 33.33% |  | 94.5%
PRY-15 | 01 | PRY-15-01 | Finalizado | Cierre | 2023-12-01 | Desarrollo del SIGRAC | Desarrollo del SIGRAC |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0.59444 | Sistemas de información | DRA OSIS - Gestión de datos / Plataforma | Diana Maria Rojas Ordus Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Gina Fernanda Otálora Peña Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra Leidy Carolina Pacheco León Pablo José Sanchez Ariza | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-15 | 02 | PRY-15-02 | Finalizado | Cierre | 2023-12-01 | Recepción e implementación de servidores | Recepción e implementación de servidores |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0.59444 | Sistemas de información | DRA OSIS - Gestión de datos / Plataforma | Diana Maria Rojas Ordus Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Gina Fernanda Otálora Peña Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra Leidy Carolina Pacheco León Pablo José Sanchez Ariza | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-15 | 03 | PRY-15-03 | Finalizado | Cierre | 2023-12-01 | Entrenamiento y capacitación de expertos | Entrenamiento y capacitación de expertos |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0.59444 | Sistemas de información | DRA OSIS - Gestión de datos / Plataforma | Diana Maria Rojas Ordus Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Gina Fernanda Otálora Peña Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra Leidy Carolina Pacheco León Pablo José Sanchez Ariza | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-15 | 04 | PRY-15-04 | Finalizado | Cierre |  | Soporte | Mantenimiento y soporte Remoto |  | 2024-02-01 | 2025-08-30 | 1.6 | Sistemas de información | DRA OSIS - Gestión de datos / Plataforma | Diana Maria Rojas Ordus Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Gina Fernanda Otálora Peña Johnny Alexander Rodríguez Beltrán | Lady Gilari Torres Becerra Leidy Carolina Pacheco León Pablo José Sanchez Ariza |  | 70% | 30% |  | 100% |  | 68% | 10% |  | 78% |  | 97.14% | 33.33% |  | 78%
PRY-16 | 00 | PRY-16-00 | Ejecución | Ejecución |  | Herramientas de datos estadísticos | Garantizar la efectiva obtención y entrega de servicios tecnológicos vinculados a las herramientas estadísticas necesarias para el procesamiento y análisis de datos estadísticos de las diferentes Organizaciones Oficiales de Estadísticas (OOEE) y censos, con el fin de transformar la información en conocimientos útiles y significativos mediante el cálculo preciso de datos generados por la Entidad. |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 41.67% | 16.67% | 16.67% | 100% | 25% | 41.67% | 14.58% |  | 81.25% | 100% | 100% | 87.5% |  | 81.25%
PRY-16 | 01 | PRY-16-01 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | SPSS | Mantener la continuidad del procesamiento de datos utilizando la herramienta SPSS con el objetivo de generar estadísticas precisas y relevantes que respalden la toma de decisiones informada dentro de la organización. | Documentos de la contratación de la suscripción | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 75% |  |  | 100% | 25% | 75% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-16 | 02 | PRY-16-02 | Ejecución | Ejecución |  | SAS | Mantener la continuidad del procesamiento de datos utilizando la herramienta SAS con el objetivo de generar estadísticas precisas y relevantes que respalden la toma de decisiones informada dentro de la organización. | Documentos de la contratación de la suscripción | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-16 | 03 | PRY-16-03 | Ejecución | Ejecución |  | Stata | Mantener la continuidad del procesamiento de datos utilizando la herramienta STATA con el objetivo de generar estadísticas precisas y relevantes que respalden la toma de decisiones informada dentro de la organización. | Documentos de la contratación de la suscripción | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 18.75% |  | 68.75% | 100% | 100% | 75% |  | 68.75%
PRY-17 | 00 | PRY-17-00 | Ejecución | Ejecución |  | Portales ciudadanos en Nube | Asegurar la accesibilidad integral a los portales ciudadanos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tanto dentro como fuera de la red de la entidad, con el propósito de facilitar y optimizar el acceso a la información estadística y servicios proporcionados por el DANE. |  | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% | 70% | 10% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-17 | 01 | PRY-17-01 | Ejecución | Ejecución |  | Portal web | Garantizar la accesibilidad de los usuarios al portal web del DANE dentro y fuera de la red de la entidad. | Reportes de operación del portal documento de arquitectura | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% | 70% | 10% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-17 | 02 | PRY-17-02 | Ejecución | Ejecución |  | Geoportal | Asegurar la prestación de servicios geográficos altamente disponibles por parte del DANE a los ciudadanos, mejorando la accesibilidad y ampliando la eficiencia en la entrega de dichos servicios. | Reportes de operación del portal documento de arquitectura | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% | 70% | 10% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-17 | 03 | PRY-17-03 | Ejecución | Ejecución |  | SEN | Garantizar la disponibilidad del portal del Sistema Estadístico Nacional de Colombia mejorando la accesibilidad y ampliando la eficiencia en la entrega de dichos servicios. | Reportes de operación del portal documento de arquitectura | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% | 70% | 10% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-18 | 00 | PRY-18-00 | Ejecución | Ejecución |  | Redes y Conectividad | Garantizar la prestación integral de servicios de conectividad, acceso a internet y redes para la sede central del DANE y aquellas sedes en las que la entidad lleve a cabo sus funciones institucionales, asegurando una infraestructura tecnológica eficiente y confiable para respaldar las operaciones esenciales de la entidad. |  | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 32.5% | 32.5% | 17.5% | 17.5% | 100% | 32.5% | 32.5% | 17.5% |  | 82.5% | 100% | 100% | 100% |  | 82.5%
PRY-18 | 01 | PRY-18-01 | Ejecución | Ejecución |  | Switch Core | Fortalecer la administración y la seguridad de la conectividad del núcleo (CORE) de la red del DANE implementando controles robustos y eficaces mediante la adopción de políticas de seguridad que permitan mejorar la supervisión, gestión y configuración de la infraestructura central de la red, brindando una operación continua, confiable y resiliente frente a posibles interrupciones. | Reporte de la operación y administración del Switch Core. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% | 70% | 10% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-18 | 02 | PRY-18-02 | Ejecución | Ejecución |  | Conectividad nacional | Garantizar la conectividad entre la sede central de la entidad y sus sedes a nivel nacional, mejorando la calidad del servicio para cumplir de manera eficaz con los acuerdos de nivel de servicio establecidos mediante una comunicación eficiente y confiable que respalde el funcionamiento normal de la entidad. | Contratación y prestación de servicios de conectividad | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-18 | 03 | PRY-18-03 | Ejecución | Ejecución |  | Red LAN | Fortalecer la administración y la seguridad de la infraestructura de la red LAN del DANE Central y sedes territoriales para proporcionar un entorno tecnológico eficiente y confiable, alineado con las buenas prácticas en la gestión de TI. | Reporte de la operación y administración de la infraestructura de la red LAN de DANE Central y sedes territoriales. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-18 | 04 | PRY-18-04 | Ejecución | Ejecución |  | Red inalámbrica | Fortalecer la gestión de la infraestructura de la red inalámbrica en la sede central y las sedes territoriales del DANE, con el propósito de prestar un correcto funcionamiento y seguridad de la red WIFI en un entorno tecnológico confiable, eficiente y alineado con las buenas prácticas en la administración de tecnologías de la información. | Reporte de la gestión de la infraestructura de la red inalámbrica de DANE Central y sedes territoriales. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 10% | 70% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-19 | 00 | PRY-19-00 | Ejecución | Ejecución |  | Gestión de los servicios de infraestructura tecnológica | Optimizar la implementación, soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos prestados por el DANE, asegurando la eficiencia operativa mediante la incorporación de las últimas tecnologías, la atención proactiva a incidencias, y la planificación estratégica para adaptarse a las cambiantes demandas tecnológicas, garantizando su funcionamiento óptimo y fortaleciendo la infraestructura para futuras exigencias y avances tecnológicos. |  | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 33.21% | 35.36% | 15.71% | 15.71% | 100% | 33.21% | 35.36% | 15.71% |  | 84.29% | 100% | 100% | 100% |  | 84.29%
PRY-19 | 01 | PRY-19-01 | Ejecución | Ejecución |  | Aires y UPS y cableado estructurado | Asegurar la prestación del sistema de aire acondicionado del Centro de Datos de la Entidad y las Unidades de Alimentación Ininterrumpida (UPS) en las sedes de la Entidad, adecuaciones de la red de cableado cuando se requiera en todas las Sedes de la Entidad, con el fin de mantener condiciones ambientales y técnicas óptimas para asegurar la disponibilidad constante, salvaguardando la integridad de los equipos, garantizando el rendimiento eficiente de los sistemas tecnológicos y minimizando riesgos asociados a posibles interrupciones. | Adquisición, administración de sistemas de UPS y aire acondicionado | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% | 70% | 10% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-19 | 02 | PRY-19-02 | Finalizado | Cierre | 2024-12-01 | Renovación de dispositivos móviles de captura (DMC) | Actualizar los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) con el objetivo de dotar a la entidad de herramientas modernas y eficientes con la finalidad de optimizar las operaciones censales del DANE, mejorando la calidad, seguridad y eficacia de la captura de datos en el ámbito móvil. | Documentación sobre la renovación de DMC | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1.9444 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 30% | 70% |  |  | 100% | 30% | 70% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-19 | 03 | PRY-19-03 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Escritorios virtuales | Implementar y ofrecer el servicio de escritorios virtuales para facilitar el desarrollo de tareas de los usuarios que necesitan acceder a equipos internos de la entidad. Este objetivo busca garantizar la disponibilidad de recursos computacionales y aplicar rigurosos controles de seguridad informática con el fin de proteger los sistemas institucionales durante la prestación de este servicio. | Informes de máquinas virtuales destinadas a usuarios finales | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 75% |  |  | 100% | 25% | 75% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-19 | 04 | PRY-19-04 | Ejecución | Ejecución |  | Mesa de servicios | Proporcionar un punto centralizado de asistencia y soporte técnico a los usuarios, garantizando respuestas eficientes, resolución efectiva de requerimientos e incidentes mediante el cual brinda orientación oportuna para maximizar la operatividad de los servicios tecnológicos habilitados por la Entidad. | Documentos actualizados para soportar la Mesa de Servicios TIC, cuando aplique. Reportes de la prestación de asistencia, soporte técnico y documentación a través de la Mesa de Servicios TIC. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-19 | 05 | PRY-19-05 | Ejecución | Ejecución |  | Monitoreo y control | Implementar y gestionar sistemas de monitoreo que permitan supervisar de manera continua y proactiva la infraestructura tecnológica que permita detectar y responder rápidamente a posibles problemas, optimizando la disponibilidad, rendimiento y seguridad de los sistemas garantizando una operación eficiente y sin interrupciones. | Reporte de monitoreo de disponibilidad, rendimiento y seguridad de la infraestructura tecnológica. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-19 | 06 | PRY-19-06 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Servicio de telefonía | Renovar la infraestructura tecnológica que compone la planta telefónica de la Entidad, migrando a la última tecnología disponible en el mercado para proporcionar al DANE un servicio de telefonía de última generación, respaldado por un sólido soporte técnico y garantía mejorando la eficiencia, confiabilidad y funcionalidad del sistema telefónico institucional | Adquisición y administración Planta telefónica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1.0139 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
PRY-19 | 07 | PRY-19-07 | Ejecución | Ejecución |  | Gestión de dispositivos móviles | Implementar una solución de administración de dispositivos móviles (MDM) con el propósito de asegurar una gestión eficiente y segura de los dispositivos móviles con los que cuenta el DANE, que permita centralizar la administración, garantizar el cumplimiento de políticas de seguridad, facilitar actualizaciones y mantenimiento remoto, y optimizar la productividad y confidencialidad de la información en estos dispositivos móviles utilizados por los usuarios de la Entidad | Renovación de la licencia de la plataforma MDM de gestión de dispositivos móviles. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-19 | 08 | PRY-19-08 | Ejecución | Ejecución |  | Licenciamiento, soporte técnico y gestión de Bases de Datos y plataformas de capa media | Garantizar el licenciamiento, soporte, garantía y gestión eficiente de los sistemas de bases de datos y plataformas de capa media que respaldan los sistemas tecnológicos de la Entidad, que permitan optimizar la disponibilidad, rendimiento y la seguridad de los sistemas, garantizando una operación robusta y confiable de los sistemas que se soportan en estas tecnologías | Licenciamiento y gestión de bases de datos y plataformas de capa media | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-19 | 09 | PRY-19-09 | Ejecución | Ejecución |  | Licenciamiento de sistemas operativos | Asegurar la renovación del licenciamiento de los sistemas operativos necesarios para el despliegue de aplicaciones y sistemas de información que respaldan la operación de los servicios ofrecidos por la Oficina de Sistemas del DANE, garantizando la legalidad y continuidad operativa de las plataformas tecnológicas en concordancia con los requerimientos normativos y las necesidades institucionales. | Licenciamiento de sistemas operativos Linux Windows | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-19 | 10 | PRY-19-10 | Finalizado | Cierre | 2024-12-01 | Equipos, terminales y periféricos (ETPs) | Llevar a cabo la renovación de equipos tecnológicos y periféricos, modernizando el parque tecnológico y retirando aquellos dispositivos obsoletos en concordancia con las necesidades institucionales, buscando actualizar la infraestructura tecnológica, mejorar la eficiencia operativa y garantizar que los recursos tecnológicos se alineen de manera efectiva con los requerimientos y avances tecnológicos | Equipos cómputo Portátiles Pantallas Interactivas Impresoras multifuncionales Plotters Escáneres Proyectores Tabletas | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1.9444 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 90% | 10% |  |  | 100% | 90% | 10% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-19 | 11 | PRY-19-11 | Finalizado | Cierre | 2024-12-01 | Ampliación de capacidades de analítica, almacenamiento y procesamiento de información | Adquirir, implementar y gestionar una solución tecnológica integral de virtualización, procesamiento y almacenamiento, con el propósito de desplegar una plataforma de analítica de datos que satisfaga las necesidades misionales del DANE que permita mejorar la capacidad de la entidad para obtener información valiosa y significativa a partir de sus fuentes de datos. | Plataforma Hiperconvergente | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1.9444 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 30% | 70% |  |  | 100% | 30% | 70% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-19 | 12 | PRY-19-12 | Ejecución | Ejecución |  | Mantenimiento de servicios tecnológicos. | Establecer y mantener un programa integral de mantenimiento para los servicios tecnológicos, con el propósito de asegurar la continuidad operativa, la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas y plataformas utilizadas por la entidad mediante prácticas proactivas y preventivas que optimicen el rendimiento de los servicios tecnológicos, minimizando posibles interrupciones y garantizando su funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo. | Servicios de mantenimientos | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-19 | 13 | PRY-19-13 | Ejecución | Ejecución |  | Servicios de infraestructura en nube publica | Gestionar los servicios de infraestructura en las nubes publicas para el despliegue eficiente de sitios web y facilitar el análisis y procesamiento de datos, con el propósito de optimizar la escalabilidad, disponibilidad y rendimiento de las plataformas digitales de la Entidad promoviendo así una mayor agilidad en el despliegue de sitios web y potenciando las capacidades de análisis de datos de manera eficaz y sostenible. | Reportes de gestión de las plataformas en nube publica. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% | 70% | 10% | 10% |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
PRY-19 | 14 | PRY-19-14 | Ejecución | Ejecución |  | Piloto de herramienta virtual para soporte técnico de la mesa de servicios TIC. | Automatizar e implementar un proceso de autogestión de la mesa de servicios TIC mediante un piloto de Inteligencia Artificial para soporte técnico. | Informe del avance del piloto de Inteligencia Artificial para soporte técnico. | 2025-02-03 | 2026-12-01 | 1.85 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha |  |  | 50% | 50% | 100% |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 100% |  | 50%
PRY-20 | 00 | PRY-20-00 | Ejecución | Ejecución |  | Herramientas colaborativas | Asegurar el acceso a las herramientas Colaborativas que permiten crear, compartir documentos online entre los usuarios de la entidad, estas incluyen una variedad de aplicaciones y servicios diseñados para facilitar la colaboración en línea y mejorar la productividad en entornos de trabajo. |  | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 18.75% | 56.25% | 12.5% | 12.5% | 100% | 18.75% | 56.25% | 12.5% |  | 87.5% | 100% | 100% | 100% |  | 87.5%
PRY-20 | 01 | PRY-20-01 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Servicio de Correo institucional | Asegurar el acceso ininterrumpido al correo institucional, facilitando la creación y el intercambio de información entre los usuarios internos de la Entidad y usuarios externos, Este objetivo tiene como finalidad optimizar la comunicación, promover la colaboración eficiente y fortalecer las interacciones tanto dentro como fuera de la organización a través del correo electrónico institucional. | Correo institucional Office 365 Zimbra | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 75% |  |  | 100% | 25% | 75% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-20 | 02 | PRY-20-02 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Repositorios en nube | Implementar y gestionar repositorios en la nube con el propósito de optimizar el almacenamiento, acceso y colaboración eficiente en la gestión de documentos y datos de la Entidad para modernizar y centralizar la gestión de información, promoviendo la accesibilidad remota, la seguridad y la colaboración efectiva, a la vez que se aprovechan las ventajas de la tecnología en la nube para respaldar las operaciones del DANE. | Repositorios SharePoint Repositorios OneDrive | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 75% |  |  | 100% | 25% | 75% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-20 | 03 | PRY-20-03 | Finalizado | Cierre | 2024-12-31 | Teams | Garantizar la disponibilidad de la plataforma de colaboración y comunicación con el fin de mejorar la eficiencia operativa, fomentar la colaboración en tiempo real y facilitar la conexión entre los miembros de la Entidad, optimizando así la coordinación y el intercambio de información. | Plataforma de mensajería Instantánea Teams | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2.0278 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 25% | 75% |  |  | 100% | 25% | 75% |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
PRY-20 | 04 | PRY-20-04 | Ejecución | Ejecución |  | Gestión y administración de Herramientas colaborativas | Fortalecer la gestión, administración, disponibilidad y seguridad de las herramientas colaborativas, prestando acceso ininterrumpido a las herramientas digitales institucionales, como el correo electrónico, repositorios en la nube y plataformas de colaboración. Este esfuerzo tiene como objetivo optimizar la gestión de la información, mejorar la eficiencia operativa y consolidar la comunicación interna y externa. Esto incluye facilitar la creación, intercambio y almacenamiento seguro de datos, promover la colaboración en tiempo real, centralizar la gestión documental y aprovechar las tecnologías avanzadas para respaldar las operaciones del DANE, asegurando accesibilidad remota, seguridad robusta y una coordinación efectiva entre los miembros de la Entidad y sus interlocutores externos. | Informe de gestión y administración de la herramienta colaborativa | 2025-02-01 | 2026-12-01 | 1.8556 | Servicios tecnológicos e infraestructura | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha |  |  | 50% | 50% | 100% |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 100% |  | 50%
PRY-21 | 00 | PRY-21-00 | Ejecución | Ejecución |  | Seguridad Digital | Fortalecer la seguridad digital de la Entidad mediante la implementación y mejora continua de medidas de protección, concientización del personal y la adopción de prácticas de ciberseguridad, con el propósito de resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, así como mitigar posibles amenazas y riesgos cibernéticos. |  | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Seguridad digital | OSIS - Plataforma / Seguridad de la información | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada Andrea Neira | Leidy Carolina Pacheco León Teresa García Andrea Neira Dayana Romero Gacha | 37.5% | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 100% | 37.5% | 20.83% | 20.83% |  | 79.17% | 100% | 100% | 100% |  | 79.17%
PRY-21 | 01 | PRY-21-01 | Ejecución | Ejecución |  | Seguridad de la información | Formular, realizar el seguimiento y actualizar el Plan de seguridad y privacidad de la Información en cumplimiento a la normatividad vigente aplicable | Productos finales que le corresponden a la OSIS desarrollar de acuerdo con el plan de seguridad de la información del año en curso | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Seguridad digital | OSIS - Plataforma / Seguridad de la información | Luis Martín Barrera Pino | Andrea Neira | Leidy Carolina Pacheco León Teresa García Andrea Neira | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 100% | 100% | 100% |  | 75%
PRY-21 | 02 | PRY-21-02 | Ejecución | Ejecución |  | Gestión de monitoreo y controles de seguridad informática | Establecer y operar un entorno de ciberseguridad integral, aprovechando las tecnologías con el objetivo de proteger proactivamente los activos digitales, garantizar la integridad y confidencialidad de la información, y asegurar la continuidad operativa de la Entidad frente a amenazas y vulnerabilidades cibernéticas | Informe de Gestión de monitoreo y controles de seguridad informática que apliquen a la vigencia | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | Seguridad digital | OSIS - Plataforma / Seguridad de la información | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 50% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100% | 50% | 16.67% | 16.67% |  | 83.33% | 100% | 100% | 100% |  | 83.33%
PRY-22 | 00 | PRY-22-00 | Finalizado | Cierre | 2023-12-01 | Respaldo institucional | Adquirir, implementar soportar y mantener el sistema de copias de respaldo para la Red de Datos del DANE de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Oficina de Sistemas. |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.92778 | Seguridad digital | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-22 | 01 | PRY-22-01 | Finalizado | Cierre | 2023-12-01 | Backup | Adquisición, implementación (instalación, configuración, parametrización, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y transferencia de conocimiento), soporte y mantenimiento de un sistema de copias de respaldo para la Red de Datos del DANE |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.92778 | Seguridad digital | OSIS - Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-22 | 02 | PRY-22-02 | Finalizado | Cierre | 2023-12-01 | Custodia | Prestar los servicios de recepción, transporte y custodia externa de los medios magnéticos y ópticos de almacenamiento de información del DANE, teniendo en cuenta medidas de seguridad especiales para este tipo de servicio. |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 0.92778 | Seguridad digital | OSIS - Plataforma Tecnologicas | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PRY-23 | 00 | PRY-23-00 | Ejecución | Ejecución |  | Encuesta Multipropósito Bogotá y municipios aledaños | Apoyar la ejecución de la Encuesta multiproposito en Bogota y municipios de Madrid, Cajicá, Funza, Fusagasugá, Facatativá, Mosquera, Sibaté, El Rosal, Zipaquirá, Bojacá, Tabio, Chía, Tenjo, Tocancipá, Subachoque, Sopó, La Calera, Cota, Gachancipá y Zipacón. |  | 2025-02-01 | 2026-07-01 | 1.4306 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de información / Plataforma | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Eduardo CorreaLeidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha |  |  | 66.67% | 33.33% | 100% |  |  | 66.67% |  | 66.67% |  |  | 100% |  | 66.67%
PRY-23 | 01 | PRY-23-01 | Ejecución | Ejecución |  | Sistema de información | Desarrollar y soportar el sistema de información que soporte el desarrollo de la encuesta multipropósito en Bogotáy municipios seleccionados | Encuesta multipropósito | 2025-02-01 | 2026-07-01 | 1.4306 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Fredy Alexander Sanabria | Eduardo Correa |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
PRY-23 | 02 | PRY-23-02 | Ejecución | Cierre |  | Servicios tecnológicos | Asegurar las adquisiciones y prestación de los servicios tecnológicos definidos en el convenio (DMC, plan de datos y herramientas colaborativas) | Encuesta multipropósito | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0.925 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Luis Martín Barrera Pino | Ángel Yesid Ducuara Cruz Nelson Mauricio Parada | Leidy Carolina Pacheco León Dayana Romero Gacha |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
PRY-23 | 03 | PRY-23-03 | Ejecución | Ejecución |  | Procesamiento de información | Realizar la etapa del procesamiento requeridas en el marco del proyecto EMPB | Encuesta multipropósito | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 0.41667 | Sistemas de información | OSIS - Sistemas de Información | Cesar Mauricio López | Jairo Tirado Martínez | Jairo Tirado Martínez |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%

## Hoja de ruta
Alcance | (Todas)
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
Dominio | Proyecto | Código | Nombre | _Desde | _Hasta | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Estrategia y gobierno | PRY-01 | PRY-01-00 | Gestión y gobierno de TI | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-01-01 | PETI 2023-2026 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-01-02 | Dirección de técnica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-01-03 | Proceso de Gestión de Información y Transformación Digital | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-01-04 | Instrumentos de gestión y control | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-01-05 | Consolidar e implementar la arquitectura de sistemas de información | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-01-06 | Gestión de uso y apropiación | 2023-01-01 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-01-07 | Arquitectura de Gestión de TI | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-01-08 | Gobierno de datos | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datos | PRY-02 | PRY-02-00 | Fortalecimiento del Ecosistema de Gestión de Datos | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-02-01 | Fortalecer el ecosistema del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-02 | Fortalecimiento de las capacidades de interoperabilidad en el marco del modelo de madurez propuesto por MINTIC en el dominio tecnológico | 2023-04-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-03 | Implementar el intercambio de documento de grandes volúmenes mediante la plataforma Xroad como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-04 | Fortalecer la comunicación de los ciudadanos con la entidad de forma eficiente, mediante la carpeta ciudadana digital. | 2025-02-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-05 | Gestión de requerimientos para el fortalecimiento de procesos de producción de información de OOEE y RRAA del DANE. | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-02-06 | Gestionar nuevos servicios automatizados para fortalecer los procesos de producción y anonimización, con el fin de aportar a la gestión estadística, en concordancia con las necesidades y requerimientos de las direcciones técnicas del DANE | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-02-07 | Implementar un Piloto que permita actualizar la arquitectura de solución y generar el formato RFI para la adquisición de nube pública. | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-08 | Implementar los datos maestros de empresas con el fin de tener una fuente única de consulta y la aplicación del maestro personas que permita unificar la información. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-09 | Piloto de datos maestros de Lugares para el fortalecimiento de la producción estadísticas a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-10 | Fortalecer el uso de los datos maestros de personas y empresas, y la aplicación del maestro de lugares para optimizar las consultas que permita unificar la información. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-11 | Implementación del lago de datos local para el fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | 2023-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-12 | Fortalecer el lago de datos hibrido como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | PRY-02-13 | Mantenimiento de Lago de datos en Nube para el fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | 2023-11-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | PRY-02-14 | Proyecto piloto para definición de posibles aplicaciones en intercambio de información mediante el uso de tecnologías de Blockchain para el fortalecimiento de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | 2024-05-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-15 | Apropiación dominio de arquitectura de información | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-02-16 | Gestionar las solicitudes asociadas a ajustes en Bases de Datos del CENU, derivados de los requerimientos identificados en los ejercicios de procesamiento de datos para esta Operación | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-03 | PRY-03-00 | Iniciativas sectoriales | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-03-01 | Automatización del procesamiento de información para la construcción de estadísticas oficiales. | 2023-01-01 | 2025-09-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-03-02 | Interoperabilidad e intercambio de información geoespacial entre entidades y el territorio | 2024-06-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-03-03 | Estudios de prospectiva y análisis de datos | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-03-04 | Aplicación web para las comunicaciones en doble via con usuarios de estadisticas oficiales | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-03-05 | Plataforma tecnológica del SEN 2.0. | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-03-06 | PNID | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sistemas de información | PRY-04 | PRY-04-00 | Soporte y mantenimiento de Sistemas de OOEE | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-04-01 | Económicas (Industria, Comercio, Servicios, Infraestructura) | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-04-02 | Sociales | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-04-03 | Territoriales (Agropecuarias, ambientales, otros) | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-04-04 | Índices | 2023-02-01 | 2026-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-04-05 | Registro de la población étnica Wayuú | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-05 | PRY-05-00 | Soporte y mantenimiento de Sistemas de Gestión Institucional y direccionamiento estratégico | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-05-01 | Kactus-HCM | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-05-02 | SAE-SAI-SICO | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-05-03 | SGDEA Mercurio | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-05-04 | Sentencias judiciales | 2023-02-01 | 2024-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-05-05 | ISOLUCION | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-05-06 | SPGI | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-06 | PRY-06-00 | Sistema de Gestión Documental SGDEA | 2023-01-15 | 2025-05-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-06-01 | Realizar los estudios previos para la contratación y adquisición del SGDA | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-06-02 | Etapas de Prueba | 2023-10-25 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-06-03 | Puesta en producción | 2024-01-01 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-06-04 | Capacitaciones | 2023-10-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-07 | PRY-07-00 | Sistema de apoyo y gestión a las territoriales | 2023-01-01 | 2025-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-07-01 | Sistema de apoyo y gestión a las territoriales | 2023-01-01 | 2025-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-08 | PRY-08-00 | Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia | 2023-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-08-01 | Gestión y Documentación del Proyecto | 2023-11-01 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-08-02 | Sistemas de información | 2024-05-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-09 | PRY-09-00 | Censo económico nacional urbano | 2023-01-01 | 2025-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-09-01 | Sistemas de información | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-09-02 | Infraestructura de nube | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-09-03 | Equipos y DMC | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-09-04 | Conectividad | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-09-05 | Procesamiento de información | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-10 | PRY-10-00 | Registro multidimensional Wayúu | 2023-01-01 | 2025-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-10-01 | Sistemas de información | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-10-02 | Infraestructura de nube | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-10-03 | Equipos y DMC | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-10-04 | Conectividad | 2024-01-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-10-05 | Procesamiento de información | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-11 | PRY-11-00 | Conteo Intercensal | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-11-01 | Sistemas de información | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-11-02 | Infraestructura de nube | 2023-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-11-03 | Equipos y DMC | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-11-04 | Conectividad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-12 | PRY-12-00 | Sistema de información EDUC | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-12-01 | Brindar soporte y mantenimiento al sistema actual | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-13 | PRY-13-00 | Sistema de Información de la Gestión Financiera Pública (SIGFP) | 2023-10-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-13-01 | Necesidades | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-13-02 | Presupuesto | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-13-03 | Líneas de acción | 2023-11-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-14 | PRY-14-00 | Renovación y mantenimiento del Sistema de Información Geoestadística (SIGE) | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-14-01 | Actualizar e Implementar | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-14-02 | Gestión de la información | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-14-03 | Arquitectura y servidores que depende en gran parte de la provisión, mantenimiento y actualización de la Oficina de sistemas | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-14-04 | Mantenimiento y actualización | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-14-05 | depende netamente del desarrollo que hagamos desde la DIG y el grupo de GGI | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-14-06 | Difusión | 2023-02-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-15 | PRY-15-00 | Registros administrativos (SIGRAC) | 2023-05-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-15-01 | Desarrollo del SIGRAC | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-15-02 | Recepción e implementación de servidores | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-15-03 | Entrenamiento y capacitación de expertos | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-15-04 | Soporte | 2024-02-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRY-23 | PRY-23-00 | Encuesta Multipropósito Bogotá y municipios aledaños | 2025-02-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-23-01 | Sistema de información | 2025-02-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-23-02 | Servicios tecnológicos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-23-03 | Procesamiento de información | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios tecnológicos e infraestructura | PRY-16 | PRY-16-00 | Herramientas de datos estadísticos | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-16-01 | SPSS | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-16-02 | SAS | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-16-03 | Stata | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-17 | PRY-17-00 | Portales ciudadanos en Nube | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-17-01 | Portal web | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-17-02 | Geoportal | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-17-03 | SEN | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-18 | PRY-18-00 | Redes y Conectividad | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-18-01 | Switch Core | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-18-02 | Conectividad nacional | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-18-03 | Red LAN | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-18-04 | Red inalámbrica | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-19 | PRY-19-00 | Gestión de los servicios de infraestructura tecnológica | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-01 | Aires y UPS y cableado estructurado | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-02 | Renovación de dispositivos móviles de captura (DMC) | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-19-03 | Escritorios virtuales | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-19-04 | Mesa de servicios | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-05 | Monitoreo y control | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-06 | Servicio de telefonía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-19-07 | Gestión de dispositivos móviles | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-08 | Licenciamiento, soporte técnico y gestión de Bases de Datos y plataformas de capa media | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-09 | Licenciamiento de sistemas operativos | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-10 | Equipos, terminales y periféricos (ETPs) | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-19-11 | Ampliación de capacidades de analítica, almacenamiento y procesamiento de información | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-19-12 | Mantenimiento de servicios tecnológicos. | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-13 | Servicios de infraestructura en nube publica | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-19-14 | Piloto de herramienta virtual para soporte técnico de la mesa de servicios TIC. | 2025-02-03 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-20 | PRY-20-00 | Herramientas colaborativas | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-20-01 | Servicio de Correo institucional | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-20-02 | Repositorios en nube | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-20-03 | Teams | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-20-04 | Gestión y administración de Herramientas colaborativas | 2025-02-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguridad digital | PRY-21 | PRY-21-00 | Seguridad Digital | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-21-01 | Seguridad de la información | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PRY-21-02 | Gestión de monitoreo y controles de seguridad informática | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PRY-22 | PRY-22-00 | Respaldo institucional | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-22-01 | Backup | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRY-22-02 | Custodia | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen
Alcance | (Todas)
Dominio | Proyecto | Código | Nombre | Objetivo
Estrategia y gobierno | PRY-01 | PRY-01-00 | Gestión y gobierno de TI | Fortalecer las capacidades de la OSIS para el despliegue y articulación de la estrategia y procesos de TI con usuarios externos e internos, a través de la implementación, seguimiento y actualización de los planes institucionales bajo su responsabilidad, la actualización y gestión de sus procesos y estructura funcional, y la construcción de instrumentos de gestión y control
|  | PRY-01-01 | PETI 2023-2026 | Formular, aprobar, implementar y mantener el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI para el periodo 2023 - 2026 de acuerdo con los lineamientos vigentes del MINTIC
|  | PRY-01-02 | Dirección de técnica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Fortalecer la estructura orgánica y gobierno de TICS a través de la implementación de los Grupos Internos de Trabajo, sus funciones, instancias y los roles que se requieran, de acuerdo con las restricciones presupuestales y normatividad vigente.
|  | PRY-01-03 | Proceso de Gestión de Información y Transformación Digital | Rediseñar el proceso y subprocesos de Gestión Tecnológica GTE de acuerdo con las necesidades estratégicas y operativas de la Entidad
|  | PRY-01-04 | Instrumentos de gestión y control | Diseñar e implementar los instrumentos de gestión y control requeridos por el proceso de Gestión Tecnológica
|  | PRY-01-05 | Consolidar e implementar la arquitectura de sistemas de información | Definir e implementar la arquitectura de sistemas de Información, mantenerla actualizada con la documentación que permita gestionar los componentes de Información de la entidad, adoptando estándares, buenas prácticas y modelos que fortalezcan la gestión.
|  | PRY-01-06 | Gestión de uso y apropiación | Desarrollar las competencias necesarias para usar y apropiar las Tecnologías de Información en la Entidad
|  | PRY-01-07 | Arquitectura de Gestión de TI | Consolidar la arquitectura de la gestión de TI en el DANE de acuerdo con las mejores prácticas
|  | PRY-01-08 | Gobierno de datos | Identificar, definir y consolidar el modelo de gestión de datos en el DANE de acuerdo con las mejores prácticas y el avance del Plan Nacional de Infraestructura de Datos en elm DANE
Datos | PRY-02 | PRY-02-00 | Fortalecimiento del Ecosistema de Gestión de Datos | Fortalecer el ecosistema de gestión de datos mediante los procesos de Interoperabilidad, custodia, automatización y disposición de datos para las operaciones estadísticas y proyectos misionales del DANE
|  | PRY-02-01 | Fortalecer el ecosistema del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | Fortalecer el ecosistema del servicio ciudadano de interoperabilidad en el marco de la política de Gobierno digital, como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE.
|  | PRY-02-02 | Fortalecimiento de las capacidades de interoperabilidad en el marco del modelo de madurez propuesto por MINTIC en el dominio tecnológico | Fortalecer el modelo de madurez de interoperabilidad.
|  | PRY-02-03 | Implementar el intercambio de documento de grandes volúmenes mediante la plataforma Xroad como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE. | Implementar el intercambio de documento de grandes volúmenes mediante la plataforma Xroad como apoyo para la recolección y difusión de las operaciones estadísticas del DANE.
|  | PRY-02-04 | Fortalecer la comunicación de los ciudadanos con la entidad de forma eficiente, mediante la carpeta ciudadana digital. | Fortalecer la comunicación de los ciudadanos con la entidad de forma eficiente, mediante la carpeta ciudadana digital.
|  | PRY-02-05 | Gestión de requerimientos para el fortalecimiento de procesos de producción de información de OOEE y RRAA del DANE. | Atender oportunamente los requerimientos de gestión de datos, para el fortalecimiento de procesos de producción de información de OOEE y RRAA del DANE.
|  | PRY-02-06 | Gestionar nuevos servicios automatizados para fortalecer los procesos de producción y anonimización, con el fin de aportar a la gestión estadística, en concordancia con las necesidades y requerimientos de las direcciones técnicas del DANE | Automatizar las líneas de producción estadística para optimizar tiempos de consulta que permite a los usuarios migrar y ejecutar los procesos a tecnologías más robustas en términos de almacenamiento, procesamiento y visualización de resultados.
|  | PRY-02-07 | Implementar un Piloto que permita actualizar la arquitectura de solución y generar el formato RFI para la adquisición de nube pública. | Implementar un Piloto que permita actualizar la arquitectura de solución y generar el formato RFI para la adquisición de nube pública.
|  | PRY-02-08 | Implementar los datos maestros de empresas con el fin de tener una fuente única de consulta y la aplicación del maestro personas que permita unificar la información. | Implementar los datos maestros de empresas con el fin de tener una fuente única de consulta y la aplicación del maestro personas que permita unificar la información.
|  | PRY-02-09 | Piloto de datos maestros de Lugares para el fortalecimiento de la producción estadísticas a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Implementar los datos maestros de lugares con el fin de tener una fuente única de consulta y la aplicación del maestro empresas que permita unificar la información.
|  | PRY-02-10 | Fortalecer el uso de los datos maestros de personas y empresas, y la aplicación del maestro de lugares para optimizar las consultas que permita unificar la información. | Fortalecer el uso de los datos maestros de personas y empresas, y la aplicación del maestro de lugares para optimizar las consultas que permita unificar la información.
|  | PRY-02-11 | Implementación del lago de datos local para el fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Implementar un lago de datos local como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística.
|  | PRY-02-12 | Fortalecer el lago de datos hibrido como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística. | Fortalecer el lago de datos hibrido como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística.
|  | PRY-02-13 | Mantenimiento de Lago de datos en Nube para el fortalecimiento de la producción estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Mantener funcional el lago de datos en nube como herramienta tecnológica que permita el almacenamiento, automatización, disposición y gobiernos de los datos en un entorno local para el apoyo de la producción estadística.
|  | PRY-02-14 | Proyecto piloto para definición de posibles aplicaciones en intercambio de información mediante el uso de tecnologías de Blockchain para el fortalecimiento de la innovación y la gestión tecnológica del DANE. | Implementar el piloto que permita evaluar las posibilidades de aplicación de nuevas tecnologías de blockchain para el fortalecimiento de la innovación y la gestión tecnológica del DANE.
|  | PRY-02-15 | Apropiación dominio de arquitectura de información | Fortalecer la apropiación del dominio de arquitectura de información en el marco del Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) de Colombia.
|  | PRY-02-16 | Gestionar las solicitudes asociadas a ajustes en Bases de Datos del CENU, derivados de los requerimientos identificados en los ejercicios de procesamiento de datos para esta Operación | Realizar el procesamiento del CENU mediante la implementación de ajustes y automatizaciones técnicas sobre la base de datos gobernada, con el acompañamiento técnico especializado del equipo de Gestión de Datos, derivados de los ejercicios de análisis y automatización de los Censos, garantizando la calidad, integridad, consistencia y eficiencia del procesamiento de la información institucional.
| PRY-03 | PRY-03-00 | Iniciativas sectoriales | Desarrollar iniciativas sectoriales de acuerdo con las necesidades del sector de información estadística
|  | PRY-03-01 | Automatización del procesamiento de información para la construcción de estadísticas oficiales. | Realizar el diagnóstico y caracterización de cinco operaciones estadísticas por año con el fin de definir la propuesta de estandarizarización y automatización de cada OOEE. Esto a partir de la construcción de código modular usando como lenguaje de programación R o python el cual estará alojado en un repositorio GIT con sus respectivos manuales de uso para ser desplegado en local o nube.
|  | PRY-03-02 | Interoperabilidad e intercambio de información geoespacial entre entidades y el territorio | Lograr el intercambio de información entre las entidades de orden central y los territorios para proveer información geoespacial y estadística, con los estándares y oportunidad requeridos.
|  | PRY-03-03 | Estudios de prospectiva y análisis de datos | Generar estudios de prospectiva y análisis de datos que utilizan las fuentes de datos no tradicionales, para la modernización de la gestión en el proceso estratégico y misional del DANE.
|  | PRY-03-04 | Aplicación web para las comunicaciones en doble via con usuarios de estadisticas oficiales | Diseñar y generar una aplicación web para la recolección de información que facilite las comunicaciones en doble via con usuarios de estadisticas oficiales
|  | PRY-03-05 | Plataforma tecnológica del SEN 2.0. | Fortalecer la plataforma tecnológica del SEN 2.0. con mantenimiento y actualización de contenidos
|  | PRY-03-06 | PNID | Realizar el seguimiento al Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) – 2026
Sistemas de información | PRY-04 | PRY-04-00 | Soporte y mantenimiento de Sistemas de OOEE | Desarrollar y mantener las funcionalidades requeridas por las áreas interesadas a los sistemas de información que hacen parte del componente tecnológico de las operaciones estadísticas.
|  | PRY-04-01 | Económicas (Industria, Comercio, Servicios, Infraestructura) | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información de las Económicas (Industria, Comercio, Servicios, Infraestructura), a través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web.
|  | PRY-04-02 | Sociales | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información de las Sociales, a través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web y DMC.
|  | PRY-04-03 | Territoriales (Agropecuarias, ambientales, otros) | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información de las Territoriales (Agropecuarias/ambientales/otros), a través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web y DMC.
|  | PRY-04-04 | Índices | Fortalecer los procesos de recolección de los Sistemas de Información índices través del análisis, diseño, y las buenas prácticas en la construcción de sistemas, con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad de la información recolectada a través de formularios web y DMC.
|  | PRY-04-05 | Registro de la población étnica Wayuú | Soportar y mantener los sistemas de información que habilitan la recolección y acopio de las estrategias definidas para el fortalecimiento del registro de la población étnica Wayuú
| PRY-05 | PRY-05-00 | Soporte y mantenimiento de Sistemas de Gestión Institucional y direccionamiento estratégico | Mantener las funcionalidades requeridas por las áreas interesadas a los sistemas de información que hacen parte del componente tecnológico de los procesos administrativos.
|  | PRY-05-01 | Kactus-HCM | Mantener actualizado el sistema de información KACTUS (Derecho de actualización y soporte ) y resolver las incidencias reportadas por las áreas interesadas.
|  | PRY-05-02 | SAE-SAI-SICO | SAE: Dar soporte a las funcionalidades de software relacionadas con la administración y control de los elementos de consumo de la entidad a nivel nacional. SAI: Dar soporte a las funcionalidades de software relacionadas con la administración y gestión de bienes devolutivos. SICO: Dar soporte a las funcionalidades de software relacionadas con la contratación.
|  | PRY-05-03 | SGDEA Mercurio | Fortalecer y consolidar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA durante la vigencia 2026, mediante la ejecución de acciones de pos‑implementación de la solución MERCURIO que aseguren su adecuada operación, sostenibilidad tecnológica, alineación con los lineamientos normativos del Archivo General de la Nación y el avance en la automatización del proceso de Gestión Documental de la Entidad.
|  | PRY-05-04 | Sentencias judiciales | Avanzar en el análisis, diseño y desarrollo de los Sistemas de Información de Sentencias Judiciales de acuerdo a los requerimientos establecidos, a través de buenas prácticas en la ejecución de desarrollo de software, durante el primer semestre del 2024.
|  | PRY-05-05 | ISOLUCION | Mantener las funcionalidades requeridas por las áreas interesadas a los sistemas de información que hacen parte del componente tecnológico y gestión documental administrativa.
|  | PRY-05-06 | SPGI | Desarrollar el aplicativo para apoyar la programación y seguimiento presupuestal de la entidad
| PRY-06 | PRY-06-00 | Sistema de Gestión Documental SGDEA | Fortalecer la infraestructura tecnológica, mediante la adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, con el fin de que el DANE cuente con una herramienta que permita integrar funciones orientadas en la gestión, planificación, manejo y organización de la información que es producida en el marco de las funciones y actividades que se desarrollan en cumplimiento de su misionalidad.
|  | PRY-06-01 | Realizar los estudios previos para la contratación y adquisición del SGDA | Realizar los estudios previos para la contratación y adquisición del SGDA
|  | PRY-06-02 | Etapas de Prueba | Ejecutar las etapas de pruebas funcionales y técnicas del SGDA
|  | PRY-06-03 | Puesta en producción | Implementar y puesta en producción del SGDA
|  | PRY-06-04 | Capacitaciones | Realizar las respectivas capacitaciones del SGDA
| PRY-07 | PRY-07-00 | Sistema de apoyo y gestión a las territoriales | Desarrollar el sistema de información para las territoriales de acuerdo con los estándares establecidos y los requerimientos documentados, con el fin de integrar los procesos de contratación en las territoriales
|  | PRY-07-01 | Sistema de apoyo y gestión a las territoriales | Efectuar las fases requerimiento, análisis, diseño y desarrollo del SI para las territoriales
| PRY-08 | PRY-08-00 | Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia | Construir e implementar las soluciones tecnológicas para soportar la captura, monitoreo y seguimiento del Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia
|  | PRY-08-01 | Gestión y Documentación del Proyecto | Efectuar la fase de levantamiento de requerimientos, documentar integralmente las Historias de Usuario, realizar la planificación detallada del trabajo, definir claramente la arquitectura y preparar la documentación del plan de pruebas.
|  | PRY-08-02 | Sistemas de información | Desarrollar e implementar las soluciones tecnológicas para el Censo de Pescadores Artesanales y de Subsistencia, asegurando la alineación con las Historias de Usuario y el Documento de Arquitectura, ejecutando el plan de trabajo de manera eficiente, validando y ajustando la arquitectura según sea necesario, y llevando a cabo un proceso integral de pruebas y aseguramiento de la calidad, además de implementar las arquitecturas tecnológicas definidas para el proyecto.
| PRY-09 | PRY-09-00 | Censo económico nacional urbano | Asegurar el mantenimiento y soporte los sistemas de información para la captura y recolección de encuestas para el Censo Económico 2024.
|  | PRY-09-01 | Sistemas de información | Implementar las aplicaciones para los sectores de construcción, Establecimientos y Móviles, Transporte, Recuento, Financiera y Gobierno que permita a los equipos de proyecto colaborar y monitorear el progreso de manera eficiente.
|  | PRY-09-02 | Infraestructura de nube | Establecer una infraestructura de nube segura y escalable para alojar las aplicaciones del Censo Económico y alcanzar una disponibilidad del 99,95% en la infraestructura de nube y completar la implementación de la infraestructura de nube
|  | PRY-09-03 | Equipos y DMC | Adquirir equipos y Dispositivos Móviles de Captura necesarios para ejecutar el Censo Económico Nacional Urbano - CENU
|  | PRY-09-04 | Conectividad | Establecer la conectividad de buena velocidad y seguridad en todos los centros operativos municipales durante el año 2024 para las COM requeridas en el marco del proyecto CENU
|  | PRY-09-05 | Procesamiento de información | Realizar la etapa del procesamiento para el CENU, a través de la definición de técnicas de visualización y anonimización defeinidos por la Entidad requeridas en el marco del proyecto CENU
| PRY-10 | PRY-10-00 | Registro multidimensional Wayúu2 | Atender los requerimientos Funcionales y técnicos Solicitados por las áreas misionales para el cumplimiento de la sentencia T302 de 2017 en lo relacionado con el levantamiento de los requerimientos para la creación del Registro multidimensional Wayúu.
|  | PRY-10-01 | Sistemas de información | Generar las arquitecturas tecnológicas destino del Registro multidimensional Wayúu
|  | PRY-10-02 | Infraestructura de nube | Implementar la infraestructura de interoperabilidad, almacenamiento, custodia y disposición de los datos del SI Wayuu
|  | PRY-10-03 | Equipos y DMC | Adquirir equipos y Dispositivos Móviles de Captura necesarios para ejecutar el Censo Wayuu
|  | PRY-10-04 | Conectividad | Adquirir, implementar y administrar los componentes y servicios tecnológicos requeridos por el SI Wayuu
|  | PRY-10-05 | Procesamiento de información | Realizar la etapa del procesamiento para el RMW, a través de la definición de técnicas de visualización y anonimización defeinidos por la Entidad requeridas en el marco del proyecto RMW
| PRY-11 | PRY-11-00 | Conteo Intercensal | Fortalecer las capacidades tecnológicas del DANE para desarrollar el operativo de Conteo Intercensal
|  | PRY-11-01 | Sistemas de información | Generar las arquitecturas tecnológicas destino del sistema de información
|  | PRY-11-02 | Infraestructura de nube | Implementar la infraestructura de interoperabilidad, almacenamiento, custodia y disposición de los datos del SI
|  | PRY-11-03 | Equipos y DMC | Adquirir equipos y Dispositivos Móviles de Captura necesarios para ejecutar el Conteo Intercensal
|  | PRY-11-04 | Conectividad | Adquirir, implementar y administrar los componentes y servicios tecnológicos requeridos por el SI
| PRY-12 | PRY-12-00 | Sistema de información EDUC | Generar y difundir información estadística básica sobre la Educación Formal en Colombia, de las sedes educativas oficiales y no oficiales en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) y modelos educativos flexibles, base para la formulación y seguimiento de la política pública sectorial, del país.
|  | PRY-12-01 | Brindar soporte y mantenimiento al sistema actual | (en blanco)
| PRY-13 | PRY-13-00 | Sistema de Información de la Gestión Financiera Pública (SIGFP) | Desarrollar un subsistema de información de estadísticas económicas alineado al Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública, según los requerimientos de la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública.
|  | PRY-13-01 | Necesidades | Realizar la identificación y confirmación de necesidades y requerimientos del Sistema de Información de la Gestión Financiera Pública – SIGFP
|  | PRY-13-02 | Presupuesto | Proyectar el presupuesto de las líneas de acción del subsistema de información de estadísticas económicas
|  | PRY-13-03 | Líneas de acción | Desarrollar las líneas de acción del subsistema de información de estadísticas económicas.
| PRY-14 | PRY-14-00 | Renovación y mantenimiento del Sistema de Información Geoestadística (SIGE) | Optimizar, consolidar y oficializar el sistema de información Geoestadístico (SIGE) del DANE, convirtiéndolo en una infraestructura de conocimiento geoespacial que permita la integración eficiente de la información estadística y geoespacial para su uso en el proceso estadístico, análisis, difusión y toma de decisiones.
|  | PRY-14-01 | Actualizar e Implementar | Actualizar e Implementar el modelo de gobernanza del SIGE.
|  | PRY-14-02 | Gestión de la información | Realizar de manera constante la Gestión de la información requerida para el funcionamiento del SIGE
|  | PRY-14-03 | Arquitectura y servidores que depende en gran parte de la provisión, mantenimiento y actualización de la Oficina de sistemas | Mantener, Actualizar y habilitar los componentes de hardware que involucra el SIGE dentro de la plataforma tecnológica de la entidad
|  | PRY-14-04 | Mantenimiento y actualización | Mantenimiento y actualización de los datos del SIGE
|  | PRY-14-05 | depende netamente del desarrollo que hagamos desde la DIG y el grupo de GGI | Mantener, actualizar y habilitar los componentes y aplicativos disponibles y por definir del SIGE para la gestión e integración de información Estadística y geoespacial
|  | PRY-14-06 | Difusión | Difusión del SIGE
| PRY-15 | PRY-15-00 | Registros administrativos (SIGRAC) | Desarrollar e implementar el sistema de administración de Registros Administrativos de Colombia SIGRAC mediante la cooperación técnica del gobierno de Corea (KOSTAT) a través del BID.
|  | PRY-15-01 | Desarrollo del SIGRAC | Desarrollo del SIGRAC
|  | PRY-15-02 | Recepción e implementación de servidores | Recepción e implementación de servidores
|  | PRY-15-03 | Entrenamiento y capacitación de expertos | Entrenamiento y capacitación de expertos
|  | PRY-15-04 | Soporte | Mantenimiento y soporte Remoto
| PRY-23 | PRY-23-00 | Encuesta Multipropósito Bogotá y municipios aledaños | Apoyar la ejecución de la Encuesta multiproposito en Bogota y municipios de Madrid, Cajicá, Funza, Fusagasugá, Facatativá, Mosquera, Sibaté, El Rosal, Zipaquirá, Bojacá, Tabio, Chía, Tenjo, Tocancipá, Subachoque, Sopó, La Calera, Cota, Gachancipá y Zipacón.
|  | PRY-23-01 | Sistema de información | Desarrollar y soportar el sistema de información que soporte el desarrollo de la encuesta multipropósito en Bogotáy municipios seleccionados
|  | PRY-23-02 | Servicios tecnológicos | Asegurar las adquisiciones y prestación de los servicios tecnológicos definidos en el convenio (DMC, plan de datos y herramientas colaborativas)
|  | PRY-23-03 | Procesamiento de información | Realizar la etapa del procesamiento requeridas en el marco del proyecto EMPB
Servicios tecnológicos e infraestructura | PRY-16 | PRY-16-00 | Herramientas de datos estadísticos | Garantizar la efectiva obtención y entrega de servicios tecnológicos vinculados a las herramientas estadísticas necesarias para el procesamiento y análisis de datos estadísticos de las diferentes Organizaciones Oficiales de Estadísticas (OOEE) y censos, con el fin de transformar la información en conocimientos útiles y significativos mediante el cálculo preciso de datos generados por la Entidad.
|  | PRY-16-01 | SPSS | Mantener la continuidad del procesamiento de datos utilizando la herramienta SPSS con el objetivo de generar estadísticas precisas y relevantes que respalden la toma de decisiones informada dentro de la organización.
|  | PRY-16-02 | SAS | Mantener la continuidad del procesamiento de datos utilizando la herramienta SAS con el objetivo de generar estadísticas precisas y relevantes que respalden la toma de decisiones informada dentro de la organización.
|  | PRY-16-03 | Stata | Mantener la continuidad del procesamiento de datos utilizando la herramienta STATA con el objetivo de generar estadísticas precisas y relevantes que respalden la toma de decisiones informada dentro de la organización.
| PRY-17 | PRY-17-00 | Portales ciudadanos en Nube | Asegurar la accesibilidad integral a los portales ciudadanos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tanto dentro como fuera de la red de la entidad, con el propósito de facilitar y optimizar el acceso a la información estadística y servicios proporcionados por el DANE.
|  | PRY-17-01 | Portal web | Garantizar la accesibilidad de los usuarios al portal web del DANE dentro y fuera de la red de la entidad.
|  | PRY-17-02 | Geoportal | Asegurar la prestación de servicios geográficos altamente disponibles por parte del DANE a los ciudadanos, mejorando la accesibilidad y ampliando la eficiencia en la entrega de dichos servicios.
|  | PRY-17-03 | SEN | Garantizar la disponibilidad del portal del Sistema Estadístico Nacional de Colombia mejorando la accesibilidad y ampliando la eficiencia en la entrega de dichos servicios.
| PRY-18 | PRY-18-00 | Redes y Conectividad | Garantizar la prestación integral de servicios de conectividad, acceso a internet y redes para la sede central del DANE y aquellas sedes en las que la entidad lleve a cabo sus funciones institucionales, asegurando una infraestructura tecnológica eficiente y confiable para respaldar las operaciones esenciales de la entidad.
|  | PRY-18-01 | Switch Core | Fortalecer la administración y la seguridad de la conectividad del núcleo (CORE) de la red del DANE implementando controles robustos y eficaces mediante la adopción de políticas de seguridad que permitan mejorar la supervisión, gestión y configuración de la infraestructura central de la red, brindando una operación continua, confiable y resiliente frente a posibles interrupciones.
|  | PRY-18-02 | Conectividad nacional | Garantizar la conectividad entre la sede central de la entidad y sus sedes a nivel nacional, mejorando la calidad del servicio para cumplir de manera eficaz con los acuerdos de nivel de servicio establecidos mediante una comunicación eficiente y confiable que respalde el funcionamiento normal de la entidad.
|  | PRY-18-03 | Red LAN | Fortalecer la administración y la seguridad de la infraestructura de la red LAN del DANE Central y sedes territoriales para proporcionar un entorno tecnológico eficiente y confiable, alineado con las buenas prácticas en la gestión de TI.
|  | PRY-18-04 | Red inalámbrica | Fortalecer la gestión de la infraestructura de la red inalámbrica en la sede central y las sedes territoriales del DANE, con el propósito de prestar un correcto funcionamiento y seguridad de la red WIFI en un entorno tecnológico confiable, eficiente y alineado con las buenas prácticas en la administración de tecnologías de la información.
| PRY-19 | PRY-19-00 | Gestión de los servicios de infraestructura tecnológica | Optimizar la implementación, soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos prestados por el DANE, asegurando la eficiencia operativa mediante la incorporación de las últimas tecnologías, la atención proactiva a incidencias, y la planificación estratégica para adaptarse a las cambiantes demandas tecnológicas, garantizando su funcionamiento óptimo y fortaleciendo la infraestructura para futuras exigencias y avances tecnológicos.
|  | PRY-19-01 | Aires y UPS y cableado estructurado | Asegurar la prestación del sistema de aire acondicionado del Centro de Datos de la Entidad y las Unidades de Alimentación Ininterrumpida (UPS) en las sedes de la Entidad, adecuaciones de la red de cableado cuando se requiera en todas las Sedes de la Entidad, con el fin de mantener condiciones ambientales y técnicas óptimas para asegurar la disponibilidad constante, salvaguardando la integridad de los equipos, garantizando el rendimiento eficiente de los sistemas tecnológicos y minimizando riesgos asociados a posibles interrupciones.
|  | PRY-19-02 | Renovación de dispositivos móviles de captura (DMC) | Actualizar los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) con el objetivo de dotar a la entidad de herramientas modernas y eficientes con la finalidad de optimizar las operaciones censales del DANE, mejorando la calidad, seguridad y eficacia de la captura de datos en el ámbito móvil.
|  | PRY-19-03 | Escritorios virtuales | Implementar y ofrecer el servicio de escritorios virtuales para facilitar el desarrollo de tareas de los usuarios que necesitan acceder a equipos internos de la entidad. Este objetivo busca garantizar la disponibilidad de recursos computacionales y aplicar rigurosos controles de seguridad informática con el fin de proteger los sistemas institucionales durante la prestación de este servicio.
|  | PRY-19-04 | Mesa de servicios | Proporcionar un punto centralizado de asistencia y soporte técnico a los usuarios, garantizando respuestas eficientes, resolución efectiva de requerimientos e incidentes mediante el cual brinda orientación oportuna para maximizar la operatividad de los servicios tecnológicos habilitados por la Entidad.
|  | PRY-19-05 | Monitoreo y control | Implementar y gestionar sistemas de monitoreo que permitan supervisar de manera continua y proactiva la infraestructura tecnológica que permita detectar y responder rápidamente a posibles problemas, optimizando la disponibilidad, rendimiento y seguridad de los sistemas garantizando una operación eficiente y sin interrupciones.
|  | PRY-19-06 | Servicio de telefonía | Renovar la infraestructura tecnológica que compone la planta telefónica de la Entidad, migrando a la última tecnología disponible en el mercado para proporcionar al DANE un servicio de telefonía de última generación, respaldado por un sólido soporte técnico y garantía mejorando la eficiencia, confiabilidad y funcionalidad del sistema telefónico institucional
|  | PRY-19-07 | Gestión de dispositivos móviles | Implementar una solución de administración de dispositivos móviles (MDM) con el propósito de asegurar una gestión eficiente y segura de los dispositivos móviles con los que cuenta el DANE, que permita centralizar la administración, garantizar el cumplimiento de políticas de seguridad, facilitar actualizaciones y mantenimiento remoto, y optimizar la productividad y confidencialidad de la información en estos dispositivos móviles utilizados por los usuarios de la Entidad
|  | PRY-19-08 | Licenciamiento, soporte técnico y gestión de Bases de Datos y plataformas de capa media | Garantizar el licenciamiento, soporte, garantía y gestión eficiente de los sistemas de bases de datos y plataformas de capa media que respaldan los sistemas tecnológicos de la Entidad, que permitan optimizar la disponibilidad, rendimiento y la seguridad de los sistemas, garantizando una operación robusta y confiable de los sistemas que se soportan en estas tecnologías
|  | PRY-19-09 | Licenciamiento de sistemas operativos | Asegurar la renovación del licenciamiento de los sistemas operativos necesarios para el despliegue de aplicaciones y sistemas de información que respaldan la operación de los servicios ofrecidos por la Oficina de Sistemas del DANE, garantizando la legalidad y continuidad operativa de las plataformas tecnológicas en concordancia con los requerimientos normativos y las necesidades institucionales.
|  | PRY-19-10 | Equipos, terminales y periféricos (ETPs) | Llevar a cabo la renovación de equipos tecnológicos y periféricos, modernizando el parque tecnológico y retirando aquellos dispositivos obsoletos en concordancia con las necesidades institucionales, buscando actualizar la infraestructura tecnológica, mejorar la eficiencia operativa y garantizar que los recursos tecnológicos se alineen de manera efectiva con los requerimientos y avances tecnológicos
|  | PRY-19-11 | Ampliación de capacidades de analítica, almacenamiento y procesamiento de información | Adquirir, implementar y gestionar una solución tecnológica integral de virtualización, procesamiento y almacenamiento, con el propósito de desplegar una plataforma de analítica de datos que satisfaga las necesidades misionales del DANE que permita mejorar la capacidad de la entidad para obtener información valiosa y significativa a partir de sus fuentes de datos.
|  | PRY-19-12 | Mantenimiento de servicios tecnológicos. | Establecer y mantener un programa integral de mantenimiento para los servicios tecnológicos, con el propósito de asegurar la continuidad operativa, la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas y plataformas utilizadas por la entidad mediante prácticas proactivas y preventivas que optimicen el rendimiento de los servicios tecnológicos, minimizando posibles interrupciones y garantizando su funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo.
|  | PRY-19-13 | Servicios de infraestructura en nube publica | Gestionar los servicios de infraestructura en las nubes publicas para el despliegue eficiente de sitios web y facilitar el análisis y procesamiento de datos, con el propósito de optimizar la escalabilidad, disponibilidad y rendimiento de las plataformas digitales de la Entidad promoviendo así una mayor agilidad en el despliegue de sitios web y potenciando las capacidades de análisis de datos de manera eficaz y sostenible.
|  | PRY-19-14 | Piloto de herramienta virtual para soporte técnico de la mesa de servicios TIC. | Automatizar e implementar un proceso de autogestión de la mesa de servicios TIC mediante un piloto de Inteligencia Artificial para soporte técnico.
| PRY-20 | PRY-20-00 | Herramientas colaborativas | Asegurar el acceso a las herramientas Colaborativas que permiten crear, compartir documentos online entre los usuarios de la entidad, estas incluyen una variedad de aplicaciones y servicios diseñados para facilitar la colaboración en línea y mejorar la productividad en entornos de trabajo.
|  | PRY-20-01 | Servicio de Correo institucional | Asegurar el acceso ininterrumpido al correo institucional, facilitando la creación y el intercambio de información entre los usuarios internos de la Entidad y usuarios externos, Este objetivo tiene como finalidad optimizar la comunicación, promover la colaboración eficiente y fortalecer las interacciones tanto dentro como fuera de la organización a través del correo electrónico institucional.
|  | PRY-20-02 | Repositorios en nube | Implementar y gestionar repositorios en la nube con el propósito de optimizar el almacenamiento, acceso y colaboración eficiente en la gestión de documentos y datos de la Entidad para modernizar y centralizar la gestión de información, promoviendo la accesibilidad remota, la seguridad y la colaboración efectiva, a la vez que se aprovechan las ventajas de la tecnología en la nube para respaldar las operaciones del DANE.
|  | PRY-20-03 | Teams | Garantizar la disponibilidad de la plataforma de colaboración y comunicación con el fin de mejorar la eficiencia operativa, fomentar la colaboración en tiempo real y facilitar la conexión entre los miembros de la Entidad, optimizando así la coordinación y el intercambio de información.
|  | PRY-20-04 | Gestión y administración de Herramientas colaborativas | Fortalecer la gestión, administración, disponibilidad y seguridad de las herramientas colaborativas, prestando acceso ininterrumpido a las herramientas digitales institucionales, como el correo electrónico, repositorios en la nube y plataformas de colaboración. Este esfuerzo tiene como objetivo optimizar la gestión de la información, mejorar la eficiencia operativa y consolidar la comunicación interna y externa. Esto incluye facilitar la creación, intercambio y almacenamiento seguro de datos, promover la colaboración en tiempo real, centralizar la gestión documental y aprovechar las tecnologías avanzadas para respaldar las operaciones del DANE, asegurando accesibilidad remota, seguridad robusta y una coordinación efectiva entre los miembros de la Entidad y sus interlocutores externos.
Seguridad digital | PRY-21 | PRY-21-00 | Seguridad Digital | Fortalecer la seguridad digital de la Entidad mediante la implementación y mejora continua de medidas de protección, concientización del personal y la adopción de prácticas de ciberseguridad, con el propósito de resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, así como mitigar posibles amenazas y riesgos cibernéticos.
|  | PRY-21-01 | Seguridad de la información | Formular, realizar el seguimiento y actualizar el Plan de seguridad y privacidad de la Información en cumplimiento a la normatividad vigente aplicable
|  | PRY-21-02 | Gestión de monitoreo y controles de seguridad informática | Establecer y operar un entorno de ciberseguridad integral, aprovechando las tecnologías con el objetivo de proteger proactivamente los activos digitales, garantizar la integridad y confidencialidad de la información, y asegurar la continuidad operativa de la Entidad frente a amenazas y vulnerabilidades cibernéticas
| PRY-22 | PRY-22-00 | Respaldo institucional | Adquirir, implementar soportar y mantener el sistema de copias de respaldo para la Red de Datos del DANE de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Oficina de Sistemas.
|  | PRY-22-01 | Backup | Adquisición, implementación (instalación, configuración, parametrización, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y transferencia de conocimiento), soporte y mantenimiento de un sistema de copias de respaldo para la Red de Datos del DANE
|  | PRY-22-02 | Custodia | Prestar los servicios de recepción, transporte y custodia externa de los medios magnéticos y ópticos de almacenamiento de información del DANE, teniendo en cuenta medidas de seguridad especiales para este tipo de servicio.

## Hoja1 (hidden)
No iniciado
Ejecución
Cancelado
En Pausa / Suspendido
Finalizado