## PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
COMPONENTE | SITUACIÓN IDENTIFICADA DIAGNOSTICO | ACCIÓN DE MEJORA | CORTO PLAZO | [7 empty] | MEDIANO PLAZO | [23 empty] | LARGO PLAZO | [23 empty] | RESPONSABLE
2016
|  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | INSTITUCIONALIDAD
| La Entidad no cuenta con una dependencia de Servicio al Ciudadano formalmente constituida (FURAG) | 1.) Secretaria General creará el área de atención al ciudadano. 2.) DIMCE definirá los canales y protocolos (procedimientos/procesos)de acceso a la información técnica y de cualquier índole que se requiera por el ciudadano. 3.) Secretaria General creará un espacio físico de atención al ciudadano, donde se enruten las solicitudes presenciales, telefónicas y otros canales de comunicación, tales como carta, chat, internet y redes sociales, entre otros. 4.) Se capacitará al personal a cargo de la atención al ciudadano. 5.) Se socializará los funcionarios del DANE la existencias de la nueva área de atención al ciudadano, sus protocolos y capacitación. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL Y DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 2
PLANEACIÓN
| La entidad no incorpora en los planes de acción acciones para garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que presta (FURAG) | 1.) Se contruirá baño para personas en condición de discapacidad en el primer piso de la sede Central. 2.) Elaborar estudios previos y programar presupuesto para construcción de ascensor para las personas en condición de discaacidad, tercera edad, mujeres embarazadas en las instalaciones del DANE Central. 3.) Adaptar las escaleras del DANE Central para las personas en condición de discapacidad visual. 4.) Retirar los bolardos que se encuentran en la plazoleta principal y cotizar costo e instalación de baldosas con el diseño en lenguaje braille para el ingreso de personas en condición de discapacidad visual. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 3; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La entidad no incluyó actividades para el mejoramiento del servicio al ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (FURAG) | 1. Implementación prueba piloto de una herramienta de Chat y socialización con los funcionarios de banco de datos. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos) | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 2; ABRIL 1 to DICIEMBRE 4
2. Accesibilidad para personas en condición de discapacidad auditiva, implementando la aplicación Servicio de Interpretación en Línea (facilitada por FENASCOL) en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Cali. | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3; ABRIL 1 to DICIEMBRE 4
3. Realizar convenio entre DANE e INCI para avanzar en el desarrollo de acciones que permitan desarrollar inclusión a personas en condición de discapacidad visual. | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 3; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
RECURSOS
| La Entidad no incorpora en su presupuesto y planes de inversiones acciones para la implementación de ajustes razonables para garantizar el acceso a personas con discapacidad (FURAG) | 1.) Contrucción de rampas y baños para personas en condición de discapacidad en las sedes de Neiva, Montería, Valledupar y Santa Marta. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: MARZO 1 to DICIEMBRE 4
CANALES | CANAL VIRTUAL
| La página web no tiene mecanismos de accesibilidad a población con discapacidad (gifts con información, convertic) (Ciudadano Incognito Virtual (CIV)-Formulario de Levantamiento de Información (FLI)) | Se realizarán estándares de codificación de código del portal Web. | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital) | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 4; JULIO 1 to DICIEMBRE 4
| No se recibió respuesta inmediata en el chat durante el ejercicio de ciudadano incógnito (CIV) | Se implementará una nueva herramienta Chat con avisos automáticos de turnos de atención. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos y Diseño Desarrollo Digital)
| La entidad no publica en la página web los datos de contacto del servidor público responsable de la atención a quejas y reclamos (CIV) | Enviar a DIMCE la información correspondiente de los responsables del control y el seguimiento de la peticiones, quejas, reclamos y denuncias que ingresan por los diferentes canales como número de teléfono, correo electrónico y nombre del área encargada del seguimiento. DIMCE publica la información correspondiente de los responsables de dar respuesta a las solicitudes que ingresan a la entidad por los diferentes medios. Número de teléfono, correo electrónico y nombre del área encargada del control y seguimiento. | [56 empty] | JURIDICA Y DIMCE(Desarrollo Digital) | bar: NOVIEMBRE 1 to FEBRERO 1; MAYO 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no ha implementado protocolos en el canal Correo electrónico (FURAG) | Se revisará y actualizará el estándar para respuesta por vía correo electrónico a ciudadanos y realizar campañas de socialización y sensibilización. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos ) | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 2; MAYO 1 to DICIEMBRE 4
| Su sitio web no tiene una versión para acceso móvil o cuenta con una aplicación para dispositivos móviles (FURAG) | Se migrará a Joomla a versión 3.4 | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital) | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2; MARZO 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no provee mensajes electrónicos automáticos indicando la recepción de solicitudes asociadas a trámites y/ o servicios en línea (FURAG) | Es importante precisar que a la fecha, sí existe una respuesta automática que cumple con el requerimiento, el cual está definido en el item de protocolos de canal de correo electrónico de acuerdo con la normatividad vigente. Se diseñará un plan de mejora entre Jurídica, Dimce y Gestión Documental para la realización del seguimiento al optimo funcionamiento de los mensajes electrónicos automaticos una vez se recepcionen las solicitudes. | [56 empty] | JURIDICA Y SECRETARIA GENERAL (Gestión Documental) | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no provee mensajes electrónicos indicando errores cuando las aplicaciones que soportan el servicio al ciudadano fallan (FURAG) | Se desarrollará un manual de usabilidad y estándares de desarrollo web, para su implementación en los sistemas de información desarrollados por el DANE. | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital)
| La Entidad no cuenta con sistemas o estadísticas de medición de tiempo de espera en el canal virtual (FLI) | Se implementará un nuevo chat. Se realizarán pruebas aleatorias de funcionamiento del Chat (Análisis de uso de la herramienta) con el requerimiento de inclusión de tiempos de espera. | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital)
CANAL PRESENCIAL
| El punto de atención no es accesible, deben realizarse ajustes razonables de acuerdo a la NTC 6047, actualmente tiene bolardos de la entrada (barreras), las rejillas con mallas en la cañuela alrededor de la entidad no están fijas, la señalización de la entidad esta mal localizada (altura), mobiliario no es accesible, la iluminación de las oficinas no es homogénea, las escaleras no son adecuadas, no se tiene baños accesibles, la puerta de entrada a la oficina de administración documental no es adecuada y las características del mobiliario no son accesibles, no hay tótems informativos afuera de la entidad, las manijas de las puertas de las oficinas son de pomo, no hay ruta de evacuación. (CIDCCA) | 1.) Incluir los arreglos requeridos dentro diagnóstico del DNP en el Cronograma de Mantenimiento y Sostenibilidad - CMAS. 2.) Adecuar las zonas que se requiere según lo exige la NTC 6047 según disponibilidad presupuestal para las adecuaciones requeridas en el diagnóstico emitido por el DNP. 3.) Desarrollar actividades programadas en el CMAS atendiendo las recomendaciones del CIDCCA y el DNP. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| En los espacios de atención al ciudadano, la entidad no cuenta con señalización en Braille y formatos de fácil lectura y comprensión (FLI) | Cotizar costo e instalación de baldosas con el diseño en lenguaje braille para el ingreso de personas en condición de discapacidad visual. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 4; OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
| En la encuesta de Percepción de Servidores Públicos, en las características del servicio entregado se evidencia falta de claridad de los requisitos (EPS) | Se realizarán campañas de sensibilización a los servidores públicos del DANE sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) que ofrece la entidad. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos) | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| En la encuesta de Percepción ciudadana (1) se evidencio que los ciudadanos no tienen total conocimiento de los canales de servicio de la entidad, solo el 19% conoce de otro sitio donde puede realizar el trámite (EPS1) | Se realizarán campañas de sensibilización a los ciudadanos sobre los diversos canales de servicio con que cuenta la Entidad para atender al público. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos) | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| En la encuesta de percepción de servidores, se considera que los ciudadanos no conocen los trámites y servicios que se prestan en la entidad (EPS) | Se realizarán campañas de sensibilización a los ciudadanos sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) que tiene el DANE a través de sus diferentes canales de atención al público. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos, Diseño y Desarrollo Digital) | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2; MARZO 1 to MARZO 2; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
| Durante el ejercicio de ciudadano incógnito se evidenció que el servidor público no evaluó la satisfacción del servicio y faltó agradecer al ciudadano por contactar a la Entidad. (CIP) | Se socializará a todos los servidores de los centros de atención al ciudadano los lineamientos sobre Servicio al público. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos) | bar: NOVIEMBRE 1 to FEBRERO 2; ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no cuenta con sistemas o estadísticas de medición de tiempo de espera en el canal presencial (FLI) | Se sensibilizará a los servidores de atención al ciudadadano, para que realicen el registro de usuarios de canal presencial en el mismo tiempo de atención, y así, obtener información sobre los tiempos invertidos. Realizar reporte de estadísticas de tiempo. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos) | bar: NOVIEMBRE 1 to FEBRERO 4; JULIO 1 to DICIEMBRE 4
| La entidad no cuenta con el proceso de depuracion de filas (CIP) | Se diseñará y elaborará fichas para implementación de turnos para atención presencial | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos)
CANAL TELEFÓNICO
| La Entidad no cuenta con sistemas o estadísticas de medición de tiempo de espera en el canal telefónico (FLI) | 1.) Implementar los mecanismos de información para los tiempos de espera en los canales de información en la nueva planta telefónica con el apoyo de la Oficina de Sistemas de la Entidad | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| Durante el ejercicio de ciudadano incógnito telefónico, se evidencio que el servidor público no preguntó el nombre al ciudadano | Se socializará a todos los servidores de los centros de atención al ciudadano los lineamientos sobre Servicio al público. | [56 empty] | DIMCE (Banco de Datos) | bar: NOVIEMBRE 1 to FEBRERO 2; ABRIL 3 to DICIEMBRE 4
TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO
| En los procesos de selección del personal de ventanilla, la entidad no tiene en cuenta las competencias requeridas para el servicio al ciudadano (FLI) | 1.) Se realizará la identificación de las competencias para el personal de ventanilla de servicio al ciudadano. 2.) Se definirá las conductas asociadas de las competencias identificadas. 3.) Se diseñará un instrumento de medición que permita valorar el grado de desarrollo de las competencias. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| En los procesos de selección del personal de servicios de apoyo (aseo y vigilancia), la entidad no tiene en cuenta las competencias requeridas para el servicio al ciudadano(FLI) | Se solicitará al Área contratante de los servicios de Vigilancia y Aseo, que el personal que presta los servicios a la Entidad cuente con la competencia requerida para el servicio al ciudadano, ya sea mediante una prueba o mediante una certificación de capacitación. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL (Administrativa y Talento Humano)
| En los procesos de selección de todo el personal, la entidad no tiene en cuenta las competencias requeridas para el servicio al ciudadano (FLI) | 1.) Se realizará la identificación de las competencias requeridas por el personal para el servicio al ciudadano. 2.) Se definirá y establecerá las conductas asociadas de las competencias identificadas. 3.) Se diseñará un instrumento de medición que permitará valorar el grado de desarrollo de las competencias. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL (Talento Humano) | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 4; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
| La entidad no monitorea el comportamiento y actitud de los servidores en el punto de atención al ciudadano (FLI) | Se realizará la capacitación de "Servicio al cliente interno y externo" de acuerdo con las políticas del DANE, tendientes a mejorar las competencias en atención al ciudadano de los servidores de la Entidad. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 4; OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano (FURAG) | Se incluirá en los sistemas de evaluación del desempeño de la planta de personal un componente cualitativo que mida la competencia de servicio al ciudadano | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 4; OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
| No se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la entidad y los particulares que ejercen funciones públicas (FURAG) | Se realizará la socialización de valores institucionales en los talleres de Inducción y Re-inducción que se llevarán a cabo bimensualmente a todos los servidores de la Entidad | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to FEBRERO 3; DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
| En el ejercicio de Valoración de Competencias de Talento Humano se evidencio que los comportamiento de «Autocontrol» e «Iniciativa» son los de menor desarrollo en los servidores públicos de la entidad. (VTH) | Se incluirán las competencias de "autocontrol" e "iniciativa" dentro de las competencias identificadas de atención al ciudadano. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to JULIO 4; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
| Se evidencia que el nivel de desarrollo de compentencias con orientación al servicio en la entidad estan en un buen promedio (84%) sin embargo se sugiere fortalecer las acciones de formación, plan de incentivos (ligado a la evaluación de compentencias y desempeño) (VTH) | Se incluirá dentro del Plan de Incentivos de la Entidad un componente que incentive y motive a los funcionarios y contratistas al desempeño eficiente de sus funciones como servidor público. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to MAYO 4; DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
NORMATIVO / PROCEDIMENTAL | DATOS PERSONALES
| La Entidad no cuenta con la certificación de la autorización del titular de la información, en los casos que exige la ley. (FURAG) | Se elaborará y difundirá las Políticas de Tratamieto de Datos Personales. | [56 empty] | JURIDICA, DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 4; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no tramita las peticiones o reclamos de los titulares de la información o sus causahabientes en los términos establecidos en la ley (10000005 días hábiles). (FURAG) | Se realizará un mejor seguimiento y control y de forma exhaustiva a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de la Oficina de Jurídica y DIMCE (Banco de Datos) | [56 empty] | JURIDICA, DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no Identifica el registro individual que ha sido objeto de reclamo por parte del titular del mismo con la leyenda "reclamo en trámite" y la naturaleza del mismo. (FURAG) | Seguimiento al optimo funcionamiento del aplicativo ORFEO por parte del grupo de PQRs que está en la Oficina de Jurídica | [56 empty] | JURIDICA | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no procede a la supresión de los datos personales, una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. (FURAG) | Se elaborará y difundirá las Políticas de Tratamieto de Datos Personales. | [56 empty] | JURIDICA, DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 4; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no conserva la información personal bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. (FURAG) | Se elaborará y difundirá las Políticas de Tratamieto de Datos Personales. | [56 empty] | JURIDICA, DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 4; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
CUMPLIMIENTO NORMATIVO PQRSD
| La entidad no tiene a disposición de los ciudadanos la carta de trato digno (FURAG) | Elaboracion de carta de trato digno | [56 empty] | JURIDICA Y DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 4; MAYO 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no tiene establecido un sistema de turnos. (FURAG) | Realizar seguimiento al optimo funcionamiento del aplicativo orfeo en la expedición de número de radicados de resupesta de las PQRs | [56 empty] | JURIDICA | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no cuenta con mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por menores de edad (FURAG) | Elaboracion de la modicacion de la resolución 086 de 2013 incluyendo la prioridad de la atencion de peticiones quejas, reclamos y denuncias de menores de edad. | [56 empty] | JURIDICA | bar: JUNIO 1 to DICIEMBRE 4
| El informe de quejas y reclamos de la Entidad no contiene Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la Entidad (FURAG) | 1) Incluir en el cuadro de apoyo de las PQRSD de la Oficina Asesora Jurídica creado para la elaboración de informes 2)Incluir en los informes sugerencias. 3) Modificar la tabla de retención documental, para que se incluya en el TRD los items de Denuncias y Sugerencias en el aplicativo ORFEO y enviar a sistemas los ajustes. | [56 empty] | JURIDICA | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; JULIO 1 to DICIEMBRE 4
| El informe de quejas y reclamos de la Entidad no contiene Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública (FURAG) | 1) Incluir en el cuadro de apoyo de las PQRs de la Oficina Asesora Jurídica creado para la elaboración de informes 2)Incluir en los informes sugerencias. 3) Modificar la tabla de retención documental, para que se incluya en el TRD los items de Denuncias y Sugerencias en el aplicativo ORFEO y enviar a sistemas los ajustes. | [56 empty] | JURIDICA | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; JULIO 1 to DICIEMBRE 4
| El informe de quejas y reclamos de la Entidad no contiene Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles (FURAG) | 1) Incluir en el cuadro de apoyo de las PQRSD de la Oficina Asesora Jurídica creado para la elaboración de informes 2)Incluir en los informes sugerencias. 3) Modificar la tabla de retención documental, para que se incluya en el TRD los items de Denuncias y Sugerencias en el aplicativo ORFEO y enviar a sistemas los ajustes. | [56 empty] | JURIDICA | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; JULIO 1 to DICIEMBRE 4
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
| La Entidad no publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano información sobre Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias (FURAG) | Enviar a DIMCE la información correspondiente de los responsables del control y el seguimiento de la peticiones, quejas, reclamos y denuncias que ingresan por los diferentes canales como número de teléfono, correo electrónico y nombre del área encargada del seguimiento. DIMCE publica la información correspondiente de los responsables de dar respuesta a las solicitudes que ingresan a la entidad por los diferentes medios. Número de teléfono, correo electrónico y nombre del área encargada del control y seguimiento. | [56 empty] | JURIDICA | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; MARZO 4 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no publica en su Sitio Web información general relacionada con Registro de Publicaciones de la entidad (el registro debe tener el inventario de publicaciones tanto físicas como electrónicas) (FURAG) | Se verificará y trasladará, de ser necesario, las publicaciones estadísticas para que los ciudadanos tengan acceso a éstas en la sección de "transparencia, y acceso a la información pública" | [56 empty] | OPLAN | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; MAYO 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no publica en su Sitio Web información general relacionada con programas sociales (FURAG) | Se hará visible en la página web los programas sociales de Cultura Estadística de la Entidad. | [56 empty] | DIMCE (Asesor) Y SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to FEBRERO 4; NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no publica en su Sitio Web) información general relacionada con Registros / Inventarios de Activos de Información (FURAG) | Verificar que la información de activos organizacionales (estructura orgánica, presupuesto, directorio de servidores DNP, metas e indicadores, adquisiciones y compras, trámites y servicios, gestión, control y vigilancia, solicitudes, quejas y reclamos, registros de activos de la información) se encuentren disponibles al ciudadano en la sección de "transparencia, y acceso a la información pública". | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; ABRIL 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no publica en su Sitio Web) información general relacionada con Políticas, manuales técnicos o lineamientos que produzca la entidad (FURAG) | Se verificará y trasladará, de ser necesario, que la información relacionada con políticas, manuales técnicos o lineamientos de las estadísticas generadas por el DANE se encuentren disponibles al ciudadano en la sección de "transparencia, y acceso a la información pública" | [56 empty] | OPLAN | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 3; JUNIO 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no publica en su Sitio Web el Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias (FURAG) | Enviar a DIMCE la información correspondiente de los responsables del control y el seguimiento de la peticiones, quejas, reclamos y denuncias que ingresan por los diferentes canales como número de teléfono, correo electrónico y nombre del área encargada del seguimiento. DIMCE publica la información correspondiente de los responsables de dar respuesta a las solicitudes que ingresan a la entidad por los diferentes medios. Número de teléfono, correo electrónico y nombre del área encargada del control y seguimiento. | [56 empty] | JURIDICA
| La Entidad no publica en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de su Sitio Web el Acto administrativo de motivación de los costos de reproducción de la información pública (FURAG) | Se publicará en la sección de Transparencai de la página Web del DANE el Acto Administrativo de Costos de Reproducción de la Información Pública. | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital)
| La Entidad no publica en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de su Sitio Web el Informe de Registro de Solicitudes de Acceso a la Información (FURAG) | Se publicará y realizará seguimiento a los informes de PQR y solicitudes de acceso a la información de acuerdo con los insumos suministrado por las áreas responsables. | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital)
| La Entidad no publica en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de su Sitio Web el Índice de Información Clasificada y Reservada (FURAG) | Se publicará el indice de información clasificada y reservada de acuerdo con los insumos suministrados por las áreas responsables. | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital)
| La Entidad no publica en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de su Sitio Web el Registro de Activos de Información (FURAG) | Se publicará el registro de activos de información de acuerdo con los lineamientos e insumos suministrados por las áreas responsables. | [56 empty] | DIMCE (Diseño y Desarrollo Digital)
ATENCIÓN PREFERENCIAL
| La Entidad no cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. (FURAG) | Se revisará el lineamiento de atención a las personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta y se realizará una deacuada implementación y socialización entre los funcionarios y contratistas del DANE | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 3; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
RACIONALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
| Los trámites no cuentan con acuerdos de nivel de servicio | Se adelantarán reuniones con los Directores Técnicos y se constituirá la Mesa Técnica de Trabajo con los delegados de cada área para revisión del proceso DAR. | [56 empty] | DIMCE (Asesor de Calidad) | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2; JUNIO 1 to DICIEMBRE 4
| La Entidad no cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. (FURAG) | Revisar el protocolo de atención a las personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta para su adeacuada implementación y socialización entre los funcionarios y contratistas del DANE | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; JULIO 1 to DICIEMBRE 4
SISTEMAS DE PQRSD
| El sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad no contempla Asignación de turnos/número de radicado (FURAG) | 1) Revisar periodicamente que se esté realizando las actividades de registro y seguimiento a las PQRs por parte del grupo de PQRs 2.) Revisar periodicamente que la funcionalidad de seguimiento en el sistema ORFEO funcione correctamente por parte del grupo de PQRs | [56 empty] | JURIDICA - DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 4; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| El sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad no permite adjuntar archivos y/o documentos (FURAG) | Actualmente el aplicativo ORFEO permite adjuntar archivos durante el proceso de generación de PQRs por parte del ciudadano. Se realizará seguimiento. | [56 empty] | JURIDICA | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; JULIO 1 to SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 3
| El sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad no contempla la Protección de los datos personales de los usuarios. (FURAG) | Se elaborará, revisará e implementará las Políticas de Tratamieto de Datos Personales. | [56 empty] | JURIDICA, DIMCE | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 4; NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| El sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad no permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias al interior de la entidad (FURAG) | Se solicitará a la oficina de Sistemas y Gestión Documental el avance el proceso de actualización del aplicativo Orfeo y se solicitará la instación en el aplicativo de una opcion que permita monitorear la recepción y respuestas oportunas en el mismo aplicativo a traves de la pagina Web para consulta de todos y verificacion del estado de la PQRSD. | [56 empty] | SECRETARIA GENERAL/JURIDICA/SISTEMAS | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4; JUNIO 1 to DICIEMBRE 4
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | SISTEMAS DE PQRSD
| La entidad no ha utilizado los resultados de las mediciones de percepción de ciudadanos para definir acciones correctivas en el Sistema de Gestión de Calidad (FURAG) | Se entregará una síntesis de las actividades que den solución a las debilidades halladas en el Diagnostico de Atención al Ciudadano realizado por el DNP en el plan de acción del año 2016 de la Entidad. Se socializará el plan de acción de servicio al ciudadano en el Plan de Acción y Operativo vigencia 2016, el cual incluirá el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página de internet. Se programará el cronograma de actividades y productos de éste plan en el SPGI 2 con el fin de realizar segumiento y reportes. mensuales. | [56 empty] | OPLAN

## Hoja1
240000