## Plan de Acción DANE CENTRAL 18
MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2018
Información Presupuestal | Responsables |  |  | Articulación Plan Estratégico |  | Articulación Institucional |  |  |  |  | Información Indicador y Meta | [5 empty] | Actividades asociadas al Indicador
Proyecto | Dependencia | Área responsable | Sigla | Foco Estratégico | Objetivo Estratégico | SINERGIA | Proceso | SubPlan | Dimensión | Política | Nombre indicador | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Meta 2018 | # Actividades | Nombre Actividades | Fecha de inicio 2018 | Fecha finalización 2018
C-0401-1003-8*** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con cuentas nacionales y macroeconomía a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Avance en la producción estadística de las cuentas anuales y departamentales | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Gestión de información básica | 2018-01-02 | 2018-11-16
[17 empty] | 2 | Elaboración de cálculos | 2018-01-02 | 2018-12-21
[17 empty] | 3 | Análisis y síntesis de resultados de las cuentas | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Elaboración de productos de publicación y socialización de resultados | 2018-04-02 | 2018-12-07
[17 empty] | 5 | Implementación del cambio de año base en las cuentas | 2018-06-01 | 2018-12-30
C-0401-1003-8*** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con cuentas nacionales y macroeconomía a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Avance en la producción estadística de las cuentas coyunturales | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Gestión de información básica | 2018-01-02 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | Elaboración de cálculos | 2018-01-09 | 2018-12-14
[17 empty] | 3 | Análisis y síntesis de resultados de las cuentas | 2018-01-15 | 2018-12-14
[17 empty] | 4 | Elaboración de productos de publicación y socialización de resultados | 2018-01-17 | 2018-12-17
C-0401-1003-8*** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con cuentas nacionales y macroeconomía a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Avance en la producción estadística de las cuentas satélite | 17% | 42% | 75% | 100% | 100% | 1 | Gestión de información básica | 2018-01-02 | 2018-06-01
[17 empty] | 2 | Elaboración de cálculos | 2018-01-22 | 2018-08-17
[17 empty] | 3 | Análisis y síntesis de resultados de las cuentas | 2018-02-01 | 2018-11-23
[17 empty] | 4 | Elaboración de productos de publicación y socialización de resultados | 2018-02-19 | 2018-12-06
C-0401-1003-8*** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con cuentas nacionales y macroeconomía a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Avance en la armonización de las estadísticas de cuentas nacionales con las estadísticas fiscales en articulación con los grupos de interés | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Revisión de directorios de entidades, clasificaciones de transacciones, procesos de consolidación del Sector Público y acuerdos generados en las mesas de trabajo | 2018-01-15 | 2018-06-15
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Desarrollo del ejercicio piloto de automatización del modelo fiscal | 2018-01-15 | 2018-06-15
[17 empty] | 3 | Consolidación de los resultados del modelo fiscal y las cuentas del gobierno | 2018-06-05 | 2018-12-14
C-0401-1003-8*** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con cuentas nacionales y macroeconomía a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | DSCN | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - DIRECCIÓN DE SÍSTESIS Y CUENTAS NACIONALES | 10% | 50% | 90% | 100% | 100% | 1 | DSO - Actualización del inventario de registros de información básica, cálculos y resultados de seis (6) operaciones estadísticas de la DSCN | 2018-02-19 | 2018-06-29
[17 empty] | 2 | DSO - Clasificación de los registros de información básica, cálculos y resultados, según las actividades de los procesos de seis (6) operaciones estadísticas de la DSCN | 2018-04-23 | 2018-09-28
[17 empty] | 3 | DSO - Estandarización de la estructura de identificación y almacenamiento de registros de información básica, cálculos y resultados de seis (6) operaciones estadísticas de la DSCN | 2018-07-27 | 2018-11-16
[17 empty] | 4 | DSO - Socialización de la estructura documental de los registros de información básica, cálculos y resultados de seis (6) operaciones estadísticas de la DSCN | 2018-11-19 | 2018-11-30
C-401-1003-21*** Levantamiento integracion de información geoespacialcon la infraestructura estadística nacional y otros datos nacionalesIGEO | Subdirección General | Dirección de Geoestadística | DIG | 1. Producción y Difusión Estadística | 1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística | No Aplica | 1. GEO | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Base de datos del Marco Geoestadístico Nacional generada. | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 1 | Actualizar el Marco Geoestadístico Nacional a partir de los registros administrativos e imágenes satelitáles. | 2018-02-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Gestionar la información geoespacial y alfanumérica que requiere el DANE en la planificación y desarrollo de la investigación estadística en Colombia. | 2018-02-01 | 2018-12-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 3 | Integrar la información geoespacial y temática de diversas fuentes en el Marco Geoestadístico Nacional. | 2018-02-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Generar los productos cartograficos para las operaciones estadísticas. | 2018-02-01 | 2018-12-30
C-401-1003-21*** Levantamiento integracion de información geoespacialcon la infraestructura estadística nacional y otros datos nacionalesIGEO | Subdirección General | Dirección de Geoestadística | DIG | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 1. GEO | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Avance en la Producción de geoinformación Estadística, utilizando las nuevas tecnologías de información. | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 1 | Realizar análisis y modelamientos espaciales, como apoyo a los procesos de producción estadística. | 2018-02-01 | 2018-12-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Diseñar y desarrollar los geoservicios del Sistema de Información Geoestadística para la producción y difusión de información estadística acordes con las nuevas tecnologías de información y de gestión de datos. | 2018-02-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Atender los requerimientos de las entidades territoriales sobre estratificación socioeconómica. | 2018-02-01 | 2018-12-30
C-401-1003-21*** Levantamiento integracion de información geoespacialcon la infraestructura estadística nacional y otros datos nacionalesIGEO | Subdirección General | Dirección de Geoestadística | DIG | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 1. GEO | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | GEO - Desarrollar material didáctico (video o boletín electrónico o tríptico, etc) que permita visualizar el proceso GEO y que sirva de herramienta para capacitaciones posteriores | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | GEO - Capacitar a los funcionarios de la Dirección Técnica en la plataforma Isolución, garantizando su conocimiento en todas las herramientas que la aplicación brinda | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 3 | GEO - Desarrollar cuatro (4) mesas de trabajo con los diferentes GIT, que permitan establecer oportunidades de mejora, las cuales serán desarrolladas dentro del proceso GEO para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad | 2018-02-01 | 2018-11-30
401-1003-20 *** Información de carácter Sociodemográfico | Subdirección General | Dirección de Censos y Demografía | DCD | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | 5. XVIII Censo Nacional de Población y VII Vivienda realizado | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Operaciones estadísticas de carácter sociodemografico procesadas y analizadas. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Realizar la producción, procesamiento y análisis de la información de las operaciones estadísticas de carácter sociodemográfico como, CNPV, Censo Habitantes de Calle, Caracterización de la Población Penitenciaria. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Generar cuadros de salida,tablas y gráficos de las operaciones censales ( CNPV, Censo Habitantes de Calle, Caracterización de la Población Penitenciaria, entre otros) así como generar documentos técnicos y lineamientos sobre operaciones censales. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 3 | Actualizar los Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Acompañar y dar lineamientos a las entidades gubernamentales (Ministerio de justicia, Ministerio de Educación, SENA entre otras) en lo referente a operaciones censales. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 5 | Estructurar el diseño de los estudios postcensales del Censo Nacional de Población y Vivienda. | 2018-07-02 | 2018-12-30
401-1003-20 *** Información de carácter Sociodemográfico | Subdirección General | Dirección de Censos y Demografía | DCD | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proyecciones certificadas de la población indigena en resguardos | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Desarrollar lineamientos técnicos para la Inclusión de requisitos normativos asociados con grupos etnicos, en las operaciones estadísticas. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Hacer seguimiento y acompañamiento al análisis de la información sobre grupos étnicos. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 3 | Hacer acompañamiento y seguimiento sobre la inclusión del enfoque étnico, en el diseño de los procesos de las operaciones estadísticas DANE. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Procesar la información estadística sobre grupos étnicos. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 5 | Realizar la actualización cartográfica de las áreas no municipalizadas | 2018-07-02 | 2018-12-30
401-1003-20 *** Información de carácter Sociodemográfico | Subdirección General | Dirección de Censos y Demografía | DCD | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cuadros de nacimientos y defunciones generados | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Producir, distribuir y hacer seguimiento de papelería a territoriales, subsedes y secretarías de salud | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Recepcionar, consolidar, controlar y analizar la calidad de la información de nacimientos y defunciones | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Realizar control de calidad, reporte de novedades y envío de reportes a DANE Central | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Realizar la codificación de causas de muerte | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 5 | Realizar migración a un nuevo sistema automatizado de codificación (IRIS) y evaluación de la cobertura a través de registro civil que permita el proceso de análsisi de la información de registro civil de matrimonio y divorcio, para su futura publicación | 2018-01-02 | 2018-12-30
401-1003-20 *** Información de carácter Sociodemográfico | Subdirección General | Dirección de Censos y Demografía | DCD | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | 5. XVIII Censo Nacional de Población y VII Vivienda realizado | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proyecciones de población producidas y entregadas al DNP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Definir la población base a partir de la información censal, como insumo para la proyecciones de población | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Realizar evaluación y ajuste de fuentes enfocadas hacia el cálculo de cobertura censal y revisión de calidad. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Implementar la metodología para la estimación de los componentes demográficos, como insumo para estimación de las proyecciones de la población. | 2018-07-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Producir y certificar la información poblacional en cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 617 de 2000 y 715 de 2001. | 2018-07-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 5 | Reralizar producción de información estadística para el segumiento e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las metas de salud y bienestar, así como el acompañamiento técnico en las agendas de las conferencias internacionales de población y desarrollo. | 2018-01-02 | 2018-12-30
401-1003-20 *** Información de carácter Sociodemográfico | Subdirección General | Dirección de Censos y Demografía | DCD | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Anuario de movimientos internacionales producido | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Realizar producción y análisis de información sobre migración internacional a partir del registro de entradas y salidas de migración Colombia | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Elaborar, producir y analizar información sobre migración interna a partir del modulo de migración de la GEIH | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Implementar metodología para la estimación del componente de migración internacional | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Realizar análisis metodológico para la estimación de la migración interna en Colombia | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 5 | Elaborar el anuario de movimientos internacionales 2017 | 2018-07-02 | 2018-12-30
401-1003-20 *** Información de carácter Sociodemográfico | Subdirección General | Dirección de Censos y Demografía | DCD | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | 3. Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Proyecciones de población entregadas, basadas en registros de Bogotá y Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Consolidar una matriz de registros identificados y evaluados para el aprovechamiento estadístico en la producción de información demográfica | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Procesar y evaluar la información censal, como insumo para el registro estadistico de poblacion generado a nivel nacional | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Implementar metodología para la estimación poblacional en áreas pequeñas ( ejercicio modelo Kostat) | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Elaborarar las proyecciones de población a partir del registro estadístico de población de Bogotá y Cundinamarca | 2018-01-02 | 2018-12-30
401-1003-20 *** Información de carácter Sociodemográfico | Subdirección General | Dirección de Censos y Demografía | DCD | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente |  | 24. DSO-PES-ANA | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del sistema de gestión implementada en el DANE - DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | PES - Revisar la forma de cálculo de los indicadores de gestión del proceso de la Dirección de Censo y Demografía y reformularlos de ser necesario, para asegurar que se mida la eficacia del proceso y que este sea pertinente a las actividades desarrolladas | 2018-01-02 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | ANA - Identificar las salidas no conformes del proceso de la Dirección de Censos y Demografía y documentar el procedimiento con la Oficina de Planeación en función de la Norma ISO 9001:2015 | 2018-01-02 | 2018-06-30
[17 empty] | 3 | ANA - Desarrollar enlace Directo para los grupos étnicos en la página web del Dane | 2018-01-02 | 2018-10-30
040101-0401-1003-0020-10 *** Levantamiento y actualizacion de la información estadística de carácter sociodemografico a nivel Local y Nacional | Dirección General | Censo Nacional de Población y Vivienda | CNPV | 1. Producción y Difusión Estadística | 1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística | 5. XVIII Censo Nacional de Población y VII Vivienda realizado | 10. PES | 20. Plan Estratégico Sectorial | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Ejecución del Cronograma establecido para el Censo Nacional de Población y Vivienda | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Revisar las actividades planeadas semanalmente | 2018-01-09 | 2018-10-31
[17 empty] | 2 | Verificar la ejecución de las actividades planeadas en el tiempo establecido | 2018-01-09 | 2018-10-31
[17 empty] | 3 | Registrar los cambios o ajustes en el cronograma | 2018-01-09 | 2018-10-31
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 4 | Aplicar los cambios una vez se encuentren aprobados por el área responsable | 2018-01-09 | 2018-10-31
[17 empty] | 5 | Socializar los cambios y generar alertas si las actividades del cronograma afectan el costo del proyecto | 2018-01-09 | 2018-10-31
040101-0401-1003-0020-10 *** Levantamiento y actualizacion de la información estadística de carácter sociodemografico a nivel Local y Nacional | Dirección General | Censo Nacional de Población y Vivienda | CNPV | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | 5. XVIII Censo Nacional de Población y VII Vivienda realizado | 10. PES | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE. | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Desarrollar mesas de trabajo semanales para verificar el % de avance del cronograma cnvp | 2018-02-01 | 2018-10-31
[17 empty] | 2 | Desarrollar un aplicativo para el control financiero y administrativo del personal y transporte en fase operativa del cnpv | 2018-01-01 | 2018-03-30
C-0401-1003-9 *** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con planificacion y armonizacion estadistica a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN | 3. Sistema Estadístico Nacional | 6. Consolidar el Sistema Estadístico Nacional efectivamente | No Aplica | 24. PLE-NEE-ECE | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Número de instrumentos para la coordinación y regulación del SEN actualizados y aprobados. | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 1 | Elaborar y actualizar los documentos inherentes a la planificación, regulación y orientación de la producción estadística y el aprovechamiento de registros administrativos. | 2018-02-02 | 2018-12-28
[7 empty] | 7. ECE | [9 empty] | 2 | Formular, documentar e implementar el sistema de gestión de la evaluación de la calidad del proceso estadístico y elaborar el plan anual de evaluación de la calidad estadística, con su respectiva aprobación para la vigencia 2019. | 2018-01-02 | 2018-09-28
[7 empty] | No aplica | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 3 | Responder a los requerimientos de información periódica de la OCDE y otros organismos internacionales en el marco del SEN. | 2018-01-02 | 2018-12-28
[7 empty] | 24. PLE-NEE-ECE | [9 empty] | 4 | Elaborar y ejecutar el programa de socialización, capacitación, asistencia técnica y asesoría en instrumentos de coordinación y regulación del SEN. | 2018-01-02 | 2018-12-28
[7 empty] | 24. PLE-NEE-ECE | [9 empty] | 5 | Elaborar los requerimientos funcionales y especificaciones técnicas de los aplicativos, sistemas de consulta y banco de expertos para la articulación del SEN. | 2018-02-02 | 2018-12-28
C-0401-1003-9 *** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con planificacion y armonizacion estadistica a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN | 3. Sistema Estadístico Nacional | 6. Consolidar el Sistema Estadístico Nacional efectivamente | 2. Estadísticas con cumplimiento de requisitos para ser oficial | 7. ECE | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Evaluaciones de la calidad del proceso estadístico desarrolladas | 0 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1 | Efectuar la gestión contratual necesaria para firmar los contratos interadministrativos y los contratos con los expertos de la CEI. | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y elaborar los informes finales de evaluación para 30 operaciones estadísticas, de acuerdo con la norma técnica y la metodología de evaluación. | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Desarrollar las actividades inherentes al proceso de acreditación del DANE como evaluador de la conformidad desarrollado. | 2018-10-01 | 2018-10-31
[17 empty] | 4 | Elaborar los boletines de evaluación de la calidad para cada una de las operaciones estadísticas evaluadas en el año 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-31
C-0401-1003-9 *** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con planificacion y armonizacion estadistica a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN | 3. Sistema Estadístico Nacional | 6. Consolidar el Sistema Estadístico Nacional efectivamente | No Aplica | 24. PLE-NEE-ECE | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Avance en la generación y ejecución de herramientas para articular la producción y difusión de la información estadística del SEN | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Implementar las mesas estadísticas de articulación para la producción y difusión de estadísticas en el SEN y realizar el seguimiento al Plan de Acción de las mesas estadísticas del PEN. | 2018-02-01 | 2018-12-28
[17 empty] | 2 | Elaborar los informes periódicos (cutrimestrales) y el informe anual sobre el avance en el cumplimiento de las metas del PEN. | 2018-01-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Mantener actualizada la página Web del SEN como herramienta para facilitar la articulación y fortalecimiento del SEN. | 2018-01-02 | 2018-12-28
[7 empty] | 5. PLE | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 4 | Elaborar el inventario anual de oferta y demanda de información estadística y de registros administrativos. | 2018-07-03 | 2018-12-28
[17 empty] | 5 | Ejercer la Secretaría Técnica del CANE. | 2018-01-02 | 2018-12-28
C-0401-1003-9 *** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con planificacion y armonizacion estadistica a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN | 3. Sistema Estadístico Nacional | 6. Consolidar el Sistema Estadístico Nacional efectivamente | 3. Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos | 5. PLE | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Documentos de diagnóstico y fortalecimiento para el aprovechamiento de registros administrativos del SEN, producidos | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | 1 | Verificar el estado de los registros administrativos de acuerdo con la Metodología de diagnóstico establecida y elaborar los planes de fortalecimientos correspondientes . | 2018-01-22 | 2018-12-28
[17 empty] | 2 | Elaborar el protocolo para registrar el proceso de solicitud, gestión e integración de registros administrativos en el DANE. | 2018-01-22 | 2018-12-28
C-0401-1003-9 *** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con planificacion y armonizacion estadistica a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 5. PLE | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Bases de microdatos anonimizados entregadas | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | Analizar las variables y niveles de riesgo de las bases de datos priorizadas para anonimización. | 2018-02-26 | 2018-11-09
[17 empty] | 2 | Aplicar las técnicas de anonimización correspondientes | 2018-03-05 | 2018-11-30
[17 empty] | 3 | Preparar archivos para publicación de los microdatos anonimizadosen en el Archivo Nacional de datos ANDA. | 2018-07-16 | 2018-12-14
C-0401-1003-9 *** Levantamiento recopilacion y actualizacion de informacion relacionada con planificacion y armonizacion estadistica a nivel nacional | Subdirección General | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | DIRPEN | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 24. PLE-NEE-ECE | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - DIRPEN | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 1 | PLE - Socializar al personal del proceso de PLE de DIRPEN el Modelo Estándar de Control Interno | 2018-04-02 | 2018-04-30
[17 empty] | 2 | PLE - Realizar una jornada para los servidores del proceso de PLE de DIRPEN, sobre las actividades preparatorias de la Auditoría Externa | 2018-06-05 | 2018-09-28
[17 empty] | 1 | NEE - Socializar al personal del proceso de NEE de DIRPEN el Modelo Estándar de Control Interno | 2018-04-02 | 2018-04-30
[17 empty] | 2 | NEE - Realizar una jornada para los servidores del proceso de NEE de DIRPEN, sobre las actividades preparatorias de la Auditoría Externa | 2018-06-05 | 2018-09-28
[17 empty] | 1 | ECE - Socializar al personal del proceso de ECE de DIRPEN el Modelo Estándar de Control Interno | 2018-04-02 | 2018-04-30
[17 empty] | 2 | ECE - Socializar al personal evaluador del proceso ECE de DIRPEN la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico | 2018-01-22 | 2018-02-22
C-0401-1003-22 *** Levantamiento y Actualización de Estadísticas en temas económicos | Subdirección General | Dirección de Metodología y Producción Estadística | DIMPE | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | 3. Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Boletines generados temática económica | 145 | 294 | 444 | 600 | 600 | 1 | Planificar las operaciones estadísticas de temática económica | 2018-01-01 | 2018-12-31
[6 empty] | 1. Entidades territoriales con producción de estadísticas de pobreza, empleo e indicadores económicos |  | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 2 | Diseñar las operaciones estadísticas de temática económica | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Analizar la informacion para la produccion de las operaciones estadísticas de la temática económica | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 20. Plan Estratégico Sectorial | [8 empty] | 4 | Generar los boletines de las operaciones estadísticas de la temática económica para difusión. | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0401-1003-22 *** Levantamiento y Actualización de Estadísticas en temas económicos | Subdirección General | Dirección de Metodología y Producción Estadística | DIMPE | 1. Producción y Difusión Estadística | 1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Bases anonimizadas temática económica | 0 | 0.11 | 2 | 4 | 4 | 1 | Elaborar el protocolo de anonimización para las bases de las operaciones estadísticas de la temática económica | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Revisar el microdato anonimizado para las bases de las operaciones estadísticas de la temática económica | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 20. Plan Estratégico Sectorial | [8 empty] | 3 | Documentar y revisar la operación estadística en Nesstar | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0401-1003-23 *** Levantamiento y Actualización de Estadísticas en temas sociales | Subdirección General | Dirección de Metodología y Producción Estadística | DIMPE | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | 3. Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Boletines generados temática social | 23 | 72 | 93 | 119 | 119 | 1 | Planificar las operaciones estadísticas de temática social | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 2 | Diseñar las operaciones estadísticas de temática social | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Analizar la informacion para la produccion de las operaciones estadísticas de la temática social | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 20. Plan Estratégico Sectorial | [8 empty] | 4 | Generar los boletines de las operaciones estadísticas de la temática social para difusión. | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0401-1003-23 *** Levantamiento y Actualización de Estadísticas en temas sociales | Subdirección General | Dirección de Metodología y Producción Estadística | DIMPE | 1. Producción y Difusión Estadística | 1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística | 1. Entidades territoriales con producción de estadísticas de pobreza, empleo e indicadores económicos | 24. DSO-PES-ANA | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Bases anonimizadas temática social | 13 | 24 | 35 | 46 | 46 | 1 | Elaborar el protocolo de anonimización para las bases de las operaciones estadísticas de la temática social | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Revisar el microdato anonimizado para las bases de las operaciones estadísticas de la temática social | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 20. Plan Estratégico Sectorial | [8 empty] | 3 | Documentar y revisar la operación estadística en Nesstar | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0401-1003-22 C-0401-1003-23 *** Levantamiento y Actualización de Estadísticas en temas sociales y económicos | Subdirección General | Dirección de Metodología y Producción Estadística | DIMPE | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 24. DSO-PES-ANA | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontro del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - DIMPE TEMÁTICA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | DSO - Realizar el rediseño de una operación estadística | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | PES - Estandarización de los indicadores de las operaciones estadísticas que apliquen | 2018-02-01 | 2018-10-31
[17 empty] | 3 | ANA - Realizar brigadas de evaluación interna de las operaciones estadísticas previas a las auditorias de la entidad | 2018-01-01 | 2018-11-30
401-1003-024 *** Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad | Subdirección General | Área Logística y Producción de Información | LOGÍSTICA | 1. Producción y Difusión Estadística | 1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística | No Aplica | 10. PES | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Avance en el levantamiento de la Información Estadística | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Planificar el levantamiento de la información de las operaciones estadisticas | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Participar en el diseño de las operaciones estadísticas cuando se requiera. | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Entrenamiento en las tematicas respectivas al personal que interviene en las operaciones estadísticas. | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 4 | Preparar el operativo de campo para recolectar la información estadística | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 5 | Recolectar la información estadística | 2018-01-02 | 2018-12-31
401-1003-024 *** Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad | Subdirección General | Área Logística y Producción de Información | LOGÍSTICA | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 10. PES | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Avance en la depuración y consolidación de las bases de datos de información | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Revisar la información estadística recolectada. | 2018-03-29 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Depurar la información estadística recolectada | 2018-03-29 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Consolidar y generar información estadística corregida y ajustada. | 2018-03-29 | 2018-12-31
401-1003-024 *** Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad | Subdirección General | Área Logística y Producción de Información | LOGÍSTICA | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 10. PES | 21. Plan Estratégico Institucional | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - DIMPE LOGÍSTICA | 10% | 40% | 75% | 100% | 100% | 1 | PES - Efectuar un (1) entrenamiento semestral al personal, referente al Sistema de Gestión de Calidad | 2018-04-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | PES - Asegurar que los registros cuenten con fechas de realización de las actividades de forma que estas pueden ser trazables | 2018-02-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Objetivos de Desarrollo Sostenible | ODS | 1. Producción y Difusión Estadística | 1. Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística | No Aplica | No aplica | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Planes de trabajo interinstitucional estructurados que permitan generar lineamientos para la producción estadística relacionada con el cumplimiento de los ODS, partiendo de los vacios de información identificados por el PEN y priorizados para 2018 | 20% | 40% | 60% | 100% | 100% | 1 | Revisar y ajustar los planes de trabajo propuestos por las agencias del Sistema de Naciones Unidas para llenar vacíos de información para el seguimiento a los ODS | 2018-01-15 | 2018-05-30
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 2 | Convocar mesas interinstitucionales para avanzar en la estructuración de los proyectos | 2018-02-15 | 2018-11-30
[17 empty] | 3 | Proponer planes de trabajo adicionales | 2018-06-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Objetivos de Desarrollo Sostenible | ODS | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | No aplica | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Acciones desarrolladas para facilitar la disponibilidad de información estadística y la adopción de herramientas de seguimiento al cumplimeinto de los ODS, necesarios para la construcción del segundo reporte voluntario que se presentará al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. | 10% | 60% | 100% | 100% | 100% | 1 | Apoyar la participación activa del DANE en las reuniones del Comité Técnico de la Comisión ODS para la construcción del reporte | 2018-02-12 | 2018-12-15
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Recopilar y actualizar en el portal Web ODS la información de los indicadores de seguimiento definidos en el CONPES | 2018-04-02 | 2018-07-16
[17 empty] | 3 | Participar en los espacios interinstitucionales para la construcción y socialización del reporte con diferentes actores | 2018-03-26 | 2018-07-16
2-0007-0401-1003-024-00-00-010*** Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad | Dirección General | GIT Estadísticas de Género | GITEG | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | No aplica | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Diagnósticos socializados para la incorporación del enfoque de género en las operaciones estadísticas del DANE. | 1 | 6 | 11 | 15 | 15 | 1 | Reuniones con direcciones técnicas, coordinaciones y/o equipos temáticos para la socialización de las operaciones estadísticas que implementaran el enfoque de género. | 2018-01-01 | 2018-12-31
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Reuniones con direcciones técnicas, coordinaciones y/o equipos temáticos para la realizar seguimiento a la implementación del enfoque de género. | 2018-01-01 | 2018-12-31
2-0007-0401-1003-024-00-00-010*** Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad | Dirección General | GIT Estadísticas de Género | GITEG | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | No aplica | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Lineamientos técnicos y propuestas estadísticas desarrolladas para la consolidación del Sistema de Recopilación de Datos de Violencias de Género (SRD-GE) y del Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE). | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Contruir los lineamientos estadísticos para la consolidación de la información del Sistema de Recopilación de Datos de Violencias de Género (SRD-GE)(Ley 1761/2015) | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Realizar la gestión de la información estadística con las entidades fuente para la consolidación del Sistema de Recopilación de Datos de Violencias de Género (SRD-GE)(Ley 1761/2015) | 2018-01-01 | 2018-12-31
[12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Asesorar estadísticamente a las entidades que integran el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE) | 2018-01-01 | 2018-12-31
2-0007-0401-1003-024-00-00-010*** Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad | Dirección General | GIT Estadísticas de Género | GITEG | 3. Sistema Estadístico Nacional | 6. Consolidar el Sistema Estadístico Nacional efectivamente | No Aplica | No aplica | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Lineamientos técnicos y propuestas estadísticas desarrolladas para la incorporación del enfoque de género e interseccional en el Sistema Estadístico Nacional | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Gestionar el desarrollo de investigaciones sobre estadísticas de género para la publicación INVESTIGAS - 2018. | 2018-01-01 | 2018-04-30
[12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Realizar documentos técnicos de estadísticas de género con base en la información de las entidades que integran el SEN | 2018-01-01 | 2018-12-31
[12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Desarrollar el diagnóstico de las operaciones estadísticas que deban incluir el enfoque diferencial e interseccional. | 2018-01-01 | 2018-07-01
2-0007-0401-1003-024-00-00-010*** Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad | Dirección General | GIT Estadísticas de Género | GITEG | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | No aplica | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Propuestas estadísticas construidas para la consolidación de las bases técnicas del Sistema Nacional de Cuidado (SINACU). | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Compilar la estadística básica necesaria para la consolidación de las bases técnicas de Sistema Nacional de Cuidado (SINACU) | 2018-07-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Realizar la propuesta temática para el desarrollo de la Fase II del Simulador para el autorreconocimiento del trabajo doméstico no remunerado. | 2018-01-01 | 2018-06-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Financiera | Financiera | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 15. AFI | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Seguimiento administrativo de recursos financieros | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Seguimiento al proceso de implementación NICSP | 2018-01-20 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Seguimiento concertado al cronograma de nómina, entre procesos AFI y GTH | 2018-01-20 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Seguimiento mensual de programación y ejecución PAC | 2018-01-20 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Financiera | Financiera | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 15. AFI | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Cumpliemto Ley de transparencia sobre información financiera de la entidad. | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Elaborar los informes de ejecuación presupuestal vigencia 2018 y solicitar su publicación en la pagina WEB del DANE, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. | 2018-01-20 | 2018-12-31
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 2 | Elaborar los estados financieros vigencia 2018 y solicitar su publicación en la pagina WEB del DANE, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. | 2018-01-20 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Financiera | Financiera | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 15. AFI | 21. Plan Estratégico Institucional | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - FINANCIERA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | AFI - Realizar Capacitaciones (según cronograma de capacitaciones) a funcionarios y colaboradores del Área Financiera tanto a nivel Central como en Direcciones Territoriales en fortalecimiento a temas relacionados con la estructura del proceso la normatividad y gestión | 2018-02-01 | 2018-11-30
[8 empty] | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 2 | AFI - Fortalecer las herramientas (Matriz de riesgos e Indicadores de gestión), SIGI del proceso AFI de acuerdo a su estructura operacional, con el fin de aumentar la capacidad en cumplimiento a requisitos y gestión del proceso (creación y ajuste) | 2018-02-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Control Interno Disciplinario | CID | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 22. CID | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 1. Talento Humano | 4. Integridad | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 25% | 62% | 80% | 80% | 100% | 1 | CID - Publicar en Danenet cinco (5) piezas comunicativas que le permita a los servidores del DANE obtener conocimientos de los aspectos más relevantes de la Ley disciplinaria que se deben tener en cuenta en el ejercicio de la función pública | 2018-02-15 | 2018-06-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | CID - Realizar tres sesiones de capacitación en la norma disciplinaria dirigida a los funcionarios del DANE Central, Direcciones Territoriales y Subsedes, para prevenir la incursión en faltas disciplinarias por parte de los servidores de la Entidad y así mejorar los tiempos de decisión en los procesos que se encuentran en curso en la OCID | 2018-07-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión de Compras Públicas | Compras | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 16. GCO | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Reportes de la contrataciòn suscrita por la entidad en SECOP I y II | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 | Socializar lineamientos de Colombia Compra Eficiente para la implementación de SECOP II | 2018-02-10 | 2018-02-28
[17 empty] | 2 | Realizar jornadas de sensibilizacióncon a las Direcciones Territoriales para la implementación de SECOP II | 2018-03-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Seguimiento de la contrataciòn suscrita a travès de los tableros de control | 2018-02-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión de Compras Públicas | Compras | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 16. GCO | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Directorio de contratistas publicado y actualizado en SIGEP | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 1 | Actualizar el directorio de la Entidad (contratistas DANE Central ), incluyendo la información relacionada en el artículo 5° del decreto 103 de 2015, reglamentario de la ley 1712 del 2014. | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión de Compras Públicas | Compras | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 16. GCO | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | GCO - Adelantar siete (7) jornadas de capacitación y tres (3) de evaluación sobre temas contractuales a nivel nacional | 2018-04-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | GCO - Realizar dos (2) Jornadas de sensibilización para fortalecer aspectos generales del SIGI frente al proceso GCO | 2018-04-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 4. Alinear la estructura organizacional del DANE en el marco de los cambios generados por la OPEC, con la misión y visión estratégica de la entidad | No Aplica | 14. GTH | 21. Plan Estratégico Institucional | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Registro de servidores nuevos en el aplicativo SIGEP | 25% | 60% | 85% | 100% | 100% | 1 | Consolidar la información de planta de personal del DANE | 2018-01-10 | 2018-12-31
15. Plan Estratégico de Talento Humano
[8 empty] | 10. Plan de Previsión de Recursos Humanos | [8 empty] | 2 | Registrar al personal vinculado a la planta en el aplicativo SIGEP | 2018-01-11 | 2018-12-31
5. Plan Anual de Vacantes
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 4. Alinear la estructura organizacional del DANE en el marco de los cambios generados por la OPEC, con la misión y visión estratégica de la entidad | No Aplica | 14. GTH | 15. Plan Estratégico de Talento Humano | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Desarrollo del Plan Estratégico del Talento Humano | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 | Alineación del Plan Estratégico de Talento Humano al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 2018-07-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Socialización del Plan Estratégico de Talento Humano. | 2018-07-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Evaluación Plan Estratégico de Talento Humano. | 2018-07-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 4. Alinear la estructura organizacional del DANE en el marco de los cambios generados por la OPEC, con la misión y visión estratégica de la entidad | No Aplica | 14. GTH | 10. Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Desarrollo del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 | Alineación del Plan Previsión de Recursos Humanos al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 2018-07-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Socialización del Plan Previsión de Recursos Humanos. | 2018-07-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Evaluación del Plan Previsión de Recursos Humanos. | 2018-07-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 4. Alinear la estructura organizacional del DANE en el marco de los cambios generados por la OPEC, con la misión y visión estratégica de la entidad | No Aplica | 14. GTH | 5. Plan Anual de Vacantes | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Desarrollo del Plan Anual de Vacantes | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 | Alineación del Plan Anual de Vacantes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 2018-07-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Socialización del Plan Anual de Vacantes. | 2018-07-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Evaluación del Plan Anual de Vacantes. | 2018-07-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 3. Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano | No Aplica | 14. GTH | 21. Plan Estratégico Institucional | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad ejecutado | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Formular el Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad | 2018-01-10 | 2018-01-31
[8 empty] | 15. Plan Estratégico de Talento Humano | [8 empty] | 2 | Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 9. Plan de Incentivos Institucionales | [8 empty] | 3 | Presentación de informe final y evaluación | 2018-12-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 5. Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores en los procesos institucionales | No Aplica | 14. GTH | 21. Plan Estratégico Institucional | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad ejecutado | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Formular el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad | 2018-01-10 | 2018-01-31
[8 empty] | 15. Plan Estratégico de Talento Humano | [8 empty] | 2 | Ejecutar el Plan Capacitación de la Entidad | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 17. Plan Institucional de Capacitación | [8 empty] | 3 | Presentación de informe final y evaluación | 2018-12-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 3. Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano | No Aplica | 14. GTH | 12. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Desarrollo del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad ejecutado | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Formular el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad | 2018-01-10 | 2018-01-31
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Ejecutar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Presentación de informe final y evaluación | 2018-12-01 | 2018-12-21
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Humana | GH | 2. Gestión del Talento Humano | 3. Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano | No Aplica | 14. GTH | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Estrategia para desarrollar la cultura de Autocontrol del Sistema de gestion de Calidad implementada en el DANE - GESTIÓN HUMANA | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | GTH - Diseñar el documento base para la depuración y ajuste del aplicativo CRM, con el fin mejorar la calidad de la información que recibimos de los servidores DANE. - GESTIÓN HUMANA | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | GTH - Realizar el análisis de los grupos de trabajo existentes con el fin de redefinir su funcionalidad dentro de la estructura de planta y elaborar un documento con las recomendaciones y conclusiones que de alli se deriven. - GESTIÓN HUMANA | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 3 | GTH - Parametrizar, los Actos Administrativos que expide el Área de Gestión Humana con el fin de optimizar los trámites internos relacionados con la elaboración de dichos documentos y garantizar uniformidad de los criterios de sustento normativo pertinentes para cada caso. - GESTIÓN HUMANA | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 4 | GTH - Aplicar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST a nivel Central y Territorial, realizando la auditoria al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita obtener un panorama acerca del cumplimiento de las normas vigentes en la materia por parte de la entidad, y establecer oportunamente los ajustes y correctivos a que hubiere lugar. - GESTIÓN HUMANA | 2018-04-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Administrativa | Admin | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 17. GRF | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Implementacion ISO 14001:2015 FASE II alcance Territoriales, ejecutado | 10% | 25% | 45% | 70% | 70% | 1 | Diseñar el Plan de Implementacion ISO 14001:2015 FASE II alcance Territoriales | 2018-02-01 | 2018-02-25
[8 empty] | 6. Plan de Acción de Gestión Ambiental | [8 empty] | 2 | Ejecutar el Plan de mplementacion ISO 14001:2015 FASE II en Territoriales | 2018-03-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Gestión Administrativa | Admin | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 18. GCO | 3. Plan Anual de Adquisiciones | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones por contratación adjudicada | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 1 | Formular el Plan Anual de Adquisiciones dentro de los términos legales | 2018-01-01 | 2018-01-31
[17 empty] | 2 | Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones, aplicar los ajustes requeridos al Plan y publicar sus modificaciones a través del SECOP. | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Evaluar la gestión del Plan Anual de Adquisiciones | 2018-12-15 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Administrativa | Admin | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 17. GRF | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 10. Gestión documental | Desarrollo del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR | 15% | 35% | 55% | 75% | 100% | 1 | Formulación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR | 2018-08-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR | 2018-08-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Socialización del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR | 2018-08-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 16. Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR | [8 empty] | 4 | Seguimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR | 2018-08-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 5 | Evaluación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR | 2018-08-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Secretaria General | Administrativa | Admin | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 17. GRF | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura de Autocontrol del Sistema de gestion de Calidad implementada en el DANE - ADMINISTRATIVA | 10% | 30% | 75% | 100% | 100% | 1 | GRF - Socialización del Sistema de Gestión Ambiental a nivel Central y a las seis (6) Direcciones Territoriales, a través de los diferentes canales de difusión para fortalecer conceptos en función de lo establecido mediante la NTC ISO 14001 | 2018-04-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | GRF - Crear un indicador para medir el número de reclamaciones a Nivel Nacional y Territorial, e identificar que territorial o dependencia presenta mayor siniestralidad y aplicar controles que permitan reducir la cantidad de siniestros | 2018-06-01 | 2018-11-30
[7 empty] | 18. GDO | [9 empty] | 1 | GDO - Identificar mediante una medición, las devoluciones de correspondencia enviada a entidades empresas y ciudadanos destinatarias, para retroalimentar a las áreas con alto índice de devolución y disminuir el costo de servicio de correspondencia | 2018-03-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | GDO - Socialización a nivel Central y a las seis (6) Direcciones Territoriales en el manejo de las TRD, para un adecuado cumplimiento por cada Dependencia y Dirección Territorial | 2018-03-01 | 2018-11-30
Fortalecimiento de la Difusión | Dirección General | Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística | DIMCE | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 12. DIE | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Usuarios atendidos oportunamente a través de los diferentes centros de información y atención al ciudadano, pagina web y acceso a microdatos | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% | 1 | Proponer mejoras en la atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos del PNSC | 2018-02-01 | 2018-04-06
[17 empty] | 2 | Realizar campañas sobre la aplicación del protocolo de Atención al Ciudadano en el DANE. | 2018-04-09 | 2018-11-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 3 | Desarrollar e implementar la estrategia "DANE para todos" que tenga en cuenta los grupos de valor | 2018-01-22 | 2018-12-22
[7 empty] | 8. DAR | [9 empty] | 4 | Desarrollar e implementar consultas disponibles en Web de acuerdo con los requerimientos de las áreas del DANE | 2018-05-11 | 2018-12-22
[8 empty] | 20. Plan Estratégico Sectorial | [8 empty] | 5 | Actualizar y mantener nuevas funcionalidades de los Sistemas de información para la generación de certificados digitales de las investigaciones estadísticas que lo requieran | 2018-06-18 | 2018-12-22
Fortalecimiento de la Difusión | Dirección General | Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística | DIMCE | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 12. DIE | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Sistemas de consulta para la visualización de la información estratégica en los portales Web del DANE , desarrollados | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | Implantar la sistematización del procedimiento Difusión de Resultados de las Operaciones Estadísticas en el Portal Web. | 2018-01-22 | 2018-08-10
[8 empty] | 13. Plan de transparencia y acceso a la información | [8 empty] | 2 | Desarrollar nuevas visualizaciones y sistemas de consulta para la información estadística del DANE | 2018-04-09 | 2018-12-22
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 3 | Implementar las Normas referentes a accesibilidad en las nuevas visualizaciones a cargo de DIMCE | 2018-01-22 | 2018-12-28
[8 empty] | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 4 | Desarrollar e implementar el framework o librería para visualizaciones a cargo de DIMCE | 2018-02-26 | 2018-12-18
[17 empty] | 5 | Desarrollar y poner en funcionamiento las nuevas visualizaciones y aprovechamiento de indicadores producidos por el DANE (SDMX) | 2018-02-26 | 2018-12-18
Fortalecimiento de la Difusión | Dirección General | Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística | DIMCE | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 12. DIE | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de PQRSD del DANE incorporado en el sistema de Atención al Ciudadano | 10% | 30% | 70% | 100% | 100% | 1 | Llevar a cabo la sistematización del procedimiento de PQRSD | 2018-01-15 | 2018-12-18
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Actualizar e implementar el Sistema de medición de satisfacción en el SIAC | 2018-01-22 | 2018-12-14
[17 empty] | 3 | Desarrollar funcionalidades del SIAC asociadas a PQRSD | 2018-01-22 | 2018-11-30
[7 empty] | 8. DAR | 11. Plan de protección de datos personales | [8 empty] | 4 | Incorporar nuevas funcionalidades en el Sistema de Atención al Ciudadano | 2018-01-22 | 2018-11-30
[17 empty] | 5 | Fortalecer el formulario para el registro de PQRSD | 2018-01-15 | 2018-08-10
Fortalecimiento de la Difusión | Dirección General | Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística | DIMCE | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 8. DAR | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Estrategia para desarrollar la cultura del autocontrol del Sistema de Getión de Calidad implementada en el DANE - DIMCE | 20% | 45% | 75% | 100% | 100% | 1 | DAR - Implementar actividades de capacitación o entrenamiento dirigidas a los servidores de los Centros de Información y Atención al Ciudadano sobre los procesos, procedimiento e indicadores a cargo de DIMCE | 2018-04-01 | 2018-11-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | DAR - Socializar la sistematización de los procedimientos Difusión de resultados de las operaciones estadísticas en el portal web del DANE y PQRSD con las personas responsables del tema en DANE Central y Territoriales | 2018-04-01 | 2018-10-31
[7 empty] | 12. DIE | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 3 | DIE - Realizar ajustes a los Indicadores de satisfacción asociados a los procesos de DIMCE, para fortalecer la toma de decisiones | 2018-03-01 | 2018-10-31
[17 empty] | 4 | DIE - Estructurar contenidos didacticos sobre mínimo dos (2) temáticas para socializar la información Estadística a los grupos de interés del DANE | 2018-03-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación | OPLAN | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 2. PDE | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 1. Planeación Institucional | Sistema de Gestión de la Calidad certificado de conformidad con requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 | 30% | 53% | 90% | 100% | 100% | 1 | PDE - Revisar norma y Actualizar el Diagnóstico para la implementación de versión 2015 | 2018-01-12 | 2018-02-20
[17 empty] | 2 | PDE - Planear las actividades para la transición de la NTC 9001 a la versión 2015 | 2018-02-21 | 2018-03-22
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 3 | PDE - Ejecutar el Plan de Trabajo | 2018-03-23 | 2018-09-30
[17 empty] | 4 | PDE - Adelantar la Evaluación y Seguimiento | 2018-10-01 | 2018-12-12
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación | OPLAN | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 2. PDE | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 7. Control Interno | 15. Control interno | Estrategia para desarrollar la Cultura de Autocontrol del Sistema de Gestión de la Calidad implementada en el DANE - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 20% | 43% | 68% | 100% | 100% | 1 | PDE - Incrementar el resultado del Índice de cultura de calidad respecto a los resultados obtenidos en la vigencia 2017 | 2018-02-05 | 2018-12-12
[17 empty] | 2 | PDE - Fortalecer las asesorías y acompañamientos que realiza la OPLAN, sobre los temas relacionados con el SIGI, a los diferentes procesos y operaciones estadísticas | 2018-01-12 | 2018-12-12
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 3 | PDE - Elaborar y difundir infografía relacionada con la programación y ejecución del presupuesto de la Entidad | 2018-01-15 | 2018-11-30
[17 empty] | 4 | PDE - Establecer la línea base para diseñar el índice de Gestión Estratégica | 01/03/18 | 2018-08-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación | OPLAN | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 2. PDE | 21. Plan Estratégico Institucional | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 1. Planeación Institucional | Estrategia de articulación institucional, alineada al Marco Estrategico implementada | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 1 | Difusión del contenido generado producto de los seguimientos a la planeación institucional. | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Sensibilizar a las áreas involucradas en el ejercicio de la planeación institucional, respecto a los resultados alcanzados, el propositó de la articulación institucional y su contribución para lograr las metas propuestas. | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Retroalimentar los resultados obtenidos a manera de prevenir desviaciones de las metas propuestas y comunicar de manera continua los avances registrados en los planes institucionales. | 2018-02-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación | OPLAN | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 2. PDE | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC | 30% | 50% | 80% | 100% | 100% | 1 | Coordinación en la consolidación y publicación del PAAC, sus modificaciones y actualizaciones de acuerdo con las fechas estipuladas. | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | [8 empty] | 2 | Fomentar la inclusión y participación activa de las áreas competentes dentro del PAAC y sus grupos de interés. | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Recopilación de los registros hechos sobre las actividades del PAAC a manera de construir la base general de los componentes del plan como insumo para su evaluación. | 2018-02-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación | OPLAN | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 2. PDE | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Implementación de la herramienta para el seguimiento que articule el detalle de la programación y ejecución de recursos en el SPGI a las actividades de los proyectos de inversión del DANE | 25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 1 | Definición de la información de salida | 2018-02-01 | 2018-02-28
[17 empty] | 2 | Levantamiento de la información insumo | 2018-02-01 | 2018-03-31
[17 empty] | 3 | Elaboración de la herramienta | 2018-04-01 | 2018-06-30
[17 empty] | 4 | Pruebas y puesta en marcha de la herramienta | 2018-07-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Sistemas | OFISIST | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 20. ARI | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Accesibilidad a la información estadística a través de escritorios virtuales | 10 | 20 | 40 | 60 | 60 | 1 | Configuración de escritorios virtuales para consultas y acceso por VPN (Virtual Private Network) | 2018-02-15 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Activación servicio VPN para los usuarios solicitados | 2018-02-15 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Sistemas | OFISIST | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 20. ARI | 20. Plan Estratégico Sectorial | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Servicios de TI implementados en la entidad | 0 | 3 | 8 | 12 | 12 | 1 | Identificación de las especificaciones técnicas y estudio de mercado | 2018-01-15 | 2018-12-14
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Elaboración de documentos técnicos para procesos de contratación | 2018-03-01 | 2018-12-21
[17 empty] | 3 | Ejecución y seguimiento, contratos suscritos componente TIC | 2018-01-31 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Sistemas | OFISIST | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 24. ARI - SIN | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital | Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de gestión de TI, de acuerdo con la estrategia de Gobierno en Línea | 5% | 20% | 60% | 100% | 100% | 1 | Generación de documentación y soportes del componente TIC para la Gestión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el decreto 1078 de 2015 | 2018-01-20 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Implementación/mantenimiento de sistemas de información - aplicativos de acuerdo con las necesidades institucionales | 2018-02-02 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Sistemas | OFISIST | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 20. ARI | 20. Plan Estratégico Sectorial | 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital | Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | 0% | 0% | 65% | 100% | 100% | 1 | Alineación del PETI de acuerdo con los lineamientos de Mintic | 2018-08-01 | 2018-10-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Sensibilización PETI | 2018-11-01 | 2018-12-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Sistemas | OFISIST | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. ARI - SIN | 19. Sistema de Gestion y Seguridad de la Información | 3. Gestión con Valores para Resultados | 12. Seguridad Digital | Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | 5% | 20% | 60% | 100% | 100% | 1 | Elaboración de documento de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2018-02-01 | 2018-04-02
[8 empty] | 23. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | [8 empty] | 2 | Actualización de Activos de infomación | 2018-04-02 | 2018-10-30
[17 empty] | 3 | Generación de documentación y soportes del componente SGSI de acuerdo con los lineamientos establecidos en el decreto 1078 de 2015 | 2018-02-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 4 | Organización y celebración en la entidad del día de la seguridad de la información | 2018-01-15 | 2018-12-31
[8 empty] | 24. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | [8 empty] | 5 | Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la información | 2018-03-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Sistemas | OFISIST | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | 24. ARI - SIN | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - OFICINA DE SISTEMAS | 10% | 25% | 75% | 100% | 100% | 1 | ARI - Sensibilización trimestral en seguridad de la información a contactos de sistemas de las Sedes | 2018-03-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | ARI - Documentación del catálogo de servicios de TI | 2018-07-03 | 2018-11-30
[17 empty] | 3 | ARI - Pausas Activas de Calidad trimestrales, relacionadas con temas institucionales y con énfasis en procesos de la Oficina de Sistemas | 2018-03-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 1 | SIN - Sensibilización semestral en buenas prácticas de desarrollo de software a líderes técnicos o ingenieros de la Oficina de Sistemas, con el fin de unificar los parámetros de desarrollo | 2018-05-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | SIN - Pausas Activas de Calidad trimestrales, relacionadas con temas institucionales y con énfasis en procesos de la Oficina de Sistemas | 2018-03-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 3 | SIN - Mejora a los formatos del proceso SIN que apliquen, cuando su diligenciamiento se derive de una incidencia de soporte o mantenimiento, para mantener la trazabilidad | 2018-03-15 | 2018-05-15
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Comunicación | COM | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 4. COM | 2. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualización de imagen institucional a partir del nuevo logo vigente en año 2017 | 36.36% | 63% | 72% | 100% | 100% | 1 | Actualizar del logo institucional en materia de documentos, material impreso, señalética, papelería, e indumentaria, con la participación de las diferentes áreas de la entidad que cuentan o manejan elementos con el logo - DANE (Ver anexo de actualización por tipo de productos, responsables y fechas) | 2018-01-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 2 | Actualizar del logo institucional en publicaciones web, aplicativos institucionales, pagina web, pagina Danenet, elementos digitales; con la participación de las diferentes áreas de la entidad que cuentan o manejan elementos con el logo - DANE | 2018-01-01 | 2018-12-21
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Comunicación | COM | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 4. COM | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Medición de la apropiación de los colaboradores sobre la gestión y el quehacer institucional | 10% | 30% | 50% | 90% | 90% | 1 | Desarrollar acciones de comunicación para la divulgación y apropiación del quehacer y la gestión institucional con todos los servidores DANE. | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Realizar acciones que promuevan la visibilización del quehacer y la gestión institucional en territoriales. | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Desarrollar acciones que promuevan la apropiación de los colaboradores de temas estratégicos de la Entidad como el CNPV, SEN, Big Data y ODS | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Comunicación | COM | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 4. COM | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Personas convocadas en eventos y espacios de socialización del DANE | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 | Realizar acciones de relacionamiento con grupos de interés y públicos objetivo con el propósito de socializar las actividades de las operaciones estadísticas para garantizar su ejecución. | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Realizar actividades de relacionamiento y enfoque pedagógico con periodistas y medios de comunicación. | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Realizar acciones de comunicación para fomentar el conocimiento de los grupos de valor sobre la misión de la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Comunicación | COM | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 4. COM | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comportamiento de las interacciones registradas con publicaciones en redes sociales de la entidad | 30% | 50% | 50% | 50% | 45% | 1 | Generar contenidos informativos en diferentes formatos para su divulgación en diversos canales. | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Realizar seguimiento a interacciones de usuarios en redes sociales de la Entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Comunicación | COM | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 4. COM | 21. Plan Estratégico Institucional | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Requerimientos atendidos sobre solicitudes internas de las áreas relacionadas con el diseño y producción de material grafico e impreso, propendiendo por el uso correcto de la imagen institucional. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Diseñar y diagramar piezas graficas para su divulgación en canales digitales | 2018-01-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Realizar el diseño e impresión del material para la socialización de las actividades realizadas por la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Comunicación | COM | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 4. COM | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 5. Información y Comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - GIT COMUNICACIONES | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | COM - Realizar la socialización de los procedimientos asociados al proceso estratégico Comunicación a las áreas a través de sus enlaces, con el fin de evitar solicitudes de material de comunicación extemporaneas | 2018-02-01 | 2018-08-30
[17 empty] | 2 | COM - Realizar la propuesta de diseño de un aplicativo para la solicitud de requerimientos de producción de material de comunicación y para el seguimiento de las actividades del GIT Área de Comunicación y sus grupos internos de trabajo | 2018-03-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Área de innovación y Aprendizaje | GAIA | 2. Gestión del Talento Humano | 5. Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores en los procesos institucionales | No Aplica | 3. IAC | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Plan de aprendizaje ejecutado por GAIA | 10% | 40% | 60% | 100% | 100% | 1 | Elaborar el plan de aprendizaje a partir del diagnóstico de actividades de formación a realizar en 2018 | 2018-02-01 | 2018-03-01
[8 empty] | 8. Plan de aprendizaje, de innovación y de gestión del conocimiento | [8 empty] | 2 | Realizar el alistamiento de cursos | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 3 | Ejecutar los cursos | 2018-06-01 | 2018-12-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Área de innovación y Aprendizaje | GAIA | 2. Gestión del Talento Humano | 5. Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores en los procesos institucionales | No Aplica | 3. IAC | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Contenidos generados en el portal de gestión del conocimiento. (SOMOS DANE) | 10% | 40% | 60% | 100% | 100% | 1 | Realizar la promoción y sensibilización a través de diferentes medios de comunicación para la generación de contenidos del portal SOMOS DANE | 2018-02-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Realizar la recepción de contenidos, revisión y/o corrección de estilo para ser incorporados en el portal SOMOS DANE. | 2018-05-02 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Realizar la publicación de contenidos en el portal SOMOS DANE. | 2018-06-02 | 2018-12-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Área de innovación y Aprendizaje | GAIA | 2. Gestión del Talento Humano | 5. Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores en los procesos institucionales | No Aplica | 3. IAC | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - GIT INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE | 10% | 40% | 60% | 100% | 100% | 1 | IAC - Revisar y ajustar los documentos tipo registro del proceso IAC, con el fin de garantizar que cuenten con fechas de realización de las actividades de forma que estas pueden ser trazables | 2018-02-15 | 2018-05-31
[8 empty] | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 2 | IAC - Revisar los indicadores de gestión asociados al proceso IAC, con el fin de verificar la forma de cálculo para asegurar que sea medida la eficacia del proceso y que estos sean pertinentes a las actividades que este desarrolla | 2018-02-15 | 2018-06-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Cooperación técnica y relaciones internacionales | COOP | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 13. CRI | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje de cumplimiento de trámites para la realización de las comisiones de servicio al exterior, viables y gestionadas durante la vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Revisar la viabilidad de la invitación o solicitud de comisión | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Solicitar a las Direcciones Técnicas y GIT la postulación de candidatos para atender la comisión | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Solicitar a la Dirección General la designación de la persona para atender la comisión | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 4 | Gestionar ante Talento Humano la solicitud de aprobación a Presidencia | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 5 | Gestionar los trámites solicitados por parte de los organismos internacionales | 2018-02-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Cooperación técnica y relaciones internacionales | COOP | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 13. CRI | 21. Plan Estratégico Institucional | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Porcentaje de solicitudes de intercambio de conocimientos, misiones y eventos solicitados por entidades y organismos internacionales, gestionados en su componente logístico y temático | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Recibir y analizar la solicitud de cooperación técnica formulada por el ente externo | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Acompañar al área técnica en la evaluación de viabilidad | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 3 | Apoyar la definición de las acciones de cooperación (visitas, videoconferencias, documentos, formularios, etc.) requeridas para atender el requerimiento | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 4 | Coordinar con las áreas técnicas, la ejecución de las actividades de cooperación acordadas | 2018-02-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Cooperación técnica y relaciones internacionales | COOP | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 13. CRI | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje de solicitudes internas y externas de cooperación (cuestionarios, formularios, etc.), tramitadas por dependencias del DANE o ante organismos internacionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Recibir la solicitud de información interna y externa (cuestionario, formulario, etc.) y analizar su pertinencia para la entidad. | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Si la solicitud de información es de una dependencia interna, enviar al Organismo Internacional pertinente. | 2018-02-01 | 2018-12-31
[8 empty] | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 3 | Si la solicitud de información es de un Organismo Internacional, trasladar la solicitud al área técnica del DANE que corresponda | 2018-02-01 | 2018-12-31
[17 empty] | 4 | Remitir a la dependencia del DANE o al ente externo la información recibida en atención al requerimiento | 2018-02-01 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | GIT Cooperación técnica y relaciones internacionales | COOP | 4. Innovación y Modernización | 8. Posicionar al DANE ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia. | No Aplica | 13. CRI | 21. Plan Estratégico Institucional | 4. Evaluación de resultados | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Estrategia para desarrollar la cultura del autocontrol del Sistema de Getión de Calidad implementada en el DANE - COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | CRI - Fortalecer las acciones de comunicación del GIT asociadas a la difusión de la gestión y participación del DANE en el escenario internacional, a partir de la información consolidada en el tablero de control CRI | 2018-03-01 | 2018-11-30
[8 empty] | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | [8 empty] | 2 | CRI - Diseñar e implementar una encuesta de satisfacción de asistentes a eventos internacionales gestionados por el GIT CRI, para identificar oportunidades de mejora | 2018-04-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Control Interno | OCI | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 23. CGE | 4. Plan Anual de Auditorias Internas (PAAI) | 7. Control Interno | 15. Control interno | Programa Anual de Auditorias Internas de Gestion cumplido para la vigencia 2018 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1 | Planear de las Auditorias Internas de Gestión dispuestas en el PAAI 2018 | 2018-02-01 | 2018-11-15
[17 empty] | 2 | Ejecutar las Auditorias Internas de Gestión programadas en PAAI 2018 | 2018-02-01 | 2018-11-15
[17 empty] | 3 | Comunicar el informe final de Auditoría a los lideres de los procesos | 2018-03-01 | 2018-11-15
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Control Interno | OCI | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 23. CGE | 4. Plan Anual de Auditorias Internas (PAAI) | 7. Control Interno | 15. Control interno | Cronograma de informes internos y externos de la OCI ejecutado para la vigencia 2018 | 32% | 55% | 77% | 100% | 100% | 1 | Solicitar la información requerida a los procesos responsables | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 2 | Analizar y elaborar seguimiento a la información remitida por los procesos | 2018-01-02 | 2018-12-31
[17 empty] | 3 | Comunicar el informe de seguimiento a los respectivos responsables | 2018-01-02 | 2018-12-31
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina de Control Interno | OCI | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 23. CGE | 7. Plan de acción para el mejoramiento continúo | 7. Control Interno | 15. Control interno | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 0% | 25% | 50% | 100% | 100% | 1 | CGE - Realizar dos (2) sensibilizaciones de manera virtual a nivel Nacional sobre el Sistema de Control Interno por parte del Jefe de la Oficina, para fortalecer el autocontrol y el conocimiento del Sistema de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | CGE - Aplicar dos (2) evaluaciones por medio de encuestas realizadas a funcionarios y contratistas, sobre el conocimiento adquirido a través de las cápsulas de Control Interno, con el propósito de fortalecer la cultura de autocontrol | 2018-04-01 | 2018-11-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora Jurídica | Jurídica | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 21. SOL | 1. Manual de política de prevención del daño antijurídico de DANE - FONDANE. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 13. Defensa jurídica | Supervisores capacitacitados en materia en materia de contratación estatal | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Programar y diseñar material para capacitación | 2018-02-05 | 2018-04-30
[17 empty] | 2 | presentar, revisar y aprobar material de capacitación | 2018-05-02 | 2018-05-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 3 | Capacitar primer grupo de supervisores y evaluar conocimientos adquiridos | 2018-06-01 | 2018-07-30
[17 empty] | 4 | Capacitar capacitar al segundo grupo de supervisores y evaluar conocimientos adquiridos | 2018-10-01 | 2018-12-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora Jurídica | Jurídica | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 21. SOL | 1. Manual de política de prevención del daño antijurídico de DANE - FONDANE. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 13. Defensa jurídica | Reuniones del Comité de Conciliación programadas y desarrolladas en el mes, conforme a la Ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Programar y citar a comité | 2018-01-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Analizar y tomar decisión sobre caso a conciliar | 2018-01-01 | 2018-12-30
[8 empty] | 21. Plan Estratégico Institucional | [8 empty] | 3 | Elaborar acta de conciliación | 2018-01-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 4 | Seguimiento al resultado de la conciliacion | 2018-01-01 | 2018-12-30
C-0499-1003-1 *** Mejoramiento de la capacidad tecnica y administrativa para la produccion y difusion de la informacion basica nacional | Dirección General | Oficina Asesora Jurídica | Jurídica | 4. Innovación y Modernización | 7. Modernizar los procesos institucionales permanentemente | No Aplica | 21. SOL | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 13. Defensa jurídica | Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 1 | SOL - Digitalizar los archivos de Convenios y/o contratos interadministrativos, de la vigencia 2018, para su consulta electrónica y protección de los documentos físicos | 2018-02-01 | 2018-11-30
[17 empty] | 2 | SOL - Revisar la forma de cálculo del indicador ¨SOL-1-Porcentaje de Supervisores que aprueban la capacitación en materia de Contratación estatal¨ para asegurar que sea medida la eficacia del proceso y que estos sean pertinentes a las actividades que este desarrolla | 2018-07-31 | 2018-11-30
C-0401-1003-1*** Actualización de estudios y encuestas de propósitos múltiples | FONDANE | FONDANE | FONDANE | 1. Producción y Difusión Estadística | 2. Proveer información estratégica y actualizada para el país | No Aplica | No aplica | 21. Plan Estratégico Institucional | 3. Gestión con Valores para Resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Necesidades de información de entidades públicas, privadas de orden nacional, regional, local e internacional atendidas mediante convenios | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 1 | Llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de los convenios con entidades del orden nacional | 2018-01-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 2 | Llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de los convenios con entidades del orden territorial | 2018-01-01 | 2018-12-30
[17 empty] | 3 | Llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de los convenios con organismos multilaterales | 2018-01-01 | 2018-12-30