## PLAN ANTICORRUPCIÓN - PAAC
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción preliminar publicado para consulta | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31
| Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al PAAC 2020 | Oficina de Control Interno | 2020-01-07 | 2020-12-04
| 3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31
Componente 2: Racionalización de trámites
Para la vigencia 2020 no se presentaron iniciativas de racionalización de trámites.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas | Dirección DANE | 2020-01-02 | 2020-12-30
| Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE | Dirección DANE | 2020-03-01 | 2020-12-15
| Informe de Rendición de Cuentas 2019 -2020 Publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-11-30
| Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema | Dirección DANE | 2020-01-07 | 2020-05-30
| Nueva metodología del índice de pobreza multidimensional | Dirección DANE | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Publicar periódicamente a través de los medios de comunicación digital (Redes sociales, página web, etc.) los resultados de las operaciones estadísticas de alto impacto | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-02-02 | 2020-12-15
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar periódicamente las ruedas de prensa para la presentación de los resultados e información concerniente de las operaciones estadísticas de alto impacto. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-02-02 | 2020-12-15
| Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-04-01 | 2020-08-31
| Disponer de la información necesaria para el evento o audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-11-30
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-01-15 | 2020-12-15
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar en la pagina oficial del DANE el resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-09-01 | 2020-12-15
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-08-28
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Apertura de 10 centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.). | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-04-01 | 2020-12-30
| Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Certificaciones contratistas en línea | Dirección Territorial Centro - Bogotá | 2020-02-01 | 2020-12-02
Subcomponente 3 Talento humano | Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 2020-01-15 | 2020-12-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno. | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Realizar informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadanía en la formulación de Planes y demás gestión institucional | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-05-02 | 2020-12-15
| Reporte trimestral de la gestión realizada a las respuestas las diferentes solicitudes recbidas por los grupos de interes o terceros referntes a los temas que maneja la DCD | Dirección de Censos y Demografía - DCD | 2020-01-02 | 2020-12-31
| Encuesta de satisfacción de las fuentes de las operaciones estadísticas | Dirección Territorial Sur Occidental - Cali | 2020-04-06 | 2020-10-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-15 | 2020-06-15
| Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-30
| Cuatro informes de seguimiento al Plan de Acción publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-10-30
| Informe de Gestión Anual 2019 publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-30
| Información actualizada en SIGEP | Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas | 2020-01-01 | 2020-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Atender las solicitudes de cualquier requerimiento en materia de estratificacion socioeconómica urbana y rural | Dirección de Geoestadística - DIG | 2020-02-02 | 2020-11-30
| Veinticuatro (24) informes de Ejecución Presupuestal elaborados y publicados en el año 2020 (DANE - FONDANE) | Secretaría General - Área Financiera | 2020-02-01 | 31/12/2020 El día 15 mes vencido
| Veinticuatro (24) Estados Financieros elaborados y publicados en el año 2020 (DANE-FONDANE) | Secretaría General - Área Financiera | 2020-02-28 | 2020-12-30
| Presentar cuatro informes del trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, publicado en la pagina web (El primer informe es el último trimestre del 2019 y los otros tres trimestrales corresponderán a la vigencia 2020 hasta el mes de septiembre) | Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD | 2020-01-30 | 2020-11-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Consulta pública del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-30
| Medir la percepción de los contratistas de la Territorial, mediante la aplicación de una encuesta EPSC y desarrollo de su formulario digital. Funcionalidad y resultados de la EPSC | Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | 2020-01-31 | 2020-11-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Fortalecer la accesibilidad en el portal web del DANE a personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-01-15 | 2020-12-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 2020-01-15 | 2020-12-15
| Informe de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado | Oficina de Control Interno | 2020-01-07 | 2020-12-04
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha programada
|  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Iniciativas adicionales | Socializar en materia disciplinaria a los funcionarios de la entidad (evaluados 2019 y de fortalecimiento territorial que se requiera en la vigencia 2020) 3 Sensibilizaciones en materia disciplinaria | Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario | 2020-02-01 | 2020-12-15
| Realizar a cinco (5) instituciones públicas o privadas a una socialización donde se fomente el uso de la información estadística para la toma de decisiones | Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | 2020-01-15 | 2020-12-15
| Realizar capacitaciones y/o socializacion de temas misionales, administrativos y operativos. | Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | 2020-04-01 | 2020-11-30
| Dos (2) jornadas de sensibilización del código de integridad | Secretaría General - Área Gestión Humana | 2020-02-03 | 15/12/2020
| Dos (2) Socializaciones de daño antijurídico | Dirección Territorial Norte - Barranquilla | 2020-02-01 | 2020-11-30
| 10 charlas de temáticas de investigaciones estadísticas más representativas | Dirección Territorial Norte - Barranquilla | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Elaboración y remisión al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA del proyecto de acto administrativo de Reglamentación conjunta del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la "Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo en el marco de las competencias y de los roles intersectoriales del DANE | Oficina Asesora Jurídica DIMPE | 2020-01-01 | 2020-06-15