## PLAN ANTICORRUPCIÓN - PAAC_2023
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 Versión 4 - Fecha de Publicación: 26 de Octubre de 2023 | [14 empty] | CÓDIGO: DES-020-PDT-006-f-001
VERSIÓN: 01
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
Componente | Subcomponente | Metas | N° Meta | Entregable | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  |  | Fecha programada |  | Línea Estratégica | Política de MIPG relacionada | Proyecto de Inversión | Producto | Valor Funcionamiento | Valor Inversión
[6 empty] | I | II | III | Total | Fecha de inicio | Fecha de finalización
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | Una (1) actualización de la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controlles en entidades publicas en su versión 5 | PAAC_1 | Política de Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 01/02/2023 | 2023-03-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 14285340 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Un (1) mapa de riesgos de corrupción de la entidad, revisado y actualizado | PAAC_2 | Actas de reunión y listas de asistencia con los procesos de la entidad Mapa de Riesgo de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10556460 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta de la ciudadania y grupos de interés | PAAC_3 | Mapa de Riesgo de corrupción preliminar | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 6236832 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado en la página web del DANE | PAAC_4 | Mapa de Riesgo de corrupción final | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10556460 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.4. Monitoreo y Revisión | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | PAAC_5 | Reportes de monitoreo (Mayo 2023 - Septiembre 2023 y Enero 2024) | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/05/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 29040636 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.5. Seguimiento | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | PAAC_6 | Informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/01/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.1. Identificación de Trámites | Una (1) inventario de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), finalizado | PAAC_7 | Inventario de Trámites Trámites en el Sistema | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.2. Priorización de Trámites | Una (1) formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites (Cronograma de actividades) en la página web del DANE | PAAC_8 | Cronograma de actividades publicado y realizado. | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 30% | 60% | 100% | 100% | 01/02/2023 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de sensibilización (capacitación, socialización del procedimiento y diseño de pieza comunicativa) sobre la Política MIPG de racionalización de trámites y el procedimiento, finalizado | PAAC_9 | Listas de asisitencia y grabación de la capacitación Pieza de comunicativa publicada en DANENet | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 0% | 50% | 100% | 100% | 01/07/2023 | 2023-09-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de Racionalización de Tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizado | PAAC_10 | Evidencia del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en Excel o PDF | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 02/10/2023 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11276820 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.4. Evaluación y Seguimiento | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | PAAC_11 | Evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia | PAAC_12 | Documentos Técnicos | Dirección DANE - GIT Relacionamiento | 33% | 77% | 100% | 100% | 2023-01-10 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de lineamientos técnicos | 21489352 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Una (1) documento de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado | PAAC_13 | Documento de seguimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 50% | 100% | 100% | 02/05/2023 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar los documentos metodológicos actualizados según ajustes de resultados del II censo económico experimental | PAAC_14 | Publicaciones de documentos metodológicos. | Censo Económico | 20% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 17. Gestión de la información estadística | Desarrollo Censo Economico. Nacional | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - CE | 0 | 170262320
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de las ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas, finalizado | PAAC_15 | Formato - Registro de comunicados y ruedas de prensa - COM-070-GUI-008-f-002 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 4 | 4 | 4 | 12 | 02/01/2023 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 20924192.4 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) plan estratégico de comunicación 2023, aprobado y publicado | PAAC_16 | Plan estratégico de comunicación 2023 publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 02/01/2023 | 2023-04-28 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 21302764.2 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023, publicado | PAAC_17 | Informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 3819060 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 -2023 | PAAC_18 | Publicación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-10-02 | 2023-10-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 58000000
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 publicados en página web del DANE e Intranet | PAAC_19 | Publicación de las Consultas Públicas en la página web del DANE y DANENet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7980708
3. Rendición de cuentas. | 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Un (1) informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE, finalizado | PAAC_20 | Informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 9839139.6 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Una (1) mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado y puesto en marcha | PAAC_21 | Diseño y puesto en marcha del mecanismo de evaluación de los espacios de Rendición de Cuentas, diseñado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7980708 | 482680000
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas DANE - FONDANE | PAAC_22 | Informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas, elaborado y radicado | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | 100% | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Un (1) documento técnico para la formalización laboral , radicada | PAAC_23 | Documento radicado en Función Pública | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 50% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 1. Talento humano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Una (1) estrategia de participación ciudadana 2023, implementada | PAAC_24 | Documento de estrategia de participación ciudadana 2023 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 8140668 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Doce (12) informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención, publicados | PAAC_25 | Publicación en la página web del DANE de los informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-15 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 4070334 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Difusión de productos de información estadística | PAAC_26 | Comunicados con la información enviada a las fuentes o a los diferentes actores del orden territorial | Direcciones Territoriales | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recoleccion y Acopio | Bases de datos de la temática de mercado laboral | 0 | 2767604934
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Difundir y generar un espacio de diálogo con los servidores públicos y colaboradores en la construcción participativa de buenas prácticas para el ejercicio de la función, contribuyendo en la mejora de nuestra capacidad institucional en materia anticorrupción e integridad pública conforme a los resultados arrojados en el marco del Observatorio por la Transparencia 2021-2022. | PAAC_27 | Listas de asisitencia a los espacios de diálogo y presentaciones | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 30% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 47999999.5 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Capacitaciones para socializar y fortalecer el trámite de interno de las PQRSD dirigido a todos los funcionarios de la entidad. | PAAC_28 | Seis grabaciones, presentación y listas de asistencia . | Secretaria General - GIT PQRSD | 2 | 2 | 2 | 6 | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10879796 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.4. Normativo y procedimental | Cuatro (4) informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página web de la entidad. | PAAC_29 | Informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página WEB de la entidad. | Secretaria General - GIT PQRSD | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 7062660 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Documento de caracterización de grupos de interés del DANE, publicado. | PAAC_30 | Documento publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 0% | 100% | 2023-01-06 | 2023-12-17 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10117522.8 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Mesas de trabajo para mejora de la interacción entre el ciudadano y la entidad, de acuerdo a los resultados de las pruebas de ciudadano incógnito en los canales presencial, telefónico y WEB. | PAAC_31 | Informe semestral con compendio de los mecanismos, herramientas y resultados de los mesas de trabajo. | Secretaria General - GIT PQRSD | 0% | 50% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 5516009 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE | PAAC_32 | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2023 publicado | PAAC_33 | Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 7917192 | 482680000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2023 publicado | PAAC_34 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2022 | PAAC_35 | Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 57702276
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2023 | PAAC_36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2023-04-03 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del Plan Estratégico Institucional II semestre de la vigencia 2022 | PAAC_37 | Publicar informes periodicos del Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-02-01 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 3819060
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe del del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 | PAAC_38 |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional |  |  | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de Gestión Anual 2022 publicado | PAAC_39 | Informe de Gestión Anual 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | 7917192
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_40 | Estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 2 | 14 | 8 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1781890 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_41 | Informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 8 | 10 | 6 | 24 | 2023-01-28 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1912677 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Doce (12) reportes mensuales de la información publicada en el Archivo Nacional de Datos - ANDA. | PAAC_42 | Reportes mensuales de la información publicada | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2023-01-03 | 2023-04-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3981678.96 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cuarenta (40) charlas de socialización de información estadística de la página web y Archivo Nacional de Datos – ANDA | PAAC_43 | Actas de las charlas de socialización | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 10 | 10 | 20 | 40 | 2023-02-07 | 2023-12-16 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 4070334 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | PAAC_44 | Informes a nivel nacional de los contratos publicados en SIGEP. | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 66% | 100% | 100% | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 0 | 759000000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Base de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica, a demanda | PAAC_45 | Base de registros de atención de solicitudes de estratifcación socioeconomica atendidas | Dirección de Geoestadística - DIG | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 232162000 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Instrumentos archivísticos PINAR y PGD implementados para la conservación y preservación, gestión y trámite de los documentos de la Entidad. | PAAC_46 | Informe ejecución actividades PINAR y PGD para la vigencia 2023 | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 21% | 49% | 100% | 100% | 2023-01-23 | 2023-12-15 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 16. Gestión documental | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 8133553 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Una revisión y actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC, finalizado | PAAC_47 | Inventario de activos de la Entidad actualizado y publicado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 3819060 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Cuatro (4) pruebas de usabilidad al portal web del DANE con usuarios | PAAC_48 | Informe con los resultados de las pruebas de usabilidad | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 2 | 1 | 4 | 2023-02-06 | 2023-12-15 | Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 9839139.6 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Dos (2) evaluaciones al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional DANE - FONDANE | PAAC_49 | Informes del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | Oficina de Control Interno | 0% | 1 | 2 | 2 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 319999160 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Estrategia para fomentar las buenas prácticas para la producción y el uso del material impreso | PAAC_50 | Informes de producción del material impreso | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2023-01-15 | 29/12/2023 | Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Servicios de información actualizados | 51464515 | 100000000
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Talleres de planeación estrategica para la formulación y socialización del marco estratégico de la entidad 2022 - 2026 | PAAC_51 | Memorias de los Talleres publicados en el Micrositio de Sharepoint - Planes Institucionales | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 50% | 100% | 100% | 100% | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 7980708 | 0
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Implementación de un programa para la apropiación de la política de integridad | PAAC_52 | Informe actividades desarrolladas | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 20% | 60% | 100% | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-29 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 65312595 | 0
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Realizar una campaña llamada “Semana de la transparencia, ética e integridad”, para fortalecer el valor de lo público en la entidad. | PAAC_53 | Documento que lo institucionaliza | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 40% | 100% | 0% | 100% | 2023-02-06 | 2023-08-31 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de planeación | 196029130 | 47999999.5
*Los presupuestos de las metas que se realizan con recursos de inversión se encuentran inmersas en el PAI 2023.

## LISTA (hidden)
[5 empty] | CARACTER SOCIODEMOGRAFICO | COORDINACION Y REGULACION DEL SEN | CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA | CULTURA ESTADISTICA | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS TICS | Informacion Geoespacial | Recoleccion y Acopio | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FISICO | TEMAS ECONOMICOS | TEMAS SOCIALES | FORTALECIMIENTO DE INFORMACION - SEN | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | GESTION DOCUMENTAL
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | POLÍTICAS MIPG | PROYECTO | CARACTER_SOCIO | COOR_REG_SEN | CUENTAS_N | CAPA_TEC | DIFUSION | SISTEM | GEOESPACIAL | LOGIST | INFRAESTRUCTURA | T_ECONOMICOS | T_SOCIALES | FONDANE_SEN | CENSOECONOMICO | GESTION_DOC
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | Difusión y Acceso a la información | No Aplica | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
2. Racionalización de Trámites. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 1. Talento humano | Recoleccion y Acopio | Bases de datos de la temática de salud | Documentos de regulación | Boletines técnicos de las cuentas anuales de bienes y servicios | Documentos de lineamientos técnicos | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística | Servicios de información para la gestión administrativa | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - DIG | Bases de datos de la temática de mercado laboral | Sedes adquiridas | Boletines técnicos de la temática agropecuaria | Boletines técnicos de la temática cultura | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional - FONDANE | Bases de datos del directorio estadístico | Servicios tecnológicos
3. Rendición de cuentas. | 1.3. Consulta y Divulgación | Fortalecimiento de la Producción Estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica | 2. Integridad | Desarrollo Censo Economico. Nacional | Boletines técnicos de la temática demografía y población | Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos | Boletines técnicos de las cuentas departamentales | Documentos de planeación | Servicio de difusión de la información estadística |  | Servicio de geo información estadística - DIG | Bases de datos de la temática de pobreza y condiciones de vida | Sedes mantenidas | Boletines técnicos de la temática ambiental | Boletines técnicos de la temática educación | Servicio de evaluación del proceso estadístico - FONDANE | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - CE | Documentos de lineamientos técnicos - GD
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1.4. Monitoreo y Revisión | Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Cuadros de resultados para la temática de demografía y población | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de turismo | Servicio de educación informal para la gestión administrativa |  |  |  | Bases de datos de la temática agropecuaria |  | Boletines técnicos de la temática comercio internacional | Boletines técnicos de la temática gobierno |  | Documentos metodológicos - CE
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1.5. Seguimiento | Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Caracter Sociodemografico | Documentos metodológicos - DCD | Bases de microdatos anonimizados | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura | Servicio de implementación sistemas de gestión |  |  |  | Bases de datos de la temática ambiental |  | Boletines técnicos temática construcción | Boletines técnicos de la temática mercado laboral |  | Bases de microdatos anonimizados
6. Iniciativas adicionales | 2.1. Identificación de Trámites | Un Catastro Multipropósito que aporte a la creación de valor público | 5. Compras y contratación pública | Cultura Estadistica | Documentos metodológicos del censo de población y vivienda | Servicio de educación informal sobre los instrumentos de coordinación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de salud | Servicios de información actualizados |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio internacional |  | Boletines técnicos temática transporte | Boletines técnicos de la temática pobreza y condiciones de vida
| 2.2. Priorización de Trámites |  | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Informacion Geoespacial | Documentos de estudios postcensales temáticas demográficas y poblacionales | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística | Boletines técnicos de la cuenta satélite piloto de agroindustria |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio interno |  | Boletines técnicos de la temática comercio interno | Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa
| 2.3. Racionalización de Trámites |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Coordinacion y Regulacion del SEN | Cuadros de resultados del censo de población y vivienda | Servicio de evaluación del proceso estadístico | Boletines técnicos de la cuenta satélite economía del cuidado |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de construcción |  | Boletines técnicos para la temática de servicios | Cuadros de resultados para la temática de cultura
| 2.4. Evaluación y Seguimiento |  | 8. Servicio al ciudadano | Cuentas Nacionales y Macroeconomia | Base de datos del censo de población y vivienda | Servicio de articulación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de medio ambiente |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de cultura |  | Boletines técnicos de la temática industria | Cuadros de resultados temática educación |  |  | servicios tecnológicos
| 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Gestion Documental |  |  | Boletines técnicos de las cuentas anuales de sectores institucionales |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de la seguridad y defensa |  | Boletines técnicos de la temática precios y costos | Cuadros de resultados para la temática de gobierno
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 10. Racionalización de trámites | Fortalecimiento y Modernizacion de las TICs |  |  | Boletines técnicosdel pib nacional |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de educación |  | Boletines técnicos de la temática tecnología e innovación | Cuadros de resultados para la temática de mercado laboral
| 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 11. Gobierno digital | Mejoramiento infraestructura y equipamiento fIsico |  |  | Boletines técnicosdel pibbogotá d.c |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de gobierno |  | Cuadros de resultados para la temática agropecuaria | Cuadros de resultados para la temática de pobreza y condiciones de vida
| 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 12. Seguridad digital | OCDE |  |  | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura bogotá |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de industria |  | Cuadros de resultados para la temática ambiental | Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa
| 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 13. Defensa jurídica | Temas Economicos |  |  | Boletines técnicos del indicador de seguimiento a la economía -ise |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de precios y costos |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio internacional
| 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 14. Mejora normativa | Temas Sociales | [7 empty] | Bases de datos de la temática de servicios |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio interno
| 4.3. Talento Humano |  | 15. Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Fortalecimiento de Informacion - SEN | [7 empty] | Bases de datos de la temática de tecnología e innovación |  | Cuadros de resultados para la temática de industria
| 4.4. Normativo y procedimental |  | 16. Gestión documental | [8 empty] | Bases de datos de la temática de transporte |  | Cuadros de resultados para la temática de precios y costos
| 4.5. Relacionamiento con el ciudadano |  | 17. Gestión de la información estadística | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de servicios
| 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa |  | 18. Gestión del conocimiento y la innovación | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de tecnología e innovación
| 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 19. Control Interno | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de transporte
| 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | [12 empty] | Cuadros de resultados para la temática construcción
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
6.1. Iniciativas Adicionales