## PLAN ANTICORRUPCIÓN - PAAC_2024
#VALUE! | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 Versión 3 - Fecha de Publicación: 26 de agosto de 2024 | [15 empty] | CÓDIGO: DES-020-PDT-006-f-001
VERSIÓN: 01
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
Componente | Subcomponente | Metas | N° Meta | Entregable | Responsable | %Avance Cuatrimestral |  |  |  | Fecha programada |  | Línea Estratégica | Política de MIPG relacionada | Proyecto de Inversión | Producto | Valor Funcionamiento | Valor Inversión*
[6 empty] | I | II | III | Total | Fecha de inicio | Fecha de finalización
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | Tres (3) sensibilizaciones de la Política de Administración del Riesgo basada en la Guía para la Administración del Riesgo en su versión 6 | PAAC_1 | Presentaciones y listas de asistencia de los espacios de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 | 1 | 1 | 3 | 01/02/2024 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 21151560.79 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Un (1) mapa de riesgos de corrupción de la entidad, revisado y actualizado | PAAC_2 | Actas de reunión y listas de asistencia con los procesos de la entidad Mapa de Riesgo de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2024 | 2024-01-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 42470956.03 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta de la ciudadanía y grupos de interés | PAAC_3 | Mapa de Riesgo de corrupción preliminar | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2024 | 2024-01-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 16941676.51 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.3. Consulta y Divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado en la página web del DANE | PAAC_4 | Mapa de Riesgo de corrupción final | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 100% | 0% | 0% | 100% | 02/01/2024 | 2024-01-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 10393748.83 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.4. Monitoreo y Revisión | Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | PAAC_5 | Reporte de monitoreo de Ene a Abril 2024 Reporte de monitoreo de Mayo a Agosto 2024 Reporte de monitoreo de Septiembre a Diciembre 2024 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/01/2024 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Servicio de actualización del Sistema de Gestión | 58770348.55 | 0
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.5. Seguimiento | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicados en la página de transparencia | PAAC_6 | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 1 | 3 | 02/01/2024 | 2024-12-29 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 47428435.7693 | 400000000
2. Racionalización de Trámites. | 2.2. Priorización de Trámites | Una (1) formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites socializada con las dependencias del DANE. | PAAC_7 | Cronograma de actividades realizado y socializado con las dependencias DANE | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 100% | 0% | 100% | 01/04/2024 | 2024-06-30 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 20885887.51 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.3. Racionalización de Trámites | Un (1) proceso de Racionalización de Tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizado | PAAC_8 | Evidencia del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en Excel o PDF | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2024-09-02 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 10. Racionalización de trámites | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 20885887.51 | 0
2. Racionalización de Trámites. | 2.4. Evaluación y Seguimiento | Una (1) evaluación y seguimiento de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), por líneas de defensa, finalizado | PAAC_9 | Informe de evaluación de la racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Oficina de Control Interno | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 9038620.863 | 400000000
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Atención a las solicitudes de oferta y demanda (requerimientos, misiones, eventos, videoconferencias) | PAAC_10 | Matriz de oferta y demanda | Dirección DANE - GIT Alianzas y Asuntos Internacionales | 25% | 50% | 100% | 100% | 2024-01-15 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 24631096 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Una (1) estrategia de rendición de cuentas 2024, formulada y publicada | PAAC_11 | Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 publicada en la página web del DANE. | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 75% | 100% | 0% | 100% | 15/01/2024 | 2024-04-30 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 4257602.71 | 834634334.89
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Doce (12) reportes de ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas. | PAAC_12 | Matriz con reporte de ruedas y boletines de prensa realizados por mes, con evidencias | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 4 | 4 | 4 | 12 | 15/01/2024 | 2024-12-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 47966621 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) plan estratégico de comunicación 2024, aprobado y publicado | PAAC_13 | Plan estratégico de comunicación 2024, publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 26766175 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2023 - 2024, publicado. | PAAC_14 | Informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2024-09-02 | 2024-12-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 4257602.71 | 834634334.89
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Una (1) ejecución de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023 -2024 | PAAC_15 | Publicación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 - 2023 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2024-09-02 | 2024-12-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 4257602.71
3. Rendición de cuentas. | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 publicados en página web del DANE e Intranet | PAAC_16 | Publicación de las Consultas Públicas en la página web del DANE y DANENet | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 33357101.11
3. Rendición de cuentas. | 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Un (1) informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE, finalizado | PAAC_17 | Informe con las publicaciones obligatorias en página web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2024-01-15 | 2024-12-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 47966621 | 0
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Una (1) documento de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado | PAAC_18 | Documento de seguimiento de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 25% | 50% | 100% | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 4257602.71 | 834634334.89
3. Rendición de cuentas. | 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento anual al proceso de Rendición de Cuentas DANE - FONDANE | PAAC_19 | Informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas, elaborado y radicado | Oficina de Control Interno | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-11-01 | 2024-12-30 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 16536945.663 | 400000000
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Una (1) Estrategia de participación ciudadana para el año 2024 desarrollada | PAAC_20 | Documento de estrategia de participación ciudadana 2024 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 25185665 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Doce (12) informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención publicados en el sitio web del DANE realizados | PAAC_21 | Publicación en la página web del DANE de los informes de la medición de la satisfacción de los canales de atención | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 5980627 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Un (1) protocolo de atención al ciudadano actualizado y publicado en el portal web del DANE | PAAC_22 | Documento publicado en la pagina web del DANE | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 20% | 60% | 100% | 100% | 2024-05-15 | 2024-12-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 5980627 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | Publicaciones oficiales para las alcaldías, gobernaciones y actores claves para la entidad | PAAC_23 | Correos con evidencia de envío a actores claves | Direcciones Territoriales | 30% | 60% | 100% | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 8. Servicio al ciudadano | Optimización de la capacidad del DANE en sus procesos de recolección y acopio | Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 647883291.97
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Una campaña denominada “Si a la integridad”, que promueva el comportamiento ético entre los servidores públicos del DANE, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el servicio e información prestada por la entidad. | PAAC_24 | Un informe de las actividades realizadas en la campaña. | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 25% | 50% | 100% | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 192448884 | 60000000
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.3. Talento Humano | Capacitaciones realizadas en la entidad, para fortalecer y socializar el trámite interno de las PQRSD. | PAAC_25 | Grabación y lista de asistencia de cada capacitación. | Secretaria General - GIT PQRSD | 1 | 2 | 1 | 4 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 9731960 | 313356751.97
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.4. Normativo y procedimental | Cuatro (4) informes detallado de la atención a las PQRSD trimestrales publicados en la página web de la entidad. | PAAC_26 | Informes trimestrales de la atención a las PQRSD publicados en la página web de la entidad, de acuerdo con los términos establecidos por la ley según el tipo de solicitud. | Secretaria General - GIT PQRSD | 1 | 2 | 1 | 4 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 3021644
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.4. Normativo y procedimental | Cuatro (4) informes detallados de la atención del tratamiento de las quejas, denuncias e informes de servidor público, trimestrales, publicados en la página web de la entidad. | PAAC_27 | Informes detallados de la atención del tratamiento de las quejas, denuncias e informes de servidor público, trimestrales, publicados en la página web de la entidad. | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 1 | 2 | 1 | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 192448884 | 60000000
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Un (1) documento de caracterización de grupos de interés del DANE, aprobado y publicado. | PAAC_28 | Documento de caracterización publicado | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 50% | 100% | 100% | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11961254 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Ejercicio de ciudadano incognito desarrollado, con el objetivo de mejorar la relación entre el estado y el ciudadano en los canales de atención de la entidad. | PAAC_29 | Informe con los resultados de la aplicación del ejercicio de ciudadano incognito para los canales presencial, telefónico y web. | Secretaria General - GIT PQRSD | 25% | 50% | 100% | 100% | 28/01/2024 | 31/12/2024 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | No Aplica | 5308342 | 313356751.97
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4.5. Relacionamiento con el ciudadano | Seguimientos programados ejecutados a las recomendaciones realizadas como resultado de las pruebas de ciudadano incognito. | PAAC_30 | Informe de seguimiento y actas de compromisos. | Secretaria General - GIT PQRSD | 25% | 50% | 100% | 100% | 2024-02-01 | 31/12/2024 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 8. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | No Aplica | 4423618
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Doce (12) Fichas publicadas en la página web del DANE | PAAC_31 | Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Presupuestal | 100% | 0% | 0% | 100% | 2024-01-15 | 2024-01-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 4257602.71 | 104130000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Una (1) matriz y documento del Plan de Acción Institucional vigencia 2024 publicado | PAAC_32 | Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía 2024 publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2024-01-02 | 2024-01-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 4257602.71 | 834634332
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Una (1) matriz y documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2024 publicado | PAAC_33 |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 2024-01-02 | 2024-01-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 35019929.59
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2023 | PAAC_34 | Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 26276721.91
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2024 | PAAC_35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 64348946.11
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Dos (2) informes sobre las gestiones realizadas en el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2023 y 2024. | PAAC_36 | Informe sobre las gestiones realizadas en el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 Informe sobre las gestiones realizadas en el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 1 | 0 | 1 | 2 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 4257602.71
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) informe de Gestión Anual 2023 publicado | PAAC_37 | Informe de Gestión Anual 2023 publicado | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 100% | 0% | 0% | 100% | 2024-01-02 | 2024-01-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 6183864.55
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_38 | Estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 2 | 14 | 8 | 24 | 2024-01-28 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1781890 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados. | PAAC_39 | Informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados y publicados en la web | Secretaría General - Área Financiera | 8 | 10 | 6 | 24 | 2024-01-28 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 1912677 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Doce (12) reportes de la información publicada en el Archivo Nacional de Datos - ANDA. | PAAC_40 | Reportes mensuales de la información publicada | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 3 | 6 | 3 | 12 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 22333435 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cuarenta (40) espacios de participación ciudadana realizados para fortalecer la apropiación de la cultura ciudadana en desarrollo de la estrategia de comunicación y difusión de la información producida por el DANE, con el objetivo de hacer más evidente la visibilidad de brechas sociales, económicas y ambientales | PAAC_41 | Informe con descripción de los espacios de participación ciudadana | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 10 | 10 | 20 | 40 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Cultura Estadística | Servicio de difusión de la información estadística | 17306417 | 715631305
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Un (1) proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”. | PAAC_42 | Reporte de procesos suscritos por la entidad. registrados en el SIGEP | Secretaría General - Gestión de Compras Públicas | 33% | 66% | 100% | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 11895738 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Documentos generados de acuerdo a los requerimientos de los entes territoriales sobre la estratificación socioeconómica | PAAC_43 | Documentos generados | Dirección de Geoestadística - DIG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-02-05 | 2024-12-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la integración de la información geoespacial en el proceso estadístico nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 406277883 | 376406000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Instrumentos archivísticos PINAR y PGD implementados para la conservación y preservación, gestión y trámite de los documentos de la entidad. | PAAC_44 | Informe ejecución actividades PINAR y PGD para la vigencia 2024 | Secretaria General - Área de Gestión Documental | 20% | 33% | 100% | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-15 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 16. Gestión documental | Gestion Documental | Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 500000000
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de la Entidad revisado y actualizado, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC. | PAAC_45 | Inventario de activos de la información actualizado | Comité de Seguridad de la Información Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 33% | 66% | 100% | 100% | 2023-01-02 | 2024-12-31 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Servicio de actualización del Sistema de Gestión | 54075225.31 | 304041266.67
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Cuatro (4) pruebas de usabilidad al portal web del DANE elaboradas con usuarios | PAAC_46 | Presentación con los resultados de las pruebas de usabilidad | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 1 | 2 | 1 | 4 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 6612205 | 0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Dos (2) evaluaciones al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional DANE - FONDANE | PAAC_47 | Documentos de evaluación | Oficina de Control Interno | 0 | 1 | 1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-12-29 | L1 - Difusión y Acceso a la información | 19. Control Interno | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 18077241.7261 | 400000000
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Talleres de planeación estratégica para la formulación y socialización de los Planes Institucionales 2025 | PAAC_48 | Memorias de los Talleres publicados en el Micrositio de SharePoint - Planes Institucionales | Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 2024-09-02 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 104426666.6667 | 834634332
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Implementación de un programa para la apropiación de la política de integridad | PAAC_49 | Informe actividades desarrolladas | Secretaria General - Área de Gestión Humana | 20% | 60% | 100% | 100% | 2024-02-01 | 30/11/2024 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | 30000000 | 0
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Diseñar un espacio digital, denominado caja de herramientas, donde se incluirá actividades pedagógicas virtuales, para promover los valores del código de integridad y gestión del conflicto de interés. | PAAC_50 | Publicación y acceso a la caja de herramientas, para todos los funcionarios de la entidad | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 25% | 50% | 100% | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 192448884 | 60000000
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Iniciativas Adicionales | Un (1) informe de las actividades realizadas en la “Semana de la Transparencia, ética e integridad”, finalizado | PAAC_51 | Informe de las actividades realizadas en la "Semana de la transparencia, ética e integridad". | Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID | 25% | 50% | 100% | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 2. Integridad | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Documentos de planeación | 192448884 | 60000000
* El valor de inversión se encuentra a nivel de proyecto de inversión y no por meta.

## LISTA (hidden)
[5 empty] | CARACTER SOCIODEMOGRAFICO | COORDINACION Y REGULACION DEL SEN | CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA | CULTURA ESTADISTICA | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS TICS | Informacion Geoespacial | Recoleccion y Acopio | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FISICO | TEMAS ECONOMICOS | TEMAS SOCIALES | FORTALECIMIENTO DE INFORMACION - SEN | DESARROLLO CENSO ECONOMICO. NACIONAL | GESTION DOCUMENTAL
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | LINEA ESTRATEGICA | POLÍTICAS MIPG | PROYECTO | CARACTER_SOCIO | COOR_REG_SEN | CUENTAS_N | CAPA_TEC | DIFUSION | SISTEM | GEOESPACIAL | LOGIST | INFRAESTRUCTURA | T_ECONOMICOS | T_SOCIALES | FONDANE_SEN | CENSOECONOMICO | GESTION_DOC
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Política de Administración de Riesgos | L1 - Difusión y Acceso a la información | No Aplica | Recursos de Funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
2. Racionalización de Trámites. | 1.2. Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | L2 - Estadísticas para la visibilización de las inequidades | 1. Talento humano | Recoleccion y Acopio | Bases de datos de la temática de salud | Documentos de regulación | Boletines técnicos de las cuentas anuales de bienes y servicios | Documentos de lineamientos técnicos | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística | Servicios de información para la gestión administrativa | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - DIG | Bases de datos de la temática de mercado laboral | Sedes adquiridas | Boletines técnicos de la temática agropecuaria | Boletines técnicos de la temática cultura | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional - FONDANE | Bases de datos del directorio estadístico | Servicios tecnológicos
3. Rendición de cuentas. | 1.3. Consulta y Divulgación | L3 - Fortalecimiento de la Producción Estadística a partir de la innovación y la gestión tecnológica | 2. Integridad | Desarrollo Censo Economico. Nacional | Boletines técnicos de la temática demografía y población | Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos | Boletines técnicos de las cuentas departamentales | Documentos de planeación | Servicio de difusión de la información estadística |  | Servicio de geo información estadística - DIG | Bases de datos de la temática de pobreza y condiciones de vida | Sedes mantenidas | Boletines técnicos de la temática ambiental | Boletines técnicos de la temática educación | Servicio de evaluación del proceso estadístico - FONDANE | Bases de datos del marco geoestadístico nacional - CE | Documentos de lineamientos técnicos - GD
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1.4. Monitoreo y Revisión | L4 - Fortalecimiento de la Gestión Institucional y el modelo organizacional | 3. Planeación Institucional | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Cuadros de resultados para la temática de demografía y población | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de turismo | Servicio de educación informal para la gestión administrativa |  |  |  | Bases de datos de la temática agropecuaria |  | Boletines técnicos de la temática comercio internacional | Boletines técnicos de la temática gobierno |  | Documentos metodológicos - CE
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1.5. Seguimiento | L5 - Un Sistema Estadístico Nacional - SEN coordinado | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Caracter Sociodemografico | Documentos metodológicos - DCD | Bases de microdatos anonimizados | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura | Servicio de implementación sistemas de gestión |  |  |  | Bases de datos de la temática ambiental |  | Boletines técnicos temática construcción | Boletines técnicos de la temática mercado laboral |  | Bases de microdatos anonimizados
6. Iniciativas adicionales | 2.1. Identificación de Trámites | L6 - Un Catastro Multipropósito que aporte a la creación de valor público | 5. Compras y contratación pública | Cultura Estadistica | Documentos metodológicos del censo de población y vivienda | Servicio de educación informal sobre los instrumentos de coordinación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de salud | Servicios de información actualizados |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio internacional |  | Boletines técnicos temática transporte | Boletines técnicos de la temática pobreza y condiciones de vida
| 2.2. Priorización de Trámites |  | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Informacion Geoespacial | Documentos de estudios postcensales temáticas demográficas y poblacionales | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad estadística | Boletines técnicos de la cuenta satélite piloto de agroindustria |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de comercio interno |  | Boletines técnicos de la temática comercio interno | Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa
| 2.3. Racionalización de Trámites |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Coordinacion y Regulacion del SEN | Cuadros de resultados del censo de población y vivienda | Servicio de evaluación del proceso estadístico | Boletines técnicos de la cuenta satélite economía del cuidado |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de construcción |  | Boletines técnicos para la temática de servicios | Cuadros de resultados para la temática de cultura
| 2.4. Evaluación y Seguimiento |  | 8. Servicio al ciudadano | Cuentas Nacionales y Macroeconomia | Base de datos del censo de población y vivienda | Servicio de articulación del sistema estadístico nacional | Boletines técnicos de la cuenta satélite de medio ambiente |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de cultura |  | Boletines técnicos de la temática industria | Cuadros de resultados temática educación |  |  | servicios tecnológicos
| 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Gestion Documental |  |  | Boletines técnicos de las cuentas anuales de sectores institucionales |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de la seguridad y defensa |  | Boletines técnicos de la temática precios y costos | Cuadros de resultados para la temática de gobierno
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 10. Racionalización de trámites | Fortalecimiento y Modernizacion de las TICs |  |  | Boletines técnicosdel pib nacional |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de educación |  | Boletines técnicos de la temática tecnología e innovación | Cuadros de resultados para la temática de mercado laboral
| 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 11. Gobierno digital | Mejoramiento infraestructura y equipamiento fIsico |  |  | Boletines técnicosdel pibbogotá d.c |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de gobierno |  | Cuadros de resultados para la temática agropecuaria | Cuadros de resultados para la temática de pobreza y condiciones de vida
| 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 12. Seguridad digital | OCDE |  |  | Boletines técnicos de la cuenta satélite de cultura bogotá |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de industria |  | Cuadros de resultados para la temática ambiental | Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa
| 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 13. Defensa jurídica | Temas Economicos |  |  | Boletines técnicos del indicador de seguimiento a la economía -ise |  |  |  |  | Bases de datos de la temática de precios y costos |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio internacional
| 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 14. Mejora normativa | Temas Sociales | [7 empty] | Bases de datos de la temática de servicios |  | Cuadros de resultados para la temática de comercio interno
| 4.3. Talento Humano |  | 15. Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Fortalecimiento de Informacion - SEN | [7 empty] | Bases de datos de la temática de tecnología e innovación |  | Cuadros de resultados para la temática de industria
| 4.4. Normativo y procedimental |  | 16. Gestión documental | [8 empty] | Bases de datos de la temática de transporte |  | Cuadros de resultados para la temática de precios y costos
| 4.5. Relacionamiento con el ciudadano |  | 17. Gestión de la información estadística | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de servicios
| 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa |  | 18. Gestión del conocimiento y la innovación | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de tecnología e innovación
| 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 19. Control Interno | [10 empty] | Cuadros de resultados para la temática de transporte
| 5.3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | [12 empty] | Cuadros de resultados para la temática construcción
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
6.1. Iniciativas Adicionales

## PROYECTOS (hidden)
Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del SEN | Cultura Estadistica | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | Fortalecimiento de la integración de la información geoespacial en el proceso estadístico nacional | Gestion Documental | Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional | Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional | Optimización de la capacidad del DANE en sus procesos de recolección y acopio | Producción de información Estadística analizada | Producción de información estructural. Nacional | Prospectiva E Innovación | Fortalecimiento de la Capacidad de Producción de Información Estadística del Sen. Nacional | PROYECTO | SIGLAPROY
PDIRPEN | PCULTEST | PFORCAP | PDIG | PGESDOC | PINFRA | PTECNOLOGIA | PDRA | PINFANA | PINFEST | PINNOVACION | PFONDANE | Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del SEN | PDIRPEN
Documentos metodológicos | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística | Documentos de planeación | Servicio de información implementado | Documentos de lineamientos técnicos | Sedes mantenidas | Documentos para la planeación estratégica en TI | Bases de datos | Boletines Técnicos | Documentos metodológicos | Documentos de estudios técnicos | Servicio de Información de las Estadísticas de Las Entidades del Sistema Estadístico Nacional | Cultura Estadistica | PCULTEST
Documentos de estudios técnicos | Servicio de difusión de la información estadística | Servicio de actualización del Sistema de Gestión | Documentos de lineamientos técnicos | Servicios tecnológicos |  | Servicios de información actualizados | Documentos de lineamientos técnicos | Cuadros de resultados | Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional | Documentos metodológicos | Servicio de Evaluación del Proceso Estadístico | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión Nacional | PFORCAP
Servicio de asistencia técnica |  | Documentos de lineamientos técnicos | Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional |  |  | Servicios tecnológicos | Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística | Documentos metodológicos | Documentos de estudios técnicos | Servicio de educación informal |  | Fortalecimiento de la integración de la información geoespacial en el proceso estadístico nacional | PDIG
Servicio de evaluación |  | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | Bases de datos |  |  | Sistemas de información implementados |  |  | Documentos de lineamientos técnicos | Servicio de asistencia técnica |  | Gestion Documental | PGESDOC
Servicio de educación informal |  |  | Servicio de geo información Estadística | [5 empty] | Bases de datos Censal | Documentos de investigación |  | Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional | PINFRA
Servicio de articulación del Sistema Estadístico Nacional |  |  | Documentos metodológicos | [5 empty] | Servicio de evaluación |  |  | Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel Nacional | PTECNOLOGIA
|  |  | Mapas Temáticos | [5 empty] | Bases de microdatos anonimizados |  |  | Optimización de la capacidad del DANE en sus procesos de recolección y acopio | PDRA
[9 empty] | Servicio de información implementado |  |  | Producción de información Estadística analizada | PINFANA
[12 empty] | Producción de información estructural. Nacional | PINFEST
[12 empty] | Prospectiva E Innovación | PINNOVACION
[12 empty] | Fortalecimiento de la Capacidad de Producción de Información Estadística del Sen. Nacional | PFONDANE
Recursos de Funcionamiento