## PLAN DE ACCIÓN 2020
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2020 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE
No. de meta | DEPENDENCIA / AREA | ALINEACIÓN PLANES | [6 empty] | PROGRAMACIÓN DE METAS Y SUBPRODUCTOS | [9 empty] | PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA META
|  | OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PLANES ADMINISTRATIVOS 1 | PLANES ADMINISTRATIVOS 2 | OTRO PLAN. ¿CUÁL? | POLÍTICA MIPG RELACIONADA | 17 prioridades innegociables para el 2020 | Prioridades 1A | META | Fecha de inicio de la META | Fecha fin de la META | Subproductos | Fecha de inicio del subproducto | Fecha de entrega del subproducto | Avance esperado META I trimestre | Avance esperado META II trimestre | Avance esperado META III trimestre | Avance esperado META IV trimestre | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) | Nombre y código del proyecto de inversión | Producto del proyecto de inversión 1 | Producto del proyecto de inversión 2 | TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO Funcionamiento + Inversión (pesos)
1 | Dirección DANE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Publicar las nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Metodología actualizada y avalada por el Comité | 2020-01-07 | 2020-02-15 | 80% | 100% | - | - | 159036876 | 105197860 | 2017011000392 Levantamiento y actualización de estadísticas en temas sociales nacional | Boletines Técnicos de la Temática Pobreza y Condiciones de Vida | No aplica | 264234736
[12 empty] | Actualización de la serie de pobreza monetaria | 2020-01-15 | 2020-03-31
[12 empty] | Publicación de la nueva metodología y cifras actualizadas | 2020-02-01 | 2020-04-30
2 | Dirección DANE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar una nueva metodología del índice de pobreza multidimensional |  |  | Registro de las mesas de discusión de actualización con el Comité de expertos | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 50% | 90% | - | 100% | 114051612 | 10597860 | 2017011000392 Levantamiento y actualización de estadísticas en temas sociales nacional | Boletines Técnicos de la Temática Pobreza y Condiciones de Vida | No aplica | 124649472
[12 empty] | Prueba de nuevas preguntas en la ECV | 2020-04-30 | 2020-12-31
3 | Dirección DANE | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Definir e Implementar 15 Planes de Trabajo para la producción de Indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Matriz con Indicadores ODS priorizados para el trabajo | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 30% | 60% | 60% | 100% | 23316968.8636 | 6598554.5455 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | No aplica | 29915523.4091
[12 empty] | Diagnóstico de indicadores con base en el Barómetro ODS-SNU | 2020-02-03 | 2020-02-17
[12 empty] | Planes de Trabajo concertados con área temática (DANE u otra entidad) y agencias custodias | 2020-02-24 | 2020-05-03
[12 empty] | Soportes del desarrollo de los planes | 2020-04-10 | 2020-12-31
4 | Dirección DANE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Aplicar una auditoria de calidad piloto para evaluar la producción de 10 indicadores ODS | 2020-01-30 | 2020-10-31 | Diseño de la auditoría que contemple los criterios de evaluación | 2020-01-30 | 2020-04-30 | 0% | 50% | 80% | 100% | 8945300.3341 | 2490259.0909 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | No aplica | 11435559.425
[12 empty] | Aprobación formal de DIRPEN respecto a la validación metodológica de la auditoría | 2020-05-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Registros de la aplicación de la auditoría | 2020-07-01 | 2020-08-30
[12 empty] | Informe de conclusiones y recomendaciones | 2020-09-01 | 2020-10-31
5 | Dirección DANE | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Producir 10 indicadores ODS con el 100% de criterios cumplidos e incluidos al marco de Reporte Global. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Resultados de la aplicación del barómetro DANE-SNU respecto a los indicadores integrados al esquema de seguimiento de la producción de ODS, y que tendrán continuidad en la vigencia 2020 | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 10% | 10% | 31% | 100% | 21504653.6727 | 9897831.8182 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | No aplica | 31402485.4909
[12 empty] | Indicadores ODS producidos en un 100% conforme a los criterios del Barómetro DANE-SNU | 2020-02-01 | 2020-12-31
[12 empty] | Documento de solicitud formal al CONPES para la inclusión de indicadores producidos al Marco de Seguimiento Nacional | 2020-12-01 | 2020-12-31
6 | Dirección DANE | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Elaborar una estrategia marco para el aprovechamiento de Fuentes Alternativas en la producción estadística del DANE. | 2020-01-13 | 2020-08-21 | Diagnóstico Global e Identificación de necesidades institucionales | 2020-01-13 | 2020-04-30 | 0% | 80% | 100% |  | 12564642.0273 | 3299277.2727 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | No aplica | 15863919.3
[12 empty] | Estructuración de la Estrategia | 2020-05-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Lineamientos para la estructuración de proyectos | 2020-07-01 | 2020-08-21
7 | Dirección DANE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Diseñar una metodología para la construcción de una medición que permita hacer seguimiento y monitoreo integral a la Agenda 2030. | 2020-01-13 | 2020-10-15 | Documento de identificación de la línea base , la meta 2030 y el último año disponible de cada indicador | 2020-01-13 | 2020-03-06 | 15% | 55% | 75% | 100% | 11956698.8136 | 2515540.9091 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | No aplica | 14472239.7227
[12 empty] | Diseño Metodológico | 2020-03-07 | 2020-06-30
[12 empty] | Resultado piloto de la medición integral | 2020-07-01 | 2020-08-31
[12 empty] | Presentación de Resultados | 2020-09-01 | 2020-10-15
8 | Dirección DANE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar una campaña de difusión que promueva el compromiso institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | 2020-01-02 | 2020-06-19 | Documento de Estrategía de Difusión definida | 2020-01-02 | 2020-01-30 | 40% | 100% | 10% | 100% | 6053466.4273 | 1542190.9091 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | No aplica | 7595657.3364
[12 empty] | Piezas comunicativas, publicaciones correspondientes a la I Fase | 2020-02-03 | 2020-02-28
[12 empty] | Publicaciones estadísticas asociadas con los compromisos ODS (II Fase) | 2020-03-02 | 2020-05-29
[12 empty] | Registro de actividades de sensibilización y piezas comunicativas (III Fase) | 2020-04-01 | 2020-06-19
9 | Dirección DANE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Implementar un micrositio de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional en la página web del DANE | 2020-01-20 | 2020-09-30 | Documento de selección de indicadores | 2020-01-20 | 2020-02-11 | 30% | 80% | 100% | 100% | [5 empty] | 0
[12 empty] | Registro de diseño gráfico del micrositio y diseño de tablas de salida de los indicadores | 2020-01-12 | 2020-03-31
[12 empty] | Documento de consolidación de cuadros de salida incluyendo los datos | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Registro del desarrollo de pruebas y publicación del Micrositio | 2020-07-01 | 2020-09-30
10 | Dirección DANE | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Generar dos documentos de divulgación de indicadores para visualizar poblaciones sujeto de enfoque diferencial e interseccional, en conjunto con entidades multilaterales | 2020-01-13 | 2020-09-30 | Documento de compilación de indicadores para el "Perfil de Género: Mujeres y Hombres" | 2020-01-13 | 2020-02-14 | 50% | 75% | 100% | [6 empty] | 0
[12 empty] | Versión final del "Perfil de Género: Mujeres y Hombres" | 2020-02-15 | 2020-03-30
[12 empty] | Documento de compilación de indicadores para el "Análisis con perspectiva de género de los resultados de la Encuesta de Cultura Política" | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Versión final del "Análisis con perspectiva de género de los resultados de la Encuesta de Cultura Política" | 2020-07-01 | 2020-09-30
11 | Dirección DANE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Aumentar en un 8% las solicitudes de intercambio de conocimientos, misiones y eventos por entidades y organismos internacionales. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Tabla de reportes trimestrales de las solicitudes de intercambio de conocimiento, misiones, eventos y videoconferencias. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | 25%( 110) | 50% (220) | 75% (330) | 100% (440) | 2800000 | 5180000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | No aplica | No aplica | 7980000
[12 empty] | Informe de registro de actividades sobre el avance final anual alcanzado respecto al 2019 | 2020-03-01 | 2020-12-15
12 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Implementar una estrategia de interacción con los grupos de interés para relacionamiento con fuentes de información: económicas y sociales. | 2020-01-18 | 2020-12-31 | Documento de la estrategia de interacción con grupos de interés. | 2020-01-18 | 2020-02-14 | 35% | 55% | 95% | 100% | 49073975 | 23824013.4 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Documentos metodológicos | No aplica | 72897988.4
[12 empty] | Informe de aplicación de la estrategia con los Grupo de Interés. | 2020-02-15 | 2020-12-31
13 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Implementar un esquema de aprendizaje de los grupos operativos. | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Documento con los lineamientos, objetivos y propósitos. | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 60% | 80% | 90% | 100% | 15635400 | 14097532.8 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Documentos metodológicos | No aplica | 29732932.8
[12 empty] | Documento con la estrategia de implementación esquema de aprendizaje | 2020-01-20 | 2020-01-31
[12 empty] | Informe de aplicación de la estrategia con los grupos operativos. | 2020-02-01 | 2020-12-31
14 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Diseñar el manual de estilo gráfico para la visualización de datos. | 2020-01-07 | 2020-04-30 | Documento con la definición de elementos de visualización de datos | 2020-01-07 | 2020-01-31 | 80% | 100% |  |  | 18359750 | 8769426.6 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Servicio de información implementado | No aplica | 27129176.6
[12 empty] | Documento de manual de estilo | 2020-02-02 | 2020-03-15
[12 empty] | Registro de publicación en la página web | 2020-03-16 | 2020-03-16
[12 empty] | Registro de campañas de socialización y visualización | 2020-03-17 | 2020-04-30
15 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Diseño de una aplicación del DANE para consulta de información estadística. | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Informe con la definición de las operaciones estadísticas a implementar bajo el esquema de App | 2020-01-07 | 2020-04-30 | 30% | 50% | 80% | 100% | 22657587.5 | 20820375.6 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Sistema de información | No aplica | 43477963.1
[12 empty] | Documento con la definición conceptual | 2020-05-01 | 2020-08-30
[12 empty] | Registro de la tecnología que soporta la implementación de la App | 2020-09-01 | 2020-12-31
16 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Diseño, implementación y comunicación de cuatro “desarrollos” para la gestión del conocimiento de operaciones estadísticas. | 2020-01-20 | 2020-12-31 | Registro de Maquetación desarrollo No.1 | 2020-01-20 | 2020-02-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | 21273620 | 40737316.8 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Sistema de información | No aplica | 62010936.8
[12 empty] | Registro de Estructuración desarrollo No.1 | 2020-02-08 | 2020-03-06
[12 empty] | Registro de Mantenimiento desarrollo No.1 | 2020-03-07 | 2020-12-31
[12 empty] | Registro de Maquetación desarrollo No. 2 | 2020-05-11 | 2020-05-29
[12 empty] | Registro de Estructuración desarrollo No. 2 | 2020-06-01 | 2020-07-03
[12 empty] | Registro de Mantenimiento desarrollo No. 2 | 2020-07-04 | 2020-12-31
[12 empty] | Registro de Maquetación desarrollo No. 3 | 2020-07-06 | 2020-07-24
[12 empty] | Registro de Estructuración desarrollo No. 3 | 2020-07-25 | 2020-08-28
[12 empty] | Registro de Mantenimiento desarrollo No. 3 | 2020-08-29 | 2020-12-31
[12 empty] | Registro de Maquetación desarrollo No. 4 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | [9 empty] | 0
[12 empty] | Registro de Estructuración desarrollo No. 4 | 2020-09-19 | 2020-10-16
[12 empty] | Registro de Mantenimiento desarrollo No. 4 | 2020-10-17 | 2020-12-31
17 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Realizar la apertura de 10 centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.). | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Documento de la estrategia de relacionamiento y comunicación con las entidades. | 2020-02-01 | 2020-02-16 | 50% | 70% | 90% | 100% | 19214000 | 16375353.5 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Sistema de información | No aplica | 35589353.5
[12 empty] | Documento con la viabilidad | 2020-02-17 | 2020-12-30
[12 empty] | Memorando de entendimiento suscrito con la entidad. | 2020-04-01 | 2020-12-30
18 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Realizar tres eventos con instituciones de gobierno, dos con fuentes información – comunidad y económicas, y dos con la academia, en cada una de las ciudades que cuentan con Centros de Información y Servicio al Ciudadano -CIAC-, para fomentar el uso de la información estadística disponible en la web. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Evento 1 (planillas de asistencia, registro fotográfico,) | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | 12107000 | 14995640.4 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Sistema de información | No aplica | 27102640.4
[12 empty] | Evento 2 (planillas de asistencia, registro fotográfico.) | 2020-05-01 | 2020-08-30
[12 empty] | Evento 3 (planillas de asistencia, registro fotográfico,.) | 2020-09-01 | 2020-12-31
19 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9. Estrategia de comunicación interna |  | Implementar una estrategia de comunicación interna. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Documento con el análisis de la comunicación interna actual de la entidad | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 70% | 80% | 90% | 100% | 65608100 | 16102006.2 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Sistema de información | No aplica | 81710106.2
[12 empty] | Herramientas de comunicación y relacionamiento con las con las audiencias internas | 2020-02-01 | 2020-03-31
[12 empty] | Implementación de la estrategia | 2020-04-01 | 2020-12-31
20 | Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Crear el Banco de imágenes del DANE. | 2020-01-13 | 2020-04-30 | Documendo de protocolo de almacenamiento y uso de imágenes. | 2020-01-13 | 2020-02-14 | 80% | 100% |  |  | 7580800 | 5340708.15 | FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PRODUCIDA POR EL DANE NACIONAL. BPIN 2019011000147 | Sistema de información | No aplica | 12921508.15
[12 empty] | Aplicativo de búsqueda desarrollado | 2020-02-15 | 2020-03-16
[12 empty] | Banco de imágenes implementado | 2020-03-17 | 2020-04-30
21 | Oficina de Sistemas | Modernizar la gestión territorial del DANE | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital |  |  | Brindar a la entidad servicios de tecnología misionales, de direccionamiento, de servicios digitales y de apoyo administrativo acordes a las buenas prácticas de Estrategia y Gobierno de TI | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Registro de grupo de trabajo de Gobierno Digital | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 25% | 65% | 100% |  | 0 | 756400000 | 2017011000199 Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional | Servicios de información para la gestión administrativa | No aplica | 756400000
[12 empty] | Catalogo de Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Cronograma 2020 - 2025 de mantenimiento y renovación de las plataformas tecnológicas. | 2020-02-01 | 2020-06-30
22 | Oficina de Sistemas | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | No aplica | 12. Seguridad Digital |  |  | Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Cronograma 2020 - 2025 de mantenimiento y renovación de herramientas de seguridad de la información | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 180000000 | 2017011000199 Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional | Servicios de información para la gestión administrativa | No aplica | 180000000
[12 empty] | Documento de políticas complementarias de seguridad y privacidad de la información de acuerdo al plan de Seguridad de la Información | 2020-04-01 | 2020-12-31
23 | Oficina de Sistemas | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | 16. Reconversión tecnológica de las estadísticas económicas | 1. Puesta en marcha de los ajustes metodológicos de la GEIH | Ofrecer Sistemas de Información misionales, de direccionamiento, de servicios digitales y de apoyo administrativo acordes al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Documento de acuerdos de niveles de servicio a los Sistemas de Información Top5 (PIB, IPC, SIPSA, GEIH, Encuestas Económicas) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 40% | 60% | 80% | 100% | 0 | 1200000000 | 2017011000199 Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional | Servicios de información para la gestión administrativa | No aplica | 1200000000
[12 empty] | Registro de renovación PERNO | 2020-02-01 | 2020-12-31
[8 empty] | 3. Censo Económico |  |  |  | Sistema de Gestión Documental y Documento Electrónico. (Documento de definición alcance e implementación). | 2020-02-01 | 2020-12-31
[12 empty] | Desarrollar los SI de Censo Económico y Sistemas Conexos (Banco de hojas de vida, Entrenamiento, Transporte) y renovación del modulo de captura de Encuestas Económicas | 2020-02-01 | 2020-12-31
24 | Oficina de Sistemas | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital |  |  | Ofrecer Servicios Tecnológicos misionales, de direccionamiento, de servicios digitales y de apoyo administrativo estandarizados acordes a las buenas prácticas de operación de Tecnologías de la Información -TI | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Documento de acuerdos de niveles de servicio a los Servicios Tecnológicos Core (Conectividad, Red, Centro de Procesamiento de Datos) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 40% | 80% | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Registro de renovación cableado | 2020-04-01 | 2020-12-31
[12 empty] | Registro de renovación almacenamiento | 2020-04-30 | 2020-12-31
[12 empty] | Registro de renovación computadores | 2020-06-30 | 2020-12-31
[12 empty] | Inventario de Software y sus respectivos contratos de soporte y mantenimiento | 2020-06-30 | 2020-12-31
[12 empty] | Registro de renovación Servidores | 2020-04-01 | 2020-12-31
25 | Oficina de Sistemas | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 11. Gobierno Digital |  |  | Promover el Uso y Apropiación adecuados de las TICs en la Entidad para favorecer las operaciones estadísticas (Divulgación Plan Estratégicos de Tecnologías de la Información - PETI ) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Registro de grupo de trabajo de Uso y Apropiación | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 25% | 50% | 80% | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Documento sobre Base de Conocimiento para Uso y Apropiación de los Servicios Tecnológicos Core (Conectividad, Red, Centro de Procesamiento de Datos) | 2020-02-01 | 2020-12-31
26 | Oficina de Control Interno | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | Articulación funcional y operativa de la Oficina de Control Interno con los procesos para la prevención oportuna de riesgos en la entidad | 15. Control interno |  |  | Realizar 5 consultorías preventivas integrales a procesos críticos definidos como resultado del Plan de Auditoría 2019. | 2020-01-27 | 2020-11-27 | Documento de diagnóstico conjunto de procesos críticos e identificación de alternativas de solución, a partir, de análisis causal. | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 70% | 80% | 90% | 100% | 52598560 | 44266666 | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de Planeación | No aplica | 96865226
[12 empty] | Documento Monitoreo a implementación de solución(es) | 2020-04-01 | 2020-11-27
27 | Oficina de Control Interno | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | Articulación funcional y operativa de la Oficina de Control Interno con los procesos para la prevención oportuna de riesgos en la entidad | 15. Control interno |  |  | Capacitar a los 5 procesos críticos en el desarrollo de competencias de autocontrol | 2020-03-01 | 2020-06-26 | Registro de inclusión en el Plan Institucional de Capacitación los cursos virtuales y presenciales ofertados por la Veeduría Distrital, aplicables al DANE. | 2020-03-01 | 2020-06-26 | 50% | 100% | 0% | 0% | 52598560 | 44266666 | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de Planeación | No aplica | 96865226
[12 empty] | Registro de talleres evaluativos de Metodologías de análisis causal, controles e indicadores. | 2020-03-01 | 2020-06-26
28 | Oficina de Control Interno | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | Articulación funcional y operativa de la Oficina de Control Interno con los procesos para la prevención oportuna de riesgos en la entidad | 15. Control interno |  |  | Definir los roles, responsabilidades y autoridad de las Líneas de Defensa contra el riesgo. | 2020-01-07 | 2020-03-31 | Registro de inclusión en el Plan Institucional de Capacitación de la sensibilización al Comité CICCI, sobre las líneas de defensa contra el riesgo, por DAFP. | 2020-01-07 | 2020-02-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52598560 | 44266666 | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de Planeación | No aplica | 96865226
[12 empty] | Documento aprobado y adoptado por el CICCI en coordinación con la OPLAN, con la definición de los roles, responsabilidades y autoridad de cada línea de defensa contra el riesgo en el DANE y los resultados esperados de cada una. | 2020-01-01 | 2020-03-31
29 | Oficina de Control Interno | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | Plan Anual de Auditoria, Evaluación y Seguimiento 2020 | 15. Control interno |  |  | Realizar 30 informes en cumplimiento del Decreto 648 de 2017 | 2020-01-07 | 2020-12-18 | Informes de seguimiento con recomendaciones de carácter preventivo y con alternativas de solución, a partir, de aplicación de metodologías de análisis causal, concertadas con los responsables de los procesos. | 2020-01-07 | 2020-12-04 | 30% | 53% | 79% | 100% | 236693524 | 199200000 | Fortalecimiento de la capacidad tecnica y administrativa | Documentos de Planeación | No aplica | 435893524
[12 empty] | Informes de evaluación con recomendaciones de carácter preventivo y con alternativas de solución, a partir, de aplicación de metodologías de análisis causal, concertadas con los responsables de los procesos. | 2020-01-07 | 2020-12-04
30 | Oficina Asesora Jurídica | Modernizar la gestión territorial del DANE | No aplica | No aplica | No aplica | 13. Defensa jurídica |  | 1. Puesta en marcha de los ajustes metodológicos de la GEIH | Aplicar y evaluar la política de prevención del daño antijurídico a nivel central y en las sedes del DANE, en el marco del fortalecimiento territorial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Registro de la aplicación de la estrategia de sensibilización de la PPDA | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 30% | 60% | 80% | 100% | 78838577.8 | 80845000 | C-0499-1003-6-0-0499054-02 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 159683577.8
[12 empty] | Ejecución de la aplicación de la política de prevención del daño antijurídico (plan de acción PPDA) | 2020-05-02 | 2020-09-30
[12 empty] | Registro de evaluación parcial de la aplicación de la política de prevención del daño antijurídico | 2020-10-01 | 2020-12-31
31 | Oficina Asesora Jurídica | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | 17. Mejora normativa | 14. Sacar adelante la ley genérica de estadística CEA-CEPAL |  | Elaborar el proyecto de Ley Nacional de Estadística para Colombia, basado en el proyecto de Ley regional CEPAL | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Registros de la adaptación de la Ley regional de estadística para Colombia | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 30% | 60% | 80% | 100% | 69114221.8 | 80845000 | C-0499-1003-6-0-0499054-02 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 149959221.8
[12 empty] | Documento de diseño de estrategia para el trámite de la Ley (nivel gobierno y nivel congreso) | 2020-05-04 | 2020-07-31
[12 empty] | Documento de elaboración de estrategia nivel gobierno y congreso | 2020-08-03 | 2020-12-31
32 | Oficina Asesora Jurídica | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 2. Reconversión logística | Apoyar la reingeniería del proceso de logística del DANE en coordinación con el Grupo Interno de Trabajo - GIT de Logística y la Secretaría General | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Registro de evaluación del desarrollo del proceso de logística en derecho comparado a partir de las experiencias internacionales | 2020-01-31 | 2020-04-30 | 30% | 60% | 80% | 100% | 78838577.8 | 84825000 | C-0401-1003-26-0-0401096 Servicio de articulación del SEN C-0499-1003-6-0-0499054-02 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 163663577.8
[12 empty] | Propuesta de ajustes al proceso de logística del DANE | 2020-05-02 | 2020-07-31
[12 empty] | Evaluación de los ajustes al procedimiento | 2020-08-03 | 2020-12-31
33 | Oficina Asesora Jurídica | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | No aplica | 17. Mejora normativa |  |  | Actualizar la información de los componentes de doctrina y normativa de la biblioteca jurídica virtual | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Documento sobre la actualización con la normatividad expedida durante el año 2019 | 2020-01-31 | 2020-03-31 | 30% | 60% | 80% | 100% | 30080602 | 80845000 | C-0499-1003-6-0-0499054-02 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 110925602
[12 empty] | Registro de ajuste de enlace para consulta externa de la parte normativa de la biblioteca | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Registro de actualización con la normatividad expedida durante el primer semestre 2020 | 2020-07-01 | 2020-08-31
34 | Oficina Asesora Jurídica | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 3. Censo Económico | Realizar 11 mesas de trabajo de apoyo contractual enfocadas al desarrollo del Censo Económico. | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Registros de la formalización de las mesas de trabajo mediante acto administrativo evaluándo la posibilidad de realizarlas en conjunto con los comités de contratación | 2020-01-02 | 2020-05-29 | 30% | 60% | 80% | 100% | 47584442.8 | 84825000 | C-0499-1003-6-0-0499054-02 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 132409442.8
[12 empty] | Registros de realización de mínimo una (1) mesa al mes donde se evalúe al menos dos aspectos relacionados con el Censo Económico | 2020-01-02 | 2020-12-31
35 | Oficina Asesora Jurídica | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Actualizar el manual de contratación del DANE en coordinación con la Secretaría General y la Coordinación de Compras Públicas | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Elaboración de un documento preliminar | 2020-01-31 | 2020-06-30 | 30% | 60% | 80% | 100% | 78838577.8 | 84825000 | C-0499-1003-6-0-0499054-02 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 163663577.8
[12 empty] | Registro de tres (3) mesas de trabajo de discusión | 2020-07-01 | 2020-10-15
[12 empty] | Documento final | 2020-10-16 | 2020-10-31
[12 empty] | Registros de socialización del manual | 2020-11-01 | 2020-12-31
36 | Oficina Asesora de Planeación | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 11. Cerrar el proceso de construcción del mapa de procesos y avanzar en la gestión del riesgo | 3. Censo Económico | Implementar el 100% de las herramientas del sistema integrado de gestión basado en las normas ISO | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Seis procedimientos generales aprobados (1. control de registros, 2.control de documentos, 3. control de no conformidades, 4. auditorias internas 5.acciones correctivas y 6.revisión por la dirección) en el proceso de sinergia organizacional | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 30% | 70% | 100% | - | 400000000 | 300000000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | No aplica | 700000000
[12 empty] | Manual del sistema integrado de gestión aprobado (contenido minimo, Políticas, objetivos alcance, responsabilidades, mapa de procesos, caracterizaciones ) en el proceso sinergia organizacional | 2020-01-01 | 2020-03-30
[12 empty] | Certificados de los 40 servidores capacitados en normas ISO (Calidad, Ambiental, Seguridad y salud en el Trabajo y Seguridad de la Información) | 2020-03-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Registro de los 13 procesos con documentación revisada, actualizada y aprobada en isolución. | 2020-03-30 | 2020-12-30
[8 empty] | 1. Puesta en marcha de los ajustes metodológicos de la GEIH |  |  |  | Registros de un (1) proceso (Producción estadística) en fase I. (GEIH y el Censo Económico con herramientas del sistema de gestión implementadas) | 2020-03-30 | 2020-12-30
[12 empty] | Registrso de 15 procesos con mapa de riesgos e indicadores de gestión revisados y cargados en isolución | 2020-03-30 | 2020-12-30
37 | Oficina Asesora de Planeación | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 11. Cerrar el proceso de construcción del mapa de procesos y avanzar en la gestión del riesgo |  | Verificar la autorregulación del 100% de los procesos de la entidad para identificar las oportunidades de mejora del sistema | 2020-09-01 | 2020-11-20 | Informe de análisis de los 15 informes de autorregulación (por proceso) | 2020-09-01 | 2020-12-30 | _ | _ | 20% | 100% | 2258000 | 22550725 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | No aplica | 24808725
38 | Oficina Asesora de Planeación | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  |  | Diseñar una estructura de central de costos por tipo de operación estadística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Registro de 14 mesas de trabajo realizadas con las dependencias para el diseño de la estructura costos | 2020-01-02 | 2020-08-30 | 18% | 34% | 73% | 100% | 0 | 40772550 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 40772550
[12 empty] | Registro de prueba piloto de costeo realizada por tipo de operación | 2020-09-01 | 2020-11-30
39 | Oficina Asesora de Planeación | Modernizar la gestión territorial del DANE | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Planeación Institucional |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Diseñar 1 proyecto de inversión "tipo" de Planificación Estadística Territorial para el Sistema General de Regalías | 2020-01-02 | 2020-09-30 | Documento de propuesta del proyecto de inversión tipo diseñada | 2020-01-02 | 2020-08-30 | 24% | 67% | 100% | 100% | 0 | 32618040 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 32618040
[12 empty] | Registro de 3 mesas de trabajo con el DNP realizadas | 2020-03-01 | 2020-09-30
40 | Oficina Asesora de Planeación | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Anticorrupción y de Ateción al Ciudadano | No aplica | No aplica | 1. Planeación Institucional |  |  | Formular 3 proyectos de inversión del DANE | 2020-01-15 | 2020-09-30 | Documento de proyecto de Cuentas Nacionales formulado en la MGA | 2020-01-15 | 2020-06-15 | 40% | 60% | 100% | 100% | 3000000 | 5000000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 8000000
[12 empty] | Documento de proyecto del Sistema Estadístico Nacional formulado en la MGA | 2020-03-01 | 2020-07-30
[12 empty] | Documento de proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Técnica formulado en la MGA | 2020-05-01 | 2020-09-30
41 | Oficina Asesora de Planeación | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Planeación Institucional |  |  | Elaborar un plan de mejora para cada una de las políticas con calificación más baja en el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2018 | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Cronograma general de acompañamiento a líderes de las políticas de Gestión y Desempeño de Control Inerno, Planeación Institucional y Gestión Estratégica del Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 35% | 66% | 83% | 100% | 6370000 | 20800000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de planeación | No aplica | 27170000
[12 empty] | Registros de retroalimentación de los resultados del FURAG 2019 | 2020-03-01 | 2020-05-30
[12 empty] | Informe cuatrimestral de seguimiento al cronograma | 2020-05-01 | 2020-12-30
42 | Subdirección | Modernizar la gestión territorial del DANE | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Gestionar un (1) programa que fortalezca las capacidades de las territoriales y la relación entre el DANE Central y las sedes de la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-15 | Registro de actualización del diagnóstico sobre las necesidades y capacidades de las territoriales | 2020-01-01 | 2020-02-15 | 50% | 90% | 90% | 100% | 25000000 | 70000000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Documentos de Planeación | No aplica | 95000000
[12 empty] | Documento de unificación de la oferta de fortalecimiento a las territoriales desde las distintas áreas | 2020-01-01 | 2020-02-28
[12 empty] | Plan de visitas de los directivos a las territoriales | 2020-01-01 | 2020-02-28
[12 empty] | Diseño de mecanismo de capacitación con la academia | 2020-03-01 | 2020-05-15
[12 empty] | Diseño de sistema de seguimiento a las acciones de fortalecimiento territorial | 2020-03-01 | 2020-05-30
[12 empty] | Registro de seguimiento a las acciones de fortalecimiento territorial de las distintas áreas | 2020-03-01 | 2020-12-15
43 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | Plan Estratégico Institucional | No aplica | 13. Desarrollar el SEN 2.0 (reglamentar el CASEN, actualizar el PEN, los comités intersectoriales) |  | Evaluar 40 operaciones estadísticas (15 DANE y 25 entidades del Sistema Estadístico Nacional - SEN) | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Documento de programa de Evaluaciones de la Calidad Estadística | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 15% | 50% | 85% | 100% | 31536055 | 562968360 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Servicio de Evaluación del Proceso Estadístico | No Aplica | 594504415
[12 empty] | Papeles de trabajo para la Evaluación de la OE | 2020-02-03 | 2020-12-15
[12 empty] | Informe de Evaluación de la Calidad Estadística por operación. | 2020-02-03 | 2020-12-15
[12 empty] | Documento de seguimiento a la eficacia de acciones de mejora para entidades SEN evaluadas en 2019 | 2020-02-03 | 2020-12-15
44 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 13. Desarrollar el SEN 2.0 (reglamentar el CASEN, actualizar el PEN, los comités intersectoriales) | 1. Puesta en marcha de los ajustes metodológicos de la GEIH | Implementar nuevos instrumentos de calidad en las operaciones estadísticas del DANE y el SEN. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Prueba piloto a instrumento de calidad: Revisiones sistemicas | 2020-02-03 | 2020-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | 10512018 | 0 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Servicio de Evaluación del Proceso Estadístico | No Aplica | 10512018
[12 empty] | Documentos del proceso: instrumentos, guías, protocolos, formatos que soporten las Revisiones sistémicas. | 2020-02-03 | 2020-12-15
[7 empty] | 17. Pensar, diseñar y poner en marcha nuevas arquitecturas institucionales, asociadas a los retos y metas (tomado de la intervención del subdirector) | 3. Censo Económico |  |  |  | Prueba piloto a instrumento de calidad: Revisiones focalizadas | 2020-02-03 | 2020-12-15
[12 empty] | Documentos del proceso: instrumentos, guías, protocolos, formatos que soporten las Revisiones focalizadas. | 2020-02-03 | 2020-12-15
[12 empty] | Registro de instrumento de autoevaluaciones implementado en las fases de Diseño y Construcción del Censo Económico y la GEIH. | 2020-02-03 | 2020-12-15
45 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 13. Desarrollar el SEN 2.0 (reglamentar el CASEN, actualizar el PEN, los comités intersectoriales) |  | Gestionar el SEN 2.0 a partir del decreto reglamentario del artículo 155 del Plan Nacional de Desarrollo | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Soporte de cuatro (4) actos administrativos correspondientes a: * Comité de seguimiento a Estadísticas Estratégicas - CSEE; * Comités Estadísticos Sectoriales - CES; * Mesas Estadísticas Sectoriales - MES; * Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional -CASEN | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 30% | 60% | 80% | 100% | 118408301 | No aplica | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | No Aplica | No Aplica | 118408301
[7 empty] | 17. Pensar, diseñar y poner en marcha nuevas arquitecturas institucionales, asociadas a los retos y metas (tomado de la intervención del subdirector) |  |  |  |  | Soportes de la gestión realizada para implementar las instancias derivadas del decreto correspondientes a * Comité de seguimiento a Estadísticas Estratégicas - CSEE; * Comités Estadísticos Sectoriales CES (5); * Mesas Estadísticas Sectoriales MES (12); * Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional-CASEN | 2020-04-20 | 2020-12-15
46 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 13. Desarrollar el SEN 2.0 (reglamentar el CASEN, actualizar el PEN, los comités intersectoriales) |  | Actualizar el Plan Estadístico Nacional - PEN | 2020-02-02 | 2020-12-15 | Documento de diagnóstico consolidado sobre el estado de la producción y difusión de estadísticas en el país | 2020-02-02 | 2020-03-30 | 60% | 100% |  |  | 169234224 | 31465000 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Servicio de Información Estadística del SEN | No Aplica | 200699224
[12 empty] | Plan de acción actualizado | 2020-02-02 | 2020-03-30
[7 empty] | 17. Pensar, diseñar y poner en marcha nuevas arquitecturas institucionales, asociadas a los retos y metas (tomado de la intervención del subdirector) |  |  |  |  | Documento de propuesta de PEN actualizado | 2020-02-02 | 2020-04-30
[12 empty] | Registro de socialzación del PEN en Comités Sectoriales y CASEN | 2020-05-04 | 2020-05-30
[12 empty] | Registro de aprobación del PEN por CASEN | 2020-06-01 | 2020-06-30
47 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 17. Pensar, diseñar y poner en marcha nuevas arquitecturas institucionales, asociadas a los retos y metas (tomado de la intervención del subdirector) | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Generar una línea base del Índice de Capacidad Estadística Territorial a partir de los reportes del FURAG y de las fuentes secundarias. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Metodología actualizada del ICET | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 20% | 40% | 80% | 100% | 75347846 | 0 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | No Aplica | No Aplica | 75347846
[12 empty] | Documento con la información consolidada de fuentes secundarias | 2020-03-02 | 2020-07-31
[12 empty] | Documento de resultados finales del ICET | 2020-08-03 | 2020-12-15
48 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar los diagnósticos de las entidades del SEN, a partir de los resultados de la medición de la Política "Gestión de la Información Estadística", realizada en FURAG | 2020-02-03 | 2020-10-16 | Base de datos consolidada sobre resultados obtenidos en medición de la política "Gestión de la Información Estadística" | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 30% | 60% | 80% | 100% | 83498934 | 0 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | No Aplica | No Aplica | 83498934
[12 empty] | Documento de información analizada sobre los resultados obtenidos en la medición de la política "Gestión de la Información Estadística" | 2020-02-03 | 2020-06-19
[12 empty] | Documento de diagnóstico de entidades del SEN elaborado a partir de la medición de la política "Gestión de la Información Estadística" | 2020-06-01 | 2020-10-16
49 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 17. Pensar, diseñar y poner en marcha nuevas arquitecturas institucionales, asociadas a los retos y metas (tomado de la intervención del subdirector) | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Consolidar el programa de fortalecimiento estadístico territorial | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Registro de actualización del Programa de fortalecimiento estadístico territorial a partir de los resultados de los pilotos realizados en 13 territorios en 2019. | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 30% | 60% | 80% | 100% | 107008381 | 60000000 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Servicio de Asistencia Técnica para Fortalecimiento de la Capacidad Estadística | No Aplica | 167008381
[12 empty] | Diseño de cursos virtuales para el fortalecimiento de la capcidad estadística de los territorios | 2020-02-03 | 2020-08-31
[12 empty] | Registros de asesorías técnicas y acompañamiento a entidades territoriales en las metodologías de planifiación estadística | 2020-04-01 | 2020-12-15
50 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Desarrollar 4 nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Registro del desarrollo del Sistema de Consulta y Reporte de OOEE, RRAA, Sistemas de Información. | 2020-02-03 | 2020-04-03 | 27% | 55% | 80% | 100% | 6222767 | 153491278 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Servicio de articulación del SEN | No Aplica | 159714045
[12 empty] | Registro de actualización de contenidos SEN (indicador del mes, noticias, boletínes sectoriales, entre otros) | 2020-02-03 | 2020-12-15
[12 empty] | Sistemas de gestión y sistemas de consulta de clasificaciones | 2020-03-02 | 2020-06-26
[12 empty] | Sistemas de gestión y sistemas de consulta de conceptos | 2020-07-01 | 2020-10-30
[12 empty] | Visor federado de Datos de las OOEE del SEN en SDMX | 2020-02-03 | 2020-10-30
51 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar 8 diagnósticos y planes de fortalecimiento de Registros Administrativos- RRAA | 2020-01-07 | 2020-12-15 | Documento con RRAA a fortalecer en 2020 identificados | 2020-02-03 | 2020-03-15 | 12% | 35% | 75% | 100% | 246916095 | 83478878 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Servicio de articulación del SEN | Documentos de Diagnóstico de Aprovechamiento de Registros Administrativos | 330394973
[12 empty] | Informes de diagnóstico de los RRAA a partir de la revisión de calidad de la base de datos del registro administrativo y la integración con otros registros. | 2020-03-16 | 2020-12-15
[12 empty] | Planes de mejoramiento de los RRAA | 2020-04-16 | 2020-12-15
[12 empty] | Socialización con entidades y registros de acuerdos de seguimiento a los planes de mejoramiento | 2020-05-15 | 2020-12-15
[12 empty] | Registros de acuerdos para compartir RRAA con el DANE | 2020-04-15 | 2020-12-15
52 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 3. Realizar un ejercicio de demografía empresarial del que participen todas las direcciones técnicas, a partir de los resultados del del conteo, del censo experimental y del censo económico, aclarando el esquema de gobernanza de dicho ejercicio. | 3. Censo Económico | Implementar el Gobierno de Datos de los Registros Administrativos del DANE. | 2020-01-15 | 2020-09-30 | Documento de definición del protocolo de implementación de la Gobernanza con diagramas de nivel, procedimientos y guías o formatos de acuerdo al protocolo e interoperabilidad de los RRAA. | 2020-01-15 | 2020-04-15 | 48% | 82% | 100% | [6 empty] | 0
[12 empty] | Documentación soporte del proceso de gestión de proveedores | 2020-01-15 | 2020-04-15
[7 empty] | 8. Comité de autorregulación |  |  |  |  | Perfilamiento de los RRAA, diagnóstico y rediseño de los convenios o acuerdos de intercambio de RRAA actuales. | 2020-01-15 | 2020-06-15
[12 empty] | Esquemas de liberación de datos para auto-servicio | 2020-05-15 | 2020-09-30
[12 empty] | 2 pilotos de integración de registros para las temáticas de empleo y demografía empresarial, basado en el esquema de Gobernanza propuesto | 2020-01-15 | 2020-09-30
53 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Acompañar a los productores en la implementación (mapeo de actividades) del lineamiento del proceso estadístico de acuerdo a lo definido en la caracterización del proceso de producción. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Registro de capacitaciones en lineamientos, norma y estándares | 2020-01-01 | 2020-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | 362738985 | 78553267 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Documentos de Regulación del SEN | No Aplica | 441292252
[12 empty] | Mapeos y acompañamientos en implementación de lineamientos, norma y estándares en operaciones estadísticas priorizadas | 2020-01-01 | 2020-12-15
54 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | 17. Mejora normativa | 8. Comité de autorregulación |  | Emitir regulación: Norma Técnica de Calidad, Clasificaciones. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Norma Técnica de la Calidad Estadística | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 30% | 50% | 80% | 100% | 544108478 | 89580000 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Documentos de Regulación del SEN | No Aplica | 633688478
[12 empty] | Clasificación COFOG | 2020-01-01 | 2020-03-01
[12 empty] | Clasificación CIUO | 2020-01-01 | 2020-10-01
[12 empty] | Clasificación del Delito | 2020-01-01 | 2020-12-15
[12 empty] | Documentos, guías y manuales actualizados | 2020-01-01 | 2020-11-30
[12 empty] | Documento de correlativas económicas y sociales | 2020-01-01 | 2020-12-15
[12 empty] | Procedimientos actualizados | 2020-01-01 | 2020-06-30
55 | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y normalización - DIRPEN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 10. “Aterrizar” el ejercicio de la prospectiva |  | Realizar 10 estudios de prospectiva y análisis de datos que conduzcan a la modernización en la gestión en el proceso misional, estratégico y misional del DANE. | 2020-01-15 | 2020-10-30 | Identificar proyectos de analítica a implementar en 2020 de manera artículada con las Direcciones técnicas y validarlos con el Comité Técnico | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 20% | 45% | 75% | 100% | 194324574 | 172863878 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Servicio de articulación del SEN | Documentos de Diagnóstico de Aprovechamiento de Registros Administrativos | 367188452
[12 empty] | Construir fichas de proyectos que incorporen planes de trabajo con entregables definidos, así como la revisión de referentes internacionales y ejercicios de análitica de datos. | 2020-03-03 | 2020-07-15
[12 empty] | Ejecución de los proyectos de analítica de manera artículada con los responsables de procesos estratégicos, misionales y de soporte. | 2020-03-03 | 2020-10-15
[12 empty] | Informes de resultados presentados al Comité Técnico o Directivo según corresponda. | 2020-05-03 | 2020-10-15
[12 empty] | Socialización de resultados y definición de hojas de ruta para la implementación (escalabilidad) de los mismos. | 2020-05-03 | 2020-10-30
56 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Directorio estadístico “único” y de responsabilidad compartida | 3. Censo Económico | Actualizar el directorio estadístico para Censo Económico. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Diagnóstico de información para el proceso de mejora del DECE | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 20% | 45% | 60% | 100% | 48803693.76 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 48803693.76
[12 empty] | Propuesta de mejora del DECE | 2020-02-17 | 2020-06-26
[12 empty] | Metodología de ajuste para la actualización del DECE | 2020-04-01 | 2020-09-30
[7 empty] | 2. Ajustar las estadísticas económicas de acuerdo con la actualización del Directorio Estadístico |  |  |  |  | Listado de datos, índices e indicadores a ser incorporados | 2020-02-17 | 2020-06-30
[12 empty] | Solicitudes de información y BD a cargar al DECE | 2020-04-01 | 2020-12-31
57 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 3. Realizar un ejercicio de demografía empresarial del que participen todas las direcciones técnicas, a partir de los resultados del del conteo, del censo experimental y del censo económico, aclarando el esquema de gobernanza de dicho ejercicio. |  | Iniciar el análisis de demografía empresarial | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Diagnóstico de los registros administrativos de fuentes | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 20% | 40% | 70% | 100% | 238097863.2 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 238097863.2
[12 empty] | Cálculo de indicadores de demografía empresarial | 2020-05-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Metodología de demografía empresarial | 2020-10-01 | 2020-12-31
[12 empty] | Tablero de análisis de la demográfia empresarial | 2020-07-01 | 2020-12-31
58 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 1. Puesta en marcha de los ajustes metodológicos de la GEIH | Implemetar el rediseño temático de la Gran Encuesta integrada de Hogares - GEIH | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Diseño del formulario y análisis para prueba piloto | 2020-01-01 | 2020-05-29 | 20% | 40% | 60% | 100% | 61624906.56 | 313296300 | 2017011000392 Levantamiento y actualización de estadísticas en temas sociales nacional | Cuadros de Resultados para la Temática Mercado Laboral | No aplica | 374921206.56
[12 empty] | Diseño del formulario para y análisis pruebas experimentales | 2020-04-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Diseño del formulario para y análisis prueba paralelo | 2020-08-03 | 2020-12-31
59 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 7. Deflactores |  | Diseñar, construir y aplicar deflactores | 2020-02-15 | 2020-12-31 | Deflactor IAFOC - IPOC | 2020-02-15 | 2020-11-15 | 25% | 40% | 75% | 100% | 222661879.2 | 440998730 | 2017011000390 Levantamiento y actualización de estadísticas en temas económicos. Nacional | Cuadros de Resultados para la temática construcción | No aplica | 663660609.2
[12 empty] | Deflactor Alojamiento | 2020-02-20 | 2020-06-15
[12 empty] | Deflactor Telecomunicaciones | 2020-02-15 | 2020-09-15
[12 empty] | Diseño del sistema de precios | 2020-01-01 | 2020-06-28
[12 empty] | Informe de seguimiento de deflactores | 2020-04-01 | 2020-12-31
60 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Implementar el nuevo marco muestral basado en el Censo Nacional de población y Vivienda 2018 (CNPV). (Operaciones con inicio en el III trimestre) | 2020-01-01 | 2020-10-30 | Marco muestral | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 20% | 40% | 70% | 100% | 881090851.2 | 168870000 | No aplica | No aplica | No aplica | 1049960851.2
[12 empty] | Muestras a aplicar en campo | 2020-06-01 | 2020-10-30
61 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Iniciar proceso de actualización documental (metodología) de las operaciones estadísticas bajo el modelo GSBPM. | 2020-01-31 | 2020-12-31 | Tablas de contenido de metodologías adaptadas a partir de los lineamientos establecidos. | 2020-01-31 | 2020-03-01 | 15% | 46% | 72% | 100% | 274383572.28 | 225400000 | 2017011000390 Levantamiento y actualización de estadísticas en temas económicos. Nacional | Boletines temática de económica.- Boletines temática social | No aplica | 499783572.28
[12 empty] | Metodologías de las operaciones estadísticas adaptadas al GSBPM | 2020-03-01 | 2020-12-31
[12 empty] | Fichas de las operaciones estadísticas adaptadas al GSBPM | 2020-03-01 | 2020-12-31
62 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Desarrollar la I fase de automatización en la producción y análisis estadístico, realizadas por el grupo de Analítica y métodos computacionales . | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Diseño de métodos para la automatización y detección de anomalías. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 15% | 40% | 70% | 100% | 162642627.84 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 162642627.84
[12 empty] | Desarrollo de la automatización y detección de anomalías. | 2020-07-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Pruebas y resultado de la automatización y detección de anomalías. | 2020-10-01 | 2020-12-31
63 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 1. Puesta en marcha de los ajustes metodológicos de la GEIH | Desarrollar la I Fase de aplicación de técnicas de psicometría a las preguntas de identidad sexual que se incluirán en el rediseño de la GEIH. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Diseño del protocolo de investigación | 2020-01-01 | 2020-04-15 | 20% | 45% | 60% | 100% | 104432100 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 104432100
[12 empty] | Prueba de campo | 2020-04-15 | 2020-10-15
[12 empty] | Documento de análisis de resultados y recomendaciones | 2020-10-16 | 2020-12-31
64 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar nuevos estudios sobre economía del bienestar. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Generación nuevos indicadores para publicación de resultados ECV 2019 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 20% | 40% | 70% | 100% | 35681248.08 | 8303462.4 | 2017011000392 Levantamiento y actualización de estadísticas en temas sociales nacional | Boletines temática pobreza y condiciones de vida | No aplica | 43984710.48
[12 empty] | Documento análisis bienestar subjetivo Vs. bienestar objetivo | 2020-03-30 | 2020-06-30
[12 empty] | Tabla de seguimiento/control de indicadores de bienestar por dimensiones OCDE | 2020-06-30 | 2020-12-31
65 | Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Adaptar el Índice de Precios de la Propiedad Residencial para Colombia | 2020-01-27 | 2020-12-31 | Registro de la Socialización de mesas de trabajo internas y externas al DANE para dar a conocer los propósitos y objetivos del Índice de Precios de la Propiedad Residencial | 2020-01-27 | 2020-06-30 | 19% | 54% | 60% | 100% | 26506394.16 | 51290000 | 2017011000390 Levantamiento y actualización de estadísticas en temas económicos. Nacional | Boletines temática indices y precios | No Aplica | 77796394.16
[12 empty] | Propuesta de documento metodológico del IPPR y sus resultados de acuerdo a la información disponible | 2020-01-27 | 2020-12-31
66 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 5. Institucionalidad post censal (urge revisar la función de producción de la transición post censal / tomado de la intervención del subdirector) |  | Realizar estudios postcensales a partir de los resultados del CNPV 2018 | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Docuemtno de Análisis a profundidad de los principales componentes del cambio demográfico con base en los resultados del CNPV 2018 | 2020-07-01 | 2020-12-15 |  | 0% | 30% | 100% | 166762774 | 783000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Documentos de estudios postcensales temáticas demográficas y poblacionales | No Aplica | 949762774
[12 empty] | Documento de Estudio técnico postcensales sobre temáticas sociales incluidas en el CNPV 2018:Grupos Étnicos, Funcionamiento Humano | 2020-10-01 | 2020-12-15
67 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Elaborar tablas con las retroproyecciones de población. | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Cuadros de salida de retroproyecciones a nivel nacional 1950-2018 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 10% | 40% | 70% | 100% | 178420200 | 400000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Cuadros de resultados para la temática de demografía y población | No Aplica | 578420200
[12 empty] | Cuadros de salida de retroproyecciones a nivel departamental 1993-2018 | 2020-07-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Cuadros de salida de retroproyecciones a nivel municipal 1993-2018 | 2020-10-01 | 2020-12-15
[12 empty] | Estimaciones derivadas de las proyecciones de población | 2020-07-01 | 2020-12-15
68 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar el Censo Habitantes de la Calle en ciudades intermedias del país directamente por el DANE y en la mayoría de municipios del país con interacción directa con los alcaldes. | 2020-01-01 | 2020-12-15 | Diseños generados para el Censo Habitantes de la Calle -CHC adecuados | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 10% | 25% | 25% | 40% | 166762774 | 225267805 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Cuadros de resultados para la temática de demografía y población | No Aplica | 392030579
[12 empty] | Registros de reuniones, mesas de trabajo o los espacios de articulación interinstitucional (DANE-administraciones municipales) para la realización del CHC | 2020-03-01 | 2020-11-30
[12 empty] | Documentos e instrumentos orientados a la preparación para el desarrollo del operativo de CHC | 2020-03-01 | 2020-11-30
[12 empty] | Regístro de la Información resultante del operativo CHC en los municipios que se prioricen | 2020-07-01 | 2020-12-15
69 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Entregar los resultados de la Encuesta de Hábitat y usos socioeconómicos. | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Base de datos ENHAB procesada | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 100% |  |  |  | 166762774 | 96543345 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Cuadros de resultados para la temática de demografía y población | No aplica | 263306119
[12 empty] | Publicación y Difusión de la información resultante de la ENHAB | 2020-03-01 | 2020-03-31
70 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Construir un documento conceptual y metodológico del Registro Estadístico Base de Población, así como el seguimiento a las implementaciones realizadas a nivel nacional en los diferentes territorios del país | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Diagnóstico técnico de evaluación de calidad y concordancia del REBP con base en los recientes resultados censales. | 2020-02-01 | 2020-10-31 | 10% | 35% | 65% | 100% | 178420200 | 205703850 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Boletines técnicos de la temática demografía y población | No aplica | 384124050
[12 empty] | Diagnóstico y evaluación de cobertura del REBP | 2020-02-01 | 2020-10-31
[12 empty] | Docuemtno de exploración metodológica del seguimiento al registro estadístico de hogares y viviendas | 2020-07-01 | 2020-12-15
[12 empty] | Documentos de las herramienteas tecnológicas en la producción estadistica y y flujos de trabajo del REBP | 2020-02-01 | 2020-12-15
[12 empty] | Documentos de las experiencias internacionales de la transición hacia registros estadísticos de población. | 2020-09-01 | 2020-12-15
71 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Elaborar un anteproyecto para la encuesta de migración interna. | 2020-04-01 | 2020-12-15 | Documento de identificación de necesidades de información en mesas de trabajo con diferentes entidades. | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 0% | 10% | 45% | 100% | 178420200 | 102485000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Boletines técnicos de la temática demografía y población | No aplica | 280905200
[12 empty] | Documento de Revisión de lineamientos nacionales e internacionales. | 2020-07-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Propuesta para la elaboración de la encuesta de migración interna. | 2020-07-01 | 2020-12-15
72 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Continuación del diseño conceptual, metodológico y operativo del Censo Minero Nacional. | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Documento conceptual y metodológico (preliminar) | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 100% |  |  |  | 166762774 | 87000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Documentos metodologicos | No aplica | 253762774
[12 empty] | Instrumentos de recolección (preliminar) | 2020-01-01 | 2020-03-31
[12 empty] | Documento de Diseño operativo (preliminar) | 2020-01-01 | 2020-03-31
[12 empty] | Presupuesto Censo Minero (preliminar) | 2020-01-01 | 2020-03-31
73 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar exploración metodológica para la generación de Cuentas Nacionales de Transferencia Intergeneracional (DSCN-DIMPE-DCD) | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Registros de Mesas de trabajo sobre la temática de cuentas nacionales de transferencias intergeneracionales. | 2020-07-01 | 2020-12-15 |  | 0% | 40% | 100% | 303945936 | 40000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Documentos metodologicos | No aplica | 343945936
[12 empty] | Resumen de la revisión bibliográfica de las metodológicas actuales a nivel nacional de las cuentas nacionales de transferencias intergeneracionales. | 2020-10-01 | 2020-12-15
74 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 15. Comisión intersectorial de Estadísticas Vitales |  | Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales - EEVV | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Dos reuniones de la Comisión intersectorial | 2020-01-02 | 2020-06-30 | 15% | 50% | 60% | 100% | 271728932 | 550000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Bases de datos temática de salud | No aplica | 821728932
[12 empty] | Plan de acción generado para 2020 con las entidades del sistema de registro civil y estadísticas vitales (SRCEV) | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Registros del seguimiento al plan de acción formulado por las entidades del sistema de registro civil y estadísticas vitales ( (SRCEV)) | 2020-07-01 | 2020-12-15
[12 empty] | Registros del desarrollo de aplicativos para la mejora en la producción y publicación de cifras. | 2020-01-02 | 2020-12-15
75 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Mejorar la cobertura de los nacimientos y defunciones generando cuatro(4) cruces de información con Registraduría Nacional del Estado Civil | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Reporte de hechos vitales identificado como faltantes en la base del RUAF-ND | 2020-03-01 | 2020-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | 203796699 | 275000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Bases de datos temática de salud | No aplica | 275000000
[12 empty] | Reporte de hechos vitales recuperados e ingresados en la base del RUAF-ND | 2020-07-01 | 2020-12-15
76 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Consolidar la codificación automatizada de causas de muerte mediante la implementación de la Versión 5.6 del Sistema automatizado de Codificación de la mortalidad IRIS | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Archivo en excel con la comparación de las tablas paramétricas | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 60% | 100% |  |  | 339661165 | 275000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Bases de datos temática de salud | No aplica | 614661165
[12 empty] | Documento XML actualizado con los labels de traducción | 2020-01-02 | 2020-03-30
[12 empty] | Diccionario de términos médicos actualizado | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Bases con el procesos de recodificación con la nueva versión 5.6 IRIS | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Base de datos con la comparación de la codificación de las dos versiones del IRIS | 2020-04-01 | 2020-06-30
77 | Dirección de Censos y Demografía - DCD | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Pruebas de implementación de los formatos de notificación para grupos étnicos. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Registros de la socialización de los formatos a pueblo indigena focalizado | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | 333525548 | 400000000 | 2017011000343 Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional | Documentos de estudios postcensales temáticas demográficas y poblacionales | No aplica | 400000000
[12 empty] | Formatos ajustados para la prueba | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Registros del taller de capacitación a la comunidad y actores definidos | 2020-07-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Reporte de prueba de los formatos implementados | 2020-10-01 | 2020-12-15
78 | Dirección de Geoestadística - DIG | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Directorio estadístico “único” y de responsabilidad compartida |  | Publicar los Directorios Estadísticos de Empresas con la inclusión de fuentes internas y externas reportadas y del Sector Público (2 bases de datos) | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Base de Datos del Directorio Estadístico actualizada y dispuesta semestral para las investigaciones de acuerdo con las BD de las entidades. | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 331238000 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Base de Datos del Marco Geoestadístico Nacional | No aplica | 331238000
[7 empty] | 2. Ajustar las estadísticas económicas de acuerdo con la actualización del Directorio Estadístico |  |  |  |  | Directorio del Sector Público del País articulado, con la caracterización y clasificación institucional de las Entidades para los análisis por parte de los usuarios. | 2020-02-02 | 2020-12-31
79 | Dirección de Geoestadística - DIG | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Actualizar el Marco Geoestadístico Nacional en su componente cartográfico y temático (1 base de datos) | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Marco Geoestadístico Nacional actualizado en sus componentes cartográfico, temático y de la sectorización rural del Marco. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | 0 | 744586499 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Base de Datos del Marco Geoestadístico Nacional | No aplica | 744586499
[12 empty] | Registros de generación de productos cartográficos. 80.000 productos y procesamiento de 450 imágenes | 2020-01-02 | 2020-12-31
[12 empty] | Actualización Cartográfica del Nivel de Topónimos del MGN 2019 - Equipamientos Entorno Urbano, correspondiente a 905 Municipios. | 2020-04-01 | 2020-12-31
80 | Dirección de Geoestadística - DIG | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Actualizar el Marco Maestro Rural y Agropecuario cartográficamente para las variables de predominancia de uso del suelo, zonas urbanas y dominios de estudio reportadas por las operaciones estadísticas (1 base de datos) | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Actualización de conglomerados del Marco Maestro Rural y Agropecuario. 30,000 conglomerados | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 10% | 30% | 60% | 100% | 0 | 277628000 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Base de Datos del Marco Geoestadístico Nacional | No aplica | 277628000
81 | Dirección de Geoestadística - DIG | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Fortalecer las capacidades técnicas en el uso e integración de la información geoespacial | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Registros de la implementación del programa de fortalecimiento en las Operaciones Estadísticas priorizadas. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | 10% | 20% | 50% | 100% | 0 | 48141613 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 48141613
[12 empty] | Registros del fortalecimiento del uso e integración de la información estadística y geoespacial mediante procesos de articulación interinstitucionales. | 2020-02-02 | 2020-11-30
[12 empty] | Registros del fortalecimiento de las capacidades técnicas en el uso de la información geoespacial en las direcciones territoriales a partir del desarrollo de talleres | 2020-02-02 | 2020-11-30
82 | Dirección de Geoestadística - DIG | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Desarrollar un (1) proyecto de innovación e investigación para el fortalecimiento de los procesos de producción y difusión estadística | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Registros del cálculo de los indicadores de desarrollo sostenible ODS a partir del uso de los datos postcensales e información geoespacial | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 10% | 35% | 60% | 100% | 0 | 219968000 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 219968000
[12 empty] | Propuesta metodológica para la actualización y de uso de las variables de los marcos (MGN, MMRA) con el uso de imágenes de drones, otros sensores remotos y fuentes big data. | 2020-02-02 | 2020-12-31
83 | Dirección de Geoestadística - DIG | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar los modelamientos espaciales requeridos para soportar los procesos de producción y analisis de información estadística (a demanda) | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Productos de información geográfica y modelamientos geoespaciales para soportar los procesos de producción y análisis de los datos estadísticos | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 42871500 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 42871500
84 | Dirección de Geoestadística - DIG | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Sostenibilidad del Geoportal del DANE | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Registros de generación de los Servicios Geográficos para la difusión del Directorio Estadístico, publicados a través del Geoportal del DANE | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 1300658750 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 1300658750
[12 empty] | Registros de la generación de los Servicios web Geográficos que permita la interoperabilidad con los datos de la difusión del MGN 2019 y la espacialización de los resultados de Operaciones Estadísticas, publicados a través del Geoportal del DANE | 2020-02-02 | 2020-12-31
85 | Dirección de Geoestadística - DIG | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Definir e implementar la política de gobernanza de datos al interior de la DIG | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Registros de los pilotos del modelo de transformación digital y gestión del cambio de la DIG. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 64890000 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 64890000
[12 empty] | Documento del diseño y desarrollo del Sistema Autogestionado | 2020-02-02 | 2020-11-30
86 | Dirección de Geoestadística - DIG | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Generar los Geoservicios requeridos para las operaciones estadísticas | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Registros del fortalecimiento de las operaciones logisticas en campo con la generación de la aplicación movil y web para la recolección de información y seguimiento de las operaciones estadisticas que requieran el componente geográfico, dentro de la política de reducción de uso de papel. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 211266000 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 211266000
[12 empty] | Registros de la disposición del Servicio web de Georreferenciación Masivo de Direcciones para usuarios del DANE, sobre la base de datos integrada y actualizada del catastro de direcciones. | 2020-02-02 | 2020-11-30
87 | Dirección de Geoestadística - DIG | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | No aplica | 2. Ajustar las estadísticas económicas de acuerdo con la actualización del Directorio Estadístico |  | Asesorar a demanda la aplicación de las metodologías de estratificación socioeconómica vigentes. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Registros de las solicitudes atendidas de cualquier requerimiento en materia de estratificacion socioeconómica urbana y rural | 2020-02-02 | 2020-11-30 | 20% | 50% | 80% | 100% | 0 | 204105000 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 204105000
88 | Dirección de Geoestadística - DIG | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2. Ajustar las estadísticas económicas de acuerdo con la actualización del Directorio Estadístico |  | Desarrollar el Sistema de Información de estratificación socioeconómica | 2020-03-02 | 2020-11-30 | Diseño de la primera fase del Sistema de Información de estratificación socioeconómica- SIGESCO, referente a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; y la inclusion del modulo del sistema del SIGES. | 2020-03-02 | 2020-11-30 | 10% | 30% | 65% | 100% | 0 | 40170000 | 2017011000157 Levantamiento e integración de la información geoespacial con la infraestructura estadística nacional y otros datos nacional | Servicio de Geo información estadística | No aplica | 40170000
[12 empty] | Registros del desarrollo de la primera fase del Sistema de Información de estratificación socioeconómica- SIGESCO, referente a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; y la inclusion del modulo del sistema del SIGES. | 2020-03-02 | 2020-11-30
89 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Disminuir del rezago de producción del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE en 5 días | 2020-02-16 | 2020-03-18 | Registros del análisis de recepción de la estadística básica. | 2020-02-16 | 2020-03-01 | 100% |  |  |  | 164514456.8 | 123378666.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicos del indicador de Seguimiento a la Economía -ISE | No aplica | 287893123.4667
[12 empty] | Registros de la evaluación de los tiempos de entrega de la información por parte de las fuentes externas o internas. | 2020-02-16 | 2020-02-28
[12 empty] | Registros de la sensibilización con las fuentes de mayor rezago de entrega de información. | 2020-02-03 | 2020-03-30
[12 empty] | Registros de la reducción en la publicación del ISE. | 2020-02-02 | 2020-03-18
90 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Desagregar "por actividad* la publicación del ISE (12 actividades ) | 2020-03-01 | 2020-06-18 | Cálculo de los sectores (primario, secundario y terciario). | 2020-03-01 | 2020-04-03 | 20% | 100% |  |  | 164514456.8 | 123378666.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicos del indicador de Seguimiento a la Economía -ISE | No aplica | 287893123.4667
[12 empty] | Registroas de la evaluación y análisis de los resultados de los sectores. | 2020-04-06 | 2020-05-18
[12 empty] | Prueba de los resultados de los sectores. | 2020-05-20 | 2020-05-29
[12 empty] | Registros de publicación de resultados. | 2020-06-01 | 2020-06-18
91 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Desarrollar una (1) prueba piloto de flash estimates del PIB a 30 días. | 2020-03-01 | 2020-12-01 | Modelo de estimación definido. | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 10% | 50% | 75% | 100% | 164514456.8 | 123378666.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicosdel PIB Nacional | No aplica | 287893123.4667
[12 empty] | Cálculo y pruebas del PIB estimado. | 2020-03-01 | 2020-06-01
[12 empty] | Registros de evaluación y análisis de los resultados de las actividades del PIB estimado. | 2020-06-01 | 2020-12-01
[12 empty] | Prueba piloto de los resultados del PIB estimado. | 2020-06-01 | 2020-12-01
92 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Estimar el PIB trimestral por el enfoque del ingreso (1 estimación) | 2020-02-15 | 2020-09-30 | Serie trimestral de la remuneración por sector institucional y 61 actividades económicas. | 2020-02-15 | 2020-09-30 | 30% | 60% | 100% |  | 164514456.8 | 123378666.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicosdel PIB Nacional | No aplica | 287893123.4667
[12 empty] | Serie trimestral de otros impuestos a la producción por sector institucional y 61 actividades económicas. | 2020-02-15 | 2020-09-30
[12 empty] | Serie trimestral de ingreso mixto por sector institucional y 61 actividades económicas. | 2020-02-15 | 2020-09-30
[12 empty] | Serie trimestral de excedente bruto de explotación por sector institucional y 61 actividades económicas. | 2020-02-15 | 2020-09-30
93 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Construir un piloto de indicadores departamentales trimestrales (definición de departamentos pilotos, matriz de indicadores para 1 departamento) | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Diagnóstico información existente y faltante. | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 0% | 30% | 70% | 100% | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicos de las Cuentas Departamentales | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Matriz de indicadores coyunturales. | 2020-06-01 | 2020-07-30
[12 empty] | Registros de recolección y compilación de información. | 2020-08-01 | 2020-10-30
[12 empty] | Registros de ejercicio piloto para un departamento (cálculos preliminares). | 2020-09-01 | 2020-12-30
94 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar el diseño de la medición de la economía digital en Colombia | 2020-03-17 | 2020-12-21 | Cronograma general de trabajo | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 5% | 50% | 70% | 100% | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | No aplica | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Plan general de acuerdo a los lineamientos del modelo GSBPM | 2020-04-20 | 2020-07-31
[12 empty] | Documento de diagnóstico de la medición de la economía digital en Colombia. | 2020-08-03 | 2020-12-21
95 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Elaborar el diseño de la Cuenta satélite de bioeconomía | 2020-02-17 | 2020-12-21 | Cronograma general de trabajo | 2020-02-17 | 2020-03-13 | 20% | 45% | 70% | 100% | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente. | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Plan general de acuerdo a los lineamientos del modelo GSBPM | 2020-03-16 | 2020-07-31
[12 empty] | Documento del diseño de la Cuenta Satélite. | 2020-08-03 | 2020-12-21
96 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Diseñar la Cuenta satélite de economía circular | 2020-02-17 | 2020-12-21 | Cronograma general de trabajo | 2020-02-17 | 2020-03-13 | 20% | 45% | 70% | 100% | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente. | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Plan general de acuerdo a los lineamientos del modelo GSBPM | 2020-03-16 | 2020-07-31
[12 empty] | Registros del diseño de la Cuenta Satélite. | 2020-08-03 | 2020-12-21
97 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Incluir avances de implementación del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica- SCAE en la Cuenta Satélite Ambiental - CSA (2 Documentos Metodológicos y Cálculos Preliminares) | 2020-02-17 | 2020-12-21 | Medición monetaria de los activos minero-energéticos. | 2020-02-17 | 2020-12-21 | 25% | 50% | 75% | 100% | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente. | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Medición del activo suelo en unidades físicas. | 2020-02-17 | 2020-12-21
98 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar una (1) publicación de la serie retropolada de los agregados macroeconómicos a 1990 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Base de datos de la serie retropolada a precios corrientes | 2020-01-02 | 2020-03-15 | 61% | 100% |  |  | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | No aplica | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Base de datos de la serie retropolada a precios constantes | 2020-01-02 | 2020-04-15
[12 empty] | Documento Metodológico de la serie retropolada | 2020-04-16 | 2020-06-30
99 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Elaborar metodologías de cálculo de la base 2015 (1 Metodología Publicada) | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Versión preliminar de la metodología | 2020-01-02 | 2020-04-15 | 30% | 100% |  |  | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | No aplica | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Versión revisada de la metodología | 2020-04-16 | 2020-05-16
[12 empty] | Versión final de la metodología | 2020-05-17 | 2020-06-30
100 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Ampliar la publicación anual: cuadro cruzado finalidad ( Classification of the Functions of Government-COFOG) transacción (Sistema de Cuentas Nacionales - SCN ) | 2020-02-01 | 2020-08-28 | Catálogo de clasificación presupuestal y catálogo contable homologados | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 20% | 60% | 100% |  | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | No aplica | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Series revisadas de los resultados obtenidos por finalidad (COFOG) y transacción(SCN) | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Consolidación Gobierno general (SIIF-FUT-SGR y estado financiero (central-local y seguridad social) | 2020-06-01 | 2020-07-30
[12 empty] | Publicación cuadro cruzado año 2019 | 01/08/2020 | 2020-08-28
101 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Estimar el gasto social publico y privado | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Catálogo de clasificación presupuestal y catálogo contable homologados | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 20% | 50% | 90% | 100% | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | No aplica | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Series revisadas de los resultados obtenidos por clasificación gasto social SOCX-OCDE | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Consolidación Gobierno general (SIIF-FUT-SGR y estado financiero (central-local y seguridad social) | 2020-07-01 | 2020-07-30
[12 empty] | Documento metodológico del gasto social | 2020-09-01 | 2020-11-30
102 | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Elaborar un (1) piloto de las Cuentas Nacionales de Transferencia | 2020-02-17 | 2020-11-30 | Cronograma general de trabajo | 2020-02-17 | 2020-03-13 | 20% | 45% | 70% | 100% | 164514457.8 | 123378667.6667 | 2017011000455 Levantamiento recopilación y actualización de la información relacionada con cuentas nacionales y macroeconómicas a nivel nacional | No aplica | No aplica | 287893125.4667
[12 empty] | Plan general de acuerdo a los lineamientos del modelo GSBPM | 2020-03-16 | 2020-05-15
[12 empty] | Documento del diseño de la Cuenta Satélite. | 2020-05-18 | 2020-08-03
[12 empty] | Piloto de resultados socialización interna. | 2020-09-01 | 2020-11-30
103 | Dirección Territorial Norte - Barranquilla | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital |  |  | Llegar al 80% de Bakups mensual de Funcionarios de Planta ( Indicador = # de Backups de funcionarios de planta / # funcionarios de planta) | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Directriz mediante correo electrónico a todos los fucionarios sobre éste indicador. | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 80% | 80% | 80% | 80% | 24000000 | 0 | 2017011000199 Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional | Requerimientos cubiertos en temas de seguridad | No aplica | 24000000
[12 empty] | Reporte mensual del indicador de copias de seguridad | 2020-01-15 | 2020-12-31
104 | Dirección Territorial Norte - Barranquilla | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Fortalecer el conocimiento de los servidores respecto a la misionalidad de la entidad, a través del programa DANE enseña DANE con 10 charlas de temáticas de investigaciones estadísticas mas representativas | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Registros de identificación de temáticas | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 20% | 50% | 80% | 100% | 0 | 818181.8182 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | No aplica | 818181.8182
[12 empty] | Listas de asistencia de las charlas | 2020-02-01 | 2020-11-30
105 | Dirección Territorial Norte - Barranquilla | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | 4. Integridad |  |  | Fortalecer la integridad y lucha contra la corrupción a través de socializaciones al interior en la Territorial Norte, mediante dos socializaciones de daño antijurídico. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Socializaciones de daño antijurídico. | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  | 50% |  | 100% | 0 | 454545.4545 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | No aplica | 454545.4545
106 | Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar a cinco (5) instituciones públicas o privadas una socialización donde se fomente el uso de la información estadística para la toma de decisiones | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Registros de la selección de las instituciones objeto de la socialización | 2020-01-15 | 2020-03-31 | 10% | 30% | 60% | 100% | 10000000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 10000000
[12 empty] | Registros de las socializaciones | 2020-04-01 | 2020-10-31
[12 empty] | Documento de evaluación de la información solicitada por parte de las instuciones socializadas | 2020-11-01 | 2020-12-15
107 | Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Realizar diez (10) capacitaciones en los temas relacionados con temas misionales, administrativos y operativos para los funcionarios de la Dirección Territorial | 2020-01-15 | 2020-11-30 | Documento de definición de los temas sobre los que se realizaran las capacitaciones y/o socialización | 2020-01-15 | 2020-03-31 | 10% | 30% | 60% | 100% | 0 | 0
[12 empty] | Registros de capacitaciones y/o socializacion | 2020-04-01 | 2020-11-30
108 | Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | Modernizar la gestión territorial del DANE | No aplica | No aplica | Seguimiento y Control operativo de la territorial | No aplica |  |  | Implementar un (1) tablero de control que permita hacer seguimiento a la cobertura y oportunidad de las operaciones estadísticas. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Documento de implementación tablero de control para operativo CEED | 2020-01-15 | 2020-02-28 | 44% | 88% | 90% | 100% | 0 | 0
[12 empty] | Documento de implementación tablero de control para operativo Precios | 2020-03-01 | 2020-03-31
[12 empty] | Documento de implementación tablero de control para operativos Economicas | 2020-04-01 | 2020-04-30
[12 empty] | Documento de implementación tablero de control para operativos Sociales | 2020-05-01 | 2020-05-31
[12 empty] | Documento de evaluación de la implementación y uso del tablero de control | 2020-06-01 | 2020-12-15
109 | Dirección Territorial Centro - Bogotá | Modernizar la gestión territorial del DANE | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Incorporar en el sistema de certificaciones laborales en línea de los contratos generados en 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-22 | Base información contractual generada para certificaciones 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-02 | 10% | 40% | 70% | 100% | 19200000 | 33000000 | No aplica | No aplica | No aplica | 52200000
[12 empty] | Novedades contractuales 2020 incorporadas en Sistema (adiciones, prorrogas, terminaciones anticipadas) | 2020-03-06 | 2020-12-02
[12 empty] | Certificaciones en línea 2020 cargadas y listas para generar | 2020-04-02 | 2020-12-22
110 | Dirección Territorial Centro - Bogotá | Modernizar la gestión territorial del DANE | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Realizar prueba piloto a un sistema de información para el seguimiento y control de la contratación de prestación de servicios | 2020-02-03 | 2020-12-18 | Registros de funcionalidades del sistema identificadas | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 10% | 30% | 60% | 100% | 42840000 | 73500000 | No aplica | No aplica | No aplica | 116340000
[12 empty] | Esquema funcional del sistema de información | 2020-03-02 | 2020-04-24
[12 empty] | Formularios para la captura de la información requerida | 2020-04-27 | 2020-07-17
[12 empty] | Documento de generación de reportes | 2020-09-01 | 2020-12-18
111 | Dirección Territorial Centro - Bogotá | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Mantener la oportunidad de los operativos de las encuestas económicas de la Dirección Territorial Centro por encima del 96% | 2020-01-06 | 2020-05-29 | Asignación de cargas al personal contratado para los operativos de campo acorde con el inicio de cada una de las operaciones | 2020-01-06 | 2020-02-28 | 96% | 97% | 98% | 98% | 302500000 | 88000000 | No aplica | No aplica | No aplica | 390500000
[12 empty] | Informes de seguimiento a los operativos de campo de las encuestas económicas | 2020-02-03 | 2020-12-30
[12 empty] | Registros de reuniones continuas con el personal operativo de las diferentes investigaciones para revisión de resultados | 2020-03-02 | 2020-12-31
[12 empty] | Comunicaciones enviadas a las fuentes económicas para incentivar el reporte de información por parte de las mismas | 2020-01-06 | 2020-05-29
112 | Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Realizar dos (2) seminarios orientados a los grupos de interés de los sectores económicos Industria, Comercio y Servicios | 2020-01-31 | 2020-11-30 | Programación de los seminarios y la tematica negociada | 2020-01-31 | 2020-07-30 | 15% | 30% | 65% | 100% | 4500000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 4500000
[12 empty] | Registros de desarrollo de los seminarios | 2020-04-01 | 2020-11-30
113 | Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Medir la percepción de los contratistas de la territorial, mediante la aplicación de una encuesta EPSC y desarrollo de su formulario digital, donde permita calcular el nivel de satisfacción respecto a la calidad y la atención el servicio recibido en cada uno de los procesos de la entidad, durante la ejecución del contrato. | 2020-01-31 | 2020-11-30 | Formulario aplicado de la EPSC en fisico | 2020-01-31 | 2020-09-30 | 20% | 40% | 80% | 100% | 10500000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 10500000
[12 empty] | Diseño de la herramienta digital de EPSC | 2020-01-31 | 2020-05-30
[12 empty] | Registros de desarrollo tecnológico de la herramienta EPSC | 2020-06-01 | 2020-07-30
[12 empty] | Documento de concepto del experto, sobre la viabilidad de la aplicación de la herramienta para EPSC | 2020-08-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Registros de funcionalidad y resultados de la EPSC | 2020-10-01 | 2020-11-30
114 | Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | No aplica | No aplica | Plan Estratégico Institucional 2019-2022 | 14. Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | Realizar tres (3) capacitaciones a los estudiantes de ultimo año de medicina para contribuir al mejoramiento de la calidad de la información de los Certificados de defunción, en cuanto a la correcta asignación de la causa de la defunción. | 2020-01-31 | 2020-11-30 | Oficio o acta de reunion con el Comité de Salud de Estadisticas Vitales | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 15% | 50% | 75% | 100% | 1000000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 1000000
[12 empty] | Autorización de las universidades para la realización de las capacitaciones | 2020-03-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Registros de la realización de los 3 eventos catedráticos | 2020-03-01 | 2020-11-30
115 | Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | Plan Estratégico Institucional 2019-2022 | No aplica |  |  | Suscribir 3 convenios de cooperación institucional con las Universidades de los departamentos de influencia de la Dirección Territorial Noroccidente | 2020-01-31 | 2020-11-30 | Registro de las negociaciones para definir el alcance y acuerdos de cooperación institucional | 2020-01-31 | 2020-11-30 | 20% | 40% | 86% | 100% | 1000000 | 1500000 | No aplica | No aplica | No aplica | 2500000
[12 empty] | 3 Convenios de Cooperacion Institucional firmados y legalizados | 2020-01-31 | 2020-11-30
116 | Dirección Territorial Sur Occidental - Cali | Modernizar la gestión territorial del DANE | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | Realizar dos(2) mesas de trabajo para sensibilizar a las fuentes de las operaciones estadísticas anuales de Industria y Comercio sobre la temática, calidad y seguridad de la información | 2020-02-06 | 2020-12-30 | Cronogramas | 2020-02-06 | 2020-02-14 | 40% | 90% | 95% | 100% | 15000000 | 10000000 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | No aplica | No aplica | 25000000
[12 empty] | Directorios de fuentes a invitar | 2020-02-06 | 2020-02-14
[12 empty] | Registros de mesas de trabajo realizadas | 2020-04-01 | 2020-05-30
[12 empty] | Informe desarrollo de las mesas | 2020-06-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Informe efecto de sensibilización | 2020-10-01 | 2020-12-30
117 | Dirección Territorial Sur Occidental - Cali | Modernizar la gestión territorial del DANE | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Encuesta de satisfacción de las fuentes de las operaciones estadísticas económicas anuales | 2020-04-06 | 2020-12-30 | Registros de envío de la encuesta de satisfaccion a las fuentes de las operaciones estadísticas económicas | 2020-04-06 | 2020-10-30 | 0% | 30% | 70% | 100% | 15000000 | 8000000 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | No aplica | No aplica | 23000000
[12 empty] | Registros de seguimiento al diligenciamiento de la encuesta | 2020-04-06 | 2020-10-30
[12 empty] | Informe final de los resultados obtenidos | 2020-11-01 | 2020-12-30
118 | Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga | Modernizar la gestión territorial del DANE | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | No aplica |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Realizar dos (2) memorandos de entendimiento con Instituciones Educativas en el territorio para fomentar la consulta especializada. | 2020-02-01 | 2020-12-15 | 7 Comunicaciones Oficiales enviadas a las endidades educativas | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 20% | 30% | 50% | 100% | 41800000 | 36000000 | 2017011000473 Fortalecimiento del acceso y uso de la información estadística producida por el DANE nacional | Obtener información demografíca económica y social de la población residente en el territorio nacional y sus entes territoriales a nivel de hogares y personas, así como las características estructurales de las viviendas | No aplica | 77800000
[12 empty] | 14 Registros de visitas a las universidades | 2020-04-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Acuerdos con las universidades firmados | 2020-07-01 | 2020-12-15
119 | Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | Realizar seis (6) talleres de intercambio de conocimiento relacionado con los objetivos de cada grupo de trabajo y aumentar la cultura estadística sobre los resultados de las investigaciones del DANE. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Registros de 3 Talleres de sensabilización e intercambios de conocimiento entre los GIT que conforma la Territorial. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 20% | 30% | 50% | 100% | 41800000 | 36000000 | 2017011000422 Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes y de calidad, mediante la coordinación y regulación del SEN nacional | Actualizar, producir y difundir información poblacional y demográfica oportuna y de calidad. | No aplica | 77800000
[12 empty] | Registros de 3 Talleres de socilaizacion de resultados de investigaciones del DANE. | 2020-02-01 | 2020-11-30
120 | Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | Realizar cuatro (4) sensibilizaciones y socializar al interior de los contratistas la oferta de información estadística que publica el DANE en los resultados de los Indicadores y Boletines | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Registros de 4 entrenamientos de Fortalecimiento, acceso y uso de la información Estadística producida por el DANE a los contratistas de la Territorial. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 20% | 30% | 50% | 100% | 41800000 | 36000000 | 2017011000199 Fortalecimiento y modernización de las TICS que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional | Actualizar, producir y difundir información poblacional y demográfica oportuna y de calidad. | No aplica | 77800000
[12 empty] | Registros de 4 talleres de Fortalecimiento, acceso y uso de la información Estadística producida por el DANE a los contratistas de la Territorial, | 2020-02-01 | 2020-11-30
121 | Secretaría General - Área Gestión Administrativa | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Otro | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Programa de Gestion Documental - PGD | 10. Gestión documental |  |  | Presentar propuesta de Tablas de Retención Documental para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | 2020-01-15 | 2020-06-30 | Documento de gestión con el levantamiento de información de tipos documentales | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | 0 | 12000000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | No aplica | 12000000
[12 empty] | Documento de trabajo con la elaboración de una propuesta de TRD por areas funcionales. | 2020-04-01 | 2020-06-15
[12 empty] | Presentacion de propuesta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación | 2020-06-16 | 2020-06-30
122 | Secretaría General - Área Gestión Administrativa | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Otro | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Programa de Gestion Documental - PGD | 10. Gestión documental |  |  | Elaborar y actualizar tres (3) Instrumentos Archivísticos | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Documento de trabajo con diagnostico Integral de archivos | 2020-01-15 | 2020-05-31 | 20% | 40% | 80% | 100% | 0 | 24000000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | No aplica | 24000000
[12 empty] | Documento de trabajo con propuesta de tres Instrumentos Archivisticos | 2020-06-01 | 2020-10-31
[12 empty] | Presentacion de propuesta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación | 2020-11-01 | 2020-12-15
123 | Secretaría General - Área Gestión Administrativa | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Otro | Plan de Gestión Ambiental | Plan de Infraestructura | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Realizar el mantenimiento de la infraestructura y acondicionamiento de espacios físicos a nivel nacional para el desarrollo de actividades misionales | 2020-01-01 | 2020-12-20 | Matriz de necesidades de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura a nivel nacional | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 150000000 | 1000000000 | 2018011000754 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional | Sedes mantenidas | No aplica | 1150000000
[12 empty] | Plan de infraestructura (mantenimiento y acondicionamiento) para su ejecución acorde a los recursos asignados | 2020-04-01 | 2020-06-30
[12 empty] | Dos (2) cuadros de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados | 2020-07-01 | 2020-12-20
124 | Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Diseñar un observatorio que permita identificar, medir y analizar las conductas de los servidores públicos del DANE en el ejercicio de la función pública, para prevenir la corrupción, promover la transparencia y contribuir con la efectividad de los principios y fines del Estado. | 2020-01-20 | 2020-12-15 | Documento que establezca las directrices para el funcionamiento y actividades a ejecutar en el Observatorio. | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 35% | 70% | 90% | 100% | 3572878 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 3572878
[12 empty] | Ayuda de memoria con la conformación del equipo de trabajo interno y asesor del observatorio de las conductas de los servidores públicos del DANE | 2020-05-01 | 2020-07-30
[12 empty] | Documento de gestión que identifique las conductas más frecuentes asociadas a la Transparencia, Integridad e incidencia disciplinaria en el ejercicio de la función pública de la Entidad. | 2020-08-01 | 2020-10-31
[12 empty] | Registros de la socialización a los funcionarios de la entidad sobre los resultados del Observatorio | 2020-11-01 | 2020-12-15
125 | Secretaría General - Área Financiera | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Otro | No aplica | No aplica | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | 3. Censo Económico | Realizar control y seguimiento a los procesos financieros para el cumplimiento de las etapas del Censo Económico (Conteo, Censo Experimental y Operativo Censal) | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Registros de 4 Mesas de Trabajo para determinar actividades, cronograma, y seguimiento de la concertaión de compromisos en desarrollo del proyecto Censo Económico. | 2020-01-20 | 2020-12-30 | 20% | 50% | 75% | 100% | 79910319 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 79910319
[12 empty] | 11 Informes Financieros según ejecución del Censo Económico. | 2020-01-20 | 2020-12-30
[12 empty] | Registros de 6 acompañamientos (presencial) a Nivel Nacional al proceso de pagos según ejecución del Censo Económico (Se realizarán reportes de cuentas radicadas y pagos) | 2020-02-15 | 2020-12-30
126 | Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Socializar el proceso de gestión contractual con enlaces para responder dudas frente a la contratación pública | 2020-02-14 | 2020-11-15 | Registros de 10 Jornadas de socialización del proceso de gestión contractual con enlaces DANE Central | 2020-02-14 | 2020-11-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | [5 empty] | 0
[12 empty] | Registros de 4 Jornadas de socialización, una cada trimestre, del proceso de gestión contractual con Direcciones Territoriales | 2020-02-15 | 2020-11-15
127 | Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Anual de Adqiusiciones | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica |  |  | Crear el observatorio para el seguimiento de la gestión contractual para el cumplimiento del Decreto 1800 de 2019, mejora en la política de adquisiciones y prevención del daño antijurídico. | 2020-04-15 | 2020-09-30 | Documento que define los integrantes y responsabilidades del Observatorio | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 0% | 80% | 100% | 100% | 1840000 | 900000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | No aplica | No aplica | 2740000
[12 empty] | Documento con las directrices y alcance del observatorio. | 2020-06-01 | 2020-06-15
[12 empty] | Registros de 1 evento de socialización del observatorio y resultados preliminares. | 2020-09-01 | 2020-09-30
128 | Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Anual de Adqiusiciones | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 2. Reconversión logística | Definir y actualizar los lineamientos de los montos de transporte y modalidades para personal operativo, en respuesta a las necesidades identificadas por el GIT Área Lógistica y producción de información | 2020-05-01 | 2020-12-30 | Registros de 6 Mesas de trabajo con GIT Área Lógistica y producción de información, Direcciones Territoriales, Secretaría General y Subdirección para el ajuste de la resolución de transporte para contratos personal operativo y la estructuración de los lineamientos para un proceso de selección transporte especial por territorial para operativos. | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 0% | 15% | 40% | 100% | 1840000 | 900000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | No aplica | No aplica | 2740000
[12 empty] | Resolución actualizada de los montos de transporte para los operativos. | 2020-11-01 | 2020-12-30
[12 empty] | Documento con lineamientos proceso de selección transporte especial por territorial para operativos. Plan piloto. | 2020-11-01 | 2020-12-30
129 | Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Adaptar el Manual de Contratación y Supervisión con enfoque territorial y orientado al uso de medios electrónicos, en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica | 2020-06-01 | 2020-12-30 | Registros de 4 Mesas de trabajo con GIT Área Lógistica y producción de información, Direcciones Territoriales, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección y enlaces de contratación Dane Central para la Adaptación del Manual de Contratación y del manual de supervisión. | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 0% | 15% | 40% | 100% | 1226000 | 600000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | No aplica | No aplica | 1826000
[12 empty] | Manual de Contratación definido | 2020-11-01 | 2020-12-30
[12 empty] | Manual de supervisión definido | 2020-11-01 | 2020-12-30
130 | Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Crear el Comité de Estructuración de procesos de selección. | 2020-03-01 | 2020-09-30 | Documento que define los integrantes y responsabilidades del Comité de Estructuración | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 30% | 60% | 100% | 100% | 920000 | 450000 | 2018011000430 Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los procesos de la entidad nacional | No aplica | No aplica | 1370000
[12 empty] | Documento con las directrices acerca del funcionamiento del Comité de Estructuración | 2020-05-01 | 2020-05-30
[12 empty] | Registros de socialización del Comité de Estructuración y publicación de documento con directrices | 2020-06-01 | 2020-09-30
131 | Secretaría General - Área Gestión Humana | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 3. Talento humano |  |  | Certificar a 50 servidores de la planta de personal del nivel central en competencias laborales. | 2020-03-01 | 2020-10-30 | Registros de publicación de las Normas de Certificación Laboral (NCL) a certificar | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 25% | 40% | 55% | 100% | 24300000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 24300000
[12 empty] | Documento de formalización para el acompañamiento del SENA en la certificación de competencias laborales. | 2020-03-20 | 2020-04-20
[12 empty] | Registros de difusión del proceso de certificación | 2020-04-01 | 2020-07-31
[12 empty] | Certificados entregados | 2020-08-01 | 2020-10-30
132 | Secretaría General - Área Gestión Humana | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Institucional de Capacitación | 3. Talento humano |  |  | Desarrollar un (1) aplicativo para reemplazar el registro de asistencia manual que permita mejorar el control de asistencia a las actividades de capacitación, bienestar e incentivos, entre otros. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Documento de requerimientos técnicos y funcionales del aplicativo | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 50% | 80% | 100% |  | 10800000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 10800000
[12 empty] | Registros de desarrollo del aplicativo | 2020-03-02 | 2020-06-30
[12 empty] | Registros de implementación de prueba piloto | 2020-07-01 | 2020-09-30
133 | Secretaría General - Área Gestión Humana | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | No aplica | 3. Talento humano | 6. Gestión humana organizada y con PERNO solucionado |  | Adquirir el sistema de información de la planta de personal del DANE para la administración de la nómina (PERNO) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Documento con identificación de necesidades técnicas y funcionales (análisis, asignación de recursos, elaboración estudios previos, entre otros). | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 40% | 60% | 80% | 100% | 60000000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 60000000
[12 empty] | Estudio de mercado, invitación y presentación del sistema por parte de los proveedores. | 2020-01-15 | 2020-04-15
[12 empty] | Registros del proceso de selección y adjudicación para la adquisición del sistema de información y administración del talento humano. | 2020-04-15 | 2020-08-15
[12 empty] | Registros de implementación del nuevo software | 2020-08-30 | 2020-12-31
[12 empty] | Registros de liquidación de la nómina en paralelo. | 2020-12-01 | 2020-12-31
134 | Secretaría General - Área Gestión Humana | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | No aplica | 3. Talento humano |  |  | Actualizar el sistema de evaluación de Gerentes Públicos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Registros de diseño del instrumento de evaluacion | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 0% | 0% | 70% | 100% | 11000000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 11000000
[12 empty] | Acto administrativo de adopción | 2020-09-01 | 2020-11-30
[12 empty] | Registros de socialización a Evaluados y Evaluadores | 2020-12-01 | 2020-12-30
135 | Secretaría General - Área Gestión Humana | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Anual de Vacantes | No aplica | 3. Talento humano |  |  | Realizar el proceso de provisión de empleo de 186 cargos mediante la figura de encargo de las vacantes que por necesidades del servicio la administración requiera | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Resolución de modificación del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 30% | 100% | 100% | 100% | 600000000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 600000000
[12 empty] | Estudio de cumplimiento de requisitos ( revisión de perfiles de los aspirantes de Carrera Administrativa) | 2020-03-02 | 2020-06-01
[12 empty] | Estudio de requisitos elaborado y publicado y el Acto Administrativo de nombramiento en encargo de empleo. | 2020-06-02 | 2020-06-30
136 | Secretaría General - Área Gestión Humana | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | No aplica | 3. Talento humano |  |  | Realizar capacitación en temas misionales para responder a las solicitudes TASC | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Registros de elaboración de los requerimientos técnicos para contratación de la capacitación. | 2020-05-04 | 2020-06-16 | 0% | 25% | 50% | 100% | 40500000 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 40500000
[12 empty] | Registros de la realización de la contratación para la capacitación | 2020-06-16 | 2020-07-30
[12 empty] | Registros del desarrollo de las capacitaciones contratadas | 2020-08-03 | 2020-12-31
137 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Diseñar e implementar el módulo de costos de las operaciones estadísticas del DANE. | 2020-01-01 | 2020-12-15 | Documento de requerimiento | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 50% | 50% | 70% | 100% | 11061877 | 11160000 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de datos de la Temática Agropecuaria Generadas, Ambiental, de Comercio Internacional, de Comercio Interno, de Construcción, de Cultura, de Educación, de Gobierno, de Industria, de la Seguridad y Defensa, de Mercado Laboral y de precios y costos | No aplica | 22221877
[12 empty] | Requerimiento con especificaciones | 2020-03-01 | 2020-03-30
[12 empty] | Registros del módulo desarrollado en pruebas | 2020-04-01 | 2020-09-15
[12 empty] | Acta de pruebas de funcionamiento | 2020-06-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Registros del módulo en funcionamiento | 2020-10-01 | 2019-12-15
138 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | 1. Puesta en marcha de los ajustes metodológicos de la GEIH | Rediseñar la operación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH con la actualización del marco muestral de 2018 e incluir preguntas de enfoque de género y discapacidad | 2020-03-17 | 2020-12-15 | Informe de prueba piloto | 2020-03-17 | 2020-06-30 | 5% | 30% | 70% | 100% | 0 | 8361449445 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de Datos de la temática de Mercado Laboral | No aplica | 8361449445
[12 empty] | Informe de experimentos | 2020-06-01 | 2020-08-01
[12 empty] | Informe de resultados operativo de campo | 2020-07-01 | 2019-12-15
139 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Diseñar y desarrollar formulario web del Índice de Precios del Productor - IPP. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Documento de requerimiento | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 40% | 40% | 40% | 100% | 11185611 | 14880000 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de Datos de la temática de precios y costos | No aplica | 8361449445
[12 empty] | Registros de formulario web desarrollado | 2020-03-02 | 2020-10-30
[12 empty] | Acta de pruebas de funcionamiento | 2020-11-03 | 2020-11-13
[12 empty] | Registros de formulario en funcionamiento | 2020-11-17 | 2019-12-15
140 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Diseñar y desarrollar los aplicativos web Indicador de Inversión en obras Civiles- IIOC; Cartera Hipotecaria de Vivienda - CHV; Financiación de Vivienda - FIVI. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Documento de requerimiento | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 40% | 40% | 44% | 100% | 8685060 | 26040000 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de datos de la Temática de Construcción | No aplica | 34725060
[12 empty] | Formulario web desarrollado | 2020-04-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Acta de pruebas de funcionamiento | 2020-05-04 | 2020-10-30
[12 empty] | Formulario en funcionamiento | 2020-11-03 | 2019-12-15
141 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 16. Reconversión tecnológica de las estadísticas económicas |  | Actualizar y modernizar las plataformas de las encuestas económicas | 2020-02-03 | 2020-10-30 | Documento de diagnóstico de la funcionalidad de los aplicativos de encuestas mensuales | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 40% | 70% | 80% | 100% | 20498899 | 16740000 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de datos de la Temática de Industria Bases de datos de la Temática de Comercio Interno | No aplica | 37238899
[12 empty] | Documento de propuesta de estandarización | 2020-03-02 | 2020-03-31
[12 empty] | Documento de requerimiento | 2020-04-01 | 2020-04-30
[12 empty] | Registros de funcionalidad desarrollada en ambiente de pruebas | 2020-05-04 | 2020-08-31
[12 empty] | Acta de pruebas de funcionamiento | 2020-09-01 | 2020-09-30
[12 empty] | Formulario en ambiente de desarrollo con los ajustes solicitados | 2020-10-01 | 2020-10-30
142 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Implementar el aplicativo web de consultas y novedades operativas desarrollado para la Encuesta Longitudinal de Colombia -ELCO en las demás encuestas a personas e instituciones a desarrollar en 2020. | 2020-01-22 | 2020-12-15 | Documento de requerimiento | 2020-01-22 | 2020-06-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | 35271299 | 0 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de Datos de la temática de Mercado Laboral Bases de datos de la Temática de Cultura | No aplica | 35271299
[12 empty] | Registros de módulo web desarrollado | 2020-02-03 | 31/09/2020
[12 empty] | Acta de pruebas de funcionamiento | 2020-03-02 | 2020-10-30
[12 empty] | Registros de aplicativo web en funcionamiento | 2020-04-01 | 2019-12-15
143 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | Implementar la mejora al aplicativo de captura Encuesta de Sacrificio de Ganado -ESAG de acuerdo con el requerimiento entregado en el 2019 al área de sistemas | 2020-01-07 | 2020-12-15 | Acta de pruebas de funcionamiento | 2020-01-07 | 2020-05-29 | 25% | 50% | 75% | 100% | 5408525 | 0 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de datos de la Temática Agropecuaria Generadas | No aplica | 5408525
[12 empty] | Registros de aplicativo mejorado en funcionamiento | 2020-06-01 | 2019-12-15
144 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 12. Definir el mecanismo de ejecución del CE (garantizando que prevalezca el criterio de control por parte del DANE) | 3. Censo Económico | Ejecutar y controlar las pruebas y esquemas operativos del Censo Económico experimental | 2020-02-01 | 2020-09-30 | Formato de pruebas de funcionalidad | 2020-02-01 | 2020-05-29 | 50% | 75% | 100% |  | 0 | 697352938 | 2019011000195 Desarrollo Censo Económico Nacional | Bases de Datos del Directorio Estadístico | No aplica | 697352938
[12 empty] | Formato de pruebas del SMCE | 2020-04-30 | 2020-05-15
[12 empty] | Registros de construcción de áreas operativas y ruta para el censo experimental | 2020-06-22 | 2020-06-26
[12 empty] | Guía de recolección | 2020-06-26 | 2020-06-29
[12 empty] | Registros de recuentos de usos de las edificaciones. Funza | 2020-08-03 | 2020-08-28
[12 empty] | Registros de Inicio Ruta Ricaurte-Nariño | 2020-08-03 | 2020-08-28
[12 empty] | Registros de Inicio encuestas Funza | 2020-08-15 | 2020-09-14
[12 empty] | Documento Evaluación Censo Experimental | 2020-09-15 | 2020-09-30
145 | Área de Logística y Producción Estadística | Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 12. Definir el mecanismo de ejecución del CE (garantizando que prevalezca el criterio de control por parte del DANE) | 3. Censo Económico | Diseñar y poner en marcha los esquemas operativos para la ejecución del Censo económico | 2020-10-21 | 2020-11-27 | Matriz de requerimientos para CE | 2020-10-21 | 2020-11-13 |  |  |  | 100% | 0 | 11430800 | 2019011000195 Desarrollo Censo Económico Nacional | Bases de Datos del Directorio Estadístico | No aplica | 11430800
[12 empty] | Documento Diseño Operativo CE entregado | 2020-11-02 | 2020-11-27
146 | Área de Logística y Producción Estadística | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación |  |  | Implementar herramientas de control y monitoreo para el desempeño operativo y el aprendizaje | 2020-01-23 | 2020-12-15 | Diagnóstico y definición de alcance | 2020-01-23 | 2020-02-15 | 50% | 65% | 85% | 100% | 98650864 | 86520000 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de datos de la Temática Agropecuaria Generadas, Ambiental, de Comercio Internacional, de Comercio Interno, de Construcción, de Cultura, de Educación, de Gobierno, de Industria, de la Seguridad y Defensa, de Mercado Laboral y de precios y costos | No aplica | 185170864
[12 empty] | Propuesta de control y monitoreo | 2020-02-15 | 2020-03-31
[12 empty] | Informe Piloto | 2020-04-01 | 2020-07-31
[12 empty] | Registros de implementación | 2020-08-01 | 2019-12-15
147 | Área de Logística y Producción Estadística | Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | No aplica | No aplica | No aplica | 3. Talento humano |  |  | Certificar competencias del personal operativo en convenio con el SENA para la mejora de las operaciones | 2020-01-23 | 2020-12-15 | Informe de resultados y evaluación del piloto | 2020-01-23 | 2020-06-30 | 15% | 30% | 60% | 100% | 7913736 | 0 | 2017011000391 Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional | Bases de datos de la Temática Agropecuaria Generadas, Ambiental, de Comercio Internacional, de Comercio Interno, de Construcción, de Cultura, de Educación, de Gobierno, de Industria, de la Seguridad y Defensa, de Mercado Laboral y de precios y costos | No aplica | 7913736
[12 empty] | Documento de plan de implementación | 2020-07-01 | 2020-07-31
[12 empty] | Registros de personas certificadas con el programa en convenio con el SENA | 2020-07-03 | 2019-12-15
148 | FONDANE | Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 13. Desarrollar el SEN 2.0 (reglamentar el CASEN, actualizar el PEN, los comités intersectoriales) | 4. Ampliación de la capacidad para interactuar con el territorio | Facilitar las agendas de fortalecimiento de la capacidad de producción de información estadística de las entidades del SEN | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Diez (10) convenios de cobertura nacional y territorial en el marco de las necesidades del SEN | 2020-01-15 | 2020-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0 | 41489000000 | 2018011000556 Fortalecimiento de la capacidad de producción de información estadística del SEN. Nacional | Servicio de información de las estadísticas de las entidades del Sistema Estadístico Nacional | Servicio de evaluación del proceso estadístico | 41489000000
[12 empty] | Veinticinco (25) contratos interadministrativos para evaluar la implementación de los criterios de calidad de las operaciones estadísticas del SEN | 2020-01-15 | 2020-12-15
Formulas:
Fecha de inicio de la META = +MIN([Fecha de inicio del subproducto]:N67)