## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021
DEFINICIÓN METAS E HITOS | [9 empty] | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HITOS |  |  |  | ALINEACIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
ÁREA RESPONSABLE | [ID META PAI] | [ID META] | META | FUENTE DE META | [ID HITO PAI] | HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % PONDERACIÓN HITOS RESPECTO A LA META | FECHA DE INICIO DEL HITO | FECHA FINAL DEL HITO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | OBJETIVO O ESTRATEGIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | APORTE DIRECTO/INDIRECTO | DESCRIPCIÓN DEL APORTE AL PLAN ESTRATÉGICO | PLANES ADMINISTRATIVOS 1 | PLANES ADMINISTRATIVOS 2 | POLÍTICA MIPG RELACIONADA | PROCESO GSBPM
Dirección - GIT Pobreza | PAI_PROBREZA_1 | 271 | Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado | Conpes 150 de 2012 | PAI_PROBREZA_1.1 | Cuatro (4) productos de publicación (nacional y departamental): anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación | 80% | 2021-01-01 | 2021-03-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El indicador le apunta a la publicación de información estadística de una operación estadística de DIMPE con el fin de atender las necesidades de información del país | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT Pobreza |  |  |  |  | PAI_PROBREZA_1.2 | Cinco (5) productos de publicación para dimensiones: 5 boletines | 20% | 2021-03-25 | 2021-04-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT Pobreza | PAI_PROBREZA_2 | 256 | Un (1) Índice de Pobreza Monetaria, publicado | Conpes 150 de 2012 | PAI_PROBREZA_2.1 | Cuatro (4) productos de publicación nacional y departamental: anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación | 80% | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El indicador le apunta a la publicación de información estadística de una operación estadística de DIMPE con el fin de atender las necesidades de información del país | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT Pobreza |  |  |  |  | PAI_PROBREZA_2.2 | Una (1) actualización de los mapas interactivos por departamento | 20% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT Pobreza | PAI_PROBREZA_3 | 252 | Un (1) documento con la segunda fase de la nueva metodología de pobreza multidimensional, realizado | Plan de Acción 2020 | PAI_PROBREZA_3.1 | Registro de las mesas de discusión de actualización con el Comité de expertos finalizado | 70% | 2021-02-01 | 2021-11-15 | 30% | 60% | 80% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El indicador le apunta al rediseño y actualización de una estadística derivada de una operación estadística de DIMPE con el fin de atender las necesidades de información del país | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección - GIT Pobreza |  |  |  | Plan de Acción 2020 | PAI_PROBREZA_3.2 | Un (1) documento con la nueva metodología del IPM realizado | 30% | 2021-07-15 | 2021-11-19 | 0% | 30% | 60% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección - GIT GEDI | PAI_GEDI_1 |  | Una (1) estrategia de socialización de la guía "Inclusión del enfoque Diferencial e Interseccional en el proceso de producción estadística del sistema estadístico nacional con las entidades del SEN", de acuerdo con la línea de transversalizacion de los enfoques en la producción estadística determinada por la estrategia 5 del Plan Estadístico Nacional, implementada. | PEN | PAI_GEDI_1.1 | Cinco (5) talleres de socialización de la Guía “Inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional en el proceso de producción estadística del sistema estadístico nacional” relizados | 50% | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Brindar orientaciones para facilitar la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en el proceso de producción y difusión de datos estadísticos, que permitan analizar la realidad de la población colombiana, haciendo énfasis en las situaciones de vida de las mujeres, las personas que se auto reconocen como pertenecientes a un grupo étnico y personas con diversidad funcional, considerarando aspectos importantes de su desarrollo como son su edad, localización geográfica, nivel educativo, posición socioeconómico, situación de víctima o migrante, entre otras, y las intersecciones de interés entre estas y otras características. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_1.2 | Una (1) herramienta pedagogica para dar a conocer la información contenida en la Guía elaborada | 50% | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección - GIT GEDI | PAI_GEDI_2 |  | Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante productos editoriales, implementada | PEN | PAI_GEDI_2.1 | Una (1) Nota estadística de personas con discapacidad elaborada | 10% | 2021-01-15 | 2021-03-31 | 25% | 50% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La Información aportará aI objetivo estratégico de fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. Los diferentes componentes articulados producirán la información que los grupos de interés, usaran y apropiaran para dar respuestas a sus necesidades de información. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_2.2 | Una (1) Nota estadística de personas mayores elaborada | 10% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_2.3 | Una (1) Nota estadística de brecha salarial de género elaborada | 12% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_2.4 | Una (1) Nota estadística de tema por definir elaborada | 14% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_2.5 | Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada | 16% | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_2.6 | Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada | 18% | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0% | 25% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_2.7 | Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada | 20% | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 25% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI | PAI_GEDI_3 |  | Diecisiete (17) propuestas de contenido para el posicionamiento de las temáticas de enfoque diferencian e interseccional a trevés de las redes sociales del DANE, en reconocimiento de conmemoraciones afirmativas, generadas. | PEN | PAI_GEDI_3.1 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero). generada | 7% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La Información aportará al objetivo estratégico de fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. Los diferentes componentes articulados producirán la información que los grupos de interés, usaran y apropiaran para dar respuestas a sus necesidades de información. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.2 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de la mujer (8 de marzo) generada | 7% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.3 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la discriminación racial (21 de abril) generada | 5% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.4 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (22 de abril) generada | 6% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.5 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria (2do domingo de mayo) generada | 7% | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.6 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración el Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) generada | 7% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.7 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración delDía Mundial de las Habilidades de la Juventud (15 de julio) generada. | 5% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.8 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración delDía Internacional del Trabajo Doméstico (22 de julio) generada | 5% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.9 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de la mujer afrolatinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora (25 de Julio Día) generada | 6% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.10 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Juventud (24 de agosto) generada | 7% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.11 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena (5 de septiembre) generado | 5% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.12 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (15 de septiembre) generado | 5% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.13 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del día internacional de la niña (11 de octubre) generado | 5% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.14 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre) generado | 6% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.15 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Universal del Niño (El 20 de noviembre) generado | 7% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.16 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día que Colombia conmemora el ejercicio del voto de las mujeres (1º de diciembre) generado | 5% | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_3.17 | Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre) generado | 5% | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI | PAI_GEDI_4 |  | Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante la participación en escenarios estratégicos, implementada | PEN | PAI_GEDI_4.1 | Diez (10) presentaciones de datos estadísticos con enfoque diferencial e interseccional divulgadas. | 50% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La Información aportará al objetivo estratégico de fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. Los diferentes componentes articulados producirán la información que los grupos de interés, usaran y apropiaran para dar respuestas a sus necesidades de información. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_4.2 | Cuatro (4) eventos organizados por el Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional para la generación de diálogos estratégicos que potencien el uso de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional | 50% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 7. Difusión
Dirección - GIT GEDI | PAI_GEDI_5 |  | Una (1) estrategia de inclusión del enfoque diferencial e interseccional en el proceso de producción de datos estadísticos mediante recomendaciones formuladas a operaciones estadísticas | PEN | PAI_GEDI_5.1 | Tres (3) propuestas de fortalecimiento a formularios y operaciones estadísticas del DANE elaboradas | 75% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 30% | 0% | 65% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | La Información aportará al objetivo estratégico de fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. Los diferentes componentes articulados producirán la información que los grupos de interés, usaran y apropiaran para dar respuestas a sus necesidades de información. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Dirección - GIT GEDI |  |  |  | PEN | PAI_GEDI_5.2 | Un (1) documento de recomendaciones metodológicas a Encuestas de Uso del Tiempo en la región de Latinoamérica y el Caribe, como capítulo de la Guía liderada por la División de Asuntos de Género de la Cepal | 25% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección - GIT Relacionamiento | PAI_RELACIONA_1 | 224 | Aumentar en un 8% las solicitudes de intercambio de conocimientos, misiones o visitas técnicas por entidades y organismos internacionales, con respecto a la meta cuatrienal del 36% | PEI 2019 – 2022 | PAI_RELACIONA_1.1 | Una (1) Matriz con las solicitudes de intercambio de conocimiento, misiones de la vigencia actualizada | 75% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | El aumento en un 8% en las solicitudes de intercambio de conocimientos, y misiones o visitas técnicas por entidades y organismos internacionales aportará 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de una gestión pública admirable, que entre otras cosas, busca el mejoramiento institucional en todos los niveles y un posicionamiento estratégico del DANE en escenarios internacionales | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección - GIT Relacionamiento |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_RELACIONA_1.2 | Cuatro (4) convenios gestionados o ejecutados según sea el alcance | 25% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección - GIT Relacionamiento | PAI_RELACIONA_2 |  | Una (1) planeación, ejecución y evaluación de la sesión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL en Bogotá en el 2021, finalizado | PEI 2019 – 2022 | PAI_RELACIONA_2.1 | Una (1) agenda comentada de la Conferencia Estadística de las Américas en el mes de noviembre de 2021 finalizado | 55% | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | La planeación, ejecución y evaluación de la sesión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL en Bogotá en el 2021 aportará 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de una gestión pública admirable, teniendo en cuenta que en el marco de la X reunión de la CEA CEPAL que tuvo lugar en el 2019 en Santiago de Chile, Colombia fue elegido como Presidente del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL para el periodo 2020-2021, lo cual le ha permitido aumentar su participación tanto a nivel regional como a nivel global en representación de los países miembros de la CEA. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección - GIT Relacionamiento |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_RELACIONA_2.2 | Un (1) documento que refleje los acuerdos llevados a cabo durante el desarrollo de la XI reunión de la Conferencia Estadística de las Américas en el mes de noviembre de 2021 | 45% | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Censo Económico | PAI_CE_1 | 104 | Un (1) Conteo Nacional de Unidades Económicas para la conformación del Marco Censal a nivel nacional realizado. | Proyecto de Inversión | PAI_CE_1.1 | Tres (3) informes de cobertura del conteo nacional de unidades económicas. | 20% | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 70% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | El Conteo Nacional de Unidades Económicas contribuye 100% con el objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. Su aplicación proporcionará la actualización de la informacion de los establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales, de servicios, construcción y transporte, las cuales son el insumo para el calculo de las variables macroeconómicas utilizadas a nivel regional y nacional que contribuyen a fortalecer la capacidad estadística del DANE. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
Censo Económico |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_1.2 | Una (1) Base de datos alfanumerica del Marco Censal finalizado. | 60% | 2021-05-15 | 2021-05-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Censo Económico |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_1.3 | Un (1) Informe final con los resulados del conteo nacional de unidades económicas. | 20% | 2021-05-15 | 2021-06-01 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Censo Económico | PAI_CE_2 | Censo Económico | Un (1) Censo Experimental para poner en práctica la totalidad de los procesos, sistemas, instrumentos y estratégias diseñadas para el desarrollo del Censo Económico finalizado. | Proyecto de Inversión | PAI_CE_2.1 | Cuatro (4) informes de cobertura de barrido semanal del Censo Experimental | 30% | 2021-09-06 | 2021-10-22 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | El Censo Experimental contribuye 100% con el objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. Por medio de los resultados obtenidos en el operativo se realizan las acciones de mejora y ajustes necesarios para asegurar la mínima ocurrecia de errores o fallas en el operativo del Censo Económico. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico |  | Censo Económico |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_2.2 | Una (1) Informe final con los resulados del Censo Experimental. | 30% | 2021-10-22 | 2021-11-22 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico |  | Censo Económico |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_2.3 | Un (1) Presupuesto actualizado del operativo censal. | 40% | 2021-10-22 | 2021-11-22 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico | PAI_CE_3 |  | Una (1) prueba piloto para poner en práctica los instrumentos y herramientas construidas para el operativo del sector transporte dentro del Censo Económico finalizado. | Proyecto de Inversión | PAI_CE_3.1 | Un (1) informe de cobertura del operativo de la prueba piloto de transporte en el Censo Económico. | 30% | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 30% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | La prueba piloto para poner en práctica los instrumentos y herramientas construidas para el operativo del sector transporte contribuye 100% con el objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. Por medio de los resultados obtenidos en la prueba piloto, se determinan la información primordial para la constitución de los resultados finales del Censo Económico | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_3.2 | Una (1) Informe de resultados de acuerdo con los criterios de observación. | 40% | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_3.3 | Un (1) Presupuesto actualizado para el operativo de la prueba piloto de transporte en el Censo Económico. | 30% | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico | PAI_CE_4 | Censo Económico | Una (1) prueba piloto para poner en práctica los instrumentos y herramientas construidas para el operativo del sector construcción dentro del Censo Económico finalizado. | Proyecto de Inversión | PAI_CE_4.1 | Un (1) informe de cobertura del operativo de la prueba piloto de construcción en el Censo Económico. | 30% | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 0% | 0% | 30% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | La prueba piloto para poner en práctica los instrumentos y herramientas construidas para el operativo del sector construcción contribuye 100% con el objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. Por medio de los resultados obtenidos en la prueba piloto, se determinan la información primordial para la constitución de los resultados finales del Censo Económico | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico |  | Censo Económico |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_4.2 | Una (1) Informe de resultados de acuerdo con los criterios de observación. | 40% | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Censo Económico |  | Censo Económico |  | Proyecto de Inversión | PAI_CE_4.3 | Un (1) Presupuesto actualizado para el operativo de construcción en el Censo Económico. | 30% | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_1 | 199 | Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_1.1 | Un (1) módulo de administración del sistema de información en producción | 25% | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El Sistema de Información de Planeación y Gestión Intitucional articulado con el SIIF aporta indirectamente a la estrategía de Gestión Púbñica admirable dado que permite contemplar acciones relacionadas modelo Integrado de Planeación y Gestión y los ajustes institucionales que se requieran | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_1.2 | Un (1) módulo de seguimiento presupuestal del sistema de información en producción | 25% | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 0% | 40% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_1.3 | Un (1) módulo de seguimiento de instrumentos de planeación del sistema de información en producción | 25% | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_1.4 | Un (1) tablero de control de reportes desarrollado | 25% | 2021-01-10 | 2021-08-30 | 0% | 10% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_2 | 89 | Una (1) estrategia de capacitación y acompañamiento dirigida a las sedes, que fortalezca el conocimiento en los procesos presupuestales de la Entidad, finalizada. | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_2.1 | Un (1) estrategia de capacitación y acompañamiento diseñada | 20% | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 0% | 40% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La estrategia de capacitación y acompañamiento dirigida a las sedes, que permitirá fortalecer el conocimiento en los procesos presupuestales de la Entidad, aporta indirectamente al objetivo estrategico de modernizar la gestión territorial del DANE dado que permite incrementar el resultado de la medición de la capacidad territorial | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_2.2 | Seis (6) capacitaciones realizadas | 60% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_2.3 | Un (1) documento de análisis y recomendación al poceso de gestión presupuestal de la Entidad elaborado | 20% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_3 | 164 | Un (1) ejercicio de programación presupuestal del sector para la vigencia 2022, finalizado | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_3.1 | Un (1) ejercicio de articulación del modelo de costeo con la solicitud de recursos para el 2022 finalizado | 15% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El ejercicio de programación presupuestal aporta a la estrategia de Gestión pública admirable en tanto establece los lineamientos, instrumentos y procedimientos para la elaboración, presentación, estudio y aprobación del presupuesto destinado a materializar los propósitos de la gestión pública de la entidad. | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_3.2 | Un (1) anteproyecto de presupuesto 2022 formulado | 15% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_3.3 | Una (1) actualización de las fichas EBI de los proyectos de inversión 2022 para POAI realizada. | 15% | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_3.4 | Una (1) presentación del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2022 realizada | 15% | 2021-05-03 | 2021-05-31 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_3.5 | Una (1) actualización y distribución de la cuota por proyecto de inversión realizada | 10% | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_3.6 | Un (1) acompañamiento a las áreas en el diligenciamiento del intrumento para la programación de recursos 2022 finalizado | 10% | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_3.7 | Un (1) documento de aplicación del ciclo presupuestal finalizado | 20% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_4 | 184 | Un (1) plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_4.1 | Un (1) diagnóstico de las necesidades de reestructuración de los proyectos de inversión realizado | 20% | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El plan de reestructuración de los proyectos de inversión apoyará la estrategia de gestión de manera indirecta, dándole un instrumento a la OPLAN y fortaleciendo el Plan Estratégico | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_4.2 | Un (1) propuesta de plan de reestructuración presentada | 40% | 2021-02-01 | 31/03/2021 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_4.3 | Un (1) ejercicio de reestructuración de los proyectos de inversión implementado | 40% | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 0% | 50% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_5 | 204 | Un (1) proceso para la integración de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 1, implementado. | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_5.1 | Un (1) plan de integración elaborado | 10% | 2021-01-11 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La integración de los Sistemas de gestión, apoya de manera indirecta en el logro del objetivo de accesibilidad ya que facilita la navegación del usuario entre los sistemas de gestión al disminuir la cantidad de documentos de alto nivel necesarios. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_5.2 | Un (1) politica del Sistema Integrado | 20% | 2021-01-11 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_5.3 | Un (1) procedimiento de Auditoria Interna Integrada | 20% | 2021-01-11 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_5.4 | Un (1) procedimiento de revisión por la dirección integrado | 15% | 2021-01-11 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_5.5 | Un (1) manual del sistema de gestión integrado | 20% | 2021-01-11 | 30/09/2021 | 30% | 60% | 100% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_OPLAN_5.6 | Un (1) análisis de contexto integrado | 15% | 2021-01-11 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_6 | 163 | Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_6.1 | Cinco (5) planes de mejora terminados | 25% | 2021-01-11 | 30/06/2021 | 30% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El certificado de gestión de calidad da cuenta del esfuerzo de la entidad en mejorar continuamente sus procesos , productos y servicios aportando de forma indirecta a una gestión pública con altos estándares de calidad | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_6.2 | Un (1) proceso precontractual de la auditoria de certificacion terminado | 25% | 2021-01-11 | 30/06/2021 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_6.3 | Una (1) auditoria de certificación en la Norma ISO 9001:2015 realizada | 50% | 2021-01-11 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_7 | 143 | Un (1) plan de certificación de las normas NTC ISO 14001:2015 fase 1, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_7.1 | Un (1) diagnóstico de grado de implementación elaborado | 40% | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El certificado de gestión de calidad da cuenta del esfuerzo de la entidad en mejorar continuamente sus procesos , productos y servicios aportando de forma indirecta a una gestión pública con altos estándares de calidad | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_7.2 | Un (1) plan de certificación realizado | 20% | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_7.3 | Una (1) implementación fase 1 terminada | 40% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_8 | 182 | Un (1) plan de certificación de las normas ISO 45001:2018 fase 1, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_8.1 | Un (1) diagnóstico de grado de implementación elaborado | 40% | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El certificado de gestión de calidad da cuenta del esfuerzo de la entidad en mejorar continuamente sus procesos , productos y servicios aportando de forma indirecta a una gestión pública con altos estándares de calidad | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_8.2 | Un (1) plan de certificación realizado | 20% | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_8.3 | Una (1) implementación fase 1 terminada | 40% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_9 | 183 | Un (1) plan de certificación de las normas ISO 27001:2015 fase 1, implementado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_9.1 | Un (1) diagnóstico de grado de implementación elaborado | 40% | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 0% | 40% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | El certificado de gestión de calidad da cuenta del esfuerzo de la entidad en mejorar continuamente sus procesos , productos y servicios aportando de forma indirecta a una gestión pública con altos estándares de calidad | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_9.2 | Un (1) plan de certificación realizado | 20% | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 0% | 40% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_9.3 | Una (1) implementación fase 1 terminada | 40% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PAI_OPLAN_10 | 201 | Un (1) ciclo de auditorias internas de calidad, realizado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_10.1 | Una (1) programa de auditorias internas de calidad terminado. | 30% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La realización del ciclo de auditorías aporta de manera indirecta al objetivo en la media que nos permite evidenciar la conformidad del sistema y las oportunidades de mejora, para lo cual se requiere de personal competente en esta labor. | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_10.2 | Treinta (30) servidores entrenados en normas de calidad | 30% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transversal
Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OPLAN_10.3 | Una (1) auditoria interna a todos los procesos de la entidad, realizada | 40% | 2021-10-19 | 30/12/2021 | 0% | 0% | 30% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transversal
Oficina de Control Interno | PAI_OCI_1 | 288 | Sesenta (60) informes de evaluación, seguimiento y auditroría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (anual), realizados | PEI 2019 – 2022 | PAI_OCI_1.1 | Sesenta (60) informes preliminares de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (Anual) realizados y radicados | 50% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 40% | 52% | 80% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La evaluación, seguimiento y auditoria al Sistema de Control Interno del DANE-FONDANE permite identificar fortalezas y debilidades de control y de la eficacia del rol de las línea de defensa; un aporte indirecto al objetivo estrategico dos (2) del PEI. | Otro | Otro | 15. Control Interno | Transversal
Oficina de Control Interno |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OCI_1.2 | Sesenta (60) informes finales de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (Anual) realizados, radicados y publicados | 50% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 40% | 52% | 80% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | Otro | 15. Control Interno | Transversal
Oficina de Control Interno | PAI_OCI_2 | 286 | Un (1) Plan de Prevención del Riesgo y Fortalecimiento del Autocontrol en DANE - FONDANE ejecutado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OCI_2.1 | Tres (3) sesiones de aprender haciendo de: Prevención del Riesgo, Analisis Causal y Autocontrol a servidores públicos en DANE - FONDANE realizadas y evaluadas | 50% | 2021-04-05 | 2021-10-30 | 0% | 38% | 88% | 100% | o. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La ejecución del Plan de Prevención del Riesgo y Fortalecimiento del Autocontrol en DANE - FONDANE, permitira aumentar y afianzar las competencias de los servidores públicos en temas de Riesgos, analisis de causas y temas de autocontrol contribuyendo a mejorar la identificación y monitoreo de riesgos e identificar planes de mejora eficaces que atiendan los hallazgos establecidos. | Otro | Otro | 15. Control Interno | Transversal
Oficina de Control Interno |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OCI_2.2 | Dos (2) ejercicios de divulgación de cultura del control interno realizados. | 50% | 2021-04-05 | 2021-10-30 | 0% | 38% | 88% | 100% | o. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | Otro | 15. Control Interno | Transversal
Oficina Asesora Jurídica | PAI_OAJ_1 | 281 | Un (1) proceso de acompañamiento jurídico al DANE a nivel Central y a las Sedes, para el fortalecimiento de las buenas prácticas en la prevención del daño antijurídico, realizado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_1.1 | Un (1) plan de trabajo elaborado | 10% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El proceso de acompañamiento jurídico a las Sedes del DANE para el fortalecimiento de las buenas prácticas en la prevención del daño antijurídico, aportará al cumplimiento del objetivo estratégico, teniendo en cuenta que se desarrollarán actividades para la mitigación de riesgos jurídicos que puedan afectar a la entidad, así como el fortalecimiento de conocimientos. Aporte indirecto al plan estratégico. | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_1.2 | Diez (10) mesas de contexto con cada una de las direcciones territoriales y sedes de mayor litigiosidad, realizadas | 20% | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_1.3 | Tres (3) mesas de trabajo con el área logística y representantes de compras públicas y de las direcciones territoriales, realizadas | 20% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_1.4 | Diez (10) mesas de seguimiento con cada una de las direcciones territoriales y sedes de mayor litigiosidad, realizadas | 20% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_1.5 | Tres (3) mesas de seguimiento a los indicadores de resultado de la Política de Prevención del daño antijurídico -PPDA, realizadas | 20% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 33% | 0% | 66% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_1.6 | Un (1) informe final del resultado del proceso de acompañamiento jurídico, elaborado | 10% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica | PAI_OAJ_2 | 284 | Un (1) proceso de acompañamiento jurídico a las Sedes del DANE del procedimiento administrativo sancionatorio, aplicado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_2.1 | Un (1) plan de trabajo elaborado | 20% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El proceso de acompañamiento jurídico a las Sedes del DANE para el fortalecimiento del procedimiento administrativo sancionatorio y de las buenas prácticas en la prevención del daño antijurídico, aportará al cumplimiento del objetivo estratégico, teniendo en cuenta que se desarrollarán actividades para la mitigación de riesgos jurídicos que puedan afectar a la entidad, así como el fortalecimiento de conocimientos. | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_2.2 | Seis (6) mesas de trabajo con cada una de las direcciones territoriales, realizadas | 40% | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_2.3 | Seis (6) mesas de seguimiento con cada una de las direcciones, realizadas | 40% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 13. Defensa jurídica | Transversal
Oficina Asesora Jurídica | PAI_OAJ_3 | 285 | Una (1) estrategia para el fortalecimiento de la gestión contractual de convenios, contratos interadministrativos y acuerdos interinstitucionales, implementada | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_3.1 | Un (1) documento con la revisión y análisis de la documentación elaborado | 25% | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La estrategia para el fortalecimiento de la gestión contractual de convenios, contratos interadministrativos y acuerdos interinstitucionales implementada aportará acciones encaminadas a la incorporación de la calidad a la cadena de valor en materia de gestión contractual. Aporte indirecto al plan estratégico. | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_3.2 | Un (1) plan de trabajo con la información de la documentación a actualizar definido | 25% | 2021-04-01 | 31/06/2021 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_3.3 | Un (1) proceso de elaboración y/o actualización documental oficializado | 25% | 2021-05-01 | 2021-10-31 | 0% | 33% | 83% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_3.4 | Una (1) socialización de la documentación actualizada | 25% | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica | PAI_OAJ_4 | 282 | Una (1) estrategia para unificar la normativa de la entidad, implementada | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_4.1 | Un (1) plan de trabajo elaborado | 10% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | Mediante la unificación de la normativa de la entidad se aporta al crecimiento profesional de los funcionarios y contratistas de la entidad, pues se mantendrán informados y podrán tener acceso a la normatividad emitida a nivel de Ley, Decreto, Circular y Resolución permitiendo de esta manera, mejorar sus capacidades, conocimientos y competencias, en aras de la creación del valor público. Aporte indirecto al plan estratégico | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_4.2 | Tres (3) mesas de trabajo con las áreas involucradas, realizadas | 45% | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0% | 33.33% | 100% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_4.3 | Un (1) procedimiento que establezca las directrices para la organización y publicación de la normatividad, publicado | 45% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica | PAI_OAJ_5 | 283 | Una (1) fase para establecer los lineamientos de funcionamiento del Subcomité de Reserva Estadística creado mediante la Resolución 2251 del 24 de diciembre de 2019, actualizado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_5.1 | Un (1) documento diagnóstico preliminar de los componentes de la reglamentación, elaborado | 25% | 2021-01-18 | 2021-02-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | Mediante los lineamientos para el funcionamiento del Subcomité de Reserva Estadística, se dará a conocer a los clientes externos y clientes internos acerca del funcionamiento del Subcomité, en aspectos tales como el trámite a las solicitudes de información, el tiempo de respuesta y cómo se dan las aprobaciones al interior del Subcomité. Aporte indirecto al plan estratégico | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_5.2 | Un (1) documento preliminar que contenga los componentes principales de la reglamentación, elaborado | 30% | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 30% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OAJ_5.3 | Un (1) documento que contenga el reglamento de funcionamiento del Subcomité de Reserva Estadística, publicado | 45% | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 0% | 10% | 100% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina de Sistemas | PAI_OSIS_1 | 198 | Un (1) grupo de gestión de datos para el fortalecimiento del Gobierno de Datos en la Entidad prestando servicios tecnológicos, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_1.1 | Cinco (5) servicios de intercambio de información e interoperabilidad a través de tecnlogías de la información y las comunicaciones, para el fortalecimiento de la producción y difusión de estadística del DANE, implementados | 50% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 12.5% | 46% | 86% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Los Servicios de intercambio de información e interoperabilidad a través de tecnlogías de la información y las comunicaciones aportarán al cumplimiento del objetivo estratégico de accesibilidad. Los diferentes servicios de intercambio de información e interoperabilidad implementarán protocolos y buenas prácticas que fortalecerán el acceso a la información. Aporte indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Oficina de Sistemas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_1.2 | Un (1) servicio de custodia, procesamiento y disposición de información para la publicación y difusión de información de OOEE y proyectos misionales, implementado | 50% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 28.12% | 56% | 91% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Oficina de Sistemas | PAI_OSIS_2 | 117 | Dos (2) sistemas de información para el Censo Económico, soportados y mantenidos (SI y OE) | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_2.1 | Un (1) grupo de sistemas de información, aplicativos, componentes y módulos implementados para dar soporte y mantenimiento al Censo Económico | 40% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Los sistemas de información y aplicativos contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística en procesos y resultados, ya que para su soporte y mantenimiento se cuenta con los procedimientos rigurosos de gobierno de TI, y se implementan acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de estas operaciones. Aporte Indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | 5. Procesamiento
Oficina de Sistemas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_2.2 | Aplicativos de recolección de acuerdo al documento de diseño metodológico, implementados | 30% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Los sistemas de información y aplicativos contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística en procesos y resultados, ya que para su soporte y mantenimiento se cuenta con los procedimientos rigurosos de gobierno de TI, y se implementan acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de estas operaciones. Aporte Indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | 5. Procesamiento
Oficina de Sistemas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_2.3 | Aplicativos conexos (sistema de monitoreo, aplicativo de transporte) de acuerdo al documento de diseño metodológico, implementados | 30% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Los sistemas de información y aplicativos contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística en procesos y resultados, ya que para su soporte y mantenimiento se cuenta con los procedimientos rigurosos de gobierno de TI, y se implementan acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de estas operaciones. Aporte Indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | 5. Procesamiento
Oficina de Sistemas | PAI_OSIS_3 | 103 | Dos (2) plataformas tecnológicas estandarizadas acorde a las buenas prácticas de operación de TI, soportadas (PT) | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_3.1 | Diez (10) servicios tecnológicos soportados | 50% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Los sistemas de información contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística en procesos y resultados, ya que para su soporte y mantenimiento se cuenta con los procedimientos rigurosos de gobierno de TI, y se implementan acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de estas operaciones. Aporte Indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Oficina de Sistemas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_3.2 | Dos (2) servicios tecnológicos renovados y soportados (solución core y seguridad informática) | 50% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 10% | 30% | 60% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Oficina de Sistemas | PAI_OSIS_4 | 193 | Dos (2) servicios nuevos de tecnologías de información críticos para la gestión de la Entidad, implementados (TR) | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_4.1 | Un (1) sistema de información que reemplaze los aplicativos de las operaciones económicas, implementado | 50% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Los sistemas de información contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística en procesos y resultados, ya que para su soporte y mantenimiento se cuenta con los procedimientos rigurosos de gobierno de TI, y se implementan acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de estas operaciones. Aporte Indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Oficina de Sistemas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_OSIS_4.2 | Un (1) l sistema de información para automatizar la contratación del DANE, implementado | 50% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Administrativa | PAI_SG_ADMI_1 | 232 | Un (1) plan de infraestructura y acondicionamiento de los espacios físicos a nivel nacional para el desarrollo de actividades misionales, ejecutado. | Proyecto de inversión | PAI_SG_ADMI_1.1 | Una (1) matriz de necesidades de infraestructura finalizada. | 25% | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El plan de infraestructura contribuye a mejorar el bienestar de los funcionarios, colaboradores y usuarios del DANE, en atención a las necesidades identificadas y a la misionalidad de la entidad, para el desarrollo de las actividades de manera, cómoda y eficiente. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Administrativa |  |  |  | Proyecto de inversión | PAI_SG_ADMI_1.2 | Un (1) plan de infraestructura de la vigencia de acuerdo a los recursos asignados, aprobado. | 25% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Administrativa |  |  |  | Proyecto de inversión | PAI_SG_ADMI_1.3 | Dos (2) informes de seguimiento a la ejecución del plan de infraestructura finalizados. | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-20 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Secretaria General - GIT Financiera | PAI_SG_FIN_1 | 233 | Un (1) proceso de capacitación para el fortalecimiento del talento humano en el proceso de gestión financiera, programado y ejecutado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_FIN_1.1 | Seis (6) capacitaciones enmarcados en los módulos contables y presupuestales del SIIF Nación, programadas y ejecutadas. | 50% | 2021-04-15 | 2021-12-30 | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La meta le aportará en el objetivo de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores del proceso de gestión financiera, para el fortalecimiento en el desarrollo de las acciones que permitan identificar una buena gestión del proceso. | Otro | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Financiera |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_FIN_1.2 | Seis (6) capacitaciones en temas relacionados con la gestión financiera (caja menor en Direcciones Territoriales y Central, usos presupuestales, vigencias futuras) programadas y ejecutadas. | 50% | 2021-04-15 | 2021-12-30 | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas | PAI_SG_CP_1 | 228 | Un (1) diagnóstico para verificar la pertinencia del manual de contratación, realizado. | Plan de Acción 2020 | PAI_SG_CP_1.1 | Una (1) revisión y análisis de las normas actuales vigentes definida. | 30% | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 75% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El manual de contratación aportará en el cumplimiento del objetivo ya que su propósito es fijar directrices y estándares de los acuerdos de voluntades celebrados por el DANE y FONDANE, con el único fin que los funcionarios que intervienen en el proceso contractual cuenten con una herramienta de consulta que permita obtener mejores resultados en la gestión administrativa y en la inversión de los recursos públicos a través de los contratos celebrados por nuestra Entidad | Otro | No aplica | 17. Mejora Normativa | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas |  |  |  | Plan de Acción 2020 | PAI_SG_CP_1.2 | Una (1) revisión y análisis del manual de contratación terminada. | 30% | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 0% | 100% | 50% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 17. Mejora Normativa | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas |  |  |  | Plan de Acción 2020 | PAI_SG_CP_1.3 | Un (1) documento resultante del análisis del manual de contratación efectuado. | 40% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 17. Mejora Normativa | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas | PAI_SG_CP_2 | 241 | Un (1) proceso de socialización para fortalecer los conocimientos en contratación pública, aplicado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_CP_2.1 | Una (1) fase de investigación sobre temas contractuales, establecida. | 10% | 2021-01-04 | 2021-03-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | Las actividades de formación en los temas de contratación pública contribuyen al buen desempeño en la aplicación del procedimiento y de esta manera se fortalecen las actividades misionales. | Otro | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_CP_2.2 | Una (1) etapa de diseño de los contenidos del proceso de socialización, definida. | 20% | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_CP_2.3 | Un (1) cronograma de actividades, establecido. | 10% | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_CP_2.4 | Cuatro (4) jornadas de socialización ejecutadas. | 30% | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Compras Pùblicas |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_CP_2.5 | Cuatro (4) evaluaciones de socializaciones, realizadas. | 30% | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Otro | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano | PAI_SG_GH_1 | 244 | Un (1) archivo con información electrónica de la hoja de vida de los servidores activos, con los actos administrativos del Proceso de Gestión del Talento Humano - GTH para facilitar gestión de la información, consolidado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_1.1 | Un (1) listado con la relación de los servidores activos, definido. | 4% | 2021-01-04 | 2021-01-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El archivo con información electrónica de la hoja de vida de cada servidor., aportará al objetivo estratégico de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores en un 1,30%, contribuyendo con la puntuación en el autodiagnóstico del MIPG. | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_1.2 | Una (1) carpeta electrónica con la organización, creación y/o renombramiento de los actos administrativos de los servidores activos, originados desde el año 2010 a 2021 en systema78, finalizada. | 60% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 18% | 45% | 72% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_1.3 | Un (1) archivo electrónico con las hojas de vida de los servidores activos, finalizado. | 36% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 18% | 45% | 72% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano | PAI_SG_GH_2 | 246 | Un (1) manual de funciones y de competencias laborales actualizado y unificado para dar cumplimiento a la normativa vigente y responder a las necesidades de administración de personal, adoptado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_2.1 | Un (1) manual de funciones y de competencias laborales depurado. | 50% | 2021-01-02 | 2021-10-31 | 22% | 55% | 88% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El Manual de Funciones y de Competencias actualizado y unificado aportará 1,29% al cumplimiento del objetivo estratégico de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores y estará ajustado a las directrices vigentes. | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_2.2 | Un (1) manual de funciones y de competencias laborales unificado. | 30% | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 0% | 0% | 67% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_2.3 | Un (1) documento preliminar del anexo del manual de funciones y de competencias laborales publicado. | 10% | 2021-11-01 | 30/11/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_2.4 | Un (1) acto administrativo de adopción del manual de funciones y de competencias laborales firmado. | 10% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano | PAI_SG_GH_3 | 240 | Un (1) proceso de provisión de empleos para suplir las necesidades del servicio, de acuerdo con el presupuesto asignado, ejecutado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_3.1 | Un (1) certificado de disponibilidad presupuestal con los recursos asignados para la provisión de empleos expedido. | 30% | 2021-02-02 | 2021-12-30 | 18% | 46% | 73% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El proceso de provisión de empleos vacantes para suplir las necesidades del servicio de acuerdo con el presupuesto asignado, aportará un 17% en aumentar el resultado de la Dimensión de Talento Humano del MIPG. | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_3.2 | Dos (2) informes del estudio de cumplimiento de requisitos de las vacantes objeto de provisión, realizados. | 35% | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0% | 50% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_3.3 | Dos (2) informes de los actos administrativos de nombramientos publicados, realizados. | 35% | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0% | 50% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano | PAI_SG_GH_4 | 226 | Una actualización documental tipo parámetro y registro asociada al sistema de nómina Kactus para facilitar el desempeño del proceso, finalizada. | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_4.1 | Un (1) documento con la identificación de los documentos a actualizar elaborado. | 10% | 2021-01-04 | 31/012021 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La actualización documental tipo parámetro y registro asociada al sistema de nómina Kactus para facilitar el desempeño del proceso aportará un 1,29% a la meta de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_4.2 | Un (1) cronograma para determinar los tiempos de actualización de la documentación definido. | 10% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La actualización documental tipo parámetro y registro asociada al sistema de nómina Kactus para facilitar el desempeño del proceso aportará un 1,29% a la meta de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_4.3 | Una (1) actualización documental gestionada en la plataforma institucional para su aprobación, finalizada. | 80% | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | La actualización documental tipo parámetro y registro asociada al sistema de nómina Kactus para facilitar el desempeño del proceso aportará un 1,29% a la meta de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano | PAI_SG_GH_5 |  | Un (1) programa de mejoramiento del clima laboral para el año 2021, implementado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_5.1 | Un (1) informe de la evaluación los resultados de la medición de clima laboral identificando los puntos a intervenir, elaborado. | 20% | 2021-01-15 | 2021-04-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El mejoramiento del clima laboral, aportará al objetivo estratégico de cambio cultural en un 7.5% | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_5.2 | Un (1) cronograma de actividades para el mejoramiento del clima laboral en el DANE elaborado. | 20% | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El mejoramiento del clima laboral, aportará al objetivo estratégico de cambio cultural en un 7.5% | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_5.3 | Una (1) implementación de las actividades definidas en los puntos a intervenir, realizada. | 40% | 2021-06-01 | 2021-10-29 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El mejoramiento del clima laboral, aportará al objetivo estratégico de cambio cultural en un 7.5% | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Secretaria General - GIT Gestiòn Talento Humano |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SG_GH_5.4 | Un (1) informe de las actividades ejecutadas, elaborado. | 20% | 2021-11-02 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | El mejoramiento del clima laboral, aportará al objetivo estratégico de cambio cultural en un 7.5% | Plan Estratégico de Talento Humano | No aplica | 3. Talento humano | Transversal
Subdirección | PAI_SUBDI_1 | 162 | Un (1) programa que fortalezca las capacidades de las territoriales y la relación entre el DANE Central y las sedes de la Entidad, gestionado | PEI 2019 – 2022 | PAI_SUBDI_1.1 | Un (1) plan de acción del programa de fortalecimiento de las capacidades territoriales para el 2021, formulado | 35% | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Directo | El aporte con las viajes que realizará el Director y el Subdirector a las sedes y Subsedes del DANE, para la modernización de la gestión será del 100%, dado que en cada visita, podrán tener un acercamiento directo con las necesidades y oportunidades de mejora que se presente en cada territorial. Directo | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Subdirección |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SUBDI_1.2 | Registro de seguimiento al plan de acción de fortalecimiento de las capacidades territoriales | 30% | 2021-03-16 | 2021-12-30 | 0% | 33% | 33% | 34% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Subdirección |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SUBDI_1.3 | Un (1) propuesta de reconversión de la operación logística del DANE, desarrollada | 35% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Subdirección | PAI_SUBDI_2 | 125 | Dos (2) reportes de información para economía naranja y economía circular, publicado | PEI 2019 – 2022 | PAI_SUBDI_2.1 | Cuatro (4) mesas de información para cada temática, desarrolladas | 50% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto | A través de las mesas de información de economía circular y economía naranja, se articulan a los productores de información del Sistema Estadístico Nacional que cuentan con operaciones estadísticas relacionadas con estas temáticas. Así mismo, los usuarios de la información hacen parte de estos escenarios, y por ello la articulación que se propicia cumple con lo definido en el GSBPM y el GAMSO. Por la tanto, el aporte a esta meta es del 10% | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Subdirección |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_SUBDI_2.2 | Dos (2) mediciones de los indicadores de las operaciones estad´siticas, acordados en la mesas, realizados | 50% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_1 |  | Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_1.1 | Una (1) propuesta de fortalecimiento de la función operativa formulada | 20% | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 75% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Al fortalecer la función operativa del DANE se contribuye a que las operaciones estadísticas mejoren sus indicadores de oportunidad, exactitud y precisión | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_1.2 | Una (1) consulta a los grupos de trabajo del área de logística y de DIMPE sobre la propuesta de fortalecimiento de la función operativa realizada | 20% | 2021-04-25 | 2021-05-10 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Al fortalecer la función operativa del DANE se contribuye a que las operaciones estadísticas mejoren sus indicadores de oportunidad, exactitud y precisión | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_1.3 | Una (1) propuesta de fortalecimiento de la función operativa ajustada con base en los resultados de la consulta | 30% | 2021-05-10 | 2021-05-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Al fortalecer la función operativa del DANE se contribuye a que las operaciones estadísticas mejoren sus indicadores de oportunidad, exactitud y precisión | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_1.4 | Una (1) fase de implementación de la propuesta de fortalecimiento de la función operativa iniciada | 30% | 2021-05-30 | 2021-12-30 | 0% | 30% | 65% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Al fortalecer la función operativa del DANE se contribuye a que las operaciones estadísticas mejoren sus indicadores de oportunidad, exactitud y precisión | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_2 |  | Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa implementada | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_2.1 | Una (1) revisión del actual procedimiento de selección del personal operativo para detectar restricciones que deban regularse, realizada | 20% | 2021-01-01 | 30/02/2021 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | Al reducir las posibles fricciones que se presentan en la selección del personal operativo, se contribuye a mejorar el desempeño de la función operativa –en general– y de las direcciones territoriales –en específico–. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_2.2 | Un (1) ajuste al procedimiento de selección del personal operativo, formulado | 20% | 30/02/2021 | 2021-04-30 | 75% | 100% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | Al reducir las posibles fricciones que se presentan en la selección del personal operativo, se contribuye a mejorar el desempeño de la función operativa –en general– y de las direcciones territoriales –en específico–. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_2.3 | Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa publicada | 30% | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | Al reducir las posibles fricciones que se presentan en la selección del personal operativo, se contribuye a mejorar el desempeño de la función operativa –en general– y de las direcciones territoriales –en específico–. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_2.4 | Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa socializada | 30% | 2021-05-30 | 2021-12-30 | 0% | 30% | 65% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | Al reducir las posibles fricciones que se presentan en la selección del personal operativo, se contribuye a mejorar el desempeño de la función operativa –en general– y de las direcciones territoriales –en específico–. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_3 |  | Un (1) sistema de costeo de las operaciones estadísticas, operando | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_3.1 | Un (1) análisis de crítica sobre la estructura óptima de costos, como derivada de los procesos de la función de producción, realizado | 50% | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Un sistema de costeo óptimo, contribuye a la mejor producción de información, pues mejora la exactitud y precisión, además contribuye al objetivo PEI_O1 | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_3.2 | Una (1) fase de implementación del sistema de costeo, a partir del análisis de crítica, iniciada | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Un sistema de costeo óptimo, contribuye a la mejor producción de información, pues mejora la exactitud y precisión, además contribuye al objetivo PEI_O1 | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_4 |  | Un (1) sistema de monitoreo y control, extendido a todas las operaciones estadísticas | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_4.1 | Un (1) diagnóstico de las investigaciones del 2021 que podrían tener sistema de monitoreo y control implementado. | 50% | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El sistema de monitoreo y control contribuye indirectamente al objetivo estratégico, dado que permite llevar un control más oportuno y organizado del avance en los operativos de recolección. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_4.2 | Un (1) informe de pruebas del sistemas de monitoreo y control finalizado. | 50% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El sistema de monitoreo y control contribuye indirectamente al objetivo estratégico, dado que permite llevar un control más oportuno y organizado del avance en los operativos de recolección. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_5 |  | Un (1) operativo de recolección GEIH Paralela para recoger información que mida y caracterice los principales indicadores de mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria dentro del marco muestral de censo 2018 iniciado. | Prioridades Emergentes | PAI_GITLOG_5.1 | Un (1) diseño de etapa terninado. | 30% | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | El inicio de la recolección paralela de la GEIH rediseñada garantiza el cumplimiento de una meta innegociable definida por el Comité Directivo y tiene un aporte directo al objetivo estratégico PEI_E1 | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_GITLOG_5.2 | Una (1) etapa de recolección finalizada | 30% | 2021-01-11 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | El inicio de la recolección paralela de la GEIH rediseñada garantiza el cumplimiento de una meta innegociable definida por el Comité Directivo y tiene un aporte directo al objetivo estratégico PEI_E1 | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_GITLOG_5.3 | Un (1) informe operativo de etapa finalizado. | 40% | 2021-03-08 | 2021-05-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | El inicio de la recolección paralela de la GEIH rediseñada garantiza el cumplimiento de una meta innegociable definida por el Comité Directivo y tiene un aporte directo al objetivo estratégico PEI_E1 | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_6 |  | Un (1) módulo incluido en el aplicativo web de recuento para seguimiento a novedades de la muestra implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_6.1 | Un (1) informe de pruebas realizado al módulo de novedades del aplicativo web de recuento finalizado. | 50% | 2021-01-04 | 2021-02-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El módulo de novedades de la muestra permite hacer seguimiento a las respuestas de la novedades presentadas en campo, tipificarlas y contribuir a que se dé una respuesta oportuna. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_6.2 | Un (1) reporte de capacitación a responsables de encuestas sociales sobre el uso del nuevo módulo terminado. | 30% | 2021-01-15 | 2021-04-30 | 75% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El módulo de novedades de la muestra permite hacer seguimiento a las respuestas de la novedades presentadas en campo, tipificarlas y contribuir a que se dé una respuesta oportuna. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_GITLOG_6.3 | Un (1) reporte del seguimiento a las novedades realizado en el nuevo módulo revisado. | 20% | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El módulo de novedades de la muestra permite hacer seguimiento a las respuestas de la novedades presentadas en campo, tipificarlas y contribuir a que se dé una respuesta oportuna. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_7 |  | Un (1) programa de monitoreo del área de logística para la mejora del desempeño operativo implementado | Plan de Acción 2020 | PAI_GITLOG_7.1 | Una (1) redefiniciòn del alcance del programa propuesto en el plan de acción 2020 finalizado | 20% | 2021-02-08 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La implementación de herramientas de monitoreo, contribuye indirectamente al objetivo de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, dado que permiten el seguimiento de los procesos que soportan la logística y producción de información. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | Plan de Acción 2020 | PAI_GITLOG_7.2 | Una (1) guía del programa definida | 20% | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La implementación de herramientas de monitoreo, contribuye indirectamente al objetivo de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, dado que permiten el seguimiento de los procesos que soportan la logística y producción de información. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | Plan de Acción 2020 | PAI_GITLOG_7.3 | Un (1) conjunto de herramientas e instrumentos del programa establecido | 20% | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La implementación de herramientas de monitoreo, contribuye indirectamente al objetivo de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, dado que permiten el seguimiento de los procesos que soportan la logística y producción de información. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | Plan de Acción 2020 | PAI_GITLOG_7.4 | Uns (1) herramientas de control del programa establecidos | 40% | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 40% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | La implementación de herramientas de monitoreo, contribuye indirectamente al objetivo de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, dado que permiten el seguimiento de los procesos que soportan la logística y producción de información. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística | PAI_GITLOG_8 |  | Un (1) documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos web IIOC, FIVI, IPOC e IA terminada | Plan de Acción 2020 | PAI_GITLOG_8.1 | Un (1) diseño / rediseño aplicado | 30% | 2021-01-01 | 2021-07-30 | 50% | 75% | 100% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Las opearciones de IIOC, FIVI, IPOC e IA (Indicador de Asfalto) contribuyen indirectamente con el objetivo de asegurar la calidad estadistica en procesos y resultados porque su proceso cuenta con el rigor y los atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
GIT de Logística y Producción Estadística |  |  |  | Plan de Acción 2020 | PAI_GITLOG_8.2 | Un (1) instrumento de recolección probado | 70% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10% | 25% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Las opearciones de IIOC, FIVI, IPOC e IA (Indicador de Asfalto) contribuyen indirectamente con el objetivo de asegurar la calidad estadistica en procesos y resultados porque su proceso cuenta con el rigor y los atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_1 | 194 | Seis (6) herramientas de visualización de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_1.1 | Una (1) herramienta de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas | 30% | 2021-01-15 | 2021-04-16 | 80% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | Las herramientas de visualización de datos aportarán al 100% al cumplimiento del objetivo estratégico, son uno de los entregables para el cumplimiento de los 15 nuevos productos y servicios que implementan investigación y desarrollo (meta del Plan Estratégico Institucional PEI_E23). | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_1.2 | Dos (2) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas | 30% | 2021-04-06 | 2021-07-15 | 0% | 90% | 100% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_1.3 | Tres (3) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas | 40% | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_2 | 139 | Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_2.1 | Un (1) desarrollo - Implementada | 50% | 2021-04-16 | 2021-08-16 | 0% | 70% | 100% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Directo | La APP aporta al 100% en el cumplimiento del objetivo estratégico, es uno de los entregables para el cumplimiento de los 15 nuevos productos y servicios que implementan investigación y desarrollo (meta del Plan Estratégico Institucional PEI_E23) y a la creación de nuevos canales de comunicación (PEI_E15) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_2.2 | Una (1) fase de pruebas - Implementada | 25% | 2020-08-17 | 2021-10-27 | 0% | 0% | 70% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Directo |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_2.3 | Una (1) app - Implementada | 25% | 2021-10-28 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Directo |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_3 |  | Una (1) herramienta de realidad aumentada aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_3.1 | Un (1) diseño de la propuesta de la herramienta finalizado | 50% | 2021-05-02 | 2021-07-15 | 0% | 10% | 100% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Directo | El desarrollo de una realidad aumentada aporta al 100% al cumplimiento de la estrategía de accesibilidad, dado que es uno de los entregables para el cumplimiento de los 15 nuevos productos y servicios que implementan investigación y desarrollo (meta del Plan Estratégico Institucional PEI_E23). | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_3.2 | Una (1) fase de implementación y pruebas de la herramienta finalizada | 50% | 2021-07-16 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_4 | 156 | Dos (2) nuevas funcionalidades en la herramienta del chat virtual, implementadas | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_4.1 | Un (1) diseño de propuesta finalizada | 50% | 2021-01-15 | 2021-02-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Esta meta aporta a la estrategía de accesibilidad, dado que las nuevas funcionalidades al chat virtual incorporan en sus bases de datos respuestas que permiten al usuario acceder a los documentos técnicos de la operación estadística de la cual requiere información. | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DICE_4.2 | Una (1) documento de implementación con la descripción finalizado | 50% | 2021-02-16 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_5 | 160 | Un (1) sistema de medición de la percepción de la información estadística producida por el DANE, finalizado | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_5.1 | Un (1) análisis del resultado de la Encuesta de Confianza finalizado | 70% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | El sistema de percepción tiene como objetivo medir la confianza en las estadísticas, insumo para la producción de “Lineamientos, estándares, normas y documentos con buenas prácticas (recomendaciones, manuales, guías) generados o actualizados para la producción estadística del DANE” que es uno de los indicadores de la estrategia de accesibilidad. | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_5.2 | Un (1) documento del sistema de percepción | 30% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_6 |  | Una (1) funcionalidad en el Sistema Información de Atención a la Ciudadanía SIAC, implementada | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_6.1 | Un (1) diseño de la propuesta | 50% | 2021-04-02 | 2021-06-15 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La funcionalidad aporta a la estrategía de accesibilidad, dado que permite mejorar el registro de la atención de peticiones verbales (presencial y telefónica) en los centros de información y servicio al ciudadano; y los centros de datos a nivel nacional, así optimizar la atención de las necesidades de información estadística y las respuestas de nuestros grupos de interés. | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_6.2 | Una (1) fase de implementación y pruebas de los reportes finalizado | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 15% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_7 | 108 | Una (1) metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE, implementada | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_7.1 | Un (1) plan de trabajo finalizado | 80% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta de una (1) metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE aporta al 30% del cumplimiento de la estrategía de accesibilidad; dado que es insumo necesario para la definición uso y caracterización de los nuevo canales de comunicación. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_7.2 | Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de relacionamiento finalizado | 20% | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0% | 50% | 75% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PAI_DICE_8 | 177 | Una (1) metodología para caracterizar los grupos de interés del DANE, finalizada | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_8.1 | Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual finalizado | 80% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | La meta de una (1) metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE aporta al 30% del cumplimiento de la estrategía de accesibilidad; dado que es insumo necesario para la definición uso y caracterización de los nuevo canales de comunicación. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DICE_8.2 | Un (1) Informe de acciones implementadas con la metodología de caracterización finalizado | 20% | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0% | 50% | 75% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_1 | 145 | Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_1.1 | Un (1) aplicativo de la clasificacion CUOC para su consulta en la web SEN desarrollado | 10% | 2021-01-15 | 2021-05-31 | 80% | 100% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo | Las herramientas de visualización de datos aportarán al 100% al cumplimiento del objetivo estratégico, son uno de los entregables para el cumplimiento de los 15 nuevos productos y servicios que implementan investigación y desarrollo (meta del Plan Estratégico Institucional PEI_E23). | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_1.2 | Un (1) aplicativo de la clasificacion CPC 2.1 A.C para su consulta en la web SEN desarrollado | 10% | 2021-03-16 | 2021-06-30 | 5% | 100% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_1.3 | Un (1) módulo de caracterizacion de demandas de informacion del SEN para su consulta en la web SEN desarrollado | 12% | 2021-05-15 | 2021-11-30 | 0% | 5% | 80% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_1.4 | Un (1) aplicativo de chequeo para los equipos evaluadores desarrollado | 28% | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 0% | 5% | 80% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_1.5 | Un (1) visor federado de los endpoinds SDMX de las entidades del SEN para su consulta en la web SEN desarrollado | 6% | 2021-01-15 | 2021-05-30 | 30% | 100% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_1.6 | Un (1) modulo de revisiones sistemicas para su aplicación a entidades del SEN desarrollado. | 20% | 2021-01-15 | 2021-07-30 | 20% | 80% | 100% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_1.7 | Una (1) página Web del SEN como herramienta para facilitar la articulación y fortalecimiento del SEN mantenido | 14% | 2021-01-15 | 2021-12-30 | 20% | 50% | 80% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_2 | 154 | Siete (7) diagnósticos y planes de fortalecimiento de Registros Administrativos- RRAA, realizados | Proyecto de inversión | PAI_DIRPEN_2.1 | Un (1) listado de los registros administrativos para ser priorizados en 2021 realizado. | 10% | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 60% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto | La meta aporta el 25% al objetivo plantedo para el cuatrienio de tener 32 Registros Administrativos que pasan por el Programa de Fortalecimiento de RRAA. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | Proyecto de inversión | PAI_DIRPEN_2.2 | Siete (7) informes de diagnóstico de RRAA realizados | 20% | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0% | 10% | 50% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | Proyecto de inversión | PAI_DIRPEN_2.3 | Siete (7) planes de fortalecimiento de RRAA realizados | 60% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | Proyecto de inversión | PAI_DIRPEN_2.4 | Siete (7) socializaciones de los diagnósticos y planes de fortalecimiento de RRAA realizadas | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_3 | 132 | Ocho (8) estudios de prospectiva y análisis de datos que conduzcan a la modernización de la gestión en el proceso estratégico y misional del DANE, realizados | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_3.1 | Un (1) listado de los estudios de analitica propuestos para 2021 realizado. | 10% | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 60% | 100% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto | El desarrollo de los estudios de analítica aplicados, fomenta la revisión y análisis de tendencias y buenas prácticas en el proceso estadístico, y la investigación que conduzcan a la modernización de los procesos de la entidad lo cual garantiza la transparencia en el uso adecuado de los datos. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_3.2 | Ocho (8) fichas de estudios de analitica diligenciadas | 20% | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 50% | 80% | 100% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_3.3 | Ocho (8) informes de resultados presentados | 60% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_3.4 | Ocho (8) socializaciones de resultados presentados | 10% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 2. Diseño
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_4 | 165 | Una (1) estrategia de gestión del SEN y sus instancias de coordinación, implementada | PND | PAI_DIRPEN_4.1 | Cinco (5) comités Estadísticos Sectoriales realizados | 15% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 20% | 40% | 65% | 100% | E. Cambio Cultural | Aporte Indirecto | Indirecto: El CASEN, los CES y las mesas sectoriales como Instancias asesoras del Sistema Estadístico Nacional Colombiano, contribuyen en: la coordinación del SEN, la implementación de metodologías, la generación e intercambio de la producción de información estadística oficial. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PND | PAI_DIRPEN_4.2 | Trece (13) mesas Estadísticas Sectoriales MES realizadas | 15% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 20% | 40% | 65% | 100% | E. Cambio Cultural | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PND | PAI_DIRPEN_4.3 | Tres (3) líneas de investigación en cada una de las salas especilizadas del CASEN desarrolladas | 15% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 20% | 40% | 65% | 100% | E. Cambio Cultural | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PND | PAI_DIRPEN_4.4 | Un (1) repositorio con las memorías de los comités internos de las operaciones estadísticas del DANE, donde participa DIRPEN, consolidado | 15% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 20% | 40% | 65% | 100% | E. Cambio Cultural | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PND | PAI_DIRPEN_4.5 | Dos (2) informes de seguimiento al PEN 2020 - 2022 elaborados | 15% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Cambio Cultural | Aporte Directo | Los inventarios de las operaciones estadísticas, registros administrativos y demanda aportarán 100% al cumplimiento del indicador del PEI relacionado con: "Disposición y actualización de los inventario de Operaciones Estadísticas y Registros Administrativos" | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PND | PAI_DIRPEN_4.6 | Tres (3) inventarios actualizados (1 de operaciones estadísticas, 1 de registros administrativos y 1 de demandas de información) | 15% | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Cambio Cultural | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PND | PAI_DIRPEN_4.7 | Un (1) documentos con los conceptos legales sobre el enfoque diferencial e interseccional emitidos | 10% | 2020-02-15 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Cambio Cultural | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_5 | 116 | Un (1) índice para medir la Capacidad Estadística Territorial, calculado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_5.1 | Una (1) metodología del ICET 2021 actualizada | 20% | 2021-01-12 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | Indirecto: El ICET es un indicador multidimensional y sistémico, que mide la capacidad estadística territorial, que permite obtener información comparable entre departamentos y entre municipios (subsistemas departamental y municipal) a nivel global y por dimensiones. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_5.2 | Un (1) Índice de Capacidad Estadística Territorial calculado | 80% | 2021-04-12 | 2021-10-29 | 0% | 20% | 60% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_5.3 | Diseño y medición de un (1) índice de capacidades para Territoriales del DANE (sedes y subsedes) | 45% | 2021-03-04 | 2021-10-29 | 15% | 50% | 75% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Directo | Se relaciona con el indicador: Incremento en el resultado de la medición de la capacidad territorial. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_6 | 150 | Un (1) programa para el fortalecimiento estadístico, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_6.1 | Cinco (5) cursos virtuales en plataforma Aprendanet activos | 12% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | Indirecto: A través del plan de fortalecimiento territorial, se brindan herramientas a las entidades territoriales que le permiten mejorar su capacidad estadística a las entidades territorio | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_6.2 | Cinco (5) nuevos cursos virtuales en plataforma Aprendanet diseñados | 12% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_6.3 | Un (1) programa de capacitación de la Coordinación de Planificación y Articulación Estadística ejecutado | 11% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_6.4 | Una (1) política de Gestión de la Información Estadístca actualizada | 15% | 2021-07-15 | 2021-12-30 | 10% | 40% | 70% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_6.5 | Ocho (8) asesorías técnicas y acompañamiento a entidades territoriales realizadas. | 50% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 10% | 40% | 70% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_7 | 207 | Treinta (30) evaluaciones de la calidad estadística, para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas | Proyecto de Inversión | PAI_DIRPEN_7.1 | Once (11) contratos interadministrativos suscritos con las entidades del SEN a evaluar | 10% | 2021-01-18 | 2021-10-25 | 0% | 30% | 50% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Las evaluaciones de la calidad estadística aportan el 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, puesto que a través de este proceso se verifica el cumplimiento de los atributos de la calidad estadística en las diferentes operaciones estadísticas desarrolladas por los miembros del SEN | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DIRPEN_7.2 | Treinta y cinco (35) contratos de prestación de servicios suscritos para desempeñar los diferentes roles del equipo evaluador de la calidad estadística | 20% | 2021-01-18 | 2021-11-30 | 10% | 40% | 70% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DIRPEN_7.3 | Treinta (30) listas de chequeo consolidadas | 30% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 10% | 40% | 70% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DIRPEN_7.4 | Treinta (30) informes de evaluación de la calidad estadística finalizados | 40% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 20% | 60% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_8 | 205 | Una (1) revisión sistémica para analizar la coherencia de las estadísticas de comercio exterior, implementada | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_8.1 | Cinco (5) formularios de las dimensiones de la revisión sistémica ajustados | 50% | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 40% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Las revisiones sistémicas aportan al 100% al cumplimiento del objetivo estartégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados puesto que permite analizar la coherencia de un grupo de estadísticas con el fin de que sus resultados sean consistentes para los usuarios formulando una serie de recomendaciones que permiten mejorar sus interrelaciones y su utilidad | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_8.2 | Un (1) informe final de la revisión sistemica finalizado | 50% | 2021-06-01 | 31/11/2021 | 0% | 10% | 70% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_9 | 171 | Un (1) instrumento de revisión focalizada con sus respectivos soportes, que permita establecer la causa de un problema presentado por una operación estadística en la fase de difusión, finalizado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_9.1 | Un (1) formulario de reporte de problema desarrollado y una aplicación de apoyo al análisis del problema ajustado. | 40% | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 20% | 45% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Las revisiones focalizadas aportan al 100% al cumplimento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, puesto que identifican causas de problemas identificados en las estadísticas y generan las acciones que permiten resolverlos | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_9.2 | Un (1) documento metodológico para las revisiones focalizadas finalizado | 30% | 2020-03-01 | 2021-12-15 | 20% | 45% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_9.3 | Una (1) guia para el diligenciamiento del formato reporte del problema y guia de uso de la herramienta de apoyo al análisis de revisiones focalizadas | 30% | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 20% | 45% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_10 | 111 | Una (1) estrategia para fortalecer el Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia, implementada | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.1 | Un (1) documento del Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia finalizado | 30% | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 30% | 70% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | A través de la estrategia del Marco de Aseguramiento de la Calidad, se aporta al 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y procedimientos, puesto que los miembros del SEN podrán conocer la interralción de cada uno de los instrumentos que lo componen y la forma en que pueden aplicarlos para contribuir con la calidad en el proceso de producción estadística y sus resultados | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.2 | Tres (3) sesiones de sensibilización sobre el Marco de Aseguramiento de la Calidad desarrolladas | 30% | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 0% | 0% | 80% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.3 | Tres (3) sesiones de acompañamiento para la implementación del instrumento de autoevaluación desarrolladas | 20% | 2021-04-01 | 2021-10-29 | 0% | 40% | 80% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.4 | Un (1) material de apoyo sobre el Marco de Aseguramiento de la Calidad diseñado y elaborado | 20% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_11 | 151 | Un (1) indicador sintético de calidad para la evaluación de la calidad de los archivos de datos, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.5 | Un (1) desarrollo para la visualización de datos (resumen de inconsistencias) y consolidados de inconsistencias por dimensiones de calidad (modelo de calidad de datos, norma ISO-25012) para las operaciones evaluadas del DANE y del SEN. | 50% | 2021-01-18 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | La implementación del indicador sintético de calidad aporta al 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y procedimientos, puesto que generará una innovación en el procedimiento para el análisis de la calidad de los datos | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.6 | Un (1) desarrollo para la implementación del indicador sintético de calidad en el proceso de evaluación de calidad | 50% | 2021-01-18 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_12 | 98 | Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.7 | Cinco (5) documentos técnicos para el fortalecimiento de la producción estadística finalizados y publicados | 25% | 2021-01-04 | 2021-08-15 | 40% | 70% | 100% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Permiten el fortalecimiento de la calidad estadística, aporte directo 100% al PEI_E17 | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.8 | Dos (2) clasificaciones estadísticas oficializadas para Colombia y publicadas | 25% | 2021-01-04 | 2021-08-31 | 30% | 60% | 100% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.9 | Dos (2) clasificaciones con mantenimiento oficializadas para Colombia y publicadas | 25% | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_10.10 | Diez (10) tablas correlativas actualizadas o elaboradas finalizadas y publicadas | 25% | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_13 | 126 | Un (1) plan de capacitación y acompañamiento para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN, finalizado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_13.1 | Diez (10) informes de los procesos de intervención finalizados | 50% | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 20% | 40% | 70% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Permiten el fortalecimiento de la calidad estadística, aporte directo al PEI_E20 y PEI_E21 | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_13.2 | Un (1) plan de capacitación para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN ejecutado | 50% | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | Plan Institucional de Capacitación | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_14 | 170 | Cien (100) conceptos para la producción estadística, dispuestos | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_14.1 | Setenta (70) conceptos estandarizados difundidos en el sistema de consulta del DANE | 70% | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Permiten el fortalecimiento de la calidad estadística, aporte directo 100% al PEI_E17 | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_14.2 | Treinta (30) conceptos actualizados difundidos en el sistema de consulta del DANE | 30% | 2021-01-04 | 2021-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_15 | 180 | Un (1) diagnóstico sectorial del marco de aseguramiento de la calidad estadística, elaborado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_15.1 | Un (1) cuestionario adaptado para los paises de la región en versión definitiva. | 20% | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Al ser un trabajo que parte de un referente internacional y a su vez a una adaptación para la región, el DANE queda alineado a estos estandares internacionales de aseguramiento de calidad de las naciones unidas | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 8. Evaluación
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_15.2 | Una (1) matriz de consolidación de resultados de la aplicación del cuestionario en los paises de la región | 30% | 2021-02-01 | 2021-05-30 | 50% | 50% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 8. Evaluación
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_15.3 | Un (1) documento diagnostico para los paises de la región del marco de aseguramiento de la autoevaluación | 50% | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0% | 33% | 67% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 8. Evaluación
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_16 | 95 | Un (1) marco de aseguramiento de la calidad adaptado para la región. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_16.1 | Una (1) guía con los lineamientos para la implementación de un marco de aseguramiento de la calidad | 70% | 2021-02-08 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Al ser un trabajo que parte de un referente internacional y a su vez a una adaptación para la región, el DANE queda alineado a estos estandares internacionales de aseguramiento de calidad de las naciones unidas | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 8. Evaluación
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_16.2 | Un (1) taller de métodos de implementación de marcos deaseguramiento de calidad | 30% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 50% | 50% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 8. Evaluación
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_17 | 131 | Un (1) sistema de ética estadística, implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_17.1 | Veinticinco (25) piezas comunicacionales para el fortalecimiento y apropiación del marco ético en el DANE realizadas | 30% | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 30% | 60% | 80% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Fortalecer las competencias de los servidores en cuanto a los principios y riesgos éticos del proceso estadístico | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_17.2 | Ocho (8) operaciones estadísticas en el componente ético evaluadas. | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 20% | 65% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Asegurar la integralidad de las operaciones estadísticas, incorporando en la calidad los aspectos éticos | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_17.3 | Un (1) documento con lineas estratégicas de articulación elaborado | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Armonizar los diálogos y valoraciones éticas con las diferentes instancias institucionales | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PAI_DIRPEN_18 | 206 | Tres (3) registros administrativos para la elaboración de estadísticas, integrados | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_18.1 | Un (1) proceso de gestión de proveedores implementado | 30% | 2021-01-15 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | Tiene un aporte directo al PEI_E22, dado que los resgistros administrativos permiten una interacción y aprovechamiento de los mismos con los proveeedores de datos para la producción de estadísticas, mejorando la comunicación y fortaleciendo la relación. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIRPEN_18.2 | Tres (3) registros administrativos para aprovechamiento estadístico gestionados | 70% | 2021-01-15 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_1 | 210 | Tres (3) publicaciones del directorio estadístico de empresas y una (1) del sector público versión 2.0, actualizadas. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_1.1 | Tres (3) bases de datos del directorio estadístico cuatrimestral para las investigaciones de acuerdo con las bases de datos de las entidades actualizadas y dispuestas. | 50% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 20% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | Los Directorios aportarán al 100% del indicador Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Análisis
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_1.2 | Una (1) base de datos del directorio del sector público del país articulado, con la caracterización y clasificación institucional de las entidades para los análisis por parte de los usuarios dispuesta. | 50% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 20% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Análisis
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_2 | 176 | Una (1) base de datos del Marco Geoestadistico Nacional cartografico y temático, actualizado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_2.1 | Un (1) marco geoestadistico nacional en sus componentes cartográficos, temáticos y de la sectorización rural actualizado. | 70% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 10% | 50% | 70% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | El Marco Geoestadistico Nacional aportará al 100% con información al cumplimiento de las operaciones estadisticas nuevas o rediseñadas que atienden a las necesidades del país. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Procesamiento
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_2.2 | Ochenta mil (80.000) productos cartográficos para las operaciones estadísticas generados | 30% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 10% | 50% | 70% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Procesamiento
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_3 | 107 | Una (1) base de datos del Marco Maestro Rural y Agropecuario cartográficamente, actualizado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_3.1 | Treinta mil (30.000) conglomerados del Marco Maestro Rural y Agropecuario actualizados | 100% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 10% | 45% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Directo | El Marco Maestro Rural Agropecuario aportará al 100% con información al cumplimiento del indicador de Operaciones estadísticas con atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión fortalecidos | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Procesamiento
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_4 | 101 | Cinco (5) sesiones enfocadas en fortalecer las capacidades técnicas en el uso e integración de la información estadística y geoespacial, en el marco del programa de fortalecimiento a las territoriales, la articulación interinstitucional y la participación en iniciativas internacionales, realizadas. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_4.1 | Cuatro (4) listados y boletines con la codificación de la División Político-Administrativa de Colombia - DIVIPOLA, a partir de las solicitudes internas y externas recibidas, actualizados y generados. | 10% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La participación en iniciativas nacionales e internacionales aportarán en 20% en la articulación de la producción de la información estadística a nivel nacional. Los talleres aportarán al 40% de la modernización de la gestión territorial del DANE en su indicador Aumentar el conocimiento de los servidores respecto a la misionalidad de la entidad.. La participacoón de grupos focales le aportara 50% al intercambio de conocimientos, misiones y eventos por entidades y organismos internacionales. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Análisis
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_4.2 | Participación en al menos una (1) iniciativa nacional y una (1) internacional, referentes al uso e integración de la información estadística y geoespacial en agendas globales y temáticas definidas | 30% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 15% | 30% | 70% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_4.3 | Cinco (5) talleres temáticos para el fortalecimiento en las territoriales, sobre el uso y manejo de información geoespacial dentro del proceso estadístico realizados. | 30% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 15% | 30% | 70% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_4.4 | A demanda participar como punto focal, en los grupos e iniciativas nacionales e internacionales definidos para la integración de información estadística y geoespacial en la gestión de riesgo de desastres, adelantados. | 30% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 20% | 50% | 75% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_5 | 211 | Estadísticas requeridas a partir de datos geoespaciales aprovechando los datos de equipamientos, CNPV y Marcos Geoestadísticos, generadas. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_5.1 | Análisis y modelados espaciales requeridos para soportar los procesos de producción estadística y la generación de valor agregado a los resultados obtenidos, realizados. | 20% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 20% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | Las estadísticas le aportará 50% asegurar la calidad estadística que contempla acciones de innovación, tecnología y comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Análisis
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_5.2 | Un (1) indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, a través del uso y procesamiento y análisis de información geoespacial generado | 40% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 20% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Análisis
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_5.3 | Dos (2) propuestas metodológicas para la actualización continua de los marcos de área (Marco Geoestadístico Nacional y Marco Maestro Rural Agropecuario), a través de la generación de indicadores y el uso de información geoespacial proveniente de sensores remotos y otras fuentes convencionales y no convencionales desarrolladas | 40% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 20% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Análisis
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_6 | 212 | Geoportal y herramientas colaborativas demandadas para la actualización de los marcos, desarrollados. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_6.1 | Un (1) nuevo visor del sector público publicado | 40% | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 20% | 40% | 60% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto | El nuevo geovisor le aportará 50% al objetivo estratégico de asegurar la calidad estadísitica en procesos y resultados. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_6.2 | Servicios Web Geográficos a demanda generados | 20% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_6.3 | Una (1) aplicación móvil para consulta de CNPV2018 utilizando tecnología de realidad aumentada desarrollada | 40% | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 20% | 40% | 60% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_7 | 157 | Un (1) modelo de transformación digital y de gestión del cambio implementado en el marco de la política de gobernanza de datos de la DIG. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_7.1 | Una (1) herramienta de edición concurrente del Marco Geoestadístico implementada | 20% | 2021-02-02 | 2021-12-30 | 30% | 60% | 90% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto | La herramienta le aportará 50% a la accesibilidad que contempla acciones de innovación, tecnología y comunicación orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_7.2 | Un (1) proyecto de gestión de datos implementado | 60% | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 5% | 20% | 50% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 2. Diseño
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIG_7.3 | Un (1) sistema sestión de información actualizado e Implementado | 20% | 2021-02-02 | 2021-08-30 | 5% | 50% | 75% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG | PAI_DIG_8 | 102 | Dos (2) módulos de SIGESCO maestro y servcios asociados al sistema de información de estratificación socioeconómica, desarrollados. | Proyecto de Inversión | PAI_DIG_8.1 | Un (1) módulo de SIGESCO maestro desarrollado | 50% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 10% | 30% | 60% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto | El SIGESCO le aportará 50% a la accesibilidad frente a nuevos canales de interacción con los grupos de interés. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Geoestadística - DIG |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DIG_8.2 | Un (1) módulo de servicios desarrollado | 50% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 10% | 30% | 60% | 100% | Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_1 | 138 | Un (1) sistema interoperable con registros civiles para la identificación de hechos vitales no reportados en el RUAF-ND a nivel nacional, finalizado. | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_1.1 | Dos (2) bases de datos con cruces de información que permitan la identificación de hechos vitales no reportados en el RUAF-ND para su incorporación. Información ingresada | 50% | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 0% | 30% | 60% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta aporta de manera DIRECTA al desarrollo del entregable: Una metodología para identificar la cobertura de las estadísticas vitales. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_1.2 | Una (1) bases de datos con cruces de información que permitan la identificación de hechos vitales no reportados en el RUAF-ND para su incorporación. Acumulada final | 50% | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 0% | 5% | 80% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_2 | 174 | Un (1) aplicativo piloto para la puesta en práctica del método de componentes de cohortes, desarrollado. | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_2.1 | Una (1) programación del aplicativo para la puesta en práctica del método de componentes de cohortes desarrollado. | 70% | 2021-01-01 | 31/09/2021 | 5% | 40% | 100% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto | Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. Esta meta impacta de manera DIRECTA el entregable: Series de población de corto plazo a nivel municipal | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_2.2 | Un (1) diseño del aplicativo piloto para la puesta en práctica del método de componentes de cohortes desarrollado | 30% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_3 |  | Seis (6) estudios postcensales, diseñados y realizados | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_3.1 | Un (1) estudio de la migración interna para población étnica y no étnica, como parte del estudio de caracterización étnica, realizado. | 16% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales). | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_3.2 | Un (1) estudio de autorreconocimiento fase 2, como parte del estudio de caracterización étnica, realizado. | 16% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales). | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_3.3 | Un (1) estudio postcensales wayuu realizado (sentencia T-302- de 2017), para contribuir al aseguramiento del goce efectivo a los derechos fundamentales de las niñas y niños de la comunidad Wayuu, realizado. | 17% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales). | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_3.4 | Un (1) estudio postcensales de migración internacional, realizado. | 17% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales). | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_3.5 | Un (1) estudio postcensales de dinámica demográfica, realizado. | 17% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales). | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_3.6 | Un (1) estudio postcensales de mortalidad indígena, realizado. | 17% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales). | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_4 | 173 | Un (1) sistema de información de registros administrativos y su transformación en un sistema de registros estadísticos, como soporte y fuente de validación de la información de las operaciones censales futuras, actualizado. | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_4.1 | Validación de fuentes para la actualización de registro Estadístico Base de Población -REBP. | 14% | 2021-01-01 | 31/06/2021 | 15% | 100% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador: Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_4.2 | Un (1) registro Estadístico Base de Población -REBP actualizado | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_4.3 | Un (1) diagnóstico del registro como fuente para el conteo de población, producido. | 14% | 2021-01-01 | 31/06/2021 | 5% | 100% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_4.4 | Un (1) documento metodológico para el aprovechamiento del REBP como fuente principal del conteo de población, elaborado | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_4.5 | Un (1) informe final con los resultados del conteo poblacional a partir del REBP, en el año censal 2018, producido. | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_4.7 | Un (1) Indicador de vulnerabilidad, diseñado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_4.8 | Definición de población para transferencias de consumo y transición demográfica CNT, elaborada. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_5 |  | Un (1) propuesta metodológica del registro de población étnica, diseñada. | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_5.1 | Una (1) propuesta metodológica: cuestionario, conceptos estandarizados, operativo de recolección, control de cobertura y calidad; para la implementación del registro y uso estadístico, diseñado. | 20% | 2021-01-01 | 31/09/2021 | 5% | 40% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador : Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_5.2 | Una (1) propuesta metodológica para la recolección de la información de los listados censales de las Comunidades NARP e indígenas, diseñada. | 20% | 2021-01-01 | 31/09/2021 | 5% | 40% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_5.3 | Un (1) proceso de concertación con la comunidades étnicas, desarrollado. | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_5.4 | Talleres de socialización de resultados del CNPV 2018 con resguardos indígenas, realizados. | 20% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 25% | 50% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_5.5 | Un (1) informe de caracterización de la población víctima con enfoque étnico, elaborado. | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_6 | 134 | Un (1) censo habitantes de la calle en articulación con las administraciones municipales, para facilitar el diseño de politicas públicas en este grupo especial de población, realizado. Censo en 444 municipios: 6 municipios con población de mas de 500 HC, 10 municipio de entre 201 y 500 HC, 87 municipios de entre 1 y 200 HC; 341 municipios que no reportan HC | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_6.1 | Un (1) documento metodológico del Censo Habitantes de la Calle ajustado para las ciudades intermedias definidas por la Dirección General. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador: Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DCD_6.2 | Cuadros de resultado del Censo Habitantes de la Calle | 50% | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_7 | 215 | Un (1) diseño de la fase operativa del Censo Minero Nacional, finalizada. | PND | PAI_DCD_7.1 | Un (1) Diseño operativo del Censo Minero Nacional entregado. | 60% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 25% | 35% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador : Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país, y el entregable: Censo Minero Nacional | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | PND | PAI_DCD_7.2 | Ficha BPIN del proyecto Censo Minero Nacional registrada en la MGA. | 40% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 25% | 35% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_8 |  | Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales - EEVV | PAI 2020 | PAI_DCD_8.1 | Un (1) ambiente de producción del aplicativo SIGEV, aplicativo para el mejoramiento de la producción de información de estadísticas vitales con su correspondiente documentación técnica y de usuario, | 100% | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 40% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta aporta de manera DIRECTA al desarrollo del entregable: Una metodología para identificar la cobertura de las estadísticas vitales. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_9 |  | Realizar exploración metodológica para la generación de Cuentas Nacionales de Transferencia Intergeneracional (DSCN-DIMPE-DCD) | PAI 2020 | PAI_DCD_9.1 | Una (1) socialización con la Dirección de Técnica de Censo y Demografía del documento Análisis de Contexto de la Fecundidad | 100% | 2021-01-02 | 2021-02-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta contribuye de manera DIRECTA al indicador: Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_10 |  | Dos (2) Proyecciones de población NARP e Indígena a Nivel Nacional | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_10.1 | Una (1) base de datos, población base (2018) NARP e indígena, actualizada. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo | Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. Esta meta impacta de manera DIRECTA el entregable: Series de población de corto plazo a nivel municipal | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_10.2 | Una (1) propuesta documento metodológico, elaborado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo | Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. Esta meta impacta de manera DIRECTA el entregable: Series de población de corto plazo a nivel municipal | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_10.3 | Cuadros de resultados con la proyección de población NARP, elaborados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo | Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. Esta meta impacta de manera DIRECTA el entregable: Series de población de corto plazo a nivel municipal | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_10.4 | Cuadros de resultados con la proyección de la población Indígena Nacional, elaborados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo | Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. Esta meta impacta de manera DIRECTA el entregable: Series de población de corto plazo a nivel municipal | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_10.5 | Cuadros de resultados con la proyección de la población indígena en resguardos, elaborados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Aporte Directo | Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. Esta meta impacta de manera DIRECTA el entregable: Series de población de corto plazo a nivel municipal | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_11 |  | Dieciséis (16) boletines publicables mensualmente con información sociodemográfica, generados. | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_11.1 | Seis (6) boletines periódicos con los resultados del (CNPV-2018) con :Caracterización de poblaciones especiales; fecundidad, incluye adolescente; Mortalidad, incluye infantil; Migraciones y desplazamiento, vía RUV; caracterización por ciclo de vida; cambio demográficos 2005-2018; mujer indígena, elaborados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 40% | 70% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente indicador: Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal; y el desarrollo de los siguientes entregables: Tablas resumen de la migración inter e interdepartamental, Tablas resumen de la migración inter e intermunicipal y Tabulados con los agregados de migración internacional. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_11.2 | Un (1) boletín periódico étnicos a partir de encuestas, producidos. | 20% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 5% | 60% | 100% |  | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente indicador: Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal; y el desarrollo de los siguientes entregables: Tablas resumen de la migración inter e interdepartamental, Tablas resumen de la migración inter e intermunicipal y Tabulados con los agregados de migración internacional. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_11.3 | Dos (2) boletines de análisis sociodemográficos a partir de encuestas: fecundidad y migración, producidos. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente indicador: Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal; y el desarrollo de los siguientes entregables: Tablas resumen de la migración inter e interdepartamental, Tablas resumen de la migración inter e intermunicipal y Tabulados con los agregados de migración internacional. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_11.4 | Un (1) boletín de creación de municipios, producido. | 20% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 10% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera INDIRECTA el siguiente indicador: Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_11.5 | Seis (6) boletines de la dinámica de grandes grandes ciudades y sus áreas metropolitana, en seis (6) ciudades, producidos. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el siguiente indicador: Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal; y el desarrollo de los siguientes entregables: Tablas resumen de la migración inter e interdepartamental, Tablas resumen de la migración inter e intermunicipal y Tabulados con los agregados de migración internacional. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_12 |  | Un (1) diseño de los sistemas de producción y flujos de trabajo de la Cuenta Satélite de transferencias intergeneracionales. | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_12.1 | Un (1) Plan General del sistemas de producción y flujos de trabajo de la Cuenta Satélite de transferencias intergeneracionales, elaborado. | 50% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 5% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador : Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_12.2 | Un (1) documento metodológico sistemas de producción y flujos de trabajo de la Cuenta Satélite de transferencias intergeneracionales, elaborado. | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 5% | 30% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador : Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PAI_DCD_13 |  | Instrumentos de recolección de información en el marco del Proceso de Restitución de Derechos Territoriales, elaborados. | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_13.1 | Un (1) documento de diagnóstico de los instrumentos de recolección de información en el marco del Proceso de Restitución de Derechos Territoriales, elaborado | 70% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 5% | 30% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador : Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DCD_13.2 | Un (1) documento final descriptivo de los instrumentos de recolección de información en el marco del Proceso de Restitución de Derechos Territoriales, elaborados | 30% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 5% | 30% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Esta meta impacta de manera DIRECTA el indicador : Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_1 | 140 | Una (1) ampliación de la publicación de la matriz insumo producto 2017 para ampliar la capacidad analítica del instrumento, finalizada | Proyecto de Inversión | PAI_DSCN_1.1 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información analizada, para la matriz insumo producto, finalizado | 70% | 2021-05-18 | 2021-09-10 | 0% | 20% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DSCN_1.2 | Un (1) boletín técnico y los anexos de publicación respectivos, para la matriz insumo producto finalizados | 30% | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_2 | 128 | Un (1) diseño de indicador de calidad para las OOEE del Sistema de Cuentas Nacionales, finalizado. | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_2.1 | Un (1) archivo de trabajo con las variables (dimensiones) para diseñar e implementar un indicador de calidad para las OOEE de cuentas nacionales, finalizado . | 50% | 2021-02-08 | 2021-05-31 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto | El aporte al PEI, está relacionado con la calidad del proceso de producción estadística de la DSCN a través del diseño de dicho indicador para las OOEE a cargo de esta dirección | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_2.2 | Un (1) documento con las variables y fórmula de cálculo definido, asi como pilotos de resultados para dos de las OOEE de cuentas nacionales, finalizado. | 30% | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0% | 20% | 100% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_2.3 | Una (1) Hoja de vida o ficha técnica del indicador, finalizado. | 20% | 2021-10-01 | 2021-12-20 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_3 | 93 | Un (1) diseño de la medición de la economía digital en Colombia y la capacidad analítica del sector, finalizado | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_3.1 | Un (1) cronograma de actividades finalizado | 10% | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser un diseño nuevo amplia la oferta de información estadística que requiere el país, en el marco analítico ampliado de conceptos, clasificaciones y tratamientos contables complementarios o alternativos. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_3.2 | Un (1) plan general finalizado | 20% | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_3.3 | Un (1) documento metodológico y 1 ficha metodológica finalizados | 70% | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 0% | 30% | 60% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_4 | 127 | Una (1) ampliación de la publicación de la matriz de contabilidad social 2017, para ampliar la capacidad analítica del instrumento, finalizada | Proyecto de Inversión | PAI_DSCN_4.1 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información analizada, para la matriz de contabilidad social finalizado. | 70% | 2021-07-13 | 2021-10-29 | 0% | 0% | 80% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DSCN_4.2 | Un (1) boletín técnico y los anexo de publicación respectivos, para la matriz de contabilidad social finalizados. | 30% | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_5 | 179 | Un (1) piloto de procesamiento y resultados de los indicadores trimestrales de actividad económica por departamentos | Proyecto de Inversión | PAI_DSCN_5.1 | Un (1) archivo con la planeación, diseño y diagnóstico, finalizado | 20% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser un diseño nuevo amplia la oferta de información estadística que requiere el país, en el marco analítico ampliado de conceptos, clasificaciones y tratamientos contables complementarios o alternativos. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DSCN_5.2 | Una (1) base con el acopio, compilación y centralización de estadística básica, finalizada | 30% | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 0% | 0% | 80% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_DSCN_5.3 | Un (1) informe con ejercicios y resultados para un piloto de 8 departamentos (cálculos preliminares), finalizado | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-27 | 0% | 0% | 40% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_6 | 142 | Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Transferencias Intergeneracionales para extender y ampliar la capacidad analítica del envejecimiento poblacional y el crecimiento económico, finalizado | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_6.1 | Un (1) cronograma de actividades finalizado | 10% | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser un diseño nuevo amplia la oferta de información estadística que requiere el país, en el marco analítico ampliado de conceptos, clasificaciones y tratamientos contables complementarios o alternativos. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_6.2 | Un (1) plan general finalizado | 30% | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 20% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_6.3 | Un (1) documento metodológico y una (1) ficha metodológica finalizados | 60% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 0% | 20% | 40% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_7 | 181 | Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Bioeconomía para identificar y medir su participación en el Producto Interno Bruto, finalizado | Conpes 3934 de 2018 | PAI_DSCN_7.1 | Un (1) cronograma finalizado | 10% | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser un diseño nuevo amplia la oferta de información estadística que requiere el país, en el marco analítico ampliado de conceptos, clasificaciones y tratamientos contables complementarios o alternativos. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Conpes 3934 de 2018 | PAI_DSCN_7.2 | Un (1) plan general finalizado | 10% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Conpes 3934 de 2018 | PAI_DSCN_7.3 | Un (1) documento metodológico y una (1) ficha metodológica de la Cuenta Satélite de Bioeconomía, finalizados | 80% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 0% | 40% | 80% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_8 | 202 | Un (1) diseño metodológico de la matriz de contabilidad social ampliada, para complementar el análisis de la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, finalizado. | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_8.1 | Un (1) cronograma de actividades finalizado | 10% | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser un diseño nuevo amplia la oferta de información estadística que requiere el país, en el marco analítico ampliado de conceptos, clasificaciones y tratamientos contables complementarios o alternativos. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_8.2 | Dos (2) informes de gestión de la Ley 1413 de 2010 publicados | 30% | 2021-01-12 | 2021-07-09 | 50% | 90% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_8.3 | Un (1) documento de diseño metodológico y resultados preliminares de la matriz de contabilidad social ampliada, finalizado | 60% | 2021-02-15 | 2021-11-26 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_9 | 141 | Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Economía Circular para identificar y medir su participación en el Producto Interno Bruto, finalizado | Conpes 3934 de 2018 | PAI_DSCN_9.1 | Un (1) cronograma finalizado | 10% | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser un diseño nuevo amplia la oferta de información estadística que requiere el país, en el marco analítico ampliado de conceptos, clasificaciones y tratamientos contables complementarios o alternativos. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Conpes 3934 de 2018 | PAI_DSCN_9.2 | Un (1) plan general finalizado | 10% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Conpes 3934 de 2018 | PAI_DSCN_9.3 | Un (1) documento metodológico y una (1) ficha metodológica de la Cuenta Satélite de Economía Circular, finalizados | 80% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 0% | 40% | 80% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PAI_DSCN_10 | 110 | Un (1) diseño de la Cuenta Satélite de Instituciones sin fines de lucro para extender y ampliar la capacidad analítica del sector, finalizado | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_10.1 | Un (1) cronograma de actividades finalizado | 10% | 2021-02-15 | 2021-03-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser un diseño nuevo amplia la oferta de información estadística que requiere el país, en el marco analítico ampliado de conceptos, clasificaciones y tratamientos contables complementarios o alternativos. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_10.2 | Un (1) plan general finalizado | 30% | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 20% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN |  |  |  | Prioridades Emergentes | PAI_DSCN_10.3 | Un (1) documento metodológico y 1 ficha metodológica finalizados | 60% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | 0% | 20% | 40% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_1 | 254 | Un (1) reporte a cargo del país para la transmisión a la OECD y que permita la incorporación de Colombia en el cálculo de los PPA - Programas de paridad de poder adquisitivo, finalizado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_1.1 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20% | 50% | 80% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El reporte a cargo del país para la transmisión a la OECD permite la incorporación de Colombia en el cálculo de los PPA - Programas de paridad de poder adquisitivo. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_1.2 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 15% | 45% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_1.3 | Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados. | 40% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_1.4 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_1.5 | Un (1) proceso de análisis terminado | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_2 | 268 | Una (1) operación estadística (IPI) que implementa acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos) y resultados, cumpliendo un 40% de avance para la vigencia 2021. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_2.1 | Un (1) procesamiento de datos. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El Índice de Producción Industrial aportará directamente 10% al cumplimiento del objetivo estratégico, capacidad metodológica. Los diferentes componentes articulados producirán la información en términos nominales que los grupos de interés de la Entidad, así como usuarios externos, conocerán, usarán y apropiarán para dar respuestas a sus necesidades de información. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_2.2 | Una (1) publicación de datos en términos nominales. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_3 |  | Un (1) cálculo y reporte de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_3.1 | Una (1) elaboración del documento conceptual y metodológico | 30% | 2021-04-05 | 2021-09-30 | 0% | 25% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | Cálculo y reporte de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares, aporta indirectamente al objetivo estratégico dado que permite obtener información estadística con atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión fortalecidos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_3.2 | 1 (Un) Cálculo preliminar | 30% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_3.3 | 1 (Un) Cálculo definitivo | 40% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_4 |  | Una (1) preparación para la certificación SIPSA | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_4.1 | Una (1) documento con la relación de las mejoras realizadas a la operación de SIPSA en cumplimiento a la nueva norma técnica. | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | Las mejoras realizadas a la operación de SIPSA en cumplimiento de la de la NTC PE 1000: 2020, aporta indirectamente a la estrategía dado que permite obtener información estadística con atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión fortalecidos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_5 |  | Un (1) aprovechamiento de registros administrativos en convenio con FEDEGAN para mejorar marcos y producir nueva información. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_5.1 | Un (1) procesamiento de las bases de datos | 30% | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 70% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El aprovechamiento de registros administrativos en convenio con FEDEGAN en cumplimiento de la NTC PE 1000: 2020, aporta indirectamente al objetivo dado que permite obtener información estadística con atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión fortalecidos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_5.2 | Una (1) muestra seleccionada a partir del marco muestral actualizado con el registro administrativo | 30% | 2021-04-05 | 2021-09-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_5.3 | Un (1) cuadros de salida con nuevos resultados a partir de los registros administrativos | 40% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_6 |  | Una (1) operación estadística ECSC (Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana) que implementa un módulo de ciberdelitos para entregar información estadística | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_6.1 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 20% | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | La operación estadística ECSC que implementa un módulo de ciberdelitos, aporta indirectamente al PEI permitiendo obtener información estadística con atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión fortalecidos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_6.2 | Un (1) desarrollo de normas de validación y consistencia | 20% | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_6.3 | Una (1) base de datos recolectados o acopiados. | 20% | 2021-06-07 | 2021-09-30 | 0% | 20% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_6.4 | Un (1) procesamiento de cuadros de salida finalizados | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_6.5 | Un (1) boletín técnico de resultados terminados | 20% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 60% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_7 |  | Una (1) operación estadistica (IPP) que implemente en su totalidad el uso de la CPC 2 adaptada para Colombia. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_7.1 | Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusion definitiva en el índice | 30% | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 0% | 40% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | La operación estadística (IPP) permite estandarizar el clasificador con el cual se recolecta y analiza la información aportando alrededor de un 20% las tareas de rediseño. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_7.2 | Un (1) documento que contenga la definición de los requerimientos del sistema (Acopio, analisis y cálculo en CPC 2.1) | 30% | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_7.3 | Un (1) documento o actas que contiene las pruebas de los módulos en sistemas | 40% | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 0% | 20% | 60% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_8 |  | Un (1) enfoque de informalidad con la GEIH para actualización de nuevos estandares internacionales en materia de medición de la informalidad. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_8.1 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 30% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El enfoque de informalidad con la GEIH para la actualización de nuevos estandares internacionales en materia de medición de la informalidad, aporta indirectamente al objetivo dado que permite obtener información estadística con atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión fortalecidos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_8.2 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 50% | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 0% | 5% | 50% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_9 |  | Una (1) documento preliminar para la de medición de teletrabajo y trabajo en casa | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_9.1 | Una (1) detección y análisis de requerimientos | 100% | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 20% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El documento preliminar para la de medición de teletrabajo y trabajo en casa. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1 Detección y análisis de necesidades
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_10 |  | Una (1) metodología y formulario de la EAID ajustado para mejorar la información que reportan las empresas de régimen cambiario especial | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_10.1 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 50% | 2021-01-02 | 2021-07-30 | 20% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El ajuste de la metodología y el formulario permitirá mejorar la consistencia de la información económica reportada por las empresas que hacen parte del régimen cambiario especial. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_10.2 | 1 Desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso. | 50% | 2021-01-02 | 2021-07-30 | 20% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_11 |  | Una (1) encuesta de levantamiento de directorio para comercio exterior de servicios | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_11.1 | Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso. | 25% | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 0% | 30% | 60% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | La implementación de la encuesta de levantamiento de directorio, permitrirá contar con el listado de empresas que serán objeto de la Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios en el año 2022. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_11.2 | Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados. | 25% | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 0% | 30% | 60% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_11.3 | Un (1) proceso de análisis terminado y definición de directorio | 25% | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 0% | 30% | 60% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_11.4 | Un (1) procesamiento de datos. | 25% | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 0% | 30% | 60% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_12 |  | Una (1) Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN adaptada al DANE según criterios GSBPM | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_12.1 | Un (1) levantamiento de requerimientos y necesidades de información | 100% | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 0% | 10% | 30% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | La Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN adaptada al DANE según criterios GSBPM, aporta indirectamente al objetivo dado que permite obtener información estadística con atributos de relevancia, oportunidad, exactitud y precisión fortalecidos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_13 |  | Un (1) Grupo Interno de Trabajo de Autorregulación Estadística conformado en la DIMPE | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_13.1 | Una (1) resolución de creación del Grupo Interno de Trabajo, firmada | 50% | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El Grupo Interno de Trabajo de Regulación Estadística conformado en la DIMPE, aporta indirectamente a la estrategia de gestión pública admirable | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1 Detección y análisis de necesidades
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_13.2 | Un (1) Grupo Interno de trabajo conformado | 50% | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1 Detección y análisis de necesidades
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PAI_DIMPE_14 |  | Un (1) comité de autorregulación estadística conformado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DIMPE_14.1 | Actas de comité conformado y sesionando periódicamente | 100% | 2021-04-05 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Indirecto | El comité de autorregulación estadística conformado, aporta indirectamente a la estrategia de capacidad metodológica. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1 Detección y análisis de necesidades
Direcciones Territoriales | PAI_DT_1 |  | Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_1.1 | Un (1) documento con el análisis de referentes (benchmarking) y la identificación de los requerimientos, finalizado | 25% | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La meta aporta al objetivo de modernizar la gestión territorial del DANE, dado que el esquema de seguimiento de actividades permite fortalecer los procesos y proyectos suministrando información oportuna para la tomas de decisiones. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_1.2 | Un (1) documento de diseño del esquema, finalizado | 25% | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 0% | 30% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_1.3 | Una (1) fase del diseño, implementada | 50% | 2021-09-02 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales | PAI_DT_2 |  | Un (1) ciclo de capacitaciones en las Direcciones Territoriales, realizado. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_2.1 | Una (1) matriz de identificación de las necesidades de capacitación y grupos de interés, finalizado | 20% | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo | El ciclo de capacitaciones aporta directamente a la meta PEI_E21, aumentando el conocimiento de los servidores respecto a la misionalidad de la entidad. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_2.2 | Un (1) cronograma del ciclo de capacitaciones, finalizado | 40% | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 0% | 100% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_2.3 | Evidencias del ciclo de capacitaciones, cumplido | 20% | 2021-06-02 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 30% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales | PAI_DT_3 |  | Catorce (14) acuerdos con universidades o centros culturales, para fortalecer actividades operativas de las sedes en el territorio, formalizados. | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_3.1 | Dos (2) convenios realizado por la Dirección Territorial Centro - Bogotá | 16.6% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto | Aporta indirectamente al PEI_E15, con lo cual se pretende crear espacios de cooperación institucional que brinden a las partes beneficios de caraacter misional y operativo | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_3.2 | Tres (3) convenios realizados por la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali | 16.6% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_3.3 | Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales | 16.6% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_3.4 | Cuatro (4) convenios realizados por la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín | 16.6% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_3.5 | Un (1) convenio realizado por la Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga | 16.6% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_3.6 | Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Norte - Barranquilla | 16.6% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | E. Accesibilidad | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales | PAI_DT_4 |  | Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales acordes a los lineamientos establecidos por Gestión Humana, realizadas | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_4.1 | Un (1) documento de identificación de necesidades de perfiles, competencias y funciones de las Direcciones Territoriales para el cumplimiento de su quehacer, finalizado | 30% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto | Las fichas de manual de funciones aporta indirectamente al PEI en un 2%, dando cumplimiento al objetivo estratégico de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores y estará ajustado a las directrices vigentes del área de Gestión Humana | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_4.2 | Un (1) documento soporte de la revisión de la existencia de la necesidad en las fichas de los manuales existentes, desarrollado | 20% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Direcciones Territoriales |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT_4.3 | Un (1) documento con la propuesta de Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales, elaborado | 50% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Aporte Indirecto |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Dirección Territorial Suroccidente - Cali | PAI_DT CALI_1 |  | Un (1) aplicativo para el control de inventario de elementos devolutivos asignados a contratistas desarrollado e implementado | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_1.1 | Un (1) documento de especificaciones para la realización de pruebas funcionales al aplicativo elaborado | 10% | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El aplicativo aportará indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, proveyendo de una herramienta para el seguimiento a los elementos devolutivos asignados a los contratistas para sus labores de campo (kit de identificación, kit tecnológico, etc). | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_1.2 | Un (1) informe de resultado de las pruebas finalizado | 20% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El aplicativo aportará indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, proveyendo de una herramienta para el seguimiento a los elementos devolutivos asignados a los contratistas para sus labores de campo (kit de identificación, kit tecnológico, etc). | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_1.3 | Un (1) aplicativo con los ajustes solicitados en las pruebas entregado | 50% | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0% | 75% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El aplicativo aportará indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, proveyendo de una herramienta para el seguimiento a los elementos devolutivos asignados a los contratistas para sus labores de campo (kit de identificación, kit tecnológico, etc). | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_1.4 | Un (1) manual de instalación y uso del aplicativo terminado | 10% | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El aplicativo aportará indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, proveyendo de una herramienta para el seguimiento a los elementos devolutivos asignados a los contratistas para sus labores de campo (kit de identificación, kit tecnológico, etc). | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_1.5 | Una (1) sesión de entrenamiento en el uso del aplicativo a las demás DT, finalizado | 10% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | El aplicativo aportará indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, proveyendo de una herramienta para el seguimiento a los elementos devolutivos asignados a los contratistas para sus labores de campo (kit de identificación, kit tecnológico, etc). | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali | PAI_DT CALI_2 |  | Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_2.1 | Un (1) documento con accesos compartidos para el personal que participa del proceso de contratación, elaborado | 20% | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La herramienta aportará indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, facilitando el seguimiento al flujo en el proceso de contratación y agilizando la realización de los contratos de PSP en la territorial. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_2.2 | Tres (3) sesiones de entrenamiento en el uso, acceso y diligenciamiento del formato compartido para control de flujo, realizadas | 20% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La herramienta aportará indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, facilitando el seguimiento al flujo en el proceso de contratación y agilizando la realización de los contratos de PSP en la territorial. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_2.3 | Una (1) plantilla formulada para la automatización en la elaboración de formatos para anticipos, registro ARL, pólizas, idoneidades y otros formatos relacionados al proceso contractual, terminada | 20% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 50% | 50% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La herramienta aportará indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, facilitando el seguimiento al flujo en el proceso de contratación y agilizando la realización de los contratos de PSP en la territorial. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
Dirección Territorial Suroccidente - Cali |  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PAI_DT CALI_2.4 | Un (1) aplicativo que integre los hitos anteriores desarrollado | 40% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | Aporte Indirecto | La herramienta aportará indirectamente al objetivo estratégico de modernizar la gestión territorial del DANE, facilitando el seguimiento al flujo en el proceso de contratación y agilizando la realización de los contratos de PSP en la territorial. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Recolección
FONDANE | PAI_FONDANE_1 |  | Veinticuatro (24) convenios y contratos interadminstrativos para el sistema estadistico nacional | Proyecto de Inversión | PAI_FONDANE_1.1 | Doce (12) convenios para el fortalecimiento de la capacidad de producción de información estadística de las entidades del SEN | 50% | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo | Aporta directamente a la estrategía de capacidad metodológica dada que ayuda en el cumplimiento del indicador de operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
FONDANE |  |  |  | Proyecto de Inversión | PAI_FONDANE_1.2 | Doce (12) contratos interadministrativos para evaluar las entidades del SEN | 50% | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 0% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Aporte Directo |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 8. Evaluación

## PLAN OPERATIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PLAN OPERATIVO 2021
DEFINICIÓN METAS E HITOS | [9 empty] | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HITOS |  |  |  | ALINEACIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
ÁREA RESPONSABLE | [ID META PO] | [ID META] | META | FUENTE DE META | [ID HITO PO] | HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % PONDERACIÓN HITOS RESPECTO A LA META | FECHA DE INICIO DEL HITO | FECHA FINAL DEL HITO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | OBJETIVO O ESTRATEGIA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DESCRIPCIÓN DEL APORTE AL PLAN ESTRATÉGICO | PLANES ADMINISTRATIVOS 1 | PLANES ADMINISTRATIVOS 2 | POLÍTICA MIPG RELACIONADA | PROCESO GSBPM
Oficina Asesora de Planeación | PO_OPLAN_1 | 97 | Doce (12) seguimiento a los instrumentos de planeación institucional, modernizada y articulada | Proyecto de Inversión | PO_OPLAN_1.1 | Doce (12) informes de seguimiento de los instrumentos de planeación realizados. | 40% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | 60% | 90% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | La herramienta de seguimiento de los instrumentos de planeación, aporta indirectamente a la estrategia de gestión pública admirable ya que permite fortalecer la dimensión de Planeación Institucional asociada en el MIPG, al dar cuenta de forma integral y articulada de los procesos y gestiones estratégicas realizas por la entidad frente a su misionalidad, así mismo, facilita los ciclos de reporte interno en las áreas frente a los planes dando a conocer la transversalidad de su ejecución. | No aplica | No aplica | 1. Planeación Institucional | Transversal
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_OPLAN_1.2 | Veinticinco (25) reportes de entidades externas de seguimiento a los proyectos de inversión realizados | 60% | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable |  | No aplica | No aplica | 1. Planeación Institucional | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PO_OPLAN_2 | 203 | Un (1) ejercicio de seguimiento a la ejecución presupuestal del sector para la vigencia 2021, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_OPLAN_2.1 | Una (1) actualización en el aplicativo SUIFP de los proyectos de inversión a Decreto de liquidación 2021 realizada | 25% | 18/01/2021 | 2021-02-26 | 100% |  |  |  | E. Gestión Pública Admirable | El ejercicio de seguimiento a la ejecución presupuestal aporta a la estrategia de Gestión Pública admirable en tanto permite un control a la ejecución de recursos con respecto a lo programado, con el fin de generar las alertas y correctivos pertinentes. Asimismo, permite efectuar las acciones y modificaciones necesarias para una ejecución eficiente del presupuesto. | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_OPLAN_2.2 | Doce (12) reportes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad realizados | 35% | 2021-01-31 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_OPLAN_2.3 | Trámites presupuestales requeridos por las áreas realizados | 40% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable |  | No aplica | No aplica | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Oficina Asesora de Planeación | PO_OPLAN_3 | 94 | Un (1) documento de mejora del aplicativo del sistema de gestión (Isolución), realizado. | Proyecto de Inversión | PO_OPLAN_3.1 | Un (1) diagnóstico de funcionalidades del sistema | 50% | 2021-01-06 | 30/07/2021 | 20% | 80% | 100% | 0% | E. Accesibilidad | Modernizar el aplicativo soporte de los sistemas de gestión aporta de manera indirecta a la meta de accesibilidad, en la medida que facilita la consulta y aplicación de los procesos y procedimientos establecidos por la entidad para la normal prestación del servicio | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_OPLAN_3.2 | Una (1) propuesta y cronograma de mejora del sistema | 50% | 2021-02-08 | 30/09/2021 | 20% | 40% | 100% | 0% | E. Accesibilidad |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Oficina de Control Interno | PO_OCI_1 | 287 | Coordinar con DIRPEN, OPLAN y las demás dependencias involucradas la conformación de un equipo humano de auditores de gestión del DANE - FONDANE. | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OCI_1.1 | Identificación de Funcionarios con certificación de Auditoría | 30% | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 0% | 30% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | La evaluación, seguimiento y auditoria al Sistema de Control Interno del DANE-FONDANE permite identificar fortalezas y debilidades de control y de la eficacia del rol de las línea de defensa; un aporte indirecto al objetivo estrategico dos (2) del PEI. | Otro | Otro | 15. Control Interno | Transversal
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OCI_1.2 | Documento de conformación y gestión del Equipo humano de Auditoria DANE | 70% | 2021-06-01 | 2021-10-29 | 0% | 30% | 100% | 0% | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. |  | Otro | Otro | 15. Control Interno | Transversal
Oficina de Sistemas | PO_OSIS_1 | 208 | Seis (6) grupos de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas agropecuarias, ambientales, de curso y capital social, de infraestructura, de mercado laboral, de pobreza, y económicas, soportados y mantenidos (SI y OE) | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OSIS_1.1 | Un (1) grupo de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas económicas soportados y mantenidos | 17% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Los sistemas de información contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística en procesos y resultados, ya que para su soporte y mantenimiento se cuenta con los procedimientos rigurosos de gobierno de TI, y se implementan acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de estas operaciones. Aporte Indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OSIS_1.2 | Un (1) grupo de sistemas de información de operaciones estadísticas de comercio soportados y mantenidos | 17% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OSIS_1.3 | Un (1) grupo de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas de curso y calidad de vida soportados y mantenidos | 17% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OSIS_1.4 | Un (1) grupo de sistemas de información de operaciones estadísticas de industria soportados y mantenidos | 17% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OSIS_1.5 | Un (1)grupo de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas de infraestructura soportados y mantenidos | 17% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OSIS_1.6 | Un (1) grupo de sistemas de información de operaciones estadísticas de servicios soportados y mantenidos | 15% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Oficina de Sistemas | PO_OSIS_2 | 218 | Un (1) grupo de sistemas de información para el soporte de las operaciones estadisticas y los procesos administrativo y de apoyo a la gestión de la entidad, soportado y mantenido (SI y OE) | Plan de Acción (PA) 2020 | PO_OSIS_2.1 | Un (1) grupo de sistemas de información soportados para dar apoyo a las operaciones estadísticas y a los procesos administrativos de la Entidad | 100% | 2021-01-01 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Los sistemas de información contribuyen al aseguramiento de la calidad estadística en procesos y resultados, ya que para su soporte y mantenimiento se cuenta con los procedimientos rigurosos de gobierno de TI, y se implementan acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad de estas operaciones. Aporte Indirecto | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 11. Gobierno Digital | Transversal
Secretaria General - GIT Gestión Administrativa | PO_SG_ADMI_1 | 230 | Una (1) estrategia para el fortalecimiento administrativo de los procesos de Gestión de Bienes y Servicios, finalizada. | Planificación interna | PO_SG_ADMI_1.1 | Un (1) diagnóstico de elementos en bodega consolidado. | 15% | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | La estrategia para el fortalecimiento administrativo de los procesos de Gestión Bienes y Servicios aportará indirectamente a mejorar el bienestar de los servidores con la optimización de los espacios físicos de la entidad, para el desarrollo de las actividades misionales. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_ADMI_1.2 | Un (1) archivo de elementos clasificado y proceso de bajas finalizado. | 25% | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 60% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_ADMI_1.3 | Un (1) documento de siniestralidad del programa de seguros finalizado. | 20% | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 0% | 37.5% | 75% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_ADMI_1.4 | Un (1) plan de mantenimiento y sostenibilidad (PMAS) aprobado. | 20% | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_ADMI_1.5 | Un (1) plan de mantenimiento y sostenibilidad (PMAS) ejecutado. | 20% | 2021-01-04 | 2021-11-30 | 0% | 37.5% | 75% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Otro | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Secretaria General - GIT Gestión Administrativa | PO_SG_ADMI_2 | 227 | Un (1) contrato de intermediación comercial con CISA para la enajenación de bienes muebles, de propiedad del DANE - FONDANE, ejecutado. | Planificación interna | PO_SG_ADMI_2.1 | Un (1) contrato de intermediación suscrito. | 30% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | El contrato de intermediación comercial con CISA para la enajenación de bienes muebles de propiedad del DANE - FONDANE, contribuirá a la optimización de los espacios físicos para mejorar el bienestar de los servidores de la Entidad en desarrollo de las actividades misionales | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_ADMI_2.2 | Un (1) informe del contrato de intermediación ejecutado. | 70% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 50% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores |  | Otro | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Secretaria General - GIT Financiera | PO_SG_FIN_1 | 225 | Un (1) proceso de control y seguimiento para la gestión financiera DANE - FONDANE, aplicado. | Planificación interna | PO_SG_FIN_1.1 | Doce (12) listas de chequeo de la elaboración y presentación de las conciliaciones definidas en el Manual de Políticas Contables, verificadas. | 25% | 2021-02-15 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | El proceso de control y seguimiento para la gestión financiera DANE - FONDANE, aportará al cumplimiento de la estrategia de gestión pública admirable, teniendo en cuenta que se desarrollaran acciones relacionadas con la gestión de calidad para el fortalecimiento de la cadena de valor de la entidad en términos financieros. | Otro | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_FIN_1.2 | Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados. | 25% | 2021-02-28 | 2021-12-30 | 8.32% | 41.6% | 66.52% | 99.84% | E. Gestión Pública Admirable |  | Otro | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_FIN_1.3 | Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), elaborados. | 25% | 2021-01-28 | 2021-12-30 | 33.28% | 58.24% | 83.2% | 100% | E. Gestión Pública Admirable |  | Otro | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_FIN_1.4 | Doce (12) informes de seguimiento a la programación y ejecución PAC DANE, elaborados. | 25% | 2021-01-29 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable |  | Otro | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Transversal
Secretaria General - GIT Financiera | PO_SG_FIN_2 | 235 | Un (1) proceso de control y seguimiento a las Tablas de Retención Documental TRD y PQRSD del proceso de Gestión Financiera, aplicado. | Planificación interna | PO_SG_FIN_2.1 | Once (11) informes de la actualización de archivo según las TRD del proceso, finalizados. | 50% | 2021-02-15 | 2021-12-30 | 18.18% | 45.45% | 72.72% | 100% | E. Gestión Pública Admirable | La meta le aportará en el objetivo de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores del proceso de gestión financiera, para el fortalecimiento en el desarrollo de las acciones que permitan identificar una buena gestión del proceso. | Otro | No aplica | 10. Gestión documental | Transversal
|  |  |  | Planificación interna | PO_SG_FIN_2.2 | Once (11) informes de seguimiento y control a las solicitudes de PQRSD, finalizados. | 50% | 2021-02-15 | 2021-12-30 | 18.18% | 45.45% | 72.72% | 100% | E. Gestión Pública Admirable |  | Otro | No aplica | 10. Gestión documental | Transversal
Secretaria General - GIT Gestión Humana | PO_SG_GH_1 | 243 | Un (1) contrato de actividades de formación para fortalecer las competencias y capacidades técnicas de los servidores en temas misionales, ejecutado. | PEI 2019 – 2022 | PO_SG_GH_1.1 | Un (1) documento de los requerimientos técnicos para contratación de la capacitación, elaborado. | 10% | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | Las actividades de formación en temas misionales de la entidad, aportarán en un 2,59% al cumplimiento del objetivo estrategico de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores. Las tematicas en que se capaciten los servidores contribuirán al buen desempeño de las actividades misionales. | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | 3. Talento humano | Transversal
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_SG_GH_1.2 | Un (1) contrato interadministrativo para la prestación de servicios de capacitación perfeccionado. | 10% | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | 3. Talento humano | Transversal
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_SG_GH_1.3 | Un (1) informe de la ejecución del contrato elaborado, con el registro de actividades realizadas. | 80% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0% | 14% | 57% | 100% | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | 3. Talento humano | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PO_DICE_1 | 158 | Un (1) proyecto de inversión 2022 de DIMCE, formulado | Proyecto de Inversión | PO_DICE_1.1 | Un (1) análisis con la identificación de las necesidades para el fortalecimiento de la difusión de la información estadística finalizado | 50% | 2021-01-16 | 2021-03-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Esta meta contribuye a la reformulación del proyecto de inversión de DIMCE que permita el fortalecimiento de la difusión de la información estadística producida por el DANE Nacional para el 2022 | No aplica | No aplica | 1. Planeación Institucional | Transversal
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DICE_1.2 | Un (1) proyecto de inversión finalizado | 50% | 2021-03-17 | 2021-05-16 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional |  | No aplica | No aplica | 1. Planeación Institucional | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PO_DICE_2 | 192 | Dos (2) planes institucionales, formulados | Proyecto de Inversión | PO_DICE_2.1 | Una (1) formulación finalizado | 50% | 2021-01-06 | 2021-01-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Gestión Pública Admirable | Tiene como objetivo realizar la planeación anual para el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DICE_2.2 | Una (1) matriz de seguimiento finalizada | 50% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 20% | 35% | 75% | 100% | E. Gestión Pública Admirable |  | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | PO_DICE_3 | 217 | Un (1) reporte mensual con la información de las impresiones realizadas en el marco de las operaciones estadísticas producidas por el DANE, finalizado | PEI 2019 – 2022 | PO_DICE_3.1 | Una (1) matriz de seguimiento finalizada | 100% | 2021-01-16 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | La meta constribuye al objetivo específico dado que contibuye en la producción del material para el registro de las encuestas realizadas y así asegurar la calidad estadísitica en procesos y resultados. | No aplica | No aplica | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PO_DIRPEN_1 | 99 | Dos (2) bases de microdatos anonimizadas | Proyecto de inversión | PO_DIRPEN_1.1 | Dos (2) bases de microdatos anonimizadas | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 5% | 10% | 50% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Contar con un mayor número de bases de microdatos anonimizadas, que garanticen la confidencialidad de la fuente, incentiva la articulación entre los miembros del SEN. Esto promueve el fortalecimiento de la capacidad estadística al ampliar la disponibilidad de información estadística útil y que responda a las necesidades de información para la toma de decisiones requerida por investigadores, entidades públicas del orden nacional y territorial. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PO_DIRPEN_2 | 118 | Cuarenta (40) operaciones estadísticas con seguimiento de plan de mejoramiento, para identificar el nivel de cumplimiento de las acciones propuestas y subsanar las debilidades del proceso estadístico, realizado | Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 | PO_DIRPEN_2.1 | Cuarenta (40) formatos de seguimiento finalizados | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | El seguimiento a los planes de mejoramiento aporta al 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, puesto que contribuye a la mejora continua del proceso estadístico a través de la verificación de las acciones formuladas por parte de los responsables de las operaciones estadísticas para subsanar los hallazgos encontrados en el proceso de evaluación de la calidad | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | PO_DIRPEN_3 | 96 | Un (1) tablero de control en planner, elaborado | Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 | PO_DIRPEN_3.1 | Una (1) herramienta de tablero de control diseñada | 75% | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 30% | 100% | 0% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | La herramienta contribuye al aseguramiento de la calidad en el cumplimiento de las metas de la DIRPEN, generando alertas tempranas para la corrección de posibles desviaciones en la planeación definida para la vogencia | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
|  |  |  | Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 | PO_DIRPEN_3.2 | Una (1) prueba piloto de tablero de control implementada | 25% | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | Transversal
Dirección de Geoestadística - DIG | PO_DIG_1 | 175 | Un (1) registro base de inmuebles versión 1.0 alineado con las directrices del Catastro Multiproposito, conformado. | SISCONPES | PO_DIG_1.1 | Un (1) registro de base de inmuebles conformado y disponible | 100% | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 20% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | Los Directorios aportarán al 100% del indicador Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades del país | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Análisis
Dirección de Geoestadística - DIG | PO_DIG_2 | 149 | Modelamientos espaciales y análisis postcensales requeridos para soportar los procesos de producción y análisis de información estadística, realizados. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIG_2.1 | Productos a demanda geoespaciales temáticos, geoanalíticos y geovisores para la difusión y geovisualización de resultados de operaciones estadísticas y otras fuentes de infromación generados. | 100% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | La atención a solicitudes requeridas aportaran 100% a la capacidad metodológica que Contempla acciones integrales relacionadas con el diseño, producción, análisis, difusión y regulación de la información estadística. | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 7. Difusión
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PO_DCD_1 | 105 | Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida. | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_1.1 | Cuatro (4) publicaciones(boletin, presentación y bases de datos) preliminares trimestral | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta aporta de manera DIRECTA al desarrollo del entregable: Una metodología para identificar la cobertura de las estadísticas vitales. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_1.2 | Una (1) publicación (boletin, presentación y bases de datos) definitiva año 2020 | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PO_DCD_2 | 191 | Dos (2) formatos (mínimo) para la recolección de información estadística de nacimiento y muerte para grupos étnicos, ajustados. | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_2.1 | Formatos de notificación para grupos étnicos: ajustados | 40% | 2021-01-15 | 2021-04-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Cambio Cultural | Operaciones estadísticas que implementan acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos) y resultados. Esta meta aporta de manera DIRECTA a los entregables: Formatos implementados en cinco departamentos del país (Formato de notificación de muerte y nacimiento de personas pertenecientes a grupos étnicos). | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_2.2 | Formatos de notificación para grupos étnicos: implementados | 60% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 20% | 40% | 100% | E. Cambio Cultural |  | No aplica | No aplica | 14. Gestión del conocimiento y la innovación
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PO_DCD_3 | 159 | Un (1) registro de novedades de información de nacimientos y defunciones no registradas en el sistema RUAF-ND, por situaciones derivadas de la emergencia sanitaria, recuperada. | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_3.1 | Un (1) diseño del registro de novedades de nacimientos y defunciones no registrada en el RUAF-ND revisada y recuperada. | 30% | 2021-01-01 | 2021-06-15 | 50% | 100% | 0% | 0% | E. Capacidad Metodológica | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta aporta de manera DIRECTA al desarrollo del entregable: Una metodología para identificar la cobertura de las estadísticas vitales. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_3.2 | Un (1) registro de novedades de nacimientos y defunciones no registrada en el RUAF-ND revisada y recuperada. | 70% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 35% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PO_DCD_4 | 122 | Un (1) conjunto de proyecciones de derivados realizados. | Prioridades Emergentes | PO_DCD_4.1 | Un (1) cuadro de salida de la población económicamente activa, estimada. | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | Generación de información estadística en proyectos de gran impacto a partir del uso de registros administrativos. Esta meta impacta de manera DIRECTA el entregable: Series de población de corto plazo a nivel municipal | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Prioridades Emergentes | PO_DCD_4.2 | Un (1) cuadro de salida de la población en edad escolar, estimada. | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 35% | 75% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Prioridades Emergentes | PO_DCD_4.3 | Un (1) cuadro de salida de los años de vida perdidos por principales causas de muerte, estimados. | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Prioridades Emergentes | PO_DCD_4.4 | Un (1) cuadro de salida de la población en edad de trabajar, estimada. | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Prioridades Emergentes | PO_DCD_4.5 | Un (1) cuadro de salida de las proyecciones de población Indígena en resguardos, estimados. | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 75% | 100% | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Prioridades Emergentes | PO_DCD_4.6 | Un (1) anuario de movimientos de viajeros internacionales, realizado. | 14% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 35% | 64% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera DIRECTA la generación de los siguientes entregables: Tablas resumen de la migración inter e interdepartamental, Tablas resumen de la migración inter e intermunicipal y Tabulados con los agregados de migración internacional. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Prioridades Emergentes | PO_DCD_4.7 | Un (1) Registro Estadístico de Migrantes Internacionales -REMI, actualizado. | 16% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PO_DCD_5 | 106 | Una (1) base de datos con la relación de usuarios internos y externos de la información poblacional y demográfica, para atender los requerimientos de información de la DCD, procesada y difundida | Prioridades Emergentes | PO_DCD_5.1 | Una (1) bases de datos con la clasificación temática de las solicitudes de información población y demográfica, realizada. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera INDIRECTA el entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales) | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Prioridades Emergentes | PO_DCD_5.2 | Una (1) estandarización de procesamientos especializados y respuesta tipo realizadas, para atender las solicitudes de información poblacional y demográfica de los usuarios, elaborada | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Censos y Demografía - DCD | PO_DCD_6 | 146 | Un (1) sistema de gestión documental, almacenamiento y custodia para la conservación de la información producida en desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, actualizado. | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_6.1 | Sistema de gestión documental del CNPV , para los documento digitales, actualizado en los repositorios definidos. | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta impacta de manera INDIRECTA el entregable: Información resultante del Censo Nacional de Población y Vivienda (estudios postcensales) | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Plan Estrategico Institucional | PO_DCD_6.2 | Bodegaje material CNPV 2018 realizado. | 70% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5% | 30% | 65% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Especificación de necesidades
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_1 | 115 | Una (1) publicación de la matriz de usos importados y nacionales, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_1.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la matriz de usos importados y nacionales finalizada | 30% | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_1.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para la matriz de usos importados y nacionales finalizada | 40% | 2021-05-18 | 2021-08-14 | 0% | 60% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_1.2 | Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para la matriz de usos importados y nacionales finalizados | 30% | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_2 | 168 | Una (1) publicación de la matriz de trabajo, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_2.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la matriz de trabajo finalizada | 30% | 2021-02-17 | 2021-03-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_2.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para la matriz de trabajo finalizada | 40% | 2021-04-01 | 2021-06-05 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_2.3 | Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para la matriz de trabajo finalizada | 30% | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_3 | 130 | Una (1) publicación de las cuentas anuales por bienes y servicios para los años 2018 def y 2019 provisional, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_3.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para las cuentas anuales de bienes y servicios finalizada | 30% | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_3.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para las cuentas de bienes y servicios finalizada | 40% | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_3.3 | Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para las cuentas de bienes y servicios finalizados | 30% | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_4 | 92 | Una (1) base de datos con información acopiada para las estimaciones de las cuentas anuales por bienes y servicios para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_4.1 | Un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones para las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2019 def y 2020 provisional finalizado | 15% | 2021-07-15 | 2021-08-10 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que ampliará la oferta de información estadística que requiere el país, contribuyendo a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_4.2 | Un (1) documento de plan de tranajo que contenga las mejoras y actualizaciones del marco central para las cuentas de bienes y servicios finalizado | 15% | 2021-08-11 | 2021-09-15 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_4.3 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación de información preliminar, para las cuentas de bienes y servicios finalizado | 70% | 2021-09-16 | 2021-12-23 | 0% | 0% | 10% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_5 | 109 | Una (1) publicación de la Productividad Total de Factores años 2018 definitivo, 2019 provisional y 2020 preliminar, finalizada. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_5.1 | Una (1) base de datos con información acopiada de estadística básica para las variables relcionadas con capital y trabajo, finalizada | 40% | 2021-01-11 | 2021-03-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_5.2 | Un (1) documento metodológico actualizado según las recomendaciones internacionales más recientes, finalizado. | 40% | 2021-01-11 | 2021-03-11 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_5.3 | Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados | 20% | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_6 | 153 | Una (1) publicación de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2018 def y 2019 provisional, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_6.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para las cuentas por sector institucional finalizada | 20% | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_6.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para las cuentas por sector institucional finalizada | 60% | 2021-01-18 | 2021-02-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_6.3 | Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación, para las cuentas por sector institucional finalizados | 20% | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_7 | 187 | Una (1) publicación del gasto por finalidad anual 2020 provisional para el gobierno general por subsector central, local y seguridad social según la clasificación COFOG para representar los gastos del gobierno en la economía, inalizada. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_7.1 | Una (1) base de datos con información acopiada por fuente del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizada. | 20% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_7.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizado. | 60% | 2021-04-30 | 2021-07-30 | 0% | 80% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_7.3 | Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación del gasto por finalidad del gobierno de acuerdo con la clasificación COFOG, finalizados. | 20% | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_8 | 169 | Una (1) publicación del gasto social público y privado anual 2020 provisional, de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE para la economía total, finalizada. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_8.1 | Una (1) base de datos con información acopiada del gasto social público y privado de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE, finalizada. | 20% | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 0% | 0% | 80% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_8.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación del gasto social público y privado de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE, finalizado | 60% | 2021-07-15 | 2021-10-29 | 0% | 0% | 80% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_8.3 | Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación del gasto social público y privado de acuerdo con la metodología SOCX-OCDE, finalizados | 20% | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_9 | 200 | Una (1) base de datos con información acopiada para las estimaciones de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_9.1 | Un (1) cronograma de trabajo para el desarrollo de las estimaciones para las cuentas anuales por sector instritucional para los años 2019 def y 2020 provisional finalizado | 20% | 2021-07-15 | 2021-08-10 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que ampliará la oferta de información estadística que requiere el país, contribuyendo a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_9.2 | Un (1) documento de plan de tranajo que contenga las mejoras y actualizaciones del marco central para las cuentas anuales por sector instritucional finalizado | 20% | 2021-08-11 | 2021-09-15 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_9.3 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento y consolidación de información preliminar, para las cuentas anuales por sector instritucional finalizado | 60% | 2021-09-16 | 2021-12-23 | 0% | 0% | 10% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_10 | 90 | Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2018 definitivo y 2019 provisional. Valor agregado por municipio, años 2018 definitivo y 2019 provisional, finalizada. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_10.1 | Una (1) base de datos con información acopiada de estadística básica por departamento y municipio, finalizada | 40% | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_10.2 | Un (1) archivo de trabajo analizado y consolidado por departamento y municipio, finalizado. | 30% | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_10.3 | Un (1) boletín técnico y sus respectivos anexos estadísticos de publicación, finalizados | 30% | 2020-03-16 | 2021-03-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_11 | 91 | Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2020 preliminar, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_11.1 | Una (1) base de datos con información acopiada de estadística básica por departamento, finalizada | 40% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_11.2 | Un (1) archivo de trabajo analizado y consolidado por departamento, finalizado. | 30% | 2021-05-03 | 2021-06-15 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_11.3 | Un (1) boletín técnico y anexos estadísticos de publicación, finalizados | 30% | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_12 | 189 | Siete (7) publicaciones de las operaciones estadísticas de la Cuenta Satélite Ambiental (cuentas ambientales y económicas de flujos del agua, productos del bosque, energía, residuos sólidos y emisiones; cuenta ambiental y económica de activos de los recursos minerales y energéticos; cuenta ambiental y económica de actividades ambientales y transacciones asociadas), y sus documentos metodológicos, actualizadas. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_12.1 | Siete (7) bases de datos con información acopiada para las cuentas ambientales y económicas, finalizadas | 20% | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 20% | 70% | 100% | 0% | E. Cambio Cultural | Aporta al indicador PEI "Operaciones estadísticas que implementan acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentis) y resultados". Adicionalmente, aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_12.2 | Siete (7) archivos de trabajo con el procesamiento de la información acopiada, para las cuentas ambientales y económicas, finalizados | 45% | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 20% | 60% | 100% | 0% | E. Cambio Cultural |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_12.3 | Siete (7) boletines técnicos y siete (7) anexos de publicación para las cuentas ambientales y económicas finalizados | 10% | 2021-05-01 | 2021-10-08 | 0% | 40% | 80% | 100% | E. Cambio Cultural |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_12.4 | Siete (7) documentos metodológicos para las cuentas ambientales finalizados | 25% | 2021-07-05 | 2021-12-17 | 0% | 0% | 50% | 100% | E. Cambio Cultural |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_13 | 152 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_13.1 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSTIC, finalizado | 80% | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_13.2 | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSTIC, finalizados | 20% | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_14 | 185 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_14.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la CST finalizada | 30% | 2021-02-01 | 2021-03-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | E. Cambio Cultural | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_14.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CST finalizada | 55% | 2021-03-01 | 2021-04-23 | 60% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_14.3 | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CST, finalizados | 15% | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 0% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_15 | 112 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (CSCEN), finalizada | Plan de Acción (PA) 2021 | PO_DSCN_15.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la CSCEN finalizada | 30% | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2021 | PO_DSCN_15.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSCEN finalizado | 55% | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 30% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Plan de Acción (PA) 2021 | PO_DSCN_15.3 | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCEN, finalizados | 15% | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 0% | 10% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_16 | 113 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_16.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada | 30% | 2021-03-01 | 2021-05-21 | 30% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_16.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizado | 55% | 2021-05-24 | 2021-08-06 | 0% | 30% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_16.3 | Un (1) boletín técnico y 1 anexo de publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Arroz, finalizada | 15% | 2021-08-09 | 2021-09-03 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_17 | 166 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja Bogotá (CSCENB), finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_17.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la CSCENB finalizada | 30% | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 0% | 80% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_17.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSCENB finalizada | 55% | 2021-07-05 | 2021-08-27 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_17.3 | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSCENB, finalizados | 15% | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_18 | 186 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_18.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizada | 30% | 2021-06-01 | 2021-07-16 | 0% | 70% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_18.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizado | 55% | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 0% | 0% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_18.3 | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria Avícola, finalizados | 15% | 2021-09-27 | 2021-10-22 | 0% | 0% | 90% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_19 | 167 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Salud (CSS), finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_19.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la CSS finalizada | 30% | 2021-03-01 | 2021-07-23 | 50% | 100% | 0% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_19.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la CSS finalizado | 55% | 2021-05-10 | 2021-09-30 | 0% | 40% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_19.3 | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la CSS, finalizados | 15% | 2021-10-04 | 2021-10-29 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_20 | 114 | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizada | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_20.1 | Una (1) base de datos con información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizada | 30% | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 0% | 50% | 100% | 0% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_20.2 | Un (1) archivo de trabajo con el procesamiento de la información acopiada para la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizado | 55% | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 0% | 0% | 70% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_20.3 | Un (1) boletín técnico y un (1) anexo de publicación de la Cuenta Satélite de la Agroindustria del Maíz, Sorgo y Soya, finalizados | 15% | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 0% | 0% | 0% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_21 | 144 | Cuatro (4) estimaciones preliminares (internas) del PIB trimestral por el enfoque del ingreso y de las cuentas por sector institucional para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizadas. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_21.1 | Cuatro (4) bases de datos con información acopiada para el enfoque del ingreso y de las cuentas por sector institucional para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizadas. | 20% | 2021-01-15 | 2021-11-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que ampliará la oferta de información estadística que requiere el país, contribuyendo a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_21.2 | Cuatro (4) archivos de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis para el enfoque del ingreso y de las cuentas por sector institucional para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizadas. | 60% | 2021-02-01 | 2021-12-17 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_21.3 | Cuatro (4) boletines técnicos y sus respectivos anexos de publicación para el enfoque del ingreso y de las cuentas por sector institucional para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizados. | 20% | 2021-03-17 | 2021-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Análisis
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_22 | 100 | Cuatro (4) publicaciones del PIB trimestral por los enfoques de la producción y el gasto para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizadas. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_22.1 | Cuatro (4) bases de datos con información acopiada para los enfoques de la producción y el gasto para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizadas. | 40% | 2021-01-25 | 2021-11-10 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Accesibilidad | Aporta al indicador del PEI "Operaciones estadísticas que publican indicadores de calidad en alguno de sus productos de difusión" ya que en este boletín registrará el indicador allí descrito. Adicionalmente, hace parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuyendo a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_22.2 | Cuatro (4) archivos de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis para los enfoques de la producción y el gasto para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizadas. | 40% | 2021-01-29 | 2021-11-12 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Accesibilidad |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_22.3 | Cuatro (4) boletines técnicos y sus respectivos anexos de publicación para los enfoques de la producción y el gasto para los periodos: cuarto trimestre de 2020, y los tres primeros trimestre de 2021, finalizados. | 20% | 2021-02-05 | 2021-11-16 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Accesibilidad |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | PO_DSCN_23 | 188 | Doce (12) publicaciones del Indicador de Seguimiento a la Economía ISE para los periodos: noviembre y diciembre de 2020, y los meses de enero a octubre de 2021, finalizadas. | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_23.1 | Doce (12) bases de datos con información acopiada por actividad económica, para los periodos: noviembre y diciembre de 2020, y los meses de enero a octubre de 2021, finalizadas. | 40% | 2021-01-05 | 2021-12-10 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | Aporta de manera indirecta al PEI ya que al ser parte de la oferta de información estadística que requiere el país, contribuye a la formulación y evaluación de la política pública y la toma de decisiones. | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_23.2 | Doce (12) archivos de trabajo con el procesamiento, consolidación y síntesis, para los periodos: noviembre y diciembre de 2020, y los meses de enero a octubre de 2021, finalizadas. | 40% | 2021-01-11 | 2021-12-13 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DSCN_23.3 | Doce (12) boletines técnicos y sus respectivos anexos de publicación, para los periodos: noviembre y diciembre de 2020, y los meses de enero a octubre de 2021, finalizadas. | 20% | 2021-01-13 | 2021-12-17 | 25% | 50% | 75% | 100% | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. |  | No aplica | No aplica | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7. Difusión
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_1 | 260 | Una (1) producción de información recurrente de los índices de precios y costos para obtener datos relacionados con el consumidor, productor, de la construcción, del transporte, campañas electorales y educación superior, de los precios de la vivienda y valoración predial, actualizados. Operación continua. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_1.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información recurrente de los índices de precios y costos aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de la Capacidad Metodológica, dado que se entregarán las cifras de los Índices de Precios y Costos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1 Detección y análisis de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_1.2 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_1.3 | Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_1.4 | Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_1.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_1.6 | Un (1) proceso de análisis terminado. | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 24% | 48% | 72% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_2 | 250 | Una (1) producción de información continua sobre las operaciones estadísticas que se investigan en el sector servicios, entregadas para difusión. Operación continua. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_2.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información continua sobre las operaciones estadísticas que se investigan en el sector servicios, entregadas para difusión, aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de la Capacidad Metodológica | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_2.2 | Un (1) rediseño de la OE finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_2.3 | Un (1) proceso de la construcción de las OE aplicado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_2.4 | Un (1) proceso de recolección o acopio de las OE aplicado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_2.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_2.6 | Un (1) proceso de análisis terminado. | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_3 | 257 | Una (1) producción de información estadística continua relacionada con mercado laboral, ingresos, pobreza monetaria y la caracterización de la población residente en Colombia, según los dominios y desagregaciones sociodemográficas, así como la atención de requerimientos para la mejora de la operación, finalizada. Operación continua. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_3.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información de la operación estadística aporta directamente (10%) a la estratégia de la Capacidad Metodológica, debido a que atiende las necesidades de información de los grupos de interés en cuanto a la temática relacionada | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_3.2 | Un (1) documento metodológico para el diseño/ rediseño ajustado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_3.3 | Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_3.4 | Una (1) base de datos de registros recolectados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_3.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_3.6 | Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados. | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_4 | 258 | Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de seguridad y convivencia ciudadana para obtener datos relacionados con victimización, denuncia y percepción de seguridad, actualizada. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_4.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información de seguridad y convivencia ciudadana aporta indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de capacidad metodológica, dado que se actualizarán las cifras de victimización, denuncia y percepción de seguridad. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_4.2 | Un (1) documento metodologíco para el diseño ajustado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_4.3 | Un (1) proceso de la construcción de la OE aplicado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_4.4 | Una (1) base de datos de registros recolectados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 25% | 50% | 100% | 0% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_4.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_4.6 | Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_5 | 272 | Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de cultura política para obtener datos relacionados con participación, democracia, transparencia y capital social, actualizada. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_5.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información sobre democracia, participación, transparencia y capital social aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de la Capacidad Metodológica, dado que se entregarán las cifras de cultura política. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_5.2 | Un (1) documento metodologíco para el diseño ajustado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_5.3 | Un (1) proceso de la construcción de la OE aplicado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_5.4 | Una (1) base de datos de registros recolectados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_5.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_5.6 | Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_6 | 259 | Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Longitudinal de Colombia, con el fin de obtener datos tipo panel relacionados con las condiciones de vida de los hogares y personas, actualizada. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_6.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información sobre las condiciones de vida de los hogares y personas aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de la Capacidad Metodológica, dado que se entregarán las cifras con corte longitudinal de la ELCO y se actualizará el marco de la muestra para la próxima aplicación. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_6.2 | Un (1) documento metodologíco para el diseño ajustado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_6.3 | Un (1) proceso de la construcción de la OE aplicado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_6.4 | Una (1) base de datos de registros recolectados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_6.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_6.6 | Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados. | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_7 | 262 | Una (1) producción de información estadística periódica para la medición de la dinámica del sector constructor, actualizada. | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_7.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información estadística periódica para la medición de la dinámica del sector constructor, aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de la Capacidad Metodológica, dado que se entregarán las cifras actualizadas. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_7.2 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_7.3 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_7.4 | Un (1) proceso de recolección o acopio de las OE aplicado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_7.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_7.6 | Un (1) roceso de análisis terminado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_8 | 251 | Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como de información estructural de inversión directa, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país, actualizada. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_8.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de la capacidad metodológica, dado que proporcionará estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_8.2 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_8.3 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_8.4 | Una (1) base de datos de información recolectada | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_8.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_8.6 | Un (1) proceso de análisis de consistencia económica, terminado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_9 | 263 | Una (1) producción de información coyuntural y estructural del comercio interno, con el fin de proporcionar información mensual y anual que permita conocer la dinámica y características del sector comercio en Colombia, actualizada. | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_9.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información coyuntural y estructural del comercio interno, aporta indirectamente con el cumplimiento de la estratégia de la Capacidad Metodológica, dado que proporcionará información mensual y anual que permita conocer la dinámica y características del sector comercio en Colombia. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_9.2 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_9.3 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_9.4 | Una (1) base de datos de información recolectada | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_9.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_9.6 | Un (1) proceso de análisis de consistencia económica, terminado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_10 | 264 | Una (1) Certificación y seguimiento del precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado y precios de artículos de primera necesidad, con el fin de atender lo establecido en las leyes 1816 y 1819 de 2016; y en el decreto 507 de 2020, actualizados. | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_10.1 | Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado. | 50% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La certificación y seguimiento del precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado y precios de artículos de primera necesidad, aporta indirectamente con el cumplimiento de la estratégia de la Capacidad Metodológica, dado que atenderá lo establecido en las leyes 1816 y 1819 de 2016; y en el decreto 507 de 2020. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_10.2 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_10.3 | Una (1) base de datos de información recolectada | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_10.4 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_10.5 | Un (1) proceso de análisis de consistencia económica, terminado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_11 | 261 | Una (1) producción de información estadística de la Encuesta de Calidad de Vida con el fin de obtener datos relacionados con las condiciones de vida de los hogares y generar insumos para la generación del IPM a nivel departamental, actualizada. | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_11.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información recurrente de la operación estadística calidad de vida aporta indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de capacidad metodológica, dado que se entregarán las cifras de las condiciones de vida de los hogares colombianos. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_11.2 | Un (1) documento para el diseño ajustado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_11.3 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_11.4 | Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_11.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_11.6 | Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_12 | 265 | Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con el fin de obtener datos relacionados con las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, actualizada | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_12.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información de la operación estadística de al encuesta del uso del tiempo aporta indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de capacidad metodológica, dado que se entregarán las cifras de uso del tiempo de la personas de 10 año y más. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_12.2 | Un (1) documento para el diseño ajustado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_12.3 | Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos , ajustes de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_12.4 | Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados. | 25% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_12.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 30% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_12.6 | Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_13 | 267 | Una (1) producción de información recurrente y oportuna de las estadísticas industriales para obtener datos relacionados con la producción, personal ocupado, entre otros, actualizada. | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_13.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información recurrente de las estadísticas industriales aporta indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de capacidad metodológica, dado que se entregarán las cifras principales sobre industria manufacturera | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_13.2 | Un (1) documento para el diseño. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_13.3 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_13.4 | Una (1) base de datos de información recolectada o acopiada | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_13.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_13.6 | Un (1) proceso de análisis de consistencia y contexto económico, terminado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_14 | 269 | Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Ambiental Industrial y generar los insumos requeridos para la publicación de resultados, actualizados. Operación Anual | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_14.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción periódica de información de la encuesta ambiental industrial aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de capacidad metodológica, dado que se entregan cifras sobre el desempeño ambiental de las industrias. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_14.2 | Una (1) documento para el diseño ajustado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_14.3 | Un (1) desarrollo de un procedimiento de pruebas para el instrumento de recolección de la EAI. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_14.4 | Una (1) base de datos de información recolectada o acopiada | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_14.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_14.6 | Un (1) proceso de análisis terminado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_15 | 270 | Cuatro (4) producciones de información continua sobre las operaciones estadísticas que se investigan en el sector de servicios - EGIT, difundidas. Operación continua. | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_15.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | Las producciones de información continua sobre las operaciones estadísticas que se investigan en el sector de servicios - EGIT, aporta indirectamente al cumplimiento de la estratégia de capacidad metodológica. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_15.2 | Un (1) proceso de la construcción de las OE aplicado. | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_15.3 | Un (1) proceso de recolección o acopio de las OE aplicado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_15.4 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | PEI 2019 – 2022 | PO_DIMPE_15.5 | Un (1) proceso de análisis terminado. | 35% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_16 | 266 | Una (1) producción estadística en temas agropecuarios para mejorar la cobertura y desagregación de estadísticas territoriales, actualizada. Operación continua. | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_16.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción periódica de información agropecuaria aporta indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de capacidad metodológica, suministrando cifras del sector agropecuario a nivel nacional. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_16.2 | Un (1) documento para el diseño ajustado. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_16.3 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_16.4 | Una (1) base de datos de información recolectada o acopiada | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_16.5 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_16.6 | Un (1) proceso de análisis terminado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_17 | 249 | Una (1) producción de información coyuntural y estructural de los micronegocios, para proporcionar información anual que permita conocer la dinámica y características del sector de comercio, industria manufacturera, servicios, construcción, transporte y agrícola de los micronegocios en Colombia, actualizada. | SISCONPES | PO_DIMPE_17.1 | Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis. | 5% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción anual de información de los micronegocios aporta porta indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de capacidad metodológico, suministrando insumos para el cálculo del índice multidimensional de informalidad empresarial a nivel nacional. | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 1. Especificación de necesidades
|  |  |  | SISCONPES | PO_DIMPE_17.2 | Un (1) documento para el diseño ajustado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | SISCONPES | PO_DIMPE_17.3 | Un (1) desarrollo de requerimientos , ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | SISCONPES | PO_DIMPE_17.4 | Una (1) base de datos de información recolectada. | 15% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | SISCONPES | PO_DIMPE_17.5 | Un (1) procesamiento de la base de datos finalizado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | SISCONPES | PO_DIMPE_17.6 | Un (1) proceso de análisis de información y elaboración de productos, terminado. | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | PO_DIMPE_18 | 255 | Producción de información recurrente de los índices de precios y costos para obtener datos relacionados con el consumidor, productor, de la construcción de obras civiles y vivienda; implemendo. | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_18.1 | Un (1) documento para el diseño | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica | La producción de información recurrente de los índices de precios y costos aporta indirectamente al cumplimiento del objetivo estratégico de capacidad metodológica, dado que se entregarán las cifras de los Índices de costos de la construcción de vivienda | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 2. Diseño
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_18.2 | Un (1) proceso de construcción de las operaciones estadisticas aplicado | 20% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 3. Construcción
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_18.3 | Un (1) proceso de recolección/ acopio de las operaciones estadísticas aplicado | 10% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 4. Recolección
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_18.4 | Un (1) procesamiento de la información finalizado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 5. Procesamiento
|  |  |  | Proyecto de Inversión | PO_DIMPE_18.5 | Un (1) proceso de análisis terminado. | 25% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | E. Capacidad Metodológica |  | No aplica | No aplica | 16. Gestión de la información estadística | 6. Análisis