## Tri
1 | I
2 | I
3 | I
4 | II
5 | II
6 | II
7 | III
8 | III
9 | III
10 | IV
11 | IV
12 | IV

## FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES
MATRIZ SEGUIMIENTO PRODUCTOS | [6 empty] | SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2010
[12 empty] | META | [12 empty] | LOGRO | [12 empty] | INDICADOR
PROYECTO | INVESTIGACIÓN | ETAPA | ACTIVIDAD | PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA DE TERMINACIÓN | Cantidad Producto | ESTADO DEL PRODUCTO | OBSERVACIONES | TRIMESTRE | Mes | Investigación / Componente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio BID ATNNI10819 (Apoyo a la comunidad afrocolombiana e indígena en temas de caracterización sociodemográfica y capacitación a partir de la información del Censo Nacional 2005) | EJ1 | Seguimiento y monitoreo al documento final | Monografías Revisadas y terminadas, JUNTO CON EL Documento Final. | 2010-06-18 | 1 | 1 |  | II | 6 | Convenio BID ATNNI10819 (Apoyo a la comunidad afrocolombiana e indígena en temas de caracterización sociodemográfica y capacitación a partir de la información del Censo Nacional 2005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos | EJ02 | Elaboración de las proyecciones de población para las 16 comunas del Municipio de Medellín, desagregadas por sexo y edades simples de 0 a 24 años y para grupos quinquenales de edad de 25 años en adelante, para el período 2006 – 2015. | Archivo con las proyecciones de población para la cabecera municipal y las 16 comunas | 2010-01-30 | 1 | 1 |  | I | 1 | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos | EJ03 | Elaboración de las proyecciones de población de la clase 2 y 3 , constituida por 5 corregimientos (Palmitas, Santa Elena, Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal), previo estudio de viabilidad técnica y la constituida por la parte rural dispersa de los cinco corregimientos. | Archivo con las proyecciones de población para la clase 2 y clase 3 | 2010-02-28 | 1 | 1 |  | I | 2 | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos | EJ04 | Validación de consistencia de las estimaciones de población para las 16 comunas del Municipio de Medellín, desagregadas por sexo y edades simples de 0 a 24 años y para grupos quinquenales de edad de 25 años en adelante, para el período 2006 – 2015. | Informe metodológico y descriptivo de la elaboración de las proyecciones de población para el Municipio de Medellín | 2010-03-30 | 1 | 1 |  | I | 3 | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo. No. 029-08- Muestra Mensual de Hoteles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos | AR01 | Estimación de la población para las 16 comunas del Municipio de Medellín, desagregadas por sexo y edades simples de 0 a 24 años y para grupos quinquenales de edad de 25 años en adelante, para el período 2006 – 2015. | Informe sobre los resultados de las estimaciones de las proyecciones de población de las 16 comunas | 2010-03-30 | 1 | 1 |  | I | 3 | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo No. 029-08 - Encuesta de Viajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | [8 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos | AR03 | Estimación de las proyecciones de población de la clase 2, constituida por 5 corregimientos (Palmitas, Santa Elena, Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal) y de la clase 3, constituida por la parte rural dispersa de los cinco corregimientos. | Informe sobre los resultados de las estimaciones de las proyecciones de población de los cinco corregimientos | 2010-04-20 | 1 | 1 |  | II | 4 | Banco de la República. No. 23-09 DANE y Banrepública No. 02490900. Diseñar e implementar la Encuesta Financiera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Alcaldía de Medellín No. 008-09 Proyecciones de Población de las 16 comunas y corregimientos | DF01 | Capacitación a los funcionarios de la Alcaldía de Medellín sobre los métodos empleados para la estimación de las proyecciones de población e las 16 comunas y los 5 corregimientos para el periodo 2006-2015 | Socialización sobre los resultados obtenidos del objeto del Convenio 008 de 2009 | 2010-05-30 | 1 | 1 |  | II | 5 | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7007 | 7006 | 7006 | 7006 | 7004 | 35034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7007 | 7006 | 7006 | 7006 | 7004 | 35034 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | PP1 | Elaboración del diseño metodológico para la prueba piloto y socialización en comité | Ajuste conceptual de la encuesta | 2010-03-01 | 1 | 1 |  | I | 3 | Convenio N° 117 de 2010 celebrado con el Instituto Distrital de Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 100% | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | PP2 | Métodos de análisis estadístico | ajuste del diseño estadístico, marco muestral, muestra, metodología de estimación y varianza, costos operativos | 2010-03-15 | 1 | 1 |  | I | 3 | Convenio N° 018 de 2009 celebrado con la Alcaldía de Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | PP3 | Impresión del formulario y del manual de diligenciamiento y conceptos básicos. | Formulario, manuales, formatos de control, plegables; | 2010-05-07 | 1 | 1 |  | II | 5 | Convenio N° 014 A-166 de 2010 celebrado con la Secretaría Distrital de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | [10 empty] | 100% | 100% | 100%
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | PP4 | Ajuste al diseño del procesamiento de Información | Documentos de técnicas, normas de validación y diccionario de datos | 2010-04-30 | 1 | 1 |  | II | 4 | [13 empty] | 35072
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | PP6 | Elaboración y prueba de los programas para la generación de los cuadros de salida | Software de captura DMC-WEB | 2010-03-31 | 1 | 1 |  | I | 3
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | EJ8 | Consolidación archivos DANE Central | Base con microdato consolidado según cobertura de la encuesta. | 2010-06-27 | 1 | 1 |  | II | 6
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | AR3 | Elaboración informe de resultados Prueba piloto | Informe de resultados | 2010-07-09 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | DF1 | Preparación de bases de datos | Bases de datos de resultados definitivos | 2010-07-16 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Planeación Distrital. No. 020-09 Y SDP No. 302-09. Diseño metodológico de la encuesta multipropósito para el Distrito Capital | DF2 | Oficialización de Resultados | Boletín y documentos de resultados. | 2010-07-18 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo. No. 029-08- Muestra Mensual de Hoteles | EJ02 | Proceso de recolección | Base de datos | 2010-10-30 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo. No. 029-08- Muestra Mensual de Hoteles | EJ05 | Validación Directorio hoteles Bogotá | Directorio actualizado | 2010-09-30 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo. No. 029-08- Muestra Mensual de Hoteles | AR04 | Consolidación de datos y generación de cuadros de salida | Cuadros de salida e informes | 2010-10-30 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo. No. 029-08- Muestra Mensual de Hoteles | DF02 | Documento de informe mensual consolidado incluyendo cuadros de salida | Documento validado | 2010-11-30 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo No. 029-08 - Encuesta de Viajeros | PP2 | Cálculo de tamaños de muestra para cada lugar de aplicación de febrero a septiembre de 2010 | Entrega de muestra mes por mes | 2010-09-10 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo No. 029-08 - Encuesta de Viajeros | EJ7 | Realizar la corrección de inconsistencias de la información de la Encuesta de Viajeros en Bogotá. | Base revisada y depurada | 2010-11-05 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo No. 029-08 - Encuesta de Viajeros | AR1 | Elaboración de informes mensuales de cobertura y desarrollo del operativo de campo Encuesta de Viajeros en Bogotá. | Informe de cobertura y desarrollo del operativo de campo | 2010-11-05 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo No. 029-08 - Encuesta de Viajeros | AR1 | Revisión de los cuadros de salida con información de la Encuesta de Viajeros en Bogotá según las normas de validación y consistencia, para elaboración del boletín de prensa del prensa mensual | Cuadros de salida | 2010-11-24 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio con el Instituto Distrital de Turismo No. 029-08 - Encuesta de Viajeros | AR1 | Elaboración del Boletín mensual, de la Encuesta de Viajeros en Bogotá | Boletín mensual | 2010-12-17 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Banco de la República. No. 23-09 DANE y Banrepública No. 02490900. Diseñar e implementar la Encuesta Financiera | PP3 | Desarrollo del aplicativo de captura | Aplicativo de captura encuesta IEFIC | 2010-02-25 | 1 | 1 |  | I | 2
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Banco de la República. No. 23-09 DANE y Banrepública No. 02490900. Diseñar e implementar la Encuesta Financiera | PP6 | Diseño de base de datos y tablas para almacenamiento de la información recolectada. | Base de datos IEFIC y diccionario de datos | 2010-02-26 | 1 | 1 |  | I | 2
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Banco de la República. No. 23-09 DANE y Banrepública No. 02490900. Diseñar e implementar la Encuesta Financiera | EJ9 | Consolidación de los resultados en la base de datos | Base de datos IEFIC consolidada | 2010-09-10 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Banco de la República. No. 23-09 DANE y Banrepública No. 02490900. Diseñar e implementar la Encuesta Financiera | DF2 | Elaborar 1 informe parcial (trimestral), para el Banco de la República | Informe trimestral | 2010-07-16 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Banco de la República. No. 23-09 DANE y Banrepública No. 02490900. Diseñar e implementar la Encuesta Financiera | DF2 | Elaborar 1 informe parcial (semestral), para el Banco de la República | Informe semestral | 2010-10-15 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | PP01 | Ajustes al módulo de verificación para empresas a utilizar en el desarrollo del convenio. | Aplicativo de captura mejorado con el módulo de verificación. | 2010-06-30 | 1 | 1 |  | II | 6
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Seguimiento y control del plan operativo del Plan de Trabajo del convenio 076 de 2010 (JULIO) | Documento de seguimiento | 2010-07-31 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Seguimiento y control del plan operativo del Plan de Trabajo del convenio 076 de 2010 (AGOSTO) | Documento de seguimiento | 2010-08-31 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Seguimiento y control del plan operativo del Plan de Trabajo del convenio 076 de 2010 (SEPTIEMBRE) | Documento de seguimiento | 2010-09-30 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Seguimiento y control del plan operativo del Plan de Trabajo del convenio 076 de 2010 (OCTUBRE) | Documento de seguimiento | 2010-10-31 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Seguimiento y control del plan operativo del Plan de Trabajo del convenio 076 de 2010 (NOVIEMBRE) | Documento de seguimiento | 2010-11-30 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Seguimiento y control del plan operativo del Plan de Trabajo del convenio 076 de 2010 (DICIEMBRE) | Documento de seguimiento | 2010-12-30 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Proponer y aplicar medidas preventivas y/o correctivas a los procesos cuando sea necesario. (AGOSTO) | Documento de medidas correctivas | 2010-08-31 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Proponer y aplicar medidas preventivas y/o correctivas a los procesos cuando sea necesario. (SEPTIEMBRE) | Documento de medidas correctivas | 2010-09-30 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Proponer y aplicar medidas preventivas y/o correctivas a los procesos cuando sea necesario. (OCTUBRE) | Documento de medidas correctivas | 2010-10-31 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ01 | Proponer y aplicar medidas preventivas y/o correctivas a los procesos cuando sea necesario. (NOVIEMBRE) | Documento de medidas correctivas | 2010-11-15 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ02 | Solicitar y recibir la información de las fuentes internas y externas de información, definidas y validadas para actualizar la Base de Datos del DEST. (AGOSTO) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-08-31 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ02 | Solicitar y recibir la información de las fuentes internas y externas de información, definidas y validadas para actualizar la Base de Datos del DEST. (SEPTIEMBRE) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-09-30 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ02 | Solicitar y recibir la información de las fuentes internas y externas de información, definidas y validadas para actualizar la Base de Datos del DEST. (OCTUBRE) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-10-31 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ02 | Solicitar y recibir la información de las fuentes internas y externas de información, definidas y validadas para actualizar la Base de Datos del DEST. (NOVIEMBRE) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-11-30 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ03 | Implementación de los módulos de validación y consolidación de información para realización de llamadas telefónicas. | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-08-15 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ03 | Administrar la base de datos del actual sistema de información del DEST y garantizar el acceso a la información a las investigaciones internas. (JULIO) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-07-31 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ03 | Administrar la base de datos del actual sistema de información del DEST y garantizar el acceso a la información a las investigaciones internas. (AGOSTO) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-08-31 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ03 | Administrar la base de datos del actual sistema de información del DEST y garantizar el acceso a la información a las investigaciones internas. (SEPTIEMBRE) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-09-30 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ03 | Administrar la base de datos del actual sistema de información del DEST y garantizar el acceso a la información a las investigaciones internas. (OCTUBRE) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-10-31 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ03 | Administrar la base de datos del actual sistema de información del DEST y garantizar el acceso a la información a las investigaciones internas. (NOVIEMBRE) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-11-30 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ03 | Administrar la base de datos del actual sistema de información del DEST y garantizar el acceso a la información a las investigaciones internas. (DICIEMBRE) | Sistema de Información del DEST disponible. | 2010-12-30 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ04 | Validar la Información proveniente de fuentes internas y externas recibida para la actualización de la base de datos del DEST. (JULIO) | Información actualizada | 2010-07-31 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ04 | Validar la Información proveniente de fuentes internas y externas recibida para la actualización de la base de datos del DEST. (AGOSTO) | Información actualizada | 2010-08-31 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ04 | Validar la Información proveniente de fuentes internas y externas recibida para la actualización de la base de datos del DEST. (SEPTIEMBRE) | Información actualizada | 2010-09-30 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ04 | Validar la Información proveniente de fuentes internas y externas recibida para la actualización de la base de datos del DEST. (OCTUBRE) | Información actualizada | 2010-10-31 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ04 | Validar la Información proveniente de fuentes internas y externas recibida para la actualización de la base de datos del DEST. (NOVIEMBRE) | Información actualizada | 2010-11-30 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ05 | Analizar la información proveniente de las fuentes externas y cruzarla con la Base de datos del DEST para su validación e incorporación a la misma. (JULIO) | Análisis estadístico y comparativo de la Información a incorporar a la base de Datos del DEST. | 2010-07-31 | 1 | 1 |  | III | 7
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ05 | Analizar la información proveniente de las fuentes externas y cruzarla con la Base de datos del DEST para su validación e incorporación a la misma.. (AGOSTO) | Análisis estadístico y comparativo de la Información a incorporar a la base de Datos del DEST. | 2010-08-31 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ05 | Analizar la información proveniente de las fuentes externas y cruzarla con la Base de datos del DEST para su validación e incorporación a la misma.. (SEPTIEMBRE) | Análisis estadístico y comparativo de la Información a incorporar a la base de Datos del DEST. | 2010-09-30 | 1 | 1 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ05 | Analizar la información proveniente de las fuentes externas y cruzarla con la Base de datos del DEST para su validación e incorporación a la misma.. (OCTUBRE) | Análisis estadístico y comparativo de la Información a incorporar a la base de Datos del DEST. | 2010-10-31 | 1 | 1 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ05 | Analizar la información proveniente de las fuentes externas y cruzarla con la Base de datos del DEST para su validación e incorporación a la misma.. (NOVIEMBRE) | Análisis estadístico y comparativo de la Información a incorporar a la base de Datos del DEST. | 2010-11-30 | 1 | 1 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ05 | Analizar la información proveniente de las fuentes externas y cruzarla con la Base de datos del DEST para su validación e incorporación a la misma. (DICIEMBRE) | Análisis estadístico y comparativo de la Información a incorporar a la base de Datos del DEST. | 2010-12-30 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ06 | Realizar el control de calidad y la supervisión de los operativos telefónicos de verificación, complementación y actualización de los registros de la Base de datos del DEST. (AGOSTO) | Registros del directorio estadístico de empresas actualizados de acuerdo con el compromiso adquirido con el Ministerio. | 2010-08-20 | 7000 | 7000 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ06 | Realizar el control de calidad y la supervisión de los operativos telefónicos de verificación, complementación y actualización de los registros de la Base de datos del DEST. (SEPTIEMBRE) | Registros del directorio estadístico de empresas actualizados de acuerdo con el compromiso adquirido con el Ministerio. | 2010-09-17 | 7000 | 7000 |  | III | 9
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ06 | Realizar el control de calidad y la supervisión de los operativos telefónicos de verificación, complementación y actualización de los registros de la Base de datos del DEST. (OCTUBRE) | Registros del directorio estadístico de empresas actualizados de acuerdo con el compromiso adquirido con el Ministerio. | 2010-10-15 | 7000 | 7000 |  | IV | 10
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ06 | Realizar el control de calidad y la supervisión de los operativos telefónicos de verificación, complementación y actualización de los registros de la Base de datos del DEST. (NOVIEMBRE) | Registros del directorio estadístico de empresas actualizados de acuerdo con el compromiso adquirido con el Ministerio. | 2010-11-12 | 7000 | 7000 |  | IV | 11
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ06 | Realizar el control de calidad y la supervisión de los operativos telefónicos de verificación, complementación y actualización de los registros de la Base de datos del DEST. . (DICIEMBRE) | Registros del directorio estadístico de empresas actualizados de acuerdo con el compromiso adquirido con el Ministerio. | 2010-12-10 | 7000 | 7000 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio No 076 de 2010 con el Ministerio de Comercio Directorio Estadístico | EJ06 | Preparación y entrega del informe final de actualización del directorio de servicios | Directorio de servicios actualizado | 2010-12-30 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 117 de 2010 celebrado con el Instituto Distrital de Turismo | AR01 | Elaboración de informes mensuales de cobertura y desarrollo del operativo de campo Encuesta de Viajeros y Muestra de Hoteles en Bogotá. Mes de Noviembre Y Diciembre de 2010. | Informe de cobertura | 2010-12-31 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 018 de 2009 celebrado con la Alcaldía de Medellín | DF1 | Boletín Enero-Marzo de 2010 | Boletín | 2010-05-28 | 1 | 1 |  | II | 5
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 018 de 2009 celebrado con la Alcaldía de Medellín | DF1 | Boletín Abril-Junio de 2010 | Boletín | 2010-08-30 | 1 | 1 |  | III | 8
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 018 de 2009 celebrado con la Alcaldía de Medellín | DF1 | Boletín julio-septiembre de 2010 | Boletín | 2010-12-20 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 014 A-166 de 2010 celebrado con la Secretaría Distrital de Planeación | AR5 | Selección de la muestra para recolección | Muestra seleccionada | 2010-12-30 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 014 A-166 de 2010 celebrado con la Secretaría Distrital de Planeación | PP10 | Elaboración de materiales para la inducción | Instrumentos de capacitación | 2010-12-30 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 014 A-166 de 2010 celebrado con la Secretaría Distrital de Planeación | PP07 | Diseño base de datos | Base de datos | 2010-12-30 | 1 | 1 |  | IV | 12
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPÓSITOS | Convenio N° 014 A-166 de 2010 celebrado con la Secretaría Distrital de Planeación | PP03 | Impresión del formulario y del manual de diligenciamiento y conceptos básicos y su envío a la territorial Bogotá | Formulario impreso | 2010-11-30 | 1 | 1 |  | IV | 11
35072

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para MATRIZ SEGUIMIENTO POR PRODUCTOS JUNIO 30 DE 2010 con indicadores.xls
Ejecutar el 07/07/2010 13:32
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones
Este libro contiene datos en celdas que están fuera del límite de filas y columnas del formato de archivo seleccionado. Los datos que ocupen más de 256 (IV) columnas por 65.536 filas no se guardarán. Las fórmulas que hagan referencia a los datos situados en esta región devolverán un error #REF! | 3
'CULTURALES'!F14
Este libro contiene una o varias funciones que no están disponibles en versiones anteriores de Excel. Al volver a calcularlas en versiones anteriores, estas funciones devolverán un error #NAME? en lugar de los resultados actuales. | 864
'OBJETIVOS DEL MILENIO'!N4:Q4
'OBJETIVOS DEL MILENIO'!S4:V4
'OBJETIVOS DEL MILENIO'!N5:Q5
'OBJETIVOS DEL MILENIO'!S5:V5
'OBJETIVOS DEL MILENIO'!N6:Q6
'OBJETIVOS DEL MILENIO'!S6:V6
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N4:Q4
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S4:V4
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N5:Q5
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S5:V5
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N6:Q6
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S6:V6
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N7:Q7
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S7:V7
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N8:Q8
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S8:V8
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N9:Q9
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S9:V9
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N10:Q10
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S10:V10
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N11:Q11
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S11:V11
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N12:Q12
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S12:V12
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N13:Q13
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S13:V13
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N14:Q14
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S14:V14
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N15:Q15
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S15:V15
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N16:Q16
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S16:V16
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!N17:Q17
'PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS'!S17:V17
'SERVICIOS PUBICOS'!N4:Q4
'SERVICIOS PUBICOS'!S4:V4
'SERVICIOS PUBICOS'!N5:Q5
'SERVICIOS PUBICOS'!S5:V5
'SERVICIOS PUBICOS'!N6:Q6
'SERVICIOS PUBICOS'!S6:V6
'SERVICIOS PUBICOS'!N7:Q7
'SERVICIOS PUBICOS'!S7:V7
'SERVICIOS PUBICOS'!N8:Q8
'SERVICIOS PUBICOS'!S8:V8
'SERVICIOS PUBICOS'!N9:Q9
'SERVICIOS PUBICOS'!S9:V9
'SERVICIOS PUBICOS'!N10:Q10
'SERVICIOS PUBICOS'!S10:V10
'SERVICIOS PUBICOS'!N11:Q11
'SERVICIOS PUBICOS'!S11:V11
'PRECIOS'!N4:Q4
'PRECIOS'!S4:V4
'PRECIOS'!N5:Q5
'PRECIOS'!S5:V5
'PRECIOS'!N6:Q6
'PRECIOS'!S6:V6
'PRECIOS'!N7:Q7
'PRECIOS'!S7:V7
'PRECIOS'!N8:Q8
'PRECIOS'!S8:V8
'PRECIOS'!N9:Q9
'PRECIOS'!S9:V9
'PRECIOS'!N10:Q10
'PRECIOS'!S10:V10
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N4:Q4
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S4:V4
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N5:Q5
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S5:V5
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N6:Q6
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S6:V6
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N7:Q7
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S7:V7
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N8:Q8
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S8:V8
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N9:Q9
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S9:V9
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N10:Q10
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S10:V10
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N11:Q11
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S11:V11
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N12:Q12
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S12:V12
'SOCIODEMOGRAFICAS'!N13:Q13
'SOCIODEMOGRAFICAS'!S13:V13
'AMBIENTALES'!N4:Q4
'AMBIENTALES'!S4:V4
'AMBIENTALES'!N5:Q5
'AMBIENTALES'!S5:V5
'AMBIENTALES'!N6:Q6
'AMBIENTALES'!S6:V6
'ESPACIALES'!N4:Q4
'ESPACIALES'!S4:V4
'ESPACIALES'!N5:Q5
'ESPACIALES'!S5:V5
'CULTURALES'!N4:Q4
'CULTURALES'!S4:V4
'CULTURALES'!N5:Q5
'CULTURALES'!S5:V5
'CUENTAS NACIONALES'!N4:Q4
'CUENTAS NACIONALES'!S4:V4
'CUENTAS NACIONALES'!N5:Q5
'CUENTAS NACIONALES'!S5:V5
'CUENTAS NACIONALES'!N6:Q6
'CUENTAS NACIONALES'!S6:V6
'CUENTAS NACIONALES'!N7:Q7
'CUENTAS NACIONALES'!S7:V7
'CUENTAS NACIONALES'!N8:Q8
'CUENTAS NACIONALES'!S8:V8
'PLANIFICACION'!N4:Q4
'PLANIFICACION'!S4:V4
'PLANIFICACION'!N5:Q5
'PLANIFICACION'!S5:V5
'PLANIFICACION'!N6:Q6
'PLANIFICACION'!S6:V6
'PLANIFICACION'!N7:Q7
'PLANIFICACION'!S7:V7
'PLANIFICACION'!N8:Q8
'PLANIFICACION'!S8:V8
'PLANIFICACION'!N9:Q9
'PLANIFICACION'!S9:V9
'PLANIFICACION'!N10:Q10
'PLANIFICACION'!S10:V10
'PLANIFICACION'!N11:Q11
'PLANIFICACION'!S11:V11
'PLANIFICACION'!N12:Q12
'PLANIFICACION'!S12:V12
'PLANIFICACION'!N13:Q13
'PLANIFICACION'!S13:V13
'PLANIFICACION'!N14:Q14
'PLANIFICACION'!S14:V14
'PLANIFICACION'!N15:Q15
'PLANIFICACION'!S15:V15
'PLANIFICACION'!N16:Q16
'PLANIFICACION'!S16:V16
'PLANIFICACION'!N17:Q17
'PLANIFICACION'!S17:V17
'PLANIFICACION'!N18:Q18
'PLANIFICACION'!S18:V18
'PLANIFICACION'!N19:Q19
'PLANIFICACION'!S19:V19
'AGROPECUARIAS'!N4:Q4
'AGROPECUARIAS'!S4:V4
'AGROPECUARIAS'!N5:Q5
'AGROPECUARIAS'!S5:V5
'AGROPECUARIAS'!N6:Q6
'AGROPECUARIAS'!S6:V6
'AGROPECUARIAS'!N7:Q7
'AGROPECUARIAS'!S7:V7
'AGROPECUARIAS'!N8:Q8
'AGROPECUARIAS'!S8:V8
'AGROPECUARIAS'!N9:Q9
'AGROPECUARIAS'!S9:V9
'AGROPECUARIAS'!N10:Q10
'AGROPECUARIAS'!S10:V10
'INSTRUMENTALES'!N4:Q4
'INSTRUMENTALES'!S4:V4
'INSTRUMENTALES'!N5:Q5
'INSTRUMENTALES'!S5:V5
'INSTRUMENTALES'!N6:Q6
'INSTRUMENTALES'!S6:V6
'INSTRUMENTALES'!N7:Q7
'INSTRUMENTALES'!S7:V7
'INSTRUMENTALES'!N8:Q8
'INSTRUMENTALES'!S8:V8
'INSTRUMENTALES'!N9:Q9
'INSTRUMENTALES'!S9:V9
'INSTRUMENTALES'!N10:Q10
'INSTRUMENTALES'!S10:V10
'INSTRUMENTALES'!N11:Q11
'INSTRUMENTALES'!S11:V11
'INSTRUMENTALES'!N12:Q12
'INSTRUMENTALES'!S12:V12
'INSTRUMENTALES'!N13:Q13
'INSTRUMENTALES'!S13:V13
'INSTRUMENTALES'!N14:Q14
'INSTRUMENTALES'!S14:V14
'INSTRUMENTALES'!N15:Q15
'INSTRUMENTALES'!S15:V15
'INSTRUMENTALES'!N16:Q16
'INSTRUMENTALES'!S16:V16
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!N4:Q4
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!S4:V4
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!N5:Q5
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!S5:V5
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!N6:Q6
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!S6:V6
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!N7:Q7
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!S7:V7
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!N8:Q8
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!S8:V8
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!N9:Q9
'FONDANE- PROPOSITOS MULTIPLES'!S9:V9
'CONTROL INTERNO'!N4:Q4
'CONTROL INTERNO'!S4:V4
'ADMINISTRATIVA-CORRESP-ALMACEN'!N4:Q4
'ADMINISTRATIVA-CORRESP-ALMACEN'!S4:V4
'PLANEACION'!N4:Q4
'PLANEACION'!S4:V4
'PLANEACION - SGC- MECI'!N4:Q4
'PLANEACION - SGC- MECI'!S4:V4
'FINANCIERA'!N4:Q4
'FINANCIERA'!S4:V4
'FINANCIERA'!N5:Q5
'FINANCIERA'!S5:V5
'FINANCIERA'!N6:Q6
'FINANCIERA'!S6:V6
'FINANCIERA'!N7:Q7
'FINANCIERA'!S7:V7
'FINANCIERA'!N8:Q8
'FINANCIERA'!S8:V8
'FINANCIERA'!N9:Q9
'FINANCIERA'!S9:V9
'FINANCIERA'!N10:Q10
'FINANCIERA'!S10:V10
'SOPORTE LEGAL'!N4:Q4
'SOPORTE LEGAL'!S4:V4
Pérdida menor de fidelidad
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 15