## Plan de Ejecucion_PTEP
PLAN DE EJECUCIÓN 2025-2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP VERSIÓN 2
|  |  |  | PROGRAMACIÓN DE METAS | [7 empty] | VIGENCIA 2026 | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Componentes Programáticos | Acción Estratégica Decreto 1120 de 2024 | Concepto | Herramientas o instrumentos | Código Meta | Responsable | Meta Total | Meta Descriptiva | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Formula del Indicador | Entregable (instrumento, formato, herramienta o documento) | Fecha de Inicio | Fecha Final | Avance Trimestral Acumulado |  |  |  | Funcionamiento | Vlr. Funcionamiento | Proyecto de Inversión | Producto | Vlr. Inversión (Vigencia 2026)
|  |  |  | Sigla del área_# meta Ejemplo: AAI_1 | Área o dependencia responsable de la meta | Número entero o porcentaje | Verbo en infinitivo (que represente la acción principal) + Sujeto + Condición específica de logro | Tipo de indicador de acuerdo al Procedimiento de Formulación y monitoreo de indicadores de gestión de la Entidad en su versión 11, | Parámetro o unidad de referencia para determinar la magnitud de medición del indicador | Representación matemática del cálculo del indicador que medirá la meta. | Documento o producto entregable final de la meta. | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Seleccione: Si aplica o no aplica | Indique el valor asociado para funcionamiento | Nombre del proyecto de Inversión | Nombre del producto del proyecto de inversión | Indique el valor asociado a inversión (para el cumplimiento de la meta en la vigencia 2026)
1. Administración de riesgos | 1.1: Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por no ejercer con integridad el servicio público debido a comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, entre las que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés. | Política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP: Las entidades u organizaciones deberán incorporar a sus políticas ya existentes, o en caso de no contar con una, adoptarla, la administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP. Para este propósito deberán observar la metodología que defina la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante la actualización de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Las organizaciones obligadas aplicaran la guía en lo pertinente. - En caso de considerar que su política actual ya cumple con lo señalado en la Guía y desarrolla la metodología establecida, en el Programa de Transparencia dejará constancia. - La política de administración de riesgos, desarrollada conforme a la metodología definida, se podrá desarrollar en el Programa o ser un anexo. - Se deben desarrollar todos los elementos de la administración de riesgos: lineamientos de política, identificación y valoración; así como lineamientos para la adopción de la política o su incorporación, la revisión y actualización de esta y los reportes que genera. | OAP_12 | Supervisión: GIT Gestión Organizacional - OPLAN | 100% | Realizar el análisis y ajuste a la Política de gestión de riesgos de la entidad de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de transparencia sobre riesgo LAFT | Efectividad | Porcentual | Porcentaje de avande en la estructuración de la Política Instituional de Riesgos a versión 7 | Diagnóstico integral de la aplicabilidad del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) Política institucional de riesgos actualizada. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 5% | 25% | 70% | 100% | Si | 62953705 | No Aplica | No Aplica | 0
| 1.2: Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por ser utilizada, en forma directa o indirecta, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FE) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). | Las acciones que se deriven de la política de administración de riesgos deberán estar contempladas en el Plan de Ejecución y Monitoreo. | OAP_13 | Monitoreo: GIT Gestión Organizacional - OPLAN | 3 | Mantener la realización de los reportes de monitoreo a los mapas de riesgos de acuerdo a política de gestión de riesgos de la entidad. | Eficacia | Numérico | Sumatoria de los informes de seguimiento de los riesgos por vigencia. | Tres (3) informes de seguimiento de los riesgos por vigencia. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0 | 1 | 2 | 3 | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
| 1.3: Canales de denuncia | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante un canal institucional de denuncias que garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante. | Canales institucionales de denuncia: uno de los controles estandarizados que deben incorporar todas las entidades u organizaciones en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un canal institucional de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | OCD_05 | Lidera: Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID Participa: GIT Sistemas y tecnologías -DICE GIT PQRSD - Sec General GIT Servicio al Ciudadano - DICE | 100% | Fortalecer los mecanismos de denuncia de actos de corrupción a través de los diferentes canales de atención con los que cuenta la entidad para que la ciudadanía pueda acceder | Eficacia | Porcentual | (Número de canales de denuncia habilitados / número de canales programados en la meta) *100 | Documento (Guía - piezas publicitarias) Sección de denuncias por corrupción en la página Web | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si | 90000000 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión nacional | Documentos de Planeación | 15300000
| 1.4: Debida diligencia | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante procesos de debida diligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando la entidad u organización. | Debida diligencia: otro de los controles estandarizados que deben incorporar todas las entidades en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | OAP_14 | Supervisión: GIT Gestión Organizacional - OPLAN | 100% | Documentar el proceso de Debida Diligencia en la entidad. | Efectividad | Porcentual | Sumatoria de los hitos: Hito 1: Plan de trabajo 10% Hito 2: mesas de trabajo con procesos involucrados 10% Hito 3 Borradores de documentación 20% | 1: Plan de trabajo 2: Mesas de trabajo con procesos involucrados 3. Borradores de documentación 4. Documentos aprobados y cargados en Isolución | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 10% | 20% | 40% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No aplica | 0
2. Redes y articulación | 2.1: Redes internas | Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. | Redes internas: la entidad u organización realizará una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones, como, por ejemplo, comités de auditoría, comités de seguimiento, bases de datos que deben estar a disposición de diferentes áreas o dependencias y entre otras redes que puedan configurarse. Si se identifican que son necesarias, según la complejidad de la organización, su tamaño, entre otras variables que cada entidad verificará, deberá indicar en el Programa cuáles se crean o incorporan a la dinámica de cumplimiento, así como la demás información que se requiere para redes externas. | OAP_09 | Monitoreo y Administración: Lidera: GIT Planeación Estratégica - OPLAN Participan: Todas las áreas Supervisión: Comité de Gestión y Desempeño y Directivo | 100% | Monitoreo: Rastrear las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. Administración: Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes internas en que participa la entidad. Supervisión: Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. En caso de considerarlas necesario, indicar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Efectividad | Numérico | (Número de redes y articulaciones externas en donde participa la entidad, enlistadas / número de redes edes y articulaciones externas rastreadas durante el monitoreo.)*100 | Mapa de redes de identificación de las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. Evaluación y valoración de la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. | 2026-02-02 | 2026-09-30 | 30% | 60% | 100% | 0% | Si | 50905011 | No Aplica | No Aplica | 20240000
| 2.2: Redes externas | Articular a la entidad u organización con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas, que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación. | Mapa de redes y articulación: la entidad u organización deberá realizar, al momento de formular o reformular el Programa de Transparencia, un mapeo de las instancias externas en las que participa por mandato legal o disposición normativa. Una vez identificadas, deberá enlistarlas y señalar: - Norma que ordena su participación. - Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol. - La indicación de si la red o instancia está activa o no. - Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir. - Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización. -Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar, además, la fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. - En la medida que la entidad u organización se incorpore a nuevas redes o instancias, deberá actualizar su listado. En el Programa deberá quedar claro el área o responsable de mantener actualizada la información del Mapa de redes y articulación, así como el procedimiento para el envío de reportes. - El Mapa deberá ser accesible y puesto a disposición del público en general para su consulta. - El Mapa de redes y articulación deberá permitir hacer seguimiento a la participación de la entidad u organización, por lo que deberá ser actualizado permanentemente en la medida que la entidad participe, adquiera nuevos compromisos o cumpla los asignados, en las redes e instancias identificadas. - Las entidades deberá verificar, como mínimo, si hacen parte o no de las siguientes instancias y enlistarlas según corresponda: (1) Sistema Nacional de Rendición de Cuentas; (2) Sistema Nacional de Integridad. (3) órganos del Modelo Estándar de Control Interno; (4) Red anticorrupción de jefes de control interno. | OAP_10 | Lidera: Oficina de Planeación - GIT Planeación Estratégica Participa: Oficina Asesora Jurídica | 100% | Formular un mapeo de las instancias externas en las que participa por mandato legal o disposición normativa la entidad, identificando: - Norma que ordena su participación. - Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol. - La indicación de si la red o instancia está activa o no. - Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir. - Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización. -Si se ejerce la secretaría técnica deberá informar, además, la fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. - En la medida que la entidad se incorpore a nuevas redes o instancias, deberá actualizar su listado. En el Programa deberá quedar claro el área o responsable de mantener actualizada la información del Mapa de redes y articulación, así como el procedimiento para el envío de reportes. - El Mapa deberá ser accesible y puesto a disposición del público en general para su consulta. | Efectividad | Porcentual | (Número de redes y articulaciones externas en donde participa la entidad, enlistadas / número de redes edes y articulaciones externas rastreadas durante el monitoreo.)*100 | Mapa de redes externas en las que participa la entidad, identificando los aspectos destacados en la meta. | 2026-02-02 | 2026-09-30 | 30% | 60% | 100% | 0% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 20240000
3. Modelo de Estado Abierto | 3.1: Acceso a la información pública y transparencia | Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia. | En esa medida, el Programa de Transparencia debe establecer políticas y procedimientos mediante los cuales: 1. Se identifiquen las obligaciones derivadas de la Ley 1712 de 2014 que le apliquen a la entidad. 2. Se asigne responsabilidades dentro de la entidad u organización de generar, recopilar y publicar la información mínima obligatoria de que trata la Ley 1712 de 2014 en la sede electrónica o página web. 3. Se fijen procedimientos para la generación de la información, con plazos ciertos sobre la entrega y periodos de rezago, los cuales deberán ser informados a la ciudadanía. 4. Se fijen procedimientos para la verificación de que la información esté actualizada y que los formatos en que se presentan al público sean accesibles. | DCE_08 | Dirección de Difusión y Cultura Estadística - DICE GIT Servicio al Ciudadano GIT Sistemas y Tecnologías | 1 | Crear y socializar un procedimiento que garantice el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 con apoyo de las dependencias de la entidad que se requieran involucrar para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la mencionada ley | Efectividad | Numérico | Número de procedimientos socializados | Procedimientos publicados en el gestor documental de Isolucion | 2026-03-02 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Si | 37656952 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 5. Estándares de calidad y usabilidad de la información. Los criterios de calidad permiten que la información sea procesada adecuadamente y, por otro lado, que pueda ser reutilizada por quien la solicita. En esa medida, la entidad debe establecer estándares para que, por ejemplo, tablas y valores se puedan manipular, que los datos cumplan con los requisitos de interoperabilidad y las políticas de Gobierno digital. Además, para que la información que diligencia en plataformas públicas sea completa y veraz, por ejemplo, para que la información contractual en SECOP esté acorde con la realizada contractual, estableciendo periodos fijos de rezago y criterios únicos en el diligenciamiento y que los anexos sean pertinentes y útiles. | DCE_09 | Lidera: Dirección de Difusión y Cultura Estadística - DICE GIT Sistemas y Tecnologías Participa: Secretaria General - Área de Gestión de Talento Humano | 100% | Sensibilizar a los grupos de valor internos sobre cómo crear contenidos accesibles y usables. | Eficacia | Porcentual | (Total de sensibilizaciones realizadas/Total de sensibilizaciones requeridas)*100 | 1. Productos audiovisuales y gráficos, presentaciones, videos, actas de asistencias, entre otros, para difundir en los canales internos de la entidad. 2. Matriz con la relación de las publicaciones realizadas en el portal web, de acuerdo con los criterios de accesibilidad y usabilidad (1519 de 2020) que establece estándares y directrices para la publicación de información pública y que define requisitos en materia de acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 25% | 75% | 85% | 100% | Si | 23018604 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 6. A partir de los instrumentos de gestión de la información, una relación de cuáles activos de información están publicados en la sede electrónica o página web y cuál es la utilidad que tendría dicha información para el público. Nota: Las entidades u organizaciones pueden contar ya con políticas o procedimientos para el cumplimiento de esta Ley. En esa caso, en el Programa debe señalarse claramente cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | OAP_15 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 100% | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de información de la Entidad: 1- Registro de activos de información 2- Índice de información clasificada y reservada 3- Esquema de publicación de información | Eficacia | Porcentual | Sumatoria de los Hitos: Hito 1: Activos de Información de territoriales coslidado 10% Hito 2: Registro de activos de información actualizado 40%. Hito 3: Índice de información clasificada y reservada actualizado 20% | 1. Activos de Información de territoriales consolidado 2. Registro de activos de información actualizado. 3. Índice de información clasificada y reservada actualizado. 4. Esquema de publicación de información actualizado | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 10% | 50% | 70% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 1. Se impartan instrucciones a los colaboradores sobre el contenido de las respuestas generadas a solicitudes de información. | PQR_01 | Lidera: GIT PQRSD - Sec Gral Participa: GIT Servicio al Ciudadano - DICE GIT Grupos de interés - DICE | 12 | Realizar las socializaciones para promover el correcto tratamiento de las PQRSD en el DANE a nivel nacional. | Eficiencia | Numérico | Numero total de piezas publicadas | Piezas de comunicación Actividades de sensibilización al personal DANE a nivel nacional | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 3 | 6 | 9 | 12 | Si | 4000000 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 2. Garantizar que, en aquellos casos que se niegue el acceso a información público por estar clasificada o reservada, se le informe al peticionario de los mecanismos que tienen para poder cuestionar esa decisión. | DCE_10 | Lidera: GIT Servicio al Ciudadano - Dirección de Difusión y Cultura Estadística - DICE Participa: GIT Grupos de interés - DICE GIT PQRSD - Sec Gral | 100% | Establecer los criterios necesarios, para informar de manera obligatoria y clara en las PQRSD los mecanismos disponibles para cuestionar la decisión en aquellos casos donde se niegue el acceso a información pública por estar clasificada o reservada. | Efectividad | Porcentual | (Número total de documentos revisados con los criterios establecidos que informan al peticionario los mecanismos para cuestionar decisión de negación de acceso a la informacion/ Número de solicitudes recibidas)* 100 | Actualización de procedimiento, plantillas de respuesta tipo incluyendo los criterios establecidos para informar de manera obligatoria y clara en las PQRSD los mecanismos disponibles para cuestionar la decisión en aquellos casos donde se niegue el acceso a información pública por estar clasificada o reservada. | 2026-03-02 | 2026-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | Si | 29812124 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 3. Garantizar que únicamente se rechace el acceso a información pública por estar clasificada o reservada tomando como punto de referencia el Índice de información clasificada y reservada. No se podrá negar información aduciendo que está clasificada o reservada, pero que no está en el Índice de la entidad u organización. | OAP_16 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 100% | Verificar en cada vigencia que el Índice de información clasificada y reservada se encuentre actualizado. | Eficacia | Porcentual | Sumatoria de los Hitos: Hito 1: Verificar el Índice de información clasificada y reservada 50% Hito 2: Realizar ajustes requeridos al índice 20% Hito 3: Aproabar y publicar en pagina web el índice ajustado 30% | Índice de información clasificada y reservada actualizado. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 50% | 70% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 4. Establecer procedimientos para identificar, al interior de la entidad u organización las solicitudes de información. | PQR_02 | Lidera: Secretaria General - GIT PQRSD Participa: GIT Servicio al Ciudadano - DICE | 100% | Actualizar la documentación asociada a la gestión de las PQRSD en la entidad. | Efectividad | Porcentual | Documentos actualizados / Documentos programados *100% | Documentos actualizados | 2026-03-02 | 2026-06-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | Si | 4800000 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión nacional | Documentos de lineamientos técnicos | 49243000
|  |  | 5. Realizar un seguimiento a la atención oportuna y entrega efectiva de la información solicitada y de las oportunidades en que se no se entregó la información. | PQR_03 | Secretaria General - GIT PQRSD | 96 | Fortalecer los reporte semanales para el seguimiento y control a la gestión de las PQRSD | Eficacia | Porcentual | (Reportes programados / reportes enviados)*100 | Reportes semanales a cada dependencia del estado de las PQRSD | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si | 6000000 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 6. Contar con un criterio especifico dentro de las sedes electrónicas para presentar quejas por la no entrega de información pública, que permita una revisión por parte del superior de quien rechazo el acceso, para prevenir la litigiosidad. En los casos que el rechazo haya sido superior para tramitar la queja, se le informará la situación al peticionario junto con las alternativas jurisdiccionales que posee. Las entidades u organizaciones pueden contar ya con políticas o procedimientos para el cumplimiento de esta Ley. En esa caso, en el Programa debe señalarse claramente cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | DCE_11 | Lidera: GIT Servicio al Ciudadano - DICE Participa: GIT Grupos de interés - DICE GIT PQRSD - Sec Gral | 2 | Establecer directrices claras, definidas y formalizadas dentro de los procedimientos institucionales de gestión de las PQRSD en la entidad. | Efectividad | Numérico | Número total de documentos revisados que informan al peticionario los mecanismos para cuestionar decisión de negación de acceso a la informacion | Actualización de procedimiento, carta trato digno y protocolo de atención | 2026-04-02 | 2026-09-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | Si | 29812124 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 1. Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad. | DCE_12 | GIT Sistemas y Tecnologías - DICE | 100% | Publicar contenidos en formatos alternativos y de lenguaje claro y optimizados para motores de búsqueda | Efectividad | Porcentual | (Publicaciones con lenguaje claro y componentes SEO/Total de publicaciones)*100 | Matriz con la relación de las publicaciones realizadas que cumplan con los parámetros de lenguaje claro y componentes de SEO. | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si | 29812124 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 2. Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. Lo anterior, implica utilizar formatos que permitan el procesamiento de los datos por lectores o plataformas que ofrezcan soluciones de accesibilidad. Imágenes o datos no procesables deben evitarse o contar con su respectiva descripción. | DCE_13 | GIT Sistemas y Tecnologías - DICE | 100% | Diseñar la plantilla base para el home que cumpla con los criterios de accesibilidad | Efectividad | Porcentual | (Número de plantillas diseñadas/Número de platillas requerida)*100 | Documentos: Plantilla instalada en ambiente de prueba, configurada con su documentación técnica con componente / plugins. | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 10% | 50% | 85% | 100% | Si | 29812124 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 3. Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. Las entidades u organizaciones pueden contar ya con políticas o procedimientos para el cumplimiento de esta Ley. En esa caso, en el Programa debe señalarse claramente cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | DCE_14 | Lidera: Dirección de Difusión y Cultura Estadística - DICE - GIT Sistemas y Tecnologías Participa: GIT de Alianzas y Asuntos Internacionales | 100% | Actualizar el documento para la atención de solicitudes de información estadística presentadas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia del procedimiento de atención a solicitudes de información estadística presentadas por la ciudadanía | Efectividad | Porcentual | (Total documentos anexos existentes/Total documentos anexos requeridos)*100 | Documento anexo actualizado del procedimiento Atención a Solicitudes de Información Estadística Presentadas por la ciudadanía | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 15% | 45% | 80% | 100% | Si | 45501779 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 1. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicaran en un formato que garantice la accesibilidad en el sitio web oficial de la entidad, atendiendo lo dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. | OAP_17 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 1 | Publicar un acto administrativo con la actualización de los instrumentos de gestión de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Eficacia | Numérico | Número de actos administrativos con la actualización de los instrumentos de gestión de la información, | Acto administrativo de actualización de los instrumentos de gestión de la información pública. | 2026-10-01 | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 2. Los instrumentos de gestión de información deben articularse con los lineamientos del Programa de Gestión Documental, en esa medida, la información de los tres (3) instrumentos anotados debe identificarse, administrarse, clasificarse, organizarse y conservarse según los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. El Programa de Transparencia deberá señalar los responsables de la actualización de los instrumentos, así como el mecanismos que se seguirá para hacerle seguimiento y, en general, los demás elementos que se señalaron en materia de Transparencia activa. | OAP_18 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 100% | Verificar y validar el inventario de activos de información con las oficinas y áreas responsables, atendiendo al procedimiento de gestión de activos de información. | Eficacia | Porcentual | (Número de oficinas y/o áreas con inventario actualizado/ número de oficinas y/o áreas de la entidad)*100 | Inventario de activos de información revisado contra las Tablas de Retención Documental (TRD) y clasificado por confidencialidad. | 2026-02-02 | 2026-12-30 | 10% | 50% | 70% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 3. Registros o inventario de activos de información - Todas las categorías de información del sujeto obligado. - Todo registro publicado. - Todo registro disponible para ser solicitado por el público, actualizado y veraz | OAP_19 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 100% | Realizar una matriz de registro de activos de información validada, aprobada y publicada. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance en la estructuración del registro de información | Registro de activos de información validada, aprobada y publicada | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 50% | 70% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 4. Índice de información clasificada y reservada El inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva. | OAP_20 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 100% | Realizar un documento del índice de información aprobado y publicado. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva. | Eficacia | Porcentual | (Número de documentos del índice de información aprobado y publicado / Numero documentos proyectados) *100% | Índice de información clasificada y reservada publicado. | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 0% | 50% | 70% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  | 5. Esquema de publicación de información - La lista de información mínima publicada (Art. 9, 10 y 11, Ley 1712/2014). - La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional. - Información publicada con anterioridad. - Información de interés para la ciudadanía. | OAP_21 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 100% | Realizar un documento de esquema de publicación aprobado y publicado. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance del documento de esquema de publicación | Documento de Esquema de publicación de información publicado. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 50% | 70% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
| 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad | Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal. | Código de Integridad: En los términos de la Ley 2016 de 2020, las entidades obligadas deberán adoptar el Código de Integridad del Servicio Público, en los términos que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. En esa medida, el Programa de Transparencia deberá señalar claramente cuál es el código de integridad de la entidad u organización y los procedimientos que seguirá para su formulación o modificación, según los lineamientos de Función Pública. | GTH_07 | Líder: Secretaria General - Área de Gestión de Talento Humano Participa: Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% | Implementar acciones de promoción de la política de integridad a través de la ejecución de las 3 jornadas de inducción y la realización de la semana de la transparencia en el segundo semestre | Eficacia | Porcentual | Indicador (%)=( Numero de actividades realizadas/numero de actividades programadas)*100 | Documento de la socialización | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si | 101610835 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión nacional | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | 17595000
| 3.3: Dialogo y corresponsabilidad | Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. El control social eficiente se refiere a que la ciudadanía pueda aportar a la prevención, realizando un control que sea oportuno y en el que la entidad colabore activamente. La participación ciudadana incidente se refiere a la capacidad que tiene la ciudadanía de aportar valor a la gestión de la entidad u organización y el reconocimiento que se haga de esos aportes, en esa medida, la entidad no solo debe fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir, sino que, también, tomar en serio sus participación. La rendición de cuentas eficaz tiene el alcance de realizar una evaluación completa del cumplimiento de los objetivos y resultados de la entidad u organización, por lo que la entidad debe establecer métricas que permitan socializar claramente lo que se cumplió y lo que no. | 1. Política de dialogo y corresponsabilidad: las entidades deberán establecer dentro del Programa de Transparencia políticas o procedimientos para que el control social sea eficiente, la participación ciudadana incidente y la rendición de cuentas eficaz. | DCE_15 | Lidera: GIT Servicio al Ciudadano - DICE Participa: GIT Grupos de interés - DICE Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID Secretaría General Oficina de Planeación - GIT Planeación Estratégica | 1 | Establecer la política de diálogo y corresponsabilidad dentro del Programa de Transparencia, que contemple los lineamientos para fortalecer el control social, garantizar la participación ciudadana incidente y asegurar una rendición de cuentas eficaz en todas las áreas de la entidad. | Efectividad | Numérico | Número de documentos donde e se establecen las directrices sobre dialogo y corresponsabilidad como parte de la Política da participación ciudadana | Política da participación ciudadana con las directrices sobre diálogo y corresponsabilidad | 2026-02-03 | 30/12/2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | Si | 29812124 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  |  | OAP_11 | Lideran: Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica Dirección de Difusión y Cultura Estadística - DICE - GIT Grupos de interés | 100% | Realizar anualmente el proceso de Rendición de cuentas sobre la gestión de la entidad y brindar el acompañamiento necesario para que los sindicatos puedan llevar a cabo su propia rendición de cuentas, en un espacio autónomo debidamente coordinado con la administración. Las entidades del sector presentarán los resultados del seguimiento a los acuerdos del sector estadístico en el informe anual y en una jornada en el marco del plan anual de rendición de cuentas, en el que se incluirá la gestión realizada por las entidades y las organizaciones sindicales en procura de la mejora del servicio público. (Acuerdo colectivo N° 20) | Efectividad | Porcentaje | (Número de rendición de cuentas anuales realizadas (Gestión de la entidad y la sindical) / número de rendición de cuentas anuales programadas)*100 | Informe de Rendición de Cuentas anual con la inclusión de la gestión realizada por las entidades y las organizaciones sindicales en procura de la mejora del servicio público. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100% | Si | 16316325 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión nacional | Documentos de planeación | 32581666
|  |  |  | DTR_10 | Direcciones Territoriales | 6 | Realizar Rendición de Cuentas anual con enfoque territorial | Efectividad | Numérico | Número de Rendición de cuentas realizada por cada dirección territorial (Una rendición de cuentas anual por cada dirección territorial) | Presentación de la Rendición de cuentas Lista de asistencia de participantes | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | Si | 1800000 | No Aplica | No Aplica | 0
4. Iniciativas adicionales | 4.1. Iniciativas adicionales | Según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en los Programas de Transparencia y Ética Pública, las entidades podrán incluir cualquier iniciativa adicional que, considerando sus particularidades, contribuya a los objetivos y propósito del Programa, esto es, a promover la transparencia y a alcanzar una gestión ética de los asuntos públicos. | Las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | DCE_16 | GIT Grupos de interés - DICE | 100% | Reportes de ruedas y boletines de prensa realizados para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas. | Eficiencia | Porcentual | (Número de ruedas de prensa y comunicados de prensa publicados / Número de ruedas de prensa y comunicados de prensa planeados)*100 | Enlaces a la publicación en los canales oficiales de la entidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 50% | 60% | 100% | Si | 22548178 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  |  | DRP_10 | DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | 100% | Documentar el plan de sensibilización en ética estadística orientado a la apropiación del Sistema de Ética Estadística (SETE) a través de estrategias de socialización formación y comunicación dirigidas a servidores contratistas y actores del SEN que acompañen el seguimiento de las operaciones estadísticas y promuevan la toma de decisiones éticas en la producción y uso de la información estadística. | Eficacia | Porcentual | Porcentaje de avance de la estrategia de sensibilización = (Tareas o documentos elaborados para la estrategia de sensibilización / Tareas o documentos solicitados elaborados para la estrategia de sensibilización)*100 | Plan de Sensibilización - Instrumentos de la estrategia de sensibilización del SETE Listas de asistencia Grabaciones de las mesas de trabajo y conceptos Materiales desarrollados | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 15% | 40% | 65% | 100% | Si | 279119712 | Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del sistema estadístico nacional - SEN nacional | Servicio de asistencia técnica | 154000000
|  |  |  | DRP_14 | DIRPEN_Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | 100% | Elaborar los contenidos para alimentar el portafolio de herramientas | Eficacia | Porcentual | (Contenidos del portafolio elaborados en la vigencia/ Contenidos del portafolio programados en la vigencia ) *100 | Contenidos cargados en el portafolio de herramientas (Caja de herramientas y buenas practicas) | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100% | Si | 70085583 | Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del sistema estadístico nacional - SEN nacional | Servicio de asistencia técnica | 67100000
|  |  |  | DCD_31 | DCD_Dirección de Censos y Demografía CE Censo Económico | 100% | Actualizar la herramienta de visualización de datos a partir del procesamiento para la difusión de resultados de los operativos censales iniciando con los preliminares CENU del 2025 y con los datos finales 2026. | Eficiencia | Porcentual | (Número de fases cumplidas para el desarrollo del visor / número de fases programadas para el desarrollo del visor) *100 | Visor desarrollado con información preliminar 2025 y final 2026. | 2026-01-05 | 2026-06-30 | 30% | 100% | 0% | 0% | Si | 3922414 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  |  | DRE_15 | GIT de Registros Estadísticos | 100% | Realizar mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Información Wayuu | Efectividad | Porcentual | (Número de indicadores o fuentes de información del Sistema de Información Wayuu publicadas en la vigencia / número de indicadores o fuentes de información del Sistema de Información Wayuu recibidas en la vigencia) * 100% | Cronograma de Publicación Sistema de información Wayuú funcionando | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0% | 0% | 0% | 100% | Si | 18350113.2 | Producción de información estructural nacional | Bases de Datos del Marco Geoestadístico Nacional | 67100000
|  |  |  | OAP_22 | Oficina Asesora de Planeación - OPLAN GIT Gestión Organizacional | 100% | Mantener a través de Isolución público la información documentada para consulta de la ciudadanía | Efectividad | Porcentual | (Tiempo disponible de la plataforma en línea/Tiempo total)*100 | Plataforma de Isolucion funcionando y con acceso público | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si | 16316325 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  |  | PQR_04 | Secretaria General - GIT PQRSD | 2 | Establecer directrices claras definidas y formalizadas dentro de los procedimientos institucionales de gestión de las PQRSD en la entidad. | Efectividad | Numérico | Número total de documentos revisados con las directrices para el procedimiento de las PQRSD | Actualización de procedimiento en Isolucion | 2026-04-02 | 2026-09-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | Si | 8000000 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  |  | DTR_11 | Direcciones Territoriales | 72 | Socializar las publicaciones oficiales a los actores del ecosistema de datos contribuyendo a la promoción y transparencia. | Efectividad | Numérico | (Número de acciones de socialización de los resultados oficiales de las diferentes operaciones estadísticas para los actores del ecosistema de datos) X 6 Direcciones territoriales (Una publicación mensual por cada dirección territorial) | Correos electrónicos con los envíos de información de las publicaciones oficiales realizadas por el DANE para las alcaldías gobernaciones y actores claves para la entidad. | 2026-01-05 | 2026-12-30 | 18 | 36 | 54 | 72 | Si | 12000000 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  |  | DIG_08 | Dirección de Geoestadística - DIG | 100% | Elaborar los documentos generados de acuerdo con los requerimientos de los entes territoriales sobre la estratificación socioeconómica | Efectividad | Porcentual | (Documentos generados/ documentos solicitados)*100 | Documentos de atención de requerimientos de entes territoriales, sobre la estratificación socioeconómica. | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | Si | 251727377 | No Aplica | No Aplica | 0
|  |  |  | DCE_17 | GIT Servicio al Ciudadano - DICE | 100% | Realizar la estrategia de participación ciudadana para el año 2025 - 2026 desarrollada | Efectividad | Porcentual | Porcentaje de avance en el documento de política de participación ciudadana aprobadas | Documento de la política de participación aprobada por el comité de gestión y desempeño institucional | 2026-03-02 | 2025-12-30 | 0% | 25% | 55% | 100% | Si | 14906062 | No Aplica | No Aplica | 0
Nota: Los valores relacionados se toman con base en los salarios y honorarios de servidores y establecidos a corte del 31 de diciembre de 2026

## Lista (hidden)
Funcionamiento | Proyecto de Inversión | Tipo de Indicador | Unidad de medida
Si | No Aplica | Economía | Numérico
No | Consolidación de una cultura estadística a través de la información como un bien público del país nacional | Efectividad | Porcentual
| Fortalecimiento de la producción de información estadística analizada nacional | Eficacia
| Fortalecimiento de la integración de la información geoespacial en el proceso estadístico nacional | Eficiencia
| Ampliación de la capacidad del DANE para la coordinación del sistema estadístico nacional - SEN nacional | Equidad
Producción de información estructural nacional
Optimización de la capacidad del DANE en sus procesos de recolección y acopio de la información estadística oficial nacional
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de prospectiva e innovación en la producción de estadísticas oficiales a nivel nacional
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional
Modernización de la gestión documental del DANE nacional
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación del modelo de gestión nacional
Modernización tecnológica para la transformación digital del DANE a nivel nacional
Optimización de la gestión documental del DANE para su conservación y preservación a largo plazo nacional
Fortalecimiento de la infraestructura de las sedes del departamento administrativo de estadística nacional - DANE nacional