## PGA 2023
Plan de Gestión Ambiental 2023
Objetivo: | Transformar positivamente la cultura ambiental de los servidores en el ámbito nacional |  |  |  | Fechas
Líneas temáticas | Estrategias | Descripción de la meta | Medios para lograr las acciones | Metas | Inicio | Fin
Conocimiento ambiental | Educar para transformar | Transformar la cultura ambiental de los servidores en acciones y hábitos positivos en el cuidado y uso de los recursos. | Medios visuales para el entrenamiento de actividades pedagógicas | Realizar capacitaciones virtuales y/o presenciales que permitan fortalecer la cultura ambiental de los servidores del DANE a nivel nacional | 2023-05-15 | 2023-12-01
|  | Transferir conocimiento en los procedimientos en Gestión ambiental con participación de los servidores de la entidad | Infografías, campañas uso de medios y espacios vitales | Disminuir el porcentaje de consumo de agua, papel y energía comparado con el año anterior. | 2023-05-01 | 2023-11-01
|  | Evaluar la percepción de la gestión ambiental con los funcionarios de la entidad | Plataforma para aplicación de encuesta, formatos de encuesta, correos masivos de notificación y participación | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción a la gestión ambiental | 2023-05-01 | 2023-10-01
Gestión de los recursos | Proveer los medios | Elaborar información documentada del Sistema de Gestión Ambiental en el marco de la implementación de la ISO 14001:2015 al Sistema integrado de gestión, de acuerdo al cronograma de implementación | Lineamientos de apoyo con OPLAN y Sinergia para la elaboración y revisión de procesos | Diseñar y renovar la información documentada del SGA | 2023-01-01 | 2023-12-01
|  | Actualizar las matrices de seguimiento y control de los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental | Informes de gestión y resultados | Renovar las matrices de seguimiento de Gestión del Riesgo y oportunidades, control operativo, Guía de buenas prácticas para manejo de residuos y Adaptación de fichas técnicas al Manual de funciones para el SGA. | 2023-01-01 | 2023-12-01
| Manejo y uso adecuado de los recursos | Establecer medidas de manejo y seguimiento al consumo de los recursos | Formatos de seguimiento y control, informes trimestrales y anual | Elaborar informe trimestral y final de consumo de agua, energía y papel a nivel nacional con conclusiones y recomendaciones | 2023-01-01 | 2024-03-01
|  | Proyectar circulares de socialización y sensibilización que reglamenten el uso adecuado del manejo de los recursos | Circulares y medios audiovisuales y virtuales | Implementar medidas para el ahorro de los recursos agua, papel y energía | 2023-03-01 | 2023-12-01
| Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos | Establecer medidas de revisión y seguimiento que apoyen la separación, recolección y disposición final de los residuos. | Formatos de seguimiento y control, informes semestrales | Revisión y control de los formatos de diligenciamiento de los residuos sólidos y líquidos en Kg y unidades con almacenamiento temporal. | 2023-01-01 | 2023-12-01
|  | Realizar la gestión adecuada a los residuos sólidos y líquidos peligrosos que requieren de cargue y seguimiento mediante aplicativo normativo. | Medios aplicativos y virtuales en las fechas programadas y sugeridas por las autoridades ambientales | Cumplir con la normatividad y los requisitos legales en la publicación de la cifras que emergen de las actividades de los procesos administrativos y misionales. | 2023-01-01 | 2023-12-01
|  | Gestionar la disposición final y entrega adecuada de los residuos con gestores autorizados que requieren de proceso en contratación | Apertura y cierra de procesos contractuales, estudios previos, Manual de contratación | Entregar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos con certificado de disposición final | 2023-03-01 | 2023-12-01