## Gestión Ambiental 2024
PROCESO: | SINERGIA ORGANIZACIONAL |  |  |  | SUBPROCESO: | Diseño del sistema / Implementación y mantenimiento
ELABORÓ: | Gestión Ambiental |  |  |  | REVISÓ | COORDINACIÓN GIT ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
N° ACTIVIDAD | Sede | SUBSEDE | PROGRAMAS | OBJETIVO DE CONTROL | Meta | Descripción de la Meta | ACTIVIDAD | ACCIONES | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO | RECURSO Humano | RECURSO Tecnológico | RESPONSABLE | Fecha inicial | Fecha final
1 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Conocimiento ambiental | Educar para transformar | 100% | Transformar la cultura ambiental de los servidores en acciones y hábitos positivos en el cuidado y uso de los recursos. | Capacitaciones | 1. Realizar capacitaciones virtuales y/o presenciales que permitan fortalecer la cultura ambiental de los servidores del Dane a nivel nacional | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 3 capacitaciones en el año. Evidencia: Citación, listas de asistencia, presentación | 1 funcionario | 1. Word 2. Power Point 3. MS Teams | Leonardo Ortega Daniela Fabra Francy López | 2024-05-01 | 2024-11-30
2 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Conocimiento ambiental | Educar para transformar | 100% | Transformar la cultura ambiental de los servidores en acciones y hábitos positivos en el cuidado y uso de los recursos. | Capacitaciones | 2. Capacitar al personal de aseo basados en el decreto 2184 de 2019, para el manejo del código de colores en la separación y recolección de residuos sólidos. | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | 2 capacitaciones en el año. Evidencia: Citación, listas de asistencia, presentación | 1 funcionario | 1. Word 2. Power Point 3. MS Teams | Daniela Fabra Lozano | 2024-05-01 | 2024-10-31
3 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Gestión de Recursos | Gestionar el cuidado de los recursos | 100% | Establecer medidas de manejo y seguimiento al consumo de los recursos | Informes | 3. Elaborar informe trimestral de consumo de agua, energía y papel a nivel nacional con conclusiones y recomendaciones | # de informes realizados / # de informes planeados | Un informe trimestral consolidado de la información de consumo y gastos de agua, energía y papel. | 1. funcionario | 1. Excel 2. Word | Paola Riaño y Daniela Fabra | 2024-02-01 | 2024-11-29
4 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Gestión de Recursos | Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos | 100% | Establecer medidas de manejo y seguimiento de los residuos | Entrega de residuos | 4. Realizar la programación y entrega de residuos sólidos aprovechables al gestor autorizado | # de entregas realizadas / # de entregas requeridas | Formato de entrega de residuos aprovechables y acta de entrega | 1 funcionario | 1. Excel 2. Word | Paola Riaño y Daniela Fabra | 2024-01-01 | 2024-12-31
5 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Gestión de Recursos | Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos | 100% | Establecer medidas de manejo y seguimiento de los residuos | Entrega de residuos | 5. Realizar la programación y entrega de residuos RAEE al gestor autorizado | # de entregas realizadas / # de entregas requeridas | Formato de entrega de residuos RAEE y acta de entrega | 1 funcionario | 1. Excel 2. Word | Leonardo Ortega | 2024-01-01 | 2024-12-31
6 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Gestión de Recursos | Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos | 100% | Establecer medidas de manejo y seguimiento de los residuos | Entrega de residuos | 6. Realizar la programación y entrega de residuos peligrosos y de residuos hospitalarios al gestor autorizado | # de entregas realizadas / # de entregas requeridas | Formato de entrega de residuos peligrosos y acta de entrega | 1 funcionario | 1. Excel 2. Word | Leonardo Ortega y Paola Riaño | 2024-05-01 | 2024-12-31
7 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Gestión de Recursos | Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos | 100% | Establecer medidas de manejo y seguimiento de los residuos | Seguimiento | 7. Llevar y actualizar el cuadro de control con las cantidades y fechas de entrega de los residuos en Dane Central | Cuadro de control actualizado | Cuadro de control en Excel | 1. funcionario | 1. Excel | Paola Riaño y Daniela Fabra | 2024-01-01 | 2024-12-31
8 | Dane Central | Dane Central | Gestión de Recursos | Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos | 100% | Realizar la gestión integral de los residuos aprovechables, Peligrosos y hospitalarios a través recolecciones y disposición adecuada. | Estudios Previos | 8. Realizar el estudio previo, análisis del sector y proceso de contratación para la recolección, transporte, disposición final de residuos aprovechables, peligrosos y hospitalarios. | # de estudios previos realizados / # de estudios previos planeados | Contrataciones realizadas | 1. funcionario | 1. Excel 2. Word | Leonardo Ortega | 2024-01-01 | 2024-05-31
9 | Central | Dane Central | Gestión de Recursos | Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos | 100% | Realizar la disposición final adecuada de los residuos generados en DANE Central | Evidencias de disposición final de residuos | 9. Recopilar, organizar, clasificar y archivar de manera física y digital, los certificados de entrega y disposición final de los residuos sólidos y líquidos de Dane Central y Territoriales | # de certificados archivados / # de recolecciones realizadas | Certificados de disposición final organizados en carpeta digital | 1. funcionario | Carpeta compartida | Paola Riaño | 2024-01-01 | 2024-12-31
10 | Central | Dane Central | Gestión de Recursos | Manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y peligrosos | 100% | Transmitir información de residuos a la autoridad ambiental | Cargue de información | 10. Realizar el cargue al aplicativo del IDEAM referente a las recolecciones (kg) y metros cúbicos (m3) de los residuos sólidos y líquidos peligrosos, así mismo, el cargue al aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud con las características de los residuos hospitalarios referenciados en las recolecciones del año inmediatamente anterior. | Cargue de información de los residuos sólidos y líquidos peligrosos declarados en el aplicativo en el tiempo estipulado por la autoridad ambiental. | Informe con cifras en (kg) y (m3) de los residuos peligrosos así mismo las cifras recolectados al año vencido de gestión de recolección de los residuos hospitalarios con sus respectivas constancias de gestión. | 1. funcionario | Aplicativo IDEAM | Leonardo Ortega | 2024-01-02 | 2024-03-31
11 | Central | Dane central | Gestión de recursos | Proveer los medios | 100% | Gestionar de manera oportuna las PQRS | Respuestas a PQRS | 11. Dar respuesta oportuna a las PQRS recibidas de las partes interesadas internas y externas | # de respuestas enviadas oportunamente/ número de solicitudes recibidas | Respuesta enviada oportunamente | 2. Funcionarios | Orfeo, correo electrónico. | Paola Riaño y Leonardo Ortega | 2024-01-01 | 2024-12-31
12 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Conocimiento ambiental | Educar para transformar | 100% | Realizar encuesta de percepción | Manejo de la información interactuada con partes interesadas | 12. Realizar dos encuestas de percepción en la gestión ambiental a nivel nacional con los funcionarios de la entidad. | # de encuestas realizadas / número de encuestas planeadas | Encuesta aplicada Informe de resultados de la encuesta | 1. Funcionario | Orfeo, correo electrónico. | Leonardo Ortega | 2024-05-01 | 2024-10-31
13 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Conocimiento ambiental | Proveer los medios | 100% | Actualizar los documentos del GIT Infraestructura (AMBIENTAL) teniendo en cuenta los cambios que se presenten en la vigencia | Actualizar documentos | 13. Identificar cambios y realizar ajustes a la información documentada de la gestión ambiental cuando se requiera. | # de documentos ajustados / # de documentos por ajustar | Documentos ajustados | 1. Funcionario | 1. Word | Leonardo Ortega | 2024-02-01 | 2024-11-30
14 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Conocimiento ambiental | Proveer los medios | 100% | Establecer medidas de manejo y seguimiento al recurso energético | Seguimiento | 14. Realizar seguimiento trimestral al formato de Ahorro lumínico del DANE Central. | # de áreas con encendido lumínico / # de áreas con apagado lumínico | Un informe trimestral consolidado de la información de consumo lumínico del DACEN | 1. Funcionario | Orfeo, correo electrónico. | Daniela Fabra | 2024-01-02 | 2024-12-31
15 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Conocimiento ambiental | Educar para transformar | 100% | Sensibilizar en buenas prácticas para el mejoramiento del SGA | Sensibilizar | 15. Actualizar la información del SharePoint y las infografías de campañas para el uso adecuado de los recursos, el manejo de los residuos sólidos y en Educación y sensibilización ambiental, basado en los insumos recibidos de las actividades en Gestión Ambiental de los servidores. | Infografías y noticias publicadas | Publicaciones realizadas e infografías | 2. Funcionarios | Internet y programas de diseño | Paola Riaño y Leonardo Ortega | 2024-06-03 | 2024-11-29
16 | Central y Territoriales | Central y Territoriales | Conocimiento ambiental | Proveer los medios | 100% | Establecer medidas de manejo y seguimiento al consumo de los recursos | Manejo de la información interactuada con partes interesadas | 16. Realizar seguimiento a la matriz de necesidades y expectativas de la gestión ambiental. | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | Matriz diligenciada mensualmente | 3. Funcionarios | Excel | Paola Riaño, Leonardo Ortega, Rubén Betancur | 2024-01-02 | 2024-12-31