## Gestión Ambiental 2025
Plan de Trabajo Gestión Ambiental 2025 GIT Soporte Administrativo e Infraestructura SAI
Proceso: Sinergia Organizacional | [5 empty] | Subproceso: Diseño del sistema / Implementación y mantenimiento
Elaboró: GIT Soporte Administrativo e Infraestructura (SAI) - Gestión Ambiental | [5 empty] | Revisó: Coordinación GIT Soporte Administrativo e Infraestructura / Coordinación GIT Área Gestión Administrativa
No. de actividad | Programa | Objetivo de Control | Meta | Descripción de la Meta | Actividad | Acción | Indicador de Cumplimiento | Producto | Recursos | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
1 | Todos | Brindar acompañamiento a las Direcciones Territoriales en la implementación de componente de Gestión Ambiental | 100% | Fortalecer la implementación del componente de Gestión Ambiental en las Direcciones Territoriales | Adelantar seguimiento a la implementación del componente de Gestión Ambiental en las Direcciones Territoriales | Analizar y consolidar los resultados de la implementación del componente de Gestión Ambiental en las Direcciones Territoriales | No. de Direcciones Territoriales acompañadas/ No. Total de Direcciones Territoriales | Matriz de seguimiento de implementación del componente ambiental en las Direcciones Territoriales | Grupo Gestión Ambiental Coordinadores Administrativos Funcionarios(s) de enlace y apoyo al componente en las Territoriales y sedes Medios tecnológicos como correo electrónico, SharePoint, OneDrive, Teams | Francy Milena López García Coordinadores Administrativos Funcionarios(s) de enlace y apoyo al componente en las Territoriales y sedes | 2025-01-01 | 2025-12-31
2 |  | Realizar el monitoreo de los riesgos identificados para el componente de Gestión Ambiental, asegurando la ejecución efectiva de los controles asignados. | 100% | Realizar el seguimiento de los riesgos a cargo del GIT SAI - Gestión Ambiental, verificando la implementación y efectividad de los controles durante la vigencia. | Monitoreo y evaluación de la gestión de riesgos a cargo del GIT SAI - Gestión Ambiental. | Revisar periódicamente los riesgos identificados, evaluar el estado de ejecución de los controles asociados y proponer acciones correctivas en caso de desviaciones. | No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos solicitados | Informes de monitoreo de riesgos con las respectivas evidencias | Grupo Gestión Ambiental | Francy Milena López García | 2025-01-01 | 2025-09-30
3 |  | Asegurar la implementación de las directrices institucionales orientadas a la mejora continua de los procesos, promoviendo la eficiencia y el cumplimiento normativo. | 100% | Elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento requeridos, asegurando su implementación efectiva y presentando las evidencias correspondientes durante la vigencia. | Gestión y ejecución de planes de mejoramiento según los requerimientos institucionales. | Diseñar, coordinar y llevar a cabo las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, documentando su avance y presentando las evidencias de cumplimiento. | No. de planes de mejoramiento ejecutados con evidencias / No. de planes de mejoramiento suscritos | Planes de mejoramiento ejecutados con evidencias documentadas sobre su implementación y resultados | Grupo Gestión Ambiental | Francy Milena López García | 2025-01-01 | 2025-12-31
4 |  | Garantizar el reporte oportuno y preciso del indicador de gestión del componente ambiental, conforme a los lineamientos institucionales. | 100% | Elaborar y presentar el reporte del indicador de gestión del componente ambiental dentro de los plazos establecidos por la entidad durante la vigencia. | Recolección, análisis y reporte del indicador de gestión a cargo de Gestión Ambiental | Consolidar y validar la información del indicador de gestión, asegurando su precisión y presentándola dentro de los plazos establecidos. | No. de Indicadores reportados / No. de indicadores establecidos | Reporte del indicador en Isolucion con el respectivo informe | Grupo Gestión Ambiental | Francy Milena López García | 2025-01-01 | 2025-10-31
5 | Uso eficiente de los recursos Gestión Integral de Residuos Consumo Sostenible | Revisar y actualizar la documentación relacionada con el componente de Gestión Ambiental asegurando su cumplimiento normativo y técnico | 100% | Actualizar y verificar los documentos asociados a las actividades del componente de Gestión Ambiental durante la vigencia, garantizando su validez y conformidad con la normativa vigente. | Revisión y actualización de la documentación relacionada con actividades del componente de Gestión Ambiental | Analizar los documentos que se encuentran publicados en la plataforma Isolucion, identificar inconsistencias o necesidades de actualización y realizar los ajustes correspondientes según la normativa aplicable. | No. de documentos actualizados / No. total de documentos de Gestión del componente ambiental | Documentos actualizados en Isolucion | Grupo Gestión Ambiental Medios tecnológicos como correo electrónico, SharePoint, OneDrive, Isolución | Francy Milena López García | 2025-04-01 | 2025-11-30
6 | Uso eficiente de los recursos | Adelantar seguimiento al consumo de agua y energía en todas las sedes de la Entidad, teniendo en cuenta las medidas establecidas en la Circular Interna No. 14 de 2024 | 100% | Monitorear el consumo de agua y energía en todas las sedes de la entidad | Realizar seguimiento al consumo de los recursos de agua y energía en la Entidad | Elaborar informes de seguimiento al consumo de agua y energía generando las alertas o recomendaciones con base en el análisis de los resultados | No. de informes elaborados / No. de informes solicitados | Informes de seguimiento a consumos | Grupo Gestión Ambiental Coordinadores Administrativos Funcionarios(s) de enlace y apoyo al componente en las Territoriales y sedes Medios tecnológicos como correo electrónico, SharePoint, OneDrive, Teams Facturas de servicios públicos | Francy Milena López García | 2025-01-01 | 2025-12-31
7 |  | Asegurar la correcta implementación de las directrices del gobierno nacional sobre eficiencia energética en las entidades públicas, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y promoviendo la adopción de prácticas que optimicen el consumo energético de la entidad. | 100% | Cumplir con lo establecido en la Ley 2407 de 2024, en cuanto a la promoción del uso racional y eficiente de la energía, promoviendo la correcta implementación de medidas que optimicen el consumo energético en la entidad. | Desarrollar un plan de trabajo que permita avanzar en la estructuración y posterior ejecución del plan de gestión eficiente de la energía, en cumplimiento con los lineamientos de la Ley 2407 de 2024. | Identificar las acciones que la entidad debe llevar a cabo para la formulación y ejecución del plan de gestión eficiente de la energía, incluyendo la definición de objetivos, recursos necesarios, y plazos de ejecución. | Elaboración y aprobación del plan de trabajo para la estructuración del plan de gestión eficiente de la energía, que contemple todas las acciones necesarias para su implementación. | Plan de gestión eficiente de la energía conforme a los requisitos de la Ley 2407 de 2024. | GIT SAI Grupo de Gestión Ambiental | Francy Milena López García | 2025-05-01 | 2025-11-30
8 | Gestión Integral de Residuos | Brindar acompañamiento a la Dirección Territorial Suroccidente sede Cali para la formulación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) | 100% | Cumplir lo establecido en el Decreto 0595 de 2022 de la Alcaldía de Santiago de Cali, relacionado con la formulación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Acompañar la formulación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) | Documentar articuladamente el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Dirección Territorial Suroccidente sede Cali | Formulación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Grupo Gestión Ambiental Profesional designado sede Cali | Francy Milena López García Juan Fernando Diaz Paredes | 2025-02-01 | 2025-08-31
9 |  | Brindar acompañamiento a la Dirección Territorial Suroccidente sede Cali en la presentación de los reportes semestrales del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS) | 100% | Cumplir lo establecido en el Decreto 0595 de 2022 de la Alcaldía de Santiago de Cali, relacionado con la formulación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Acompañar en el diligenciamiento de los reportes semestrales del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Territorial Suroccidente Cali, en la herramienta que determine la Alcaldía de la ciudad | Presentar dos informes de seguimiento al SGIRS de la sede Cali, conforme lo establecido en el Decreto 0595 de 2022 | No. de reportes realizados / No. de reportes solicitados | Certificados de presentación de los reportes | Grupo Gestión Ambiental Profesional designado sede Cali Aplicativo alcaldía de Cali | Francy Milena López García Juan Fernando Diaz Paredes | 2025-01-01 | 2025-12-31
10 |  | Gestionar los residuos que se generan en todas las sedes de la entidad | 100% | Dar cumplimiento al reporte de Generadores de Residuos Peligrosos requerido por las autoridades ambientales | Presentar el reporte anual de generación de residuos peligrosos a través del registro de generadores administrado por el IDEAM o a través del mecanismo que determine la autoridad ambiental competente. | Consolidar la información necesaria para reportar los residuos generados durante la vigencia 2024 | No. de reportes realizados / No. de reportes solicitados | Certificado de cierre del reporte en la plataforma | Grupo Gestión Ambiental Plataforma RUA IDEAM | Francy Milena López García | 2025-01-01 | 2025-03-31
11 |  |  | 100% | Gestionar los residuos ordinarios aprovechables a través de organizaciones de recicladores de oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento. Nota: en las ciudades que no se identifique la existencia de estas organizaciones, se determinará el mecanismo correcto para la gestión de los residuos. | Implementar acciones que permitan la gestión de los residuos ordinarios aprovechables que genera la entidad dando cumplimiento a la normatividad vigente | Programar las recolecciones de residuos aprovechables con organizaciones o asociaciones de recicladores | No. de recolecciones realizadas / No. de recolecciones programadas | Manifiestos de recolección Certificados de gestión o aprovechamiento y/o Actas de reunión | Grupo Gestión Ambiental Coordinadores Administrativos Funcionarios(s) de enlace y apoyo al componente en las Territoriales y sedes Personal de Almacén e Inventarios Medios tecnológicos como correo electrónico, SharePoint, OneDrive, Teams | Francy Milena López García Coordinadores Administrativos Funcionarios(s) de enlace y apoyo al componente en las Territoriales y sedes Personal de Almacén e Inventarios | 2025-01-01 | 2025-12-31
12 |  |  | 100% | Gestionar los residuos peligrosos, especiales y/o de manejo diferenciado a través de programas posconsumo y/o gestores autorizados | Implementar acciones que permitan la gestión de los residuos peligrosos, especiales y/o de manejo diferenciado dando cumplimiento a la normatividad vigente | Programar la recolección de los residuos peligrosos, especiales y/o de manejo diferenciado a través del contrato suscrito para las sedes de Bogotá y de programas posconsumo o gestores externos autorizados en las sedes que lo requieran. | No. de recolecciones realizadas / No. de recolecciones programadas | Manifiestos de recolección Certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final Actas de reunión y formatos de entrega | Grupo Gestión Ambiental Coordinadores Administrativos Funcionarios(s) de enlace y apoyo al componente en las Territoriales y sedes Personal de Almacén e Inventarios Medios tecnológicos como correo electrónico, SharePoint, OneDrive, Teams | Francy Milena López García Coordinadores Administrativos Funcionarios(s) de enlace y apoyo al componente en las Territoriales y sedes Personal de Almacén e Inventarios | 2025-01-01 | 2025-12-31
13 |  | Promover la cultura del reciclaje en Dane Central y Dirección Territorial Centro Bogotá | 100% | Fomentar la participación de los colaboradores en las actividades lideradas por el Grupo de Gestión Ambiental | Invitar a los colaboradores a participar en la campaña de Reciclan realizada en la entidad | Entregar al Gestor autorizado los residuos recolectados por colaboradores en el Reciclatón | No. de reciclatones realizados / No. de reciclatones programados | Manifiestos de recolección Certificados de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final | Grupo Gestión Ambiental | Francy Milena López García | 2025-04-01 | 2025-11-30
14 | Educación Ambiental | Fortalecer la cultura ambiental en la entidad | 100% | Gestionar actividades de educación ambiental en la entidad | Programar actividades de capacitación y sensibilización sobre Gestión Ambiental | Realizar capacitaciones, sensibilizaciones, charlas y/o talleres | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas | Listados de asistencia Presentaciones de las actividades | Grupo Gestión Ambiental | Francy Milena López García | 2025-02-01 | 2025-12-31
15 |  | Mantener la comunicación de información relevante en temas ambientales con los colaboradores a nivel nacional | 100% | Comunicar información relevante en temas ambientales | Formular una estrategia de comunicación de información Ambiental | Divulgar la información ambiental relevante a través de los diferentes medios de comunicación institucionales | No. de comunicaciones realizadas / No. de comunicaciones programadas | Comunicaciones Publicadas | Grupo Gestión Ambiental Profesionales de apoyo DICE | Francy Milena López García | 2025-01-01 | 2025-12-31