## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 219
| Fecha | 2013-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | Hallazgo No 1: Cumplimiento PLANIB La Res.416/2006 adopta el Plan Nacional de Información Oficial Básica- PLANIB; para el periodo 2006-2010, con el objetivo de dotar al país con un sistema de información capaz de generar el conocimiento esencial sobre la realidad nacional y sus tendencias (Art.1). El cumplimiento de este objetivo se lleva a cabo con el desarrollo del PLANIB, al anali... | Lo anterior evidencia que no se realizaron ajustes de las metas, acorde con la realidad en la ejecución de las mismas. | Realizar un seguimiento semestral del cumplimiento del plan indicativo cuatrienal con el objeto de verificar su cumplimiento en cada vigencia. | Realizar 2 seguimientos al Plan Indicativo Cuatrienal durante la vigencia. | Informes | 2 | 2012-01-02 | 2012-12-30 | 51.8571 | 100% | VIGENCIA 2010
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004 | Hallazgo No. 3: GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERVISIÓN: En algunas carpetas de contratos suscritos por DANE nivel Central, no se encuentra el soporte de los informes de supervisión; a saber: Contratos 078, 311, 314, 337 y 338. Este hecho evidencia el incumplimiento de las obligaciones del ejercicio de la supervisión establecido en la Resolución 835 del 18 septiembre de 2009, en el num... | Falta de control para el cabal cumplimiento de los lineamientos de archivo en la actividad de supervisión. Con el oficio radicado por el DANE con el No. 20113000076771, de fecha 09 de septiembre del corriente, se reconoce que efectivamente los informes de supervisión reposaban en las carpetas de los supervisores, y no en las carpetas contractuales. | Implementación del procedimiento contractual en el aplicativo ORFEO, que garantizará la inclusión de todos los archivos y documentos soporte de la gestión de supervisión y evaluación del cumplimiento del contrato. | Generación de informes y pruebas | Informes mensuales | 2 | 2012-07-01 | 2012-08-30 | 8.5714 | 100% | VIGENCIA 2010
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004 | Hallazgo No. 3: GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERVISIÓN: En algunas carpetas de contratos suscritos por DANE nivel Central, no se encuentra el soporte de los informes de supervisión; a saber: Contratos 078, 311, 314, 337 y 338. Este hecho evidencia el incumplimiento de las obligaciones del ejercicio de la supervisión establecido en la Resolución 835 del 18 septiembre de 2009, en el num... | Falta de control para el cabal cumplimiento de los lineamientos de archivo en la actividad de supervisión. Con el oficio radicado por el DANE con el No. 20113000076771, de fecha 09 de septiembre del corriente, se reconoce que efectivamente los informes de supervisión reposaban en las carpetas de los supervisores, y no en las carpetas contractuales. | Implementación del procedimiento contractual en el aplicativo ORFEO, que garantizará la inclusión de todos los archivos y documentos soporte de la gestión de supervisión y evaluación del cumplimiento del contrato. | Entrada en producción del sistema de control. | Registros e informes | 1 | 2012-09-01 | 2012-11-30 | 12.8571 | 100% | VIGENCIA 2010
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405100 | Hallazgo No. 4: GESTIÓN ARCHIVISTICA: La Res 202 del 16 de marzo de 2009, en su art.2º, numeral 1º, establece que el Grupo de Administración Documental, adscrito a la Secretaría General, deberá cumplir las siguientes funciones: 1.- Aplicar los lineamientos y directrices emanadas por el Archivo General de la Nación y sensibilizar y orientar a los servidores de la entidad sobre el c... . | Lo anterior evidencia deficiencias en las labores de revisión documental y de supervisión | Revisión y archivo de los documentos que reposan en las carpetas de los contratos suscritos por la entidad, con su respectiva foliación, organización y siguiendo las directrices del Archivo General de la Nación. | Revisión y archivo de las carpetas contractuales atendiendo las disposiciones del Archivo General de la Nación. | Carpetas de contratos | 1 | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 52 | 100% | VIGENCIA 2010
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405100 | Hallazgo No. 4: GESTIÓN ARCHIVISTICA: La Res 202 del 16 de marzo de 2009, en su art.2º, numeral 1º, establece que el Grupo de Administración Documental, adscrito a la Secretaría General, deberá cumplir las siguientes funciones: 1.- Aplicar los lineamientos y directrices emanadas por el Archivo General de la Nación y sensibilizar y orientar a los servidores de la entidad sobre el c... . | Lo anterior evidencia deficiencias en las labores de revisión documental y de supervisión | Revisión y archivo de las carpetas de los procesos judiciales, garantizando que no se incluyen documentos en papel de Fax y siguiendo las directrices del Archivo General de la Nación en materia archivística. | Revisión y archivo de las carpetas de procesos judiciales, a partir de los lineamientos del Archivo General de la Nación | Carpeta | 1 | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 52 | 100% | VIGENCIA 2010
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1906002 | SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO: El seguimiento al Plan Indicativo no contiene los programas, proyectos, metas ni los recursos financieros asignados y ejecutados por cada programa o proyecto ejecutado en la vigencia 2011 por el DANE, | con base en el Artículo 27 de la Ley 152 de 1994, la Entidad no ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la misma Ley | Generar reporte de la relación entre los objetivos y estrategias del Plan Estrategico con los programas, proyectos y recursos asignados y ejecutados para la vigencia 2011 por el DANE. | Un reporte | 1 | 1 | 2012-08-05 | 2013-04-30 | 38 | 100% | VIGENCIA 2011
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1101001 | CONTENIDO PLAN DE ACCIÓN POR PROYECTOS:El Plan de Acción por Proyecto de la Entidad carece de información relevante como fecha de inicio, recursos asignados y ejecutados a cada investigación programada y responsables de cada una de ellas. | Lo anterior denota debilidades en la planeación y de control de las actividades misionales desarrolladas en cada uno de los proyectos ejecutados en la vigencia auditada, e impide establecer el lapso en el cual se realizaron las tareas e investigaciones y si los recursos son suficientes y se ejecutaron eficientemente por cada uno de los responsables. | Realizar las actividades necesarias para generar una matriz que contenga: fecha de inicio, recursos asignados y ejecutados a cada investigación programada y responsables de cada una de ellas. | Una matriz que contenga: fecha de inicio, recursos asignados y ejecutados a cada investigación programada y responsables de cada una de ellas. | 1 | 1 | 2012-08-05 | 2012-09-15 | 6 | 100% | VIGENCIA 2011
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202003 | INDICADORES DE GESTIÓN: El informe de análisis de los indicadores contiene debilidades de fondo al equiparar el indicador de economía como resultado de los indicadores de eficacia y eficiencia. | El DANE, al no hacer la distinción entre un tipo de indicador y otro, impide que se establezca con claridad si los recursos usados en los diferentes proyectos se adquirieron oportunamente y al menor costo | Establecer e implementar el indicador de economía aplicable a la entidad | Hoja de vida indicador de economía | 1 | 1 | 2012-08-01 | 2013-04-30 | 39 | 100% | VIGENCIA 2011
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1202003 | INDICADORES DE GESTIÓN: El informe de análisis de los indicadores contiene debilidades de fondo al equiparar el indicador de economía como resultado de los indicadores de eficacia y eficiencia. | El DANE, al no hacer la distinción entre un tipo de indicador y otro, impide que se establezca con claridad si los recursos usados en los diferentes proyectos se adquirieron oportunamente y al menor costo | Establecer e implementar el indicador de economía aplicable a la entidad | Informe de implementación del indicador | 1 | 1 | 2012-08-01 | 2013-04-30 | 39 | 100% | VIGENCIA 2011
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN: El seguimiento ó evaluación de los Planes de Acción y Estratégico por parte del Comité Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión presenta debilidades, incumpliendo lo establecido en el artículo 3º de la Resolución 1009 de 2011 | El grado de ejecución que aparece en el seguimiento, es reportado por los responsables de cada área, no existiendo objetividad en la medición, y en algunos casos esta medición esta sobrestimada, ya que no tienen una meta | Presentar el seguimiento y evaluación del Plan de Acción y Estrategico al Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión, en el componente de control. | Actas Comité Coordinación del Sistema Integrado de Control y gestión | 2 | 2 | 2012-09-01 | 2013-02-15 | 24 | 100% | VIGENCIA 2011
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2201001 | PUBLICACIÓN DE CONTRATOS SECOP: Sin embargo, se observó que algunos contratos, modificaciones, adiciones, prorrogas y acta de liquidación de los siguientes contratos: 0544, 0801, 0921, 1217, 1218 de la territorial Noroccidente; 0916, 1030, 1482 de la Territorial Norte, 714, 729,820, 1176, 1202 de DANE Central, no fueron oportunamente publicados en el SECOP, conforme lo establece la n... | Lo anterior denota debilidades en el seguimiento y monitoreo | Publicación en forma oportuna en el SECOP de los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación | Realizar seguimiento semanal a los procesos contractuales, revisando la correcta y oportuna publicación de los procedimientos y actos asociados. | Reportes semanales de la Página del SECOP | 22 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 21.71 | 100% | VIGENCIA 2011
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1802100 | FUNCIONAMIENTO POR INVERSIÓN: Se determinaron casos en los cuales se han financiado actividades de estricto funcionamiento con presupuesto de los proyectos de inversión | subestimación de los gastos de funcionamiento de la entidad | Garantizar el cumplimiento de la ejecucion de los gastos conforme a lo establecido en la Ley Organica de Presupuesto en lo relacionado con el principio presupuestal de la Especializacion . | Realizar jornadas de capacitación orientadas a la correcta preparación de los estudios previos y a la ejecución de los recursos según fueron programados. | Taller | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 21.71 | 100% | VIGENCIA 2011
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404012 | CESIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:Se evidenciaron debilidades de control respecto a la realización de cesiones de contratos de prestación de servicios en la Territorial Norte, dado que se realizan las liquidaciones de la última cesión de los mismos, pero no de la totalidad del contrato; tampoco se evidencia el cumplimiento de diez (10) días de anticipación para la cesión... | Lo anterior en contravía de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación del DANE, | Revisión de Actas de Cesiones y liquidaciones de contratos de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad. | Taller de capacitación sobre procedimientos contractuales | Taller | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 21.71 | 100% | VIGENCIA 2011
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004 | SUPERVISIÓN DE CONTRATOS: Revisados los expedientes contractuales de la muestra, se observó que los informes de los supervisores de los contratos no se encuentran ni hacen parte de la carpeta como lo establece la resolución, pese a que los contratos se encuentran liquidados | Debilidades en el seguimiento y control en los procesos de supervisión, pese a que el incumplimiento de estas obligaciones trae consigo posibles consecuencias disciplinarias conforme lo establece el artículo 9 de la citada resolución | Incorporar Informes y documentos generados durante la supervisión de contratos, de conformidad con lo establecido en la Resolución por la cual se reglamenta la función de supervisión e interventoria de los contratos y convenios celebrados por el DANE | Taller de capacitacion sobre supervisión e interventoria de contratos y convenios celebrados por el DANE e incorporar los informes de supervisión en los expedientes contractuales | Taller de capacitacion | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 21.71 | 100% | VIGENCIA 2011
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001 | CONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN (PAS): Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenciaron errores e inconsistencias en la información contractual reportada por la entidad, | Debido a la falta de uniformidad en la consolidación de bases de datos y en la utilización de herramientas de Excel susceptibles de errores y riesgo de manipulación, además de inadecuado control y seguimiento por parte de los responsables de cada una de las etapas en el proceso contractual | Fortalecer el módulo SICO como herramienta para la consolidación y generación de información de los contratos de prestación de servicios personales. | Identificar las variables a incluir en el módulo SICO. | Variables | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-15 | 2 | 100% | VIGENCIA 2011
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001 | CONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN (PAS): Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenciaron errores e inconsistencias en la información contractual reportada por la entidad, | Debido a la falta de uniformidad en la consolidación de bases de datos y en la utilización de herramientas de Excel susceptibles de errores y riesgo de manipulación, además de inadecuado control y seguimiento por parte de los responsables de cada una de las etapas en el proceso contractual | Fortalecer el módulo SICO como herramienta para la consolidación y generación de información de los contratos de prestación de servicios personales. | Diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades en el módulo SICO | Funcionalidad | 1 | 2012-08-16 | 2012-10-15 | 8.5714 | 100% | VIGENCIA 2011
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001 | CONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN (PAS): Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenciaron errores e inconsistencias en la información contractual reportada por la entidad, | Debido a la falta de uniformidad en la consolidación de bases de datos y en la utilización de herramientas de Excel susceptibles de errores y riesgo de manipulación, además de inadecuado control y seguimiento por parte de los responsables de cada una de las etapas en el proceso contractual | Fortalecer el módulo SICO como herramienta para la consolidación y generación de información de los contratos de prestación de servicios personales. | Pruebas y Ajustes al desarrollo | Plan de pruebas | 1 | 2012-10-16 | 2012-11-15 | 4.2857 | 100% | VIGENCIA 2011
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001 | CONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN (PAS): Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenciaron errores e inconsistencias en la información contractual reportada por la entidad, | Debido a la falta de uniformidad en la consolidación de bases de datos y en la utilización de herramientas de Excel susceptibles de errores y riesgo de manipulación, además de inadecuado control y seguimiento por parte de los responsables de cada una de las etapas en el proceso contractual | Fortalecer el módulo SICO como herramienta para la consolidación y generación de información de los contratos de prestación de servicios personales. | Sensibilización y capacitación sobre el uso de las nuevas funcionalidades | Usuarios sistema | 50 | 2012-11-16 | 2012-11-30 | 2 | 100% | VIGENCIA 2011
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1905001 | CONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN (PAS): Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenciaron errores e inconsistencias en la información contractual reportada por la entidad, | Debido a la falta de uniformidad en la consolidación de bases de datos y en la utilización de herramientas de Excel susceptibles de errores y riesgo de manipulación, además de inadecuado control y seguimiento por parte de los responsables de cada una de las etapas en el proceso contractual | Fortalecer el módulo SICO como herramienta para la consolidación y generación de información de los contratos de prestación de servicios personales. | Puesta en funcionamiento del módulo | Acta de aceptación | 1 | 2012-12-01 | 2012-12-15 | 2 | 100% | VIGENCIA 2011
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202001 | APLICATIVO SICO: Se evidenciaron debilidades técnicas en el aplicativo utilizado para el registro, actualización y supervisión de los contratos SICO | sub-utilización del aplicativo SICO | Creación de un perfil de consulta para terceros en el módulo SICO y generación de nuevos reportes de seguimiento | Identificar los ajustes al módulo SICO para la creación de perfiles Definir los perfiles a generar Definir los reportes a generar | Requerimientos identificados | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-15 | 19.4286 | 100% | VIGENCIA 2011
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2202100 | ACCESO A LA INFORMACIÓN: La consulta del Sistema Documental de Procesos en DANENET no permite el acceso a la información relacionada con los procedimientos e indicadores para cada uno de los procesos y subprocesos que se describen, lo que dificulta establecer si efectivamente estos se encuentran debidamente documentados y formalizados al interior del DANE | Lo anterior denota debilidades en el Sistema de Gestión de Calidad que impiden la consulta de información, | Implementar un administrador de contenido de la intranet que permita la visualización de los documentos del sistema integrado de gestión institucional | Migración del administrador de contenido de la intranet Verificación de la visualización de documentos a través de mínimo los navegadores (Internet Explorer, Mozilla y Google Chrome) | % de migración de la danenet Cantidad de navegadores | 1 | 2012-08-01 | 2012-10-30 | 12.8571 | 100% | VIGENCIA 2011
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405100 | GESTIÓN ARCHIVISTICA: Se evidenció incumplimiento de la ley 594 de 2000, referente al manejo del inventario documental, por cuanto algunas carpetas carecen de lista de chequeo y rótulos, así como no reposan los documentos que soportan técnica, financiera, jurídica y operativamente las actuaciones surtidas de la entidad | Lo anterior evidencia debilidades en la capacitación y entrenamiento sobre la función archivística al talento humano que labora en la Entidad, a la carencia de controles implementados para el manejo documental, al no acatamiento a las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. | Llevar a cabo un proceso de capacitación, para el personal nuevo, y reinducción para personal antiguo, encargado de las actividades de disposición de documentos en cada carpeta de cada actuación contractual, tanto para bienes y servicios como para servicios personales, tendiente a la aplicación de las normas y políticas institucionales en materia archivistica. | Realizar jornadas de capacitación orientadas al cumplimietno de la Ley 594 de 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones, e incluir en los expedientes la documentación faltante. | Carpetas de contratos | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 21.7143 | 100% | VIGENCIA 2011
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103001 | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN: Al revisar el Documento “Diseño Básico, Actividades Preparatorias del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda”, elaborado por el DANE en el año 2011, se observaron deficiencias relacionadas con algunos productos que debe contener el documento como son los estimativos preliminares del presupuesto dado que solo presenta información descriptiva d... | Algunos productos del Diseño Básico no se incluyeron como es el caso del presupuesto | Elaborar un presupuesto estimativo y preliminar por procesos y subprocesos, que de cuenta de los requerimientos de la institucion frente al operativo censal y gestionar la aprobacion de recursos por DNP. Dicho presupuesto está sujeto a la aprobación de los diseños metodológicos y conceptuales definitivos. | Proyecto "Levantamiento de la información del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2015" con el presupuesto estimado y preliminar por procesos y subprocesos | Unidad | 1 | 2012-08-16 | 2012-12-15 | 17.2857 | 100% | VIGENCIA 2011
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404001 | DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: En la contratación realizada por la Territorial Norte, contrato 1483 de 2011, se evidenció una injustificada diferencia entre las especificaciones técnicas del objeto a contratar en los pliegos de condiciones y el contrato respecto de la cantidad de bienes a adquirir, | Debilidades en mecanismos de control interno y soporte jurídico en la contratación | Fortalecer los mecanismos de control interno y soporte jurídico para la celebración de los contratos. | Talleres de capacitacion sobre a preparación de estudios previos y los procesos de selección. | Taller | 1 | 2012-08-13 | 2012-12-31 | 20 | 100% | VIGENCIA 2011
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404003 | APROBACIÓN GARANTIAS: Se observa un acta de entrega y recibo a satisfacción del mismo contrato con fecha 30 de diciembre de 2011 sin que se hubiera expedido la correspondiente póliza y se hubiere aprobado la misma, hechos que sucedieron el 3 de enero de 2012. Si bien esta garantía fue extendida con efectos retroactivos. | Debilidades de control de las pólizas del contrato. | Acatar los procedimientos establecidos en el manual de contratación del DANE o FONDANE y los lineamientos contractuales establecidos para cada contratación. | Talleres de capacitación sobre procedimientos contractuales | Sensibilizaciones - capacitaciones | 3 | 2012-07-16 | 2012-12-31 | 24 | 100% | VIGENCIA 2011
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405001 | LIQUIDACIÓN CONTRATO No 201 DE 2011: El contrato de prestación de servicios profesionales No. 201 de 2011 de la Territorial Noroccidente, establece que el plazo de ejecución del contrato se pactó a partir de la aprobación de la garantía única previo requisito presupuestal y hasta el 30 de diciembre de 2011. Sin embargo, el acta de liquidación del contrato en donde las partes declaran... | Debilidades y falta de control al momento de realizar la liquidación de los contratos. | Implementar una base datos que permita identificar las fechas de inico y terminacion de los contratos, minimizando el riesgo de liquidar de manera anticipada un contrato | Liquidar los contratos que se ejecuten en la entidad ajustado a los lineamientos proferidos por el Dane Central dentro del SGC y a los parametros de la Ley que regulan la materia. | Contrato - Acta de Liquidacion | 1 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 21.7143 | 100% | VIGENCIA 2011
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402003 | ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: Se evidenciaron debilidades en la elaboración de los estudios previos y análisis de conveniencia y oportunidad para la celebración del contrato 1482 de 2011 de la Territorial Norte, por valor de $31 millones, debido a la falta de control en el uso de plantillas y modelos de los documentos que hacen parte del proceso contractual. | Falta de control en el uso de plantillas y modelos de los documentos que hacen parte del proceso contractual. | Elaboración de los Estudios de oportunidad y conveniencia ajustados a la normatividad contractual y a las necesidades institucionales. | Talleres de sensibilización sobre la importancia de los estudios de oportunidad y conveniencia, asi como creación de un mecanismo de control | Talleres | 2 | 2012-08-08 | 2012-12-31 | 20 | 100% | VIGENCIA 2011
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402003 | CONTRATOS DE DIGITACIÓN DE ENCUESTAS. Se digitaron 312.667 encuestas y 28.248 formatos. El acta de liquidación suscrita el 7 de octubre de 2011, el DANE paga la totalidad del contrato, pese a que se digitaron menos encuestas de las contratadas. | Debilidades en el proceso de planeación del contrato | Preparación de los Estudios técnicos y actuaciones precontractuales que cumplan con la finalidad para lo cual fueron creados por la ley y necesidades institucionales. | Talleres de capacitación para las diferentes áreas encargadas de elaborar estudios técnicos y de oportunidad y conveniencia | capacitaciones y sensibilización | 1 | 2012-08-08 | 2012-12-31 | 22 | 100% | VIGENCIA 2011
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402100 | ADQUISICIÓN DE BIENES - PROYECTO REUNIDOS : El procedimiento de adquisición de bienes y servicios y servicios personales para desarrollar las actividades del registro Únicos de Damnificados - Reunidos expedido por el Dane señala en numeral 7 que “Ingresos al Almacén: Ningún bien deberá ingresar a los Almacenes de las Territoriales o al DANE Central, por tratarse la gran mayoría d... | Deficiencias en el seguimiento, monitoreo y supervisión por parte del Fondo Nacional de Calamidades. | Acordar entre las partes que suscribieron el Convenio, la destinación final de los bienes muebles adquiridos con los recursos del Convenio Interadministrativo 1005-09-002-2011. | Acta de liquidación del Convenio Interadministrativo 1005-09-002-2011. | Acta de liquidación | 1 | 2012-08-01 | 2013-12-31 | 73.8571 | 80% | VIGENCIA 2011
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO