## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 219
| Fecha | 2016-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402100 | ADQUISICIÓN DE BIENES - PROYECTO REUNIDOS : EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO UNICOS DE DAMNIFICADOS - REUNIDOS EXPEDIDO POR EL DANE SEÑALA EL NUMERAL 7 QUE "INGRESOS AL ALMACÉN": NINGÚN BIEN DEBERÁ INGRESAR A LOS ALMACENES DE LAS TERRITORIALES O AL DANE CENTRAL, POR TRATARSE LA GRAN MAYORÍA D.. | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES. | ACORDAR ENTRE LAS PARTES QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO, LA DESTINACIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1005-09-002-2011. | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1005-09-002-2011. | COMPROBANTES CONTABLES | 1 | 2012/08/01 | 2016-12-01 | 226.14 | 95 | Vigencia Auditada 2011
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 1 -Vigencias Expiradas. El DANE efectuó durante el 2014, un total de 535 pagos por $7.418,6 millones con cargo a los recursos aprobados para esta vigencia bajo el concepto "pago de vigencias expiradas 2013", sobre compromisos y obligaciones correspondientes a la vigencia 2013 que de acuerdo a lo informado por la entidad se debió a que en algunos casos: "...por error invol... | Se evidencia la falta de gestión, control y seguimiento por parte de la adminstración, lo que disminuye en términos reales el presupuesto de la vigencia al hacerse necesario el pago de obligaciones sobre las cuales no se trasladaron los recuross respectivos de la vigencia correspondiente, por lo cual las cuentas por pagar y las reservas presupuestales se registraron al cierre de la v... | Realizar un control preventivo al cierre presupuestal y financiero | Generar una circular del cierre presupuestal interno. | Circular | 1 | 2015/12/15 | 2016/12/31 | 54.57 | 0 | Vigencia Auditada 2014
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 1 -Vigencias Expiradas. El DANE efectuó durante el 2014, un total de 535 pagos por $7.418,6 millones con cargo a los recursos aprobados para esta vigencia bajo el concepto "pago de vigencias expiradas 2013", sobre compromisos y obligaciones correspondientes a la vigencia 2013 que de acuerdo a lo informado por la entidad se debió a que en algunos casos: "...por error invol... | Se evidencia la falta de gestión, control y seguimiento por parte de la adminstración, lo que disminuye en términos reales el presupuesto de la vigencia al hacerse necesario el pago de obligaciones sobre las cuales no se trasladaron los recuross respectivos de la vigencia correspondiente, por lo cual las cuentas por pagar y las reservas presupuestales se registraron al cierre de la v... | Realizar un control preventivo al cierre presupuestal y financiero | Generar un informe que contenga los cortes previos del seguimiento y control al cierre. | Informe | 1 | 2015/12/15 | 2016/12/31 | 54.57 | 0 | Vigencia Auditada 2014
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 1 -Vigencias Expiradas. El DANE efectuó durante el 2014, un total de 535 pagos por $7.418,6 millones con cargo a los recursos aprobados para esta vigencia bajo el concepto "pago de vigencias expiradas 2013", sobre compromisos y obligaciones correspondientes a la vigencia 2013 que de acuerdo a lo informado por la entidad se debió a que en algunos casos: "...por error invol... | Se evidencia la falta de gestión, control y seguimiento por parte de la adminstración, lo que disminuye en términos reales el presupuesto de la vigencia al hacerse necesario el pago de obligaciones sobre las cuales no se trasladaron los recuross respectivos de la vigencia correspondiente, por lo cual las cuentas por pagar y las reservas presupuestales se registraron al cierre de la v... | Realizar un control preventivo al cierre presupuestal y financiero | Realizar capacitaciones y comités con las Direcciones Territoriales para socializar los avances del cierre presupuestal | Capacitaciones | 6 | 2015/12/15 | 2016/12/31 | 54.57 | 0 | Vigencia Auditada 2014
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 2- Publicación de Estudios Previos en el SECOP. Revisada en el SECOP la información correspondiente a los contratos interadministrativos números 001 y 017 ambos de 2014, y los contratos de prestación de servicios profesionales número 7,8, 153, 343, 371, 381, 384, 385, 404. 419, 423, 425, 426, 430, 497, 514, 652, 699 y 727 todos ... | Hay debilidades administrativas en el proceso de contratación que acarrean el incumplimiento de las normas sobre publicidad en el SECOP | Realizar capacitaciones con las territoriales, con el fin de mejorar el paso a paso el cargue de documentos correspondientes en el SECOP "contrato y estudios previos". | Realizar capacitaciones y comités con las Direcciones Territoriales para socializar los avances del cierre presupuesta | Listado de asistencia por territorial. | 6 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 2- Publicación de Estudios Previos en el SECOP. Revisada en el SECOP la información correspondiente a los contratos interadministrativos números 001 y 017 ambos de 2014, y los contratos de prestación de servicios profesionales número 7,8, 153, 343, 371, 381, 384, 385, 404. 419, 423, 425, 426, 430, 497, 514, 652, 699 y 727 todos ... | Hay debilidades administrativas en el proceso de contratación que acarrean el incumplimiento de las normas sobre publicidad en el SECOP | Establecer lineamientos a nivel nacional para presentación de informes sobre cumplimiento de publicacion en SECOP. | Solicitar informes trimestrales sobre el cumplimiento de publicaciones de documentos contractuales en el SECOP. | Informe por territorial | 12 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 2- Publicación de Estudios Previos en el SECOP. Revisada en el SECOP la información correspondiente a los contratos interadministrativos números 001 y 017 ambos de 2014, y los contratos de prestación de servicios profesionales número 7,8, 153, 343, 371, 381, 384, 385, 404. 419, 423, 425, 426, 430, 497, 514, 652, 699 y 727 todos ... | Hay debilidades administrativas en el proceso de contratación que acarrean el incumplimiento de las normas sobre publicidad en el SECOP | Publicación en SECOP de los estudios y documentos previos, como lo disponen las normas vigentes. | Asignación de claves de SECOP, a cada uno de los abogados que llevan procesos de contratación directa en la oficina jurdíca, para la publicación oportuna de todos los documentos que hace parte del proceso. | claves asignadas | 3 | 2016/01/04 | 2016/03/30 | 12.29 | 100 | Vigencia Auditada 2014
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 3 Adquisición y Mejoramiento Inmuebles para Sedes . La Constitución Política de Colombia en su artículo 209 señala los principios de la Función Administrativa, lo cual es detallado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993. El Artículo 6 de la misma Ley señala el principio de coordinación. En el desarrollo de la Auditoría realizada al DANE, se estableció que el DANE, a través... | Falta de planeación, coordinación, control y seguimiento por parte de la administración del DANE,con el fin de poner en funcionamiento los bienes adquiridos, lo que ha generado el incumplimiento de los objetivos del proyecto con los recursos invertidos, en cuanto a cubrimiento de las necesidades institucionales planeadas. | Puesta en funcionamiento de las sedes adquiridas de Santa Marta y Valledupar | Informe ejecutivo de control y seguimiento a las obras realizadas. | Informe | 1 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 4.Compromisos presupuestales de la vigencia para actividades ambientales. Revisada la información reportada por el DANE por la vigencia 2014,en el formato 8.1 denominado "Compromisos presupuestales de la vigencia para actividades ambientales", del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI de la CGR, se evidencia que no esconfiable, ya que el mismo fue re | Lo anterior se presenta por debilidades en el Sistema de Control Interno, falta de control y seguimiento de la información rendida, afectando la confiabilidad de la información reportada en la cuenta, generando imprecisiones en la determinación de la inversión ambiental del sector e impacto sobre el control alas finanzas públicas. | Realizar los registros de la contratación ambiental en los formatos 8.1 y el definitivo del SIRECI | Registro de contratos ejecutados en el formato 8.1. "Compromisos presupuestales de la vigencia para actividades ambientales", del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI de la Contraloría General de la República | Unidad | 1 | 2016/01/04 | 2016/12/31 | 51.71 | 100 | Vigencia Auditada 2014
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 5 -Oportunidad en la aplicación del PIGA. En seguimiento de las acciones y propuestas metodológicas en el DANE, se encontraron deficiencias en la gestión en cuanto a la aplicación de las actividades y políticas señaladas en el PIGA, tal como se muestra a continuación: 1. Falta de diseño de los planes de acción según índice de consumo (agua y energía). 2. Se cuenta co... | Falta de control en la ejecución de los lineamientos impartidos en el Plan de gestión Ambiental a nivel Territorial por parte del Comité de Gestión Ambiental. No se socializó a tiempo el Plan de Gestión Ambiental a nivel Territorial | 1. Actualizar e implemetar el Plan de Gestión Ambiental incluyendo controles a los índices de consumo e instrumentos de seguimiento y evaluación. 2. Socializar y hacer seguimiento a la aplicación de los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). | Un Plan de Gestión Ambiental actualizado con acciones de seguimiento definidas. Una actividad de socialización por territorial como mínimo. (6 socializaciones) | Unidad | 7 | 2016/01/04 | 2016/12/31 | 51.71 | 14 | Vigencia Auditada 2014
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 6 -Reporte plataforma IDEAM Gestión Integral de Residuos Peligrosos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es generador de residuos peligrosos como se reconoce en el documento "Plan de Gestión Ambiental", año 2014, según el cual, mediante la matriz de aspectos ambientales significativos, se identificó que al interior de la entidad el taller de edic... | Debilidad en la articulación de la política ambiental y los planes emitidos por la entidad, adicionalmente por la ausencia de actividades concretas y enmarcadas en un Plan que den cumplimiento a los requisitos normativos en materia ambiental, particularmente en cuanto a residuos peligrosos reglamentasos por el Decreto 4741 de 2005. | 1. Cumplir con lo dispuesto en la Resolución 1362 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuanto al reporte anual en la plataforma del IDEAM de la información como generadores de residuos peligrosos. | Un reporte en el aplicativo del IDEAM para denominado "REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS". | Unidad | 1 | 2016/03/01 | 2016/03/30 | 4.14 | 100 | Vigencia Auditada 2014
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 7. Estrategia de Gobierno en Línea. Se evidencian debilidades en el DANE, con respecto a la estrategia de implementación de Gobierno en Línea establecido en la Ley 1341 de 2009- Reglamentada parcialmente por el Derecho Nacional 2693 de 2012 y por el Decreto Nacional 2573 de 2014, lineamientos que han sido establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la información y la... | Estas situaciones denotan debilidades en la administración de recursos tecnológicos y de continuidad operativa y constituyen un grave riesgo de pérdida de la información institucional, que en el caso del Dane corresponde a insumo importante para la toma de decisiones de Política Pública a nivel Nacional. En el suceso de la ocurrencia de imprevistos o desastres genera alto riesgo en l... | Estructurar el Plan de Continuidad del Negoocio | 1. Identificación de la información institucional de acuerdo con su nivel de criticidad, como insumo para el análisis de implementación del data center alterno | Documento diagnóstico de la información misional de acuerdo con el nivel de criticidad | 1 | 2016/01/04 | 2016/12/31 | 51.71 | 80 | Vigencia Auditada 2014
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 7. Estrategia de Gobierno en Línea. Se evidencian debilidades en el DANE, con respecto a la estrategia de implementación de Gobierno en Línea establecido en la Ley 1341 de 2009- Reglamentada parcialmente por el Derecho Nacional 2693 de 2012 y por el Decreto Nacional 2573 de 2014, lineamientos que han sido establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la información y la... | Estas situaciones denotan debilidades en la administración de recursos tecnológicos y de continuidad operativa y constituyen un grave riesgo de pérdida de la información institucional, que en el caso del Dane corresponde a insumo importante para la toma de decisiones de Política Pública a nivel Nacional. En el suceso de la ocurrencia de imprevistos o desastres genera alto riesgo en l... | Estructurar el Plan de Continuidad del Negoocio | 2. Definir el procedimiento para el seguimiento y trazabilidad delas cintas de backup entregadas al proveeedor del servicio de salvaguarda, custodia y transporte | Procedimiento documentado | 1 | 2016/01/04 | 2016/12/31 | 51.71 | 100 | Vigencia Auditada 2014
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 7. Estrategia de Gobierno en Línea. Se evidencian debilidades en el DANE, con respecto a la estrategia de implementación de Gobierno en Línea establecido en la Ley 1341 de 2009- Reglamentada parcialmente por el Derecho Nacional 2693 de 2012 y por el Decreto Nacional 2573 de 2014, lineamientos que han sido establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la información y la... | Estas situaciones denotan debilidades en la administración de recursos tecnológicos y de continuidad operativa y constituyen un grave riesgo de pérdida de la información institucional, que en el caso del Dane corresponde a insumo importante para la toma de decisiones de Política Pública a nivel Nacional. En el suceso de la ocurrencia de imprevistos o desastres genera alto riesgo en l... | Estructurar el Plan de Continuidad del Negoocio | 3. Diagnóstico de los requerimientos técnicos sugeridos por la Contraloría, para la nueva contratación del servicio de salvaguarda, custodia y transporte de cintas | Documento de diagnóstico | 1 | 2016/01/04 | 2016/04/30 | 16.71 | 100 | Vigencia Auditada 2014
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 8. Seguridad en el Centro de Comunicaciones - Sede Barranquilla y Nivel Central -Bogotá. La Ley 1341 de 2009 "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC- se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones", señala en su artículo 2 c.. | Todo lo anterior,denota debilidades en la seguridad física de las áreas y falta de gestión administrativa y operativa para garantizar los estándares establecidos. Hecho que conlleva alto riesgo alto riesgo de ocurrencia de hechos que afecten la infraestructura física y técnica, susceptible de generar pérdida de bienes materiales y de información confidencial. En consecuencia, si... | Plan de adecuaciones del Data Center del DANE Central y el cuarto de telecomunicaciones de la Dirección Territorial Norte | 1. Socialización de la bitácora de control de acceso al Centro de Cómputo del DANE Central, al personal de la Dirección Territorial Norte - Barranquilla | Bitácora de control de acceso al Centro de Telecomunicaciones | 1 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 8. Seguridad en el Centro de Comunicaciones - Sede Barranquilla y Nivel Central -Bogotá. La Ley 1341 de 2009 "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC- se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones", señala en su artículo 2 c.. | Todo lo anterior,denota debilidades en la seguridad física de las áreas y falta de gestión administrativa y operativa para garantizar los estándares establecidos. Hecho que conlleva alto riesgo alto riesgo de ocurrencia de hechos que afecten la infraestructura física y técnica, susceptible de generar pérdida de bienes materiales y de información confidencial. En consecuencia, si... | Plan de adecuaciones del Data Center del DANE Central y el cuarto de telecomunicaciones de la Dirección Territorial Norte | 2. Diagnóstico del cuarto de telecomuniacciones de la Dirección Territorial Norte - Barranquilla | Documento de diagnóstico del cuarto de telecomunicaciones de Barranquilla | 1 | 2016/01/04 | 2016/12/31 | 51.71 | 100 | Vigencia Auditada 2014
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 8. Seguridad en el Centro de Comunicaciones - Sede Barranquilla y Nivel Central -Bogotá. La Ley 1341 de 2009 "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC- se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones", señala en su artículo 2 c.. | Todo lo anterior,denota debilidades en la seguridad física de las áreas y falta de gestión administrativa y operativa para garantizar los estándares establecidos. Hecho que conlleva alto riesgo alto riesgo de ocurrencia de hechos que afecten la infraestructura física y técnica, susceptible de generar pérdida de bienes materiales y de información confidencial. En consecuencia, si... | Plan de adecuaciones del Data Center del DANE Central y el cuarto de telecomunicaciones de la Dirección Territorial Norte | 3. Diagnóstico del Data Center principal . | Documento diagnóstico Data Center DaNE Central | 1 | 2016/01/04 | 2016/12/31 | 51.71 | 100 | Vigencia Auditada 2014
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 9. Aplicativo PERNO (Nómina). Se evidenciaron debilidades en el aplicativo PERNO (Módulo Nómina), relacionadas con los factores de parametrización y diseño, teniendo en cuenta que no ha sido previsto el detalle de la información por terceros, la cual es necesaria para la identificación, registro y control de las operaciones indispensables para determinar la consistencia... . | Obsolescencia del aplicativo PERNO para el Módulo de Nómina | Actualización del Aplicativo Perno | 1. Realizar ajustes en el aplicativo PERNO en cuanto a la generación de los reportes que son solicitados por el Área Financiera conforme a la normatividad de contabilidad pública. | Reportes | 2 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 9. Aplicativo PERNO (Nómina). Se evidenciaron debilidades en el aplicativo PERNO (Módulo Nómina), relacionadas con los factores de parametrización y diseño, teniendo en cuenta que no ha sido previsto el detalle de la información por terceros, la cual es necesaria para la identificación, registro y control de las operaciones indispensables para determinar la consistencia... . | Obsolescencia del aplicativo PERNO para el Módulo de Nómina | Actualización del Aplicativo Perno | 2. Desarrollar un cronograma de actividades con el propósito de contar con el respaldo personalizado de un profesional que brinde soporte en las fechas cercanas a la entrega de nómina al área Financiera | Cronograma | 1 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 9. Aplicativo PERNO (Nómina). Se evidenciaron debilidades en el aplicativo PERNO (Módulo Nómina), relacionadas con los factores de parametrización y diseño, teniendo en cuenta que no ha sido previsto el detalle de la información por terceros, la cual es necesaria para la identificación, registro y control de las operaciones indispensables para determinar la consistencia... . | Obsolescencia del aplicativo PERNO para el Módulo de Nómina | Actualización del Aplicativo Perno | 3. Desarrollar dentro del Aplicatrivo perno archivos de soporte que permitan validar la informacion que es reportada por el grupo de nomina | Archivo Soporte | 2 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 10. Deudores-Recursos Entregados en Administracion-FONADE: El DANE atendiendo las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion- (FAO por sus siglas en Ingles) y en cumplimiento de las metas de gobierno establecidas en el Plan de Desarrollo "Prosperidad para Todos" 2010-2014 adelantó la realización del Tercer Censo Nacional Agr... | Lo anterior, debido, a que: durante la vigencia 2014, en algunos meses FONADE no rindio oportunamente los informes de Ejecucion Financiera al DANE; en algunos casos, se realizo extemporaneamente el ingreso de elementos de consumo al inventario por parte del DANE y a que la Coordinacion Financiera del CNA-DANE2014, siempre suministro al area de Contabilidad tardíamente la informació... | Realizar la recoleccion, registro y consolidacion en los estados contables de DANE, según lo pactado en el contrato interadministrativo 213050. | Realizar el registro de la contabilizacion según Comprobantes de Contabilidad del SIIF Nación Nos. 17405-17409, en el mes de enero de 2015. | Comprobantes de Contabilidad | 1 | 2016/01/04 | 2016/02/28 | 7.86 | 100 | Vigencia Auditada 2014
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 10. Deudores-Recursos Entregados en Administracion-FONADE: El DANE atendiendo las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion- (FAO por sus siglas en Ingles) y en cumplimiento de las metas de gobierno establecidas en el Plan de Desarrollo "Prosperidad para Todos" 2010-2014 adelantó la realización del Tercer Censo Nacional Agr... | Lo anterior, debido, a que: durante la vigencia 2014, en algunos meses FONADE no rindio oportunamente los informes de Ejecucion Financiera al DANE; en algunos casos, se realizo extemporaneamente el ingreso de elementos de consumo al inventario por parte del DANE y a que la Coordinacion Financiera del CNA-DANE2014, siempre suministro al area de Contabilidad tardíamente la informació... | Realizar la recoleccion, registro y consolidacion en los estados contables de DANE, según lo pactado en el contrato interadministrativo 213050. | Realizar los registros durante la vigencia garantizando que su contabilización se realice de manera oportuna de acuerdo con periodicidad pactada en el contrato interadministrativo 213050 | Comprobantes de Contabilidad | 1 | 2016/01/04 | 2016/03/31 | 12.43 | 100 | Vigencia Auditada 2014
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 11. Obligaciones Laborales 2,5,05,04 Vacaciones, 2,5,05,05 Prima de vacaciones, 2,5,05,06 Prima de Servicios. El Regimen de Contabilidad Publica (RCP), fue adoptado mediante la Resolucion 354 de 2007 de la Contaduria General de la Nacion (Modificada por la Resolucion de la CTDGN 237 de 2010) y contiene la regulacion contable publica de tipo general y especifico. | La anterior situación,evidencia la falta de análisis, seguimiento y control por parte de la administración, generaqndo que a 31 de Diciembre de 2014, el pasivo del dane se encuentre subestimado en $984 millones | El Programa PERNO está en proceso de actualización de sus módulos, con la finalidad de reportar la información correspondiente a Nómina, Prestaciones Sociales y Parafiscales en forma detallada, y así repgistrar la información el SIIF de forma oportuna y generar Informes Financieros confiables y veraces. Solicitar al grupo de soporte técnico el desarrollo en el aplicativo PERNO de la ge | Realizar la contabilización de la nómina, prestaciones sociales y Parafiscales, de acuerdo a la información detallada entregada por el Área de Gestión Humana | Reporte por terceros pasivos laborales | 1 | 2016/01/04 | 2016/04/30 | 16.71 | 100 | Vigencia Auditada 2014
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 12. Conciliación Bancaria: A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 LA CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA Nº 268-003969 DEL Banco de Occidente presenta: - Partidas pendientes de depurar con una antigüedad hasta de seis (6) meses por concepto de consignaciones pendientes de registrar en libros por $ 1,5 millones. Cheque pagado y no registrado en libros por $9.3 millon, ... | Lo anterior, genera que se sobrestime la cuenta de efectivo en $ 7,8 millones inobservando, lo establecido en la Resolucion 357 de 2008, numerales " 3,1 Depuracion Contable Permanente y sostenibilidad" y "3,8 conciliacion de informacion". Por su parte en materia de control interno, se incumplio la Ley 87 de 1993, que en ell artículo 2 incluye entre los objetivos el Sistema de Contro ... | Realizar análisis y verificación de las Conciliaciones Bancarias, realizando los procesos integrales en SIIF por parte de los GIT´s de Contabilidad y Tesorería, con el fin de garantizar que la información quede incorporada en contabilidad con la oprtunidad requerida, y se reporte información actualizada | Realizar las partidas conciliatorias, teniendo en cuenta la información por terceros de las consignaciones por concepto de devolución de libranzas y se realizará la contabilización de los comprobantes. | Comprobantes de Contabilidad | 1 | 2016/01/04 | 2016/01/31 | 3.86 | 100 | Vigencia Auditada 2014
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El DANE reconoce que realiza actividades que se relacionan con grupos indígenas, sin embargo no las reporta de manera desagregada, ni en la fichas de los proyectos ni en el reporte transversal. En el reporte transversal estan registrados los compromisos de la MPCI y en general los presupuestos dirigidos a indígenas. | Los recursos trasversales para pueblos indígenas son diferentes a los contemplados en el objetivo de grupos étnicos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), debido a que en los dos casos la población no es la misma. Siendo el CNPV un alcance más amplio en materia de estas poblaciones. | Realizar la desagregación presupuestal en lo relacionado con los recursos transversales que responden a los grupos étnicos de los proyectos. | Solicitar al DNP concepto sobre los recursos a involucrar en el reporte transversal solicitado para "pueblos indígenas", en la ficha BPIN. | Unidad | 1 | 2016/02/12 | 2016/12/30 | 46 | 100
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | El DANE reconoce que realiza actividades que se relacionan con grupos indígenas, sin embargo no las reporta de manera desagregada, ni en la fichas de los proyectos ni en el reporte transversal. En el reporte transversal estan registrados los compromisos de la MPCI y en general los presupuestos dirigidos a indígenas. | Los recursos trasversales para pueblos indígenas son diferentes a los contemplados en el objetivo de grupos étnicos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), debido a que en los dos casos la población no es la misma. Siendo el CNPV un alcance más amplio en materia de estas poblaciones. | Realizar la desagregación presupuestal en lo relacionado con los recursos transversales que responden a los grupos étnicos de los proyectos. | Desagregar el presupuesto de los proyectos en la ficha BPIN conforme lo expuesto por DNP | Unidad | 1 | 2016/02/12 | 2016/12/30 | 46 | 100
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO