## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2017-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 1. Dirección Estratégica FONDANE. No se ha establecido la VISION de FONDANE, No existe delimitacion de la planeacion Estrategica FONDANE/DANE | Teniendo en cuenta que siempre se han desarrollado directices estrategicas tanto para DANE como FONDANE, sin tener una delimitación definida entre la planeación estratégica. | Elaborar la planeación estratégica de FONDANE y su articulación con el plan de acción institucional. | Realizar el diseño y elaboración de la planeación estrategica de FONDANE. Desarrollar la Vision de FONDANE Incluir a FONDANE en el plan de acción Institucional. Socialización del Plan de acción institucional y la Visión de FONDANE. | Planeación estratégica FONDANE | 1 | 2016/01/04 | 2017-12-30 | 103.71 | 70 | Vigencia Auditada 2014 -Se amplia fecha del 30-06-2017 al 30-12-2017, debido a la ampliación de las etapas del proceso de aprobación, en cuanto a la verificación del contenido para la Visión de FONDANE.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO