## FONDANE-F4A
FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - FONDANE
REPRESENTANTE LEGAL: |  | HECTOR MALDONADO GOMEZ
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN
PERIODO INFORMADO
[5 empty] | AÑO | 2009
NUMERO | AREAS INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
|  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
1 | CENSOS | ATN_NI_10819_CO_BID* | Para el seguimiento se está poniendo en marcha Sistema de apoyo a la Planeación y Gestión Institucional - SPGI, mediante el cual se proveen herramientas, metodologías, procedimientos y estandáres para el proceso de planeación, programación y seguimiento de los proyectos que acomete la entidad en sus diferentes áreas. | 5.5556 | 5.5556 | Para la acciones correctivas correspondientes al plan de Ejecucion, se está Desarrollando e Institucionalizado el control periodico que provee el SPGI, a través de reportes por proyectos y un consolidado ejecutivo, con el fin de ir evaluando mensualmente las diferentes actividades programadas, de la misma manera con este control se logra realizar un control permanente del desarrollo de los proyectos evaluando en forma integral objetivos especificos y generales para poder obtener mejores resultados y lograr la estimación porcentual de lo ejecutado frente a lo planeado en las actividades propuestas.
|  | FEDEAFRO_2008_07_30 |  | 100 | 100
|  | ALCALDIA DE MEDELLIN |  | 100 | 100
2 | DIRPEN | CSJ_183 |  | 100 | 100
|  | FISCALIA_23 |  | 100 | 100
|  | POLICIA |  | 100 | 100
3 | DIMPE | CNTV_09 |  | 100 | 100
|  | ENC_VIAJ_BOG IDT |  | 97.0647 | 46.0637 | Siendo necesario para el inicio del operativo contar con la información secundaria entregada por la entidad contraparte, el inicio del operativo fue reprogramado para contar con la información requerida para el inicio de éste.
|  | IDT MMS 09 |  | 100 | 100 | Para la acciones correctivas correspondientes al plan de Ejecucion, se está Desarrollando e Institucionalizado el control periodico que provee el SPGI, a través de reportes por proyectos y un consolidado ejecutivo, con el fin de ir evaluando mensualmente las diferentes actividades programadas, de la misma manera con este control se logra realizar un control permanente del desarrollo de los proyectos evaluando en forma integral objetivos especificos y generales para poder obtener mejores resultados y lograr la estimación porcentual de lo ejecutado frente a lo planeado en las actividades propuestas.
|  | CSJ_GEIH_253_09 |  | 83.3333 | 83.3333
4 | DIG | MIN COMERCIO |  | 100 | 100
(1) Dentro del SPGI se contemplan cuatro etapas de cualquier proceso estadístico, las cuales a su vez consideran las actividades mas relevantes junto con las tareas básicas necesarias para concluir cada actividad. La atapa considera un conjunto bien definido de eventos, dirigidos a alcanzar un objetivo claro. Se han agrupado en cuatro categorías: · Preparación y Planeación: Actividades y tareas necesarias en el alistamiento de todo lo que se requiere para la operacionalización de las investigaciones estadísticas. En esta etapa las actividades pueden estar definidas en términos de diseño, actualización o mantenimiento, lo cual depende del desarrollo del proyecto o requerimientos del mismo. Para el caso de investigaciones nuevas se deben contemplar todas las actividades criticas. · Ejecución: Conjunto de actividades y tareas que relacionan todos y cada uno de los trabajos de campo, los cuales debieron ser previamente definidos en la etapa de preparación y planeación. Comúnmente dichos trabajos son adelantados por las Direcciones Regionales. · Análisis y Resultados: Conjunto de actividades y tareas tendientes a la depuración, consolidación, evaluación, análisis y producción de resultados definitivos. · Difusión: Conjunto de actividades y tareas que permiten la preparación de la información para su divulgación.
Note on B2: Por cada plan de acción u operativo debe diligenciarse el presente formato
Note on B13: Numere iniciando desde 1
Note on C13: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on D13: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on E9: Marque con una "X" si correponde a este semestre
Note on E13: Hace referencia a una descripción breve sobre las tecnicas de seguimiento y sus resultados en la evaluación sobre el cumplimiento de los planes de acción u operativos y sus diferentes acciones programadas.
Note on F14: Escriba el procentaje del tiempo trancurrido a la fecha del informe de cada actividad, respecto al tiempo total programado para la misma.
Note on G14: Escriba el procentaje de avance de cada actividad, respecto a la meta total programada para la misma.
Note on H13: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades (Como por ejemplo en: tareas, tiempos, recursos,responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.