## Descriptiva de contenidos
Nombre del campo | Descripción
Objetivos | Finalidad, propósito, meta que se propone alcanzar . RAE
Estrategias | Conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. RAE
Acción No. | Hoja de ruta que se planifica para llegar a un objetivo, tomando en cuenta las alternativas de solución, e identificando la información necesaria para tomar decisiones.
Acción | Acto de llevar a cabo algo; desgaste de energía de energía que produce unos resultados. Acto, desarrollo, ejecución, hecho, inicio, movimiento. RAE
Meta No. | Identificador único y anónimo compuesto por una combinación de números y letras que se asocia con un solo dispositivo movil donde se ubicas las establecidas por la entidad o la dependencia en los planes institucionales encaminados al cumplimiento de la planeación estratégica de la entidad para el logro de los fines del estado en cabeza de la respectiva entidad. Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Acuerdo 137 de 2010.
Unidad de medida de la meta | Unidad en que se mide los valores de los indicadores (ejemplo: porcentaje de personas hogares.
Meta | Son las establecidas por la entidad o la dependencia en los planes institucionales encaminados al cumplimiento de la planeación estratégica de la entidad para el logro de los fines del estado en cabeza de la respectiva entidad. Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Acuerdo 137 de 2010.
Programación (anual) | Avance por año de las metas establecidas por la entidad o dependencia
Programación (acumulado) | Es la sumatoria de las metas establecidas por la entidad o la dependencia en los planes institucionales encaminados al cumplimiento de la planeación estratégica de la entidad para el logro de los fines del estado en cabeza de la respectiva entidad. Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Acuerdo 137 de 2010.
Línea base | Conjunto de indicadores priorizados en función de las necesidades de información que permite comparar las variaciones de un aspecto determinado, respecto a un periodo de referencia.
Entidad / Instancias participantes | Se refiere a las personas jurídicas, públicas o privadas, órganos, u organizaciones pertenecientes al SEN, que producen y difunden información estadística. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009).
Productos | Cantidad y calidad de los bienes y servicios que se generan mediante las actividades desarrolladas. Taller diseño de indicadores
Indicador | Expresión cuantitativa observable y verificable, que permite describir características, comportamiento o fenómenos de la realidad, a través de la medición de una variable o relación entre variables. Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE S.F- Departamento Nacional de Planeación DNP S.F
Fórmula del indicador | Corresponde a una descripción de los cálculos y datos necesarios para obtener un valor cuantitativo del indicador, es una relación aritmética. Taller de diseño de indicadores. Curso de Línea base de indicadores
Responsable del reporte de seguimiento Área y GIT | Escriba el nombre del área, dependencia, departamento, dirección, secretaría, sección o división de la entidad responsable. Ejemplo: Dirección de Estudios Sectoriales, Producción y Generación de Datos Estadísticos. Manual de diligenciamiento F1

## PEN 2023-2027
para seguimiento No publicable
Plan de Acción Plan Estadístico Nacional - 2023 - 2027
Publicable
Objetivos | Estrategias | Acción No. | Acción | Meta No. | Unidad de medida | Meta | Programación (anual) |  |  |  |  | Programación (acumulado) |  |  |  |  | Línea base 2020-2022 | Entidad / Instancias participantes | Productos | Indicador | Fórmula del indicador | Responsable del reporte de seguimiento Área y GIT
[7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. Ejecutar los proyectos estadísticos estratégicos con resultados tangibles en los próximos cinco años, mediante el trabajo articulado de los actores del ecosistema de datos. | 1. Implementar proyectos de gran impacto estadístico en el Sistema Estadístico Nacional (SEN) | 1 | Desarrollar cinco proyectos estadísticos estratégicos con resultados tangibles en los próximos cinco años: • Censo Económico Nacional Urbano • Exploración del aprovechamiento estadístico del Catastro Multipropósito en nuevas mediciones de desigualdad en torno a la tierra y la propiedad inmueble • Aproximación de la Infraestructura de Datos del Estado colombiano en el sector ambiental • Creación del Sistema de Información Wayuu • Sistema de Información Estadística para la Economía Popular | 1 | Porcentaje | Ejecutar el 100% del proyecto estadístico estratégico Censo Económico Nacional Urbano. | 15% | 60% | 20% | 5% | 0% | 15% | 75% | 95% | 100% | 100% | 0% | Entidades SEN / DANE Los(as) propietarios(as), gerentes, administradores(as), contadores(as), entre otros empleados(as) de las unidades económicas del país. Agencia de Cooperación Suiza, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Organización Internacional del Trabajo - OIT, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) | Productos asociados al Marco Censal son: • Marco geográfico de unidades de cobertura para el área urbana (Clase 1 y 2) • Base de datos con el conteo de unidades económicas asociadas a las unidades de cobertura. • Directorio estadístico de unidades registradas (empresas/establecimientos) por municipio. • Delimitación y codificación de las áreas operativas de recolección: Estas áreas son definidas en el diseño operativo del CE. • Productos cartográficos análogos y digitales Productos asociados con el proceso de recolección del proyecto son: • Documentos metodológicos • Manuales operativos, de conceptos y de diligenciamiento • Material de aprendizaje. • Microdatos y metadatos de la operación estadística • Geovisores • Presentaciones, boletines técnicos, afiches, etc. • Ruedas de prensa | Porcentaje de ejecución del proyecto | Sumatoria del promedio ponderado de los productos del proyecto= % productos asociados al Marco Censal + % productos asociados con el proceso de recolección del proyecto | Dirección - GIT Censo Económico
|  |  |  | 1 | Porcentaje | Ejecutar el 100% del proyecto estadístico estratégico Exploración del aprovechamiento estadístico del Catastro Multipropósito en nuevas mediciones de desigualdad en torno a la tierra y la propiedad inmueble. | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% | 0% | 10% | 30% | 70% | 100% | 0% | DNP, DANE: Dirección (GIT Enfoque Diferencial e Interseccional y GIT Pobreza), DIRPEN, DIG y DIMPE, IGAC, ANT, SNR, UPRA | Documento de caracterización de partes interesadas y acuerdos establecidos para el desarrollo del proyecto. Documento de identificación de potenciales nuevas mediciones. Informe de resultados de la prueba piloto. Propuesta de uso de información de Catastro Multipropósito para la definición de nuevas mediciones de desigualdad en torno a la tierra y la propiedad inmueble. | Porcentaje de avance de ejecución del proyecto | Sumatoria del promedio ponderado de avance del proyecto= % avance año 2+ % avance año 3 + % avance año 4 + % avance año 5 | Dirección técnica de Geoestadística
|  |  |  | 1 | Porcentaje | Ejecutar el 100% del proyecto estadístico estratégico Aproximación del modelo de gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado colombiano en el sector ambiental. | 5% | 35% | 60% | 0% | 0% | 5% | 40% | 100% | 100% | 100% | 0% | DANE/ Entidades del orden nacional: Minambiente, Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales (IDEAM), Instituto Humboldt, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Servicio Geológico Colombiano (SGC), Parques Nacionales Naturales, Dirección General Marítima (DIMAR), Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Entidades del orden territorial: Instituto de Investigaciones Ambientales del pacifico – IIAP, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), Autoridades Ambientales Urbanas (6 AAU), Corporaciones Autónomas regionales y de Desarrollo Sostenible (33 Corporaciones) | Inventario de los sistemas de información y diagnóstico en cuanto a interoperabilidad y uso de estándares de la información. Documento con los resultados del estudio de caso del sector ambiental para evaluar y ajustar el modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del Estado Colombiano. | Porcentaje de avance de ejecución del proyecto | Sumatoria del promedio ponderado de avance del proyecto=% avance del proyecto año 1 (segundo semestre de 2023) inventario de oferta y demanda de información estadística e inicio de inventario de sistemas): 30% + % avance del proyecto año 2 culminación de inventario de los sistemas de información y desarrollo del estudio de caso sobre la disposición, integración e interoperabilidad de la información estadística ambiental y sus sistemas de información en el marco de la Infraestructura de Datos del Estado colombiano: 50%+ % avance del proyecto año 3 documento con los resultados del estudio de caso y las recomendaciones para la implementación del modelo de gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado a nivel nacional: 20%. | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 1 | Porcentaje | Ejecutar el 100% del proyecto estadístico estratégico Creación del Sistema de Información Wayuu. | 5% | 60% | 20% | 5% | 10% | 5% | 65% | 85% | 90% | 100% | 0% | DANE / Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Autoridades Indígenas Alcaldía de Manaure Alcaldía de Riohacha Alcaldía de Uribia Alcaldía de Maicao Agencia Nacional de Tierras - ANT Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC Procuraduría General de la Nación - PGN Artesanías de Colombia Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP Consejería Presidencial para las Regiones Corporación Autónoma Regional de la Guajira – Corpoguajira Contraloría General de la Nación Departamento Nacional de Planeación Defensoría del pueblo Gobernación de La Guajira Instituto Nacional Salud - INS Fiscalía General de la Nación - FGN Departamento para la Prosperidad Social – DPS Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Cultura Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministerio del Deporte Ministerio del Trabajo Ministerio del Interior Ministerio de Hacienda y Presupuesto Público Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías - INVIAS Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Organización Internacional para las Migraciones - OIM Ministerio de Relaciones Exteriores Registraduría Nacional de Estado Civil Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD Unidad Administrativa Especial de Unidades Solidarias – UAEOS | Desarrollo del sistema de información Consolidación de 30 indicadores con desagregación Wayúu de las entidades accionadas, con fichas de metadato y cuadros de salida 80 indicadores del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 relacionados con el pueblo Wayúu, con fichas de metadatos | Porcentaje de avance de ejecución del proyecto | Sumatoria del promedio ponderado de los productos asociados al proyecto= % avance año 1 + % avance año 2+ % avance año 3 + % avance año 4 + % avance año 5 | Dirección técnica de Censos y Demografía
|  |  |  | 1 | Porcentaje | Ejecutar el 100% del proyecto estadístico estratégico Sistema de Información Estadística para la Economía Popular. | 10% | 60% | 25% | 5% | 0% | 10% | 70% | 95% | 100% | 100% | 0% | DANE / Consejo Nacional de la Economía Popular en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y el Ministerio del Trabajo. Departamento Nacional de Planeación -DNP | • Visor de datos en una aplicación • Reportes ordinarios dos veces al año. • Con la posibilidad de producir informes extraordinarios, por medio de solicitud escrita al DANE, por parte de entidades corresponsables de la política pública de la economía popular. • Información en lenguaje SDMX o a través del estándar estadístico de interoperabilidad que se haya definido en el marco de la mesa de información. | Porcentaje de avance de ejecución del proyecto | Sumatoria del promedio ponderado de los productos asociados al proyecto= % avance año 1 + % avance año 2+ % avance año 3 + % avance año 4 + % avance año 5 | Subdirección del DANE
2. Garantizar la inclusión del enfoque diferencial e interseccional y la desagregación de los datos por sexo, género, etnia, discapacidad y otras características, como requisito esencial para visibilizar las desigualdades y las inequidades, en la producción de información estadística del SEN y fortalecer las capacidades estadísticas territoriales | 2. Consolidar el enfoque diferencial e interseccional en la producción y difusión de las estadísticas del SEN | 2 | Ajustar y actualizar los instrumentos y los lineamientos para promover estadísticas con enfoque diferencial e interseccional. | 2 | Número | Ajustar y actualizar la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del SEN. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CASEN / DANE - GIT Enfoque Diferencial e Interseccional -GEDI | Guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional actualizada. | Guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e interseccional en la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional actualizada y publicada | Guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e interseccional actualizada | Dirección General del DANE
|  | 3 | Generar capacidades en las entidades productoras para incluir el enfoque diferencial e interseccional en las operaciones estadísticas. | 3 | Número | Desarrollar seis talleres de sensibilización con alta participación de las entidades, sobre la guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del SEN. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | DANE- GIT Enfoque Diferencial e Interseccional -GEDI Entidades del SEN | Talleres de sensibilización sobre la guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e interseccional en la producción estadística del SEN | Talleres de sensibilización sobre la guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e interseccional en la producción estadística del SEN realizados | Sumatoria de talleres de sensibilización sobre la guía para la inclusión del Enfoque Diferencial e interseccional realizados | Dirección General del DANE
|  |  |  | 4 | Numero | Realizar diez asesorías técnicas anuales a entidades, sobre la implementación de la guía, por demanda. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | DANE- GIT Enfoque Diferencial e Interseccional -GEDI Entidades del SEN | Asesorías sobre la implementación de la guía | Asesorías sobre la implementación de la guía realizadas | Sumatoria Asesorías sobre la implementación de la guía realizados | Dirección General del DANE
|  |  |  | 5 | Número | Actualizar las herramientas de difusión y divulgación de la guía. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DANE- GIT Enfoque Diferencial e Interseccional -GEDI | Herramientas de difusión y divulgación de la guía | Herramientas de difusión y divulgación de la guía actualizadas | Herramientas de difusión y divulgación de la guía actualizadas | Dirección General del DANE
|  | 4 | Ampliar la integración de las variables de género y diversidad en el Sistema Estadístico Nacional y en los registros administrativos, que permita unificar categorías para una mejor y adecuada caracterización de la población LGBTIQ+. | 6 | Número | Incorporar en cinco registros administrativos la desagregación de resultados con enfoque diferencial de género y variables estandarizadas LGBTIQ+. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DANE- GIT Enfoque Diferencial e Interseccional -GEDI / Entidades del SEN | Registros administrativos que incorporan desagregación de resultados con enfoque diferencial de género y variables estandarizadas LGBTIQ+ | Registros administrativos que incorporan desagregación de resultados con enfoque diferencial de género y variables estandarizadas LGBTIQ+ | Sumatoria de los registros administrativos que incorporan desagregación de resultados | Dirección General del DANE
|  | 5 | Fortalecer la visibilidad estadística con enfoque étnico-racial y discapacidad, y la adecuación de al menos tres operaciones estadísticas para mejorar la producción de información, y así incidir en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas. | 7 | Porcentaje | Construir una ruta de interoperabilidad entre las entidades nacionales y territoriales para la producción, la disposición y la consolidación de información del pueblo Wayúu. | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 30% | DANE - Dirección, DIG, DCD y Dimpe. Ministerio del Interior, IGAC, ANT, UARIV, DNP, ICBF, Ministerio de Salud, MPC, Casen, entre otros. | Cronograma de actividades de la ruta de interoperabilidad | Porcentaje de avance de actividades desarrolladas para el desarrollo de la ruta. | Sumatoria porcentaje de avance= % avance año 1 + % avance año 2 + % avance año 3 | Director (a) de Censos y Demografía, y GIT Gestión de Proveedores de Datos.
|  |  |  | 8 | Número | Fortalecer capacidades en estadística de los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas a través de la realización de talleres para 300 personas. | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 100 | DANE - Dirección, DCD, DIRPEN, DRA, Min Interior y Organizaciones representantes de las poblaciones étnicas | Talleres realizados a 300 personas de los pueblos indígenas y organizaciones campesinas | Número de personas de los pueblos indígenas y organizaciones campesinas capacitadas. | Sumatoria de personas de los pueblos indígenas y organizaciones campesinas capacitadas | GIT Gestión de Proveedores de Datos, Director (a) de Censos y Demografía, Dirección general.
|  |  |  | 9 | Número | Fortalecer seis registros propios (étnicos y campesinos) para que mejoren su calidad y respondan a las necesidades de información diferenciales propias de estas comunidades. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | DANE - Dirección, DCD, DIRPEN, DRA, Min Interior y Organizaciones representantes de las poblaciones étnicas | Seis registros propios fortalecidos | Registros propios (étnicos y campesinos) para que mejoren su calidad y respondan a las necesidades de información diferenciales propias de estas comunidades fortalecidos | Sumatoria propios (étnicos y campesinos) fortalecidos | GIT Gestión de Proveedores de Datos, Director (a) de Censos y Demografía, Dirección general.
|  |  |  | 10 | Porcentaje | Definir una estrategia de trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y los pueblos indígenas para el fortalecimiento técnico de los listados censales propios, para así garantizar su calidad y potencialidad como registro administrativo. | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 30% | DANE - Dirección, DCD, DIRPEN, DRA, Min Interior y Organizaciones representantes de las poblaciones étnicas | Documento con la estrategia de trabajo conjunto con Ministerio del Interior | Porcentaje de avance en la definición de estrategias de trabajo conjunto con Ministerio del Interior | Sumatoria porcentaje de avance= % avance año 1 + % avance año 2 * % avance año 3 | GIT Gestión de Proveedores de Datos, Director (a) de Censos y Demografía, Dirección general. Ministerio del Interior.
|  |  |  | 11 | Porcentaje | Consolidar un protocolo de relacionamiento con los delegados de las organizaciones indígenas de la MPC para la recolección de los operativos estadísticos, realizar talleres de sensibilización y pruebas de dicho protocolo. | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | DANE - Dirección, DCD, GEDI, DRA, y Organizaciones representantes de las poblaciones étnicas | Protocolo de relacionamiento para la recolección de los operativos estadísticos Talleres realizados | Porcentaje de avance del protocolo de relacionamiento | Sumatoria porcentaje de avance= % avance año 1 + % avance año 2 | Director (a) de Censos y Demografía, DRA, Dirección general. Delegados de las organizaciones indígenas que representan la MPC. Dirección de recolección y acopio.
|  |  |  | 12 | Porcentaje | Revisión y actualización de la batería de preguntas para la identificación de la población étnica racial y campesina más allá del autorreconocimiento, (cumpliendo con las sentencias relacionadas con comunidades étnicas, campesinas y comunidades NARP). | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | DANE- Dirección, DCD, Organizaciones campesinas, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior. | Batería de preguntas revisadas y actualizadas | Porcentaje de avance en la consolidación de preguntas para la identificación étnicas y del campesinado ajustadas | Sumatoria porcentaje de avance=% avance año 1 + % avance año 2 | Director (a) de Censos y Demografía/ Alejandra Amézquita
|  |  |  | 13 | Porcentaje | Seguimiento a la implementación de las metas propuestas con organizaciones étnicas-raciales y campesinas en el marco del PND 2022-2026, y las ordenadas en los procesos judiciales. | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 40% | 80% | 100% | 20% | DANE - Dirección, DCD, DIRPEN, DRA, Min Interior y Organizaciones representantes de las poblaciones étnicas | Informes de seguimiento | Porcentaje de avance de seguimiento a la implementación de las metas con las comunidades étnico - raciales y campesinos | Sumatoria porcentaje de avance=% avance año 3 + % avance año 4+ % avance año 5 | Director (a) de Censos y Demografía, DRA, Dirección general. Delegados de las organizaciones indígenas que representan la MPC. Dirección de recolección y acopio. Alejandra Amézquita
|  | 6 | Desarrollar y establecer regulaciones y estándares específicos que aseguren la recopilación, el procesamiento y la divulgación de datos desagregados por aspectos de enfoque diferencial enfoque étnico - racial y de discapacidad, así como criterios y protocolos para garantizar la representación adecuada de grupos en la producción estadística y los registros administrativos, en colaboración con expertos y organizaciones especializadas. | 14 | Número | Elaborar dos documentos oficiales que incluya las regulaciones, los estándares, los criterios y los protocolos específicos para la inclusión y la visibilización de grupos con enfoque diferencial en la producción estadística y los registros administrativos. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | DANE - GIT Enfoque Diferencial e Interseccional / DIRPEN - GIT Regulación Estadística / DRA - GIT Gestión de Proveedores de Datos | Documentos elaborados | Número de documentos que incluyen las regulaciones, estándares, criterios y protocolos específicos para la inclusión y visibilización de grupos con enfoque diferencial en la producción estadística y registros administrativos elaborados | Sumatoria de documentos que incluyen las regulaciones, estándares, criterios y protocolos específicos elaborados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
| 3. Disminuir las brechas para la producción, difusión y uso de información estadística con enfoque territorial en el sistema subnacional | 7 | Implementar instrumentos y herramientas de fortalecimiento de la capacidad estadística territorial. | 15 | Número | Medir las capacidades estadísticas territoriales en 1.101 municipios y 32 departamentos. | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 998 | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística Entidades territoriales incluida la academia | Productos de difusión del ICET publicados en la página web del DANE | Número de entidades con medición del ICET | Sumatoria del total de Entidades Territoriales con medición del ICET | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 16 | Número | Implementar un portafolio de herramientas para el fortalecimiento estadístico en los territorios. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística Academia | Portafolio de herramientas implementado. | Portafolio de herramientas para el fortalecimiento estadístico en los territorios implementado | Portafolio de herramientas para el fortalecimiento estadístico en los territorios implementado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 17 | Número | Diseñar e implementar un micrositio en la página web del SEN para la consulta de buenas prácticas desarrolladas por entidades territoriales. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística DICE -DANE | Micrositio publicado en la página web del SEN para la consulta de buenas prácticas de Entidades Territoriales | Micrositio publicado en la página web del SEN para la consulta de buenas prácticas de Entidades Territoriales | Micrositio publicado en la página web del SEN para la consulta de buenas prácticas de Entidades Territoriales | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 8 | Fortalecer la planeación estadística en los territorios. | 18 | Porcentaje | Priorizar anualmente el 50% de entidades territoriales con asistencia técnica para formulación de planes estadísticos, según solicitudes recibidas. | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística Entidades territoriales priorizadas. | Memorias de las asistencias desarrolladas | Porcentaje de entidades territoriales priorizadas anualmente con asistencia técnica en la vigencia | (Número de entidades asistidas/Número de entidades con solicitudes enviadas) *100 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 19 | Número | Actualizar la Metodología para el desarrollo de planes estadísticos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística | Documento metodológico para el desarrollo de planes estadísticos actualizado | Metodología para el desarrollo de planes estadísticos actualizada | Documento metodológico para el desarrollo de planes estadísticos actualizado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 20 | Porcentaje | Disponer el 100% los metadatos de los indicadores de la batería base en un micrositio de la página web del SEN. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística Entidades SEN responsables de la producción de los indicadores de la batería base | Micrositio web del SEN que contiene el total de las fichas técnicas de la batería base de indicadores | Porcentaje de metadatos de la batería base publicadas 1 batería base publicada con el 100% de los metadatos | (Metadatos de la batería base de indicadores/ total de indicadores de la batería base)*100 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 21 | Porcentaje | Incluir el 50% de los indicadores de la batería base de indicadores definida por el DANE en el Kit de Planeación territorial del DNP. | 0% | 0% | 15% | 15% | 20% | 0% | 0% | 15% | 30% | 50% | 0% | Departamento Nacional de Planeación (DNP) DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística | KIT de planeación territorial del DNP, que contiene el 50% de los indicadores de la batería base de indicadores definida por el DANE. | Porcentaje de indicadores de la batería base incluidos en el kit de planeación territorial del DNP. | (Número de indicadores de la batería base en el kit territorial /Número de indicadores de la batería base)*100 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 9 | Desarrollar ejercicios de fortalecimiento estadístico en territorios priorizados para el cierre de brechas en producción, acceso y uso de información estadística. | 22 | Número | Fortalecer un registro administrativo común en entidades territoriales priorizadas. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística. DANE - DIRPEN - GIT Prospectiva y análisis de Datos Entidades Territoriales priorizadas incluida la academia. Cámaras de Comercio. | Para el registro administrativo territorial priorizado: Diagnóstico Plan de fortalecimiento Diccionario de base de datos Bases de datos anonimizada Base de datos para uso estadístico | Registro administrativo común a nivel territorial fortalecido | Registro administrativo común a nivel territorial fortalecido | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 23 | Número | Desarrollar una prueba piloto en asistencia conjunta para la documentación metodológica de operaciones estadísticas en cinco Entidades Territoriales priorizadas. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística. DANE -DIRPEN - GIT Regulación estadística. DANE-DIRPEN - GIT Calidad Gobernaciones priorizadas incluida la academia. Cámaras de Comercio. | Ficha técnica de la operación estadística de los Departamentos priorizados. Documento metodológico de la operación estadística de los Departamentos priorizados. | Prueba piloto para la documentación metodológica de operaciones estadística en Entidades Territoriales desarrollada | Prueba piloto para la documentación metodológica de operaciones estadística en Entidades Territoriales desarrollada | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 24 | Número | Desarrollar una prueba piloto de difusión de registros administrativos territoriales en datos abiertos de manera colaborativa con el MinTic. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia - MINTIC DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística Entidades territoriales priorizadas incluida la academia. Cámaras de Comercio | Registros administrativos disponibles en datos abiertos de las páginas web de las Entidades territoriales priorizadas. | Prueba piloto para la difusión de registros administrativos territoriales en datos abiertos desarrollada | Prueba piloto para la difusión de registros administrativos desarrollada | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 25 | Número | Implementar una aplicación de consulta rápida de la información disponible en el DANE, con enfoque territorial que use el lenguaje de los pueblos originarios y la población en condición de discapacidad. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT Planificación y Articulación Estadística DICE - DANE DANE- GIT Enfoque Diferencial e Interseccional -GEDI DANE- Dirección de Censos y Demografía Instituto Nacional para Ciegos (INCI) Academia Cámaras de Comercio | App implementada por productores y usuarios del ecosistema de datos subnacional. | App implementada para la difusión de información estadística territorial | App implementada para la difusión de información estadística territorial. | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
| 4. Determinar la oferta y demanda de registros administrativos e información estadística, que incluya enfoque diferencial, territorial e interseccional para gestionar las demandas de información y cerrar las brechas existentes en el ecosistema de datos del SEN. | 10 | Consolidar la oferta de información estadística y registros administrativos en el Sistema de Información de oferta y demanda del SEN. | 26 | Número | Actualizar el inventario de oferta de información estadística y registros administrativos para cada uno de los temas definidos en el PEN del orden nacional y territorial, caracterizando el enfoque diferencial e interseccional con desagregaciones por grupos. | [10 empty] | 1 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística / Entidades del SEN incluida la academia, las cámaras de comercio y el sector privado. | Inventario de oferta de información estadística actualizada | Inventario de oferta actualizado | Inventario de oferta actualizado por año | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización DANE | bar: Programación (anual) 2023 to Programación (acumulado) 2027
|  | 11 | Caracterizar la demanda de información estadística insatisfecha, que requiere el país y construir mecanismos para satisfacerla. | 27 | Número | Implementar el módulo de demanda de información estadística no satisfecha para los temas definidos en el Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística del SEN. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística - GIT - Prospectiva y Análisis de Datos / Entidades del SEN incluida la academia, las cámaras de comercio y el sector privado. | Módulo de demanda de información estadística no satisfecha implementado | Módulo de demanda de información estadística no satisfecha implementado | Módulo de demanda de información estadística no satisfecha implementado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 28 | Número | Actualizar el inventario de demanda de información estadística no satisfecha para los temas definidos en el PEN del orden nacional y territorial. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística - GIT - Prospectiva y Análisis de Datos / Entidades del SEN incluida la academia, las cámaras de comercio y el sector privado. | Inventario de demanda no satisfecha actualizado | Inventario de demanda de información estadística no satisfecha actualizado | Inventario de demanda de información estadística no satisfecha actualizado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 29 | Número | Formular un plan de acción en cada uno de los cinco CES, a partir de las actividades realizadas en las mesas estadísticas sectoriales. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística / Comités y Mesas Estadísticas Sectoriales Entidades del SEN incluida la academia, las cámaras de comercio y el sector privado. | Planes de acción formulados | Planes de acción de los Comités Estadísticos Sectoriales formulados | Sumatoria de los planes de acción de los Comités Estadísticos Sectoriales formulados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 30 | Porcentaje | Hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción en los cinco CES. | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 4 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística / Comités y Mesas Estadísticas Sectoriales Entidades del SEN incluida la academia, las cámaras de comercio y el sector privado. | Documento con el seguimiento a la implementación de los planes de acción de los Comités Estadístico Sectoriales realizados | Porcentaje de implementación de los planes de acción | (Sumatoria de los porcentajes de implementación) / sumatoria de los planes totales ) *100 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 12 | Fortalecer el SEN con la sensibilización y la inclusión progresiva de nuevas entidades productoras de operaciones estadísticas y registros administrativos a nivel nacional y territorial. | 31 | Número | Diseñar un programa para la identificación de nuevas entidades productoras de operaciones estadísticas y registros administrativos. | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística / Entidades del SEN incluida la academia, las cámaras de comercio y el sector privado. | Documento con el Programa de identificación de entidades productoras de OO.EE y RR.AA | Programa de identificación de nuevas entidades productoras de operaciones estadísticas y registros administrativos diseñado | Programa de identificación de nuevas entidades productoras de operaciones estadísticas y registros administrativos diseñado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 13 | Identificar y caracterizar los sistemas de información existentes en las entidades del orden nacional y territorial en el marco del SEN. | 32 | Número | Implementar una metodología para la identificación y caracterización de los sistemas de información en el marco del SEN existentes en las entidades del orden nacional y territorial. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística Entidades del orden nacional y territorial en el marco del SEN | Metodología de identificación y caracterización de los sistemas de información | Metodología de identificación y caracterización de los sistemas de información implementada | Metodología de identificación y caracterización de los sistemas de información implementada | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 33 | Número | Consolidar el inventario de sistemas de información existentes en las entidades del orden nacional y territorial en el marco del SEN. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT Planificación y Articulación Estadística Entidades del orden nacional y territorial en el marco del SEN | Inventario de sistemas de información | Inventario de sistemas de información consolidado | Inventario de sistemas de información | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
3. Consolidar el intercambio y uso de datos, nuevas fuentes de información y metodologías, e implementación de estándares, con el fin de robustecer la oferta y demanda de información y la cultura estadística y de los datos | 5. Asegurar la calidad de la información estadística que se produce en el SEN | 14 | Formular e implementar una estrategia que permita la sensibilización de las entidades SEN respecto su rol y responsabilidad en el sistema y frente a los componentes de la calidad estadística. | 34 | Porcentaje | Diseñar e implementar un documento sobre la estrategia de sensibilización de las entidades SEN. | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | DANE - DIRPEN - GIT Calidad Estadística / Entidades del SEN incluida la academia | Estrategia de sensibilización | Estrategia de sensibilización de las entidades SEN diseñada e implementada | Sumatoria porcentaje de avance= % de avance de la estrategia año 2+ % de avance de la estrategia año 3+ % de avance de la estrategia año 4+ % de avance de la estrategia año 5 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 15 | Diseñar y establecer una regulación estadística que facilite las estrategias colaborativas con el ciudadano en la producción estadística, a través del desarrollo de normas, mecanismos y alianzas. | 35 | Número | Elaborar un documento de recomendaciones, buenas prácticas, directrices, mecanismos y alianzas para la participación ciudadana en la generación, la validación y el uso de datos estadísticos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT Regulación Estadística Entidades del SEN incluida la academia | Documento elaborado | Documento de recomendaciones, buenas prácticas, directrices, mecanismos y alianzas para la participación ciudadana en la generación, validación y uso de datos estadísticos elaborado | Documento de recomendaciones, buenas prácticas, directrices, mecanismos y alianzas para la participación ciudadana elaborado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 16 | Diagnosticar el nivel de cumplimiento del Marco de Aseguramiento de la Calidad (MAC) en las entidades SEN y y formular el plan de acompañamiento para su implementación​. | 36 | Número | Diagnosticar 20 entidades SEN respecto al nivel de cumplimiento del MAC. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT Calidad Estadística / Entidades del SEN | Entidades diagnosticadas | Entidades diagnosticadas con respecto al nivel de cumplimiento del Marco de Aseguramiento de la Calidad | Sumatoria de entidades diagnosticadas respecto al nivel de cumplimiento del Marco de Aseguramiento de la Calidad | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 37 | Número | Formular cinco planes de acción como soporte a la implementación del MAC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT Regulación Estadística - GIT Calidad Estadística / Entidades del SEN | Documentos elaborados | Numero de planes de acción como soporte a la implementación del MAC formulados | Sumatoria de planes de acción como soporte a la implementación del MAC formulados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 17 | Consolidar la metodología de revisión de pares que permita identificar el nivel de cumplimiento del Código Regional de Buenas Prácticas. | 38 | Porcentaje | Diseñar e implementar una revisión de pares respecto al Código Regional de Buenas Prácticas. | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | 50% | DANE - DIRPEN - GIT Regulación Estadística - GIT Calidad Estadística Entidades del SEN incluida la academia | Revisión de pares respecto al Código Regional de Buenas Prácticas diseñada e implementada | Porcentaje de avances en la revisión de pares | Sumatoria porcentaje de avance= % avance revisión de pares año 2+ % avance revisión de pares año 3+ % avance revisión de pares año 4 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 18 | Promover la publicación de los documentos metodológicos actualizados que soportan las operaciones estadísticas del SEN. | 39 | Número | Actualizar dos documentos metodológicos: - Revisión de pares - Diagnóstico de RR.AA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos | Documentos actualizados | Documentos metodológicos de revisión de pares y diagnóstico de registros administrativos actualizados | Sumatoria de documentos metodológicos de revisión de pares y diagnóstico de registros administrativos actualizados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 19 | Promover la disposición de bases de datos anonimizadas de registros administrativos y operaciones estadísticas que sigan la metodología de anonimización de bases de datos. | 40 | Número | Actualizar un documento metodológico de anonimización de bases de datos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DRA-GIT Gestión de Proveedores de Datos / DIRPEN - GIT Prospectiva y Análisis de Datos | Documentos actualizados | Documento metodológico de anonimización de bases de datos actualizado | Sumatoria de documentos metodológicos de anonimización de bases de datos actualizados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 20 | Consolidar y formalizar el marco de calidad de registros administrativos y otras fuentes secundarias y fuentes alternativas - aplicable a todos los usos estadísticos que se den en el DANE y el SEN. | 41 | Número | Elaborar un documento con el marco de calidad de los RR. AA. del SEN. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos | Documento elaborado | Documento con el marco de calidad de los RR.AA. del SEN elaborado | Documento con el marco de calidad de los RR.AA. del SEN elaborado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 21 | Elaborar y actualizar los estándares estadísticos que incluyan las necesidades de regulación para fuentes alternativas de datos. | 42 | Número | Elaborar un documento con el análisis y el diagnóstico de las necesidades de regulación para fuentes alternativas de datos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT de Regulación Estadística/ GIT de prospectiva y análisis de Datos / DRA- GIT de proveedores de datos | Documento elaborado | Documento con el análisis y diagnóstico de las necesidades de regulación para fuentes alternativas de datos elaborado | Documento con el análisis y diagnóstico de las necesidades de regulación para fuentes alternativas de datos elaborado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 43 | Número | Elaborar y actualizar cuatro documentos con los estándares estadísticos para fuentes alternativas de datos. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT de Regulación Estadística/ GIT de prospectiva y análisis DANE - DRA- GIT de Registros estadísticos/ GIT de proveedores de datos | Documentos elaborados | Documentos con los estándares estadísticos para fuentes alternativas de datos elaborados y actualizados | Sumatoria de documentos con los estándares estadísticos para fuentes alternativas de datos elaborados y actualizados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 22 | Realizar la evaluación de la calidad estadística a las operaciones priorizadas en el Programa Anual para la Evaluación de la Calidad Estadística (PECE). | 44 | Número | Evaluar 125 OO. EE. pertenecientes al SEN. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 69 | DIRPEN - Promoción y Gestión de la Calidad DIRPEN - Calidad Estadística / Entidades SEN | Operaciones estadísticas evaluadas | Operaciones Estadísticas pertenecientes al SEN ​evaluadas | Sumatoria de Operaciones Estadísticas evaluadas | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 23 | Diseñar e implementar cuatro pruebas piloto para la evaluación de operaciones estadísticas del nivel territorial. | 45 | Número | Elaborar cuatro documentos informe de pruebas piloto que incluyan las lecciones aprendidas de la evaluación de operaciones estadísticas del nivel territorial. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | DANE - DIRPEN- GIT Promoción y Gestión de la Calidad / GIT Calidad Estadística / GIT Planificación y articulación estadística | Documentos elaborados | Documentos con informe de pruebas piloto que incluyan las lecciones aprendidas de la evaluación de operaciones estadísticas del nivel territorial elaborados | Sumatoria de documentos con informe de pruebas piloto elaborados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 24 | Incrementar el uso de los indicadores; global de calidad y de archivos de datos, como herramientas de diagnóstico y análisis respecto a la calidad de la información generada por las entidades del SEN. | 46 | Porcentaje | Implementar un visor del indicador global de los archivos de datos. | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 70% | DANE - DIRPEN-GIT Calidad Estadística - GIT Prospectiva y Análisis de Datos | Visor implementado | Porcentaje de implementación del visor del indicador global de los archivos de datos | Sumatoria porcentaje de avance= % implementación año 2+ % implementación año 3+% implementación año 4+% implementación año 5 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 47 | Porcentaje | Establecer la estrategia para fomentar el uso de los indicadores global de calidad y de archivos de datos. | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | DANE - DIRPEN-GIT Calidad Estadística - GIT Prospectiva y Análisis de Datos | Documento con estrategia establecida | Porcentaje de la estrategia para fomentar el uso de los indicadores global de calidad y de archivos de datos | Sumatoria porcentaje de avance=% avance año 2+ %avance año 3+% avance año 4+% avance año 5 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 25 | Fomentar el uso del logo en las operaciones estadísticas certificadas. | 48 | Número | Implementar en 75 OO. EE. el logo de certificación. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 5 | DANE - DIRPEN - GIT Promoción y Gestión de la Calidad - GIT Calidad Estadística / Entidades SEN | Operaciones estadísticas con logo | Operaciones estadísticas con el logo de certificación implementada | Sumatoria de Operaciones Estadísticas con el logo de certificación implementada | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 26 | Apoyar la implementación de estándares en las entidades del SEN a partir de la identificación de las necesidades específicas de capacitación sobre normas, lineamientos y estándares estadísticos, y actividades de enseñanza, promoción y acompañamiento a la implementación de estándares estadísticos (lineamientos, recomendaciones, clasificaciones, conceptos, SDMX, DDI, DC y otros estándares). | 49 | Porcentaje | Capacitar y acompañar en la implementación de estándares estadísticos al 80% de las entidades en donde se realice la verificación de la implementación de la regulación estadística. | 0% | 50% | 10% | 10% | 10% | 0% | 50% | 60% | 70% | 80% | 0% | DANE - DIRPEN - GIT de Regulación Estadística / Entidades SEN incluida la academia | Entidades capacitadas | Porcentaje de entidades capacitadas y acompañadas en la implementación de estándares estadísticos | Sumatoria porcentaje de entidades capacitadas=% entidades capacitadas año 2+ % entidades capacitadas año 3+% entidades capacitadas año 4+% entidades capacitadas año 5 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 27 | Contribuir con conocimientos y experiencias para mejorar y revisar los estándares estadísticos. | 50 | Número | Proponer dos mejoras anuales en los estándares estadísticos existentes, basadas en conocimientos y experiencias adquiridas. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | DANE - DIRPEN - GIT de Regulación Estadística | Mejoras implementadas | Mejoras anuales en los estándares estadísticos existentes propuestas | Sumatoria de mejoras anuales en los estándares estadísticos existentes propuestas | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  | 28 | Revisar, ajustar y desarrollar las herramientas tecnológicas en la web del SEN para garantizar una fácil consulta de microdatos y metadatos estadísticos, así como facilitar el acceso a los estándares estadísticos generados por el DANE. | 51 | Número | Elaborar un diagnóstico de herramientas tecnológicas existentes en la web del SEN que identifique áreas de mejora, ajuste y desarrollo para la consulta de microdatos, metadatos y estándares estadísticos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE- DIRPEN- GIT de Regulación Estadística - GIT Prospectiva y Análisis de Datos DANE- Oficina de Sistemas | Diagnóstico elaborado | Diagnóstico de herramientas tecnológicas existentes en la WEB del SEN que identifique áreas de mejora, ajuste y desarrollo para la consulta de microdatos, metadatos y estándares estadísticos elaborado | Diagnóstico de herramientas tecnológicas existentes en la WEB del SEN elaborado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
|  |  |  | 52 | Porcentaje | Implementar el 100% de las mejoras, los ajustes y los desarrollos identificados en el diagnóstico de herramientas tecnológicas. | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 30% | 60% | 100% | 0% | DANE- DIRPEN- GIT de Regulación Estadística; GIT de Prospectiva y análisis de datos DANE- Oficina de Sistemas | Diagnostico implementado | Porcentaje de implementación de las mejoras, ajustes y desarrollos identificados en el diagnóstico de herramientas tecnológicas | Sumatoria del porcentaje de implementación de las mejoras, ajustes y desarrollos identificados en el diagnóstico de herramientas tecnológicas= %avance año 3+% avance año 4+% avance año 5 | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
| 6. Fortalecer los conocimientos y la cultura del aprovechamiento estadístico de registros administrativos en el SEN | 29 | Llevar a cabo el proceso de revisión de pares o diagnostico sobre RR. AA. Estratégicos. | 53 | Número | Liderar cuatro revisiones de pares o diagnósticos de RR.AA. por año. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos / Entidades SEN | 20 revisiones de pares | Revisiones de pares o diagnósticos de RR.AA. lideradas | Sumatoria de revisiones de pares o diagnósticos de RR.AA. lideradas | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 30 | Elaborar el esquema de seguimiento a los planes de acción de fortalecimiento de RR. AA. | 54 | Número | Elaborar un documento esquema de seguimiento a los servicios de fortalecimiento de RR. AA. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos | Documento esquema de seguimiento a los servicios de fortalecimiento de RR. AA. elaborado | Documento esquema de seguimiento a los servicios de fortalecimiento de RRAA elaborado | Documento de esquema de seguimiento a los servicios de fortalecimiento de RRAA elaborado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 31 | Elaborar la documentación de prácticas actuales de aprovechamiento de registros administrativos en el DANE y para el SEN. | 55 | Número | Elaborar dos documentos asociados a buenas prácticas y calidad de los RR. AA, para su aplicabilidad en las entidades del SEN: - Lineamientos para estandarizar la integración entre operaciones estadísticas y RR. AA. - Lineamientos con el modelo genérico de ETL (Extraer: extract. Transformar: transform. Cargar: load) de bases de datos de RR. AA. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos | Documentos asociados a buenas prácticas y calidad de los RR. AA | Documentos asociados a buenas prácticas y calidad de los RR.AA, para su aplicabilidad en las entidades del SEN elaborados | Sumatoria de documentos asociados a buenas prácticas y calidad de los RR.AA elaborados | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 32 | Establecer incentivos para el fortalecimiento de la calidad de los RR. AA. en el SEN. | 56 | Número | Diseñar un esquema de incentivos para el fortalecimiento de la calidad de los RR.AA. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos | 1 esquema incentivos | Esquema de incentivos para el fortalecimiento de la calidad de los RR.AA. diseñado | Esquema de incentivos para el fortalecimiento de la calidad de los RR.AA. diseñado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 33 | Construir el documento metodológico de mejores prácticas para el diseño de RR. AA. para optimizar su aprovechamiento estadístico. | 57 | Número | Divulgar un documento de mejores prácticas y herramientas para el diseño de RR. AA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos | 1 documento | Documento de mejores prácticas y herramientas para el diseño de registros administrativos divulgado | Documento de mejores prácticas y herramientas para el diseño de registros administrativos divulgado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 34 | Ejecutar las asesorías, de acuerdo con la capacidad institucional y la demanda, en el proceso de autodiagnóstico, anonimización de datos o diseño de nuevos RR. AA., y documentar sus resultados, dirigidos a los integrantes del SEN del nivel nacional y territorial | 58 | Número | Realizar mínimo dos asesorías para el SEN en el proceso de autodiagnóstico, anonimización de datos o diseño de nuevos RR. AA. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | DANE - DRA- GIT Gestión de Proveedores de Datos / Entidades SEN | 10 asesorías | Asesorías en el proceso de autodiagnóstico, anonimización de datos o diseño de nuevos RR.AA. realizadas | Sumatoria de asesorías en el proceso de autodiagnóstico, anonimización de datos o diseño de nuevos RR.AA. realizadas | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Dirección de Recolección y Acopio
|  | 35 | Definir los mecanismos, los estándares y los protocolos de intercambio que permitan la interoperabilidad (Art. 17 Ley 2335/2023) | 59 | Numero | Publicar el documento de la Metodología de mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DANE GIT Regulación DIRPEN - GIT RR.AA D.R.A MINTIC | 1 documento | Documento de metodología mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos. | Documento de metodología mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos elaborado | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización GIT Regulación estadística
|  |  |  | 60 | Numero | Capacitar las entidades del SEN en la Metodología de mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos. | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 45 | 90 | 130 | 0 | DANE GIT Regulación DIRPEN - GIT RR.AA MINTIC | 130 Entidades capacitadas | Número de entidades capacitadas en la Metodología de mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos. | Sumatoria de entidades capacitadas en la Metodología de mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos. | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización GIT Regulación estadística GIT Registros Administrativos D.R.A.
| 7. Consolidar el modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del Estado colombiano (IDEC) en articulación con el SEN y la ICDE con corresponsabilidad y sostenibilidad. | 36 | Establecer diálogos permanentes y acuerdos colegiados entre los niveles, instancias y actores que conforman la infraestructura de datos del Estado colombiano (IDEC) | 61 | Número | 85 mesas de trabajo que permitan la alineación entre niveles (estratégico, táctico y operativo), instancias (Comité Nacional de Datos CND, Comité de Administración de Datos CAD y Comité Intersectorial de información geográfica CIIG) y actores (entidades del grupo táctico, administradores de datos, grupos técnicos de trabajo, apoyo técnico de la infraestructura de datos y funcionarios) de la gobernanza de la infraestructura de datos del Estado colombiano. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 0 | Grupo táctico de la infraestructura de datos del Estado colombiano (DAPRE, MINTIC, DNP y DANE). | Memorias de reunión y material empleado en las mesas de trabajo. | Mesas de trabajo realizadas entre niveles, instancias y actores que conforman la gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado colombiano | Sumatoria de mesas de trabajo realizadas por mes entre niveles, instancias y actores que conforman la gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado colombiano | DANE, DIRPEN, Dirección Técnica
|  | 37 | Poner en marcha el modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del Estado colombiano a nivel nacional | 62 | Porcentaje | Cien por ciento de los componentes base (grupo táctico y lineamiento rector de articulación y operación) diseñados e implementados para la puesta en marcha del modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del Estado colombiano | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | Grupo táctico de la infraestructura de datos del Estado colombiano (DAPRE, MINTIC, DNP y DANE). | Grupo táctico de la infraestructura de datos del Estado colombiano funcionando Documento marco de articulación y operación de la gobernanza de datos del Estado colombiano publicado y adoptado por los actores que integran la gobernanza de la IDEC. | Avance en el diseño y operación de los componentes base (grupo táctico con un peso de 20% y el lineamiento rector de articulación y operación con un peso de 80%) de la gobernanza del Estado colombiano | (Avance porcentual de la conformación y operación del grupo táctico* 20%) + (avance porcentual del diseño, publicación e implementación del lineamiento rector de articulación y operación* 80%) | DANE, DIRPEN, Dirección Técnica
|  |  |  | 63 | Porcentaje | Cien por ciento de la formulación e implementación de los lineamientos para la promoción y uso de los datos geoespaciales en las instancias de la gobernanza de la infraestructura de datos espaciales (SEN-ICDE-IDEC) | 0% | 23% | 27% | 50% | 0% | 0% | 23% | 50% | 100% | 100% | 0% | Grupo táctico de la infraestructura de datos del Estado colombiano (DAPRE, MINTIC, DNP y DANE). | Documento de Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional (PEIGN) Documento de lineamientos técnicos que permita adoptar la interoperabilidad de los datos espaciales. Documento sobre el uso de datos fundamentales en las operaciones estadísticas (OO.EE) y los registros administrativos (RR.AA). Operaciones estadísticas y registros administrativos acompañados para promover el uso de datos fundamentales. | Avance en el diseño y operación de los componentes base (grupo táctico con un peso de 20% y el lineamiento rector de articulación y operación con un peso de 80%) de la gobernanza del Estado colombiano | Sumatoria del avance porcentual de la formulación e implementación de los lineamientos para la promoción y uso de los datos geoespaciales en las instancias de la gobernanza de la infraestructura de datos espaciales (SEN-ICDE-IDEC) | DANE, DIG, Dirección Técnica
|  | 38 | Fortalecer las capacidades de las entidades públicas para la apropiación y la implementación del marco de articulación y operación de la gobernanza de datos del Estado colombiano bajo los lineamientos de confianza, transparencia y gestión ética en el uso y el reúso de los datos. | 64 | Porcentaje | Cien por ciento de la adopción, apropiación e implementación por parte de las entidades públicas de los instrumentos de articulación y operación de la gobernanza de datos del Estado colombiano. | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 0% | Grupo táctico de la infraestructura de datos del Estado colombiano (DAPRE, MINTIC, DNP y DANE). | Hoja de ruta sectorial-territorial para el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) y del modelo de gobernanza por parte de las entidades del SEN. Estrategia de divulgación y apropiación del modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del Estado colombiano con los actores del ecosistema de datos. | Avance en el diseño y operación de los componentes base (grupo táctico con un peso de 20% y el lineamiento rector de articulación y operación con un peso de 80%) de la gobernanza del Estado colombiano | (Sumatoria de los avances porcentuales de diseño, apropiación e implementación de los instrumentos de articulación y operación de la IDEC por las entidades del SEN /número de entidades)*100% | DANE, DIRPEN, Dirección Técnica
| 8. Promover procesos de innovación, aprendizaje e intercambio de conocimiento sobre el proceso estadístico | 39 | Compartir con las entidades del SEN incluida la academia, buenas prácticas para la producción estadística, proyectos de innovación y la exploración de fuentes secundarias. | 65 | Número | Desarrollar cuatro eventos para compartir con las entidades del SEN incluida la academia, buenas practicas para la producción estadística, proyectos de innovación, exploración de fuentes secundarias, y logros alcanzados a nivel nacional e internacional de intercambio de conocimiento. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | DIRPEN- Dirección Técnica / GIT Prospectiva y Análisis de datos / Entidades SEN incluida la academia | 4 eventos | Eventos para compartir con las entidades del SEN incluida la academia, buenas practicas para la producción estadística, proyectos de innovación, exploración de fuentes secundarias, y logros alcanzados a nivel nacional e internacional de intercambio de conocimiento. | Sumatoria de eventos para compartir con las entidades del SEN, buenas practicas para la producción estadística, proyectos de innovación, exploración de fuentes secundarias, y logros alcanzados a nivel nacional e internacional de intercambio de conocimiento. | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Subdirección del DANE
|  | 40 | Publicar los informes de intercambio de conocimiento a nivel internacional en los temas de interés de las entidades del SEN. | 66 | Número | Publicar cuatro informes de intercambio de conocimiento en los temas de interés de las entidades del SEN. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | DIRPEN- Dirección Técnica / Entidades SEN | 4 informes | Informes de intercambio de conocimiento en los temas de interés de las entidades del SEN. | Sumatoria de informes de intercambio de conocimiento en los temas de interés de las entidades del SEN. | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Subdirección del DANE
|  | 41 | Identificar a partir de las necesidades de las entidades del SEN los temas y actividades a desarrollar para facilitar la implementación de normas y estándares. | 67 | Número | Realizar cuatro consultas a las entidades del SEN de sus necesidades de los temas y las actividades que se deben desarrollar para facilitar la implementación de normas y estándares. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | DIRPEN - GIT Calidad Estadística - GIT Planificación Estadística - GIT Regulación Estadística - GIT Prospectiva y Análisis de Datos Entidades SEN | 4 Consultas a las entidades del SEN de sus necesidades de los temas y actividades que se deben desarrollar para facilitar la implementación de normas y estándares realizadas | Consultas a las entidades del SEN de sus necesidades de los temas y las actividades que se deben desarrollar para facilitar la implementación de normas y estándares. | Sumatoria de consultas a las entidades del SEN | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización Subdirección del DANE
|  | 42 | Realizar la búsqueda, el análisis y la consolidación de los reportes prospectivos. | 68 | Número | Elaborar diez reportes anuales de revisión prospectiva y de buenas prácticas internacionales acordes a las necesidades temáticas relevantes del DANE y del SEN. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 11 | DIRPEN - GIT Prospectiva y Análisis de Datos / Entidades SEN | Reportes anuales de revisión prospectiva y de buenas prácticas internacionales acordes a las necesidades temáticas relevantes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y del Sistema Estadístico Nacional - SEN elaboradas | Reportes anuales de revisión prospectiva y de buenas prácticas internacionales acordes a las necesidades temáticas relevantes del DANE y del SEN. | Sumatoria de reportes anuales de revisión prospectiva y de buenas prácticas internacionales | Dirección técnica de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización
| 9. Promover la cultura y la ética estadística en el ecosistema de datos del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | 43 | Dar a conocer la oferta estadística a los actores del SEN. | 69 | Número | Generar 19 espacios de divulgación de la oferta estadística del SEN | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | 17 | 19 | 6 | Entidades del SEN (Gobierno nacional, subnacional, academia) Grupo base SETE | Listados de asistencia a los diferentes espacios de divulgación de la oferta estadística del SEN Material de apoyo empleado en los diferentes espacios de divulgación de la oferta estadística del SEN Listado del número de espacios con oferta estadística del SEN | Espacios de divulgación de la oferta estadística del SEN | Sumatoria del número de espacios de divulgación de la oferta estadística del SEN | DIRPEN Dirección técnica DIRPEN GIT Planificación Áreas de comunicación entidades del SEN
|  | 44 | Fomentar el uso de la oferta estadística del SEN acorde con los marcos rectores en torno a principios, estándares, valores y prácticas comunes. | 70 | Número | 276 espacios de promoción del uso de la oferta estadística del SEN acorde con los marcos rectores en torno a principios, estándares, valores y prácticas comunes. | 46 | 49 | 55 | 61 | 65 | 46 | 95 | 150 | 211 | 276 | 48 | Entidades del SEN (Gobierno nacional, subnacional, academia) Grupo base SETE | Certificados de participantes que culminaron cursos virtuales Listados de participantes en los espacios de divulgación Material de apoyo empleado en los espacios de divulgación | Espacios de promoción del uso de la oferta estadística del SEN acorde con los marcos rectores en torno a principios, estándares, valores y prácticas comunes. | Sumatoria del número de espacios de promoción del uso de la oferta estadística del SEN | DIRPEN Dirección técnica DIRPEN GIT Planificación Áreas de comunicación entidades del SEN
|  | 45 | Propiciar el diálogo e intercambio de experiencias entre los actores del SEN. | 71 | Número | 409 espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los actores del SEN | 45 | 83 | 90 | 96 | 95 | 45 | 128 | 218 | 314 | 409 | 206 | Entidades del SEN Instancias de coordinación del SEN Grupo base SETE | Listados del número de participantes en espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre actores del SEN Material empleado en espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre actores del SEN Listado del número de espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre actores del SEN | Espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los actores del SEN | Sumatoria del número de espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los actores SEN | DIRPEN Dirección técnica DIRPEN GIT Planificación Áreas de comunicación entidades del SEN
Fuente: DANE - DIRPEN. 2023