## Hoja1 (hidden)
| Actividad | Febrero |  |  |  | Marzo
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
1 | Determinar equipo de trabajo para planeación y diseño de las pruebas |  | X
2 | Identificar el tipo y la cantidad de pruebas a realizar |  | X | X
3 | Definir los procesos, instrumentos, equipos, herramientas (software) y documentos que serán objeto de prueba |  | X | X
4 | Para cada prueba plantear: * Área responsable, * Áreas o equipos que intervienen, * Objetivos, * Metodología o procedimiento, * Recursos y * Productos esperados |  |  | X | X | X
5 | Identificar documentos que deben estar disponibles para las pruebas (por ej. Manuales, documento metodológico, diseño de cuestionarios-objetivos módulos y preguntas) |  | X | X
6 | Consolidación plan de pruebas |  |  |  |  | X
7 | Revisión y ajustes plan de pruebas | [5 empty] | X
8 | Elaboración de criterios de observación y seguimiento |  |  |  |  | X
9 | Definir contenido de informes de: observación y seguimiento y de resultados de las pruebas |  |  |  |  | X
Notas:
Algunas pruebas aplican a cuestionarios, otras a software y equipos
Las pruebas piloto o experimentales se aplican al conjunto de procesos, actividades, instrumentos, equipos, software y documentos
La observación en campo la realiza personal del Nivel Central del DANE
Las pruebas piloto o experimentales deberían aplicarse incluyendo las fases de diseño hasta el análisis
Cada prueba debe tener su informe de resultados y contendrá recomendaciones para ajustar los diseños

## Hoja2 (hidden)
| Actividad | Febrero |  |  |  | Febrero
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
1 | Determinar equipo de trabajo para planeación y diseño de las pruebas
2 | Identificar el tipo y la cantidad de pruebas a realizar
3 | Definir los procesos, instrumentos, equipos, herramientas (software) y documentos que serán objeto de prueba
4 | Para cada prueba plantear: * Área responsable, * Áreas o equipos que intervienen, * Objetivos, * Alcance * Metodología o procedimiento, * Recursos y * Productos esperados
5 | Documentos que deben estar disponibles para las pruebas:
* Documento metodológico
* Glosario
* Objetivos de: cada cuestionario, módulos y pereguntas
* Manual de recolección
* Manual de supervisión
* Manuales de sistema (cada aplicativo de software tiene su manual)
* Manuales de usuario (cada aplicativo de software tiene su manual)
* Manual del instructor
* Otros manuales
* Plan de capacitación
* Plan de disfusión (sensibilización)
* Formatos de seguimiento y control
* Indicadores operativos
* Plan operativo (o de recolección, incluye diseño de la logística y custodia de equipos)
* Plan de contingencias y flujos de comunicación
6 | Especificaciones para desarrollo de aplicativos
* Captura en DMC (cuestionarios electrónicos
* Edición e imputación de datos
* Monitoreo y control
* Llenado de cuadros de salida
7 | Consolidación plan de pruebas
8 | Revisión y ajustes plan de pruebas
9 | Elaboración de criterios de observación y seguimiento
10 | Definir contenido de informes de: observación y seguimiento y de resultados de las pruebas
11 | Pruebas de cuestionario a realizar
* De escritorio (con miembros del equipo de trabajo del CE) (pueden ser varias de acuerdo con necesidades)
* De escritorio (con personal de otras áreas técnicas del DANE)) (pueden ser varias de acuerdo con necesidades)
* De campo (teniendo en cuenta los tipos de prueba que establezca el GIT del CE) (con personal de planta del DANE) (pueden ser varias de acuerdo con necesidades)
* De campo (teniendo en cuenta los tipos de prueba que establezca el GIT del CE) (con personal contratado) (incluir entrenamiento)
* Grupos focales (con grupos de usuarios específicos)
* Grupos de expertos
12 | Pruebas de aplicativos a realizar
* Pruebas de escritorio para cada aplicativo (pueden ser varias de acuerdo con necesidades)
* Pruebas con datos recolectados en campo (pueden ser varias de acuerdo con necesidades)
13 | Pruebas de equipos
14 | Censo experimental
Notas:
Algunas pruebas aplican a cuestionarios, otras a software y equipos
Las pruebas piloto o experimentales se aplican al conjunto de procesos, actividades, instrumentos, equipos, software y documentos
La observación en campo la realiza personal del Nivel Central del DANE
Las pruebas piloto o experimentales deberían aplicarse incluyendo las fases de diseño hasta el análisis
Cada prueba debe tener su informe de resultados y contendrá recomendaciones para ajustar los diseños

## Instrucciones Plan
Formato para el Plan de Pruebas de las operaciones estadísticas Instrucciones
Plan de pruebas: documento que orienta el desarrollo de acciones encaminadas a la verificación de los diseños y las construcciones, con el fin de disponer todos los elementos necesarios para la implementación de la operación estadística. Se establecen estrategias de trabajo y se provee un marco adecuado para la planificación del paso a paso de las actividades de prueba; este describe todos los métodos, las técnicas o las actividades que se utilizarán para verificar que cada elemento genera el producto esperado y satisface las necesidades de los usuarios. El documento debe contener para cada tipo de prueba: los elementos a probar; los objetivos; el alcance; los aspectos metodológicos y operativos a desarrollar; los recursos requeridos; el cronograma, y los productos esperados. Asimismo, es importante definir el equipo de prueba identificando los perfiles necesarios. https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/Guia-para-la-aplicacion-y-definicion-de-pruebas.pdf Nota: tenga en cuenta que las pruebas se aplican en la fase de Construcción cuando se elaboran o actualizan los instrumentos y se tienen definidos los procesos, cabe resaltar que en el uso de los mismos se requiere seguimiento y mantenimiento, adicionales a estas. En el caso de las pruebas piloto y experimentales es necesario elaborar un documento metodológico equivalente al de la operación estadística teniendo en cuenta el proceso estadístico y definir un equipo de observadores, quienes efectuarán un seguimiento a la implementación de las pruebas considerando un conjunto de criterios estandarizados previamente. También se requiere definir una plantilla, o criterios, para realizar los informes de las pruebas por parte del personal que interviene en su ejecución, como de los observadores. Estos informes deben ser objeto de análisis y a partir de los hallazgos realimentar los diseños y las construcciones de la operación estadística para realizar los ajustes correspondientes, realizar nuevas pruebas, y cuando se tenga certeza del correcto funcionamiento de cada elemento probado se debe autorizar puesta en marcha de las siguientes fases del proceso estadístico. Este formato se relaciona con el formato de informe de pruebas que es empleado en la fase de Construcción para consignar los resultados de la aplicación de cada una de las pruebas.
Componente a probar (instrumento o proceso) | Tipo de prueba | Objetivo de la prueba | Tamaño (número de aplicaciones de la prueba) | Lugar de aplicación de la prueba | Insumos para la prueba | Actores a quienes se les aplica la prueba | Criterios | Instrumento para consignar resultados | Aspectos operativos de la prueba | Responsables de la prueba | Duración y cronograma de la prueba | Recursos necesarios para la aplicación de la prueba | Contingencias posibles, respuestas y soluciones a aplicar
Relacione el instrumento o proceso que va a probar, cuestionarios, aplicativos, flujos de trabajo, entre otros. Cada operación estadística define sus instrumentos y sus componentes. Mencione en qué fase o actividad se aplica el instrumento y la justificación de la aplicación de la prueba. Aclare si el componente es nuevo o es una actualización | Describa el tipo de prueba a aplicar, de escritorio, de campo, grupos focales, entrevistas cognitivas, pruebas piloto, entre otras. | Presente el objetivo donde se encuentre el alcance y el resultado esperado con la prueba. | Mencione el número de pruebas a aplicar, el método o la justificación para la selección del tamaño de la prueba | Especifique el lugar donde se aplicará la prueba, si son uno o varios o si es en oficina | Relacione los instrumentos, los documentos y los elementos requeridos para poder ejectuar la prueba, provistos por la operación estadística y elaborados en fases o subprocesos previos a la aplicación de la prueba. | Mencione las personas, las unidades económicas, los grupos de interés, los expertos o las áreas a quienes se les aplica la prueba | Especifique y describa en detalle los criterios a evaluar con la prueba, entre otros se pueden tener: - Pertinencia. - Coherencia. - Interpretabilidad. - Completitud. - Usabilidad. - Accesibilidad. | Defina el formato para la presentación de observaciones o valoraciones durante la ejecución de la prueba. | Describa las tareas operativas o logísticas requeridas, flujos o esquemas para el desarrollo de la prueba, el acopio de los registros y la elaboración de los análisis e informes. Cuando las pruebas se llevan a cabo en campo, requieren de personal o de un tercero, pueden contar entre estos aspectos los siguientes: - Contratación, de operadores, de transporte o de personal - Compras o arrendamientos - Acondicionamiento de espacios - Procesos licitatorios - Entrenamiento | Incluya las personas o áreas que están a cargo del diseño, la aplicación de la prueba y la consolidación de resultados y el personal y los observadores que apoyarán el desarrollo de la prueba (4 tipos de actores dependiendo el tipo de prueba, si son pruebas de escritorio no se requiere definir todos los actores). Relacione el número de personas y los perfiles requeridos. | Relacione la duración y el detalle de las actividades y las fechas en las que se ejecutará la prueba, se realizarán los análisis y los informes. | Presente los recursos requeridos para ejecutar con éxito la prueba, financieros y físicos. Mencione las necesidades de personal para la ejecución de la prueba, la cantidad y los perfiles. | Mencione los riesgos identificados y asociados a la ejecución de la prueba y las acciones que se deben tomar.
* Este formato es aplicable para atender los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico (NTCPE 1000 2020) relacionados en el numeral 6.11
6.11 DISEÑO DE LAS PRUEBAS 6.11.1 La operación estadística debe determinar y documentar las pruebas que se realizarán durante la fase de construcción, así como cuando se modifiquen o actualicen aspectos metodológicos, operativos e informáticos. 6.11.2 La operación estadística debe considerar las pruebas funcionales y no funcionales para el software aplicativo. NOTA 1: las pruebas funcionales se llevan a cabo sobre el software aplicativo, como por ejemplo la verificación de reglas o código que deben aplicarse para lograr un resultado. NOTA 2: las pruebas no funcionales se realizan sobre el entorno del software aplicativo, como por ejemplo la verificación de la seguridad informática, probar la capacidad de concurrencia de usuarios, comprobar el ancho de banda, la recepción de archivos grandes en la transmisión, la capacidad de retransmisión, verificar la completitud de los paquetes transmitidos, la actualización y la instalación del software, las pruebas de carga, las pruebas de recuperación o vuelta atrás, entre otros.
CONCEPTOS RELACIONADOS
Usabilidad Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: - Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades. - Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación. - Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. - Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores. - Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario. - Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades. ISO 25000 https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010/23-usabilidad
Pertinencia y relevancia Grado en el que la información sirve para hacer frente a los propósitos para los cuales los usuarios buscan esta información. Depende tanto de la cobertura de los temas requeridos y el uso de conceptos apropiados. El valor se caracteriza, además, por el mérito de los propósitos de los usuarios en relación con el mandato de la OCDE, los acuerdos con los países miembros y de los costos de oportunidad de producir la información. European Statistical Office (Eurostat). http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=std/qfs(2011)1&doclanguage=en
Coherencia Se refiere al grado en que estan lógicamente conectados los conceptos utilizados, las metodologías aplicadas y los resultados producidos por la operación. OECD Glossary. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=375
Completitud Grado en el que los datos asociados con un fenómeno de estudio tienen valores para todas las variables disponibles. Adaptado de la Norma ISO IEC 25012. https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25012
Interpretabilidad Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar los datos, teniendo en cuenta el alcance de los mismos. OECD Glossary. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=375
Accesibilidad Facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y obtenida por los usuarios. Contempla la forma en que esta se provee, los medios de difusión, así como la disponibilidad de los metadatos y los servicios de apoyo para su consulta. OECD Glossary. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=375

## Formato Plan
Formato para el Plan de Pruebas de las operaciones estadísticas
Plan de pruebas: documento que orienta el desarrollo de acciones encaminadas a la verificación de los diseños y las construcciones, con el fin de disponer todos los elementos necesarios para la implementación de la operación estadística. Se establecen estrategias de trabajo y se provee un marco adecuado para la planificación del paso a paso de las actividades de prueba; este describe todos los métodos, las técnicas o las actividades que se utilizarán para verificar que cada elemento genera el producto esperado y satisface las necesidades de los usuarios. El documento debe contener para cada tipo de prueba: los elementos a probar; los objetivos; el alcance; los aspectos metodológicos y operativos a desarrollar; los recursos requeridos; el cronograma, y los productos esperados. Asimismo, es importante definir el equipo de prueba identificando los perfiles necesarios. https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/Guia-para-la-aplicacion-y-definicion-de-pruebas.pdf Nota: tenga en cuenta que las pruebas se aplican en la fase de Construcción cuando se elaboran o actualizan los instrumentos y se tienen definidos los procesos, cabe resaltar que en el uso de los mismos se requiere seguimiento y mantenimiento, adicionales a estas. En el caso de las pruebas piloto y experimentales es necesario elaborar un documento metodológico equivalente al de la operación estadística teniendo en cuenta el proceso estadístico y definir un equipo de observadores, quienes efectuarán un seguimiento a la implementación de las pruebas considerando un conjunto de criterios estandarizados previamente. También se requiere definir una plantilla, o criterios, para realizar los informes de las pruebas por parte del personal que interviene en su ejecución, como de los observadores. Estos informes deben ser objeto de análisis y a partir de los hallazgos realimentar los diseños y las construcciones de la operación estadística para realizar los ajustes correspondientes, realizar nuevas pruebas, y cuando se tenga certeza del correcto funcionamiento de cada elemento probado se debe autorizar puesta en marcha de las siguientes fases del proceso estadístico. Este formato se relaciona con el formato de informe de pruebas que es empleado en la fase de Construcción para consignar los resultados de la aplicación de cada una de las pruebas.
Componente a probar (instrumento o proceso) | Tipo de prueba | Objetivo de la prueba | Tamaño (número de aplicaciones de la prueba) | Lugar de aplicación de la prueba | Insumos para la prueba | Actores a quienes se les aplica la prueba | Criterios | Instrumento para consignar los resultados | Aspectos operativos de la prueba | Responsables de la prueba (por cada aspecto operativo) | Duración y cronograma de la prueba | Recursos necesarios para la aplicación de la prueba | Contingencias posibles, respuestas y soluciones a aplicar
* Este formato es aplicable para atender los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTCPE 1000 2020 relacionados en el numeral 6.11