## Plan_ANH
EJEMPLO: PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE ANH
Etapa de diagnóstico | Actividad | Responsable | Tiempo días | Inicio | Final | Junio |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
[6 empty] | S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Identificación y Selección (Especificación de requerimientos) | Revisión con DT sobre el uso del R.A. | DIRPEN | 2 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | bar: Junio S1
| Consolidación de requerimientos del RA de interés estadístico | DIRPEN-DT DANE | 5 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | bar: Junio S2
| Contacto entidad RRAA | DIRPEN | 1 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | bar: Junio S2
| Reunión sensibilización con los responsables RRAA | DIRPEN | 1 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | bar: Septiembre S1
Caracterización (Recolección de información) | Contextualización sobre el proceso del R.A. | ANH - DIRPEN - DT DANE | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-16
| Diligenciamiento del Formulario de caracterización RRAA | ANH - DIRPEN - DT DANE . | 4 | 2017-09-18 | 2017-09-22
| Acopio en DIRPEN y envío a equipo diagnosticador, de documentación soporte del R.A. | ANH - DIRPEN | 11 | 2017-09-25 | 2017-10-06
| Selección de variables de interes estadístico del RA | DIRPEN-DT DANE | 2 | 2017-10-02 | 2017-10-04
| Solicitud de la base de datos | DIRPEN-DT DANE | 3 | 2017-06-07 | 2017-06-08
| Envío de la BD al DANE | ANH | 10 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | bar: Septiembre S2
Revisión y análisis | Compartir la BD a las D.T. del DANE | OFICINA DE SISTEMAS -DIRPEN | 11 | 2017-09-25 | 2017-10-06 | bar: Septiembre S4 to Octubre S1
| Procesamiento y análisis de la información de interés estadístico de la BD | DIRPEN - D.T. del DANE | 7 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | bar: Octubre S1 to Octubre S2
| Reuniones de retroalimentación con el responsable del RA | ANH - DIRPEN - DT DANE . | 7 | 2017-10-06 | 2017-10-13
| Diligenciamiento de la ficha de revisión de la BD | DIRPEN - D.T. del DANE | 7 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | bar: Octubre S3
| Diligenciamiento de la matriz de diagnóstico | DIRPEN - D.T. del DANE | 7 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | bar: Octubre S4
| Consolidación de la revisión del RA DT-DANE y DIRPEN | DIRPEN | 4 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | bar: Octubre S4
| Retroalimentación y ajuste al diagnóstico del R.A. | ANH - DIRPEN - DT DANE . | 10 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | bar: Noviembre S1
| Elaboración del informe de diagnóstico | DIRPEN - D.T. del DANE | 6 | 2017-11-10 | 2017-11-16 | bar: Noviembre S2
Socialización de resultados | Socialización del diagnóstico del R.A a las direcciones tecnicas | DIRPEN - D.T. del DANE | 1 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | bar: Noviembre S2
| Elaboración del plan de fortalecimiento | DIRPEN - D.T. del DANE | 5 | 2017-11-17 | 2017-11-22 | bar: Noviembre S2 to Noviembre S3
| Socialización del diagnóstico y plan de fortalecimiento | ANH - DIRPEN - DT DANE . | 2 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | bar: Noviembre S3
| Acuerdos para implementar el plan de fortalecimiento y para la entrega periódica de información | ANH - DIRPEN - DT DANE . |  | 2017-11-24
Formulas:
Final = [Inicio]+[Tiempo días]
Final = [Tiempo días]+[Inicio]
Inicio = [Final, row above]
Inicio = +[Final, row above]
13
9
21
22